桃園市105年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學

教學品質計畫

語文學習領域英語輔導小組輔導團

運作計畫

桃園市政府教育局

中華民國105年1月

目次

壹、依據	1

貳、實施現況與優劣勢分析	1

參、計畫目標	1

肆、學習領域輔導小組組織架構及分工表	2

一、辦理單位	2

二、語文學習領域英語輔導小組推動組織圖	3

三、團員名單	4

四、輔導員量化統計表	8

伍、104年度推動各項工作的成效與省思	9

陸、105年度推動重點與執行方案	11

一、增能策略	11

二、中央政策轉化與地方政策協作	11

三、課程與教學策略轉化與推廣	11

四、專業支持與協助措施	12

柒、子計畫摘要表	15

捌、子計畫執行期程	18

玖、成效評估	19

壹拾、附件	20

附件一~1、國中輔導員專業成長會議子計畫	20

附件一~2、國小輔導員專業成長會議子計畫	26

附件二~1、國中各校領召與學習社群召集人增能扶植培訓子計畫	30

附件二~2、國小各校領召與學習社群召集人增能扶植培訓子計畫	33

附件三~1、國中到校輔導子計畫	35

附件三~2、國小到校輔導子計畫	38

附件四~1、國中教學研究學習社群子計畫	40

附件四~2、國小教學研究學習社群子計畫	42

附件五、「英語閱讀學習單培訓、設計甄選」實施計畫	46

附件六、「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫	49

附件七、桃園巿13區特色讀者劇場(RT)劇本創作與教學研習實施計畫	52

附表一、英語輔導小組實施計畫總經費表	54

附表二~1~1：國中英語輔導小組實施計畫第一期經費概算總表	55

附表二~1~2：國中英語輔導小組實施計畫第一期各項活動經費概算表	56

附表二~2~1：國小英語輔導小組實施計畫第一期經費概算總表	58

附表二~2~2：國小英語輔導小組實施計畫第一期各項活動經費概算表	59

附表三~1~1：國中英語輔導小組實施計畫第二期經費概算總表	61

附表三~1~2：國中英語輔導小組實施計畫第二期各項活動經費概算表	62

附表三~2~1：國小英語輔導小組實施計畫第二期經費概算總表	64

附表三~2~2：國小英語輔導小組實施計畫第二期各項活動經費概算表	65

附表四：「英語閱讀學習單培訓、設計甄選」實施計畫經費概算表	67

附表五~1：「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫經費概算總表	68

10,800	68

附表五~2：「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫之上半年經費概算表	69

2,800	69

附表五~3：「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫之下半年經費概算表	70

附表六~1：桃園巿13區特色讀者劇場(RT)劇本創作與教學設計研習課程表	71

附表六~2：桃園巿13區特色讀者劇場(RT)劇本創作與教學設計研習概算表	72

附表七：語文學習領域英語輔導小組計畫之自評表	73

桃園市105年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

語文學習領域英語輔導小組輔導團運作計畫

# 壹、依據

一、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

二、桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

三、桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

貳、實施現況與優劣勢分析

| 優勢(Strengths) S-1輔導員雖有些有多年教學經驗，大體年輕具教學熱誠，對各種知識學習都有興趣。 S-2團員皆都具有多年教學經驗，在英語教學上有較深厚的底子，也有一定的知能。 S-3英語為國際語言，為專門領域，教學上受重視。 | 弱勢(Weaknesses) W-1新進團員對輔導團業務不熟悉。 W-2眾多子計劃的執行，有時必須讓輔導團員頻頻調課，課務排代來參與工作會議，讓學校端感到為難。 W-3理論與實務經驗兼具的講師資料庫建置不夠完善，輔導員增能受到限制。 W-4輔導員皆是學校教師，在校本職負擔很重，輔導員異動頻繁，相關政策難以延續，輔導員教學專業知能難以累積，遂難以發揮整體戰力。 |
| --- | --- |
| 機會(Opportunities) O-1市內提倡英語教學，資源豐富。 O-2辦理團內社群研究，透過跨領域結合不同議題，增進輔導員知能。 O-3國中輔導團雖肩負過多任務，心力分散過於嚴重，卻可善用運用教育局英語教學資源中心平台會議，提供教師英語相關資訊。 | 威脅(Threats) T-1國中輔導團召集人兼任教育過多任務，難以專注本團業務。 T-2面對傳達中央教育政策時，現場教學老師意見相左的聲浪，讓輔導員力不從心。 T-3本市欲大力推動英語教學，國中輔導團另要肩負桃園市英語教育中長程計畫、協助辦理各項英語競賽並還要負責試模擬測驗的命/審/挑題工作，負擔過重。 |

# 參、計畫目標

一、桃園樂學英文--健全組織與運作，配合課程與教學教育政策，研發有效教學、多元評量、補救教學、差異化教學與翻轉教室之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得有感且有效的學習。

二、雲端英語村--激勵輔導員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能，進而建立雲端英語系統，製作實用英語食衣住行商等類別之英語學習短片，為英語翻轉教室建立雲端學習資料庫。

三、五力全開--強化輔導員教學研究經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話力」、「教學策略研究力」、「示範教學力」、「經驗分享力」與「成果發表力」之成長模式，提升輔導員專業素養，結合本市各校教師學習社群的運作，促進教師專業發展。

四、全市走透透--提升輔導員教學多樣化及服務多元化，以教學社群輔導為主軸，進入各校專業對話，進行「教學演示」、「到校輔導」、「教學研究」、「觀課、備課、議課」、教學策略經驗分享及英語教學現場之立即解惑，以達到教學輔導效能全面性，進而提升桃園學子的英語學習力。

# 肆、學習領域輔導小組組織架構及分工表

以桃園市內文昌國中、瑞塘國小分別為國中小語文學習領域英語輔導小組召集學

校，各設有召集人、專任輔導員、行政秘書各一位，副召集人二位，兼聘任輔導員各八位，以及國中顧問二位，合計共28位。運作以專任輔導員為聯絡中心，透過團員會議及本團網站平台傳遞任務訊息，並分享發現與策略，以建立知識分享與對話的機制。又以團隊合作之模式，在召集校長的領導下，發展目標，並負責推動全市有關英語課程與教學之各項計畫。

一、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：文昌國中、瑞塘國小

(四)協辦單位：武漢國中、東安國中、信義國小、芭里國小

二、語文學習領域英語輔導小組推動組織圖

國教輔導團幹事

語文學習領域英語輔導小組

執行秘書

國中組

國小組

學者專家

會

諮詢委員

課程督學

專任輔導員

召集人

副召集人

副召集人

兼任

輔導員

召集人

兼任/聘任輔導員

顧問

專任輔導員

行政秘書

行政秘書

副召集人

副召集人

三、團員名單

| 編號 | 姓名 | 服務學校 |  | 職務 性質 | 最高學歷 | 教職年資 | 輔導員 年資 | 授課 節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 性別 | 輔導團 | 學校職稱 |  | □專任□兼任 | 領域專長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 職稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蘇佐璽 | 文昌國中 |  | 職務性質 | 高雄師範大學課程與教學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 男 | 召集人 | 校長 |  | ■兼任 | 學校行政 | 20 | 0 | 0 | 0 | 無 |  |  | 無 |  |  | 無 |  |
| 2 | 陳思嘉 | 東安國中 |  | 職務性質 | 淡江大學西洋語文研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 女 | 副召集人 | 校長 |  | ■兼任 | 學校行政 | 22 | 11 | 0 | 0 | 無 |  |  | 無 |  |  | 無 |  |
| 3 | 張美珍 | 武漢國中 |  | 職務性質 | 政治大學教育研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 女 | 副召集人 | 校長 |  | ■兼任 | 學校行政 | 23 | 5 | 0 | 0 | 無 |  |  | 無 |  |  | 無 |  |
| 4 | 曾素鳳 | 同德國中 |  | 職務性質 | 臺灣師範大學教育研究所碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 女 | 顧問校長 | 退休校長 |  | ■兼任 | 學校行政 | 28 | 8 | 0 | 0 | 無 |  |  | 無 |  |  | 101 |  |
| 5 | 王輝榮 | 大成國中 |  | 職務性質 | 輔仁大學語言學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 男 | 顧問校長 | 退休校長 |  | ■兼任 | 學校行政 | 35 | 15 | 0 | 0 | 有 |  |  | 有 |  |  | 有 |  |
| 6 | 莊慧珠 | 文昌國中 |  | 職務性質 | 臺灣師範大學體育系碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 女 | 行政秘書 | 設備組長 |  | ■兼任 | 體育 | 3 | 0 | 8 | 0 | 無 |  |  | 無 |  |  | 無 |  |
| 7 | 鄭曉徽 | 文昌國中 |  | 職務性質 | 高雄師範大學英語系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 女 | 專任 | 專任教師 |  | ■專任 | 英語教學 | 0 | 0 | 18 | 16 | 無 |  |  | 無 |  |  | 無 |  |
| 8 | 許綉敏 | 青溪國中 |  | 職務性質 | 國立師範大學英語教學所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 女 | 兼任 | 教師 |  | ■兼任 | 閱讀教學、多元評量 | 22 | 10 | 18 | 2 | 102 |  |  | 102 |  |  | 98 |  |
| 9 | 黃毓芬 | 文昌國中 |  | 職務性質 | University of Warwick 教育所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 女 | 兼任 | 輔導主任 |  | ■兼任 | 資優教育、多元評量、補救教學 | 21 | 6 | 1 | 1 | 98 |  |  | 100 |  |  | 103 |  |
| 10 | 房昇隆 | 同德國中 |  | 職務性質 | 美國紐澤西州立理工學院 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 男 | 兼任 | 導師 |  | ■兼任 | 閱讀教學 | 21 | 2 | 14 | 4 | 103 |  |  | 104 |  |  | 無 |  |
| 11 | 高桂懷 | 平興國中 |  | 職務性質 | 中原大學教育研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 女 | 兼任 | 導師 |  | ■兼任 | 差異化教學 | 14 | 3 | 14 | 4 | 無 |  |  | 無 |  |  | 無 |  |
| 12 | 李彥儂 | 慈文國中 |  | 職務性質 | 彰化師範大學英文系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |
| 女 | 兼任 | 教師 |  | ■兼任 | 閱讀教學 | 7 | 1 | 18 | 4 | 無 |  |  | 無 |  |  | 無 |  |
| 13 | 李時欣 | 楊明國中 |  | 職務性質 | 高雄師範大學英語學系碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 兼任 | 組長 |  | ■兼任 | 合作學習、補救教學 | 10 | 0 | 8 | 3 | 無 |  | 無 |  |  | 無 |  |  |
| 14 | 盧志聰 | 仁和國中 |  | 職務性質 | 政治大學教育研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 男 | 聘任 | 退休主任 |  | ■兼任 | 學校行政 | 32 | 22 | 0 | 0 | 有 |  | 有 |  |  | 有 |  |  |
| 15 | 吳瑞美 | 幸福國中 |  | 職務性質 | 英國愛丁堡大學碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 聘任 | 退休教師 |  | ■兼任 | 合作學習、差異化教學 | 32 | 11 | 0 | 0 | 無 |  | 97 |  |  | 無 |  |  |
| 16 | 彭玉宜 | 瑞塘國小 |  | 職務 性質 | 新竹教育大學 學校行政研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 召集人 | 校長 |  | □專任 ■兼任 | 英語、教育行政 | 30 | 15 | 0 | 0 | 89 |  | 無 |  |  | 96 |  |  |
| 17 | 江莉蓁 |  | 信義國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學 語文教學碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 副召 集人 |  | 校長 | □專任 ■兼任 | 英語語文教學 | 28 | 7 | 0 | 0 | 無 | 無 |  |  | 99 |  |  |
| 18 | 吳桂芳 |  | 水美國小 | 職務 性質 | 台北市立教育 大學博士班 史哲組候選人 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 副召 集人 |  | 校長 | □專任 ■兼任 | 英語語文 | 26 | 11 | 0 | 0 | 無 | 無 |  |  | 101 |  |  |
| 19 | 葉芝蘋 |  | 文化國小 | 職務 性質 | 台灣大學 新聞研究所碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 專任 輔導員 |  | 教師 | ■專任 □兼任 | 英語教學 | 13 | 3 | 20 | 16 | 101 | 103 |  |  | 無 |  |  |
| 20 | 劉燕霏 |  | 興國國小 | 職務 性質 | 美國康乃爾大學 食品科學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 兼任 輔導員 |  | 總務主任 | □專任 ■兼任 | 英語教學 | 14 | 12 | 4 | 2 | 92 | 94 |  |  | 無 |  |  |
| 21 | 詹椒青 |  | 建德國小 | 職務 性質 | 台北教育大學兒童英語教學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 兼任 輔導員 |  | 教師 | □專任 ■兼任 | 英語教學 | 14 | 7 | 20 | 3 | 97 | 98 |  |  | 無 |  |  |
| 22 | 唐肇坤 |  | 林森國小 | 職務 性質 | 加拿大麥吉爾大學 第二語言教育碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 男 | 兼任 輔導員 |  | 教師 | □專任 ■兼任 | 英語教學 | 12 | 7 | 8 | 1 | 102 | 103 |  |  | 無 |  |  |
| 23 | 王蓮枝 |  | 瑞塘國小 | 職務 性質 | 高雄師範大學 英語教學碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 兼任 輔導員 |  | 導師 | □專任 ■兼任 | 英語教學 | 13 | 3 | 20 | 3 | 103 | 無 |  |  | 無 |  |  |
| 24 | 余福享 |  | 東安國小 | 職務 性質 | 玄奘大學 企業管理碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 兼任 輔導員 |  | 教師 | □專任 ■兼任 | 英語教學 | 14 | 1 | 20 | 3 | 無 | 無 |  |  | 無 |  |  |
| 25 | 張菁讌 |  | 大業國小 | 職務 性質 | 開南大學 資訊管理碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 兼任 輔導員 |  | 教師 | □專任 ■兼任 | 英語教學 | 15 | 1 | 20 | 3 | 無 | 無 |  |  | 無 |  |  |
| 26 | 張佑如 |  | 瑞塘國小 | □專任 ■兼任 | 台北教大學 體育研究所碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 兼任 輔導員 |  | 教師 | □專任 ■兼任 | 英語教學 | 9 | 1 | 20 | 3 | 無 | 無 |  |  | 無 |  |  |
| 27 | 陳玲芝 |  | 樹林國小 | 職務性質 | 中原大學全人教育研究所科學教育系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 兼任 輔導員 |  | 主任 | □專任■兼任 | 英語教學 | 19 | 0 | 6 | 3 | 無 | 無 |  |  | 無 |  |  |
| 28 | 施春雅 |  | 瑞塘 國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學 音樂研究所碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 |  |  | 領導人 |  |  |
| 女 | 行政 秘書 |  | 組長 | □專任 ■兼任 | 行政、音樂教學 | 23 | 1 | 11 | 4 | 無 | 女 |  |  | 行政 秘書 |  |  |

四、輔導員量化統計表

| 統計 項目 組別 名稱 | 召集人 | 副 召 集 人 | 輔導員人數 |  |  | 正式教職 年資 |  | 輔導員年資 |  |  |  |  |  | 輔導員減課時數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 專任 | 兼任 | 總數 | 輔導員正式教職年資三年以上（含三年） |  | 輔導員年資 未滿一年 |  | 輔導員年資 一年以上未滿四年（含一年） |  | 輔導員年資 四年以上（含四年） |  | 減課 總時數 | 平均每人 減課時數 |
|  |  |  |  |  |  | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 |  |  |
| 英語學習領域 （國中） | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 90％ | 3 | 30％ | 3 | 30％ | 5 | 50％ | 37 | 3.7 節/週 |
| 英語學習領域 （國小） | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 12 | 100％ | 1 | 23 ％ | 5 | 43％ | 6 | 54％ | 42 | 3.2 節/週 |

五、組織運作架構

# 伍、104年度推動各項工作的成效與省思

| 項次 | 工作項目 | 單位 | 104年執行成效與省思 | 105精進策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 輔導員專業成長 | 國中 | ◎共辦理4場次輔導員專業成長研習，有效提升輔導員知能。 省思： ●專業知能研習僅針對輔導員增能，如何使各校教師亦受惠。 ●課程較多偏重專業知識成長，實務課程較少。 | ※配合各校領域召集人專業增能研習或學習社群召集人研習，使各校教師與輔導員能第一時間習得新知。 ※除聘請專家學者外，亦邀請於長期於教學現場進行有效教學之教師進行經驗分享。 |
|  |  | 國小 | ◎共辦理4場次輔導員專業成長研習，有效提升輔導員專業知能。 省思： ●希望能將專業知能研習的輔導員增能研習，轉化為自身的能力,使輔導員回到各校後,能夠同時使各校教師受惠。 ●課程內容方面實務課程較多，理論以及新觀念的介入較少，希望可以達到平衡。 | ※利用各校學習社群及領召會議時間，傳達專業成長新知，使各校教師與輔導員能第一時間獲得新知。 ※聘請教學現場實務經驗豐富之第一線教師之外，也積極邀請於大專院校對於小學英語有效教學之學者教授進行研究分享。 |
| 二 | 各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓 | 國中 | ◎辦理2場次各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓。 省思： ●時段以及地點的安排造成出席意願不高。 | ※研習分別在南北區辦理，增加教師參加意願。 |
|  |  | 國小 | ◎辦理4場次各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓。 省思： ●時段安排造成出席意願不高。 | ※研習場次再予以精簡、整合，同時給予全程參與教師嘉獎以鼓勵參與研習的精神,增加教師參加意願。 |
| 三 | 到校輔導 | 國中 | ◎共辦理3場次到校輔導。 省思： ●學校皆以「教學演示」與「教學諮詢」為需求。 ●訪視時間短，不易與訪視學校教師建立信任感。 | ※推廣「備課、觀課、議課」概念，輔導員與訪視學校教師共同備課，低訪視學校教師焦慮感。 ※與訪視學校協調課務，讓參與教師有完整的大時段可以完成「備課、觀課、議課」流程。 |
|  |  | 國小 | ◎共辦理3場次到校輔導。 省思： ●學校老師害怕公開的「教學演示」有眾多校長與輔導員觀看,造成心理極大壓力。 ●訪視時，大多數學校對「教學諮詢」的需求較高。 | ※由輔導員公開授課，推廣「備課、說課、觀課、議課」概念，可稍減訪視學校教師的壓力。 ※觀課後的議課過程迴響熱烈證明了，被訪視學校的老師需要教學現場上的專業支持與鼓勵。 |
| 四 | 教學研究教師學習社群 | 國中 | ◎共辦理6場次教學研究教師學習社群。 省思： ●難以推展各校成立教師學習社群。 ●學習社群討論內容偏向單一專業知識，而非針對課程與教法。 | ※改以各輔導員直接由所屬學校帶領學習社群，以各校建立小型學習社群為出發點，進而拓展為區域性交流。 ※將「備課、觀課、議課」概念導入學習社群中，鼓勵各社群帶領人主動進行教學演示與分享。 |
|  |  | 國小 | ◎共辦理8場次教學研究教師學習社群。 省思： ●因應高年級即將增加一節課，必須熟悉繪本閱讀策略，差異化教學的運用，以加深加廣學習內容。 ●在學習社群見面時間，與專精繪本閱讀教學的教授討論閱讀教學的教案，可深化並嫻熟教學技巧。 | ※希望輔導員能直接在所屬學校帶領英語學習社群，了解並實際推廣閱讀策略以及差異化教學。 ※在閱讀策略及差異化教學部分，繼續推廣「備課、說課、觀課、議課」。並鼓勵輔導員主動進行教學演示與分享，讓教師能從公開觀課中，廣納意見，進而改善教學技巧，促進學生的學習。 |

# 陸、105年度推動重點與執行方案

## 一、增能策略

為增進輔導員對英語領域的知能，強化教學設計能力，提供各校英語教材教法，藉由定期召開輔導員專業成長會議，聘請專家學者到團提升輔導員知能，團員彼此分享心得討論，進行專業對話。詳細計畫如附件一。

## 二、中央政策轉化與地方政策協作

(一)轉化及宣達學習領域課程精神與內涵

(二)協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策

(三)持續派員參加教育部國民及學前教育署規畫之種子講師研習及督導人才

培訓

## 三、課程與教學策略轉化與推廣

(一)國中小各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓

為聚焦精進國民中小學教學品質，引導學校以教師專業社群、學習社群或學習共同體等模式，建立英語科課程領導與實踐之迴路，運作英語領域教學研究會，型塑教師團隊合作之文化及凝聚專業發展之共識，激勵教師專業熱忱，落實活化教學，提升學生學習成效。詳細計畫如附件二。

(二)到校輔導

針對本市國中小英語教師所遭遇之教學現場問題，由英語領域輔導團校長1人、團員3人深耕各校，透過教學現場經驗分享與回饋，針對有效教學之相關議題進行經驗分享以及深入對話，可達相互觀摩之目的，同時彙整疑難問題，提供教育行政主管機關參考，並且宣導十二年國教重大教育政策及教學新知分享，以精進教學現場老師的能力。詳細計劃如附件三。

(三) 配合「教育部國民及學前教育署提升國民中小學英語文教學成效計畫」

辦理英語閱讀種子教師培訓暨優良英語閱讀學習單設計甄選

為提升英語教師英語閱讀教學專業知能，激發教師推動英語閱讀熱情，改變傳統閱讀課程授課模式，以多元活動及批判思考來活絡學生學習動機，提升學生學習成效。並且表彰國中英語閱讀學習單優良示例，藉由良好的典範分享，提供英語教師實際且有效的教學資源。詳細計畫如附件五。

(四)配合教育部辦理「多元評量理論與實作」工作坊計畫

「多元評量理論與實作」工作坊介紹英語多元評量理論與教學上之應用，分享如何透過活動學習，進行多樣且有效的教學與評量，並強化英語教師教學與評量的能力，讓教師能習得多元評量之紙筆評量、檔案評量與實作評量等內涵，增進自我教學效能且實際運用於教學中。詳細計畫如附件六。

(五)配合教育部辦理「桃園13區特色RT劇本創作與教學」研習

桃園13區特色RT劇本創作與教學研習則帶領教學現場英語教師，為即將增加的一節英文課，以桃園地方特色為示範文本創作讀者劇場劇本，撰寫教案及拍攝分享教學歷程，讓程度差異的孩子也都有一展身手空間，加深加廣學生的學習。詳細計畫如附件七。

(六)教學資源分享網絡建置

1.目標：

(1)提供豐富教學資源，提升教師教學能力。

(2)分享教學經驗，建立線上學習型組織。

(3)累積教育建設成果，建置豐富教學資料庫。

2.實施方式：

(1)成立桃園市英語教師facebook社團，輔導團員定期充實該領域

網站內容，豐富網站相關資訊。

(2)建立討論回應機制，累積常見問題Q&A。

(3)充實網站多媒體資料庫及教學觀摩影片區。

(4)定期上傳領域相關補充資料和政策宣導內容。

3.預期成效：

(1)輔導團員具備網站資訊相關能力，以協助市內教師。

(2)建置分享平台將專業成長成果提供市內教師課程與教學參考。

(3)透過網站上的即時討論分享，激發教學創意，解決教師教學問

題，提升全市教師教學專業能力。

四、專業支持與協助措施

(一)國中英語領域輔導員教學研究學習社群

105年定期聚會，邀請團內專精該領域之團員輪流擔任講師，帶領社群教師共同研討及設計七到九年級閱讀或聽說教學教學試題，增進團員英語教學內涵之認知與課堂課程設計之能力，並將社群運作成果透過輔導小組到校輔導、教學示範、教師研習、網路平台成果發表等管道分享，協助各校提升教學品質，增進教師教學效能。詳細計畫如附件四。

(二)國小英語領域輔導員教學研究學習社群

為因應本巿將於高年段增加一節英語課，並深耕本巿自編地方特色讀者劇場（RT）劇本創作教學及鼓勵後續RT劇本創作甄選，本團擬就針對現有桃園巿13區特色創作RT劇本，同時敦聘專精RT劇本創作與展演實務教學的教授親炙指導，以學習社群共學、共備精神，輔以閱讀策略、差異化教學互為表裡的模式，發展實用的RT教學活動設計，讓起始點不同的每個孩子，皆能在英語課堂上扎根、萌芽。詳細計畫如附件四~2。

(三)教學演示與課室觀察

1.目標：

(1)擴大教學觀摩形式，讓全市教師透過網路觀摩提升個人教學專業。

(2)建立多元教學觀摩機制，教學者的主體與觀摩者的客體同步成長。

(3)透過課室觀察的教學研究分析，帶動社群教師教學課程研究，提

升教學成效。

2.實施方式：

(1)召集校長或副召集校長2-3人：擔任領隊、副領隊。

(2)本輔導小組輔導員，擔任導播、攝影、事務工作等。

(3)教學演示影片拍攝：社群成為運用數位器材錄製差異化教學相關

之教案實施，並透過平板電腦後製影片。錄製內容應提出簡要說

明及教案，以達精進敎學之目的。

A.國中以「合作學習」、「翻轉教室」等內涵設計教學活動與評

量。

B.深入介紹國中英語「合作學習」、「翻轉教室」之適性教學法

及示範教學等。

C.國小採取結合主題或單元式內容之教學法。

D.桃園巿13區特色RT劇本的教學創作與觀摩。

3.國中辦理時間：

| 場次 | 時間 | 主題 | 教學對象 | 教學者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 105.03.21 | 科技融入英語教學 | 七年級 | 李彥儂 |
| 2. | 105.05.02 | 分組合作學習 | 八年級 | 李時欣 |
| 3. | 105.05.09 | 差異化教學 | 九年級 | 吳瑞美 |
| 4. | 105.10.03 | 閱讀越有趣 | 七年級 | 黃毓芬 |
| 5. | 105.11.21 | 樂學英文 | 八年級 | 高桂懷 |
| 6. | 105.12.05 | 國中差異化教學 | 九年級 | 房昇隆 |

4.國小辦理時間：

| 場次 | 時間 | 主題 |  | 教學對象 | 教學者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 105.04 |  | 如何在高年級進行議題融入英語教學 | 五年級學生 | 詹椒青 老師 |
| 2. | 105.05 | 桃園巿13區特色讀者劇場RT劇本創意教學 |  | 六年級學生 | 余福享 老師 |
| 3. | 105.06 | 13區特色讀者劇場RT 差異化教學 |  | 五年級學生 | 張佑如 老師 |
| 4. | 105.10 | 13區特色讀者劇場RT的RAP教學練習 |  | 六年級學生 | 葉芝蘋 老師 |
| 5. | 105.11 | 繪本閱讀教學與RT創作 |  | 五年級學生 | 唐肇坤 老師 |
| 6. | 105.12 | RT與補救教學:特教觀點 |  | 六年級學生 | 陳玲芝 主任 |

柒、子計畫摘要表

| 桃園市國教輔導團105年辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫 ─語文學習領域英語輔導小組規劃摘要表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 | 子計畫 名稱 | 內容概述 | 實施 時程 | 辦理 單位 | 場次 | 人次 | 經費預算數 | 實施方式 | 備註 |
| 1 | 輔導員 專業成長 | 1.辦理定期會議。 2.辦理專業成長研習四場： (1)「試題編製」 (2)「桌遊融入英語教學」 (3)「教師增能問卷編製」 (4)「英語教學政策主題研討」。 | 105.03 〜 105.12 | 文昌國中 | 24 | 288 | 44,100元 | 1 | P.20 |
| 2 |  | 1.辦理定期會議。 2.辦理四場專業成長研習 (1)【RT教學理念與實務】探究RT教學在英語教學的重要性(2)【共備教學】 談RT教學的共備(3)【有效教學】針對不同程度學生的學習,進行識讀字教學(4)【差異化教學】字母拼讀教學之新理念引進 3.國中小輔導員專業對話。 | 105.03 〜 105.12 | 瑞塘國小 | 24 | 336 | 50,000元 | 1 | P.25 |
| 3 | 各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓 | 辦理教學增能研習： (1)會考分析 (2)Super six閱讀策略 | 105.03 ~ 105.10 | 文昌 國中 | 4 | 240 | 29,400元 | 1 | P.33 |
| 4 |  | 1. 辦理四場研習： (1)【有效教學】 如何有效進行繪本教學 (2)【多元評量】 創意英語教學與評量 (3)【差異化教學】 性平議題編寫差異化教材 (4)【跨校共備之實踐】 教師共備共學 | 105.09～ 105~12 | 瑞塘國小 | 4 | 280 | 47,000元 | 1 | P.36 |
| 5 | 到校輔導 | 1.以深耕訪視進行，每學期辦理五場，共十場。 2.採研討與主題分享模式與各校教師進行英語教學現況交流並進行教學研究社群運作及教學觀摩之交流。 | 105.04 ～ 105.12 | 文昌國中 | 20 | 360 | 49,825元 | 3 | P.38 |
| 6 |  | 1.以分區到校座談方式進行，每學期辦理三場，共六場。 2.透過主題之分享及教學示範與諮詢等服務，達到教師精進教學之目標。並傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。 | 105.04 ～ 105.11 | 瑞塘國小 | 6 | 300 | 36,000元 | 2 | P.39 |
| 7 | 教學研究學習社群─英語讀本閱讀教學策略與活動設計 | - 配合英語專書閱讀方案，邀請教授及本團對閱讀專精之團員擔任講師。 - 透過共同研討，設計七、八、九年級讀本閱讀活動設計，並廣納百川，廣徵市內英語閱讀學習單，以進行校際閱讀交流。 | 105.08 ～ 105.12 | 文昌國中 | 7 | 60 | 43,430元 中教科經費 | 6 | P.44 |
| 8 | 教學研究學習社群─桃園巿13區特色讀者劇場RT劇本創作與教學 | 1.為因應本市即將於高年段增加一節英語課，本團針對桃園13區地方特色創作RT劇本，發展出可行可用的教學活動設計。 2.敦聘專精讀者劇場教學的教授親自指導，以學習社群共學、共備精神，輔以閱讀策略、差異化教學互為表裡的模式，發展實用的教學活動設計。 | 105.01 ~ 105.12 | 瑞塘國小 | 4 | 60 | 74,000元 + 小教科經費 | 6 | P.50 |
| 教育部國民及學前教育署補助經費 |  |  |  | 國中組合計 |  |  | 90,000元 |  |  |
|  |  |  |  | 國小組合計 |  |  | 90,000元 |  |  |
|  |  |  |  | 總計 |  |  | 180,000元 |  |  |
| 市府補助經費 |  |  |  | 國中組合計 |  |  | 76,255元 |  |  |
|  |  |  |  | 國小組合計 |  |  | 117,000 元 |  |  |
|  |  |  |  | 總計 |  |  | 193,255元 |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  | 373,255元 |  |  |

一、由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」專款項下支應。

二、由「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」專款項下支應。

# 捌、子計畫執行期程

一、國中子計畫執行期程

| 項 次 | 子計畫名稱 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 1 | 輔導員 專業成長會議 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 各校領域召集人專業增能 與學習社群召集人增能扶植培訓 |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 3 | 到校輔導 |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 教學研究學習社群 |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |

二、國小子計畫執行期程

| 項 次 | 子計畫名稱 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 1 | 輔導員 專業成長會議 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 各校領域召集人專業增能 與學習社群召集人增能扶植培訓 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 3 | 到校輔導 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
| 4 | 教學研究學習社群 |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |

# 玖、成效評估

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據或質性描述) | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升英語專業知能 | 透過研討與分享，內化課程的成效，提升英語專業知能 | 意見回饋表 | - 喜歡講師提供之英語教材教法與實務練習 - 互動討論發表使老師有更多腦力激盪 - 腦力激盪出來的各式學習單,可以立刻使用 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立巿內英語教師分享機制 | 提升英語教師知能，增進教學的技巧 | 小組討論 | - 輔導團網站的資源分享，使老師有更多教學啟發 - 其他縣巿的教材資源帶給老師不同的啟發 | 產出作品與口頭發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加研習教師內化課程 | 提升英語教師知能，增進教學技巧 | 協助領域發展與成長 | 藉由與各縣市英語教師交流、參與工作坊，增進英語專業知能，進而分享給各校教師 | 意見回饋表 |
| 參與者使用新知 | 建立巿內英語教師分享機制 | 能將研習所學帶回校內進行經驗知識分享 | 願意進行有效教學、差異化教學與補救教學 | 種子培訓或工作坊讓教師實務練習，並藉由競賽產出成果，將所學帶回學校與其他教師分享 | 產出作品與口頭發表 |
| 學生學習結果 | 提升英語教師有效教學、差異化教學的技巧，有助學生多元能力的發展 | 學生對英語的認知 | 學習單與小組發表 | - 不同程度學生均能達成其目標並獲得成就感 - 輔導團員藉由實際授課與觀課分享，讓學生充滿英語力 | 產出作品與口頭發表 |

壹拾、附件

附件一~1、國中輔導員專業成長會議子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國中英語輔導小組

輔導員專業成長會議實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

(三)桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

二、目的

(一)瞭解十二年國教課程實施之內涵、精神與做法。

(二)熟悉本市教學輔導團之運作方式、訪視輔導之做法及教學研究社群之執

行。

(三)增進教學輔導團輔導員之專業知能。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立文昌國民中學

(四)協辦單位：桃園市立武漢國民中學、桃園市立東安國民中學

四、辦理日期及地點

中華民國105年02月至106年01月，於文昌國中忠孝樓三樓課發室。

五、參加對象及人數

國中英語輔導小組所有成員共計15人。

六、研習內容

(一)輔導員專題研討：

1.辦理方式：

(1)邀請專家學者深度教授英語閱讀教學與批判思考之關聯，深化輔導團

員閱讀教學設計能力。

(2)邀請專家學者透過英語讀本傳達文學內涵之教學設計技巧，提升課堂

教學成效，進而培養學生英語閱讀力。

(3)邀請專家講解國中英語學習成就評量標準，並進行聽、說、讀、寫作

業示例之解說。

2.辦理時間：

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 105.03.28 （一） | 13：30 〜 17：30 | 試題編製 | 台師大英語系 葉錫南教授 |
| 2. | 105.05.16 （一） | 13：30 〜 17：30 | 桌遊融入 英語教學 | 桃園市文化國小 劉學蕙老師 |
| 3. | 105.09.26 （一） | 13：30 〜 17：30 | 教師增能 問卷編製 | 央團輔導員 許綉敏老師 |
| 4. | 105.11.14 （一） | 13：30 〜 17：30 | 英語教學 政策主題研討 | 央團輔導員 莊惠如老師 |

3.活動時程表

| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| --- | --- | --- |
| 13:30~13:50 | 報到、領取資料 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 13:50~14:00 | 長官致詞 | 輔導團召集人 蘇佐璽校長 |
| 14:00~15:30 | 試題編製 | 台師大英語系葉錫南教授 |
| 15:30~15:40 | 休息 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 15:40~17:10 | 試題編製 | 台師大英語系葉錫南教授 |
| 17:10~17:30 | 回饋與討論 | 輔導團召集人蘇佐璽校長 暨 桃園市國中輔導團英語團隊 |

| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| --- | --- | --- |
| 13:30~13:50 | 報到、領取資料 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 13:50~14:00 | 長官致詞 | 輔導團召集人 蘇佐璽校長 |
| 14:00~15:30 | 桌遊融入 英語教學 | 桃園市文化國小劉學蕙老師 |
| 15:30~15:40 | 休息 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 15:40~17:10 | 桌遊融入 英語教學 | 桃園市文化國小劉學蕙老師 |
| 17:10~17:30 | 回饋與討論 | 輔導團召集人蘇佐璽校長 暨 桃園市國中輔導團英語團隊 |

| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| --- | --- | --- |
| 13:30~13:50 | 報到、領取資料 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 13:50~14:00 | 長官致詞 | 輔導團召集人 蘇佐璽校長 |
| 14:00~15:30 | 教師增能問卷編製 | 央團輔導員許綉敏老師 |
| 15:30~15:40 | 休息 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 15:40~17:10 | 教師增能問卷編製 | 央團輔導員許綉敏老師 |
| 17:10~17:30 | 回饋與討論 | 輔導團召集人蘇佐璽校長 暨 桃園市國中輔導團英語團隊 |

| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| --- | --- | --- |
| 13:30~13:50 | 報到、領取資料 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 13:50~14:00 | 長官致詞 | 輔導團召集人 蘇佐璽校長 |
| 14:00~15:30 | 英語教學 政策主題研討 | 央團輔導員莊惠如老師 |
| 15:30~15:40 | 休息 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 15:40~17:10 | 英語教學 政策主題研討 | 央團輔導員莊惠如老師 |
| 17:10~17:30 | 回饋與討論 | 輔導團召集人蘇佐璽校長 暨 桃園市國中輔導團英語團隊 |

(二)推展小組運作工作會議、專業對話：

1.辦理方式：

(1)進行到校輔導、領召研習、教學研究社群、試模擬題庫建立、英語讀

本學習單與教學觀摩等工作行前討論與任務分配。

(2)配合到校輔導、領召研習、教學研究社群、試模擬題庫建立與英語讀

本學習單等會議主題或教學觀摩內容討論。

(3)到校輔導、領召研習、教學研究社群、試模擬題庫建立與教學觀摩等

會議結束後進行總檢討。

(4)專家學者和市市經驗分享後，針對專題進行團員心得分享。

2.辦理時間：

| 項次 | 日期 | 項目 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 105.03.07 | 期初會議 | 1.擬定年度工作計畫 2.學期各項團務討論及任務分配 |
| 2. | 105.03.14 | 專題研討 專業增能 | 1.領召研習：會考分析 2.英語教學研究社群行前工作確認 |
| 3. | 105.03.21 | 專題研討 專業增能 | 1.英語教學研究社群：科技融入英語教學 2.國中小團員專業對話 |
| 4. | 105.03.28 | 專題研討 專業增能 | 1.輔導員增能：試題編製 2.到校輔導行前工作討論 |
| 5. | 105.04.11 | 專題研討 專業增能 | 1.到校輔導與有效英語教學 2.到校輔導訪視:各校問題與解決方案 |
| 6. | 105.04.25 | 專題研討 專業增能 | 多元評量理論與實作工作坊 |
| 7. | 105.05.02 | 專題研討 專業增能 | 1.英語教學研究社群：分組合作學習 2.英語教學研究社群檢討 |
| 8. | 105.05.09 | 專題研討 專業增能 | 英語教學研究社群：差異化教學 |
| 9. | 105.05.16 | 專題研討 專業增能 | 1.輔導員增能：翻轉英語力 2.國中小團員專業對話 |
| 10. | 105.05.23 | 專題研討 專業增能 | 1.到校輔導與有效英語教學 2.到校輔導訪視:各校問題與解決方案 |
| 11. | 105.05.30 | 專題研討 專業增能 | 1.到校輔導與有效英語教學 2.到校輔導訪視:各校問題與解決方案 |
| 12. | 105.06.06 | 期末會議 | 1.105上半年度團務工作檢討 2.105下半年重點工作討論 |
| 13. | 105.07.01 | 專題研討 專業增能 | - 閱讀種子教師增能研習 - 閱讀教學策略分享 |
| 14. | 105.09.12 | 期初會議 | 1.105下半年度團務工作討論及 任務分配 2.教學研究社群時程及講師確認 |
| 15. | 105.09.19 | 專題研討 專業增能 | 1.英語教學研究社群:英語閱讀達人 2.輔導員增能時程及講師確認 |
| 16. | 105.09.26 | 專題研討 專業增能 | 1.輔導員增能：教師專業增能問卷編製 2.到校訪視內容確認與分享 |
| 17. | 105.10.03 | 專題研討 專業增能 | 1.英語教學研究社群: 樂學英文 2.國中小輔導員專業對話 |
| 18. | 105.10.17 | 專題研討 專業增能 | 1.到校輔導與有效英語教學 2.到校輔導訪視:各校問題與解決方案 |
| 19. | 105.10.31 | 專題研討 專業增能 | 1.到校輔導與有效英語教學 2.到校訪視內容確認與分享 |
| 20. | 105.11.14 | 專題研討 專業增能 | 1輔導員增能：英語教學政策主題研討 2.閱讀學習單初審 |
| 21. | 105.11.21 | 專題研討 專業增能 | 1.到校輔導與有效英語教學 2.到校訪視內容確認與分享 |
| 22. | 105.11.28 | 專題研討 專業增能 | 多元評量理論與實作工作坊 |
| 23. | 105.12.05 | 專題研討 專業增能 | 1.英語教學研究社群：國中差異化教學 2.國中小輔導員專業對話 3.閱讀學習單成績公告 |
| 24. | 105.12.19 | 專題研討 專業增能 | 閱讀學習單成果分享 |
| 25. | 105.12.26 | 期末會議 | 1.105團務工作檢討 2.擬訂下年度工作計畫 |

(三)種子教師與輔導團員，能參與中央與地方各項專業發展活動或專案研究

1.配合教育部國民及學前教育署北二區聯盟，就有效教學、多元評量、補救暨

差異化教學等，與各市市進行交流。

2.參加北二區跨市市分區座談，探索創意英語教學之可能。

七、預期效益

(一)增進教學輔導團輔導員之專業知能，強化自身專業能力以及輔導各校教師。

(二)與中央、地方國中小團員進行專業交流，分享與吸取專業經驗及能力。

八、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣44,100元，經費概算表詳如附表二~1~2、附表三~1~2。

## 附件一~2、國小輔導員專業成長會議子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國小英語輔導小組

輔導員專業成長會議實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

(三)桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

二、目的

(一)瞭解十二年國教課程實施之內涵、精神與做法。

(二)熟悉本市教學輔導團之運作方式、訪視輔導之做法及教學研究社群之執

行。

(三)增進教學輔導團輔導員之專業知能。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立瑞塘國民小學

(四)協辦單位：桃園市立信義國民小學、桃園市立芭里國民小學

四、辦理日期及地點

中華民國105年02月至106年01月，於瑞塘國小2樓校史室。

五、參加對象及人數

國小英語輔導小組所有成員共計13人。

六、研習內容

(一)輔導員專題研討：

1.辦理方式：

(1) 因應本巿即將於高年段加上一堂英語課，聘請學者專家講授如何藉

由有效的繪本教學，強化學生的基礎讀寫(Literacy Development)

發展能力，並達活化英語課程目標。

(2)邀請具備實務經驗的老師與術業專攻的教授，分享如何進行重大議

題融入英語教學，引發學習動機、激發學習成效，加深加廣學習內容。

(3) 敦請共同備課教學經驗豐富之專業教授與老師，透過共同備課運作

機制，提升學校領域教師專業知能及課堂實踐力。也希望藉此幫助

改善學生程度雙峰問題，適時融入補救教學概念，增進學生學習英

語動機，強化學生學習英語成效。

2.辦理時間：

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 105.03.10 (四) | 13:00 ～ 16:00 | 【RＴ教學理論與實務】 | 楊耀琦 |
| 2. | 105.05.12 (四) | 13:00 ～ 16:00 | 【繪本共備共學】 從欣賞繪本 到閱讀教學 | 台北巿 東門國小 徐毓苓老師 |
| 3. | 105.10.6 （四） | 13：00 〜 16：00 | 【識讀字教學】 Sight word instruction | 宜蘭團隊老師 曾如梅老師等 |
| 4. | 105.11.10 (四) | 13：00 〜 16：00 | 【字母拼讀 教學研究】 | 東華大學 鄭育霖教授 |

(二)推展小組運作工作會議、專業對話：

1.辦理方式：

(1)擘劃領召研習、到校輔導、教學研究社群、教學觀摩與課室觀察等工

作，並進行任務編組、實踐與檢討。

(2)與專家學者對話和跨縣市交流後，針對專題進行分享。

2.辦理時間：

| 項次 | 日期 | 項目 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 105.03.10 | 期初會議 | 1.擬定年度工作計畫及行事曆 2.增置網頁內容及分工 |
| 2. | 105.03.24 | 專題研討 專業增能 | 國中小團員專業對話 :以宜蘭sight word教學成果為例:利用補救教學時間增進學生閱讀能力 |
| 3. | 105.03.31 | 專題研討 專業增能 | 分區座談行前規劃 |
| 4. | 105.04.07 | 專題研討 專業增能 | 10分區座談心得分享與檢討：針對教師問卷回饋的問題提出解決方案 |
| 5. | 105.04.14 | 專題研討 專業增能 | 教學研究社群主題探究: 探討與解決教師RT教學與創作過程面臨之困難 |
| 6. | 105.05.05 | 專題研討 專業增能 | 1. 教學方法探究與備觀議課討論：有效英語教學 2.到校輔導訪視: 各校問題與解決方案 2.分區座談行前規劃 |
| 7. | 105.05.12 | 專題研討 專業增能 | 國中小團員專業對話 |
| 8. | 105.05.19 | 專題研討 專業增能 | 1.分區座談心得分享與檢討 2.分區座談行前規劃 |
| 9. | 105.06.09 | 實作交流 | 1.分區座談心得分享、檢討 2.再探教學方法與備觀議課討論 |
| 10. | 105.06.23 | 期末會議 | 105上半年度團務工作檢討 暨暑期領召研習任務編組 |
| 11. | 105.09.08 | 期初會議 | 1.105下半年度團務工作討論 及任務分配 2.教學研究社群主題探討 |
| 12. | 105.09.22 | 專題研討 專業增能 | 1.規劃領召研習：針對教師問卷回饋需求進行調整與安排 2.到校輔導訪視:各校問題與解決方案 2.分區座談行前規劃 |
| 13. | 105.10.06 | 專題研討 專業增能 | 分區座談心得分享與檢討 |
| 14. | 105.10.20 | 專題研討 專業增能 | 國中小團員專業對話 暨分區座談行前規劃 |
| 15. | 105.11.10 | 專題研討 專業增能 | 分區座談暨領召研習檢討 |
| 16. | 105.11.17 | 專題研討 專業增能 | 探究補救教學與多元評量 |
| 17. | 105.11.24 | 專題研討 專業增能 | 分區座談行前規劃 |
| 18. | 105.12.07 | 專題研討 專業增能 | 國中小輔導員專業對話 |
| 19. | 105.12.08 | 專題研討 專業增能 | 分區座談檢討 |
| 20. | 105.12.22 | 期末會議 | 擬訂下年度工作計畫 |

(三)種子教師與輔導團員，能參與中央與地方各項專業發展活動或專案研究

1.配合教育部國民及學前教育署北二區聯盟，就有效教學、多元評量、補救暨差異化教學等，與各縣市進行交流。

2.參加北二區跨縣市分區座談，探索創意英語教學之可能。

七、預期效益

(一)強化自身專業能力，增進教學輔導團輔導員之專業知能。

(二)與中央、地方國中小團員進行專業交流，分享與吸取專業經驗及能力，輔導各校教師。

八、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣50,000元，經費概算表詳如附表二~2~2、附表三~2~2。

附件二~1、國中各校領召與學習社群召集人增能扶植培訓子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國中英語輔導小組

各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

(三)桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

二、目的

(一)聚焦精進國民中小學教學品質相關政策，型塑市市層級之課程推動模式。(二)串聯教育局、輔導團及學校各推動模組，建立英語科課程領導與實踐之迴

路，以強化行政與教學實務之綿密聯繫。

(三)協助輔導團、學校、領域及教師，建構橫向連結與縱向深化之平臺，規劃行

政支持之資源整備。

(四)培育各校英語科召集人，系統性規劃領域專業增能課程，厚植各校召集人進

行專業對話之技巧與知能。

(五)引導學校以教師專業社群、學習社群或學習共同體等模式，運作英語領域教

學研究會，型塑教師團隊合作之文化及凝聚專業發展之共識，活絡並累積本

市各校教師專業能量。

(六)激勵教師專業熱忱，落實活化教學，提升學生學習成效。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立文昌國民中學

(四)協辦單位：桃園市立武漢國民中學、桃園市立東安國民中學

四、辦理日期及地點

中華民國105年03月至105年10月，於文昌國中仁愛樓二樓圖書館。

五、參加對象及人數

國中英語輔導小組所有成員，各校領域召集人與各校有意參加之英語教師共計約

60人。

六、研習內容

(一)運作內容：以教師社群運作之模式，提升教師教學品質，讓教師教學更有

效；運用翻轉教室的理念，結合備課、觀課、議課，並活化英語學習，使學生

學習更成效；進行多元評量，使學生的英語能力更全面。

(二)活動課程：

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.文昌國中(北區) | 105.03.14 （一） | 13：30 〜 17：30 | 會考分析 | 央團輔導員 許綉敏老師 |
| 2.武漢國中 (南區) | 105.10.24 (一) | 13：30 〜 17：30 | Super six 閱讀策略 | 台師大英語系 陳秋蘭教授 |

(三)活動時程表

| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| --- | --- | --- |
| 13:30~13:50 | 報到、領取資料 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 13:50~14:00 | 長官致詞 | 輔導團召集人 蘇佐璽校長 |
| 14:00~15:30 | 會考分析 | 央團輔導員許綉敏老師 |
| 15:30~15:40 | 休息 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 15:40~17:10 | 會考分析 | 央團輔導員許綉敏老師 |
| 17:10~17:30 | 回饋與討論 | 輔導團召集人蘇佐璽校長 暨 桃園市國中輔導團英語團隊 |

| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| --- | --- | --- |
| 13:30~13:50 | 報到、領取資料 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 13:50~14:00 | 長官致詞 | 輔導團召集人 蘇佐璽校長 |
| 14:00~15:30 | Super six 閱讀策略 | 台師大英語系陳秋蘭教授 |
| 15:30~15:40 | 休息 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 15:40~17:10 | Super six 閱讀策略 | 台師大英語系陳秋蘭教授 |
| 17:10~17:30 | 回饋與討論 | 輔導團召集人蘇佐璽校長 暨 桃園市國中輔導團英語團隊 |

七、預期效益

(一)透過英語教師之合作，實施活化教學，提升學生的學習成效。

(二)提升召集人領導的知能，代領領域團隊進行專業對話促進專業成長，並促使

英語領域召集人成為發揚學生英語力之種子。

八、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣29,400元，經費概算表詳如附表附表二~1~2、附表三~1~2。

附件二~2、國小各校領召與學習社群召集人增能扶植培訓子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國小英語輔導小組

各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

(三)桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

二、目的

(一)強化課綱為本的有效教學，全面提升教學品質﹔推動多元評量、補救暨差異

化教學，以順應多元智能潮流、緩和雙峰現象，成就每個學生。

(二)精進教師多元評量的能力、補救暨差異化教學的策略及方法，以提升教師能

力指標。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立瑞塘國民小學

(四)協辦單位：桃園市立信義國民小學、桃園市立芭里國民小學

四、辦理日期及地點

中華民國105年09月至105年12月，於瑞塘國小3樓圖書室。

五、參加對象及人數

國小英語輔導小組所有成員，各校領域召集人與各校有意參加之英語教師共計約

60人。

六、研習內容

(一)實施方式：

1. 敦聘專家學者就有效教學、多元評量以及補救暨差異化教學，

進行增能研習。

2.利用開學後的週間，辦理共計四場的增能研習。

3.參與對象：為桃園市國小英語輔導團全體團員、各校英語領召及

有興趣之巿內國小英語教師。

（三）活動課程：

| 場次 | 活動日期 | 活動時間與地點 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 105.10.15 （六） | 南區: 瑞塘國小 09：00 〜 12：00 | 【有效教學】 如何有效進行繪本教學 | 師大 陳秋蘭教授 |
| 2. | 105.10.15 (六) | 13：00 〜 16：00 | 【差異化教學】 性平議題編寫差異化教材 | 中央輔導團 資深團員 盧貞穎 |
| 3. | 105.10.22 (六) | 北區: 建德國小 09：00 〜 12：00 | 【差異化教學】 性平議題編寫差異化教材 | 中央輔導團 資深團員 盧貞穎 |
| 4. | 105.10.22 (六) | 13：00 〜 16：00 | 【有效教學】 如何有效進行繪本教學 | 師大 陳秋蘭教授 |

七、預期效益

1.提升各校英語領召或種子教師之專業知能。

2.協助各校教師推動針對採取不同學習風格的學生，施予差異化、多元且適性化的

教學策略、評量，並適時融入當今英語教學重大議題。

八、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣47,000元，經費概算表詳如附表二~2~2、附表三~2~2。

## 附件三~1、國中到校輔導子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國中英語輔導小組

到校輔導實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

(三)桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

二、目的

(一)針對本市國中小英語教師所遭遇之教學現場問題，透過面對面座談溝通，研

議解決策略，並彙整疑難問題，提供教育行政主管機關參考。

(二)宣導十二年國教重大教育政策及教學新知分享，並提供諮詢輔導與問題座

談，以精進教學現場老師的能力。
(三)落實各校教學現場經驗分享與回饋，並可達相互觀摩之目的。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立文昌國民中學

(四)協辦單位：桃園市立武漢國民中學、桃園市立東安國民中學

四、辦理日期及地點

中華民國105年04至105年11月，於訪視學校場地。

五、參加對象及人數

國中英語輔導小組所有成員與訪視學校英語教師共計約30人。

六、研習內容

(一)實施方式：

1.將各學年度上學期10月~12月及下學期3月~6月訂定為到校輔導月，以形

成協助各校課程發展、課綱內容的運用與配套措施說明之固定服務模式。

2.由英語領域輔導團校長1人、團員3人深耕各校，由學校端事前提出問

題，並針對有效教學之相關議題進行經驗分享以及深入對話。

(二)辦理時間：

| 場次 | 日期 | 訪視學校 | 訪視委員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 105.04.11 | 平鎮 | 校長1人、團員3人 |
| 2. | 105.05.23 | 平南&草漯 | 校長1人、團員3人 |
| 3. | 105.05.30 | 楊梅&龍岡 | 校長1人、團員3人 |
| 4. | 105.10.17 | 建國 | 校長1人、團員3人 |
| 5. | 105.10.31 | 龍興&竹圍 | 校長1人、團員3人 |
| 6. | 105.11.21 | 大園&八德 | 校長1人、團員3人 |

(三)活動時程表：

| 時間 | 課程內容 |  | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13：05～13：15 | 報到 |  | 輔導團員 |
| 13：15～13：25 | 1.英語領域輔導團召集校長引言 2.介紹輔導員 |  | 輔導團召集人蘇佐璽校長 |
| 13：25～14：30 | 共備實作 | - 貴校教師需事先依所教年級分三組(七、八、九年級各一組)，並攜帶課本進行備課，建議各年級事先選擇一閱讀單元。 - 輔導團團員帶領貴校英語老師進行共備。 | 輔導團員 |
| 14：30～15：00 | 實作分享 | 各組分享可行之閱讀教學策略 |  |
| 15：00～15：15 | 綜合座談 | 到校輔導意見交流 |  |

七、預期效益與成效評估

(一) 推廣「備課、觀課、議課」概念，輔導員與訪視學校教師共同備課，降低訪視學校教師焦慮感；以分享及諮詢等服務，達到教師精進教學之目標。

(二) 能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據或質性描述) | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升英語專業知能 | 透過研討與分享，內化課程的成效，提升英語專業知能 | 意見回饋表 | - 喜歡講師提供之英語教材教法與實務練習 - 互動討論發表使老師有更多腦力激盪 - 腦力激盪出來的各式學習單,可以立刻使用 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立巿內英語教師分享機制 | 提升英語教師知能，增進教學的技巧 | 小組討論 | - 輔導團網站的資源分享，使老師有更多教學啟發 - 其他縣巿的教材資源帶給老師不同的啟發 | 產出作品與口頭發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加研習教師內化課程 | 提升英語教師知能，增進教學技巧 | 協助領域發展與成長 | 藉由與各縣市英語教師交流、參與工作坊，增進英語專業知能，進而分享給各校教師 | 意見回饋表 |
| 參與者使用新知 | 建立巿內英語教師分享機制 | 能將研習所學帶回校內進行經驗知識分享 | 願意進行有效教學、差異化教學與補救教學 | 讓教師實務練習，並藉由競賽產出成果，將所學帶回學校與其他教師分享 | 產出作品與口頭發表 |

八、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣49,825元，經費概算表詳如附表附表二~1~2、附表三~1~2。

## 附件三~2、國小到校輔導子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國小英語輔導小組

到校輔導實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

(三)桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

二、目的

(一)針對本市國中小英語教師所遭遇之教學現場問題，透過面對面座談溝通，研

議解決策略，並彙整疑難問題，提供教育行政主管機關參考。

(二)宣導十二年國教重大教育政策及教學新知分享，並提供諮詢輔導與問題座

談，以精進教學現場老師的能力。
(三)落實各校教學現場經驗分享與回饋，並可達相互觀摩之目的。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立瑞塘國民小學

(四)協辦單位：桃園市立信義國民小學、桃園市立芭里國民小學

四、辦理日期及地點

中華民國105年03月至106年12月，於訪視學校場地。

五、參加對象及人數

國小英語輔導小組所有成員與訪視學校英語教師共計約20人。

六、研習內容

(一)實施方式：

1.將各學年度上學期10月~12月及下學期3月~6月訂定為到校輔導月，以形

成協助各校課程發展、課綱內容的運用與配套措施說明之固定服務模式。

2.由英語領域輔導團校長1人、團員2人深耕各校，由學校端事前提出問

題，並針對有效教學之相關議題進行經驗分享以及深入對話。

(二)辦理時間：

國小辦理時間：

| 場次 | 日期 | 協辦學校 | 共同參與學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 105.03.16 | 芭里國小 | 中壢區、八德市國小 |
| 2. | 105.04.13 | 瑞塘國小 | 中壢市、平鎮市、 楊梅市、龍潭鄉國小 |
| 3. | 105.05.25 | 霞雲國小 | 復興鄉國小 |
| 4. | 105.10.05 | 樹林國小 | 新屋鄉、觀音鄉國小 |
| 5. | 105.11.02 | 大業國小 | 蘆竹鄉、大園鄉國小 |
| 6. | 105.12.28 | 建德國小 | 桃園市、龜山鄉國小 |

(三)活動流程與內容:

備課:在到校輔導與座談辦理時間前,由輔導員與該校教師進行二次左右教材內容共備。

說課：上課前由輔導員或該校教師進行教學方式以及班級學生學習相關背景說明。

觀課：輔導員及該校或外校教師進行課室觀察與紀錄。

議課：針對前一節課的觀察與紀錄與授課教師或輔導員提出建議與分享。

七、預期效益

(一) 以有效教學為主軸，透過「多元評量」、「國中英語評量標準」、「英語閱讀教

育」、「翻轉教室」、「補救教學」、推廣「課綱詮釋教學示範影片」、「桃園13區特色讀者劇場RT劇本創作」歷程之分享、「經典暨特色繪本閱讀策略」及等主題之分享及教學示範與諮詢等服務，達到教師精進教學之目標。

(二) 能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題

八、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣36,000元，經費概算表詳如附表二~2~2、附表三~2~2。

附件四~1、國中教學研究學習社群子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國中英語輔導小組

教學研究教師學習社群實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

(三)桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

二、目的

(一)邀請本團該議題專精之團員擔任講師，透過共同研討，設計七、八、九年級

與會考接軌之試題，並執行之。

(二)透過英語會考命題之完整訓練歷程，增進團員英語教學內涵之認知與課堂課

程設計之能力。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立文昌國民中學

(四)協辦單位：桃園市立武漢國民中學、桃園市立東安國民中學

四、辦理日期及地點

中華民國105年03至105年12月，於文昌國中忠孝樓三樓課發室。

五、參加對象及人數

國中英語輔導小組所有成員共計15人。

六、研習內容

(一)實施方式：

1.延續102年第二學期「有效教學」之主題，進而聚焦聽、讀，仿會考試題之產出。

2.105年定期聚會，邀請團內專精該領域之團員輪流擔任講師，帶領社群教師共同研討及設計七到九年級閱讀或聽說教學教學試題，並檢討實際執行後之成果。

(二)辦理時間：

| 場次 | 日期 | 內容 | 講師 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.03.21 | 【課室觀察】 科技融入英語教學 | 慈文國中 李彥儂老師 | 社群教師學校 |
| 2 | 105.05.02 | 【課室觀察】 分組合作學習 | 楊明國中 李時欣老師 | 社群教師學校 |
| 3 | 105.05.09 | 【課室觀察】 差異化教學 | 幸福國中 吳瑞美老師 | 社群教師學校 |
| 4 | 105.10.03 | 【課室觀察】 英語閱讀達人 | 文昌國中 黃毓芬老師 | 社群教師學校 |
| 5 | 105.11.21 | 【課室觀察】 樂學英文 | 同德國中 房昇隆老師 | 社群教師學校 |
| 6 | 105.12.05 | 【課室觀察】 國中差異化教學 | 平興國中 高桂懷老師 | 社群教師學校 |

(三)活動時程表：

| 時間 | 課程內容 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 13：05～13：15 | 報到 | 輔導團員 |
| 13：15～14：00 | 【課室觀察】 科技融入英語教學 | 慈文國中 李彥儂老師 |
| 14：00～14：10 | 休息 | 輔導團員 |
| 14：10～14：55 | 議課、分享可行之教學策略 | 輔導團員 |

七、預期效益

(一) 社群成員能轉化有效教學之內涵，實際運用於課堂教學活動之中。

(二) 將社群運作成果透過輔導小組分區到校輔導、教學示範、教師研習、網路平

台成果發表等管道分享，協助各校提升教學品質，增進教師教學效能

八、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣43,430元，經費概算表詳如附表附表二~1~2、附表三~1~2。

附件四~2、國小教學研究學習社群子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國小英語輔導小組

教學研究教師學習社群實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

(三)桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

二、目的

(一)、以桃園市十三區特色為主題創作英語RT劇本，並列入全市國小高年級學生之英語補充教材。

(二)、全市高年級學生了解本市各區特色之英語介紹內容，進而達到本土國際化之目的。

(三)、應用讀者劇場教學策略於國小英語教學，提供師生另類的活用英語表達模式。

(四) 敦聘專精RT教學的教授親炙指導，以學習社群共學、共備精神，輔以

閱讀策略、差異化教學互為表裡的模式，發展實用的教學活動設計，讓起始點不同的每個孩子，皆能在英語課堂上扎根、萌芽，繼而在教室外延伸學習、茁壯，綻放出英語閱讀的桃花源。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立瑞塘國民小學

(四)協辦單位：桃園市立信義國民小學、桃園市立芭里國民小學

四、辦理日期及地點

中華民國105年01月至105年12月，於瑞塘國小2樓校史室。。

五、參加對象及人數

國小英語輔導小組所有成員共計約13人。

六、研習內容

(一)實施方式

1.邀請專長RT教學的師大英語系陳純音教授、差異化教學的北市大英教系胡潔芳教授，RT實務精熟的楊耀琦老師分別與社群計畫團員、教師展開專業對談。

2.按照期程由參與計畫內團員、教師檢視彼此的教案，甚而批判，進而發展出可實際運用於教學現場的活動設計，以符合學課研究(Lesson Study)的精神，精進教師社群行動研究及教學的能力。

（二）辦理時間：

| 場次 | 日期 | 內容 | 講師/主持人 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.03.07 13:00~16:00 (五) | 桃園13區特色 讀者劇場RT劇本創作 計畫緣起 | 瑞塘國小 彭玉宜校長 | 瑞塘 國小 |
| 2 | 105.03.14 13:00~16:00 (一) | 桃園13區特色 讀者劇場RT劇本創作 改寫與創作歷程 | 芭里國小 吳桂芳校長 |  |
| 3 | 105.03.21 13:00~16:00 (一) | 桃園13區特色 讀者劇場RT劇本創作 產出的策略教學 | 師大英語系 陳純音教授 |  |
| 4 | 105.05.09 13:00~16:00 (一) | 桃園13區特色 讀者劇場RT劇本創作 差異化教學 | 台北市大英教系 胡潔芳教授 |  |
| 5 | 105.05.23 13:00~16:00 (一) | 桃園13區特色 讀者劇場RT劇本創作 教學活動設計發表 (一) | 建德國小 詹椒青老師 大業國小 張菁讌老師 瑞塘國小 王蓮枝老師 |  |
| 6 | 105.11.11 13:00~16:00 (一) | 桃園13區特色讀者劇場RT劇本創作教學活動設計發表 (二) | 樹林國小 陳玲芝主任 東安國小 余福享老師 瑞塘國小 張佑如老師 |  |
| 7 | 105.11.14 13:00~16:00 (一) | 桃園13區特色 讀者劇場RT劇本創作教學活動設計發表(三) | 興國國小 劉燕霏主任 文化國小 葉芝蘋老師 林森國小 唐肇坤老師 |  |
| 8 | 105.12.05 13:00~16:00 (一) | 桃園13區特色 讀者劇場RT劇本創作教學活動設計發表評析(四) | 師大英語系 陳秋蘭教授 台北市大英教系 胡潔芳教授 |  |

七、預期效益與成效評估

(一) 初探桃園巿13區特色讀者劇者(RT)劇本創作應用在課室教學之可行性，並順應多元智能潮流，導入多元評量精神，以跨校的學習社群模組進行實驗。

(二) 藉由創意的教學策略提升學習興趣，增進學生聽、說、讀、寫全語言的能

力，以臻至有效教學的目標。

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據或質性描述) | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升英語專業知能 | 透過研討與分享，內化課程的成效，提升英語專業知能 | 意見回饋表 | - 喜歡講師提供之英語讀者劇場(RT)劇本創作之經驗分享與實務練習 - 互動討論發表使老師有更多腦力激盪 - 腦力激盪出來的各式學習單,可以立刻使用 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立巿內英語教師分享機制 | 提升英語教師知能，增進教學的技巧 | 小組討論 | - 輔導團網站的資源分享，使老師有更多教學啟發 - 其他縣巿的教材資源帶給老師不同的啟發 | 產出作品與口頭發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加研習教師內化課程 | 提升英語教師知能，增進教學技巧 | 協助領域發展與成長 | 藉由與各縣市英語教師交流、參與工作坊，增進英語專業知能，進而分享給各校教師 | 意見回饋表 |
| 參與者使用新知 | 建立巿內英語教師分享機制 | 能將研習所學帶回校內進行經驗知識分享 | 願意進行有效教學、差異化教學與補救教學 | 讓教師實務練習，並藉由競賽產出成果，將所學帶回學校與其他教師分享 | 產出作品與口頭發表 |

八、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣74,000元加小教科經費，經費概算表詳如附表二~2~2、附表三~2~2。

附件五、「英語閱讀學習單培訓、設計甄選」實施計畫

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國中英語輔導小組

辦理「教育部國民及學前教育署提升國民中小學英語文教學成效計畫」─英語閱讀種子教師培訓暨優良英語閱讀學習單設計甄選

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

(三)桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

二、目的

(一)精進教師高層次認知紙筆評量之能力，以期現場教師之英語閱讀教學能力，

以提升學生英語閱讀之實際成教。

(二)優良學習單掛置輔導團網頁，集合整體智慧，資源交流共享。

(三) 結合增能研習，「閱讀學習單」甄選競賽，並辦理成果分享會，鼓勵教師自

我精進設計英語讀本閱讀學習單之能力。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立文昌國民中學

四、辦理日期及地點

中華民國105年08至105年12月，於文昌國中仁愛樓二樓圖書室。

五、參加對象及人數

國中英語輔導小組所有成員，各校領域召集人與各校有意參加之英語教師共計約

60人。

六、研習內容

(一)實施方式：

1.邀請專家學者進行「英語讀本閱讀學習單」增能研習。

(一)活動時程表

| 時間 | 課程內容 | 講師及負責團隊 |
| --- | --- | --- |
| 8:50-9:00 | 報到 | 桃園市國中英語輔導團召集人 蘇佐璽校長 |
| 9:00-12:00 | 英語閱讀策略分析暨讀本教學 | 台師大英語系 陳秋蘭教授 |
| 12:00-13:00 | 午餐 | 桃園市國中英語輔導團團員 |
| 13:00-15:30 | 英語讀本教學 暨學習單製作 | 台師大英語系 陳秋蘭教授 |
| 15:30-16:00 | 综合座談 | 台師大英語系 陳秋蘭教授 |
| 16:00-賦歸 |  |  |

2.辦理「有效教學英語讀本閱讀學習單」甄選競賽。

(1)收件時間：請全市各國中提報至少一份學習單，需以本市102年

度補助各校之英語圖書為學習單發展設計依據。

(2)初審時間：105年11月14日(一)，四位市內輔導員初審。

(3)複審時間：105年11月15日～11月18日，彌封後郵寄教授複

審。

(4)公布時間：105年12月5日，得獎名單公布於文昌國中首頁及

桃園市國教輔導團入口網站。

(5)獎勵：

| 名次 | 獎金 | 嘉獎/獎狀 | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特優 | 每組6,000元 | 每人嘉獎乙支 | 取一名 |
| 優等 | 每組4,000元 | 每人獎狀一紙 | 取二名 |
| 甲等 | 每組2,000元 | 每人獎狀一紙 | 取三名 |
| 佳作 | 每組1,000元 | 每人獎狀一紙 | 取五名 |

3.辦理成果分享會，並將優良學習單掛置國教輔導團網頁。

（二）辦理時間：

| 階段 | 日期/期程 | 活動主題 | 講師/活動內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 105.07.01 | 英語讀本學習單編寫原則與實作研習 | 國立師範大學陳秋蘭教授 |
| 2. | 105.10.17～ 105.12.18 | 有效教學優良 英語讀本 學習單甄選 | 1.內部團員評選名單確認 2.邀請教授擔任複評委員 3.公告實施辦法 4.收集各校參賽物件 5.計算成績並公告 6.優良作品上網 |
| 3. | 105.12.19 | 優良英語讀本 學習單甄選 得獎分享研習 | 各組得獎教師/團隊 |

七、預期效益

(一) 促進教師研究英語讀本教學原則。

(二) 提供實作機會，提升教師英語讀本教學之知能。

(三) 透過優良得獎教師英語讀本學習單之分享，鼓勵教師進行教育專業對話，強

化各校英語教學效能。

八、經費來源及概算

本活動經費10萬元，為縣市自籌款。經費概算表詳如附表四。

附件六、「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國中英語輔導小組

「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

(三)桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫。

二、目的

(一)符應教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教

學品質。

(二)介紹英語多元評量理論與教學上之應用，分享如何透過活動學習，進行多

樣且有效的教學與評量。

(三) 強化英語教師教學與評量的能力，讓教師能習得多元評量之紙筆評量、檔

案評量與實作評量等內涵，增進自我教學效能且實際運用於教學中。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立文昌國民中學

四、辦理日期及地點

中華民國105年04月至105年12月，於文昌國中仁愛樓二樓圖書館。

五、參加對象及人數

國中英語輔導小組所有成員，各校領域召集人與各校有意參加之英語教師共計約

60人。

六、研習內容

（一）實施方式：

1.聘請教育部國民及學前教育署合格之多元評量種子擔任講師，並依據教育部

國民及學前教育署多元評量師資培訓課程構授課，共四小時研習。

2.105上年度於本市南區(武漢國中)辦理一場，下半年度於北區(文昌國

中)辦理一場。各校依照所屬場次，派員參加。

| 場次 | 參與學校所屬行政區 |
| --- | --- |
| 北區 文昌國中 | 桃園市、龜山鄉、蘆竹鄉、 大園鄉、八德市、大溪鎮、復興鄉，共27所 |
| 南區 武漢國中 | 中壢市、平鎮市、楊梅市、觀音鄉、新屋鄉、龍潭鄉，共31所 |

3.參加人員：每校每場派一名教師參與，每場預計60-80人次。

（二）辦理時間：

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武漢 國中場 | 105.04.25 （一） | 13：30 〜 17：30 | 聽力試題編製 | 銘傳大學 張武昌教授 |
| 文昌 國中場 | 105.11.28 (一) | 13：10 〜 17：30 | 聽力試題編製 | 銘傳大學 張武昌教授 |

(三)活動時程表

| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| --- | --- | --- |
| 13:30~13:50 | 報到、領取資料 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 13:50~14:00 | 長官致詞 | 桃園市國中英語輔導團召集人 蘇佐璽校長 |
| 14:00 ~ 15:30 | 聽力試題編製 | 銘傳大學張武昌教授 |
| 15:30~15:40 | 休息 | 桃園市國中輔導團英語團隊 |
| 15:40 ~ 17:10 | 聽力試題編製 | 銘傳大學張武昌教授 |
| 17:10 ~ 17:30 | 回饋與討論 | 桃園市國中英語輔導團召集人 蘇佐璽校長 |

七、預期效益

(一) 透過多元評量增能課程，強化英語教師多元評量教學設計之能力。

(二) 藉由案例討論與實作，提供各校英語教師教學經驗交流的機會，激發教

師發揮創意，分享教法與理念。

(三) 匯集參與教師實作案例，分享至全市英語教師以利教學參考，達資源共

享精進教學之目的。

(四) 藉由聽說策略的分享與實際操作，希冀建立一套全市英語口說評量統，

進而提升學生長期缺乏練習之英語口說能力。

八、經費來源及概算

本活動經費46,500元，為縣市自籌款。經費概算表詳如附表五~1、附表五~2、附表五~3。

附件七、桃園巿13區特色讀者劇場(RT)劇本創作與教學研習實施計畫

桃園市105年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中小學教學品質

國民小學提升英語文領域教師教學知能

桃園巿13區特色讀者劇場(RT)劇本創作與教學研習實施計畫

一、依據

(一)、教育部山國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教

學品質要點

(二)、桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫

(三)、桃園市105年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫

二、目的：

(一)、呼應教育部十二年國教以及本市英語教育於高年段加課政策，引領國小英語教師對桃園巿十三區韻文、閱讀暨差異化教學策略有更深一層的認識，並培養其於課間實施當代多元智能思潮的多元化評量實作能力。

(二)、藉由針對13區地方特色創作劇本、編寫教案進行教學流程分享，引導即將面對高年段加課的教師，實踐閱讀策略、差異化教學的能力,同時做到共備共學。

三、辦理單位：

(一)指導單位：教育部

(二)主辦單位：桃園市政府教育局

(三)承辦單位：英語輔導團、瑞塘國小

(四)協辦單位：信義國小、芭里國小

四、日期與辦理地點：

105年7月4日~6日（星期一、二、三）,於瑞塘國小3樓圖書室

五、參加對象：

常年擔任高年段英語科教師，或對RT教學策略有興趣的英語科教師。

六、研習內容：

(一)課程如附表一

(二)報名方式：參加人員於105年7月3日前至桃園市教師專業發展系統點選瑞塘國小報名，出席人員得核予公(差)假及研習時數。

七、預期效益

(一) 建立巿內英語領域分享機制，並協助各校領域課程的發展

(二) 提供實作機會，提升教師英語讀者劇本創作教學之知能。

(三) 研習成果建置於輔導團網站、英語資源中心，充實英語教學資源。

八、經費來源及概算

本活動經費10萬元，由「教育部補助辦理精進教學要點」專款項下支應。經費概算表詳如附表六~1、六～2。

附表一、英語輔導小組實施計畫總經費表

桃園市105年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中小學教學品質

國民教育輔導團語文學習領域英語輔導小組

實施計畫總經費表

| 項次 | 項目 | 第一期 |  |  | 第二期 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教育部國民及 學前教育署 |  | 市府 預算 | 教育部國民及 學前教育署 |  | 市府 預算 |  |
|  |  | 團務 運作 | 差旅費 | 團務 運作 | 團務 運作 | 差旅費 | 團務 運作 |  |
| 1 | 文昌國中 | 54,000 | 6,000 | 41,380 | 36,000 | 4,000 | 34,875 | 176,255 |
| 2 | 瑞塘國小 | 54,000 | 6,000 | 26,000 | 36,000 | 4,000 | 91,000 | 217,000 |
| 合計 |  | 108,000 | 12,000 | 67,380 | 72,000 | 8,000 | 125,875 | 393,255 |

附表二~1~1：國中英語輔導小組實施計畫第一期經費概算總表

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國中英語輔導小組辦理

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫經費概算表

105.02～105.07

第一期

(文昌國中)

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 800 | 34 | 小時 | 27,200 | 內聘 |
|  |  | 1,600 | 6 | 小時 | 6,400 | 外聘 |
| 2 | 差旅費 | 14,300 | 1 | 式 | 14,300 | 核實支付 |
|  |  | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 國教署專款補助 |
| 3 | 教材教具費 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 市款支應；研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 |
| 4 | 印刷費 | 60 | 30 | 份 | 1,800 |  |
|  |  | 25 | 100 | 份 | 2,500 |  |
|  |  | 60 | 40 | 份 | 2,400 |  |
|  |  | 50 | 36 | 人次 | 1,800 |  |
| 5 | 國內長程車資 | 600 | 2 | 趟 | 1,200 |  |
| 6 | 國內短程車資 | 250 | 2 | 趟 | 500 |  |
| 7 | 膳費 | 80 | 195 | 人次 | 15,600 |  |
| 8 | 場地佈置費 | 500 | 10 | 場 | 5,000 |  |
| 9 | 稿費(外文) | 1,200 | 6 | 千字 | 7,200 | 市款支應 |
| 10 | 雜支 | 4,480 | 1 | 式 | 4,480 | 業務費之5% |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 60,000 |  |
| 市府預算補助總價 |  |  |  |  | 41,380 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 101,380 |  |

附表二~1~2：國中英語輔導小組實施計畫第一期各項活動經費概算表

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國中英語輔導小組辦理

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫經費概算表

105.02～105.07

第一期

(文昌國中)

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 4 | 時 | 6,400 | 外聘 3/28葉錫南 |  |
|  |  | 800 | 4 | 人 | 3,200 | 內聘 5/16劉學蕙 |  |
| 2 | 國內長程車資 | 600 | 2 | 趟 | 1,200 | 單趟600 |  |
| 3 | 差旅費 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 核實支付 |  |
| 4 | 印刷費 | 60 | 30 | 份 | 1,800 |  |  |
| 5 | 膳費 | 80 | 45 | 人次 | 3,600 | 3/28、5/16 |  |
| 6 | 雜支 | 1,060 | 1 | 式 | 1,060 | 業務費之5% |  |
| 合計 |  | 22,260 |  |  |  |  |  |
| 二、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 20 | 時 | 16,000 |  |  |
| 2 | 場地佈置費 | 1,000 | 5 | 式 | 5,000 |  |  |
| 3 | 印刷費 | 25 | 100 | 式 | 2,500 | 含紙本、光碟 |  |
| 4 | 教材教具費 | 2,500 | 1 | 式 | 2,500 | 市款支應 |  |
| 5 | 差旅費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 核實支付 |  |
| 6 | 雜支 | 1,400 | 1 | 式 | 1,400 | 業務費之5% |  |
| 合計 |  | 30,400 |  |  |  |  |  |
| 三、國中英語各校領域召集人專業增能計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 4 | 時 | 3,200 | 內聘 3/14許綉敏 |  |
| 2 | 國內短程車資 | 250 | 2 | 式 | 500 | 單趟250 |  |
| 3 | 印刷費 | 60 | 40 | 份 | 2,400 |  |  |
| 4 | 差旅費 | 1,500 | 1 | 式 | 1,500 | 核實支付 |  |
| 5 | 膳費 | 80 | 60 | 份 | 4,800 |  |  |
| 6 | 雜支 | 620 | 1 | 式 | 620 | 業務費之5% |  |
| 合計 |  | 13,020 |  |  |  |  |  |
| 四、國中英語領域輔導員教學研究學習社群 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 6 | 時 | 4,800 | 內聘，3/21.5/2.5/9 團員社群分享 |  |
| 2 | 膳費 | 80 | 90 | 人次 | 7,200 |  |  |
| 3 | 教材教具費 | 2,500 | 1 | 式 | 2,500 | 市款支應 |  |
| 4 | 印刷費 | 50 | 36 | 人次 | 1,800 |  |  |
| 5 | 差旅費 | 4,800 | 1 | 式 | 4,800 | 核實編列 |  |
| 6 | 稿費(外文) | 1,200 | 6 | 千字 | 7,200 |  |  |
| 7 | 雜支 | 1,400 | 1 | 式 | 1,400 | 業務費之5% |  |
| 合計 |  | 29,700 |  |  |  |  |  |
| 五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 |  | 國教署補助 |
| 合計 |  | 6,000 |  |  |  |  |  |

附表二~2~1：國小英語輔導小組實施計畫第一期經費概算總表

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國小英語輔導小組辦理

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫經費概算表

105.02～105.07

第一期

(瑞塘國小)

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 14 | 小時 | 11,200 | 內聘 |
|  |  | 1,600 | 12 | 小時 | 19,200 | 外聘 |
| 2 | 國內短程車資 | 250 | 4 | 趟 | 1,000 |  |
| 3 | 差旅費 | 24,500 | 1 | 式 | 24,500 | 核實支付 |
|  |  | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 國教署專款補助 |
| 4 | 教材教具費 | 7,200 | 1 | 式 | 7,200 | 市款支應 |
| 5 | 印刷費 | 20 | 75 | 人次 | 1,500 | 手冊、成果等 |
|  |  | 20 | 120 | 式 | 2,400 |  |
|  |  | 50 | 60 | 人次 | 3,000 |  |
| 6 | 場地佈置費 | 1,500 | 2 | 式 | 3,000 | 輔導員專業成長&教學研究學習社群 |
|  |  | 500 | 3 | 式 | 1,500 | 到校輔導 |
| 7 | 撰稿費 | 700 | 3 | 千字 | 2,100 | 教學研究學習 社群文字稿 (市款支應) |
| 8 | 雜支 | 3,400 | 1 | 式 | 3,400 | 業務費之5% |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 60,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 26,000 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 86,000 |  |

附表二~2~2：國小英語輔導小組實施計畫第一期各項活動經費概算表

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國小英語輔導小組辦理

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫－各項活動經費概算表

105.02～105.07

第一期

(瑞塘國小)

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 |  | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |  |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 |  | 6 |  | 時 |  | 9,600 |  | 外聘 |  |  |
| 2 | 國內短程車資 | 250 |  | 4 |  | 式 |  | 1,000 |  | 單趟250 |  |  |
| 3 | 差旅費 | 10,400 |  | 1 |  | 式 |  | 10,400 |  | 核實支付 |  |  |
| 4 | 印刷費 | 20 |  | 75 |  | 人次 |  | 1,500 |  | 手冊、成果等 |  |  |
| 5 | 場地佈置費 | 1,500 |  | 1 |  | 式 |  | 1,500 |  |  |  |  |
| 6 | 雜支 | 1,000 |  | 1 |  | 式 |  | 1,000 |  | 業務費之5% |  |  |
| 合計 |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 |  | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |  |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 |  | 6 |  | 時 |  | 4,800 |  | 內聘 |  |  |
| 2 | 場地佈置費 | 500 |  | 3 |  | 式 |  | 1,500 |  |  |  |  |
| 3 | 印刷費 | 20 |  | 120 |  | 式 |  | 2,400 |  | 手冊、成果等 |  |  |
| 4 | 差旅費 | 8,500 |  | 1 |  | 份 |  | 8,500 |  | 核實支付 |  |  |
| 5 | 雜支 | 800 |  | 1 |  | 式 |  | 800 |  | 業務費之5% |  |  |
| 合計 |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、國小英語領域輔導員教學研究學習社群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 |  | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |  |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 |  | 6 |  | 時 |  | 9,600 |  | 外聘 |  |  |
|  |  | 800 |  | 8 |  | 時 |  | 6,400 |  | 內聘 |  |  |
| 2 | 撰稿費 | 700 |  | 3 |  | 千字 |  | 2,100 |  | 每份教案上限支付3000元 (市款支應) |  |  |
| 3 | 教材教具費 | 7,200 |  | 1 |  | 式 |  | 7,200 |  | 市款支應 |  |  |
| 4 | 印刷費 | 50 |  | 60 |  | 人次 |  | 3,000 |  | 手冊、成果等 |  |  |
| 5 | 差旅費 | 5,600 |  | 1 |  | 式 |  | 5,600 |  | 核實編列 |  |  |
| 6 | 場地佈置費 | 1,500 |  | 1 |  | 式 |  | 1,500 |  |  |  |  |
| 7 | 雜支 | 1,600 |  | 1 |  | 式 |  | 1,600 |  | 業務費之5% |  |  |
| 合計 |  | 37,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 差旅費 |  | 6,000 |  | 1 |  | 式 |  | 6,000 |  | 國教署補助 |
| 合計 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三~1~1：國中英語輔導小組實施計畫第二期經費概算總表

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國中英語輔導小組辦理

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫經費概算表

105.08～105.12

第二期

(文昌國中)

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 14 | 小時 | 11,200 | 內聘 |
|  |  | 1,600 | 8 | 小時 | 12,800 | 外聘 |
| 2 | 差旅費 | 10,160 | 1 | 式 | 10,160 | 核實支付 |
|  |  | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 國教署補助 |
| 3 | 印刷費 | 50 | 50 | 份 | 2,500 |  |
|  |  | 25 | 100 | 式 | 2,500 |  |
|  |  | 60 | 40 | 式 | 2,400 |  |
|  |  | 100 | 20 | 式 | 2,000 |  |
| 4 | 國內長程車資 | 600 | 2 | 式 | 1,200 | 單趟600 |
| 5 | 國內短程車資 | 250 | 2 | 式 | 500 | 核實支付 |
| 6 | 膳費 | 80 | 150 | 人次 | 7,200 |  |
| 7 | 場地佈置費 | 1,000 | 5 | 式 | 5,000 |  |
| 8 | 稿費 | 870 | 6 | 千字 | 5,220 | 市款支應 |
| 9 | 雜支 | 3,395 | 1 | 次 | 3,395 | 業務費之5% |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 40,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 34,875 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 74,875 |  |

附表三~1~2：國中英語輔導小組實施計畫第二期各項活動經費概算表

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國中英語輔導小組辦理

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫－各項活動經費概算表

105.08～105.12

第二期

(文昌國中)

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 |  | 總價 | 備註 |  |  |
| 1 | 講座鐘點費 |  | 1,600 |  | 4 |  | 時 |  | 6,400 | 外聘 11/14莊惠如 |  |  |
|  |  |  | 800 |  | 4 |  | 時 |  | 3,200 | 內聘 9/26許綉敏 |  |  |
| 2 | 國內長程車資 |  | 600 |  | 2 |  | 式 |  | 1,200 | 單趟600 |  |  |
| 3 | 國內短程車資 |  | 250 |  | 2 |  | 式 |  | 500 | 單趟250 |  |  |
| 4 | 印刷費 |  | 50 |  | 50 |  | 份 |  | 2,500 |  |  |  |
| 5 | 差旅費 |  | 3,400 |  | 1 |  | 式 |  | 3,400 | 核實支付 |  |  |
| 6 | 膳費 |  | 80 |  | 45 |  | 人次 |  | 3,600 |  |  |  |
| 7 | 雜支 |  | 1,040 |  | 1 |  | 式 |  | 1,040 | 業務費之5% |  |  |
| 合計 |  |  | 21,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 |  | 總價 | 備註 |  |  |
| 1 | 講座鐘點費 |  | 800 |  | 10 |  | 時 |  | 8,000 |  |  |  |
| 2 | 場地佈置費 |  | 1,000 |  | 5 |  | 式 |  | 5,000 |  |  |  |
| 3 | 印刷費 |  | 25 |  | 100 |  | 式 |  | 2,500 |  |  |  |
| 4 | 差旅費 |  | 3,000 |  | 1 |  | 份 |  | 3,000 | 核實支付 |  |  |
| 5 | 雜支 |  | 925 |  | 1 |  | 式 |  | 925 | 業務費之5% |  |  |
| 合計 |  |  | 19425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、國中英語各校領域召集人專業增能計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 |  | 總價 | 備註 |  |  |
| 1 | 講座鐘點費 |  | 1,600 |  | 4 |  | 時 |  | 6,400 | 外聘 10/24陳秋蘭教授 |  |  |
| 2 | 國內短程車資 |  | 250 |  | 2 |  | 式 |  | 500 | 單趟250 |  |  |
| 3 | 印刷費 |  | 60 |  | 40 |  | 份 |  | 2,400 |  |  |  |
| 4 | 差旅費 |  | 1,500 |  | 1 |  | 式 |  | 1,500 | 核實支付 |  |  |
| 5 | 膳費 |  | 80 |  | 60 |  | 份 |  | 4,800 |  |  |  |
| 6 | 雜支 |  | 780 |  | 1 |  | 式 |  | 780 | 業務費之5% |  |  |
| 合計 |  |  | 16,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、國中英語輔導員教學研究社群(含教學演示與課室觀察) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 |  | 總價 | 備註 |  |  |
| 1 | 稿費 |  | 870 |  | 6 |  | 千字 |  | 5,220 | 市款支應 |  |  |
| 2 | 印刷費 |  | 100 |  | 20 |  | 式 |  | 2,000 |  |  |  |
| 3 | 差旅費 |  | 2,260 |  | 1 |  | 式 |  | 2,260 | 核實支付 |  |  |
| 4 | 膳費 |  | 80 |  | 45 |  | 人次 |  | 3,600 |  |  |  |
| 5 | 雜支 |  | 650 |  | 1 |  | 式 |  | 650 | 業務費之5% |  |  |
| 合計 |  |  | 13,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 |  | 單位 |  | 總價 |  |  | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 4,000 |  | 1 |  | 式 |  | 4,000 |  |  | 國教署補助 |
| 合計 |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三~2~1：國小英語輔導小組實施計畫第二期經費概算總表

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國小英語輔導小組辦理

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫經費概算表

105.08～105.12

第二期

(瑞塘國小)

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 14 | 小時 | 11,200 | 內聘 |
|  |  | 1,600 | 24 | 小時 | 38,400 | 外聘 |
| 2 | 國內短程車資 | 250 | 10 | 趟 | 2,500 | 核實支付 |
| 3 | 國內長程車資 | 1,000 | 2 | 趟 | 2,000 | 核實支付 |
| 4 | 差旅費 | 27,500 | 1 | 式 | 27,500 | 核實支付 |
|  |  | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 國教署補助 |
| 5 | 教材教具費 | 7,200 | 1 | 式 | 7,200 | 市款支應 |
| 6 | 印刷費 | 20 | 75 | 人次 | 1,500 | 手冊、成果等 |
|  |  | 20 | 120 | 式 | 2,400 |  |
|  |  | 50 | 80 | 份 | 4,000 |  |
|  |  | 50 | 60 | 人次 | 3,000 |  |
| 7 | 場地佈置費 | 1,500 | 3 | 式 | 4,500 | 輔導員專業成長&教學研究學習社群 |
|  |  | 500 | 3 | 式 | 1,500 | 到校輔導 |
| 8 | 撰稿費 | 700 | 3 | 千字 | 2,100 | 教學研究學習 社群文字稿 (市款支應) |
| 9 | 膳費 | 80 | 175 | 人次 | 14,000 |  |
| 10 | 雜支 | 5,200 | 1 | 式 | 5,200 | 業務費之5% |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 40,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 91,000 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 131,000 |  |

附表三~2~2：國小英語輔導小組實施計畫第二期各項活動經費概算表

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國小英語輔導小組辦理

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫－各項活動經費概算表

105.08～105.12

第二期

(瑞塘國小)

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 |  |  | 數量 |  |  | 單位 |  |  | 總價 |  | 備註 |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 |  |  | 6 |  |  | 時 |  |  | 9,600 |  | 外聘 |  |
| 2 | 國內短程車資 | 250 |  |  | 4 |  |  | 式 |  |  | 1,000 |  | 單趟250 |  |
| 3 | 差旅費 | 10,400 |  |  | 1 |  |  | 式 |  |  | 10,400 |  | 核實支付 |  |
| 4 | 印刷費 | 20 |  |  | 75 |  |  | 人次 |  |  | 1,500 |  | 手冊、成果等 |  |
| 5 | 場地佈置費 | 1,500 |  |  | 1 |  |  | 式 |  |  | 1,500 |  |  |  |
| 6 | 雜支 | 1,000 |  |  | 1 |  |  | 式 |  |  | 1,000 |  | 業務費之5% |  |
| 合計 |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 |  |  | 數量 |  |  | 單位 |  |  | 總價 |  | 備註 |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 |  |  | 6 |  |  | 時 |  |  | 4,800 |  | 內聘 |  |
| 2 | 場地佈置費 | 500 |  |  | 3 |  |  | 式 |  |  | 1,500 |  |  |  |
| 3 | 印刷費 | 20 |  |  | 120 |  |  | 式 |  |  | 2,400 |  | 手冊、成果等 |  |
| 4 | 差旅費 | 8,500 |  |  | 1 |  |  | 份 |  |  | 8,500 |  | 核實支付 |  |
| 5 | 雜支 | 800 |  |  | 1 |  |  | 式 |  |  | 800 |  | 業務費之5% |  |
| 合計 |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、國小英語各校領域召集人專業增能計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 |  |  | 數量 |  |  | 單位 |  |  | 總價 |  | 備註 |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 |  |  | 12 |  |  | 時 |  |  | 19,200 |  | (外聘) |  |
| 2 | 國內長程車資 | 1,000 |  |  | 2 |  |  | 式 |  |  | 2,000 |  | 單趟1,000 |  |
| 3 | 國內短程車資 | 250 |  |  | 6 |  |  | 式 |  |  | 1,500 |  | 單趟250 |  |
| 4 | 印刷費 | 50 |  |  | 80 |  |  | 份 |  |  | 4,000 |  | 手冊、成果等 |  |
| 5 | 差旅費 | 3,000 |  |  | 1 |  |  | 式 |  |  | 3,000 |  | 核實支付 |  |
| 6 | 膳費 | 80 |  |  | 175 |  |  | 人次 |  |  | 14,000 |  |  |  |
| 7 | 場地佈置費 | 1,500 |  |  | 1 |  |  | 式 |  |  | 1,500 |  |  |  |
| 8 | 雜支 | 1,800 |  |  | 1 |  |  | 式 |  |  | 1,800 |  | 業務費之5% |  |
| 合計 |  | 47,00,9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、國小英語領域輔導員教學研究學習社群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 |  |  | 單位 |  |  | 總價 |  | 備註 |  |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 |  | 6 |  |  | 時 |  |  | 9,600 |  | 外聘 |  |  |
|  |  | 800 |  | 8 |  |  | 時 |  |  | 6,400 |  | 內聘 |  |  |
| 2 | 撰稿費(文字) | 700 |  | 3 |  |  | 千字 |  |  | 2,100 |  | 每份教案上限支付3000元 市款支應 |  |  |
| 3 | 教材教具費 | 7,200 |  | 1 |  |  | 式 |  |  | 7,200 |  | 市款支應 |  |  |
| 4 | 印刷費 | 50 |  | 60 |  |  | 人次 |  |  | 3,000 |  | 手冊、成果等 |  |  |
| 5 | 差旅費 | 5,600 |  | 1 |  |  | 式 |  |  | 5,600 |  | 核實編列 |  |  |
| 6 | 場地佈置費 | 1,500 |  | 1 |  |  | 式 |  |  | 1,500 |  |  |  |  |
| 7 | 雜支 | 1,600 |  | 1 |  |  | 式 |  |  | 1,600 |  | 業務費之5% |  |  |
| 合計 |  | 37,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 |  |  | 單位 |  |  | 總價 |  |  | 備註 |  |
| 1 | 差旅費 | 4,000 | 1 |  |  | 式 |  |  | 4,000 |  |  | 國教署專款補助 |  |
| 合計 |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四：「英語閱讀學習單培訓、設計甄選」實施計畫經費概算表

桃園市105年度國民教育輔導團語文學習領域國中英語輔導小組辦理

「英語閱讀種子教師培訓暨優良英語閱讀學習單設計甄選」實施計畫經費概算表

| 項次 | 項目（內容） |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 閱讀研習 | 外聘講師 | 1600 | 6 | 時 | 9,600 | 閱讀種子教師研習 |
| 2 | 審查費 | 團員 初審 | 300 | 60 | 件 | 18,000 | 按件計酬 |
|  |  | 教授 複審 | 690 | 20 | 件 | 13,800 | 按件計酬 |
| 3 | 內聘講師 鐘點費 |  | 800 | 4 | 時 | 3,200 | 12月19日成果發表 (講師4位) |
| 4 | 交通費 |  | 250 | 2 | 趟 | 500 | 單趟250 |
| 5 | 膳費 |  | 80 | 100 | 人次 | 8,000 | 1.審查工作 2.閱讀研習(含工作人員) 3.成果發表 |
| 6 | 茶水費 |  | 20 | 100 | 人次 | 2,000 |  |
| 7 | 特優組授權金 |  | 6,000 | 1 | 組 | 6,000 | 支付參加甄選獲獎人員 授權金 |
| 8 | 優等組授權金 |  | 4,000 | 2 | 組 | 8,000 | 支付參加甄選獲獎人員 授權金 |
| 9 | 甲等稿授權金 |  | 2,000 | 3 | 組 | 6,000 | 支付參加甄選獲獎人員 授權金 |
| 10 | 佳作授權金 |  | 1,000 | 5 | 組 | 5,000 | 支付參加甄選獲獎人員 授權金 |
| 11 | 印刷費 |  | 154 | 100 | 冊 | 15,400 | 成果分享會研習及成果冊 |
| 12 | 雜支 |  | 4,500 | 1 | 式 | 4,500 | 郵資等 |
| 合計 |  |  | 100,000 |  |  |  |  |

附表五~1：「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫經費概算總表

桃園市105年度十二年國民基本教育精進國民中小教學品質計畫

國民中學語文學習領域─英語輔導小組

「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫之經費概算表

105.2-105.12

| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 8 | 時 | 12,800 | 外聘 |
| 2 | 差旅費 | 1,800 | 1 | 式 | 1,800 | 核實支付 |
| 3 |  | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 核實支付 |
| 4 |  | 250 | 4 | 趟 | 1,000 |  |
| 5 | 印刷費 | 100 | 108 | 人次 | 10,800 |  |
| 6 | 膳費 | 80 | 125 | 人次 | 10,000 | 含茶水 |
| 7 | 稿費 | 800 | 6 | 式 | 4,800 | 含中英文，每千字800元。 |
| 8 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 5%上限 |
| 9 |  | 1,300 | 1 | 式 | 1,300 | 5%上限 |
| 合計 |  | 46,500 |  |  |  |  |

附表五~2：「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫之上半年經費概算表

桃園市105年度十二年國民基本教育精進國民中小教學品質計畫

國民中學語文學習領域─英語輔導小組

「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫之經費概算表

上半年度：105.2-105.7

| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 4 | 時 | 6,400 | 外聘 |
| 2 | 差旅費 | 1,800 | 1 | 式 | 1,800 | 核實支付 |
| 3 |  | 250 | 2 | 趟 | 500 |  |
| 4 | 印刷費 | 100 | 28 | 人次 | 2,800 |  |
| 5 | 膳費 | 80 | 65 | 人次 | 5,200 | 含茶水 |
| 6 | 稿費 | 800 | 3x2 | 式 | 4,800 | 含中英文，每千字800元。 |
| 7 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 5%上限 |
| 合計 |  | 22,500 |  |  |  |  |

附表五~3：「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫之下半年經費概算表

桃園市105年度十二年國民基本教育精進國民中小教學品質計畫

國民中學語文學習領域─英語輔導小組

「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫之經費概算表

下半年度：105.8-105.12

| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1600 | 4 | 時 | 6,400 | 外聘 |
| 2 | 差旅費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 核實支付 |
|  |  | 250 | 2 | 趟 | 500 |  |
| 3 | 印刷費 | 100 | 80 | 人次 | 8,000 | 含紙本、光碟 |
| 4 | 膳費 | 80 | 60 | 人次 | 4,800 | 含茶水 |
| 5 | 雜支 | 1,300 | 1 | 式 | 1,300 | 5%上限 |
| 合計 |  | 24,000 |  |  |  |  |

附表六~1：桃園巿13區特色讀者劇場(RT)劇本創作與教學設計研習課程表

桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質國民小學提升英語文領域教師教學知能桃園巿13區特色讀者劇場(RT)劇本創作與教學設計研習課程表

研習地點：桃園市楊梅區瑞塘國小4樓視聽教室

| 日期 時間 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 星期一 | 星期二 | 星期三 |
| 08：40~08：50 | 報到 | 報到 | 報到 |
| 08：50~10：20 | RT理念與策略 (一) 講師： 陳純音教授 | 13區特色讀者劇場RT劇本創作理念 內聘講師： 彭玉宜校長 | 13區特色讀者劇場RT劇本創作 教學設計與實作(一) 講師： 王蓮枝老師 內聘助教：英語輔導員 |
| 10：20~10：30 | 休息時間 |  |  |
| 10：30~12：00 | RT理念與策略 (二) 講師： 陳純音教授 | 13區特色讀者劇場RT劇本創作經驗分享與實作(一) 講師： 詹椒青老師 內聘助教：英語輔導員 | 13區特色讀者劇場RT劇本創作 教學設計與實作(二) 講師： 唐肇坤老師 內聘助教：英語輔導員 |
| 12：00~13：00 | 午餐 |  |  |
| 13：00~14：30 | RT文本創作實作 (一) 講師： 陳純音教授 內聘助教：英語輔導員 | 13區特色讀者劇場RT劇本創作經驗分享與 實作(二) 講師： 余福享老師 內聘助教：英語輔導員 | 13區特色讀者劇場RT劇本創作 教學設計與實作(三) 講師： 張菁讌老師 內聘助教：英語輔導員 |
| 14：30~14：40 | 休息時間 |  |  |
| 14：40~16：10 | RT文本創作實作 (二) 講師： 陳純音教授 內聘助教：英語輔導員 | 13區特色讀者劇場RT劇本創作經驗分享與 實作(三) 講師： 劉燕霏主任 內聘助教：英語輔導員 | 重大議題融入 英語教學: 以性平議題為例 講師： 陳玲芝主任 |

附表六~2：桃園巿13區特色讀者劇場(RT)劇本創作與教學設計研習概算表

桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質國民小學提升英語文領域教師教學知能桃園巿13區特色讀者劇場(RT)劇本創作與教學設計實施計劃

經費概算表

| 項次 | 項目 |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 講師 | 1,600 | 6 | 小時 | 9,600 | 外聘講師 |
|  |  | 講師 | 800 | 12 | 小時 | 9,600 | 英語輔導團員 |
| 2 | 助教費 |  | 400 | 48 | 小時 | 19,200 | 英語輔導團員 |
|  | 交通費 |  | 250 | 2 | 趟 | 500 | 單趟250(核實支付) |
| 2 | 場地佈置費 |  | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 |  |
| 3 | 膳費 |  | 80 | 480 | 人次 | 38,400 | 含工作人員 |
| 4 | 印刷費 |  | 100 | 150 | 份 | 15,000 |  |
| 5 | 雜支 |  | 2，700 | 1 | 式 | 2,700 |  |
| 合計 |  |  | 100,000 |  |  |  |  |

承辦人：主任：主計：校長：

附表七：語文學習領域英語輔導小組計畫之自評表

語文學習領域英語輔導小組計畫之自評表

| 向度 | 指標 |  | 檢核參考說明 | 領域(議題) 輔導小組自評 (是否達成) |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 細項 |  | 是 | 否 | 請依指標簡要說明 並列出子計畫頁碼 |
| 1. 組 織 運 作 與 人 員 配 當 | 1-1 組織運作 | 1-1-1能進行國中、小團員專業對話，並共同研擬年度目標（生活課程以國小為主）。 | - 能在計畫列出專業對話的機制，如組成社群、共同研討等。 - 能說明共同研擬年度目標的方式。 |  |  | 每學期舉辦兩次國中小團員專業對話。 P.20.24 |
|  |  | 1-1-2能針對上年度執行成果進行檢討，作為下年度實施依據。 | 1.能列出104年執行成效及省思。 2.能依據104年省思擬定105年的行動策略及推動（執行）方案。 |  |  | 針對104年度提出執行成效與省思。 P.9 |
|  |  | 1-1-3 能將教育部國教署補助之經費做合理有效規劃與運用。 | 輔導小組運作補助經費(18萬或9萬元)，能適當規劃輔導員增能、協助教師專業發展及專業支持相關計畫。 |  |  | 辦理輔導員專業成長與教學研究學習社群協助教師專業發展。 P.20.24.37.39 |
|  |  | 1-1-4 能定期辦理領域(議題)小組團務會議，以利團務運作。 | 能列出團務定期會議的時間、場次及討論的主題，且要列出國中小團共同開會的次數及時間。 |  |  | 學期初與學期末辦理團務會議。 P.20.24 |
|  |  | 1-1-5 能系統化、結構性辦理團員增能活動，並檢討成效。 | 1.列出104年辦理團員增能活動的場次及內容，並提出檢討成效的說明。 2.提出105年國中小團員增能活動的計畫(包括參加成員、課程內容及時間)。 |  |  | 辦理四場輔導員增能研習。 P.20.24 |
|  |  | 1-1-6能參與中央與縣市各項專業發展活動或專案研究。 | 能於計畫中說明參與情形。 |  |  | 每學期參與教育部國教署辦理「分區研討會」。 P.23.27 |
|  | 1-2 人員配當 | 1-2-1輔導小組成員能依據專長做好任務分工。 | 能提出學習領域(議題)小組的組織架構圖、分工表及各團員的專長領域。 |  |  | 羅列組織架構圖、分工表及各團員專長領域。 P.2~4 |
|  |  | 1-2-2能針對輔導員招募不易之困境擬定具體方案（如無免填）。 | 能於計畫中說明招募不易困境及對策（如無免填）。 |  |  | 目前無對策。 |
| 2. 課 程 教 學 協 作 與 轉 化 | 2-1 政策協作 | 2-1-1能協助教育局（處）推動學習領域（議題）相關政策，以提升課程與教學品質。 | 能提出規劃推動學習領域（議題）課程與教學相關政策，如共同備課、公開授課（觀課及議課）及社群運作等。 |  |  | 於到校訪視宣達相關政策。 P.32.35 |
|  |  | 2-1-2能協助教育局（處）辦理相關專案活動（如：教學正常化、閱讀計畫、素養評量與教學、國際教育、…等）。 | 能於計畫中說明協助情形。 |  |  | 辦理中教科委辦「英語閱讀種子教師培訓暨優良學習單設計競賽」及小教科「桃園巿13區特色讀者劇場(RT)劇本創作與教學設計」 P.43.48 |
|  |  | 2-1-3能協助學校課程領導人轉化精進教學計畫內涵，推動課程與教學相關增能活動或研習。 | 能結合精進教學計畫12項推動重點。 |  |  | 辦理各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能研習。 P.28.30 |
|  | 2-2 政策轉化 | 2-2-1能輔導學校教師應用有效教學策略（包括差異化教學、多元評量、與課堂即時補救教學）。 | 規劃研習內容應以能達成有效教學（包括差異化教學、多元評量、與課堂即時補救教學）整合型運作的精進教學內容為主，並協助達成課堂實踐。 |  |  | 辦理各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能研習及中教科委辦「多元評量理論與實作」工作坊。 P.28.30.46 |
|  |  | 2-2-2能研發及推廣應用有效教學優良示例，並協助辦理相關成長活動。 | 能提出有效教學優良示例研習計畫。 |  |  | 辦理中教科委辦「多元評量理論與實作」工作坊。 P.46 |
|  |  | 2-2-3能協助辦理課堂及課後補救教學相關活動（如無免填）。 | 能提出有關協助課堂立即補救及課後補救教學教學策略或相關示例之計畫（如無免填）。 |  |  | 辦理教學研究教師學習社群。 P.28.30 |
| 3. 專 業 發 展 與 教 學 實 踐 | 3-1 專業發展 | 3-1-1能反映現場課程與教學之實況，及教師專業發展之需求，並適時提供專業協助。 | 能提出輔導小組到校輔導（服務）反映學校教學問題及解決之機制。 |  |  | 每學期辦理三場次到校訪視。 P.32.35 |
|  |  | 3-1-2能辦理教師專業發展活動（如：分區研討、教學演示、領域學習社群及跨校教學工作坊、…等） | 能規劃教師專業發展相關研習活動。 |  |  | 辦理各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能研習。 P.28.30 |
|  |  | 3-1-3能支持學校辦理導向課堂實踐之校本進修活動或學校專業學習社群之運作（如：協助規劃或擔任講座等）。 | 能於計畫中說明支持概況。 |  |  | 目前僅辦理研習增加各校教師專業與學習社群知能。 |
|  | 3-2 教學實踐 | 3-2-1能協助或鼓勵教師將有效教學與評量之增能在課堂實踐。 | 1.能於計畫中提出協助或鼓勵措施。 2.結合2-2-1辦理。 |  |  | 辦理各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能研習及中教科委辦「多元評量理論與實作」工作坊。 P.28.30.46 |
| 4.輔導小組之特色作為 |  |  | 辦理英語閱讀學習單培訓、設計甄選以及桃園巿特色讀者劇場創作與教學，鼓勵教師轉化課程教材，加深加廣學習內容，予學生差異化學習與閱讀策略。 |  |  | 英語閱讀學習單培訓、設計甄選。P.43 桃園巿特色讀者劇場創作與教學。P.48 |
| 5.相較於104年度，輔導小組提升品質之作為 |  |  | 能深化到校輔導「共備」模式、辦理領域召集人專業增能與學習社群召集人增能研習。 |  |  | 到校輔導「共備」模式。P.32領域召集人專業增能與學習社群召集人增能研習。P.30 |

| 承辦人核章 | 相關承辦單位主管核章 | 直轄市、縣(市)教育局(處)副局(處)長、局(處)長核章 |
| --- | --- | --- |