桃園市106年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學

教學品質計畫國民教育輔導團

社會學習領域輔導小組計畫

桃園市政府教育局

中華民國105年10月

目  次

壹、依據	3

貳、實施現況與優劣勢分析	3

參、計畫目標	4

肆、辦理單位	4

伍、組織架構及分工表	4

陸、105年度執行團務之成效與省思	11

柒、106年度推動重點與執行方案	12

一、輔導員專業成長(如附件子計畫一)	12

二、各校領域召集人專業增能培訓(如附件子計畫二)	13

三、到校輔導(如附件子計畫三)	16

四、國中社會輔導員教學研究學習社群(如附件子計畫四)	18

五、國小社會輔導員教學研究學習社群(如附件子計畫四)	20

六、教學演示與課室觀察	22

七、中央政策轉化與地方政策協作	23

八、教學資源分享網絡建置	23

捌、運作摘要表與各子計劃執行期程：	23

玖、預期效益與成效評估	26

壹拾、附件	27

子計畫一：桃園市106年度國民教育輔導團社會學習領域輔導小組辦理精進教學輔導員專業成長實施計畫	27

子計畫二：桃園市106年度國民教育輔導團社會學習領域輔導小組辦理精進教學領域召集人專業增能實施計畫	27

子計畫三：桃園市106年度國民教育輔導團社會學習領域輔導小組辦理精進教學輔導員到校輔導實施計畫	27

子計畫四：桃園市106年度國民教育輔導團社會學習領域輔導小組辦理精進教學輔導員教學研究學習社群實施計畫	27

附件十-1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中社會學習領域輔導小組輔導團運作計畫第一期經費概算表	37

附件十-2：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小社會學習領域輔導小組輔導團運作計畫第一期經費概算表	40

桃園市106年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

社會學習領域輔導小組輔導團運作計畫

壹、依據

一、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

二、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

三、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

貳、實施現況與優劣勢分析

一、實施現況：

以下分別從教學實況、學生學習、輔導團組織運作三方面加以說明：

- 觀察目前學生的學習現況，有一大隱憂，即學生的閱讀能力普遍有待提升，且彼此程度落差極大，造成教學的困難，因此今年擬聚焦閱讀，提供增能研習，豐富老師引導學生進行閱讀理解方面的專業能力。

(2)觀察目前社會科的教學現況，普遍仍被視為「背多分」，紙筆測驗仍舊主導教學的走向。為了扭轉此一局面，近年來本團團務重心放在發展多元評量，以提供更多新的教學策略與知能。

(3)目前團務運作的優劣如下表所示：

| 優勢(S) | 劣勢(W) | 機會點(O) | 威脅點(T) |
| --- | --- | --- | --- |
| 輔導團員多具行政領導，並熟諳教學行政業務。同時進修的專長多為社會領域，可自行編教材，並提供基層教師課程諮詢方面的能力。 | 在目前國教環境下，各校行政業務繁雜，遽增的研習和提報工作，已大量增加行政業務，團員多具行政領導職務，時間和心力有限，頗有力不從心之感。 | 由於網路基礎建設越來越好，如何善用網路平台，作為團員彼此互相交流，以及輔導團和基層教師溝通的媒介，是未來可以進一步努力的方向。 | 面對日新月異的數位科技，下一代的學子，往往透過這些媒介認識外在的世界。輔導團如何在彌補師生在世代之間的數位落差，除了提升自己運用新科技的能力外，也需要獲得更多硬體上的支持，才能面對日益艱困的挑戰。 |

參、計畫目標

一、健全組織與運作，配合教育政策，研發有效教學、多元評量與即時補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。

二、優化輔導員專業成長，落實系統性、持續性之輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，深化夥伴協作關係，促進教師專業發展。

三、激勵輔導員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。

四、提升輔導員教學多樣化及服務多元化，透過觀課、備課和議課的反饋機制，進行「教學演示」、「到校輔導」、「教學研究」、「課室觀察」及「經驗分享」，強化課程實踐，聚焦學生學習，達到教學輔導效能全面性。

肆、辦理單位

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市國民教育輔導團

三、承辦單位：桃園市立大有國民中學、桃園市桃園區建德國民小學

伍、組織架構及分工表

一、組織發展

本市國民教育輔導團的社會學習領域中，以分組合作模式，針對國中小社會學習領域教學現場的問題解決，以課程教材研發、教師增能成長、創新教學設計等行動策略，利用學習社群、到校輔導時機主動改善或解決問題，並印刷出版各項實施計畫成果冊，分享給全市社會領域教師。

- 社會學習領域輔導小組推動組織圖

國教輔導團幹事

社會學習領域輔導小組

執行秘書

國中組

國小組

學者專家

會

諮詢委員

課程督學

專任輔導員

召集人

副召集人

兼任

輔導員

召集人

副召集人

兼任

輔導員

專任輔導員

行政秘書

行政秘書

1.形塑學習型組織的成長迴圈：

社會學習領域輔導團以領域召集人學校為社會學習領域之中心學校，培養學校教師團隊學習的氣氛，凝聚全體成員共識，形塑學校共同願景，並整合中央教育政策，衡量市市需求、教師與學生需求、社區資源，活化教學反思，提升教師專業知能。

2.發掘並培育優秀輔導團員：

透過各校推薦以及到校輔導的機會，挑選有意願且符合輔導員規準之社會學習領域教學老師進入輔導團，透過輔導小組的運作與發展，落實課程領導以達到知識與教學經驗傳承之效。資深輔導團員則以鼓勵設計教學實驗、繼續進修深造和主動提出行動研究發現教學現場問題，並透過三階段人才培訓，以及種子教師培訓，藉以培育輔導團員成為精進教學的播種老師。

3.建立網路社群形成高效能知識網絡：

透過輔導團專業成長會議以及教師研究學習社群，輔導團員交叉分享教學現場的發現與策略，在知識獲得、創造、分享、整合、記錄、存取、更新等過程，達到知識不斷創新的最終目的。並進一步將相關資源轉化成E化資料，建置網路社群，以建立知識分享機制，引發現場教師課程創新之意願。

4.結合教學資源以解決現場基層教師的教學困境：

整合中央輔導團以及桃園市輔導團的相關資源，針對學校教師在社會學習領域上的教學困難，藉由到校觀課、議課的機會，提供具體適切的建議，促使全市現場基層教師透過對話的機會，提升其專業知能及實際踐行的能力。

（二）團員名單：

| 編號 | 姓名 | 服務學校 | 職務 分工 | 最高學歷 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 性別 | 輔導團職稱 | 學校職稱 | □專任 □兼任 | 領域專長 | 年資 | 年資 | 節數 | 節數 | 年度 | 年度 | 年度 |
| 01 | 陳家祥 | 大有國中 | 統籌督導 團務活動 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 召集人 | 校長 | □專任 ■兼任 | 公民 | 17 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |
| 02 | 郭玉承 | 龍岡國中 | 協助督導 團務活動 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 副召集人 | 校長 | □專任 ■兼任 | 歷史 | 26 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |
| 03 | 王靜新 | 福豐國中 | 規劃、執行與聯繫團務相關活動 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 教師 | ■專任 □兼任 | 歷史 | 16 | 6 | 18 | 18 |  | 105 |  |
| 04 | 吳慧雯 | 石門國中 | 到校輔導 教育政策宣導 | 學士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 公民 | 16 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 05 | 林玉芬 | 光明國中 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 地理 | 20 | 13 | 0 | 0 |  | 97 | 98 |
| 06 | 陳佳嘉 | 石門國中 | 到校輔導 教育政策宣導 | 學士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 公民 | 11 | 3 | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 07 | 李士玲 | 大有國中 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員 | 組長 | □專任 ■兼任 | 地理 | 21 | 0 | 4 | 2 |  |  |  |
| 08 | 黃詩清 | 國中 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 公民 | 11 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |
| 09 | 江淑芬 | 桃園國中 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 地理 | 17 | 8 | 6 | 5 | 98 | 100/104 |  |
| 10 | 謝崇熙 | 平鎮國中 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員 | 教師 | □專任 ■兼任 | 歷史 | 9 | 2 | 14 | 4 | 103 |  |  |
| 11 | 梁美珠 | 大崙國中 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 公民 | 18 | 9 | 2 | 2 | 99 | 101 |  |
| 12 | 蕭惠娟 | 楊明國中 | 到校輔導 教育政策宣導 | 學士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 組長 | □專任 ■兼任 | 公民 | 15 | 7 | 4 | 2 | 104 |  |  |
| 12 | 黃從孝 | 建德國小 | 統籌督導 團務活動 | 博士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 召集人 | 校長 | □專任 ■兼任 | 課程設計 | 25 | 14 | 0 | 0 |  |  | 105 |
| 13 | 劉文忠 | 中正國小 | 協助督導 團務活動 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 副召集人 | 校長 | □專任 ■兼任 | 課程設計 | 29 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |
| 14 | 蔡淑華 | 溪海國小 | 協助督導 團務活動 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 副召集人 | 校長 | □專任 ■兼任 | 課程設計 | 20 | 2 | 0 | 0 |  |  | 103 |
| 15 | 陳煥文 | 建德國小 | 規劃、執行與聯繫團務相關活動 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員 | 組長 | ■專任 □兼任 | 資訊融入 教學 | 4 | 2 | 6 | 6 |  |  |  |
| 15 | 陳錦堂 | 南門國小 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員 | 組長 | □專任 ■兼任 | 社會領域 課程 | 28 | 14 | 7 | 2 | v | v |  |
| 16 | 呂龍興 | 溪海國小 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 統整課程 | 14 | 6 | 3 | 3 | 99 | 100 |  |
| 17 | 張哲溢 | 海湖國小 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 課程教學 | 16 | 8 | 3 | 3 | 100 | 101 |  |
| 18 | 周世欽 | 南崁國小 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 課程統整 | 17 | 7 | 1 | 1 | 101 | 102 |  |
| 19 | 林珍羽 | 南美國小 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 課程統整 | 19 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | 劉美娜 | 建德國小 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 課程統整 | 28 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |
| 21 | 劉玉蓮 | 大成國小 | 到校輔導 教育政策宣導 | 學士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 課程教學 | 31 | 4 | 2 | 2 | 102 | 103 |  |
| 22 | 金壽梅 | 同德國小 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 課程教學 | 28 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |
| 23 | 周佩縈 | 中埔國小 | 到校輔導 教育政策宣導 | 碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓紀錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 課程教學 | 13 | 6 | 3 | 3 | V | 102 |  |

（三）輔導員量化統計表：

| 統計 項目 組別 名稱 | 召集人 | 副 召 集 人 | 輔導員人數 |  |  | 正式教職 年資 |  | 輔導員年資 |  |  |  |  |  | 輔導員減課時數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 專任 | 兼任 | 總數 | 輔導員正式教職年資三年以上（含三年） |  | 輔導員年資 未滿一年 |  | 輔導員年資 一年以上未滿四年（含一年） |  | 輔導員年資 四年以上（含四年） |  | 減課 總時數 | 平均每人 減課時數 |
|  |  |  |  |  |  | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 |  |  |
| 社會學習領域 （國中） | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 100% | 1 | 10% | 4 | 40% | 5 | 50% | 21 | 2節/週 |
| 社會學習領域 （國小） | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 3 | 30% | 7 | 70% | 16 | 2節/週 |

（四）組織運作架構：

社會學習領域

專業實踐

1.領域召集人工作坊

2.輔導員專業成長

3.到校輔導

4.共同備課、觀課、議課

5.專業學習社群

創新發展

1.全國地理知識大競賽

2.有效教學教學錦囊研發

3.多元評量基地建置

4.市本在地化生活課程研發

專業研究

1.發展補救教學策略

2.國中小課程銜接

3.補救教學教材研發推廣

4.鄉土文史精進教學研究

5.金融基礎教育推廣

不斷向上提升的

社會領域教學

陸、105年度執行團務之成效與省思

| 項次 | 工作項目 | 105年執行成效與省思 | 106年精進方向與策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 輔導員 專業成長 | 成效：105年度國中小共召開30場輔導員專業成長會議，增進團務推動知能、精進團員教學研究能力。 省思：專業成長課程，就輔導員本身擅長之主題進行研討，透過對話，提升教學知能。 | ●明年度專業成長，先就教科書進行第一階段的共同備課，並於開放觀課後，利用議課，老師們透過對話，激發不同想法，針對教學盲點加以修正，提升精進團員及現場老師教學實務能力。 |
| 二 | 領域召集人課程與教學研討 | 成效105年度國中小各辦理一場為期兩天共12小時領域召集人課程與教學研討，厚植各校領召種子教師的專業知能。 省思：以工作坊的方式授課，培養領域召集人的專業知能，並充實各校社會學習領域召集人對有效教學、多元評量及補救教學專業能力。。 | ●搭配教學分享平台，並利用到校輔導的機會，追蹤各校社會領域教師的現況，納入教學研究社群。據此，再做整體性的規劃，加速推動市內各校精進教學之計畫。 |
| 三 | 到校輔導 | 成效105年度辦理國中小共辦理16場到校輔導，並開放同區其他學校參與。帶動校際間的橫向聯繫，提供彼此觀摩學習與意見交流的機會。 省思：透過到校輔導可以直接深入到教學的現場，了解一線老師教學的迷思與困難。然而，申請的學校多僅進行觀課、議課，缺少事前的共同備課， | ●搭配學習社群，輔導團員於到校輔導前，先依據課程需要，進行數次的共同備課。此舉可以讓彼此對於課程更加熟悉，減少教學迷思，提高教學效能。 ●針對偏遠的學校，則可以利用教學分享平台，進行共同備課，減少因路程往返產生的倦怠感。 |
| 四 | 教學研究教師學習社群 | 成效105年度國中小共同辦理24場教學研究社群活動。透過增能研習與社群成員的交流，提昇教學的專業知能。 省思：老師因課務繁忙，難以推展各校成立教師學習社群。 | ●由各團員所屬學校做起，帶領成立教師研究社群，以各團員所屬學校社群為出發點，慢慢影響鄰近學校，拓展為區域性交流。 |

柒、106年度推動重點與執行方案

## 一、輔導員專業成長(如附件子計畫一)

（一）增能策略

1.目標

(1)增進社會領域輔導員對九年一貫課程之專業知能，有效執行十二年國教之教育目標。

(2)培養社會領域輔導人才，以提供市內教師專業諮詢。

(3)藉由專業研討、對話釐清觀念、經驗分享，有效提昇輔導品質。

(4)匯集相關教學資源，彼此資源分享，促進教學效能。

2.活動內容

(1)輔導員專題研討：

辦理方式：尋找社會科領域的教授和資深老師，蒞臨輔導團演講，提供新知或分享經驗，提升輔導員的專業知能。同時亦開放市內教師參加，提升整體教師的專業知能。

辦理時間：

上半年

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.01.12 （四） | 13：30 〜 16：30 | 107年課綱宣講 | 鄭惠欽校長 |
| 2 | 106.03.02 （四） | 13：30 〜 16：30 | 圖像與歷史科的活化教學 | 楊俊峰教授 |
| 3 | 106.03.23 （四） | 13：30 〜 16：30 | 多元評量 實務分享 | 劉美娜主任 |
| 4 | 106.04.13 （四） | 13：30 〜 16：30 | 理性思維與歷史閱讀素養 | 宋家復教授 |
| 5 | 106.04.27 （四） | 13：30 〜 16：30 | 閱讀理解應用於社會領域教學 | 陳錦堂主任 |
| 6 | 106.05.11 （四） | 13：30 〜 16：30 | 多元評量的實作分享 | 王靜新老師 |
| 7 | 106.05.25 （四） | 13：30 〜 16：30 | 圖像化教學應用實例分享 | 張哲溢老師 |

下半年

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.09.07 （四） | 13：30 〜 16：30 | 桃園市市本課程-在地化課程 | 呂龍興主任 |
| 2 | 106.09.21 （四） | 13：30 〜 16：30 | ppt的製作與呈現 | 石美倫教授 |
| 3 | 106.09.28 （四） | 13：30 〜 16：30 | 焦點討論法 | 詹青蓉老師 |
| 4 | 106.10.19 （四） | 13：30 〜 16：30 | 學習共同體-分組合作學習 | 周佩縈主任 |
| 5 | 106.11.02 （四） | 13：30 〜 16：30 | 桌遊導入社會科課程教學 | 蘇建倫老師 |
| 6 | 106.11.16 （四） | 13：30 〜 16：30 | 社會領域之新興議題與時事 | 周世欽主任 |

(2) 國、中小輔導員小組，利用各自的工作會議與共同的聚會進行專業對話：

辦理方式：定期舉行輔導團員的小組會議，除了討論、協調本年度輔導團工作任務外，也針對教育政策（如十二年國教課綱、多元評量、補救教學等），進行內涵宣導及闡明。

辦理時間：

上半年

| 項次 | 日期 | 項目 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.01.13 | 年初團務工作會議 | 檢討去年團務 |
| 2 | 106.01.27 | 年初團務工作會議 | 規劃今年團務方向與內容 |
| 3 | 106.02.17 | 團務工作會議 | 協調今年團員任務分配 |
| 4 | 106.05.11 | 領域專業對話 | 參加師大「提升學習成效與強化閱讀理解之教學與評量設計工作坊」成果分享 |
| 5 | 106.05.25 | 領域專業對話 | 討論多元評量計劃執行 |
| 6 | 106.06.08 | 工作會議 | 檢討上半年團務工作 |

下半年

| 項次 | 日期 | 項目 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.07.06 | 工作會議 | 分享資訊科技在社會科教學的運用 |
| 2 | 106.09.07 | 工作會議 | 討論下半年團務重點工作 |
| 3 | 106.09.28 | 工作會議 | 協調、分配下半年團務工作 |
| 4 | 106.11.16 | 專業對話 | 分享補救教學的實作經驗 |
| 5 | 106.12.07 | 專業對話 | 討論十二年國教對國中小教育的影響 |
| 6 | 106.12.28 | 工作會議 | 檢討下半年團務工作 |

(3) 種子教師與輔導團員，參與中央輔導群專業發展活動（跨縣市的分區交流活動）

| 項次 | 日期 | 項目 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.05.25 | 北區交流 | 分享團務工作成果 |
| 2 | 106.09.16 | 北區交流 | 分享團務工作，連絡其他縣市合作舉辦工作坊 |

二、各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能培訓(如附件子計畫二)

(一)依據：教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫要點

(二)參與對象：各校領域召集人、學習社群召集人

(三)目標：

1.透過各校召集人研習之實施，強化各校召集人之任務與功能。

2.因應課綱微調後課程的轉化，透過研習，充實各校社會學習領域召集人對領域課程有效教學、差異化教學及多元評量之專業能力。

3.透過研習的方式，聚集各校社會學習領域召集人，除了提供互動機制，加強化專業對話，以提升專業知能外，並分享各校補救教學的實務經驗，以期能配合當前教育部國民及學前教育署加強輔導弱勢學生的政策。

（四）實施方式：本年度召集人的研習工作重點，針對教育部國民及學前教育署近年推行的重點政策，如十二年國教、多元評量與閱讀融入教學等，尋找專業領域的講師蒞臨演講，培養召集人的專業知能，至於有關教材與教案等設計、製作，則納入教學社群，做整體性的規劃。

（五）活動課程：

1.國中部份：

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 106.09.23 （六） | 08：30 〜 12：00 | 在地生活體驗與公民科教學 | 師大公領系 謝智謀教授 |
| 2. | 106.09.23 （六） | 13：00 〜 16：30 | 在地生活體驗與公民科教學 | 師大公領系 謝智謀教授 |
| 3. | 106.12.09 （六） | 08：30 〜 12：00 | 新聞時事如何融入社會科教學 | 聯合報資深紀者 程嘉文先生 |
| 4. | 106.12.09 （六） | 13：00 〜 16：30 | 媒體素養融入社會科教學 | 文化大學傳播系 柯舜智教授 |

2.國小部分：

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.11.11 （五） | 09：00 〜 12：00 | 社會領域之差異化教學 | 劉美慧教授 |
| 2 | 106.11.11 （五） | 13：00 〜 16：30 | 社會領域閱讀理解之教學與評量設計 | 董秀蘭教授 |
| 3 | 106.11.12 （六） | 09：00 〜 12：00 | 學習共同體在社會領域運用 | 甘文淵老師 |
| 4 | 106.11.12（六） | 13：00 〜 16：00 | 桃園市本課程-在地化校外教學活動踏查 | 呂龍興主任 |

（六）預期效益：

透過這幾場講演，希望能對社會科老師對現階段重要的教育政策和理念，同時，亦藉由辦理演講，推廣十二年國教的理念與目標。

## 三、到校輔導(如附件子計畫三)

（一）目標：

1.推動本市九年一貫課程，貫徹政府教育改革政策。

2.本年度到校輔導的工作重點：宣導、推廣有效教學、多元評量補救教學、十二年國民基本教育精神與內涵。

3.建立課程實施輔導機制，協助各校社會學習領域教師解決教學活動遭遇之困難及提出建議方案。

4.發掘分享本市社會學習領域教學優良案例、課程設計、教學方法、教學評量等資訊，發揮課程研究與創新教學之功效，提昇教學品質。

5.鼓勵跨校合作，帶動校際間的橫向聯繫，提供彼此觀摩學習與意見交流的機會。

（二）實施方式：

1.依據全市各校鄉鎮市地理位置，將到校輔導服務範圍分區域，並請各領域依據分區服務範圍，規劃到校輔導時間與統籌學校。

2.透過和各校社會領域老師面對面的接觸，除了可以加強宣導當前的教育政策外，也試圖藉由彼此交流互動的機會，了解一線老師教學的困難，藉此，來調整團務的工作方向。

（三）辦理時間：

1.國中部份

| 場次 | 日期 | 學校 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 106.03.09 | 平南國中 |
| 2 | 106.03.16 | 八德國中 |
| 3 | 106.03.23 | 中興國中 |
| 4 | 106.04.06 | 過嶺國中 |
| 5 | 106.04.27 | 大溪國中 |
| 6 | 106.10.12 | 青埔國中 |
| 7 | 106.10.19 | 福豐國中 |
| 8 | 106.10.26 | 龍岡國中 |
| 9 | 106.11.09 | 東興國中 |
| 10 | 106.11.16 | 介壽國中 |

2.國小部份

| 場次 | 日期 | 學校 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 106.03.16 | (待申請) |
| 2 | 106.04.13 | (待申請) |
| 3 | 106.05.11 | (待申請) |
| 4 | 106.10.19 | (待申請) |
| 5 | 106.11.16 | (待申請) |
| 6 | 106.12.14 | (待申請) |

註：國小到校輔導於每學期開學前開放全市學校申請。

（四）預期效益：

1.請參與工作坊之教師填寫意見回饋表，作為實施之績效與改進參考之依據。

2.辦理完成後製作成果冊，並接受評鑑及視導等考核。

## 四、國中社會輔導員教學研究學習社群(如附件子計畫四)

（一）目標：

1.成立社會學習領域學習社群，推動「課程教學改進方案」之研究，增進本市國民中學社會領域課程與教學品質。

2.結合現職教師與輔導團的團務運作，豐富教師的專業成長資源，開發新教材，以提昇課程品質與教學職能。

3.透過教學社群成員的討論與交流，討論多元評量的內涵和意義，並透過教學現場，嘗試實施所開發的評量方式和內容，以提供未來教師具體實踐之用。

4.本年度教學研究社群成員將同備課、觀課和議課，並將相關活動拍攝成影片，供市內老師參考。

（二）參與對象：輔導團員與市內教師組成的社群，且每次研習都會發文，邀請全市教師參與。

（三）實施方式：透過增能研習與社群成員的交流，提昇成員教學的專業知能。

1.進行「專業對話」：

(1)本社群一開始不設定評量的內涵，而是希望初期社群成員先針對多元評量主題，個別蒐集資料，構思可能的方向。

(2)俟個人蒐集和構思告一段落後，再召開一至二次的社群會議，針對每個人構思的評量方式，進行深入交流，集思廣益，擬定一些可以開發的方向。

(3)社群成員進行分組，針對數個可能的評量方式，著手研究、開發研究各自的評量主題，並有具體開發的成果。

2.推廣、研究本年度的社群主題「多元評量」：

(1)教學示範：期末，針對各組開發的教材與評量，社群成員彼此交流各組開發的評量與教材，並著手修訂。同時，如果開發的評量涉及實際的教學活動，亦將邀請小組成員，進行教學示範。

(2)教師研習：針對多元評量，藉由一系列研習，邀請相關領域的專家蒞臨演講，深化社群成員對多元評量的認知，同時也藉此機會，讓市內社會領域老師認識多元評量的內涵與目的，以推廣多元評量方式的影響力。

(3)以最新的資訊科技產品，適度的融入訪視學校的活動。輔導團到校輔導時，以平板電腦等設備，以求清楚、簡便呈現多元評量的理念與方式，與各校老師進行交流的活動。

3.網路平台：於國教輔導團網站的社會領域輔導小組網站，分享所開發的評量與教材，供全市教師參考及使用。

4.其他：針對多元評量的理念和方式，輔導團成員在各自的學校裡，和同儕進行交流，加以推廣。

（四）辦理時間：

1.定期研討會：

| 場次 | 時 間 | 內 容 | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.01.06 | 討論本年度社群的主題 |  |  |
| 2 | 106.02.23 | 討論多元評量的方向，並進行分組 |  |  |
| 3 | 106.03.30 | 各組討論如何開發多元評量的方式與教材 |  |  |
| 4 | 106.06.01 | 各組成員內部交流、分享所開發的多元評量的教材 |  |  |
| 5 | 106.09.22 | 各組提交各自的成果和實作經驗，彼此進行交流 |  |  |
| 6 | 106.11.17 | 各組提交各自的成果和實作經驗，彼此進行交流 |  |  |

2.增能研習：

| 場次 | 時間 | 研習內容 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.01.12 | 多元評量的具體操作 | 陳家祥校長 |  |
| 2 | 106.04.20 | 多元評量與學生學習 | 江淑芬主任 |  |
| 3 | 106.09.07 | 多元評量與網站資源 | 黃詩清主任 |  |
| 4 | 106.12.07 | 多元評量實作分享(一) | 王靜新老師 |  |
| 5 | 106.12.14 | 多元評量實作分享(二) | 梁美珠主任 |  |
| 6 | 106.12.21 | 談多元化教學評量的理念與實例 | 林維紅教授 |  |

（五）預期效益：

1.社群成員透過分組與交流，深入了解多元評量的內涵與可能進行的方式，除了可以開發多元的教材與評量活動，輔導團成員亦可成為市內進一步落實多元評量的種子教師，推廣此一理念。

2.輔導團利用到校輔導的機會，和在一線教學現場的老師分享多元評量的實際成果，並藉此推廣多元評量的教育理念。

3.如果本年度的施行成果不錯，未來輔導團不排除舉行多元評量的競賽，俾使市內更多老師投入開發的工作。

4.最重要的一點，期待多元的評量方式，能帶領同學跳脫既有的考試框架，將所學的知識與自身的創造力和思考力結合，發揮個人的潛力。希望評量本身可以引導同學從事創造性的學習活動，擴大學生的學習效果。

5.本年度多元評量的施行策略，將著重歌詞創作。預計向全市國中生開辦研習活動，教導學生如何將社會科知識融入歌詞中，並配合差異化教學的理念，讓能力較好的同學創作歌詞，能力差的同學則透過唱歌進行補救教學，提升整體的教學成效。同時，配合這項活動，本團亦將辦理比賽，向全市徵求社會科歌詞的稿件，並選擇優秀作品，製作成歌曲，藉以推廣歌詞創作。

6.辦理歌詞創作比賽，獲得參賽之前三名者，擬惠請市府核發獎狀。

## 五、國小社會輔導員教學研究學習社群(如附件子計畫四)

（一）目標：

1.成立社會學習領域學習社群，進行「課程教學改進方案」之研究，精進本市國民小學課程與教學品質。

2.結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校提升有效教學、多元評量與補救教學效能。

3.激勵輔導小組研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊融入社會科教育之教學效能。

（二）實施方式：

1.進行「專業對話」：

(1)鼓勵市團夥伴透過社群網討論課程教學與教材等議題，以增加社群夥伴對話的機會；在對話中分享、省思探究的歷程與成果，促進社群成員反思，發展社群實踐知識。

(2)專業對話內容包括教學主題研究、專題分享等，進行討論與專業對話，促進社群成員反思，激勵彼此能將所學延伸轉化運用於實際教學中，並提升學生的學習成效。

2.進行「教學主題研究」：

(1)市輔導團成員先擬出幾個教學主題，提供所屬社群成員參考，並鼓勵成員自行擬定專題，於專業對談中討論。

(2)針對教學主題，深入討論與研究，形成專業對話的風氣，激發彼此的實踐智慧與行動力。

(3)針對教學主題研究，撰寫轉化為實際教學的「教學錦囊」及評量試題研發。

3.網路平台：

於國教輔導團網站之社會領域輔導小組網站，分享學習社群教師所創作的教學錦囊，同時上傳拍攝教學錦囊教學影片，供全市教師參考及使用。

- 辦理時間：

| 場次 | 課程日期 | 課程時間 | 課程主題名稱 | 講師 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.01.11 (三) | 13：30 〜 16：30 | 研擬本年度 社群的主題 |  | 黃從孝校長 |
| 2 | 106.02.22 (三) | 13：30 〜 15：30 | 教學主題研究(1) |  | 洪夢華老師 |
| 3 | 106.03.08 (三) | 13：30 〜 15：30 | 專業對話(1) |  | 各小組 領導人 |
| 4 | 106.04.12 (三) | 13：30 〜 16：30 | 教學主題研究(2) |  | 各小組 領導人 |
| 5 | 106.05.17 (三) | 13：30 〜 15：30 | 專業對話(2) |  | 各小組 領導人 |
| 6 | 106.06.14 (三) | 13：30 〜 15：30 | 期中各小組 工作檢視 |  | 各小組 領導人 |
| 7 | 106.09.13 (三) | 13：30 〜 15：30 | 教學主題研究(3) |  | 各小組 領導人 |
| 8 | 106.10.18 (三) | 13：30 〜 15：30 | 專業對話(3) |  | 各小組 領導人 |
| 9 | 106.11.15 (三) | 13：30 〜 16：30 | 教學主題研究(4) |  | 各小組 領導人 |
| 10 | 106.12.20 (三) | 13：30 〜 16：30 | 期末成果分享 |  | 洪夢華老師 |

（四）預期效益：

1.請參與工作坊之教師填寫意見回饋表，作為實施績效與改進參考依據。

2.辦理完成後製作成果冊，並接受評鑑及視導等考核。

## 六、教學演示與課室觀察

（一）目標：本年度的團務工作重點，在嘗試多元評量的方式的可能性，透過與教師共同備課、觀課、議課的實作，落實教育部國民及學前教育署近期重要的教育政策。

（二）實施方式：透過教學演示，團員分享彼此的教學經驗。

（三）辦理時間：

| 場次 | 時間 | 主題 | 教學對象 | 教學者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.04.21 | 社會互動 | 七年級學生 | 蕭惠娟 |
| 2 | 106.05.17 | 在地化生活課程（一） | 四年級學生 | 林珍羽 |
| 3 | 106.06.08 | 歷史的呈現:荊軻刺秦王 | 九年級學生 | 王靜新 |
| 4 | 106.11.14 | 在地化生活課程（二） | 六年級學生 | 陳錦堂 |

（四）成效評估：

1.請參與社群之教師填寫意見回饋表，作為實施之績效與改進參考之依據。

2.辦理完成後製作成果冊，並接受評鑑及視導等考核。

## 七、中央政策轉化與地方政策協作

(一) 藉由輔導員專業成長課程，提供到校輔導時機轉化及宣達學習領域課程精神與內涵能力。

(二) 能藉由教師專業學習社群運作，協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策。

## 八、教學資源分享網絡建置

（一）目標：以教學資源分享的理念，提供市內教師豐富的教學資源。

（二）實施方式：以輔導團的網站為基礎，透過搜尋網路的國教社會領域的教學資源，逐步建構一個可供市內（甚至全國）教師教學資源的網站。

（三）成效評估：此一工作需要5-10年的長期累積，本年度希望能透過團員的 討論，確立未來網站經營的重點。

捌、運作摘要表與各子計畫執行期程：

一、運作摘要表

| 桃園市國教輔導團106年辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫 社會學習領域輔導小組推動方案(計畫)摘要表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 計畫 名稱 | 內容概述 | 實施時程 | 經費預算數 | 實施方式 | 備註 （頁碼） |
| 1 | 輔導員專業成長 | 1.協助本市各國中九年一貫課程規劃與執行。 2.提供社會學習領域教學諮詢服務，蒐集各項教學資源，建立共享系統，協助疑難問題解答。 3.尋找社會科領域的教授和資深老師，蒞臨輔導團演講，提供新知或分享經驗，提升輔導員的專業知能。 4.規劃或辦理學習領域之課程研習，進修、工作坊、研究，增進教師學習領域的課程設計、課程統整、教材編選、協同教學、多元評量及發展學校本位課程的能力。 5.電腦科技在社會領域上的應用。 | 106.02 〜 107.01 | 27,500 | 1、6、7 | 見本計畫P.12-P.14 |
| 2 |  | 1.協助本市各國小九年一貫課程規劃與執行。 2.提供社會學習領域教學諮詢服務，蒐集各項教學資源，建立共享系統，協助疑難問題解答。 3.規劃或辦理學習領域之課程研習，進修、工作坊、研究，增進教師學習領域的課程設計、課程統整、教材編選、協同教學、多元評量及發展學校本位課程的能力。 | 106.02 〜 107.01 | 59,600 | 1、4、6 | 詳見本計畫P.12-P.14 |
| 3 | 各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓 | 1.協助各校課程學習領域小組之運作發展。 2.透過研習的方式，聚集各校社會學習領域召集人，除了提供互動機制，加強化專業對話，以提升專業知能外，並分享各校補救教學的實務經驗，以期能配合當前教育部加強輔導弱勢學生的政策。 | 106.09 107.10 | 61,100 | 1、6 | 詳見本計畫P.15-P.16 |
| 4 |  | 1.協助各校課程學習領域小組之運作發展。 2.提供交流機會，了解他校課程發展之特色。 3.提供各校領域召集人經由工作坊進行專業對話及經驗交流，協助完成該校之領域課程計畫。 4.規劃多元創意課程研發與增能活動，與社會評量精進與實施策略之應用課程 | 106.11 | 40,000 | 1、6、7 | 詳見本計畫P.15-P.16 |
| 5 | 分區到校輔導 | 1.透過教學演示、專題研討、行動研究及經驗分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到提升教師專業能力之目標。 2.傳達課程政策，並透過輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。 3.發掘分享本市社會學習領域教學優良案例、課程設計、教學方法、教學評量等資訊，發揮課程研究與創新教學之功效，提昇教學品質。 4.強化輔導團與學校之間的溝通與合作。 | 106.02 〜 107.01 | 32,000 | 2、3、4、5 | 詳見本計畫P.16 |
| 6 |  | 1.透過教學演示、專題研討、行動研究及經驗分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到教師精進課堂教學能力之目標。 2.傳達課程政策，並透過輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。 3.鼓勵跨校合作，帶動校際間的橫向聯繫，提供彼此觀摩學習與意見交流的機會。 | 106.02 〜 107.01 | 24,000 | 2、3、4、5 | 詳見本計畫P.16 |
| 7 | 教學研究學習社群 | 1.成立社會教學研究學習社群，進行「課程教學改進方案」之研究，精進本市國民中學課程與教學品質。 2.結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校革新教學、提升課程與教學效能。 3.社群成員透過分組與交流，深入了解多元評量的內涵與可能進行的方式，除了可以開發多元的教材與評量活動，輔導團成員亦可成為市內進一步落實多元評量的種子教師，推廣此一理念。 4.透過教學社群成員的討論與交流，討論多元評量的內涵和意義，並透過教學現場，嘗試實施所開發的評量方式和內容，以提供未來教師具體實踐之用。 | 106.02 〜 107.01 | 97,400 | 1、2、3、4、5 | 詳見本計畫P.17-P.22 |
| 8 |  | 1.成立社會教學研究學習社群，進行「課程教學改進方案」之研究，精進本市國民中學課程與教學品質。 2.結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校提升有效教學、多元評量與補救教學效能。 3. 進行「專業對話」「教學主題研究」針對教學主題，深入討論與研究，形成專業對話的風氣，激發彼此的實踐智慧與行動力。 | 106.02 〜 107.01 | 76,400 | 1、2、3、4、5 | 詳見本計畫P.17-P.22 |
| 9 | 網站經營與推廣 | 1.整合教學各資源網站推薦各校使用。 2.展現本市社會教育成果，促進各校交流分享。 3.E化管理蓄積領域教育知識資本。 4.有助於教育理念的宣導與實踐。 | 106.02 〜 107.01 | 0 | 8 | 詳見本計畫P.23 |
| 合計 |  |  |  | 署款補助180,000 | 市款補助270,000 |  |

【說明二】請依各計畫實施方式填寫代碼1代表專題演講2代表授課議課3代表備課討論4代表對話座談5代表交流觀摩6代表實作演練7代表踏查體驗8代表其他並說明

二、各子計劃執行期程

| 項次 | 子計劃名稱 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 1 | 輔導員專業成長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 領域召集人增能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 分區 到校輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 教學研究學習社群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、預期效益與成效評估

| 參考層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者 反應 | 瞭解學校端教師對課程實務之需求。 | 參與者能透過對話分享課程的概念與想法。 | 於共同備課時，觀察參與教師對課程設計的想法。 | 1.參與者能傾聽別人對課程設計的想法。 2.參與者能積極參與討論。 | 社會學習領域共同備課回饋表 |
| 參與者 學習 | 提升學校端教師實務教學專業知能。 | 透過實際進行共同備課、觀課、議課，提升實務教學專業知能。 | 將心得或感想以質化或量化方式描述於意見回饋表。 | 1.參與者能積極參與整個輔導過程。 2.參與者能將心得或感想以質化或量化方式描述於意見回饋表 | 社會學習領域到校輔導意見回饋表 |
| 組織的支持與改變 | 激發學校教師返校成立專業學習社群。 | 參與者能建立專業學習社群。 | 能隨時與輔導團聯繫溝通進行狀況 | 1.參與者返校能主動組織專業學習社群。 2.參與者所成立之學習社群，能有效提升參與社群教師課程設計等之專業能力。 | 桃園市社會學習領域輔導小組網路共享平台 |
| 參與者 使用新知 | 教師能將所學實際應用於教學中 | 能將所學帶回校內進行經驗知識分享 | 能隨時與輔導團聯繫溝通進行狀況 | 1.參與者能將專業學習社群所發展的課程實際在課堂中實施。 2.將課程實施狀況錄影或錄音，藉由網路溝通平台與輔導團分享討論。 | 桃園市社會學習領域輔導小組網路共享平台 |

壹拾、附件

子計畫一

桃園市106年度國民教育輔導團

社會學習領域輔導小組辦理「精進教學」
輔導員專業成長實施計畫

一、依據：

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)106年度十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫。

(三)桃園市國民教育輔導團106年度辦理精進教學方案推動計畫。

二、目的

(一)增進社會領域輔導員對九年一貫課程之專業知能，有效執行十二年國教之教育目標。

(二)培養社會領域輔導人才，以提供市內教師專業諮詢。

(三)藉由專業研討、對話釐清觀念、經驗分享，有效提昇輔導品質。

(四)匯集相關教學資源，彼此資源分享，促進教學效能。

三、辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：桃園市政府教育局

（三）承辦單位：桃園市立大有國民中學、桃園市桃園區建德國民小學

四、辦理日期及地點

實施期程：106年1月起至106年12月止

地　　點：桃園市立大有國民中學、桃園市桃園區建德國民小學

五、參加對象及人數

參加對象：桃園市社會學習領域教師

人　　數：400人

六、研習內容

（一）輔導員專題研討：

辦理方式：尋找社會科領域的教授和資深老師，蒞臨輔導團演講，提供新知或分享經驗。同時亦開放市內教師參加，提升整體教師的專業知能。

（二）小組運作工作會議、專業對話：

辦理方式：定期舉行輔導團員的小組會議，除了討論、協調本年度輔導團工作任務外，也針對教育政策（如十二年國教課綱、多元評量、補救教學等），進行內涵宣導及闡明。

（三）種子教師與輔導團員，能參與中央與地方各項專業發展活動或專案研究。

七、預期效益：

藉由辦理輔導團員專業成長活動，可以提升本團團員的職能，並擴大其對市內教學活動的正面能量。

八、經費來源及概算

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點」專款項下支應，概算如附表。

子計畫二

桃園市106年度國民教育輔導團

社會學習領域輔導小組辦理「精進教學」

領域召集人專業增能實施計畫

一、依據：

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)106年度十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫。

(三)桃園市國民教育輔導團106年度辦理精進教學方案推動計畫。

二、目的

(一) 透過各校召集人研習之實施，強化各校召集人之任務與功能。

(二) 因應課綱微調後課程的轉化，透過研習，充實各校社會學習領域召集人對領域課程有效教學、差異化教學及多元評量之專業能力。

(三) 透過研習的方式，聚集各校社會學習領域召集人，除了提供互動機制，加強化專業對話，以提升專業知能外，並分享各校補救教學的實務經驗，以期能配合當前教育部國民及學前教育署加強輔導弱勢學生的政策。

三、辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：桃園市政府教育局

（三）承辦單位：桃園市立大有國民中學、桃園市桃園區建德國民小學

四、辦理日期及地點

實施期程：106年1月起至106年12月止

地　　點：桃園市立大有國民中學、桃園市桃園區建德國民小學

五、參加對象及人數

參加對象：桃園市社會科領域召集人

人　　數：320人

六、研習內容

本年度召集人的研習工作重點，針對教育部國民及學前教育署近年推行的重點政策，如十二年國教、多元評量與閱讀融入教學等，尋找專業領域的講師蒞臨演講，培養召集人的專業知能，至於有關教材與教案等設計、製作，則納入教學社群，做整體性的規劃。

七、預期效益

透過這幾場講演，希望能對社會科老師對現階段重要的教育政策和理念，同時，亦藉由辦理演講，推廣十二年國教的理念與目標。

八、經費來源及概算

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點」專款項下支應，概算如附表。

子計畫三

桃園市106年度國民教育輔導團

社會學習領域輔導小組辦理「精進教學」

輔導員到校輔導實施計畫

一、依據：

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)106年度十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫。

(三)桃園市國民教育輔導團106年度辦理精進教學方案推動計畫。

二、目的

(一)推動本市九年一貫課程，貫徹政府教育改革政策。

(二)本年度到校輔導的工作重點：宣導、推廣有效教學、多元評量補救教學、十二年國民基本教育精神與內涵。

(三)建立課程實施輔導機制，協助各校社會學習領域教師解決教學活動遭遇之困難及提出建議方案。

(四)發掘分享本市社會學習領域教學優良案例、課程設計、教學方法、教學評量等資訊，發揮課程研究與創新教學之功效，提昇教學品質。

(五)鼓勵跨校合作，帶動校際間的橫向聯繫，提供彼此觀摩學習與意見交流的機會。

三、辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：桃園市政府教育局

（三）承辦單位：桃園市立大有國民中學、桃園市桃園區建德國民小學

四、辦理日期及地點

實施期程：106年1月起至106年12月止

地　　點：申請到校輔導的學校

五、參加對象及人數

參加對象：發文邀請全市教師參與。

人　　數：400人

六、研習內容

(一)進行「專業對話」：

透過和各校社會領域老師面對面的接觸，除了可以加強宣導當前的教育政策外，也試圖藉由彼此交流互動的機會，了解一線老師教學的困難，藉此，來調整團務的工作方向。

(二)推廣共備、觀課和議課的理念，並協助實作。

七、預期效益

能與市內一線教師廣泛交流互動，增進彼此的教學技巧，並能討論十二年國教實施現況。

八、經費來源及概算

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點」專款項下支應，概算如附表。

子計畫四

桃園市106年度國民教育輔導團

社會學習領域輔導小組辦理「精進教學」

輔導員教學研究學習社群實施計畫

一、依據：

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

(二)106年度十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫。

(三)桃園市國民教育輔導團106年度辦理精進教學方案推動計畫。

二、目的

(一)成立社會學習領域學習社群，推動「課程教學改進方案」之研究，增進本市國民中學社會領域課程與教學品質。

(二)結合現職教師與輔導團的團務運作，豐富教師的專業成長資源，開發新教材，以提昇課程品質與教學職能。

(三)透過教學社群成員的討論與交流，討論多元評量的內涵和意義，並透過教學現場，嘗試實施所開發的評量方式和內容，以提供未來教師具體實踐之用。

(四)本年度教學研究社群成員將同備課、觀課和議課，並將相關活動拍攝成影片，供市內老師參考。

三、辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：桃園市政府教育局

（三）承辦單位：桃園市立大有國民中學、桃園市桃園區建德國民小學

四、辦理日期及地點

實施期程：106年1月起至106年12月止

地　　點：桃園市立大有國民中學、桃園市桃園區建德國民小學

五、參加對象及人數

參加對象：輔導團員與市內教師組成的社群，且每次研習都會發文，邀請全市教師參與。

人　　數：400人

六、研習內容

(一).進行「專業對話」：

1.本社群一開始不設定評量的內涵，而是希望初期社群成員先針對多元評量主題，個別蒐集資料，構思可能的方向。

2.俟個人蒐集和構思告一段落後，再召開一至二次的社群會議，針對每個人構思的評量方式，進行深入交流，集思廣益，擬定一些可以開發的方向。

3.社群成員進行分組，針對數個可能的評量方式，著手研究、開發研究各自的評量主題，並有具體開發的成果。

(二)推廣、研究本年度的社群主題「多元評量」：

1.教學示範：期末，針對各組開發的教材與評量，社群成員彼此交流各組開發的評量與教材，並著手修訂。同時，如果開發的評量涉及實際的教學活動，亦將邀請小組成員，進行教學示範。

2.教師研習：針對多元評量，藉由一系列研習，邀請相關領域的專家蒞臨演講，深化社群成員對多元評量的認知，同時也藉此機會，讓市內社會領域老師認識多元評量的內涵與目的，以推廣多元評量方式的影響力。

3.以最新的資訊科技產品，適度的融入訪視學校的活動。輔導團到校輔導時，以平板電腦等設備，以求清楚、簡便呈現多元評量的理念與方式，與各校老師進行交流的活動。

(三)網路平台：於國教輔導團網站的社會領域輔導小組網站，分享所開發的評量與教材，供全市教師參考及使用。

(四)其他：針對多元評量的理念和方式，輔導團成員在各自的學校裡，和同儕進行交流，加以推廣。

七、預期效益

(一)社群成員透過分組與交流，深入了解多元評量的內涵與可能進行的方式，除了可以開發多元的教材與評量活動，輔導團成員亦可成為市內進一步落實多元評量的種子教師，推廣此一理念。

(二)輔導團利用到校輔導的機會，和在一線教學現場的老師分享多元評量的實際成果，並藉此推廣多元評量的教育理念。

(三)如果本年度的施行成果不錯，未來輔導團不排除舉行多元評量的競賽，俾使市內更多老師投入開發的工作。

(四)最重要的一點，期待多元的評量方式，能帶領同學跳脫既有的考試框架，將所學的知識與自身的創造力和思考力結合，發揮個人的潛力。希望評量本身可以引導同學從事創造性的學習活動，擴大學生的學習效果。

(五)本年度多元評量的施行策略，將著重歌詞創作。預計向全市國中生開辦研習活動，教導學生如何將社會科知識融入歌詞中，並配合差異化教學的理念，讓能力較好的同學創作歌詞，能力差的同學則透過唱歌進行補救教學，提升整體的教學成效。

八、經費來源及概算

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點」專款項下支應，概算如附表。

桃園市106年度

十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質計畫

社會學習領域輔導小組輔導團運作計畫總經費表

| 項次 | 項目 | 第一期 |  |  | 第二期 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教育部國民及學前教育署 |  | 市府 預算 | 教育部國民及學前教育署 |  | 市府 預算 |  |
|  |  | 團務 運作 | 差旅費 | 團務 運作 | 團務 運作 | 差旅費 | 團務 運作 |  |
| 1 | 大有國中 | 54,000 | 6,000 | 28,200 | 36,000 | 4,000 | 99,800 | 228,000 |
| 2 | 建德國小 | 54,000 | 6,000 | 22,580 | 36,000 | 4,000 | 99,420 | 222,000 |
| 合計 |  | 108,000 | 12,000 | 50,780 | 72,000 | 8,000 | 199,220 | 450,000 |

## 附件十-1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中社會學習領域輔導小組輔導團運作計畫第一期經費概算表

106.01～106.07

第一期

﹙大有國中﹚

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 時 | 4,800 | 外聘 |
|  |  | 800 | 19 | 時 | 15,200 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 15,500 | 1 | 式 | 15,500 | 核實支付 |
|  |  | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 國教署專款補助 |
| 3 | 膳費 | 100 | 80 | 人次 | 8,000 | 含茶水 |
|  |  | 20 | 110 | 人次 | 2,200 | 茶水 |
| 4 | 稿費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 每字0.8元，圖片每張200元(市款支應) |
| 5 | 場地布置費 | 1,000 | 6 | 式 | 6,000 |  |
| 6 | 教材教具費 | 14,700 | 1 | 式 | 14,700 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
| 7 | 印刷費 | 40 | 125 | 人次 | 5,000 |  |
|  |  | 30 | 100 | 人次 | 3,000 |  |
| 8 | 雜支 | 3,800 | 1 | 式 | 3,800 | 業務費之5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 60,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 28,200 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 88,200 |  |

### 附件十-1-1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中社會學習領域輔導小組輔導團運作計畫第一期子計畫經費概算表

106.01～106.07

第一期

﹙大有國中﹚

| 一、專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 小時 | 4,800 | 外聘 |
|  |  | 800 | 3 | 小時 | 2,400 | 內聘 |
| 2 | 膳費 | 100 | 50 | 人次 | 5,000 | 含茶水 |
| 3 | 場地布置費 | 1,000 | 3 | 場 | 3,000 |  |
| 4 | 印刷費 | 40 | 75 | 人次 | 3,000 |  |
| 5 | 教材教具費 | 2,600 | 1 | 式 | 2,600 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
| 6 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 21,800 |  |  |  |  |
| 二、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 10 | 時 | 8,000 | 市款支應 |
| 2 | 差旅費 | 2,000 | 1 | 式 | 2,000 | 核實支付 |
| 3 | 教材教具費 | 2,300 | 1 | 式 | 2,300 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
|  |  | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 |  |
| 4 | 印刷費 | 40 | 50 | 人次 | 2,000 |  |
| 5 | 雜支 | 700 | 1 | 式 | 700 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 16,000 |  |  |  |  |

| 三、教師研究社群計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 6 | 時 | 4,800 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 13,500 | 1 | 式 | 13,500 | 核實支付 |
| 3 | 稿費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 每字0.8元，圖片每張200元(市款支應) |
| 4 | 場地布置費 | 1,000 | 3 | 式 | 3,000 |  |
| 5 | 教材教具費 | 8,800 | 1 | 式 | 8,800 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
| 6 | 印刷費 | 30 | 100 | 人次 | 3,000 |  |
| 7 | 膳費 | 100 | 30 | 人次 | 3,000 | 含茶水 |
| 8 | 膳費 | 20 | 110 | 人次 | 2,200 | 茶水 |
| 9 | 雜支 | 2,100 | 1 | 式 | 2,100 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 44,400 |  |  |  |  |
| 四、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 國教署專款補助 |
| 合計 |  | 6,000 |  |  |  |  |

## 附件十-2：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小社會學習領域輔導小組輔導團運作計畫第一期經費概算表

106.01～106.07

第一期

﹙建德國小﹚

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 小時 | 4,800 | 外聘 |
|  |  | 800 | 12 | 時 | 9,600 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 26,000 | 1 | 式 | 26,000 | 核實支付 |
|  |  | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 國教署專款補助 |
| 3 | 膳費 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 80 | 人次 | 8,000 | 含茶水 |
| 4 | 印刷費 | 60 | 190 | 人次 | 11,400 | 含手冊、成果 |
|  |  | 50 | 70 | 人次 | 3,500 |  |
| 5 | 教材教具費 | 11,000 | 1 | 式 | 11,000 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
| 6 | 雜支 | 2,280 | 1 | 式 | 2,280 | 業務費之5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 60,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 22,580 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 82,580 |  |

### 附件十-2-1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小社會學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫第一期經費概算表

106.01～106.07

第一期

﹙建德國小﹚

| 一、專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 6 | 時 | 4,800 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 13,000 | 1 | 式 | 13,000 | 核實支付 |
| 3 | 印刷費 | 60 | 100 | 人次 | 6,000 | 市款支應 |
| 4 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
| 5 | 膳費 | 100 | 80 | 人次 | 8,000 | 含茶水 |
| 6 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 35,800 |  |  |  |  |
| 二、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 核實支付 |
| 2 | 印刷費 | 60 | 90 | 人次 | 5,400 | 市款支應 |
| 3 | 教材教具費 | 1,000 | 3 | 式 | 3,000 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
| 4 | 雜支 | 200 | 3 | 式 | 600 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 12,000 |  |  |  |  |
| 三、教師研究社群計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 小時 | 4,800 | 外聘 |
|  |  | 800 | 6 | 小時 | 4,800 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 核實支付 |
| 3 | 印刷費 | 50 | 70 | 人次 | 3,500 | 市款支應 |
| 4 | 教材教具費 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
| 5 | 雜支 | 680 | 1 | 式 | 680 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 28,780 |  |  |  |  |

| 四、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 |  | 項目 |  | 單價 | 數量 |  | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 |  | 差旅費 |  | 6,000 | 1 |  | 式 |  | 6,000 |  | 國教署專款補助 |
| 合計 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |

附件十-3-1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中社會學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫第二期經費概算表

106.08～107.01

第二期

﹙大有國中﹚

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 17 | 時 | 27,200 | 外聘 |
|  |  | 800 | 19 | 時 | 15,200 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 14,300 | 1 | 式 | 14,300 | 核實支付 |
|  |  | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 國教署專款補助 |
| 3 | 膳費 | 20 | 155 | 人次 | 3,100 | 茶水 |
|  |  | 100 | 180 | 人次 | 18,000 | 含茶水 |
| 4 | 教材教具費 | 14,830 | 1 | 式 | 14,830 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
| 6 | 場地佈置費 | 1,000 | 5 | 式 | 5,000 |  |
|  |  | 3,000 | 2 | 式 | 6,000 |  |
| 7 | 印刷費 | 100 | 160 | 人次 | 16,000 | 含手冊、成果 |
|  |  | 40 | 50 | 人次 | 2,000 |  |
|  |  | 80 | 100 | 人次 | 8,000 |  |
| 8 | 雜支 | 6,170 | 1 | 式 | 6,170 | 業務費之5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 40,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 99,800 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 139,800 |  |

| 一、專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 3 | 小時 | 2,400 | 內聘 |
| 2 | 膳費 | 20 | 50 | 人次 | 1,000 | 含茶水 |
| 3 | 場地佈置費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 |  |
| 4 | 教材教具費 | 1,030 | 1 | 式 | 1,030 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
| 5 | 雜支 | 270 | 1 | 式 | 270 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 5,700 |  |  |  |  |
| 二、領域召集人研習計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 14 | 小時 | 22,400 | 外聘 |
| 2 | 膳費 | 100 | 140 | 人次 | 14,000 | 含茶水 |
| 3 | 場地佈置 | 3,000 | 2 | 式 | 6,000 |  |
| 4 | 印刷費 | 100 | 160 | 人次 | 16,000 | 含手冊、成果 |
| 5 | 雜支 | 2,700 | 1 | 式 | 2,700 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 61,100 |  |  |  |  |
| 三、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 10 | 時 | 8,000 | 內聘,市款支應 |
| 2 | 差旅費 | 2,100 | 1 | 式 | 2,100 | 核實支付 |
| 3 | 教材教具費 | 3,200 | 1 | 式 | 3,200 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
| 4 | 印刷費 | 40 | 50 | 人次 | 2,000 |  |
| 5 | 雜支 | 700 | 1 | 式 | 700 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 16,000 |  |  |  |  |

| 四、教師研究社群計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 小時 | 4,800 | 外聘 |
|  |  | 800 | 6 | 小時 | 4,800 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 12,200 | 1 | 式 | 12,200 | 核實支付 |
| 3 | 膳費 | 100 | 40 | 人次 | 4,000 | 含茶水 |
|  |  | 20 | 105 | 人次 | 2,100 | 茶水費 |
| 4 | 教材教具費 | 10,600 | 1 | 式 | 10,600 | 教學或研習所需之參考資料、書籍及其他相關用品等 市款支應 |
| 5 | 場地佈置 | 1,000 | 4 | 式 | 4,000 |  |
| 6 | 印刷費 | 80 | 100 | 人次 | 8,000 |  |
| 7 | 雜支 | 2,500 | 1 | 式 | 2,500 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 53,000 |  |  |  |  |
| 五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 國教署專款補助 |
| 合計 |  | 4,000 |  |  |  |  |

附表四：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小社會學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

106.08～106.12

第二期

﹙建德國小﹚

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 12 | 小時 | 19,200 | 外聘 |
|  |  | 800 | 27 | 小時 | 21,600 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 26,000 | 1 | 式 | 26,000 | 核實支付 |
|  |  | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 國教署專款補助 |
| 3 | 膳費 | 100 | 180 | 人次 | 18,000 | 含茶水 |
| 4 | 印刷費 | 50 | 180 | 人次 | 9,000 | 含手冊、成果 |
|  |  | 60 | 190 | 人次 | 11,400 |  |
| 5 | 教材教具費 | 18,000 | 1 | 式 | 18,000 | 市款支應 |
| 6 | 旅運費 | 8,000 | 1 | 車 | 8,000 |  |
| 7 | 雜支 | 4,220 | 1 | 式 | 4,220 | 業務費之5% |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 40,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 99,420 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 139,420 |  |

附表四〜1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小社會學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表

106.08～106.12

第二期

﹙建德國小﹚

| 一、專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 6 | 時 | 4,800 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 13,000 | 1 | 式 | 13,000 | 核實支付 |
| 3 | 印刷費 | 60 | 100 | 人次 | 6,000 | 市款支應 |
| 4 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 市款支應 |
| 5 | 膳費 | 100 | 80 | 人次 | 8,000 | 茶水 |
| 6 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 業務費之5% |
| 合計 |  | 35,800 |  |  |  |  |
| 二、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 核實支付 |
| 2 | 印刷費 | 60 | 90 | 人次 | 5,400 | 市款支應 |
| 3 | 教材教具費 | 1,000 | 3 | 式 | 3,000 |  |
| 4 | 雜支 | 200 | 3 | 式 | 600 | 業務費之5% |
| 合計 |  | 12,000 |  |  |  |  |
| 三、教師研究社群計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 小時 | 4,800 | 外聘 |
|  |  | 800 | 18 | 小時 | 14,400 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 核實支付 |
| 3 | 教材教具費 | 4,000 | 3 | 式 | 12,000 | 市款支應 |
| 4 | 印刷費 | 50 | 100 | 人次 | 5,000 | 市款支應 |
| 5 | 雜支 | 1,420 | 1 | 式 | 1,420 | 業務費之5% |
| 合計 |  | 47,620 |  |  |  |  |

| 四、領域召集人研習計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 |  | 單價 |  | 數量 | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |  |
| 1 | 講座鐘點費 |  | 1,600 |  | 9 | 時 |  | 14,400 |  | 外聘 |  |
|  |  |  | 800 |  | 3 | 時 |  | 2,400 |  | 內聘 |  |
| 2 | 膳費 |  | 100 |  | 100 | 人次 |  | 10,000 |  | 含茶水 |  |
| 3 | 旅運費 |  | 8,000 |  | 1 | 車次 |  | 8,000 |  |  |  |
| 4 | 印刷費 |  | 50 |  | 80 | 人次 |  | 4,000 |  | 手冊印刷 |  |
| 5 | 雜支 |  | 1,200 |  | 1 | 式 |  | 1,200 |  | 業務費之5%為限 |  |
| 合計 |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 |  | 項目 |  | 單價 | 數量 |  | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 |  | 差旅費 |  | 4,000 | 1 |  | 式 |  | 4,000 |  | 國教署專款補助 |
| 合計 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |