桃園市105年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學

教學品質計畫

人權教育議題輔導小組輔導團

運作計畫

桃園市政府教育局

中華民國104年11月

目錄

壹、依據	1

貳、領域小組組織架構及分工表	1

一、辦理單位	1

二、人權教育議題輔導小組推動組織圖：	2

三、團員名單：	2

四、輔導員量化統計表：	3

五、組織運作架構：	4

參、計畫目標	4

肆、領域實施現況與優劣勢分析(背景與現況分析)	5

伍、104年度推動各項工作的成效與省思	5

一、具有成效且應延續辦理的工作	6

二、待加強的工作重點	6

陸、105年度推動重點與執行方案	7

一、增能策略	7

二、中央政策轉化與地方政策協作	7

三、課程與教學策略轉化與推廣	8

(一)國中小各校人權教育種子教師增能扶植培訓	8

(二)分區、到校輔導	8

(三)教學資源分享網絡建置	8

四、專業支持與協助措施	9

(一)人權教育輔導員教學研究學習社群	9

(二)教學演示與課室觀察	9

柒、子計畫摘要	10

捌、各子計畫執行期程：	11

玖、成效評估	11

壹拾、附件	12

附件一、輔導員專業成長會議子計畫	13

附件二、各校人權教育種子教師增能扶植培訓子計畫	17

附件三、到校輔導子計畫	20

附件四、教學研究教師學習社群子計畫	23

附表一：人權教育議題輔導小組團務運作計畫總經費表	27

附表二：第一期實施計畫經費概算表	28

附表二〜1：第一期各項活動經費概算表	29

附表三：第二期實施計畫經費概算表	31

附表三〜1：第二期各項活動經費概算表	32

桃園市105年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫

壹、依據

一、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點

二、桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質實施計畫

三、桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫

貳、領域小組組織架構及分工表

本輔導小組之任務，除了以積極推動校園人權教育核心理念與議題相關能力指標與課程目標外，將整合或聯繫過去與落實人權教育既有之作為與資源，以求在既有的良好基礎上，發揮加乘之教育效果，減少人權教育沉澱成本之增加，以克服議題融入領域教學之種種限制與困境，冀能務實的逐步協助桃園市校園人權教育之開展。

以桃園市立楊梅國民中學為國中小人權教育輔導小組召集學校，設有召集校長一位，副召集校長兩位，行政祕書一位，專任輔導員一位，及兼任輔導員七位(國中二位，國小五位)，推動全市人權教育課程與教學相關之各項計畫。以團隊合作為團務運作之模式，在召集校長的領導下發展目標並執行工作。藉由每週一次團員會議及本市國教輔導團網站平台傳遞任務訊息、分享發現與感動，並進行課程教材研發、教師增能成長、創新教學設計等行動策略，再將各項實施計畫成果冊建置於輔導團網站中，提供全市教師使用。

一、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立楊梅國民中學

(四)協辦單位:桃園市大溪區福安國民小學、桃園市龍潭區龍源國民小學

二、人權教育議題輔導小組推動組織圖：

國教輔導團幹事

人權教育議題輔導小組

執行祕書

學者專家

諮詢委員

課程督學

召集人

副召集人

(國小2位)

兼任輔導員

(國中2位)

專任輔導員

行政祕書

兼任輔導員

(國小5位)

三、團員名單：

| 編號 | 姓名 | 服務 學校 | 職務 性質 | 最高學歷 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 性別 | 輔導團 職稱 | 學校 職稱 | □專任□兼任 | 領域專長 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 江樹嶸 | 楊梅 國中 | 職務 性質 | 政治大學教研所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 召集人 | 校長 | □專任■兼任 | 教育行政 | 24 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |
| 02 | 魏瑞汶 | 福安 國小 | 職務 性質 | 新竹師院數理所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 副召集人 | 校長 | □專任■兼任 | 教學活動設計 | 20 | 9 | 0 | 0 | 100 |  | 101 104 |
| 03 | 楊建華 | 龍源 國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學 國教所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 副召集人 | 校長 | □專任■兼任 | 閱讀教學 寫作教學 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 04 | 陳麗玉 | 楊梅 國中 | 職務 性質 | 政治大學教研所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 行政祕書 | 主任 | □專任■兼任 | 學校行政 教學活動設計 | 18 | 0 | 5 | 4 |  |  |  |
| 05 | 翁全志 | 北門 國小 | 職務 性質 | 交通大學網路 學習學程碩士班 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 專任 輔導員 | 組長 | ■專任□兼任 | 資訊 | 29 | 10 | 14 | 12 | 92 |  |  |
| 06 | 莊勝傑 | 大溪 國中 | 職務 性質 | 中國文化大學 經濟學研究所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任 輔導員1 | 教師 | □專任■兼任 | 數學 | 15 | 3 | 14 | 3 | 102 | 103 |  |
| 07 | 陳淑婷 | 青埔 國中 | 職務 性質 | 世新大學 中國文學系 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員2 | 組長 | □專任■兼任 | 閱讀教學 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  |  |
| 08 | 游文志 | 南崁 國小 | 職務 性質 | 台北教育大學 社教所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任 輔導員3 | 主任 | □專任■兼任 | 教學活動設計 | 23 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 09 | 余少甫 | 龍岡 國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學 社教所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任 輔導員4 | 主任 | □專任■兼任 | 數學、美工 | 16 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |
| 10 | 張金章 | 福安 國小 | 職務 性質 | 中原大學 宗教研究所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任 輔導員5 | 主任 | □專任■兼任 | 藝文美術、閱讀、學校行政 | 16 | 0 | 6 | 3 |  |  |  |
| 11 | 張麗君 | 樹林 國小 | 職務 性質 | 中原大學 教育研究所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員6 | 主任 | □專任■兼任 | 教學活動設計 | 20 | 4 | 8 | 3 | 104 |  |  |
| 12 | 陳金信 | 福安 國小 | 職務 性質 | 彰化師大國文系 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任 輔導員7 | 主任 | □專任■兼任 | 語文 | 16 | 1 | 6 | 3 |  |  |  |

四、輔導員量化統計表：

| 統計 項目 組別 名稱 | 召集人 | 副 召 集 人 | 輔導員人數 |  |  | 正式教職 年資 |  | 輔導員年資 |  |  |  |  |  | 輔導員減課時數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 專任 | 兼任 | 總數 | 輔導員正式教職年資三年以上(含三年) |  | 輔導員年資 未滿一年 |  | 輔導員年資一年以上未滿四年(含一年) |  | 輔導員年資四年以上 (含四年) |  | 減課 總時數 | 平均每人 減課時數 |
|  |  |  |  |  |  | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 |  |  |
| 人權教育議題 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 12 | 100％ | 4 | 33.3 % | 3 | 25％ | 5 | 41.7 % | 37 | 3 |

五、組織運作架構：

參、計畫目標

一、健全組織與運作，配合課程與教學教育政策，研發有效教學、多元評量與補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。

二、強化輔導員教學研究經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，提升輔導員專業素養，結合本市各校教師學習社群的運作，促進教師專業發展。

三、激勵輔導員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。

四、提升輔導員教學多樣化及服務多元化，進行「教學演示」、「到校輔導」、「教學研究」、「課室觀察」及經驗分享，以達到教學輔導效能全面性。

肆、領域實施現況與優劣勢分析(背景與現況分析)

| 優勢(Strengths) S-1輔導員年輕具教學熱誠，對各種知識學習都有興趣 S-2團團員都具有多年教學經驗、彼此相處非常融洽 S-3很多人權教育參考資料可供參考 | 弱勢(Weaknesses) W-1新進團員對輔導團業務不熟悉 W-2人權教育議題專業知識需多充實 W-3教育議題項目太多，各學科融入人權教育議題普遍不足 W-4非專門領域，教學上易被忽略 |
| --- | --- |
| 機會(Opportunities) O-1市內具多元族群，人權教育題材豐富 O-2辦理團內讀書會，增進輔導員閱讀、人權素養等知能 O-3輔導員任教各學科，可透過跨領域結合人權教育於各科教學之中 O-4運用教育局輔導團資訊平台，提供教師人權教育相關資訊 | 威脅(Threats) T-1輔導員異動頻繁，招募不易 T-2教材分析轉化、提供教學方案部份稍有不足，無法彰顯輔導員專業 |

伍、104年度推動各項工作的成效與省思

| 項次 | 工作項目 | 104年執行成效與省思 | 105精進策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 輔導員專業成長 | ◎共辦理20場次輔導員專業成長研習，有效提升輔導員知能。 省思： ●專業知能研習僅針對輔導員增能，如何使各校教師亦受惠？ ●課程較多偏重專業知識成長，實務課程較少。 | ※配合分區教師學習社群，使輔導員能第一時間將所習得新知與社群成員分享。 ※搭配資源共享平台，無縫接軌資訊傳遞。 ※除聘請專家學者外，亦邀請於長期於教學現場進行有效教學之教師進行經驗分享。 |
| 二 | 國中小各校人權教育種子教師增能扶植培訓 | ◎辦理1場次2日的人權教育種子教師增能扶植培訓。 省思： ●人權教育種子教師到校無力組織學習社群。 ●精進鐘點教師與非專長授課教師教學能力研習經費不足。 | ※除人權教育種子教師外，亦邀請校長、教務主任、社群召集人參加教學研討，配合各校行政協助，加速推動精進教學。 ※配合主動參與學校共同備課，有效活化各校學習社群氛圍。 ※爭取專案計畫針對鐘點教師與非專長授課教師辦理增能研習。 |
| 三 | 到校輔導 | ◎共辦理2場次到校輔導。 省思： ●學校皆以「教學演示」與「教學諮詢」為需求 ●教學檢討會議提問方向分散，無法聚焦。 ●多數教師無法掌握觀課重點。 | ※推廣「備課、觀課、議課」概念，配合各校學習社群，建立各校共同學習。 ※強調教學重點應建立於有效教學、多元評量、補救教學等向度。 ※配合觀課指標，建立系統化分工觀課，有效進行議課流程。 |
| 四 | 教學研究教師學習社群 | ◎共辦理20場次教學研究教師學習社群。 省思： ●難以推展各校成立教師學習社群。 ●學習社群討論內容偏向單一專業知識，而非針對課程與教法。 | ※改以各輔導員直接由所屬學校帶領學習社群，以各校建立小型學習社群為出發點，進而拓展為區域性交流。 ※建立教師學習社群應以「有效教學、多元評量、補救教學」為討論重心。 ※將「備課、觀課、議課」概念導入學習社群中，鼓勵各社群帶領人主動進行教學演示與分享。 |

一、具有成效且應延續辦理的工作

(一)辦理國中小分區到校輔導共2場，對現場教師進行人權議題教學示例，並協助教師解決在教學現場所面臨的問題。

(二)於暑假期間辦理1場次2日的人權教育種子教師增能研習，藉由實地參訪北投凱達格蘭文化館、鄭南榕紀念館帶給參與研習的教師莫多感動，相信這份震撼有助於激勵他們投入人權教育的推廣，深耕於教學中。

(三)以「弱勢者權益之保障」為主題，輔導員分組蒐集相關媒材，設計以分組合作學習的方式，將人權議題融入各領域的學習課程中，經過多次討論、分享、觀課，研發有效的教學策略。並且將教學內容進行影片拍攝及課室觀察，放於輔導團網站提供全市教師參考，做為教學支持系統。

(四)建立輔導團員教學分享機制，透過網路即時回饋，並鼓勵錄製教學光碟，做為教學分享資料。

(五)定期辦理輔導員增能研習，提昇專業能力與輔導功能。

二、待加強的工作重點

(一)協助現場教師讀人權教育分段能力指標的困難及突破

在進行分區到校輔導時發現現場教師對於人權議題能力指標的解讀缺乏了解，因而在融入各領域的教學上會有困難，希望未來透過教學實例的經驗分享使現場教師對能力指標的解讀與轉化有初步概念，再藉由實地操作使現場教師更了解人權議題的實質內涵，進而能以有效的教學策略來進行教學，提升學生對人權的認知與實踐。

(二)跨領域合作找到議題融入的空間

議題在課程設計的本身並沒有預留空間，因此在實施上需要與其它領域搭配加以融入，希望未來能透過與其它領域的對話，如社會、綜合與健體領域，讓彼此更了解學習領域與人權概念結合成共同教學目標的可行性，以達到推廣人權教育的遠程目標。

(三)對人權教育的錯誤認知之修正

普羅大眾對人權的認知往往認為是具政治色彩的、是自私的、是挑戰權威的，因而忽略了人權最核心的價值：尊重與包容，所以希望藉由推動世界人權日活動的同時，在質的方面能宣導人權意涵和價值，量的方面能擴展到全市各國中小。

陸、105年度推動重點與執行方案

一、增能策略

為增進輔導員對人權教育議題的學能，強化教學視導與評鑑，提供各校人權教育教材教法，除定期召開輔導員專業成長會議，聘請專家學者到團提升輔導員知能，並以專書閱讀方式，團員彼此分享心得討論，進行專業對話。詳細計畫如附件一。

二、中央政策轉化與地方政策協作

(一)轉化及宣達學習領域課程精神與內涵：

透過輔導小組定期工作會議、專題講座、實地參訪等策略，研究人權議題的課程精神與內涵，融入各領域的教學策略，再透過分區輔導、種子教師研習、與網頁的定期更新，宣達中央重大政策及教學資源的提供。

(二)協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策：

- 培訓各校種子教師，因感動而對人權教育產生使命感，提升建構課程計畫編撰與實踐的能力，達到教學培訓和教學經驗的傳承，進而協助學生體認人權的意涵與價值。

- 透過實地分區輔導服務，了解各校在人權教育推動上所面臨的困難與需求，提供解決方法與增能管道，並以專題演講、教學實例分享，增進現場教師將人權議題融入各領域課程的能力。

三、課程與教學策略轉化與推廣

(一)國中小各校人權教育種子教師增能扶植培訓

為增進市內國中小學人權教育種子教師將人權教育議題融入各領域之課程，並具備有效教學與多元評量課程規劃的專業能力，深化學生對人權的概念。並提供國中小教師專業諮詢服務，協助各校解決課程與教學相關問題。以辦理人權教育議題種子教師培訓概念，專請專家學者介紹教學理論與實務經驗，同時藉由參訪人權教育相關場域設施，瞭解人權教育發展現況，透過實地參訪感受，強化對人權教育的使命感。詳細計畫如附件二。

(二)分區、到校輔導

為協助學校解決人權教育議題融入各領域課程中所面臨之相關問題，以精進教師教學能力。並落實教學現場的經驗分享與回饋，提供教師多元的教學技巧與資源。依全市各校鄉鎮市地理位置，將到校輔導服務範圍分成七大區域，近年各分區域均已服務過乙次以上，非本年度到校輔導之分區域亦可參與。

規劃到校輔導時間與統籌學校。詳細計畫如附件三。

(三)教學資源分享網絡建置

- 目標：

(1)提供豐富教學資源，提昇教師教學能力。

(2)分享教學經驗，建立線上學習型組織。

(3)累積教育建設成果，建置豐富教學資料庫。

- 實施方式：

(1)以桃園市國教輔導團網站http://ceag.tyc.edu.tw/ceag/為主要網絡溝通平台，透過該網頁有研習訊息、成果展示以及教學資源的提供。

(2)建立討論回應機制，累積常見問題Q&A。

(3)充實網站多媒體資料庫及教學觀摩影片區。

(4)定期上傳領域相關補充資料和政策宣導內容。

- 預期成效：

(1)輔導團員具備網站資訊相關能力，以即時協助市內教師。

(2)將專業成長成果建置於網路平台，提供市內教師在課程與教學上的參考。

(3)透過網站上的討論分享，激發教學創意，提升全市教師教學專業能力。

四、專業支持與協助措施

(一)人權教育輔導員教學研究學習社群

為強化輔導小組之組織與運作，建立研發課程的機制，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，增進輔導員專業素養與實務經驗，並激勵輔導團團員研發人權教育融入各領域的教學模式。以「閱讀理解策略融入人權教育議題教學」為主題，蒐集相關媒材如：電影、音樂、戲劇、相片、廣告等素材，設計以分組合作學習的方式，研發有效的教學策略，將此議題融入在不同的學習領域中。詳細計畫如附件四。

(二)教學演示與課室觀察

- 目標：

(1)透過教學演示及經驗分享的「示範」，達到教師精進課堂教學能力之目標。

(2)教師教學能力的提升，強化學生的學習效果。

(3)教學策略的應用，展現領域融入教學的內涵。

- 實施方式：

(1)示範教學者事先錄製好教學實錄影片，於會議時播放並說明教學的步驟與實況，再由召集人、輔導員給予教學的優缺點，從而改善與提升教學品質。

(2)教學演示影片拍攝的要點：

①採取主題或單元式教學內容之方法。

②介紹人權教育之創新教學法與意涵。

③課綱深入說明及演示教學。

- 辦理時間：

| 場次 | 時間 | 主題 | 教學對象 | 教學者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/10(四) | 人權議題融入國小各領域之教學示例1 | 國小學生 | 余少甫 |
| 2 | 11/10(四) | 人權議題融入國小各領域之教學示例2 | 國小學生 | 游文志 |
| 3 | 11/10(四) | 人權議題融入國小各領域之教學示例3 | 國小學生 | 張麗君 |
| 4 | 11/24(四) | 人權議題融入國中各領域之教學示1 | 國中學生 | 陳淑婷 |
| 5 | 11/24(四) | 人權議題融入國中各領域之教學示2 | 國中學生 | 莊勝傑 |

- 預期成效：

(1)透過一系列學習社群的教學演示讓全市的教師皆能了解教學研究的過程。

(2)運用課室觀察的系統分析法，讓大家了解教學演示的內容、精隨和教學的方法。

(3)冀望結合教學演示和課室觀察的過程，能讓學習社群更加有系統的分析和進步。

柒、子計畫摘要

| 桃園市國教輔導團105年辦理十二年國民基本教育 精進國中小教學品質計畫--人權教育議題輔導小組規劃摘要表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 計畫 名稱 | 內容概述 | 實施時程 | 經費預算數 | 實施方式 | 備註 （頁碼） |
| 1 | 輔導員專業成長會議 | 1.每月召開團務運作會議，研議各項工作方案、專業對話，研發人權教育融入課程的方案及措施。 2.聘請學者專家到團提升團員知能，每學期至少一場。 3.辦理實地參訪暨講座，每學期辦理一次。 4.每學期閱讀一本專書，期末分享討論。 5.每學期邀請不同領域的輔導團蒞團進行專題研討，專業對話中探討策略聯盟的可能性。 | 105.02 ~ 106.01 | 50,000 | 1、4、5、6、7 | 13 |
| 2 | 國中小各校人權教育種子教師增能扶植培訓 | 1透過教學分享，傳播人權教育理念。 2.發展校際策略互動，共享資源與經驗交流。 3.充實人權議種子教師有關議題融入各領域之課程規劃設計、教材編選、評量等知能。 4.實地參訪人權景點，感動心靈，強化落實人權教育的動力。 | 105.07 ~ 105.08 | 40,000 | 1、4、5、6、7 | 17 |
| 3 | 到校輔導 | 1.透過教學演示、專題研討、行動研究及經驗分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到提升教師專業能力之目標。 2.傳達教育部十二年國教理念及相關重大課程政策。 3.強化輔導團與學校之間的溝通合作。 | 105.03 ~ 105.05 105.09 ~ 105.12 | 8,920 | 1、2、3、4、5 | 20 |
| 4 | 教學研究教師學習社群 | 1.成立人權教育教學研究學習社群，進行「兩公約轉化成課程與教學」，以精進本市國民小學課程與教學品質。 2.人權議題融入各領域之有效教學策略實作省思與修正。 3.結合教學研究與課室觀察，豐富輔導員與教師在職進修專業成長資源。 | 105.02 ~ 106.01 | 100,000 | 1、4、5、6、7 | 23 |
| 合計 |  |  |  | 198,920 |  |  |

【說明】依各計畫實施方式填寫代碼：1代表專題演講2代表授課議課3代表備課討論4代表對話座談5代表交流觀摩6代表實作演練7代表踏查體驗8代表其他並說明

一、由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」專款項下支應。

二、由「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」專款項下支應。

捌、各子計畫執行期程：

| 項次 | 子計畫名稱 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 1 | 輔導員 專業成長會議 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 各校人權教育種子教師增能扶植培訓 |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 到校輔導 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
| 4 | 教學研究 教師學習社群 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

玖、成效評估

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據活質性描述) | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升人權教育議題專業知能 | 透過研討與分享，內化課程的成效，提升人權教育議題專業知能 | 意見回饋表 | - 喜歡講師提供之人權教育議題資源與實務練習 - 互動討論發表使老師有更多腦力激盪 - 腦力激盪出來的各式學習單,可以立刻使用 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立巿內人權教育議題教師分享機制 | 提升人權教育議題教師知能，增進教學的技巧 | 小組討論 機上實作 | - 輔導團網站的資源分享，使老師有更多教學啟發 - 其他縣巿的教材資源帶給老師不同的啟發 | 產出作品與口頭發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加研習教師內化課程 | 提升人權教育議題教師知能，增進教學技巧 | 協助領域發展與成長 | 藉由實際參訪、踏查，更能增進教師對人權教育議題的深切體認，並能帶回學校，進而分享各校教師 | 意見回饋表 |
| 參與者使用新知 | 建立巿內人權教育議題教師分享機制 | 能將研習所學帶回校內進行經驗知織分享 | 願意進行差異化教學與閱讀文本理解 | 閱讀理解實務練習讓老師也能運用在人權教育議題上，並能帶回學校，進而分享各校教師 | 產出作品與口頭發表 |
| 學生學習結果 | 提升人權教育議題教師差異化教學的技巧，有助學生多元能力的發展 | 學生對人權教育議題的認知 | 學習單與小組發表 | - 不同程度學生均能達成其目標並獲得成就感 - 輔導團員藉由實際授課與觀課分享，學生對人權教育議題與各科能緊密結合 | 產出作品與口頭發表 |

壹拾、附件

附件一、輔導員專業成長會議子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團人權教育議題輔導小組

輔導員專業成長會議實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質實施計畫

(三)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫

二、目的

(一)提升輔導團專業能力與輔導功能。

(二)強化教學視導與評鑑機制，提升教學品質。

(三)增進教學專業經驗交流，因應「十二年國民基本教育」學習新時代。

(四)推動本市重點政策「分組合作學習」，以提升學生學習成就。

(五)協助推廣有效教學策略，改變教師的評量方式及教學模式。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立楊梅國民中學

(四)協辦單位：桃園市大溪區福安國民小學、桃園市龍潭區龍源國民小學

四、辦理日期及地點

中華民國105年02月至106年01月，於楊梅國中資訊會議室。

五、參加對象及人數

人權教育議題輔導小組所有成員共計12人。

六、研習內容

(一)推展小組運作工作會議、專業成長：

1.辦理方式：

(1)每月兩次召開團務運作會議，藉此研議各項工作方案、進行專業對話，研發人權教育融入課程的方案及措施。

(2)聘請學者專家到團提升團員知能，每學期至少一場。

(3)辦理實地參訪暨講座，每學期辦理一次。

(4)每學期閱讀一本專書，期末分享討論。

(5)每學期邀請不同領域的輔導團蒞團進行專題研討，專業對話中探討策略聯盟的可能性。

2.辦理時間：

(1)《上半年105.02~105.07》

| 場次 | 辦理日期 | 研討主題 | 實施方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.02.25 星期四 | 1.104年度工作檢討 2.105年度重點工作研討 | 小組運作會議 |
| 2 | 105.03.03 星期四 | 1.研討主題： 兩公約之轉化之有效教學策略示例 內聘講師：鍾美華主任(2hr) 2.輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 3 | 105.03.17 星期四 | 1.研討主題： 人權教學課程之融入示例 內聘講師：莊勝傑老師(2hr) 2.輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 4 | 105.03.31 星期四 | 輔導員專業增能講座： 主題：分組合作學習 外聘講師：吳靖國教授(3hr) | 專題講座 |
| 5 | 105.04.14 星期四 | 各項工作推展現況分析、檢討修正方向。 | 小組運作會議 |
| 6 | 105.04.28 星期四 | 1.研討主題： 分組合作學習示例 內聘講師：陳怡璇主任(2hr) 2.與自然領域合作共同探究對話 | 專題研討 |
| 7 | 105.05.12 星期四 | 1.讀書會~閱讀『陪孩子面對霸凌：父母師長的行動指南』專書 2.輔導員分享心得與對話 | 專書閱讀分享 |
| 8 | 105.05.26 星期四 | 實地參訪：桃園女子監獄 | 實地參訪 |
| 9 | 105.06.09 星期四 | 1各項計畫進度與成果檢核 2.輔導員專業對話 | 小組運作會議 |
| 10 | 105.06.23 星期四 | 1.彙整上半年各項憑證與成果 2.105下半年度工作研討 | 小組運作會議 |

(2)《下半年105.08~106.01》

| 場次 | 辦理日期 | 研討主題 | 實施方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 105.09.08 星期四 | 1.105上半年度工作檢討 2.105下半年度重點工作研討 | 小組運作會議 |
| 12 | 105.9.22 星期四 | 1.研討主題： 教學視導與觀課、議課示例 內聘講師：張金章主任(2hr) 2.輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 13 | 105.10.06 星期四 | 1.研討主題： 有效教學策略示例 內聘講師：陳金信主任(2hr) 2.輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 14 | 105.10.20 星期四 | 輔導員專業增能講座： 主題：教學視導與評鑑 外聘講師：丁一顧教授(3hr) | 專題講座 |
| 15 | 105.11.03 星期四 | 各項工作推展現況分析、檢討修正方向。 | 小組運作會議 |
| 16 | 105.11.17 星期四 | 1.研討主題： 跨領域共同探究轉型正義該如何在教學中實踐 內聘講師：楊千慧主任(2hr) 2.與社會領域合作共同探究對話 | 專題研討 |
| 17 | 105.12.1 星期四 | 1.讀書會：~閱讀『遇見孩子生命的曙光：兒童青少年的焦點解決諮商』專書 2.輔導員分享心得與對話 | 專書閱讀分享 |
| 18 | 105.12.15 星期四 | 實地參訪：兩蔣文化園區 | 實地參訪 |
| 19 | 105.12.29 星期四 | 1各項計畫進度與成果檢核 2.輔導員專業對話 | 小組運作會議 |
| 20 | 106.01.05 星期四 | 1.年度各項憑證彙整 2.105年度工作檢討 | 小組運作會議 |

(二)種子教師與輔導團員，參與中央與地方各項專業發展活動或專案研究。

1.配合教育部人權教育北區策略聯盟進行人權教育創新教學研究。

2.參加人權教育北區跨縣市分區研討會、委員成長活動，進行專業增能活動。

3.參加人權教育北區跨縣市分區交流會議，針對年度工作計畫提出相關研究及看法，並分享各縣市團的特色。

4.參加中央團所辦理的人權小樹工作坊增能計畫，深化輔導員在人權課程設計上的能力，並將所學與市團夥伴進行分享，共同成長。

七、預期成效

(一)經由發表與檔案，評估教師對人權教學策略及重要概念的理解程度，以協助教師規劃團體或個人成長重點。

(二)協助本市各國中小人權議題之規劃與執行，使奠定良好基礎。

(三)提供人權議題課程教學諮詢服務，蒐集各項教學資源，建立共享系統，協助疑難問題解答。

(四)規劃精進教學人權議題之課程研習，進修、工作坊、研究，增進教師課程設計、課程統整、教材編選、融入主要課程教學的能力。

(五)整合中央輔導團各項議題，辦理相關系列研討研究，增進本市教師教學知能及整合能力。

八、成效評估

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據活質性描述) | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升人權教育議題輔導專業知能 | 透過研討增能，提升人權教育議題輔導專業知能 | 意見回饋表 | - 95%以上輔導員喜歡講師提供之人權教育議題資源與實務練習 - 互動討論發表使100%輔導員有更多腦力激盪 - 腦力激盪出來的各式輔導技巧，100%可以立刻使用 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立人權輔導員分享機制，並能提供輔導諮詢 | 提升人權教育議題輔導員知能，增進教學輔導的技巧 | 輔導員討論實作 | - 100%輔導員能在輔導團網站進行資源分享 - 其他縣巿的教材資源帶給100%輔導員不同的啟發 | 產出作品與網站發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加輔導員本質學能與專業能力 | 提升輔導員輔導知能，增進專業與教學技巧 | 協助領域發展與成長 | 100%輔導員能由專業成長中，獨立設計人權教育議題的教材分享 | 意見回饋表與教材呈現 |
| 參與者使用新知 | 建立輔導員分享機制 | 能將心得於專業成長中進行經驗知識分享 | 輔導回饋調查 | 100%輔導員能研發產出教材，並將學能彼此分享增能 | 產出作品與教材發表 |

九、經費來源及概算

(一)由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」專款項下支應。

(二)由「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」專款項下支應。

第一、二期合計新台幣50,000元，經費概算表詳如28頁附表二～1、31頁附表三～1。

附件二、各校人權教育種子教師增能扶植培訓子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團人權教育議題輔導小組

各校人權教育種子教師增能扶植培訓實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質實施計畫

(三)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫

二、目的

(一)宣導十二年國教相關政策，強化教學視導與評鑑機制，以提升教師教學品質。

(二)增進市內國中小學人權教育種子教師將人權教育議題融入各領域之課程設計，並具備有效教學與多元評量課程規劃的專業能力，以深化學生對人權的概念。

(三)提供國中小教師專業諮詢服務，協助各校解決課程與教學相關問題，進而提升輔導團專業能力與輔導功能。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立楊梅國民中學

(四)協辦單位：桃園市大溪區福安國民小學、桃園市龍潭區龍源國民小學

四、辦理日期及地點

中華民國105年7月4、5、6日，於龍潭區龍源國小。

五、參加對象及人數

桃園市對人權教育議題有興趣之教師預計50人。

六、研習內容

(一)實施方式：

1.於每年暑假期間辦理各校人權教育種子教師增能扶植培訓。

2.邀請人權教育相關學者專家介紹教學理論基礎。

3.邀請各縣市人權教育輔導團分享縣市創新教學經驗。

4.透過實地參訪感受，強化對人權教育的使命感。

(二)活動課程：

| 日期 時間 | 7月4日 星期一 | 7月5日 星期二 | 7月6日 星期三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：00 ～ 08：30 | 報到 | 報到 | 報到(學員交通自理) |
| 09：00 ～ 10：00 | 課程主題： 弱勢者的權益與保障 外聘講師：蔡佳琪老師 | 課程主題： 教學視導與評鑑機制 外聘講師：丁一顧教授 |  |
| 10：00 ～ 11：00 |  |  | 實地踏查解說： 新竹眷村博物館 內聘講師：曾學鉦校長(2hr) |
| 11：00 ～ 12：00 |  |  |  |
| 12：00 ～ 13：00 | 午餐時間 人權影片賞析 | 午餐時間 人權影片賞析 | 午餐 |
| 13：00 ～ 14：00 | 課程主題： 人權教學範例分享與實作 內聘講師：鍾美華主任 | 課程主題： 12年國教宣導與人權教育議題融入各領域 內聘講師：魏瑞汶校長 | 實地踏查解說： 黑蝙蝠中隊文物陳列館 內聘講師：曾學鉦校長校長(1hr) |
| 14：00 ～ 15：00 |  |  | 賦歸 |
| 15：00 ～ 16：00 |  |  |  |

七、預期成效

(一)增進種子教師對人權教育的概念與專業知能。

(二)藉由課程活動中的參觀展覽，給予教師更多感動與震撼，強化其將人權教育融入課程的意願。

八、成效評估

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據活質性描述) | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升人權教育議題認知 | 透過研討與分享，內化課程的成效，提升人權教育議題專業知能 | 意見回饋表 | - 90%以上參與老師喜歡講師提供之教學範例與實務練習 - 互動討論發表使90%以上老師有更多腦力激盪 - 提供各式教材及學習單,100%可以立刻使用 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立機極主動參與學習 | 提升各校參與意願 | 小組討論 機上實作 | - 輔導團網站的資源分享，使100%老師有更多教學參考 - 其他教材資源帶給100%老師教學參考 | 產出作品與口頭發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加研習教師課程教學能力 | 提升人權教育議題教師知能，增進教學的技巧 | 協助領域發展與成長 | 藉由實際參訪、踏查，更能增進95%教師對人權教育議題的深切體認 | 意見回饋表 |
| 參與者使用新知 | 瞭解人權議題觀念與重要性 | 能瞭解最新人權議題資訊 | 意見回饋表 | 90%以上能將研習所學帶回學校，進而分享各校教師 | 產出作品與意見回饋表 |

九、經費來源及概算

(一)由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」專款項下支應。

(二)由「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」專款項下支應。

第一、二期合計新台幣40,000元，經費概算表詳如28頁附表二～1。

附件三、到校輔導子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團人權教育議題輔導小組

到校輔導實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質實施計畫

(三)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫

二、目的

(一)宣導十二年國教相關政策，強化教學視導與評鑑機制，以提升教師教學品質。

(二)協助學校解決人權教育議題融入各領域課程中所面臨之相關問題，以精進教師教學能力。

(三)落實教學現場的經驗分享與回饋，提供教師多元的教學技巧與資源，以提升教學品質。

(四)宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立楊梅國民中學

(四)協辦單位：桃園市大溪區福安國民小學、桃園市龍潭區龍源國民小學

四、辦理日期及地點

分上下學期各一場次，以分區學校辦理之。

五、參加對象及人數

桃園市分區學校，每場次教師約30人。

六、研習內容

(一)實施方式：

1.依據全市各校鄉鎮市地理位置，將到校輔導服務範圍分成七大區域，規劃到校輔導時間與統籌學校。

2.於每學年度上學期10月~11月及下學期4月~5月訂定為到校輔導月以形成協助各校課程發展、課綱內容的運用與配套措施說明之固定服務模式。

3.分區輔導統籌學校應於研習前兩週開放教師研習系統報名，邀請各分區或策略聯盟學校指派領域召集人或教師參加。

4.預定辦理分區輔導，國小與國中各一場。

| 場次 | 日期/時間 | 區域 | 訪視學校 | 對象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/28 08：40~12：00 | 第三區 | 龍山國小 | 國小中教師 |
| 2 | 11/10 08：40~12：00 | 第五區 | 大溪國中 | 國中小教師 |

5.到校輔導流程：

| 時間 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 08:00~08:30 | 報到 |  |
| 08:40-09:20 | 學校簡報、說課 |  |
| 09:30-10:10 | 公開觀課 | 輔導員公開教學 |
| 10:10~10:30 | 校園訪談 |  |
| 10:30-11:10 | 議課 |  |
| 11:10-12:00 | 十二年國教宣導、綜合座談 |  |

七、預期成效

(一)透過專題研討、行動研究及教學經驗與技巧分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到教師精進教學之目標。

(二)能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。

八、成效評估

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據活質性描述) | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升人權教育議題觀念與傳遞 | 透過說課研討與分享，內化課程的成效，提升人權教育議題觀念與認知 | 意見回饋表 | - 95%以上喜歡開放觀課教師提供之人權教育議題資源與實務練習 - 說課、議課互動討論發表使100%老師有更多腦力激盪 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 透過公開觀課，提升人權課程能見度 | 提升教師公開觀議課意願 | 共同討論 | - 輔導團網站的資源分享，使100%老師有更多教學啟發 - 觀課、議課帶給100%老師不同的啟發 - 90%以上教師願意公開觀議課 | 口頭發表 |
| 組織的支持與改變 | 提升人權議題的重要性 | 提升人權教育議題教材的重要性，不再被忽略 | 協助領域發展與成長 | 藉由共同備課、觀課、議課，更能增進100%參與教師對人權教育議題的深切體認 | 意見回饋表 |
| 參與者使用新知 | 建立巿內人權教育議題教師分享機制 | 能將研習所學帶回校內進行經驗知織分享 | 意見回饋表 | - 觀課教師提供之教材教法能給95%參與老師有新的啟示 - 95%參與老師將到校輔導所學帶回學校，進而分享各校教師 | 意見回饋表 |
| 學生學習結果 | 提升人權教育議題教師差異化教學的技巧，有助學生多元能力的發展 | 差異化教學與人權認知 | 學習單與小組發表 | - 90%不同程度學生均能達成其目標並獲得成就感 - 95%學生能對人權教育議題有更充份了解與認識 | 口頭發表與學習單 |

九、經費來源及概算

(一)由「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」專款項下支應。

第一、二期合計新台幣8,920元，經費概算表詳如28頁附表二～1、31頁附表三～1。

附件四、教學研究教師學習社群子計畫

桃園市105年度國民教育輔導團人權教育議題輔導小組

教學研究教師學習社群實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點

(二)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質實施計畫

(三)桃園市105年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫

二、目的

(一)強化輔導小組之組織與運作，建立研發課程的機制，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，增進輔導員專業素養與實務經驗。

(二)激勵輔導團團員研發人權教育融入各領域的教學模式，運用科技媒材，進行教學觀摩與課室觀察，增進各國中小教師將人權教育議題融入各領域教學的意願與知能。

(三)研發成果透過宣導、分區到校輔導、網路平台等方式，與全市教師分享教育新知及教學設計，達成教學資源共享之目標。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立楊梅國民中學

(四)協辦單位：桃園市大溪區福安國民小學、桃園市龍潭區龍源國民小學

四、辦理日期及地點

中華民國105年02月至106年01月，於楊梅國中資訊會議室。

五、參加對象及人數

人權教育議題輔導小組所有成員及對人權教育議題有興趣教師，約20人。

六、研習內容

(一)實施方式：

1.聘請專家與輔導員進行專業研討，增進人權教育之相關知能。

2.研發人權概念題庫，在教學前後施測，檢核學生在人權教育課程的學習成效，以作為人權教育推展之實證工具。

3.以「閱讀理解策略融入人權教育議題教學」為主題，蒐集相關媒材如：電影、音樂、戲劇、相片、廣告等素材，設計以分組合作學習的方式，研發有效的教學策略，將此議題融入在不同的學習領域中。

4.了解課室觀察系統的操作方式，與「PowerPoint」外掛工具中就能展現很強的繪圖工具，增進輔導員的觀課技巧與資訊能力。

5.結合課室觀察，對教學結果進行省思與討論。

6.成果彙整印製，發表於桃園市國教輔導團網頁。

7.在分區到校輔導時協助分享與人權教育議題相關的教案。

(二)辦理時間：

| 場次 | 課程日期 | 項目 | 課程主題與內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.3.10 (四) | 工作研討會議 | 社群共同備課 |  |
| 2 | 105.3.24 (四) | 增能研習 | 主題：閱讀理解策略融入人權教育議題之教學要領一 講師：李惠芬老師(3hr) | 外聘 3小時 |
| 3 | 105.04.07 (四) | 增能研習 | 主題：閱讀理解策略融入人權教育議題之教學要領二 講師：李惠芬老師(3hr) | 外聘 3小時 |
| 4 | 105.04.21 (四) | 增能研習 | 人權知覺問卷編擬 講師：游文志主任 | 內聘 2小時 |
| 5 | 105.05.05 (四) | 增能研習 | 主題：教學活動規劃設計 講師：魏瑞汶校長 | 內聘 2小時 |
| 6 | 105.05.19 (四) | 專業對話 | 教案編寫討論(1) |  |
| 7 | 105.06.02 (四) | 專業對話 | 教案編寫討論(2) |  |
| 8 | 105.06.16 (四) | 專業對話 | 教案研討與修正 |  |
| 9 | 105.06.23 (四) | 工作研討會議 | 研討105學年度學習社群計畫 |  |
| 10 | 105.09.15 (四) | 增能研習 | 主題：軟體教學製作一 講師：陳明璋教授(3hr) | 外聘 3小時 |
| 11 | 105.09.29 (四) | 增能研習 | 主題：軟體教學製作二 講師：陳明璋教授(3hr) | 外聘 3小時 |
| 12 | 105.10.13 (四) | 增能研習 | 主題：教學演示與課室觀察 講師：江樹嶸校長 | 內聘 2小時 |
| 13 | 105.10.27 (四) | 增能研習 | 主題：教學演示之研討與省思 講師：楊建華校長 | 內聘 2小時 |
| 14 | 105.12.08 (四) | 專業對話 | 數位化資料整合 |  |
| 15 | 105.12.22 (四) | 工作研討會議 | 1.教學成果出版成冊 2.將教學成果放置網路平台 |  |

七、預期成效

(一)社群教師共同進行實驗與研討，創發新的教學技巧與技術，引進有效的課程教學模式與策略，提升專業知能。

(二)藉由閱讀理解策略，並運用不同媒材提昇學生學習興趣，增長其人權意識，落實看見差異、尊重多元的人權觀念。

(三)產出人權教育之創意教案設計，供全市教師參考使用，進而活化教學品質，激發更多教師願意將人權議題融入各領域。

(四)藉由學習的簡報工具軟體，增強輔導員製作PPT簡報的能力，使其在教學中或與市團教師分享時更具吸引力。

八、成效評估

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據活質性描述) | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升人權教育議題教材研發能力 | 透過研討與分享，內化課程的成效，提升人權教育議題教材研發 | 意見回饋表 | - 95%喜歡講師提供之人權教育議題資源與實務練習 - 互動討論發表使100%老師有更多腦力激盪 - 腦力激盪各式創思，90%可以立刻使用 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立參與者教材敏覺度與探索 | 提升人權教育議題教師對人權教材的敏覺度，能主動研究相關人權議題 | 小組討論 機上實作 | - 100%參與教師能自主研發教材並分享 | 產出作品與分享發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加研習教師內化課程 | 提升人權教育議題教師知能，增進教學技巧 | 協助領域發展與成長 | 藉由教材實作，增進95%教師對人權教育議題的深切體認，並能帶回學校，進而分享各校教師 | 意見回饋表 |
| 參與者使用新知 | 提供最新人權新知討論 | 共同討論最新熱門人權議題，並能瞭解其意涵 | 願意進行人權新知討論與發展 | 100%參與能就最新人權議題提出見解與討論 | 產出作品與發表 |

九、經費來源及概算

(一)由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」專款項下支應。

(二)由「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」專款項下支應。

第一、二期合計新台幣100,000元，經費概算表詳如28頁附表二～1、31頁附表三～1。

附表一：人權教育議題輔導小組團務運作計畫總經費表

桃園市105年度

十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質計畫

人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫總經費表

| 項次 | 項目 | 第一期 |  |  | 第二期 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教育部國民及學前教育署 |  | 市府 預算 | 教育部國民及學前教育署 |  | 市府 預算 |  |
|  |  | 團務 運作 | 差旅費 | 團務 運作 | 團務 運作 | 差旅費 | 團務 運作 |  |
| 1 | 楊梅國中 | 54,000 | 6,000 | 65,460 | 36,000 | 4,000 | 43,460 | 208,920 |
| 合計 |  | 54,000 | 6,000 | 65,460 | 36,000 | 4,000 | 43,460 | 208,920 |

附表二：第一期實施計畫經費概算表

桃園市105年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

105.02～105.07

第一期

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 15 | 時 | 24,000 | 外聘 |
|  |  | 800 | 21 | 時 | 16,800 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 18,480 | 1 | 式 | 18,480 | 核實支付 |
|  |  | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 國教署專款補助 |
| 3 | 膳費 | 80 | 112 | 人次 | 8,960 |  |
|  |  | 100 | 150 | 人次 | 15,000 | 含茶水 |
| 4 | 教材教具費 | 12,500 | 1 | 式 | 12,500 | 研習所需之參考資料、書籍等(市款支應) |
| 5 | 印刷費 | 100 | 168 | 人次 | 16,800 | 含手冊、成果等 |
|  |  | 40 | 30 | 人次 | 1,200 |  |
| 6 | 場地佈置費 | 2,000 | 1 | 式 | 2,000 |  |
| 7 | 雜支 | 3,720 | 1 | 式 | 3,720 | 業務費之5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  |  |  |  | 60,000 |  |
| 市府預算補助金額 |  |  |  |  | 65,460 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 125,460 |  |

承辦人：            主任：            主計：            校長：

附表二〜1：第一期各項活動經費概算表

桃園市105年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表

105.02～105.07

第一期

(楊梅國中)

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 小時 | 4,800 | 外聘 |
|  |  | 800 | 6 | 小時 | 4,800 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 9,600 | 1 | 式 | 9,600 | 核實支付 |
| 3 | 印刷費 | 100 | 48 | 人次 | 4,800 | 含手冊、紙本與光碟成果等 |
| 4 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 業務費5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  | 15,000 |  |  |  |  |
| 市府預算補助金額 |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 25,000 |  |  |  |  |
| 二、國中小各校人權議題種子教師增能扶植培訓 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 6 | 時 | 9,600 | 外聘 |
|  |  | 800 | 9 | 時 | 7,200 | 內聘 |
| 2 | 膳費 | 100 | 150 | 人次 | 15,000 | (含茶水) |
| 3 | 印刷費 | 100 | 50 | 人次 | 5,000 | 含手冊、紙本與光碟成果等 |
| 4 | 場地佈置費 | 2,000 | 1 | 式 | 2,000 |  |
| 5 | 雜支 | 1,200 | 1 | 式 | 1,200 | 業務費5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  | 25,000 |  |  |  |  |
| 市府預算補助金額 |  | 15,000 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 40,000 |  |  |  |  |

| 三、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 |  | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 |  | 2 | 節 | 1,600 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 1,000 |  | 1 | 式 | 1,000 | 核實支付 |
| 3 | 教材教具費 | 500 |  | 1 | 式 | 500 | 研習所需之參考資料、書籍等 |
| 4 | 印刷費 | 40 |  | 30 | 人 | 1,200 | 含手冊、成果等 |
| 5 | 雜支 | 160 |  | 1 | 式 | 160 | 業務費5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 市府預算補助金額 |  | 4,460 |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | 4,460 |  |  |  |  |  |
| 四、教學研究教師學習社群計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 |  | 6 | 時 | 9,600 | 外聘 |
|  |  | 800 |  | 4 | 時 | 3,200 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 7,880 |  | 1 | 式 | 7,880 | 核實支付 |
| 3 | 膳費 | 80 |  | 112 | 人次 | 8,960 |  |
| 4 | 教材教具費 | 12,000 |  | 1 | 式 | 12,000 | 社群所需之參考資料、書籍等 |
| 5 | 印刷費 | 100 |  | 70 | 人次 | 7,000 | 含手冊、紙本與光碟成果等 |
| 6 | 雜支 | 1,360 |  | 1 | 式 | 1,360 | 業務費5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  | 14,000 |  |  |  |  |  |
| 市府預算補助金額 |  | 36,000 |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |
| 五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 6,000 |  | 1 | 式 | 6,000 | 國教署專款補助 |
| 合計 |  | 6,000 |  |  |  |  |  |

附表三：第二期實施計畫經費概算表

桃園市105年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

105.08～106.01

第二期

(楊梅國中)

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 9 | 時 | 14,400 | 外聘 |
|  |  | 800 | 12 | 時 | 9,600 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 19,480 | 1 | 式 | 19,480 | 核實支付 |
|  |  | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 國教署專款補助 |
| 3 | 膳費 | 80 | 112 | 人次 | 8,960 |  |
| 4 | 教材教具費 | 12,500 | 1 | 式 | 12,500 | 研習所需之參考資料、書籍等(市款支應) |
| 5 | 印刷費 | 100 | 118 | 式 | 11,800 | 含手冊、成果等 |
|  |  | 40 | 30 | 式 | 1,200 |  |
| 6 | 雜支 | 1,520 | 1 | 式 | 1,520 | 業務費5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 40,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 43,460 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 83,460 |  |

承辦人：            主任：            主計：            校長：

附表三〜1：第二期各項活動經費概算表

桃園市105年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表

105.08～106.01

第二期

(楊梅國中)

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 小時 | 4,800 | 外聘 |
|  |  | 800 | 6 | 小時 | 4,800 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 9,600 | 1 | 式 | 9,600 | 核實支付 |
| 3 | 印刷費 | 100 | 48 | 人次 | 4,800 | 含手冊、紙本與光碟成果等 |
| 4 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 業務費之5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  | 15,000 |  |  |  |  |
| 市府預算補助金額 |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 25,000 |  |  |  |  |
| 三、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 2 | 節 | 1,600 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 核實支付 |
| 3 | 教材教具費 | 500 | 1 | 式 | 500 | 研習所需之參考資料、書籍等 |
| 4 | 印刷費 | 40 | 30 | 人 | 1,200 | 含手冊、成果等 |
| 5 | 雜支 | 160 | 1 | 式 | 160 | 業務費之5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  | 0 |  |  |  |  |
| 市府預算補助金額 |  | 4,460 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 4,460 |  |  |  |  |

| 四、教學研究教師學習社群計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 6 | 時 | 9,600 | 外聘 |
|  |  | 800 | 4 | 時 | 3,200 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 8,880 | 1 | 式 | 8,880 | 核實支付 |
| 3 | 膳費 | 80 | 112 | 人次 | 8,960 |  |
| 4 | 教材教具費 | 12,000 | 1 | 式 | 12,000 | 社群所需之參考資料、書籍等 |
| 5 | 印刷費 | 100 | 70 | 人次 | 7,000 | 含手冊、紙本與光碟成果等 |
| 6 | 雜支 | 360 | 1 | 式 | 360 | 業務費之5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  | 21,000 |  |  |  |  |
| 市府預算補助金額 |  | 29,000 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 國教署專款補助 |
| 合計 |  | 4,000 |  |  |  |  |