桃園市106年度十二年國民基本教育
精進國民中學及國民小學教學品質計畫
數學學習領域輔導小組計畫
桃園市政府教育局
中華民國105年10月

2壹、依據


2貳、領域輔導小組組織架構及分工表


2一、組織發展


2二、數學學習領域輔導小組推動組織圖：


8三、輔導員量化統計表：


8四、組織運作架構：


10參、學習領域實施現況與優劣勢分析


12肆、計畫目標


13伍、輔導團輔導模式與服務內涵


13一、輔導員教學研究學習社群


16二、教學演示與課室觀察


18陸、105年推動各項計畫成效與反思


20柒、106年度推動重點與執行方案


20一、增能策略


24二、中央政策轉化與地方政策協作


24三、課程與教學策略轉化與推廣


29四、專業支持與協助措施


39捌、子計畫執行期程


40玖、預期效益


41壹拾、附件


41附件一 輔導員專業成長會議子計畫


46附件二 領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓子計畫


49附件三 領域輔導小組教學研究學習社群子計畫


54附件四 領域輔導小組到校輔導子計畫


57實施計畫總經費表


58附表一~1-1：國中數學輔導小組實施計畫第一期經費概算總表


59附表一〜1-2：國中數學輔導小組實施計畫第一期各項活動經費概算表


61附表一〜2-1：國小數學輔導小組實施計畫第一期經費概算總表


62附表一〜2-2：國小數學輔導小組實施計畫第一期各項活動經費概算表


64附表二〜1-1：國中數學輔導小組實施計畫第二期經費概算總表


65附表二〜1-2：國中數學輔導小組實施計畫第二期各項活動經費概算表


67附表二〜2-1：國小數學輔導小組實施計畫第二期經費概算總表


68附表二〜2-2：國小數學輔導小組實施計畫第二期各項活動經費概算表





桃園市106年度十二年國民基本教育
精進國民中學及國民小學教學品質計畫
數學學習領域輔導團運作計畫
壹、依據
一、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

二、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

三、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。
貳、領域輔導小組組織架構及分工表
一、組織發展
本市國民教育輔導團的數學學習領域小組中，分為國中組與國小組，每個團隊均遴聘市內具積極、專業、有熱誠教師擔任輔導員，陣容之堅強以協助本市各校推動數學教育。
二、數學學習領域輔導小組推動組織圖：
[image: image1.png]HATHE
whgy | F———— | wusa
REER

'7 EHMEASF

HE2PRAME L

B B

g H SRA | FEHES FumE H 8%A H $E#%a

HERA HERA
I I
Hizdh KithE 8

%8






(一)團員名單：
	編號
	姓名
	服務學校
	職務
性質
	最高學歷
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	性別
	輔導團職稱
	學校職稱
	□專任
□兼任
	領域專長
	
	
	
	
	
	
	

	01
	蘇美珍
	觀音國中
	職務
性質
	政大教學行政碩士
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	女
	召集人
	校長
	□專任

■兼任
	行政領導
	24
	11
	0
	0
	98
	100
	103

	02
	黃偉智
	八德國中
	職務
性質
	北教大教學
行政碩士
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	副召集人
	校長
	□專任

■兼任
	行政領導
	23
	11
	0
	0
	97
	
	

	03
	黃博欽
	大坡國中
	職務
性質
	台灣大學海洋工程所博士候選
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	副召集人
	校長
	□專任
■兼任
	行政領導
	19
	1
	0
	0
	
	
	

	04
	林惠雯
	觀音國中
	職務
性質
	交大公管所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	女
	行政秘書
	主任
	■專任
□兼任
	行政規劃
	10
	0
	4
	4
	
	
	

	05
	謝熹鈐
	山腳國中
	職務
性質
	交通大學
碩士在職專班
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	女
	專任
輔導員
	教師
	■專任
□兼任
	行政規劃、學習社群
數學奠基、合作學習
	15
	6
	18
	14
	100
	103
	

	06
	鄭勝文
	平南國中
	職務
性質
	中原應數所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	兼任
輔導員
	導師
	□專任
■兼任
	資優數學、標準評量
	15
	6
	14
	4
	100
	
	

	07
	劉建成
	平鎮國中
	職務
性質
	元智大學
管理所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	兼任
輔導員
	導師
	□專任
■兼任
	教學演示、補救教學
	21
	14
	18
	5
	103
	104
	102

	08
	謝宜宏
	仁和國中
	職務
性質
	台灣師大
工教系
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	兼任
輔導員
	教師
	□專任■兼任
	行政規劃
	13
	5
	14
	4
	101
	
	

	09
	張正鏡
	楊梅國中
	職務
性質
	中原教育所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	兼任
輔導員
	教師
	□專任
■兼任
	創意教學、合作學習
	14
	8
	14
	4
	98
	
	103

	10
	鍾政穎
	觀音國中
	職務
性質
	文化大學
數學所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	兼任
輔導員
	教師
	□專任
■兼任
	教學研究、數學奠基
	12
	1
	4
	4
	
	
	

	11
	蔡毓蓉
	龜山國中
	職務
性質
	台灣師大
數學所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	女
	顧問
	退休教師
	□專任
□兼任
	資優教育、共同備課
	32
	11
	0
	0
	93
	
	

	12
	王威傑
	仁和國中
	職務
性質
	政大教學行政碩士
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	
	

	男
	顧問
	退休校長
	□專任
□兼任
	行政領導
	28
	10
	0
	0
	98
	
	

	13
	吳玉琦
	八德國小
	職務
性質
	國立台北教育大學教育學博士
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	召集人
	校長
	□專任
■兼任
	數學
	29
	12
	0
	0
	
	
	105

	14
	陳永發
	大勇國小
	職務
性質
	高雄師範大學教育學博士
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	副召
集人
	校長
	□專任
■兼任
	數學
	28
	10
	0
	0
	
	
	

	15
	何基誠
	新坡國小
	職務
性質
	新竹教育大學
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	副召集人
	校長
	□專任
■兼任
	數學
	26
	13
	0
	0
	
	
	105

	16
	陳淑珍
	自強國小
	職務
性質
	國立新竹大學教育研究所碩士
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	女
	副召集人
	校長
	□專任
■兼任
	課程與教學
	26
	6
	0
	0
	
	
	104

	17
	張勝傑
	八德國小
	職務
性質
	台南師範大學
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	行政秘書
	主任
	□專任
■兼任
	英語
	18
	4
	2
	2
	
	
	

	18
	廖翊雯
	八德國小
	職務
性質
	國立台中教育大學
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	女
	專任輔導員
	科任
	■專任
□兼任
	英語
	6
	2
	20
	16
	104
	
	

	19
	蔡琮炫
	龜山國小
	職務
性質
	國立新竹教育大學數理教育研究所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	兼任輔導員
	主任
	□專任
■兼任
	數學
	18
	9
	2
	2
	103
	104
	

	20
	蔡政翰
	建德國小
	職務
性質
	台灣大學
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	兼任輔導員
	科任
	□專任
■兼任
	數學
	13
	7
	20
	2
	103
	104
	105

	21
	鄭崑瑜
	自強國小
	職務
性質
	新竹教育大學
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	女
	兼任輔導員
	主任
	□專任
■兼任
	數學
	23
	4
	3
	3
	103
	104
	

	22
	陳建樺
	大忠國小
	職務
性質
	中原大學教育研究所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	兼任輔導員
	組長
	□專任
■兼任
	數學
	15
	4
	6
	3
	103
	104
	

	23
	陳旻旭
	忠貞國小
	職務
性質
	新竹教育大學數理究所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	兼任輔導員
	主任
	□專任
■兼任
	數學
	13
	4
	1
	1
	
	
	

	24
	田明智
	五權國小
	職務
性質
	國立體育大學體育研究所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	兼任輔導員
	主任
	□專任
■兼任
	數學、體育
	15
	3
	4
	2
	
	
	

	25
	莊凱安
	會稽國小
	職務
性質
	國立台中教育大學教育測驗統計研究所所所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	男
	兼任輔導員
	主任
	□專任
■兼任
	數學教學與評量
	31
	14
	2
	2
	
	
	

	26
	陳敏慧
	北勢國小
	職務
性質
	中原大教育研究所
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人


	女
	兼任輔導員
	導師
	□專任
■兼任
	數學
	26
	6
	16
	3
	105
	104
	

	27
	陳曉蓉
	內柵國小
	職務
性質
	國立台北師院
	教職年資
	輔導員年資
	授課節數
	減課節數
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	女
	兼任輔導員
	導師
	□專任
■兼任
	數學
	27
	20
	16
	3
	
	
	


(二)團員分工表
	序號
	職稱與姓名
	學校職稱
	分工內容

	01
	召集人 蘇美珍
	觀音國中校長
	總理團務

	02
	副召集人 黃偉智
	八德國中校長
	行政領導

	03
	副召集人 黃博欽
	大坡國中校長
	行政領導

	04
	行政秘書 林惠雯
	觀音國中主任
	行政協助

	05
	專任輔導員 謝熹鈐
	山腳國中教師
	團務規劃與執行
合作學習、數學奠基

	06
	兼任輔導員 謝宜宏
	仁和國中教師
	團務執行協助、教學研究

	07
	兼任輔導員 鄭勝文
	平南國中教師
	資優數學、標準化評量

	08
	兼任輔導員 劉建成
	平鎮國中教師
	教學演示、補救教學、
命題規準

	09
	兼任輔導員 鍾政穎
	觀音國中主任
	教學研究、數學奠基

	10
	兼任輔導員 張正鏡
	楊梅國中教師
	創意教學、合作學習

	11
	顧問 蔡毓蓉
	龜山國中
退休主任
	資優教育、共同備課

	12
	顧問 王威傑
	仁和國中
退休校長
	團務運作指導

	序號
	職稱與姓名
	學校職稱
	分工內容

	13
	召集人 吳玉琦
	八德國小校長
	行政領導

	14
	副召集人 陳永發
	大勇國小校長
	行政領導

	15
	副召集人 何基誠
	新坡國小校長
	行政領導

	16
	副召集人 陳淑珍
	自強國小校長
	課程與教學規劃

	17
	行政秘書 張勝傑
	八德國小主任
	行政協助

	18
	專任輔導員 廖翊雯
	八德國小科任
	團務規劃與執行

	19
	兼任輔導員 蔡琮炫
	龜山國小主任
	教學研究與教材研發

	20
	兼任輔導員 蔡政翰
	建德國小科任
	教學研究與教材研發

	21
	兼任輔導員 鄭崑瑜
	自強國小主任
	教學研究與教材研發

	22
	兼任輔導員 陳建樺
	大忠國小組長
	教學研究與教材研發

	23
	兼任輔導員 陳旻旭
	忠貞國小主任
	教學研究與教材研發

	24
	兼任輔導員 田明智
	五權國小主任
	教學研究與教材研發

	25
	兼任輔導員 莊凱安
	會稽國小主任
	教學研究與教材研發

	26
	兼任輔導員 陳敏慧
	北勢國小導師
	教學研究與教材研發

	27
	兼任輔導員 陳曉蓉
	內柵國小導師
	教學研究與教材研發


三、輔導員量化統計表：
	統計
項目
組別
名稱
	召集人
	副
召
集
人
	輔導員人數
	正式教職
年資
	輔導員年資
	輔導員減課時數

	
	
	
	專任
	兼任
	總數
	輔導員正式教職年資三年以上（含三年）
	輔導員年資
未滿一年
	輔導員年資
一年以上未滿四年（含一年）
	輔導員年資
四年以上（含四年）
	減課
總時數
	每人平均減課時數

	
	
	
	
	
	
	人數
	比例
	人數
	比例
	人數
	比例
	人數
	比例
	
	

	數學學習領域
（國中）
	1
	2
	1
	5
	9
	9
	1000％
	0
	0％
	2
	22％
	7
	78％
	21
	4節/週

	數學學習領域
（國小）
	1
	3
	1
	9
	14
	14
	100％
	0
	0％
	2
	14％
	12
	86％
	21
	3節/週


四、組織運作架構：
[image: image2.jpg]FEEBE  WHHS  PISA - MBE  HHIMES
EMERHEL
WE RS  RREMAE  ERHE  REEEEDE




短程計畫：以中央團亮點計畫為基地持續辦理工作坊，並加入教育部國教署三大計畫：「就是要學好數學(JUST DO MATH)計畫」、「生根計畫」、「活化課程與教學計畫」推動經營團內專業學習社群並將各方資源推廣給各校，提供學校本位課程規劃與實施資源，發展有校教學策略及十二年國教數學領域核心素養教學策略。
主要子計畫：專業成長、亮點工作坊及專業學習社群。
中長程計劃：以輔導團為亮點，結合各校社群，建立分享平台，共同發展與成長，讓每位學生數學有感學習以提高學生的學習成效，為最大目標。
參、學習領域實施現況與優劣勢分析
	
	優勢(S)
	劣勢(W)
	機會點(O)
	威脅點(T)

	全市狀況分析
	1. 由於工業區、縣治、高鐵設站等政策，使得經濟蓬勃發展，帶動經濟、社會、文化及教育方面積極創新。

2. 教師多具專業知能也積極向上，努力進修，創新教材教法。

3. 多數家庭教育功能完備。

4. 歷年來積極推動精進教學計畫，創新學校經營、教師教學及學生學習成效，獲得家長肯定。

5. 家長多關心子女成長及學業，也支持信任學校。
	1. 桃園市區、中壢市區學校人口擁擠，造成學區板塊移動，家長有權選擇心目中的好學校，造成學校增減班的困擾。
2. 鄉下地區因為偏離市區，交通不便，造成人口外移。

3. 城鄉差距大，學生學習成就呈現雙峰現象，文化不利地區及弱勢學生更需要照顧，教育人力略顯不足。
	1. 本區有國際航空城又地近臺北市，房價與臺北差距甚大，不但吸引臺北市高階知識份子進駐，更讓本地優秀學生紛紛留守本縣就讀。 
2. 多與他縣市教育交流及專業對話，提升本縣教育水準及競爭力。

3. 逐年減少班級人數，發展精緻教育、創新教育績效。

4. 老師多具有資訊能力，能善用科技創新教學及教材教法。
	1. 城鄉差距大，M型社會及M型學生都存在，適性教育及因材施教之需求更為迫切。
2. 原住民及鄉下學習不利地區，需加強教育資源的投入，以提升其教育水準。 

3. 少數年長教師資訊能力有限，不易跟上時代潮流，教學方法及績效尚待提升。



	團務發展分析
	1. 聘請退休優秀教育人員為指  導委員，與諮詢委員(現任校  長)、輔導員建  構教學輔導金三角。

2. 獲得行政大力  支持，整合規畫辦理各項教師進修研習活動。

3. 專業規劃與服  務已普遍獲得  教師認同。
	1. 尚未持續建構 後設評鑑機  制，有效診斷  現場教師需  求。

2. 輔導進度雖已統籌規劃進行，但個別學校及教師輔導頻率仍可再增加。

3. 唯優秀教師學校通常難以割捨，形成輔導員招才不易之困境。
	1. 市長重視學校教育，給予充分支持。

2. 透過專業組織機構，規畫研究教育發展方向。
	1. 財政狀況不佳，輔導員之 教學輔導經費、人事費日益龐大，可能形成排擠效應。

2. 各領域分工精細，可能導致領域間合作不易。

	學校狀況分析
	1.學校逐漸重視教學專業發展。

2.教師踴躍參與各項領域研習

3.學校教師社群開始萌芽，學校團隊已發展出多項課程方案。
	1.教學能力城鄉差距仍然存在。
3.師資結構老年、年輕兩極化，教學經驗無法分享傳承。

4.進修研習競賽過多，小型學校難以負荷。
	1.教師專業發展與評鑑成為趨勢與潮流。
2.家長對於學生受教權與教學品質日益重視。
	1.教師專業自主意識高漲，教學領域不容他人侵犯。
2.師資員額漸趨飽和，形成流動不易，新血無法加入。

	教師分析
	1.數學教育在縣內具有成效
2.縣內教師年輕化
	1.數學教師較欠缺主動積極作為
2.教學經驗較為欠缺
	1.鼓勵教師積極主動，有助於數學教育之推展。
2.輔導團創新教材有助於吸引教師認同。
	1.教師對數學專業成長活動是否願意積極配合實施
2.因經驗欠缺，以致對於新的教學方式遲滯不前


肆、計畫目標
一、健全組織與運作，配合課程與教學教育政策，研發有效教學、多元評量與補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。
二、強化輔導員教學研究經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，提升輔導員專業素養，加強輔導員對十二年國教總綱、領域課綱解讀及轉化能力。結合本市各校教師學習社群的運作，促進教師專業發展，並協助各校領域教師對十二年國教領域課綱的掌握與轉化知能。
三、激勵輔導員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。
四、提升輔導員教學多樣化及服務多元化，進行「教學演示」、「到校輔導」、「教學研究」、「課室觀察」及經驗分享，充實教師協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能。以達到教學輔導效能全面性。
伍、輔導團輔導模式與服務內涵
一、輔導員教學研究學習社群

【國中數學】
(一)目標：
1.結合中央亮點基地計畫，成立輔導員教學研究學習社群。並利用領域召集人研習、到校服務、教學示範、教師研習、網路平台等計畫，進行推廣與分享，落實各校課程與教學發展，增進教師教學效能。
2. 輔導員學習社群可以引導各校成立相關學習社群，並共同研發、分享教材與教法。
3. 本年度發展主軸為「有效教學」及「十二年國教數學領域核心素養教學」，以成立「數學奠基與探究式教學」工作坊及「ICT」工作坊活動，發展有效教學策略。
4. 年度主題：如何領導領域以社群模式運作──共同備課、觀課、議課、命題、審題。
(二)實施方式：研習、工作坊
1. 導入中央團資源，成立輔導員為主體之工作坊。
2. 工作坊以研習、專題講座及課室觀察為主要方式，每期辦理七～八次。

3. 對外開放其他一般教師參與，中央團及市輔導團資源共享、成果共榮。
4. 扶植各校學習社群，每位輔導員以分區責任制認養，提供諮詢與建議。
5. 於各項研討會、到校服務等場合宣導亮點計畫，邀請並協助參與。
6. 成果上傳桃園國教輔導團資源網與各大平台，供師生取用。
(三)辦理時間：
	第一期

	項次
	日期
	課程時間
	項目
	工作內容
	講師

	一
	106.02.23（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議
	研擬計畫、
與提報審查
	蘇美珍校長
(內聘講師)

	二
	106.04.06（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
GGB教學軟體設計
	官長壽老師
暫定(外聘講師)

	三
	106.04.13（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	四
	106.04.20（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	五
	106.04.27（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	六
	106.05.04
（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
GGB教學軟體設計
	官長壽老師
暫定(外聘講師)

	七
	106.06.22（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議專業對話
	期末檢討會議
	黃博欽校長
(內聘講師)


	第二期

	項次
	日期
	課程時間
	項目
	工作內容
	講師

	一
	106.09.07（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議
	期初會議
	蘇美珍校長
(內聘講師)

	二
	106.09.21（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	三
	106.10.05（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	四
	106.10.19（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
AMA暨教學訊息設計
	李俊儀教授
暫定(外聘講師)

	五
	106.11.02（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
AMA暨教學訊息設計
	李俊儀教授
暫定(外聘講師)

	六
	106.11.16（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	七
	106.11.30（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	八
	106.11.30（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議專業對話
	期末檢討會議
	黃智偉校長
(內聘講師)


(四)預期效益：
1.透過中央團教學資源，提供輔導員學習社群師資，提升輔導員專業知能。
2.並利用輔導小組到校輔導、領召會議、教學示範、教師研習等計畫，展示工作坊成果，提供有效教學策略，增進教師教學效能。
3.建立教學資源平台，加強教師教材交流與分享。
4.以輔導員學習社群為亮點基地引導各校成立相關學習社群。
5.推廣相關教學資源與策略，因應十二年國教多元評量之變革。
6.校本課程發展、領域會議及課發會運作模式
7.經費：第一、二期合計新台幣70,000元，經費概算表詳如附表一〜2-1、附表二〜2-1。
【國小數學】
(一)目標：
1.成立數學學習領域學習社群，進行「課程教學改進方案」之研究，精進本市國民小學課程與教學品質。
2.團隊運作結合輔導團106學年度到校輔導、教學演示、成果發表、教師研習等活動，引導各校革新教學增進教學效能。
3.出版教學研究案之研究論述，豐富教師在職進修專業成長資源。
4.年度主題：如何領導領域以社群模式運作─共同備課、觀課、議課。
(二)實施方式：辦理工作坊與研習
1.擬定社群運作方案。
2.限定領域探究主題為「十二年國民基本教育教學專業能力研習」課程內容及分組合作學習、閱讀。
3.強化領域社群申請審查與成效檢核。
4.各校申請績優學習社群到校分享。
(三)辦理時間：
第一期
	場次
	課程日期
	課程時間
	課程主題名稱
	講師
	主持人

	1
	106.3.9
	13：30〜
17：30
	期初會議
	吳玉琦校長
(內聘講師)
	吳玉琦
校長

	2
	106.3.23
	13：30〜
17：30
	課程與多元評量設計
	林宜臻教授
暫定 (外聘講師)
	陳永發
校長

	3
	106.4.6
	13：30〜
17：30
	數學素養題
	陳淑珍校長
暫定 (內聘講師)
	何基誠
校長

	4
	106.5.4
	13：30〜
17：30
	數學活動師

第二期模組
	朱志青老師
暫定 (外聘講師)
	陳淑珍
校長

	5
	106.6.1
	13：30〜
17：30
	數學活動師

第二期模組
	鄭崑瑜主任
暫定 (內聘講師)
	吳玉琦
校長


第二期
	場次
	課程日期
	課程時間
	課程主題名稱
	講師
	主持人

	1
	106.9.14
	13：30〜
17：30
	期初會議
	吳玉琦校長
(內聘講師)
	陳永發
校長

	2
	106.10.12
	13：30〜
17：30
	如何解題教材分析
	游自達教授
暫定 (外聘講師)
	陳淑珍
校長

	3
	106.10.26
	13：30〜
17：30
	如何解題共備
	吳曉蓉老師暫定 (內聘講師)
	何基誠
校長

	4
	106.11.23
	13：30〜
17：30
	因數與倍數教材分析
	游自達教授
暫定 (外聘講師)
	吳玉琦
校長

	5
	106.12.07
	13：30〜
17：30
	因數與倍數共備
	莊凱安主任
暫定 (內聘講師)
	吳玉琦
校長


(四)預期效益：
1.學習社群運作結合輔導小組分區到校輔導、教學示範、教師研習、網路平台成果發表等活動，落實各校課程與教學發展，增進教師教學效能。
2.學習社群可以引導各校成立相關學習社群。
3.校本課程發展、領域會議及課發會運作模式
4.課程與教學領導研習每學年3小時以上

5.經費：第一、二期合計新台幣83,000元，經費概算表詳如附表一〜2-2、附表二〜2-2。
二、教學演示與課室觀察
(一)目標：
1.提昇教學設計、演示、課室觀察能力
2.發展課室觀察指標
3.發展學習共同體專業成長模式
(二)實施方式：
教學設計會議(教學演示(課室觀察(檢討及回饋會議(教學設計修正
(三)辦理時間：
國中組
	場次
	時間
	主題
	教學對象
	教學者

	1.
	106年4月
	幾何
	學生與教師
	鍾政穎

	2.
	106年5月
	統計
	學生與教師
	張正鏡

	3.
	106年9月
	數與量
	學生與教師
	劉建成

	4.
	106年10月
	幾何
	學生與教師
	謝熹鈐

	5.
	106年11月
	代數
	學生與教師
	鄭勝文

	6.
	106年12月
	代數
	學生與教師
	謝宜宏


國小組
	場次
	時間
	主題
	教學對象
	教學者

	1.
	106年3月
	時間
	一年級
	鄭崑瑜

	2.
	106年4月
	時間
	二年級
	陳敏慧

	3.
	106年5月
	分數
	三年級
	蔡政翰

	4.
	106年10月
	分數
	四年級
	陳建樺

	5.
	106年11月
	小數
	五年級
	莊凱安

	6.
	106年12月
	小數
	六年級
	吳曉蓉


(四)預期效益：
1.每位輔導員至少教學演示一場
2.發展線上課室觀察模式。
3.推動學校運用觀課、議課等方式提升教與學之品質。
陸、105年推動各項計畫成效與反思
	項次
	工作項目
	輔導小組
	105年執行成效與省思
	106精進策略

	一
	輔導員專業成長
	國中
	◎共辦理4場次輔導員專業成長研習，有效提升輔導員知能。
省思：
●課程以十二年國教課綱新增課程為主，及活化課程教學為輔。
●本年度因故與國小組共同專業對話僅一次。
	※持續進行十二年國教課綱新增課程部分進行專業成長。

※持續進行活化課程與教學專業成長，辦理ICT增能工作坊，增進團員數位教材建立適時融入教學中。

※106擬定增辦為2場國中小共同專業成長、對話。

	
	
	國小
	◎共辦理4場次輔導員專業成長研習，有效提升輔導員知能。
省思：
●輔導員專業成長包含共同備課、備課教材分析(數與量)、數學概念圖分享，成效良好。
●本年度因故與國中組共同專業對話僅一次。
	※延續105輔導員共同備課、觀課及議課，擬辦理公開授課，繼續精進。並加強小數備課教學、教材分析
※106擬定增辦為2場國中小共同專業成長、對話。

	二
	領域召集人研習
	國中
	◎辦理4場次各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓。
省思：
●以活化課程與教學為主題，結合數學奠基課程推廣，進行一期模組活動師培訓。

●建立交流平台，並協助新政令宣導。
	※延續105年度活動師培訓，辦理二期模組活動師培訓。

※106年度持續以活化課程與教學為主題，辦理一系列工作坊，深入探討與精進「數學素養教學融入與轉化」，協助教師提升教學品質(減少流於形式的研習)。
※加入十二年國教總綱、領綱宣導。

	
	
	國小
	◎辦理2場次各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓。
省思：
●利用暑假期間辦理，參加時間較為充裕，各校對備課反應良好。但備課用書整合不易，需再調整。
	※106年度延續共備模式，並加入十二年國教總綱、領綱宣導，數學素養教學融入與轉化

	三
	到校輔導
	國中
	◎共辦理9場次到校輔導，以實地到校為主，分區服務為輔。
省思：
●學校大多以輔導員「公開觀課」為需求，另外有「學習社群運作」、「有效教學」、「手做數學」等需求。

●將分區到校服務加入生根計畫，由施皓耀教授公開授課示範教學，提升老師數學專業成長，頗受好評，並提供現場老師「自主學習的引導策略」。
	※由輔導員公開授課進行「觀課、議課」反應熱烈，106年持續推動並鼓勵現場老師主動參與公開觀課。
※與訪視學校協調課務，讓參與教師有完整的大時段可以完成「備課、觀課、議課」流程。

※持續加入生根計畫提升各校老師數學素養並學習提問技巧引導學生「自主學習」。

	
	
	國小
	◎共辦理6場次到校輔導。
省思：
●由於各校需求大多以公開授課為主，故3場皆以觀課為到校服務主題。
●部分場次鼓勵現場老師公開授課，部分由輔導員公開授課。
	※觀議課反應不錯，但現場老師多少會感到壓力，因此106年度增加與現場老師的共備與討論，減輕觀課時的壓力。

	四
	教學研究教師學習社群
	國中
	◎共辦理4場次教學研究教師學習社群。
省思：
●為提高效率，分享資源，故加入中央團之亮點基地計畫，辦理數學奠基與探究式教學工作坊。

●以共備、觀課議課進行，實際成長最快。
●開放與各校教師共同參與成長。
	※106年將持續參加亮點基地基計畫。以十二年國教核心素養導向的教學與評量為主共同開發課程、備課。並以公開授課議課為成果發表，融合各項計畫，有效提升教師專業之能。


	
	
	國小
	◎共辦理6場次教學研究教師學習社群。
省思：
●在學習社群見面時間，為搭配共備，邀請教授共同研擬數學概念圖，期能在備課時給予現場教師，教材的脈絡。
	※106延續共備課程的教材脈絡分析，研擬一到六年級小數、分數、因數的教材脈絡及概念圖 
※十二年國教核心素養導向的教學與評量為主共同開發課程、備課。


柒、106年度推動重點與執行方案
一、增能策略
(一)目標
1.凝聚市內學校教師，共同研發教材，提升教學品質，以因應12年國教政策。

2.針對十二年國教領綱新增課程，進行教材教法蒐集及增能。
3.倡教師創新教學，分享心得，增進教師的數學專業知能。
4.針對數學領域教材教法之疑難問題、12年國教之相關議題或12年國教總綱領綱相關問題，提供諮詢服務。
5.蒐集相關教學資源，提供教師分享平台。
6.進行實地訪視輔導，提供新資訊與教學觀摩，促進教師專業成長。
7.各輔導小組年度主題聚焦於：
數學奠基、活化課程與教學、備課、觀課、議課、生根計畫。
8.宣達亮點基地計畫，招募參與團隊，共同提昇教學品質。
(二)活動內容
1.輔導員專題研討：
（1）辦理方式：到各輔導員的學校召開工作會議與專業對話。
（2）辦理時間：（學者專家到團增能每學期中小學至少各2次）
國中組
	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1.
	106.02.24
(四)
	14：30至
16：30
	12年國教
課綱探討
	內聘講師
蘇美珍校長

	2.
	106.03.23
（四）
	13：30至
16：30
	核心素養導向的
課程教學
單元：尺規作圖
	施皓耀教授

生根計畫

	3
	106.04.06
（四）
	13：30至
16：30
	GGB增能
ICT工作坊
	外聘講師

官長壽老師

	4
	106.05.04
（四）
	13：30至
16：30
	GGB增能
ICT工作坊
	外聘講師

官長壽老師

	5
	106.05.11
（四）
	13：30至
16：30
	12年國教領綱新增課程
增能「三角函數」
	施皓耀教授

生根計畫

	6
	106.06.15
（四）
	13：30至
16：30
	特優學習社群成果分享
	內聘講師
謝熹鈐老師

	7
	106.09.07
（四）
	13：30至
16：30
	命題規準
	內聘講師

劉建成老師

	8
	106.09.14
（四）
	13：30至
16：30
	核心素養導向的
課程教學
	施皓耀教授

(暫定)生根

	9
	106.10.19
（四）
	13：30至
16：30
	ICT工作坊
	李俊儀教授

(暫定)外聘

	10
	106.11.02
（四）
	13：30至
16：30
	ICT工作坊
	李俊儀教授

(暫定)外聘

	11
	106.12.07
（四）
	13：30至
16：30
	核心素養導向的
課程教學
	施皓耀教授

(暫定)生根


(3-1)經費：第一、二期合計新台幣50,000元，經費概算表詳如附表一〜1-2、附表二〜2-1。
國小組
	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1.
	106.04.20（四）
	13：30

至
16：30
	分數教材分析
	李源順教授
(暫定)外聘

	2.
	106.05.18（四）
	13：30

至
16：30
	分數備課實務
	鄭崑瑜老師
(暫定)內聘

	3
	106.09.28（四）
	13：30

至
16：30
	核心素養導向的
課程教學
	施皓耀教授

生根計畫
(暫定)外聘

	4
	106.11.09（四）
	13：30

至
16：30
	測驗分析與運用
	陳淑珍校長
(暫定)內聘


(3-2)經費：第一、二期合計新台幣49,000元，經費概算表詳如附表一〜2-2、附表二〜2-2。
2.推展小組運作工作會議、專業對話：
（1）辦理方式：到各輔導員的學校召開工作會議與專業對話。
（2）辦理時間：（每學期各輔導小組國民中小學至少各10次）
國中組
	項次
	日期
	時間
	項目
	工作內容

	1
	106.02.23
	11:30〜16:30
	工作研討會議
暨專業對談
	期初會議

12國教課綱探討

	2
	106.03.23
	11:30〜16:30
	專業增能
	生根計畫

	3
	106.04.06
	11:30〜16:30
	專業增能
	ICT工作坊
官長壽老師(外聘)

	4
	106.04.13
	11:30〜16:30
	專業對談
	共同備課
亮點工作坊

	5
	106.04.20
	11:30〜16:30
	專業增能
	課室觀察
亮點工作坊

	6
	106.04.27
	11:30〜16:30
	專業增能
	課室觀察
亮點工作坊

	7
	106.05.04
	11:30〜16:30
	專業增能
	ICT工作坊
官長壽老師(外聘)

	8
	106.05.11
	11:30〜16:30
	專業增能
	生根計畫
12年國教領綱新增課程增能

	9
	106.06.15
	11:30〜16:30
	專業增能
	特優學習社群分享

	10
	106.06.22
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	期末檢討

	11
	106.09.07
	11:30〜16:30
	工作研討會議
暨專業增能
	期初會議

	12
	106.09.14
	11:30〜16:30
	專業增能
	施皓耀教授
生根計畫

	13
	106.09.21
	11:30〜16:30
	專業增能
	亮點工作坊

	14
	106.10.05
	11:30〜16:30
	專業增能
	亮點工作坊

	15
	106.10.19
	11:30〜16:30
	專業增能
	ICT工作坊
李俊儀教授(暫定)外聘

	16
	106.11.02
	11:30〜16:30
	專業增能
	ICT工作坊
李俊儀教授(暫定)外聘

	17
	106.11.09
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	專業對談

	18
	106.11.16
	11:30〜16:30
	專業增能
	亮點工作坊

	19
	106.11.30
	11:30〜16:30
	專業增能
	亮點工作坊

	20
	106.12.07
	11:30〜16:30
	專業增能
	施皓耀教授
生根計畫

	21
	107.01.04
	11:30〜16:30
	專業增能
	國民中小學專業成長與對談(外聘講師)

	22
	107.01.11
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	期末檢討


國小組
	項次
	日期
	時間
	項目
	工作內容

	1
	106.03.09
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	期初會議

	2
	106.03.23
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	計畫研擬

	3
	106.04.06
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	各項工作分配

	4
	106.04.20
	11:30〜16:30
	專業增能
	分數教材分析

李源順教授(暫定)外聘

	5
	106.04.27
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	專業對談

	6
	106.05.04
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	專業對談

	7
	106.05.18
	11:30〜16:30
	專業增能
	分數備課實務

鄭崑瑜老師(暫定)內聘

	8
	106.05.25
	11:30〜16:30
	活動師
二期模組培訓
	國民中小學專業成長
 (外聘講師)

	9
	106.06.01
	11:30〜16:30
	活動師
二期模組培訓
	國民中小學專業成長 

(外聘講師)

	10
	106.06.15
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	期末檢討

	11
	106.09.14
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	期初會議

	12
	106.09.28
	11:30〜16:30
	專業增能
	核心素養導向的課程教學
施皓耀教授(暫定)外聘

	13
	106.10.12
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	各項工作分配

	14
	106.10.26
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	各項工作分配

	15
	106.11.09
	11:30〜16:30
	專業增能
	測驗分析與運用


陳淑珍校長(暫定)內聘

	16
	106.11.23
	11:30〜16:30
	專業增能
	專業對談

	17
	106.12.07
	13:30〜16:30
	工作研討會議
	專業對談

	18
	106.12.21
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	專業對談

	19
	107.01.04
	11:30〜16:30
	專業增能
	專業對談

	20
	107.01.11
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	期末檢討


3.種子教師與輔導團員，能參與中央與地方各項專業發展活動或專案研究。
【國中組】
(1)評量標準領域知能工作坊。
(2)補救教學種子教師培訓與督導培訓班之參與。
(3)有效教學策略種子教師培訓。
(4)協助推動各校學習社群。
(5)協助桃園市試模擬測驗命題工作。
【國小組】
(1)評量標準領域知能工作坊
(2)補救教學種子教師培訓與督導培訓班之參與。
(3)有效教學策略種子教師培訓。
(4)協助推動各校學習社群。
(5)參與學力檢測評量相關計畫。
二、中央政策轉化與地方政策協作
(一)能轉化及宣達學習領域課程精神與內涵
1.配合十二年國教即將實施，新課綱之總綱領綱的理解列為首要重點宣導事項，於各分區或單一學校到校輔導、領域召集人研習及教學研究教師學習社群全面宣達。
2.中央政策提倡有效教學、多元評量及補教教學等政策轉化宣導，於各分區或單一學校到校輔導時列為重點宣導事項。
3.辦理輔導團員專業增能會議，發展並整合有效教學、多元評量及補教教學等策略。
4.辦理輔導團員、各校領域召集人及各校數學教學研究社群召集人的差異化教學增能研習或工作坊，提升教師教學研究和課室觀察的能力。
(二)能協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策
1.協助教育局辦理試模擬測驗，推動國中學生學習成就評量標準、實作程序，並提供相關評量諮詢與建議。
2.提供並輔導學校教師應用有效教學策略，增進教師教學研究和課室觀察的能力。
三、課程與教學策略轉化與推廣
(一)國中各校領域召人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓
1.目標：
(1)藉由各校召集人專業成長工作坊,提供教學領導教師培訓課-多元評量、補救教學及有效教學等相關課程，提升教師推動與規劃精進教學計畫之專業知能。
(2)提供各校領域教師經由工作坊進行專業對話及經驗交流，宣導十二年國教數學領域課程綱要之核心素養並融入教案研發，協助完成該校之領域課程計畫。

(3)培訓授課教師具備推動「十二年國教」所需基本能力。
(4)宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談。
2.實施方式：講座、研習與工作坊
3.活動課程：
	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1.
	106/5/25
	13:00~17:00
	活動師
二期模組培訓
	二期活動師
講師群(外聘)

	2.
	106/6/1
	13:00~17:00
	活動師
二期模組培訓
	二期活動師
講師群(外聘)

	3.
	106/6/8
	13:00~17:00
	活動師
二期模組培訓
	二期活動師
講師群(外聘)

	4.
	106/10/12
	13:00~16:00
	12年國教
課綱宣導
	劉建成老師
(內聘講師)


4.預期效益：
(1)結合中央團「亮點基地計畫」及「活動師培訓工作坊」，透過辦理專題講座、課程指導等活動，提升教師與團員專業知能。
(2)提供有效教學策略，協助種子教師增進教學效率。
(3)培訓各校領域召集人成為種子教師，協助提升各校教學成效及發展課程設計。
(4)透過輔導團員與各校教師的對話以建立統整性之共識，強化輔導團的服務效能。
5.經費：第一、二期計新台幣40,000元，經費概算表詳如附表一〜1-2及附表二〜1-2。
(二)、國小各校領域召人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓
1.目標：
(1)提升教師對十二年國教之認知與實踐能力。
(2)提升教師對教育改革及學校課程發展認知，進而落實課程改革理想。
(3)協助十二年國教領域課程綱要之核心素養理解與推廣，增進教師的專業知能。
(4)培訓授課教師具備推動「十二年國教」所需基本能力。
(5)了解十二年國教基本精神與實施重點，有效落實「多元評量及有效教學」之目標。
(6)培訓各校領域召集人教學檔案製作、評量與運用的能力，結合課室評量與補救教學等相關課程，提升教師推動與規劃精進教學計畫之專業知能。
2.實施方式：講座、研習與工作坊
3.活動課程：
	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1.
	106.07.11
（二）
	09：00
〜
16：00
	12年國教
課綱宣導
	何基誠老師

內聘講師

	2.
	106.07.12
（三）
	09：00

～
16：00
	核心素養導向於數學的
多元評量
	林碧珍教授
外聘講師


4.預期效益：
(1)培訓各校領域召集人成為種子教師，發展各校數學教學與課程設計。充實學習社群領導、經營，協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能。
(2)提升教師對十二年國教領域課綱的掌握與轉化知能。
5.經費：第一期計新台幣41,000元，經費概算表詳如附表一〜2-2。
(三)、分區、到校輔導
1.目標：
(1)利用到校服務推動學校運用共備、觀課、議課等方式提升教與學之品質，並提供策略及諮詢。
(2)精進教學能力，協助學校解決各領域課程實施及十二年國教數學領域課程綱要之核心素養融入教學之相關問題。

(3)分區到校導入生根計畫，提升各校老師數學素養並學習提問技巧引導學生「自主學習」。
(4)落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質。
(5)宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談。
2.實施方式：
(1)實施期程：106年1月至106年12月
(2)辦理單位：
   指導單位：教育部國民及學前教育署
   主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團
   承辦單位：楊明國中
   協辦單位：觀音國中、八德國小及各分區統籌學校。
3.辦理時間：
國中組
	場次
	日期
	時間
	學校

	1.
	106.03.12
	13:30〜16:30
	大崙國中

	2.
	106.03.30
	13:30〜16:30
	石門國中

	3
	106.04.17
	13:30〜16:30
	觀音區(觀音國中)

	4
	106.05.18
	13:30〜16:30
	壽山國中

	5
	106.10.26
	13:30〜16:30
	楊光國中

	6
	106.11.09
	13:30〜16:30
	興南國中

	7
	106.11.23
	13:30〜16:30
	草漯國中

	8
	106.12.21
	13:30〜16:30
	八德國中

	9
	106.12.28
	13:30〜16:30
	新坡國中


國小組
	場次
	日期
	時間
	區域
	學校

	1.
	106.03.16
	13:00〜16:00
	第三區
（桃園區、龜山區）
	長庚國小

	2.
	106.04.13
	13:00〜16:00
	第五區
（中壢區、平鎮區）
	中壢國小

	3.
	106.05.11
	13:00〜16:00
	第七區
（楊梅區、龍潭區）
	龍潭國小

	4.
	106.10.19
	13:00〜16:00
	第二區
（大溪區、八德區）
	高義國小

	5.
	106.11.16
	13:00〜16:00
	第四區
（蘆竹區、大園區）
	公埔國小

	6
	106.12.14
	13:00〜16:00
	第六區
（新屋區、觀音區）
	觀音國小


4. 成效評估：
	參考層面
	目標
	預期成效
	評估方式
	評估效標
（量化數據或
質性描述）
	評估
工具

	參與者反應
	提升學校教師數學備課能力
	能理解數學共備的基礎理論
	意見回饋表
	教師願意分享備課經驗


	意見回饋表

	參與者學習
	鼓勵老師校內共備
	能實際與學校教師進行共備
	小組分組共備
	老師對於數學共備流程基本理解，並能參與觀議課
	觀課表

	組織的支持與改變
	透過專題研討、課室觀察及教學經驗與技巧分享，達到教師精進教學之目標。
	能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。
	協助領域發展與成長
	團員到校協助共備
	意見回饋表

	參與者使用新知
	了解數學備課、觀課議課實際理念
	能將研習所學帶回校內進行經驗知織分享
	觀課表
	校內教師能自行備觀議課
	觀課表

	學生學習結果
	透過觀課發現學生學習迷思概念，進行補救教學
	學生能透過老師教學澄清迷思概念
	小組發表
	不同程度學生均能達成其目標並獲得成就感
	學習單


(四)教學資源分享網絡建置
1.目標：
(1)提供豐富教學資源，提昇教師教學能力。
(2)分享教學經驗，建立線上學習型組織。
(3)累積教育建設成果，建置豐富教學資料庫。
2.實施方式：
(1)充實輔導團領域網站內容。
(2)建立網路上的討論及回應機制。
(3)推廣教學資源網站，建立全市教師分享個人教學素材機制。
(4)透過資訊教育成果網，分享各校資訊成果。
3.預期效益：
(1)各領域輔導團員具備網站資訊相關能力，以協助市內教師。
(2)專業成長成果，建置分享平台提供市內教師，課程與教學參考。
(3)透過網站上的討論及分享，激發教學創意，提升全市教師教學專業能力。
(五)、K12 網路研習
1. 目標與實施方式：
(1)透過桃園市E化教師研習中心K12教學平台，培養教師網路學習能力，促進教學資源之流通，發展線上觀摩與合作學習的模式。
(2)利用AMA軟體設計補救教學教材，協助教師達成有效教學、因材施教的目標。
四、專業支持與協助措施
(一)、國中數學輔導員教學研究學習社群
1.目標：

(1)結合中央亮點基地計畫，成立輔導員教學研究學習社群。並利用領域召集人研習、到校服務、教學示範、教師研習、網路平台等計畫，進行推廣與分享，落實各校課程與教學發展，增進教師教學效能。
(2)輔導員學習社群可以引導各校成立相關學習社群，並共同研發、分享教材與教法。
(3)本年度發展主軸為「有效教學」及「十二年國教數學領域核心素養教學」，以成立「數學奠基與探究式教學」工作坊及「ICT」工作坊活動，發展有效教學策略。
(4)年度主題：如何領導領域以社群模式運作──共同備課、觀課、議課、命題、審題。
2.實施方式：研習、工作坊
(1)導入中央團資源，成立輔導員為主體之工作坊。
(2)工作坊以研習、專題講座及課室觀察為主要方式，每期辦理七～八次。

(3)對外開放其他一般教師參與，中央團及市輔導團資源共享、成果共榮。
(4)扶植各校學習社群，每位輔導員以分區責任制認養，提供諮詢與建議。
(5)於各項研討會、到校服務等場合宣導亮點計畫，邀請並協助參與。
(6)成果上傳桃園國教輔導團資源網與各大平台，供師生取用。
3.辦理時間：
第一期
	項次
	日期
	課程時間
	項目
	工作內容
	講師

	1
	106.02.23（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議
	研擬計畫、
與提報審查
	蘇美珍校長
(內聘講師)

	2
	106.04.06（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
GGB教學軟體設計
	官長壽老師

(外聘講師)

	3
	106.04.13（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
(外聘講師)

	4
	106.04.20（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
(外聘講師)

	5
	106.04.27（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
(外聘講師)

	6
	106.05.04
（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
GGB教學軟體設計
	官長壽老師

(外聘講師)

	7
	106.06.22（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議專業對話
	期末檢討會議
	黃博欽校長
(內聘講師)


第二期
	項次
	日期
	課程時間
	項目
	工作內容
	講師

	1
	106.09.07（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議
	期初會議
	蘇美珍校長
(內聘講師)

	2
	106.09.21（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	3
	106.10.05（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	4
	106.10.19（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
AMA暨教學訊息設計
	李俊儀教授
暫定(外聘講師)

	5
	106.11.02（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
AMA暨教學訊息設計
	李俊儀教授
暫定(外聘講師)

	6
	106.11.16（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	7
	106.11.30（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	8
	106.11.30（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議專業對話
	期末檢討會議
	黃智偉校長
(內聘講師)


4.預期效益：
(1)透過中央團教學資源，提供輔導員學習社群師資，提升輔導員專業知能。
(2)並利用輔導小組到校輔導、領召會議、教學示範、教師研習等計畫，展示工作坊成果，提供有效教學策略，增進教師教學效能。
(3)建立教學資源平台，加強教師教材交流與分享。
(4)以輔導員學習社群為亮點基地引導各校成立相關學習社群。
(5)推廣相關教學資源與策略，因應十二年國教多元評量之變革。
(6)校本課程發展、領域會議及課發會運作模式
5.經費：第一、二期合計新台幣70,000元，經費概算表詳如附表一〜2-1、附表二〜2-1。
(二)國小數學輔導員教學研究學習社群
1.目標：
(1)成立數學學習領域學習社群，進行「課程教學改進方案」之研究，精進本市國民小學課程與教學品質。
(2)團隊運作結合輔導團106學年度到校輔導、教學演示、成果發表、教師研習等活動，引導各校革新教學增進教學效能。
(3)出版教學研究案之研究論述，豐富教師在職進修專業成長資源。
(4)年度主題：如何領導領域以社群模式運作─共同備課、觀課、議課。
2.實施方式：辦理工作坊與研習
(1)擬定社群運作方案。
(2)限定領域探究主題為「十二年國民基本教育教學專業能力研習」課程內容及分組合作學習、閱讀。
(3)強化領域社群申請審查與成效檢核。
(4)各校申請績優學習社群到校分享。
3.辦理時間：
第一期
	場次
	課程日期
	課程時間
	課程主題名稱
	講師
	主持人

	1
	106.3.9
	13：30〜
17：30
	期初會議暨
12年國教課綱探討
	吳玉琦校長
(內聘講師)
	吳玉琦
校長

	2
	106.3.23
	13：30〜
17：30
	課程與多元評量設計
	林宜臻教授
暫定 (外聘講師)
	陳永發
校長

	3
	106.4.6
	13：30〜
17：30
	數學素養題
	陳淑珍校長
暫定 (內聘講師)
	何基誠
校長

	4
	106.5.4
	13：30〜
17：30
	數學活動師

第二期模組
	朱志青老師
暫定 (外聘講師)
	陳淑珍
校長

	5
	106.6.1
	13：30〜
17：30
	數學活動師

第二期模組
	鄭崑瑜主任
暫定 (內聘講師)
	吳玉琦
校長


第二期
	場次
	課程日期
	課程時間
	課程主題名稱
	講師
	主持人

	1
	106.9.14
	13：30〜
17：30
	期初會議
	吳玉琦校長
(內聘講師)
	陳永發
校長

	2
	106.10.12
	13：30〜
17：30
	如何解題教材分析
	游自達教授
暫定 (外聘講師)
	陳淑珍
校長

	3
	106.10.26
	13：30〜
17：30
	如何解題共備
	吳曉蓉老師暫定 (內聘講師)
	何基誠
校長

	4
	106.11.23
	13：30〜
17：30
	因數與倍數教材分析
	游自達教授
暫定 (外聘講師)
	吳玉琦
校長

	5
	106.12.07
	13：30〜
17：30
	因數與倍數共備
	莊凱安主任
暫定 (內聘講師)
	吳玉琦
校長


4.預期效益：
(1)學習社群運作結合輔導小組分區到校輔導、教學示範、教師研習、網路平台成果發表等活動，落實各校課程與教學發展，增進教師教學效能。
(2)學習社群可以引導各校成立相關學習社群。
(3)校本課程發展、領域會議及課發會運作模式
(4)課程與教學領導研習每學年3小時以上
5.經費：第一、二期合計新台幣83,000元，經費概算表詳如附表一〜2-2、附表二〜2-2。
(三)、教學演示與課室觀察
1.目標：
(1)提昇教學設計、演示、課室觀察能力
(2)發展課室觀察指標
(3)發展學習共同體專業成長模式
2.實施方式：
(1)教學設計會議(教學演示(課室觀察(檢討及回饋會議
(教學設計修正
3.辦理時間：
國中組
	場次
	時間
	主題
	教學對象
	教學者

	1.
	106年4月
	幾何
	學生與教師
	鍾政穎

	2.
	106年5月
	統計
	學生與教師
	張正鏡

	3.
	106年9月
	數與量
	學生與教師
	劉建成

	4.
	106年10月
	幾何
	學生與教師
	謝熹鈐

	5.
	106年11月
	代數
	學生與教師
	鄭勝文

	6.
	106年12月
	代數
	學生與教師
	謝宜宏


國小組
	場次
	時間
	主題
	教學對象
	教學者

	1.
	106年3月
	時間
	一年級
	鄭崑瑜

	2.
	106年4月
	時間
	二年級
	陳敏慧

	3.
	106年5月
	分數
	三年級
	蔡政翰

	4.
	106年10月
	分數
	四年級
	陳建樺

	5.
	106年11月
	小數
	五年級
	莊凱安

	6.
	106年12月
	小數
	六年級
	吳曉蓉


4.預期效益：
(1)每位輔導員至少教學演示一場。
(2)發展線上課室觀察模式。
(3)推動學校運用觀課、議課等方式提升教與學之品質。
捌、子計畫摘要表
	項
次
	計畫項目
	實施內容
與說明
	辦理
時間
	辦理
單位
	場次
	人次
	經費
	備註

	1


	輔導員專業成長
	1、凝聚市內學校教師，共同研發教材，提升教學品質，以因應十二年國教政策。
2、針對十二年國教領綱新增課程，進行教材教法蒐集及增能。
3、針對數學領域教材教法之疑難問題或十二年國教之相關議題，提供諮詢服務。
4、蒐集相關教學資源，提供教師分享平台。
5、進行實地訪視輔導，提供新資訊與課室觀察，促進教師專業成長。
	106.02
〜
107.01
	觀音國中
	22
	320
	50,000元
	

	
	
	1.協助本市各國小十二年國教課程規劃與執行。
2.提供數學學習領域教學諮詢與專業協助，蒐集各項教學資源，建立共享系統。
3.規劃或辦理學習領域之課程研習，進修、工作坊、研究，增進教師學習領域的課程設計、課程統整、教材編選、協同教學、多元評量及發展學校本位課程的能力。
	106.02
〜
107.01
	八德國小
	24
	280
	49,000元
	

	2
	各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓
	1.宣導十二年國教數學領域課程綱要之核心素養並融入教案研發。
2.協助各校課程學習領域小組之運作發展。
3.提供交流機會，了解他校色特。
4.提供各校領域召集人經由工作坊進行專業對話及經驗交流，協助完成該校之領域課程計畫。
	106.02
〜
106.12
	觀音國中
	4
	160
	40,000元
	

	
	
	1.協助各校課程學習領域小組之運作發展。
2.提供交流機會，解他校色特。
3.提供各校領域召集人經由工作坊進行專業對話及經驗交流，協助完成該校之領域課程計畫。
4.規劃多元創意課程研發與增能活動，與藝文評量精進與實施策略之應用課程
	106.07
	八德國小
	2
	120
	41,000元
	

	3
	分區到校輔導
	1.透過教學演示、專題研討、課室觀察及經驗分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到提升教師專業能力之目標。
2.傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。
3.強化輔導團與學校之間的溝通與合作。
4.訪視市內10所學校。
	106.02

～
107.01
	觀音國中
	9
	200
	40,000元
	

	
	
	1. 透過教學演示、專題研討、行動研究及經驗分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到教師精進課堂教學能力之目標。

2. 利用到校服務推動學校運用觀課、議課等方式提升教與學之品質，並提供策略及諮詢。
3.傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。
4.配合學校社群運作，引進校外專家資源，協助教師數學領域專業成長。
	106.02

～
107.01
	八德國小
	6
	360
	27,000元
	

	4
	教學研究學習社群
	1.結合中央團亮點基地計畫，成立輔導員教學研究學習社群。並利用領域召集人研習、到校服務、教學示範、教師研習、網路平台等計畫，進行推廣與分享，落實各校課程與教學發展，增進教師教學效能。
2.輔導員學習社群可以引導各校成立相關學習社群，並共同研發、分享教學資源。
3.本年度發展主軸為「有效教學」及「十二年國教數學領域核心素養教學」，以成立「數學奠基與探究式教學」工作坊及「ICT」工作坊活動，發展有效教學策略。
	106.02

～
106.01
	觀音國中
	13
	100
	70,000元
	

	
	
	1、成立數學學習領域學習社群，進行「課程教學改進方案」之研究，精進本市國民小學課程與教學品質。
2、團隊運作結合輔導團106年度到校輔導、教學演示、成果發表、教師研習等活動，引導各校革新教學增進教學效能。
3、出版教學研究案之研究論述，豐富教師在職進修專業成長資源。
	106.02

～
107.01
	八德國小
	10
	60
	83,000元
	

	教育部國民及學前教育署補助經費
	國中組合計
	90,000元
	

	
	國小組合計
	90,000元
	

	
	總計
	180,000元
	

	市府補助經費
	國中組合計
	110,000元
	

	
	國小組合計
	110,000元
	

	
	總計
	220,000元
	

	總計
	400,000元
	


一、由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。
二、由「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。
捌、子計畫執行期程
一、國中子計畫執行期程
	項
次
	子計畫名稱
	106
	106

	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1

	1
	輔導員
專業成長會議
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	2
	各校領域召集人專業增能
與學習社群召集人增能扶植培訓
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	●
	
	
	

	3
	到校輔導
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	●
	●
	

	4
	教學研究學習社群
	
	●
	●
	●
	●
	
	
	●
	●
	●
	●
	


二、國小子計畫執行期程
	項
次
	子計畫名稱
	106
	106

	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1

	1
	輔導員
專業成長會議
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	2
	各校領域召集人專業增能
與學習社群召集人增能扶植培訓
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	3
	到校輔導
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	●
	●
	

	4
	教學研究學習社群
	
	●
	●
	●
	●
	
	
	●
	●
	●
	●
	●


玖、預期效益
	項次
	運作模式
	場次
	人次
	成效分析

	一
	輔導員專業增能研習
	40
	600
	1. 延請專家學者進行團員增能，充實知能，提升專業形象。
2. 專業對話與教材研發，並將經驗分享至各校。

	二
	學習社群
	12
	240
	引進中央團資源，加強中央與地方縱向連結，並分享於各校，提供地方橫向交流。

	三
	各校領域召集人專業增能
	4
	320
	因應十二年國教之趨勢，辦理領域召集人研習，宣達教育政策，並藉此了解各校現況，進行交流。

	四
	學習社群召集人增能扶植培訓
	2
	200
	分享社群運作與成果

	五
	到校輔導
	20
	500
	分享主題依需求導向為主，實際公開授課，分享教材與教法，提供有效教學策略，精進課室教學。



壹拾、附件
附件一 輔導員專業成長會議子計畫

桃園市106年度國民教育輔導團數學學習領域數學輔導小組
輔導員專業成長會議實施計畫
一、依據：
(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫
二、目的：
(一)理解十二年國教課程綱要實施之內涵、精神與做法。
(二)熟悉本市教學輔導團之運作方式、訪視輔導之做法及教學研究社群之執 行。
(三)針對十二年國教領綱新增課程，進行教材教法蒐集及增進教學輔導團輔導員之專業知能。
三、辦理單位：
(一)指導單位：教育部國民及學前教育署
(二)主辦單位：桃園市政府教育局
(三)承辦單位：桃園市立觀音國中、桃園市八德區八德國小
(四)協辦單位：八德國中、大坡國中、桃園市龜山區自強國小、桃園市觀音區新坡國小、桃園市八德區大勇國小
四、辦理日期及地點：
中華民國106年02月至106年01月，觀音國中、山腳國中、八德國小。
五、參加對象及人數：

數學輔導小組所有成員共計28人。
六、活動內容
(一)輔導員專題研討：
1.辦理方式：
2.辦理時間：（學者專家到團增能每學期中小學至少各2次）
國中組
	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1.
	106.02.24
(四)
	14：30至
16：30
	12年國教
課綱探討
	內聘講師
蘇美珍校長

	2.
	106.03.23
（四）
	13：30至
16：30
	核心素養導向的課程教學
單元：尺規作圖
	施皓耀教授

生根計畫

	3
	106.04.06
（四）
	13：30至
16：30
	GGB增能
ICT工作坊
	外聘講師

官長壽老師

	4
	106.05.04
（四）
	13：30至
16：30
	GGB增能
ICT工作坊
	外聘講師

官長壽老師

	5
	106.05.11
（四）
	13：30至
16：30
	12年國教領綱新增課程
增能「三角函數」
	施皓耀教授

生根計畫

	6
	106.06.15
（四）
	13：30至
16：30
	特優學習社群成果分享
	內聘講師
謝熹鈐老師

	7
	106.09.07
（四）
	13：30至
16：30
	核心素養導向的
評量技巧
	內聘講師

劉建成老師

	8
	106.09.14
（四）
	13：30至
16：30
	核心素養導向的課程教學
	施皓耀教授

(暫定)生根

	9
	106.10.19
（四）
	13：30至
16：30
	ICT工作坊
	李俊儀教授

(暫定)外聘

	10
	106.11.02
（四）
	13：30至
16：30
	ICT工作坊
	李俊儀教授

(暫定)外聘

	11
	106.12.07
（四）
	13：30至
16：30
	核心素養導向的課程教學
	施皓耀教授

(暫定)生根


國小組
	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1.
	106.04.20（四）
	13：30

至
16：30
	分數教材分析
	李源順教授
(暫定)外聘

	2.
	106.05.18（四）
	13：30

至
16：30
	分數備課實務
	鄭崑瑜老師
(暫定)內聘

	3
	106.09.28（四）
	13：30

至
16：30
	核心素養導向的課程教學
	施皓耀教授

(暫定)外聘

	4
	106.11.09（四）
	13：30

至
16：30
	測驗分析與運用
	陳淑珍校長
 (暫定)內聘


 (二)推展小組運作工作會議、專業對話：
1.辦理方式：到各輔導員的學校召開工作會議與專業對話。
2.辦理時間：（每學期各輔導小組國民中小學至少各10次）
國中組
	項次
	日期
	時間
	項目
	工作內容

	1
	106.02.23
	11:30〜16:30
	工作研討會議
暨專業增能
	期初會議

12年國教課綱探討

	2
	106.03.23
	11:30〜16:30
	專業增能
	生根計畫

	3
	106.04.06
	11:30〜16:30
	專業增能
	ICT工作坊

官長壽老師(外聘)

	4
	106.04.13
	11:30〜16:30
	專業對談
	共同備課
亮點工作坊

	5
	106.04.20
	11:30〜16:30
	專業增能
	課室觀察

亮點工作坊

	6
	106.04.27
	11:30〜16:30
	專業增能
	課室觀察

亮點工作坊

	7
	106.05.04
	11:30〜16:30
	專業增能
	ICT工作坊

官長壽老師(外聘)

	8
	106.05.11
	11:30〜16:30
	專業增能
	生根計畫
12年國教領綱新增課程增能

	9
	106.06.15
	11:30〜16:30
	專業對談
	特優學習社群成果分享

	10
	106.06.22
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	期末檢討

	11
	106.09.07
	11:30〜16:30
	工作研討會議
暨專業增能
	期初會議

	12
	106.09.14
	11:30〜16:30
	專業增能
	施皓耀教授
生根計畫

	13
	106.09.21
	11:30〜16:30
	專業增能
	共同備課
亮點工作坊

	14
	106.10.05
	11:30〜16:30
	專業增能
	課室觀察

亮點工作坊

	15
	106.10.19
	11:30〜16:30
	專業增能
	ICT工作坊

李俊儀教授(暫定)外聘

	16
	106.11.02
	11:30〜16:30
	專業增能
	ICT工作坊

李俊儀教授(暫定)外聘

	17
	106.11.09
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	專業對談

	18
	106.11.16
	11:30〜16:30
	專業增能
	共同備課
亮點工作坊

	19
	106.11.30
	11:30〜16:30
	專業增能
	課室觀察

亮點工作坊

	20
	106.12.07
	11:30〜16:30
	專業增能
	施皓耀教授
生根計畫

	21
	107.01.04
	11:30〜16:30
	專業增能
	國民中小學專業成長與對談(外聘講師)

	22
	107.01.11
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	期末檢討


國小組
	項次
	日期
	時間
	項目
	工作內容

	1
	106.03.09
	11:30〜16:30
	工作研討會議暨12年國教
課綱探討
	期初會議

	2
	106.03.23
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	計畫研擬

	3
	106.04.06
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	各項工作分配

	4
	106.04.20
	11:30〜16:30
	專業增能
	分數教材分析

李源順教授(暫定)外聘

	5
	106.04.27
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	專業對談

	6
	106.05.04
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	專業對談

	7
	106.05.18
	11:30〜16:30
	專業增能
	分數備課實務

鄭崑瑜老師(暫定)內聘

	8
	106.05.25
	11:30〜16:30
	活動師
二期模組培訓
	國民中小學專業成長

 (外聘講師)

	9
	106.06.01
	11:30〜16:30
	活動師
二期模組培訓
	國民中小學專業成長 

(外聘講師)

	10
	106.06.15
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	期末檢討

	11
	106.09.14
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	期初會議

	12
	106.09.28
	11:30〜16:30
	專業增能
	核心素養導向的課程教學
施皓耀教授(暫定)外聘

	13
	106.10.12
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	各項工作分配

	14
	106.10.26
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	各項工作分配

	15
	106.11.09
	11:30〜16:30
	專業增能
	測驗分析與運用


陳淑珍校長(暫定)內聘

	16
	106.11.23
	11:30〜16:30
	專業增能
	專業對談

	17
	106.12.07
	13:30〜16:30
	工作研討會議
	專業對談

	18
	106.12.21
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	專業對談

	19
	107.01.04
	11:30〜16:30
	專業增能
	專業對談

	20
	107.01.11
	11:30〜16:30
	工作研討會議
	期末檢討


七、預期效益
1.增進教學輔導團輔導員之專業知能，強化自身專業能力以及輔導各校教師。
2.與中央、地方國中小團員進行專業交流，分享與吸取專業經驗及能力。
八、經費來源及概算
國中第一、二期合計新台幣50,000元，經費概算表詳如附表一〜1-2、附表二〜2-1。
國小第一、二期合計新台幣49,000元，經費概算表詳如附表一〜2-2、附表二〜2-2。
附件二 領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓子計畫
桃園市106年度國民教育輔導團數學學習領域數學輔導小組
數學領域召集人實施計畫
一、依據：
(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫
二、目的：
(一)藉由各校召集人專業成長工作坊,提供教學領導教師培訓課-多元評量、補救教學及有效教學等相關課程，提升教師推動與規劃精進教學計畫之專業知能。
(二)提供各校領域教師經由工作坊進行專業對話及經驗交流，宣導十二年國教數學領域課程綱要之核心素養並融入教案研發，協助完成該校之領域課程計畫。
(三)提升教師對十二年國教之認知與實踐能力。
三、辦理單位：
(一)指導單位：教育部國民及學前教育署
(二)主辦單位：桃園市政府教育局
(三)承辦單位：桃園市立觀音國中、桃園市八德區八德國小
(四)協辦單位：八德國中、大坡國中、桃園市龜山區自強國小、桃園市觀音區新坡國小、桃園市八德區大勇國小
四、辦理日期及地點：
(一)中華民國106年05月25日、106年06月01日、106年06月08日、
106年10月12日，觀音國中。
(二)中華民國106年07月11日~106年07月12日，八德國小。
五、參加對象及人數：
(ㄧ)全市各校數學領域召集人（若召集人無法參加，請各校派ㄧ名代表）及輔導員。
(二)參加研習之教師在課務自理情形下，請准予公（差）假；國中至教育局教師研習系統之仁和國中登錄報名(每場全程參與者核定研習時數:四小時)。國小至教育局教師研習系統之八德國小登錄報名(每場全程參與者核定研習時數:十二小時)。

(三)國中各校領召與輔導團團員共計160人，國小各校領召與輔導團團員共計120人。
六、研習內容

(一)國中組：
	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1.
	106/5/25
	13:00~17:00
	活動師
二期模組培訓
	二期活動師
講師群(外聘)

	2.
	106/6/1
	13:00~17:00
	活動師
二期模組培訓
	二期活動師
講師群(外聘)

	3.
	106/6/8
	13:00~17:00
	活動師
二期模組培訓
	二期活動師
講師群(外聘)

	4.
	106/10/12
	13:00~16:00
	12年國教
課綱宣導
	劉建成老師
(內聘講師)


(二)國小組：
	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1.
	106.07.11
（二）
	09：00
〜
16：00
	12年國教
課綱宣導
	何基誠老師

內聘講師

	2.
	106.07.12
（三）
	09：00

～
16：00
	數學多元評量
	林碧珍教授
外聘講師


七、預期效益

(一)國中組：
1.結合中央團「亮點基地計畫」，透過辦理專題講座、課程指導等活動，提升教師與團員專業知能。
2.提供有效教學策略，協助種子教師增進教學效率。
3.培訓各校領域召集人成為種子教師，協助提升各校教學成效及發展課程設計。
4.透過輔導團員與各校教師的對話以建立統整性之共識，強化輔導團的服務效能。
(二)國小組：
1.培訓各校領域召集人成為種子教師，發展各校數學教學與課程設計。充實學習社群領導、經營，協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能。
2.提升教師對十二年國教領域課綱的掌握與轉化知能。
八、經費來源及概算
國中第一、二期計新台幣40,000元，經費概算表詳如附表一〜1-2及附表二〜1-2；國小第一、二期計新台幣41,000元，經費概算表詳如附表一〜2-2。
附件三 領域輔導小組教學研究學習社群子計畫
桃園市106學年度國民教育輔導團
國民中小學數學領域輔導小組教學研究學習社群實施計畫
一、依據
(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫
二、目的
(一)健全輔導小組之組織與運作，配合課程與教學教育政策，研發有效教學、多元評量與補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。
(二)強化輔導小組教學研究學習社群的經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，提升輔導員專業素養，結合本市各校教師學習社群的運作，促進教師專業發展。
(三)激勵輔導小組研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。
(四)為提升團員教學工具多樣化及服務多元化，增置教學資源設備讓輔導小組於市內各國中小進行「教學演示」、「到校輔導」、「教學研究」、「課室觀察」及經驗分享之工具，以達到教學輔導效能全面性。
三、辦理單位
(一)指導單位：教育部國民及學前教育署
(二)主辦單位：桃園市政府教育局
(三)承辦單位：桃園市立觀音國中、桃園市八德區八德國小
(四)協辦單位：八德國中、大坡國中、桃園市龜山區自強國小、桃園市觀音區新坡國小、桃園市八德區大勇國小
四、辦理日期及地點
中華民國106年02月至106年01月，觀音國中、山腳國中、八德國小。

五、參加對象及人數

數學輔導小組所有成員共計28人。
六、研習內容

(一)國中數學輔導員教學研究學習社群
1.實施方式：研習、講座與工作坊
(1)導入中央團資源，成立輔導員為主體之工作坊。
(2)工作坊以研習、專題講座及課室觀察為主要方式，每期辦理六～七次。
(3)對外開放其他一般教師參與，中央團及市輔導團資源共享、成果共榮。
(4)扶植各校學習社群，每位輔導員以分區責任制認養，提供諮詢與建議。
(5)於各項研討會、到校服務等場合宣導亮點計畫，邀請並協助參與。
(6)成果上傳桃園國教輔導團資源網與各大平台，供師生取用。
2.辦理時間：

	第一期

	項次
	日期
	課程時間
	項目
	工作內容
	講師

	1
	106.02.23（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議
	研擬計畫、
與提報審查
	蘇美珍校長
(內聘講師)

	2
	106.04.06（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
GGB教學軟體設計
	官長壽老師暫定(外聘講師)

	3
	106.04.13（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	4
	106.04.20（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	5
	106.04.27（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	6
	106.05.04
（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
GGB教學軟體設計
	官長壽老師暫定(外聘講師)

	7
	106.06.22（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議專業對話
	期末檢討會議
	黃博欽校長
(內聘講師)


	第二期

	項次
	日期
	課程時間
	項目
	工作內容
	講師

	1
	106.09.07（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議
	期初會議
	蘇美珍校長
(內聘講師)

	2
	106.09.21（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	3
	106.10.05（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	4
	106.10.19（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
AMA暨教學訊息設計
	李俊儀教授暫定(外聘講師)

	5
	106.11.02（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	ICT工作坊
AMA暨教學訊息設計
	李俊儀教授暫定(外聘講師)

	6
	106.11.16（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	7
	106.11.30（四）
	13：30〜
17：30
	工作坊
	數學奠基與
探究教學工作坊
	簡啟東老師
暫定(外聘講師)

	8
	106.11.30（四）
	13：30〜
17：30
	工作研討會議專業對話
	期末檢討會議
	黃智偉校長
(內聘講師)


(二)國小數學輔導員教學研究學習社群
1.實施方式：辦理工作坊與研習
(1)擬定社群運作方案。
(2)限定領域探究主題為「十二年國民基本教育教學專業能力研習」課程內容及分組合作學習、閱讀。
(3)強化領域社群申請審查與成效檢核。
(4)各校申請績優學習社群到校分享。
2.辦理時間：
第一期
	場次
	課程日期
	課程時間
	課程主題名稱
	講師
	主持人

	1
	106.3.9
	13：30〜
17：30
	期初會議暨
12年國教課綱探討
	吳玉琦校長
(內聘講師)
	吳玉琦
校長

	2
	106.3.23
	13：30〜
17：30
	課程與多元評量設計
	林宜臻教授
暫定 (外聘講師)
	陳永發
校長

	3
	106.4.6
	13：30〜
17：30
	數學素養題
	陳淑珍校長
暫定 (內聘講師)
	何基誠
校長

	4
	106.5.4
	13：30〜
17：30
	數學活動師

第二期模組
	朱志青老師
暫定 (外聘講師)
	陳淑珍
校長

	5
	106.6.1
	13：30〜
17：30
	數學活動師

第二期模組
	鄭崑瑜主任
暫定 (內聘講師)
	吳玉琦
校長


第二期
	場次
	課程日期
	課程時間
	課程主題名稱
	講師
	主持人

	1
	106.9.14
	13：30〜
17：30
	期初會議
	吳玉琦校長
(內聘講師)
	陳永發
校長

	2
	106.10.12
	13：30〜
17：30
	如何解題教材分析
	游自達教授
暫定 (外聘講師)
	陳淑珍
校長

	3
	106.10.26
	13：30〜
17：30
	如何解題共備
	吳曉蓉老師暫定 (內聘講師)
	何基誠
校長

	4
	106.11.23
	13：30〜
17：30
	因數與倍數教材分析
	游自達教授
暫定 (外聘講師)
	吳玉琦
校長

	5
	106.12.07
	13：30〜
17：30
	因數與倍數共備
	莊凱安主任
暫定 (內聘講師)
	吳玉琦
校長


七、預期效益

(一)透過中央團教學資源，提供輔導員學習社群師資，提升輔導員專業知能。
(二)並利用輔導小組到校輔導、領召會議、教學示範、教師研習等計畫，展示工作坊成果，提供有效教學策略，增進教師教學效能。
(三)建立教學資源平台，加強教師教材交流與分享。
(四)以輔導員學習社群為亮點基地引導各校成立相關學習社群。
(五)推廣相關教學資源與策略，因應十二年國教多元評量之變革。
(六)校本課程發展、領域會議及課發會運作模式
八、經費來源及概算
國中組經費：第一、二期合計新台幣70,000元，經費概算表詳如附表一〜2-1、
附表二〜2-1。
國小組經費：第一、二期合計新台幣83,000元，經費概算表詳如附表一〜2-2、
附表二〜2-2。
附件四 領域輔導小組到校輔導子計畫
桃園市106學年度國民教育輔導團
國民中小學數學領域輔導小組到校輔導實施計畫
一、依據
(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫
二、目的
(一)利用到校服務推動學校運用觀課、議課等方式提升教與學之品質，並提供策略及諮詢。
(二)精進教學能力，協助學校解決各領域課程實施及重大議題融入教學之相關問題。
(三) 分區到校導入生根計畫，提升各校老師數學素養並學習提問技巧引導學生「自主學習」。
(四)落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質。
(五)宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談。

三、辦理單位
(一)指導單位：教育部國民及學前教育署
(二)主辦單位：桃園市政府教育局
(三)承辦單位：桃園市立觀音國中、桃園市八德區八德國小
(四)協辦單位：八德國中、大坡國中、桃園市龜山區自強國小、桃園市觀音區新坡國小、桃園市八德區大勇國小
四、辦理日期及地點

國中組
	場次
	日期
	時間
	學校

	1
	106.03.12
	13:30〜16:30
	大崙國中

	2
	106.03.30
	13:30〜16:30
	石門國中

	3
	106.04.17
	13:30〜16:30
	觀音國中(觀音區)

	4
	106.05.18
	13:30〜16:30
	壽山國中

	5
	106.10.26
	13:30〜16:30
	楊光國中

	6
	106.11.09
	13:30〜16:30
	興南國中

	7
	106.11.23
	13:30〜16:30
	草漯國中

	8
	106.12.21
	13:30〜16:30
	八德國中

	9
	106.12.28
	13:30〜16:30
	新坡國中


國小組
	場次
	日期
	時間
	區域
	學校

	1.
	106.03.16
	13:00〜16:00
	第三區
（桃園區、龜山區）
	長庚國小

	2.
	106.04.13
	13:00〜16:00
	第五區
（中壢區、平鎮區）
	中壢國小

	3.
	106.05.11
	13:00〜16:00
	第七區
（楊梅區、龍潭區）
	龍潭國小

	4.
	106.10.19
	13:00〜16:00
	第二區
（大溪區、八德區）
	高義國小

	5.
	106.11.16
	13:00〜16:00
	第四區
（蘆竹區、大園區）
	公埔國小

	6
	106.12.14
	13:00〜16:00
	第六區
（新屋區、觀音區）
	觀音國小


五、參加對象及人數

到校輔導學校教師與輔導團團員每場計10~60人次不等
六、研習內容
推動學校運用觀課、議課等方式提升教與學之品質，並提供策略及諮詢。
七、成效評估
	參考層面
	目標
	預期成效
	評估方式
	評估效標
（量化數據或
質性描述）
	評估
工具

	參與者反應
	提升學校教師數學備課能力
	能理解數學共備的基礎理論
	意見回饋表
	教師願意分享備課經驗


	意見回饋表

	參與者學習
	鼓勵老師校內共備
	能實際與學校教師進行共備
	小組分組共備
	老師對於數學共備流程基本理解，並能參與觀議課
	觀課表

	組織的支持與改變
	透過專題研討、課室觀察及教學經驗與技巧分享，達到教師精進教學之目標。
	能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。
	協助領域發展與成長
	團員到校協助共備
	意見回饋表

	參與者使用新知
	了解數學備課、觀課議課實際理念
	能將研習所學帶回校內進行經驗知織分享
	觀課表
	校內教師能自行備觀議課
	觀課表

	學生學習結果
	透過觀課發現學生學習迷思概念，進行補救教學
	學生能透過老師教學澄清迷思概念
	小組發表
	不同程度學生均能達成其目標並獲得成就感
	學習單


八、經費來源及概算

國中組經費：第一、二期合計新台幣40,000元，經費概算表詳如附表一〜2-1、附表二〜2-1。

國小組經費：第一、二期合計新台幣27,000元，經費概算表詳如附表一〜2-2、附表二〜2-2。
桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學
教學品質計畫
數學學習領域輔導小組輔導團運作計畫總經費表
實施計畫總經費表
	項次
	項目
	第一期
	第二期
	合計

	
	
	教育部國民及學前教育署
	市府
預算
	教育部國民及學前教育署
	市府
預算
	

	
	
	團務
運作
	差旅費
	團務
運作
	團務
運作
	差旅費
	團務
運作
	

	1
	觀音國中
	54,000
	6,000
	55,000
	36,000
	4,000
	55,000
	210,000

	2
	八德國小
	54,000
	6,000
	55,000
	36,000
	4,000
	55,000
	210,000

	合計
	108,000
	12,000
	110,000
	72,000
	8,000
	110,000
	420,000


附表一~1-1：國中數學輔導小組實施計畫第一期經費概算總表
桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中數學學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表
106.02～106.07

第一期
(觀音國中)

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	15
	小時
	24,000
	外聘

	
	
	800
	17
	小時
	13,600
	內聘

	
	
	400
	2.5
	小時
	1,000
	領召研習；
內聘助理

	2
	差旅費
	10,400
	1
	式
	10,400
	專業成長

	
	
	6,400
	1
	式
	6,400
	到校輔導

	
	
	6000
	1
	式
	6000
	國教署專款

	3
	講師交通費
	500
	1
	式
	500
	領召研習

	4
	教材教具費
	2,500
	1
	式
	2,500
	市款支應；領召研習

	
	
	7,000
	1
	式
	7,000
	市款支應；學習社群

	5
	印刷費
	80
	60
	人次
	4,800
	專業成長

	
	
	60
	80
	人次
	4,800
	到校輔導

	
	
	65
	100
	人次
	6,500
	領召研習

	
	
	100
	120
	人次
	12,000
	學習社群

	6
	場地佈置費
	3,000
	1
	場
	3,000
	領召研習

	7
	膳費
	80
	100
	人次
	8,000
	專業成長

	8
	雜支
	4,500
	1
	式
	4,500
	業務費之5%為限

	教育部國民及學前教育署補助總價合計
	60,000
	

	市府預算補助總價合計
	55,000
	

	合計
	115,000


	


承辦人：           主任：             主計：            校長：
附表一〜1-2：國中數學輔導小組實施計畫第一期各項活動經費概算表
桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中數學學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表
第一期
106.02～106.07
(觀音國中)
	一、輔導員專業成長計畫

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	4
	小時
	6,400
	外聘

	
	
	800
	4
	小時
	3,200
	內聘

	2
	差旅費
	10,400
	1
	式
	10,400
	含講師交通費

	3
	印刷費
	80
	60
	人次
	4,800
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材，核實支付

	4
	膳費
	80
	100
	人次
	8,000
	講師、工作人員
及參與人員

	5
	雜支
	1,200
	1
	式
	1,200
	業務費之5%為限

	合計
	34,000
	

	二、國中數學領域召集人研習

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	3
	時
	4,800
	外聘

	
	
	800
	1
	時
	800
	內聘

	
	
	400
	2.5
	時
	1,000
	內聘，講座助理

	2
	講師交通費
	500
	1
	人次
	500
	

	3
	印刷費
	65
	100
	人次
	6,500
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	4
	教材教具費
	2,500
	1
	式
	2,500
	市款支應；(研習所需之教材教具、參考資料及其他相關物品等)

	5
	場地佈置費
	3,000
	1
	式
	3,000
	

	6
	雜支
	900
	1
	式
	900
	業務費之5%為限

	合計
	20,000
	


	三、到校輔導

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1600
	5
	節
	8,000
	外聘

	2
	差旅費
	200
	32
	式
	6,400
	含講師交通費

	3
	印刷費
	60
	80
	人次
	4,800
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材。

	4
	雜支
	800
	1
	式
	800
	業務費之5%為限

	合計
	20,000
	

	四、教學研究學習社群

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	3
	小時
	4,800
	外聘

	
	
	800
	12
	小時
	9,600
	內聘

	2
	印刷費
	100
	120
	人次
	12,000
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	3
	教材教具費
	7,000
	1
	式
	7,000
	市款支應；(研習所需之教材教具、參考資料及其他相關物品等)

	4
	雜支
	1,600
	1
	式
	1,600
	業務費之5%為限

	合計
	35,000
	

	五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	差旅費
	6,000
	1
	式
	6,000
	國教署專款補助

	合計
	6,000
	


附表一〜2-1：國小數學輔導小組實施計畫第一期經費概算總表
桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小數學學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表
106.02～106.07

第一期
(八德國小)

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	21
	小時
	33,600
	外聘

	
	
	800
	12
	小時
	9,600
	內聘

	2
	差旅費
	  3,000
	1
	式
	 3,000
	到校輔導

	
	
	6,000
	1
	式
	6,000
	國教署專款

	3
	稿費
	700
	14
	元/千字
	9,800
	學習社群；
市款支應

	4
	教材教具費
	2,600
	1
	式
	2,600
	市款支應；專業成長

	
	
	4,000
	1
	式
	4,000
	市款支應；學習社群

	5
	印刷費
	100
	66
	人次
	6,600
	專業成長

	
	
	80
	120
	人次
	9,600
	領召研習

	
	
	20
	180
	人次
	3,600
	分區到校

	
	
	100
	60
	人次
	6,000
	學習社群

	6
	場地佈置費
	2,000
	1
	場
	2,000
	領召研習

	
	
	500
	3
	場
	1,500
	分區到校

	7
	膳費
	80
	120
	人次
	9,600
	領召研習
含工作人員

	
	
	80
	60
	人次
	4,800
	學習社群

	8
	雜支
	2,700
	1
	式
	2,700
	業務費之5%為限

	教育部國民及學前教育署補助總價合計
	60,000
	

	市府預算補助總價合計
	55,000
	

	合計
	115,000
	


承辦人：      主任：              主計：          校長：
附表一〜2-2：國小數學輔導小組實施計畫第一期各項活動經費概算表
桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫
國小數學學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表
106.02～106.07

第一期
(八德國小)
	一、輔導員專業成長會議

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	2
	小時
	3,200
	外聘

	2
	印刷費
	100
	66
	人次
	6,600
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	3
	教材教具費
	2,600
	1
	式
	2,600
	市款支應；(研習所需之教材教具、參考資料及其他相關物品等)

	4
	雜支
	600
	1
	式
	600
	業務費之5%為限

	合計
	13,000
	

	二、召集人增能扶植培訓

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	10
	小時
	16,000
	外聘

	
	
	800
	4
	小時
	3,200
	內聘

	2
	膳費
	80
	120
	人次
	9,600
	講師、工作人員及參與人員

	3
	印刷費
	80
	120
	人次
	9,600
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	4
	場地佈置費
	2,000
	1
	式
	2,000
	

	5
	雜支
	600
	1
	式
	600
	業務費之5%為限

	合計
	41,000
	


	三、分區到校輔導

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1600
	3
	小時
	4,800
	外聘講師

	2
	場地佈置費
	500
	3
	場
	1,500
	

	3
	印刷費
	20
	180
	人次
	3,600
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	4
	差旅費
	3,000
	1
	式
	3,000
	

	5
	雜支
	200
	3
	式
	600
	業務費之5%為限

	合計
	13,500
	

	四、教學研究學習社群

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	800
	8
	小時
	6,400
	外聘

	
	
	1,600
	6
	小時
	9,600
	內聘

	2
	印刷費
	100
	60
	式
	6,000
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	3
	教材教具費
	4,000
	1
	式
	4,000
	市款支應；(研習所需之教材教具、參考資料及其他相關物品等)

	4
	膳費
	80
	60
	人次
	4,800
	講師、工作人員及參與人員

	5
	稿費（文字）
	700
	14
	元/千字
	9,800
	市款支應

	6
	雜支
	900
	1
	式
	900
	業務費之5%為限

	合計
	41,500
	

	五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	差旅費
	6,000
	1
	式
	6,000
	國教署專款補助

	合計
	6,000
	


附表二〜1-1：國中數學輔導小組實施計畫第二期經費概算總表
桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中數學學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表
106.08～107.01
第二期
(觀音國中)

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	13
	小時
	20,800
	外聘

	
	
	800
	10
	小時
	8,000
	內聘

	
	
	400
	2.5
	小時
	1,000
	領召研習，講座助理，市款支應

	2
	差旅費
	8,000
	1
	式
	8,000
	專業成長

	
	
	8,000
	1
	式
	8,000
	到校輔導

	
	
	4,000
	1
	式
	4,000
	國教署專款

	3
	講師交通費
	500
	1
	式
	500
	領召研習

	4
	教材教具費
	10,300
	1
	式
	10,300
	市款支應；
(領召研習用之碳粉、文具、物品等)

	5
	印刷費
	65
	100
	人次
	6,500
	領召研習

	
	
	100
	31
	人次
	3,100
	到校輔導

	
	
	100
	50
	人次
	5,000
	學習社群

	6
	稿費
	870
	12
	元/千字
	10,440
	學習社群；
市款支應

	7
	場地佈置費
	3,000
	1
	場
	3,000
	領召研習

	8
	膳費
	80
	40
	人
	3,200
	專業成長

	9
	雜支
	4,700
	1
	式
	3,160
	業務費之5%為限

	教育部國民及學前教育署補助總價合計
	40,000
	

	市府預算補助總價合計
	55,000
	

	合計
	95,000
	


承辦人：             主任：             主計：           校長：
附表二〜1-2：國中數學輔導小組實施計畫第二期各項活動經費概算表
桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中數學學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表
第二期
106.08～107.01
(觀音國中)

	一、輔導員專業成長計畫

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	2
	小時
	3,200
	外聘

	
	
	800
	2
	小時
	1,600
	內聘

	2
	差旅費
	8,000
	1
	式
	8,000
	含講師交通費

	3
	膳費
	80
	40
	人
	3,200
	講師、工作人員及
參與人員

	合計
	16,000
	

	二、國中數學領域召集人研習

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	2
	小時
	3,200
	外聘

	
	
	800
	2
	小時
	1,600
	內聘

	
	
	400
	2.5
	小時
	1,000
	內聘，講座助理

	2
	講師交通費
	500
	1
	人次
	500
	

	3
	印刷費
	65
	100
	人次
	6,500
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	4
	教材教具費
	3,300
	1
	式
	3,300
	市款支應；(研習所需之教材教具、參考資料及其他相關物品等)

	5
	場地佈置費
	3,000
	1
	式
	3,000
	

	6
	雜支
	900
	1
	式
	900
	業務費之5%為限

	合計
	20,000
	

	三、到校輔導

	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1600
	5
	節
	8,000
	外聘

	2
	差旅費
	8,000
	1
	式
	8,000
	含講師交通費

	3
	印刷費
	100
	31
	人次
	3,100
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	4
	雜支
	900
	1
	式
	900
	業務費之5%為限

	合計
	20,000
	


	四、教學研究學習社群

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	4
	小時
	6,400
	外聘

	
	
	800
	6
	節
	4,800
	內聘

	2
	印刷費
	100
	50
	人次
	5,000
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	3
	教材教具費
	7,000
	1
	式
	7,000
	市款支應；(研習所需之教材教具、參考資料及其他相關物品等)

	4
	稿費
	870
	12
	元/千字
	10,440
	含影片、圖片授權
市款支應

	5
	雜支
	1,100
	1
	式
	1,360
	業務費之5%為限

	合計
	35,000
	

	五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	差旅費
	4,000
	1
	式
	4,000
	國教署專款補助

	合計
	4,000
	


附表二〜2-1：國小數學輔導小組實施計畫第二期經費概算總表
桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小數學學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表
106.08～107.01
第二期
(八德國小)

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	13
	小時
	20,800
	外聘

	
	
	800
	8
	小時
	6,400
	內聘

	2
	差旅費
	4,000
	1
	式
	4,000
	國教署專款

	
	
	12,000
	1
	式
	12,000
	專業成長

	
	
	3,000
	1
	式
	3,000
	到校輔導

	3
	稿費
	700
	14
	元/千字
	9,800
	學習社群；
市款支應

	4
	教材教具費
	7,200
	1
	式
	7,200
	市款支應；
專業成長

	
	
	4,000
	1
	式
	4,000
	市款支應；
學習社群

	5
	印刷費
	100
	90
	人次
	9,000
	專業成長

	
	
	20
	180
	人次
	3,600
	到校輔導

	
	
	100
	60
	人次
	6,000
	學習社群

	6
	場地佈置費
	500
	3
	場
	1,500
	到校輔導

	7
	膳費
	80
	60
	人次
	4,800
	含工作人員

	8
	雜支
	2,900
	1
	式
	2,900
	業務費之5%為限

	教育部國民及學前教育署補助總價合計
	40,000
	　

	市府預算補助總價合計
	55,000
	

	合計
	95,000
	


承辦人：            主任：             主計：             校長：
附表二〜2-2：國小數學輔導小組實施計畫第二期各項活動經費概算表
桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小數學學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表
106.08～107.01
第二期
(八德國小)

	一、輔導員專業成長會議

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	4
	小時
	6,400
	外聘

	2
	印刷費
	100
	90
	人次
	9,000
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	3
	差旅費
	12,000
	1
	式
	12,000
	

	4
	教材教具費
	7,200
	1
	式
	7,200
	市款支應；(研習所需之教材教具、參考資料及其他相關物品等)

	5
	雜支
	3,600
	1
	式
	1,400
	業務費之5%為限

	合計
	36,000
	

	二、分區到校輔導

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1600
	3
	小時
	4,800
	外聘講師；市款支應

	2
	場地佈置費
	500
	3
	場
	1,500
	

	3
	印刷費
	20
	180
	人次
	3,600
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	4
	差旅費
	3,000
	1
	式
	3,000
	核實支付

	5
	雜支
	200
	3
	式
	600
	業務費之5%為限

	合計
	13,500
	


	三、教學研究學習社群

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	800
	8
	小時
	6,400
	外聘

	
	
	1600
	6
	小時
	9,600
	內聘

	2
	印刷費
	100
	60
	人次
	6,000
	講義資料、成果冊及影印所需相關耗材

	3
	教材教具費
	4,000
	1
	式
	4,000
	市款支應；(研習所需之教材教具、參考資料及其他相關物品等)

	4
	膳費
	80
	60
	人次
	4,800
	講師、工作人員及參與人員

	5
	稿費（文字）
	700
	14
	元/千字
	9,800
	市款支應

	6
	雜支
	900
	1
	式
	900
	業務費之5%為限

	合計
	41,500
	

	五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	差旅費
	4,000
	1
	式
	4,000
	國教署專款補助

	合計
	4,000
	



