| 桃園市國教輔導團106年辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫---綜合活動學習領域輔導小組推動方案(計畫)摘要表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 子計畫 名稱 | 內容概述 | 實施期程 | 經費預算 | 實施 方式 | 備註(頁碼) |
| 1 | 輔導員 專業成長 | 1.協助本市各國中小十二年國教領域課程綱要宣導前置作業與課綱轉化；及辦理備課、觀課與議課模組修訂。 2.提供綜合活動學習領域教學諮詢服務，蒐集各項教學資源，建立共享系統，協助疑難問題解答。 3.規劃或辦理學習領域之課程研習，進修、工作坊、研究，增進教師學習領域的課程設計、課程統整、教材編選、協同教學、多元評量及發展學校本位課程的能力。 | 106.01 ~ 107.01 | 國中團 78,000 國小團 81,400 | 12345 | 第39頁 |
| 2 | 辦理各校領域召集人專業增能與學習社群召集人課程與教學增能扶植培訓工作坊 | 1.協助各校課程學習領域小組及教師學習社群之運作發展。 2.提供各校領域召集人經由工作坊進行專業對話及經驗交流，協助完成該校之領域課程計畫，及鼓勵成立教師專業學習社群。 4.十二年國教領域課綱宣導及有效教學策略、多元評量實作納入研習內容。 5.有效教學示例成果推廣。 | 106.01 107.01 | 國中團 60,200 國小團 37,800 | 146 | 第44頁 |
| 3 | 分區 到校 輔導 | 1.透過共同備課 、公開觀課、議課以進行「 協作」與「專業對話」服務 ，達到教師精進課堂教學能力之目標。 2.傳達課程政策 、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。 | 106.01 ~ 107.01 | 國中團 33,600 國小團 27,545 | 2345 | 第51頁 |
| 4 | 教學 研究 學習 社群 | 1.成立綜合活動領域教學研究學習社群，進行「十二年國教領域課程解讀與轉化」；「 活動課程多元 評量規準」、「有效教學策 略」之探究，精進本市國民中學課程與教學品質。 2.結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效 ，引導各校革新教學、提升課程與教學效能。 3.利用資訊媒體 工具協助做檔 案管理及紀錄 、教學內容展 示。在專業成長活動中，安排資訊融入教學的多元工具使用及應用研 習，讓社群教 師提升善用資 訊工具的數位 教材產出能力 。 | 106.01 ~ 107.01 | 國中團 80,900 國小團 58,530 | 12345 | 第62頁 |
| 合計 |  |  |  | 457,975 |  |  |