桃園市106年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學

教學品質計畫

綜合活動學習領域輔導小組輔導團

運作計畫

桃園市政府教育局

中華民國105年10月

目次

壹、依據	1

貳、目標	1

參、辦理單位	1

肆、組織架構	2

一、組織發展背景與現況	2

（一）綜合活動學習領域輔導小組組織發展與重組：	2

（二）團員名單：	3

（三）輔導員量化統計表：	8

二、組織運作架構說明	9

1.	組織運作理念	9

2.	組織運作策略	10

3.	組織運作說明	10

伍、輔導團輔導模式及服務內涵	11

陸、105年度推動各項工作的成效與反思	11

柒、106年度推動重點與行動方案	15

一、增能策略  (詳如子計畫一：輔導員專業成長計畫)	15

二、中央政策轉化與地方政策協作	16

(一)共同備課、觀課、議課部分：	16

(二)辦理產出型工作坊充實本領域教學資源雲端平台：	17

(三) 辦理全市國小「提升綜合活動學習領域授課教師增能」研習：	17

(四)透過到校服務及教師增能研習活動將中央政策轉化及宣達12年國教領域課程綱要精神與內涵。	17

(五)其他：	17

三、課程與教學策略轉化與推廣	17

(一)國中各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓	17

(二)國小各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓	19

（三）國中各校綜合活動領域授課教師增能培訓	20

（四）國小提升綜合活動學習領域授課教師增能研習	22

（五）國中到校服務(詳如附件三)	24

（六）國小分區到校服務 (詳如附件三)	27

（七）建置「活力桃園綜耀殿」雲端教學資源分享平台	29

四、專業支持與協作措施	30

（一）國中綜合活動學習輔導員教學研究學習社群	30

(二)國小綜合活動學習領域輔導員教學研究學習社群	34

捌、子計畫摘要	37

玖、各子計畫執行期程：	40

拾、預期成效	40

拾壹、附件	41

子計畫1：輔導員專業成長實施計畫	41

子計畫2-1  國中組領域召集人增能扶植計畫	46

子計畫2-2  國小組各校領域召集人專業增能扶植培訓計畫	50

子計畫3-1  國中組到校服務計畫	53

子計畫3-2  國小組分區到校服務計畫	59

子計畫4-1  國中組教學研究學習社群計畫	64

子計畫4-2  國小組教學研究社群計畫	71

附件一~1~1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表	77

附表一-1~2：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表	78

附表一~2~1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表	80

附表一~2~2：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表	81

一、輔導員專業成長計畫	81

附表二~1~1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表	83

附表二~1~2：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表	84

附表二~2~1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表	86

附表二~2~2：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表	87

桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組計畫

壹、依據

一、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

二、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

三、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

貳、目標

一、健全組織與運作，延續十二年國民基本教育推動及其連貫統整的精神，落實十二年國民基本教育課程與教學教育政策，持續研發有效教學、多元評量與補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促進學生能獲得適性有效學習。

二、強化輔導員教學研究經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，提升輔導員專業素養，結合本市各校教師學習社群的運作，透過輔導員參與「備課」、「觀課」、「議課」來促進教師專業發展。

三、激勵輔導員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，透過數位教材協作，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。

四、提升輔導員教學多樣化及服務多元化，進行「共同備課」、「到校服務」、「教學研究」、「課室觀察」、「共同議課」等專業對話機制的建立，及經驗分享，以達到教學輔導效能全面性。

參、辦理單位

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市國民教育輔導團

三、承辦單位：桃園市立興南國民中學、桃園市立高原國民小學

四、協辦單位：桃園市立自強國民中學、桃園市平鎮區復旦國民小學、桃園市立新屋區社子國小、桃園市立楊梅區富岡國小

# 肆、組織架構

## 一、組織發展背景與現況

本市國民教育輔導團國中組綜合活動學習領域中，含括家政、童軍及輔導專長之教師，團隊中均遴聘市內該專長之積極、專業、有熱誠教師擔任輔導員，陣容完整，以協助本市各校推動綜合活動學習領域課程教育。國中組目前設有召集校長1人，副召集校長1人，專任輔導員1人，兼任輔導員7人；國小組目前設有召集校長1人，副召集校長3人，專任輔導員1人，行政秘書1人，兼任輔導員9人及2位顧問，組織架構完備，106年持續進行任務導向的組織重整，透過任務型組織重整來進行團員任務分工，及規劃團員專業增能，並兼顧政策協作的創新與績效，由國中、小輔導小組召集學校及專任輔導員負責研究推廣，參酌各項專案研究結果來統籌規劃與辦理中央及地方教育政策協作；透過課程、教材開發及多元評量小組研發成果應用於支持政策協作與推廣，綜合活動學習領域輔導小組組織發展與重組圖說明如下。

### （一）綜合活動學習領域輔導小組組織發展與重組：

### （二）團員名單：

1.國中組團員名單

| 編號 | 姓名 | 服務學校 | 職務性質 | 最高學歷 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 性別 | 輔導團 | 學校職稱 | □專任 □兼任 | 領域專長 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 職稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蘇彥瑜 | 興南國中 | 職務性質 | 台師大教育心理與輔導系四十學分班 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 召集人 | 校長 | ■兼任 | 綜合活動 | 32 | 14 | 0 | 0 | 101 |  | 102.104 |
| 2 | 蘇品如 | 自強國中 | 職務性質 |  | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 副召集人 | 校長 | ■兼任 |  | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 黃麗米 | 石門國中 | 職務性質 | 政治大學教育研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 顧問 | 退休校長 | ■聘任 | 綜合活動 | 28 | 8 | 0 | 0 |  |  | 97 |
| 4 | 劉邦秋 |  | 職務性質 | 台師大公領系四十學分班 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 顧問 | 退休校長 | ■聘任 | 綜合活動 |  |  |  |  |  |  | 96.98 |
| 5 | 江海韻 |  | 職務性質 |  | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 顧問 | 退休主任 | ■聘任 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 陳君健 |  | 職務性質 |  | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 顧問 | 退休老師 | ■聘任 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 陳承駿 | 平興國中 | 職務性質 | 輔仁大學公共衛生學系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 專任輔導員 | 專任教師 | ■專任 □兼任 | 綜合活動 | 0 | 0 | 19 | 18 |  |  |  |
| 8 | 鍾翠芬 | 平興國中 | 職務性質 | 文化大學生活應用科學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任輔導員 | 專任教師 | □專任 ■兼任 | 綜合活動 | 22 | 14 | 0 | 0 | 95 | 97 | 104 |
| 9 | 曾志文 | 興南國中 | 職務性質 | 國立台灣師範大學地理學系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任輔導員 | 教務主任 | □專任 ■兼任 | 社會（地理） | 22 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
| 10 | 羅麗萍 | 桃園國中 | 職務性質 | 台灣師範大學心輔系四十學分班 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任輔導員 | 總務主任 | □專任 ■兼任 | 綜合活動 | 22 | 5 | 0 | 0 | 100 | 101 | 105 |
| 11 | 黎玉鈴 | 慈文國中 | 職務性質 | 國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任輔導員 | 專任教師 | □專任 ■兼任 | 綜合活動 | 18 | 8 | 19 | 6 | 99 | 100.105 |  |

| 12 | 韓美瑛 | 大溪國中 | 職務性質 | 國立台北教育大學教育創新與評鑑研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任輔導員 | 導師 | □專任 ■兼任 | 綜合活動 | 13 | 5 | 19 | 6 | 101 | 103 |  |
| 13 | 廖映如 | 興南國中 | 職務性質 | 國立中興大學教育研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任輔導員 | 專任輔導教師 | □專任 ■兼任 | 綜合活動 | 4 | 2 | 2 | 2 | 104 | 105 |  |
| 14 | 劉翰鵔 | 興南國中 | 職務性質 | 國立彰化師範大學化學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任輔導員 | 組長 | □專任 ■兼任 | 自然（資訊） | 2 | 2 | 6 | 2 |  |  |  |

2.國小組團員名單

| 01 | 羅玫玲 | 高原國小 | 職務 性質 | 中原大學教育研究所行政組 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 召集人 | 校長 | □專任 ■兼任 | 綜合、語文 | 21 | 13 | 0 | 0 | 96 | 97 | 102 |
| 02 | 詹益銘 | 復旦國小 | 職務 性質 | 新竹師範學院學校行政碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 副 召集人 | 校長 | □專任 ■兼任 | 綜合活動學習領域 | 25 | 12 | 0 | 0 |  |  | 97 |
| 03 | 黃建安 | 社子國小 | 職務 性質 | 中央大學哲學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 副 召集人 | 校長 | □專任 ■兼任 | 教育行政、應用倫理學 | 18 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |
| 04 | 陳俊明 | 富岡國小 | 職務 性質 | 國立台北師範學院教育與政策研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 副 召集人 | 校長 | □專任 ■兼任 | 教育行政 | 28 | 2 | 0 | 0 |  |  | 104 |
| 05 | 劉秀琴 | 高原國小 | 職務 性質 | 中央大學客家研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 專任 輔導員 | 教師 | ■專任 □兼任 | 綜合 | 15 | 4 | 13 | 13 | 103 | 104 |  |
| 06 | 呂泓毅 | 高原國小 | 職務 性質 | 輔仁大學教育領導與發展研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 行政秘書 | 主任 | □專任 ■兼任 | 語文 | 25 | 0 | 3 | 2 |  |  |  |
| 07 | 陳毅宇 | 復旦國小 | 職務 性質 | 國立台北教育大學社會科教學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任 輔導員 | 教師 | □專任 ■兼任 | 社會，體育 | 15 | 0 | 7 | 2 |  |  |  |
| 08 | 呂怡芬 | 復旦國小 | 職務 性質 | 中央大學學習與教學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 語文、綜合 | 11 | 2 | 4 | 2 | 104 |  |  |
| 09 | 黃昕婷 | 林森國小 | 職務 性質 | 臺北教育大學課程與教學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 音樂 | 23 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | 葉靜宜 | 青埔國小 | 職務 性質 | 國立台北教育大學課程與教學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員 | 教師 | □專任 ■兼任 | 語文、綜合 | 17 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 11 | 曾小媚 | 同德國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學職業繼續教育研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員 | 教師 | □專任 ■兼任 | 英語 | 19 | 8 | 12 | 4 |  |  |  |
| 12 | 曾玉珊 | 大業國小 | 職務 性質 | 台灣師大藝術碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員 | 教師 | □專任 ■兼任 | 藝術與人文 | 20 | 13 | 20 | 4 |  |  |  |

| 13 | 羅淑華 | 文化國小 | 職務 性質 | 文化大學兒童福利研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 | 藝術與人文 | 17 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | 江玉群 | 忠福國小 | 職務 性質 | 國立體育大學休閒產業經營研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任 輔導員 | 主任 | □專任 ■兼任 |  | 19 | 0 | 3 | 2 |  |  |  |
| 15 | 黃孟文 | 青埔國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學應用數學所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員 | 教師 | □專任 ■兼任 |  | 8 | 1 | 9 | 2 |  |  |  |
| 16 | 吳淑容 | 退休人員 | 職務 性質 | 新竹師範學院學校行政碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 顧問 | 校長 | □專任□兼任■聘任 | 語文、綜合 | 31 | 9 | 0 | 0 |  |  | 99 |
| 17 | 黃玲娜 | 林森國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學 | 教職年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 顧問 | 教師 | □專任□兼任■聘任 | 創意教學 | 31 | 5 | 0 | 0 | 102 |  |  |

（三）輔導員量化統計表：

| 統計項目 各學習領域/ 議題組別名稱 | 召集人 | 副 召 集 人 | 輔導員人數 |  |  | 正式教職 年資 |  | 輔導員年資 |  |  |  |  |  | 輔導員減課時數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 專任 | 兼任 | 總數 | 輔導員正式教職年資三年以上（含三年） |  | 輔導員年資 未滿一年 |  | 輔導員年資 一年以上未滿四年（含一年） |  | 輔導員年資 四年以上（含四年） |  | 減課 總時數 | 平均每人 減課時數 |
|  |  |  |  |  |  | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 |  |  |
| 綜合活動學習領域輔導小組 （國中） | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 70％ | 1 | 10％ | 4 | 40 ％ | 5 | 50％ | 36 | 3.6 |
| 綜合活動學習領域輔導小組（國小） | 1 | 3 | 1 | 12 | 17 | 17 | 100% | 3 | 17％ | 4 | 24％ | 8 | 59％ | 39 | 2.3 |

## 二、組織運作架構說明

- 組織運作理念

我們也透過創新經營與組織再造，更積極的團員增能策略，來創新政策的協作，透過【活力桃園綜耀殿】雲端練功坊的建置，鼓勵輔導員及教師學習社群的協作產出，提升輔導員於課程、教材、教法、多元評量產出的質與量，以建立輔導團專業形象的品牌口碑；秉持【支持、研發、創新、服務】的理念，來落實教學輔導的推動，持續在地深耕來支持、服務教師們不斷精進教學，以達有效提升教與學的品質，落實綜合活動領域培養學生生活實踐能力的總體課程目標。

- 組織運作策略

- 組織運作說明

本團團員除定期召開團員會議外，並透過Line群組傳遞團務及最新任務訊息，並分享教材資源與策略，以建立專業分享與對話的機制，精進研發品質；106年國中組繼續聘請兩位台北市資深、優秀的退休主任及老師，且再禮聘兩位退休校長擔任團務諮詢顧問及協助團員專業成長的支持角色；國小組也聘請兩位退休校長及老師擔任團務諮詢顧問及協助團員專業成長。未來將依團務需求，遴聘優秀教師入團，確保新舊團員交替傳承，以確保人才不虞匱乏。在召集校長的領導下發展目標並執行工作;辦理及落實各項精進計畫，以達到教學培訓和教學經驗傳承;積極研發編撰綜合活動有效教學課程、教材及教學策略，並透過到校服務及各項專業成長工作坊。做為帶領教師共同備課進行分享的基本素材，期達到教學經驗分享及資源共享之目標。

  - 輔導團輔導模式及服務內涵

- 國中輔導模式及服務內涵

為因應十二年國民基本教育「提升國中小教學品質」各項方案，本團自104學年度起到校服務中程目標：推動學校運用共同備課、觀課及議課等方式提升教與學之品質。(依據教育部國民及學前教育署補助辦理時按年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點第六點)。實施期程：104學年度第一期至106學年度第二期(合計6個學期)，辦理方式以到校服務方式，協助各校教師建立「共同備課」、「觀課」、「議課」的專業對話與分享機制。針對受訪學校綜合領域教師是否已形成教師學習社群，提供不同到校服務模組，搭建教師不同階段精進教學的鷹架，期兼顧有效教學經驗與技巧分享等「示範」、「觀課」、「議課」與「交流」、「諮詢」服務活動，達到教師精進教學之目標。

- 國小輔導模式及服務內涵

國小以分區服務及到校服務的方式，輔導學校以學習社群模式運作領域教學研究，協助教師轉化十二年國教新課綱綜合活動學習領域課程實施、重大議題融入教學與分組合作學習之相關問題。到校服務的方式有配合市府辦理的校務評鑑、配合國小學校社群計畫申請運作之進行或是自發性申請，由學校教務處與輔導團相關領域(議題)聯絡人協調到校共同備課、觀課及議課之學習領域(議題)、時間與進行方式，配合學校需求，提供個別化專業諮詢與服務。

# 陸、105年度推動各項工作的成效與反思

| 向度 | 檢核 項目 | 推動 工作 | 105工作推展成效 |  |  |  | 105成效省思/需求評估 106行動策略研擬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 國小組 |  | 國中組 |  |  |
|  |  |  | 場次 | 人數 | 場次 | 人次 |  |
| 組織發展與政策協作 | 組織發展與增能策略 | 團務 會議 | 每月 1 次 | 100% 出席率 | 每 學 期 3 次 | 100% 出席率 | - 組織穩定，定期召開會議，出席率高。 - 頻繁線上line群組專案工作討論，掌握速效，中小學無縫接軌。 - 團員青黃不接，存在潛在危機，105年應以召募、培訓新進年輕輔導員為組織發展重點。 |
|  |  | 輔導員 專業成長 | 每月 1 次 | 100% 出席率 | 11 | 160 | - 團員本身已形成多個不同專長互補的課程與教材共備迴路圈,惟團員在課程、教材產出方面的質量仍待有效提升。 - 未來應能透過團內教學研究社群的支援,協助桃園市綜合活動領域教師學習社群在共同備課課程與教材方面的協作。 - 105社群運作重點應結合12年國教領綱宣導策略研發，及評量標準示例的產出。 |
|  |  | 輔導員 教學研究學習社群 | 12 | 4 | 11 | 200 |  |
|  | 中央政策轉化與地方政策協作 | 授課教師專業成長 | － | － | 5 | 300 | - 翻轉研習形式，以體驗、分站活動來引領教師認識綜合領域課程內涵，參與增能教師佳評如潮，尤其對分組合作學習及團隊動力帶領的教學技巧遷移到班級經營與學科教學，已建立研習口碑。 - 105年應朝向提供教師回到學校能落實教學實踐來定義成效，感動可能是一時，回歸正常化教學才是根本。 |
|  |  | 全市綜合領域學習社群及領域召集人專業成長活動 | 2 | 60 | 4 | 300 | - 召集人反應針對研習主題的教學實踐能夠深化，並提供社群計畫。 - 有效拓展12年課綱草案推展的廣度以及提高教師理解度。 - 加強教學現場所遇到問題的應用。 - 研習「實作」的時間規劃應延長，提供參與研習教師完整的實作與發表時間。 |
|  |  | 綜合領域教師關鍵能力36小時研習 | 10 | 1000 | - | - | - 翻轉研習形式，以體驗、分站活動來引領教師認識綜合領域課程內涵，參與增能教師佳評如潮，尤其對分組合作學習及團隊動力帶領的教學技巧遷移到班級經營與學科教學。 - 國小105年關鍵能力研習已完成階段性任務，106年將規劃進階教師增能研習。 |
| 課程與教學策略轉化與推廣 | 課程教學與評量發展推動 |  |  |  | 6 | 120 | - 輔導員研發教材上傳本團綜耀殿雲端數位教材資料庫，資料庫以 97課綱核心素養為教材分類架構，106年應12年國教公布的領域課程綱要「課綱內涵」架構來進行調整。 - 106年將結合中央輔導團與加強跨縣市資源整合，來進行輔導員課程教學與評量研發產出的交流，期在質量方面能有具體的提升。 |
|  | 教學品質提升策略轉化或發展 | 示範 教學 | 6 | 180 | 28 | 558 |  |
|  |  | 教材與示例 研發 | 2 | 28 | 24 | 280 |  |
|  |  | 優良教案甄選 | 20 | 14 | 25件 | 30 |  |
| 專業支持與協助措施 | 能協助各校或跨校教師專業發展 | 領域課綱及能力指標轉化宣導 | 15 | 1060 | 15 | 380 | - 近幾年皆透過到校服務、教師社群工作坊、教師關鍵能力36小時研習及授課教師增能研習進行宣導，本市領域專長教師普遍已具備綜合活領教師關鍵能力。 - 106年配合12年國教領綱草案的修訂通過，內容有顯著調整，應著重於領綱內涵與學習重點的宣導，及教學示例的研發。 |
|  |  | 支援教師專業學習社群增能 |  |  | 支援單一學校 10場 | 240 |  |
|  |  |  |  |  | 支援跨校社群 6場 | 120 |  |
|  | 辦理到校或區域聯合服務，進行專業協助 | 推動備課、觀課、議課 | 8 | 160 | 10 | 280 | - 104年開發兩大到校服務「公開觀課」及「共同備課」模組。 - 引進專家指導觀課、議課技巧，有效促進教師深度教學反思。 - 105第一期國中組到校服務二場公開觀課後，第二期到校服務申請和輔導員共同公開觀課，協力教學學校已達四校。 - 因到校服務辦公開觀課已成風氣，且開放給附近學校參與，106年國中組應將觀課重點聚教於有效教學策略與檢核標準化評量實踐的成效。 |

綜合上表所列之執行成效與省思，106年度計畫更將專業成長與夥伴協作重點聚焦：一、「12年國教領域課綱內涵與學習重點的宣導，及教學示例的研發」；二、持續應用「分組合作學」等有效教學策略、多元評量於「共同備課、公開授課觀課、共同議課」之實踐，透過到校服務，「領域教師學習社群工作坊」協作，並將「領域召集人研習」拓展為「12年國教領域課綱教學實踐學校種子教師培訓工作坊」期能讓12年國教領域課綱與97課綱能達到無縫接軌，順利轉化，並在桃園市內延攬各校積極富熱忱之領域教師，成立12年國教領域課綱轉化教學之教師學習社群工作坊，一來培養潛力輔導員人選，以解決輔導員恐出現斷層的危機，二來可將工作坊成果於召集人研習進程分享，帶領分組研討，培養市內更多領域教師具備領域課綱宣導與解讀能力，以積極爭取成為12年國教領域課綱施行的試辦縣市。

柒、106年度推動重點與行動方案

## 一、增能策略  (詳如子計畫一：輔導員專業成長計畫)

（一）目標

1.配合12國教領域課綱修訂，加強輔導員對12年國教領域課綱解讀及轉化能力，提升輔導團課程與教學輔導專業形象，強化到校服務功能。

2.建構共同備課、觀課、議課機制，有效精進教師教學能力，提升教師教學、學生學習品質。

3.增進教師教學專業經驗交流，引導教師參與課程與教材協作，共同充實桃園市綜合領域教師教學資源庫（活力桃園綜耀殿），以支援教師共同備課素材。

4.深化活動課程在有效教學策略多元運用的探究，提升教師班級

經營與有效教學能力。

5.有效提升多元評量工具協作與評量的品質。

6.中小學銜接課程與補救教學教材的攜手開發與協作。

（二）實施方式

1.輔導員專題研討：成立12年國教領域課綱內涵及學習重點解讀與轉化專題研討工作坊。

2.推展小組運作工作會議、專業對話：

（1）辦理方式：

- 架設本市綜合領域教學資源網，增進團員的課程設計、教材開發協作能力，邀請學者專家中央諮詢輔導群到團指導。

- 透過共同觀課增進輔導員參與議課及討論課程與教學等專業對話的知能。

- 進行跨市市領域交流、分享，藉他山之石以攻錯，來擴展輔導團員教學視野，並達資源共享目標。

（2）辦理時間：（學者專家到團增能每學期各領域國中小至少各2次）

3.參與中央辦理之三階研習

薦派種子教師與輔導團員積極參加中央與地方辦理的「評量標準工作坊」，以培訓成為本市評量種子講師，之後在市內或各校辦理多元評量實例研發及課程設計實例，能提供本市教師參考。輔導員依興趣專長，深入探討綜合活動相關主題，於輔導團內部專業成長研習中，擔任講師，發表研習心得。

4.中小學聯席會議

透過國中小聯席會議，增進小組成員專業對話，了解輔導小組運作的現況及困難，思考解決策略。並且於會議上針對國中小教師有效教學及多元評量設計方案，共同研發教學示例，讓國中小於課程統整上能達到一貫的精神。

## 二、中央政策轉化與地方政策協作

(一)共同備課、觀課、議課部分：

分階段辦理，第一階段以支援市內國中綜合領域有申請教師學習社群之學校為優先，配合學校社群主題與性質，安排到校服務，參與共同備課、觀課與議課。

(二)辦理產出型工作坊充實本領域教學資源雲端平台：

配合本領域充實設備計畫建置之「活力桃園綜耀殿」雲端教學資源平台，資料庫以 97課綱核心素養為教材分類架構，106年因應12年國教公布的領域課程綱要「課綱內涵」架構來進行雲端教學資料庫分類項目調整，並將既有教材進行重新分類。辦理有效教學、多元評量、即時補救教學，及相關重大議題融入等相關教材協作的產出型工作坊，以提升教師精進自己教學，及協同合作開發教材的能力。

### (三) 辦理全市國小「提升綜合活動學習領域授課教師增能」研習：

有鑑十二年國教即將上路，教師之專業能力亦應有階段性之成長，因此106年度我們將原辦理的關鍵能力研習轉型進階，改變研習的形式與深化課程內容，繼續提升現場教師教學知能，希冀符應十二年國教綱要精神與理念，更能符合教育趨勢的脈動。另國中組後續則針對授課教師辦理增能研習，協助現場教師對課綱的理解與轉化，並透過輔導員分享課程設計及教學實例，帶領研習教師實際操作。

### (四)透過到校服務及教師增能研習活動將中央政策轉化及宣達12年國教領域課程綱要精神與內涵。

### (五)其他：

協助各校自辦或策略聯盟的專業成長，支援各校辦理綜合活動領域研習及學校提出之共同備課、課室觀察，包含研習內容、師資建議、教材提供等，落實學校內部的教師專業成長。

## 三、課程與教學策略轉化與推廣

(一)國中各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓

1.目標：

- 協助各校領域教師對十二年國教領域綱要的掌握與轉化知能。

- 提供學習領域召集人教學咨詢服務。

- 充實學習領域召集人教師學習社群領導、經營，協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能。

- 協助學習領域召集人架構校本課程架構與特色課程的專業知能，充實領域課程規劃設計、自編教材、與補救教學教材協作、有效教學技巧、多元評量等專業知能。

- 實施方式：

提供各校領域召集人以產出型工作方方式，進行專業對話、經驗交流、實作演練，協助教師學習社群經營與教學專業能力的提昇，鼓勵召集人帶領領域教師組織教師學習社群，共同精進教學，提升學生的學習成效。

3. 活動課程：

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 106.07.07 （五） | 09：00 〜 12：00 | 教師專業社群 經營實務 | 侯惠澤教授 |
| 2. | 106.07.07 （五） | 13：00 〜 16：00 | 教師專業社群 實作工作坊 | 侯惠澤教授 |

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 106.07.10 （一） | 09：00 〜 12：00 | 十二年國教領域課程綱要戶外教育 課程內涵 | 謝智謀教授 |
| 4. | 106.07.10 （一） | 13：00 〜 16：00 | 戶外教育課程內涵與教學範例 實作工作坊 | 謝智謀教授 |

4. 預期效益：

- 充實學習領域召集人有關教師學習社群領導、經營，

協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能。

- 落實各校領域召集人帶領校內領域教師共同架構校

本課程架構與校本特色課程。

- 深化12年國教領域課綱的宣導與轉化能力，協助各

校領域召集人能在符應課綱精神、內涵充實領域的課

程規劃設計、自編教材、帶領校內領域教師進行補救

教學教材協作，並落實多元評量的實踐。

(二)國小各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓

1.目標：

(1)協助各校對十二年國教領域綱要的掌握與轉化知能。

(2)提供學習領域召集人教學咨詢服務。

(3)充實學習領域召集人有關領域課程規劃設計、教材編選、評量等專業知能。

(4)提供各校領域召集人經由工作坊進行專業對話及經驗交流，協助完成該校之領域課程計畫。

2.實施方式：

提供各校領域召集人以產出型工作方方式，進行專業對話、經驗交流、實作演練，協助教師學習社群經營與教學專業能力的提昇，鼓勵召集人帶領領域教師組織教師學習社群，共同精進教學，提升學生的學習成效。

- 活動課程：

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 106.10.7 （六） | 09：00 〜 10：00 | 12年國教課綱及領綱宣講 | 廖婉雯主任 |
|  | 106.10.7 （六） | 10：00 〜 16：00 | 綜合活動共同備課 與教學討論 | 廖婉雯主任 |
|  | 106.10.8 （日） | 09：00 〜 12：00 | 綜合活動教學策略實務分享 | 黃玲娜老師 |
|  | 106.10.8 （日） | 13：00 〜 16：00 | 學校活動與綜合活動課程的結合示例 | 黃玲娜老師 |

4.預期效益：

(1) 各校領域召集人能在符應課綱精神、內涵充實領域的課程規劃設計、自編教材、帶領校內領域教師進行教學教材協作，並落實多元評量的實踐。

(2) 各學習領域召集人能具備有關領域課程規劃設計、教材編選、多元評量等專業知能。

(3)各校領域召集人經由工作坊進行專業對話及經驗交流，協助完成該校之領域課程計畫以及提升教學效能。

（三）國中各校綜合活動領域授課教師增能培訓

1.目標：

- 協助各校非綜合活動領域專長的授課教師熟悉十二年國教綜合領域課綱精神與內容，培養教學關鍵能力，以利推動與實施各校綜合領域課程教學。

- 經由體驗型實作工作坊進行專業成長及經驗交流，協助各校非綜合活動領域專長的授課教師瞭解綜合活動學習領域課程內涵與精神，進而培養授課教師轉化課綱的通識能力，以期逐步落實十二年國民基本教育教學正常化之目標。

- 拓展教師課程與教學視野，促進教師專業對話，引導善用合作學習，落實活動課程之差異化教學、多元評量與及時補救教學能力之精進，以提升教師的有效教學的品質。

- 透過夥伴協作關係的建立，探索綜合活動學習領域在經營團隊動力的課程特色，建構轉化與應用於各學習領域班級經營支持網絡的鷹架。

2.實施方式：

- 本市擔任綜合活動領域課程之非專長(配課教師)教師務必參加。

- 教師參加本研習交並繳交研習作業，經檢核通過，依實際參與時間核給研習時數。

|  | 實體研習 | 線上研習 |
| --- | --- | --- |
| 辦理日期 | 106年10月7及14日(六) | 106年10~12月 |
| 研習地點 | 桃園市興南國中 | 桃園市Ｋ12數位學習平台 |
| 時數 | 12 | 3 |
| 備註 | 共15小時 |  |

- 活動課程：

| 日期 | 研習流程 | 課程目標 | 課程內容及方式 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 年 10 月 7 日 | 09：00 │ 10：30 | - 綜合活動課程與課綱內涵概說 - 綜合活動領域團隊動力課程於班級經營的應用 | 綜合活動領域課程綱要內涵及精神(小隊分組及體驗活動) | 輔導團召集人及輔導團種子教師 | 3小時 |
|  | 10：30 │ 10：40 |  | 茶敘休息 |  |  |
|  | 10：40 │ 12：00 |  | 團隊動力的教學引導技巧 綜合活動後設認知的省思技巧帶領 分組體驗及實作 回饋與分享 |  |  |
|  | 13：00 │ 14：30 | - 綜合活動的有效教學技巧示例與分享。 - 分組合作學習在班級經營與綜合活動領域的應用示例與討論。 | 合作學習社會技巧運用於綜合活動領域教學演示 | 輔導團種子教師 | 3小時 |
|  | 14：30 │ 14：40 |  | 茶敘 |  |  |
|  | 14：40 │ 16：00 |  | 世界咖啡館模式的分組研討 |  |  |
| 106 年 10 月 14日 | 09：00 │ 10：30 | - 綜合活動善用多元教學與多元評量來進行差異化教學與補救教學示例分享 - 實作分組及研討。 | 綜合活動領域的多元教學與多元評量演示 後設省思活動的帶領示例 | 輔導團種子教師 | 3小時 |
|  | 10：30 │ 10：40 |  | 茶敘 |  |  |
|  | 10：40 │ 12：00 |  | 資源整合的應用示例 分組研討 |  |  |
|  | 13：00 │ 14：30 | - 分組實作：四大主題軸多元教學與多元評量活動實作練習。 - 分組報告。 | 綜合活動領域的有效教學與評量的分組合作學習 | 輔導團種子教師 | 3小時 |
|  | 14：30 │ 14：40 |  | 茶敘 |  |  |
|  | 14：40 │ 16：00 |  | 主題式分組研討及實作 分享發表與回饋 |  |  |
| 106 年 10 ¦ 12 月 | 線上課程 | - 返校實作成果上傳。 - 教學實作省思。 - 參與討論與回饋。 - 完成線上問卷。 | 綜合活動的有效教學策略的返校教學實作 | 輔導團種子教師 | 3小時 |
|  |  |  | 分組實作內容發表 |  |  |
|  |  | - 綜合座談(含分組實作內容發表回饋) | 綜合座談 回饋與分享 | 輔導團召集人 |  |

（四）國小提升綜合活動學習領域授課教師增能研習

1.目標：

(1) 協助教師能掌握十二年國教綜合活動學習領域課程教材之內容。

(2) 協助教師進行充實綜合活動學習領域課程規劃設計、精進教學策略的增能與運用、共備實作、評量等專業知能。

(3) 培訓本市綜合活動學習領域種子教師，做為推廣與實踐教育政策之窗口。

(4) 建立綜合活動學習領域教材教法資源共享平台。

2.行動策略與特色：

以探索體驗活動的小隊方式組成工作坊 ，由輔導員及專家帶領教師實際參與體驗活動課程的進行，經由合作學習共同備課，解讀十二年國教課綱，配合現行教科書規劃課程設計教學活動，產出符合教學現場的教材資源，貼近教學現場所需。

3.活動課程：

| 日 期 時 間 | 106.7.3 | 106.7.4 | 106.7.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 星期一 | 星期二 | 星期三 |
| 08：30 ｜ 09：00 | 報到 | 小隊時間 | 小隊時間 |
| 09：00 ｜ 12：00 | 破冰~相見歡 小隊形成 | 課程名稱： 將探索教育帶回學校（一） 講師：蔡居澤教授 助教：全體輔導員 | 探索體驗與綜合活動課程的結合示例（二） 講師：黃玲娜老師 助教：全體輔導員 |
|  | 課程名稱： 十二年國教課綱與綜合活動學習領域教學策略實務分享 講師：黃昕婷主任 助教：全體輔導員 |  |  |
| 12：00 ~ 13：00 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
| 13：00 ｜ 16：00 | 探索體驗與綜合活動課程的結合示例（一） 講師：黃玲娜老師 助教：全體輔導員 | 課程名稱： 將探索教育帶回學校（二） 講師：蔡居澤教授 助教：全體輔導員 | 小隊成果發表 講師：黃玲娜老師 助教：全體輔導員 |
|  |  |  | 綜合座談 主持人：羅玫玲校長 |

4.預期效益：

- 宣達與轉化十二年國教課綱精神與內涵。

- 有效提升本市國小綜合活動學習領域教師之學科素養，並實踐於日常教學生活中。

- 建立教學資源共享平台，即時更新分享各教學資源。

- 透過共同備課形式，協助參與教師針對現行教材進行轉化，發展出實際且有效之教學策略，並成為各校本領域種子教師，帶動提升教學品質。

（五）國中到校服務(詳如附件三)

1.目標：

（1）規劃並落實執行國教輔導團輔導小組到各國中進行輔導訪視，協助學校教師改進教學以提升教學成效。

（2）輔導學校以學習社群模式運作領域教學研究會，協助學校解決領域課程實施、議題融入教學與分組合作學習之相關問題。

（3）宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談。

（4）透過發掘與表揚亮點社群運作，協助並促進校際互動交流，符應各校及領域個別需求，以建立到校服務效能回饋機制。

（5）到校服務計畫結合本輔導小組競爭型計畫建置之教學資源平台，建立輔導員參與輔導學校教師學習社群備課、觀課及議課之模組，及教材協作之機制，落實教學現場的經驗分享與回饋，以確實提升師生的教與學的品質。

2.實施方式：

為因應十二年國民基本教育「提升國中小教學品質」各項方案，本團自104學年度起到校服務中程目標：推動學校運用共同備課、觀課及議課等方式提升教與學之品質。(依據教育部國民及學前教育署補助辦理時按年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點第六點)

（1）實施期程：104學年度第一期至106學年度第二期(合計6個學期)

（2）辦理內容：

3.國中綜合領域觀課指標由綜合領域輔導團研修後公布。

4.103~105年度已辦理及106年~108年待辦理國中綜合領域到校服務學校一覽表（加註申請103~105學年度各校以綜合活動領域申請教師學習社群學校）

| 編號 | 校名 | 訪視 時間 | 申請社群年度 | 編號 | 校名 | 訪視 時間 | 申請社群年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 過嶺國中 | 104上 |  | 31 | 觀音國中 | 107上 |  |
| 2 | 新明國中 | 107下 |  | 32 | 草漯國中 | 107下 |  |
| 3 | 大崙國中 | 107下 |  | 33 | 經國國中 | 105上 |  |
| 4 | 興南國中 | 103下 | 103 | 34 | 大有國中 | 107下 |  |
| 5 | 內壢國中 | 104下 | 103/104 | 35 | 會稽國中 | 105下 |  |
| 6 | 自強國中 | 104下 |  | 36 | 青溪國中 | 108下 | 103 |
| 7 | 東興國中 | 103上 |  | 37 | 慈文國中 | 106上 |  |
| 8 | 龍岡國中 | 103上 | 104 | 38 | 建國國中 | 106下 |  |
| 9 | 龍興國中 | 104下 | 104 | 39 | 中興國中 | 103上 | 103 |
| 10 | 青埔國中 | 104下 |  | 40 | 文昌國中 | 107上 |  |
| 11 | 平南國中 | 108下 |  | 41 | 同德國中 | 103下 | 104 |
| 12 | 東安國中 | 108上 | 103 | 42 | 桃園國中 | 106上 |  |
| 13 | 平鎮國中 | 103下 | 104 | 43 | 福豐國中 | 104上 | 103 |
| 14 | 中壢國中 | 104上 |  | 44 | 壽山國中 | 106下 |  |
| 15 | 平興國中 | 103下 | 103 | 45 | 大崗國中 | 107上 |  |
| 16 | 石門國中 | 103上 | 103 | 46 | 龜山國中 | 106下 |  |
| 17 | 龍潭國中 | 103上 |  | 47 | 幸福國中 | 106上 |  |
| 18 | 凌雲國中 | 104下 |  | 48 | 迴龍國中小 | 105上 | 103 |
| 19 | 武漢國中 | 104下 |  | 49 | 大成國中 | 103下 | 104 |
| 20 | 瑞原國中 | 107上 |  | 50 | 八德國中 | 108上 |  |
| 21 | 瑞坪國中 | 109上 |  | 51 | 仁和國中 | 105上 | 103/104 |
| 22 | 楊梅國中 | 108上 |  | 52 | 大溪國中 | 108下 | 103 |
| 23 | 仁美國中 | 108上 |  | 53 | 介壽國中 | 105下 | 103 |
| 24 | 楊明國中 | 104上 |  | 54 | 大園國中 | 108下 |  |
| 25 | 楊光國中小 | 105下 |  | 55 | 竹圍國中 | 108上 | 103 |
| 26 | 富岡國中 | 107上 |  | 56 | 大竹國中 | 105上 |  |
| 27 | 大坡國中 | 105下 |  | 57 | 光明國中 | 108下 |  |
| 28 | 永安國中 | 106上 |  | 58 | 永豐國中部 | 104上 | 103/104 |
| 29 | 新屋國中 | 106下 |  | 59 | 南崁國中 | 105上 |  |
| 30 | 觀高國中部 | 105下 |  | 60 | 山腳國中 | 106上 | 103 |

5.106年度國中綜合領域到校服務預定辦理時間

| 場次 | 日期 | 時間 | 受訪學校 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.03.21(二) | 9:00-12:00 | 陽光國中小 |  |
| 2 | 106.04.11(二) | 9:00-12:00 | 介壽國中 |  |
| 3 | 106.04.25(二) | 9:00-12:00 | 會稽國中 |  |
| 4 | 106.05.02(二) | 9:00-12:00 | 大坡國中 |  |
| 5 | 106.05.23(二) | 9:00-12:00 | 觀高國中部 |  |
| 6 | 106.10.03(二) | 9:00-12:00 | 山腳國中 |  |
| 7 | 106.10.17(二) | 9:00-12:00 | 慈文國中 |  |
| 8 | 106.10.31(二) | 9:00-12:00 | 桃園國中 |  |
| 9 | 106.11.21(二) | 9:00-12:00 | 幸福國中 |  |
| 10 | 106.12.05(二) | 9:00-12:00 | 永安國中 |  |

6.國民教育輔導團國民中學到校服務流程表

|  | 已申請學習社群學校 |  | 未申請學習社群學校 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 主題 | 主持人 | 主題 | 主持人 |
| 09：00 │ 09：15 | 報到─ 相見歡 | 受訪學校校長 、綜合領域輔導團召集校長 | 報到─相見歡 | 受訪學校 |
| 第一節 9：15 │ 10：00 | 主題 觀課 / 由受訪學校領域教師授課 | 受訪學校 領域召集人 | 1.輔導團與受訪學校人員介紹（5分鐘） 2.受訪學校綜合活動領域課程實施概況簡介（30分鐘） 3.回饋交流 (15分鐘) | 領域召集校長 、 受訪學校校長 及領域召集人 |
| 第二節 10：10 │ 10：55 | 主題觀課 /由綜合領域輔導員授課 | 綜合領域輔導團召集校長 | 共同備課（70分鐘） | 領域召集校長 副召集校長 聘任輔導員 |
| 第三節 11：00 │ 11：50 | 主題議課 | 受訪學校校長 、綜合領域輔導團召集校長 | 微型教學（15分鐘） 綜合座談（30分鐘） | 受訪學校校長 領域召集校長 副召集校長 |

7.預期效益：

- 於團務會議中合併進行到校服務檢討，針對到校服務專題報告或觀課、議課之實踐，針對各校教師提出之問題與各校課程實施狀況提出討論，擬定改進與輔導策略，作為開設召集人增能研習、工作坊的參考。

- 透過到校服務協助各校教師建立「共同備課」、「觀課」、「議課」的專業對話與分享機制，針對受訪學校綜合領域教師是否已形成教師學習社群透，提供不同到校服務模組，搭建教師不同階段精進教學的鷹架，期兼顧有效教學經驗與技巧分享等「示範」、「觀課」、「議課」與「交流」、「諮詢」服務活動，達到教師精進教學之目標。

- 傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程與教學之相關問題，鼓勵並協助未申請領域教師學習社群之學校，形塑能聚焦教師共同備課、觀課與議課的精進教師教學的專業社群，以促進有效教學的實踐。

- 深入各校實際了解領域發展現況，帶動教師專業成長，透過「補救教學」教材協作來搭建與促成跨校合作之「教師學習社群」鷹架。

（六）國小分區到校服務 (詳如附件三)

- 目標：

- 統籌規劃並落實執行國教輔導團輔導小組到本市國中小進行輔導訪視，協助學校教師改進教學以提升教學成效。

- 輔導學校以學習社群模式運作領域教學研究會，協助學校解決各領域課程實施、重大議題融入教學與分組合作學習之相關問題。

- 落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質。

- 宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談。

- 促進校際互動交流，符應各校及領域個別需求，並建立到校服務效能回饋機制。

- 實施方式：

- 分區服務-專題研討、實務分享

- 到校服務-專題講座、教學演示、參與教師學習社群運作

| 辦理方式 | 到校服務方式 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配合市府辦理之 校務評鑑 | 由學校教務處與輔導團相關領域(議題)聯絡人協調到校共同備課、觀課及議課之學習領域(議題)、時間與進行方式。 | 校內擔任觀課之教學者應為正式編制內之教師 |
| 2 | 配合國小學校社群 計畫申請運作之進行 | 學校社群召集人配合教務處與相關領域(議題)輔導團聯絡人協調至少到校一次，協助領域共同備課、觀課及議課之進行。 | 配合學校需求，提供個別化專業諮詢與服務。 |
| 3 | 自發性申請 | 由學校教務處或學習領域(議題)種子教師與輔導團相關領域(議題)聯絡人協調到校參與相關學習領域(議題)之共同備課、觀課及議課之時間、方式。 | 配合學校需求，提供個別化專業諮詢與服務。 |

- 辦理場次：

| 場次 | 日期 | 區域 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 106.03.16（四） | 第六區 |
| 2. | 106.04.20（四） | 第二區 |
| 3. | 106.05.18（四） | 第四區 |
| 4. | 106.10.19（四） | 第七區 |
| 5. | 106.11.16（四） | 第五區 |
| 6. | 106.12.14（四） | 第三區 |

| 時間 | 課程內容 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 11:00-13:00 | 輔導小組到校服務行前會議 | 輔導小組召集人 或副召集人 |
| 13：00～13：10 | 報到─開幕式 | 受訪學校校長 輔導小組召集人 或副召集人 |
| 13：10～13：50 | 觀課前說明及工具準備 (含受訪學校授課教師、授課輔導員) | 輔導團員 受訪學校教師 |
| 14：00～14：40 | 共同觀課~輔導員教學或到訪學校教師教學 | 輔導團員 受訪學校教師 |
| 14：50～15：30 | 共同議課 | 受訪學校校長 輔導小組召集人 或副召集人 |
| 15：30～16：00 | 綜合座談 |  |

（七）建置「活力桃園綜耀殿」雲端教學資源分享平台

1.目標：

（1）提供教材協作平台，豐富備課教學資源，精進教學能力。

（2）分享教材研發成果，建立線上學習型組織，活化領域教學。

（3）累積教育建設成果，依據領域課程綱要，分類建置數位教材

資料庫。

2.實施方式：

（1）建置輔導小組教學與教材資源整合平台。

（2）促進輔導小組成員與各校領域教師間成為協作(Collaboration)

發展數位課程與教材，可共同備課、觀課、議課，甚至共同開發即時補救教學媒材，成為資訊融入教學協作夥伴學習社群。

（3）持續建構創新應用的資訊融入教學的課程發展模式，並配合十二

年國教綜合活動領域課綱12個主題項目進行數位教材研發與教

學示例。

（4）推廣教學資源網站，建立全市領域教師共享及共好機制，

促進專業對話的形塑。

3.預期效益：

（1）活力桃園綜耀殿－建置綜合領域輔導小組教學資源整合平台。

（2）發展模組化的拼圖式課程套餐。

（3）配合十二年國教綜合活動領域課綱12個主題項目，來研發多媒體數位教材。

（4）配合國中綜合領域學生學習成就評量標準，進行實驗性運用表現等級開發相關評量工具與素材。

（5）拍攝與製作市內綜合領域教師亮點教學團隊教學分享微電影（上傳在本計劃資源整合平台）。

輔導團

學校端

專業支持與協助

輔導員教學研究學習

領域教師教學研究學習社群

辦理專業成長

銜接課程小組

綜合活動領域教師

非專長授課教師

國中組

國小組

未申請學習社群

已申請學習社群

中小學聯席會議

102~106年教學資源設備

綜合活動領域競爭型計畫

【活力桃園綜耀殿】

中小學教學資源雲端共享平台

協作

協作

到校服務/區域聯合服務

備課、觀課、議課

四、專業支持與協作措施

桃園市綜合活動輔導小組「專業支持與協助」策略整合流程圖

（一）國中綜合活動學習輔導員教學研究學習社群

1.目標：

（1）健全輔導小組之組織與運作，配合課程與教學教育政策，進行十二年國教領域課綱宣導策略研討及轉化教學示例，研發有效教學、多元評量與補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與能量，提升學生適性、有效學習。

（2）強化輔導小組教學研究學習社群的經驗與實務，落實輔導員與教師形成「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「備課」、「觀課」、「議課」經驗分享，與「補救教學」教材協作、共學的學習型組織，提升輔導員專業素養，與促進教師專業發展。

（3）激勵輔導小組研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。

（4）為提升團員教學工具多樣化及服務多元化，增置教學資源設備讓輔導小組於市內各國中小進行「共同備課」、「到校服務」、「教學研究」、「觀課、議課」及經驗分享之工具，並積極研發市版的通用性教材以達到教學輔導效能全面性。

2.實施方式：

（1）架構雲端會議廳：增加輔導員專業對話與交流時間。

（2）舉辦學習社群實體教學研究會：善用本學年新聘諮詢顧

問，提供團內共同備課與議課專業諮詢與指導。

（3）辦理輔導員專業成長產出型工作坊：引入專家資源，提

供多元微翻轉教學策略，著學習社群重專業輸入與對等

產出，透過共同備課與教材協作，積極研發教材教法等

策略與資源，提供全市教師使用，有效達成知識分享，

精進教師教學效能。

3.辦理時間：

| 型式 | 場次 | 課程日期 | 課程時間 | 課程主題/工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲 端 會 議 廳 | 1 | 106.01.10 │ 106.06.31 |  | （1）《12年國教綜合活動領域課 綱》市版宣導簡報研討 （2）桃園市版戶外教學場地使用 教學教材研發 （3）桃園市版烹飪教室教學場地 使用教學教材研發 （4）召集人專業成長課程規畫 | 召集校長 全體團員 |
|  | 2 | 106.07.01 │ 106.08.31 |  | 輔導員線上讀書會 授課教師專業成長課程設計 《12年國教綜合活動領域課綱》轉化課程與教學示例研發 |  |
|  | 3 | 106.09.01 │ 106.12.31 |  | 《12年國教綜合活動領域課綱 》市版宣導及教學示例研討 輔導員線上讀書會 綜合活動領域課程有效教學策略研討 |  |
| 學習 社群 實體教學研究會議 | 1 | 106.01.10 （二） | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（1） 【活力桃園綜耀殿】中小學教學資源雲端平台q改版研討 線上讀書會操作說明及導讀討論 到校服務觀課與議課指標與模組建立研討 | 召集校長 |
|  | 2 | 106.03.07 (二) | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（2） 到校服務共同備課及公開觀課模組研修工作坊 - 公開觀課 - 共同備課 | 召集校長 |
|  | 3 | 106.03.16 (四) | 9：00 │ 16：00 | 中小學聯席會（1） 央團辦理之跨縣市工作坊 | 央團 教師 |
|  | 4 | 106.03.28 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（3） 到校服務共同備課實作工作坊 | 召集校長 |
|  | 5 | 106.04.13 (四) | 9：00 │ 16：00 | 中小學聯席會（2） 央團辦理之分區研討會 | 央團 教師 |
|  | 6 | 106.04.18 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（4） 十二年國教領域課綱教學示例 共備工作坊 | 顧問 |
|  | 7 | 106.05.16 (二) | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（5） 十二年國教領域課綱教學示例 共備工作坊 | 顧問 |
|  | 8 | 106.05.25 (四) | 9：00 │ 16：00 | 央團辦理之年度研討會 | 央團 教師 |
|  | 9 | 106.05.26 (五) |  |  |  |
|  | 10 | 106.06.06 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（6） 十二年國教領域課綱教學示例 共備工作坊 | 顧問 |
|  | 11 | 106.06.20 (二) | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（7） 十二年國教領域課綱教學示例 共備工作坊 | 召集校長 |
|  | 12 | 106.09.19 (二) | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（8） 下半年線上讀書會操作說明及導讀討論 到校服務觀課與議課指標與模組建立研討 | 召集校長 |
|  | 13 | 106.10.17 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（9） 數位教材協作研討 模組化創新課程設計研討 輔導員間的備課與議課對談 | 顧問 |
|  | 14 | 106.11.01 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（10） 數位教材協作研討 模組化創新課程設計研討 輔導員間的觀課與議課實作 | 羅麗萍 主任 |
|  | 14 | 106.12.06 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（11） 補救教學數位教材協作研討 標準本位評量示例研討 | 廖映如 老師 |
|  | 15 | 106.12.20 (二) | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（12） 中小學輔導員教學研究學習社群聯席會 | 國中小 召集校長 |
| 輔 導 員 專 業 成 長 ： 產出型工作坊 | 1 | 106.03.28 (二) | 9：00 │ 12：00 | 微翻轉遊戲式學習 |  |
|  | 2 | 106.04.18 (二) | 9：00 │ 12：00 | 遊戲式創新教學的認知分析與 實作 |  |
|  | 3 | 106.09.19 (二) | 09：00 16：00 | 跨縣市團務交流工作坊 績優團隊交流參訪 | 績優團隊召集校長 |
|  | 4 | 106.10.03 (二) | 13：00 16：00 | 十二年國教領域課綱教學示例 實作工作坊 |  |
|  | 5 | 106.11.21 (二) | 13：00 16：00 | 共同備課暨應用分組合作學習於有效教學實踐產出型工作坊 |  |

4.預期效益：

（1）促進輔導團與成立教師學習社群共組教師的學習共同體

，營造更多專業對話的機會；建構桃園市綜合領域本位

的備課、觀課與議課模組，有效促進各校課程與教學發

展，增進教師教學效能。

（2）輔導團對學校端成為能夠更積極提供專業支持與協助的

角色；輔導員間，及教師與輔導員彼此亦成為可以共同

備課、協作教材的跨校學習社群。

（3）精進輔導員及本市領域教師的專業能力，提升教學品質。

（4）落實十二年國教綜合活動領域課綱內涵與精神，讓綜合

活動的課程與教學，能真正培養市內學生除了學科知識

外，透過有效教學能培養學生具備「價值探索、經驗統

整與實踐創新」的能力。

(二)國小綜合活動學習領域輔導員教學研究學習社群

1.目標：

(1) 透過學習社群創造經驗交流與成長學習，涵養教學研究風氣，鼓勵教師透過團隊研討帶動精進成長與交流，並主動規劃學習需求。

(2) 經由講座帶領、專業對話與分享回饋等研討模式，發展綜合活動課程地圖，強化領域課程設計和教學技巧。

(3)鼓勵輔導團員自我成長、自我增能，展現終身學習之態度與知能。使綜合學習領域輔導團成為學習型組織，促進合作與創新，提升教學效能。

(4) 透過工作坊實作增能、共備課程和實踐回饋分享，強化輔導員與現場老師對綜合活動能力指標的再解讀。建立校際合作備課與教學支援模式，形塑專業導向的教師社群文化。

(5) 規畫延續性實作，從課程設計、活動帶領、教具研發與多元評量設計，循序漸進共備產出課程示例，提升有效教學與多元評量成效。

2.實施內容：

(1)專業領域研討、同儕省思對話：成立輔導員教學研究學習社群，藉由專業研討、對話釐清觀念，有效達成知識分享，提昇教師教學成效。

(2) 專業成長活動、主題經驗分享：邀請講師進行主題式指導，透過經驗分享，以有效提昇輔導團成員專業知能。

（3）共同備課、課室觀察：透過觀課、議課的歷程，精進輔導團員的教學實務。並運用學習共同體之策略進行教學設計，積極研發教材教法等策略與資源(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學)，提供全市教師使用。

3. 辦理時間：

| 項次 | 日期 | 課程時間 | 項目 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.03.16 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |
| 2 | 106.03.23 (四) | 9：00 │ 16：00 | 教學示範觀摩 | 網路平台或實地教學示範 或課室觀察 |  |
| 3 | 106.03.30 (四) | 9：00 │ 16：00 | 教學示範觀摩 | 網路平台或實地教學示範 |  |
| 4 | 106.04.20 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |
| 5 | 106.04.27 (四) | 9：00 │ 16：00 | 教學示範觀摩 | 網路平台或實地教學示範 |  |
| 6 | 106.05.4 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |
| 7 | 106.05.18 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |
| 8 | 106.06.01 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |
| 9 | 106.09.14 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |
| 10 | 106.10.12 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |
| 11 | 106.11.2 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |
| 12 | 106.12.07 | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |

4.預期效益：

- 教師社群團隊成員，教授、輔導員及現場教師的參與，透過對話及省思，強化解讀課綱之能力。

- 透過增能課程提升教師研發綜合活動教材能力，透過教學演示與成果發表，提供現場教師有效的補救教學資源，甚而達到適性輔導之成效。

- 透過社群教師的分享，現場的教師願意將所學應用於課堂上。

- 透過雲端網站的建置，老師也願意將所實行後的結果上傳。

# 捌、子計畫摘要

| 桃園市國民教育輔導團106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫--綜合活動學習領域輔導小組規劃摘要表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 子計畫 名稱 | 內容概述 | 實施期程 | 經費預算 | 實施 方式 | 備註(頁碼) |
| 1 | 輔導員 專業成長 | 1.協助本市各國中小十二年國教領域課程綱要宣導前置作業與課綱轉化；及辦理備課、觀課與議課模組修訂。 2.提供綜合活動學習領域教學諮詢服務，蒐集各項教學資源，建立共享系統，協助疑難問題解答。 3.規劃或辦理學習領域之課程研習，進修、工作坊、研究，增進教師學習領域的課程設計、課程統整、教材編選、協同教學、多元評量及發展學校本位課程的能力。 | 106.01 ~ 107.01 | 國中: 78,000 國小: 83,000 | 12345 | 第42頁 |
| 2 | 辦理各校領域召集人專業增能與學習社群召集人課程與教學增能扶植培訓工作坊 | 1.協助各校課程學習領域小組及教師學習社群之運作發展。 2.提供各校領域召集人經由工作坊進行專業對話及經驗交流，協助完成該校之領域課程計畫，及鼓勵成立教師專業學習社群。 4.十二年國教領域課綱宣導及有效教學策略、多元評量實作納入研習內容。 5.有效教學示例成果推廣。 | 106.01 ~ 107.01 | 國中: 60,200 國小: 37,800 | 146 | 第47頁 |
| 3 | 分區 到校 服務 | 1.透過共同備課 、公開觀課、議課以進行「 協作」與「專業對話」服務 ，達到教師精進課堂教學能力之目標。 2.傳達課程政策 、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。 | 106.01 ~ 107.01 | 國中: 33,600 國小: 22,745 | 2345 | 第54頁 |
| 4 | 教學 研究 學習 社群 | 1.成立綜合活動領域教學研究學習社群，進行「十二年國教領域課程解讀與轉化」；「 活動課程多元 評量規準」、「有效教學策 略」之探究，精進本市國民中學課程與教學品質。 2.結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效 ，引導各校革新教學、提升課程與教學效能。 3.利用資訊媒體 工具協助做檔 案管理及紀錄 、教學內容展 示。在專業成長活動中，安排資訊融入教學的多元工具使用及應用研 習，讓社群教 師提升善用資 訊工具的數位 教材產出能力 。 | 106.01 ~ 107.01 | 國中: 80,900 國小: 61,730 | 12345 | 第65頁 |
| 教育部國民及學前教育署補助經費 |  |  | 國中組合計 |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 國小組合計 |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 總計 |  | 180,000 |  |
| 市府補助經費 |  |  | 國中組合計 |  | 162,700 |  |
|  |  |  | 國小組合計 |  | 115,275 |  |
|  |  |  | 總計 |  | 277,975 |  |

代碼說明：1代表專題演講2代表授課議課3代表備課討論4代表對話座談5代表交流觀摩6代表實作演練7代表踏查體驗8代表其他並說明

# 玖、各子計畫執行期程：

| 時間 項目 | 106年(105學年度下) |  |  |  |  | 106年(106學年度上) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 專業成長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 領域召集人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授課教師研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到校服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學研究學習社群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共同備課公開觀議課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

拾、預期成效

一、國中組預定六年內能完成全市59所國中之到校服務，並透過輔導員與學校教師進行支持性共同備課、協同公開授課與深度議課，以期有效精進教師教學能力，與形塑市內開放教室，及教師共同備課、觀課、相互學習成長之風氣。

二、為十二年國教領域課綱正式施行做好前置宣導作業與準備，以縮短全市領域教師面對課綱修訂之適應與調適期，期能達到與97領域課綱進行無縫接軌。

三、透過共同備課、公開授課、觀課、議課等「協作」與「支持」服務活動，有效提升教師教學技巧及備課、觀課與深度議課的能力，落實「領域社群化」，及達到教師精進教學之目標。

四、能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程與教學之相關問題。

五、深入各校實際了解領域發展現況，帶動教師專業成長，並促成該區跨校之「教師學習社群」。

拾壹、附件

子計畫1：輔導員專業成長實施計畫

桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中小教學品質國民教育輔導團

綜合活動領域輔導小組輔導員專業成長實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

二、目的：

（一）配合12國教領域課綱修訂，加強輔導員對12年國教領域課綱解讀及轉化能力，提升輔導團課程與教學輔導專業形象，強化到校服務功能。

（二）建構共同備課、觀課、議課機制，有效精進教師教學能力，提升教師教學、學生學習品質。

（三）增進教師教學專業經驗交流，引導教師參與課程與教材協作，共同充實桃園市綜合領域教師教學資源庫（活力桃園綜耀殿），以支援教師共同備課素材。

（四）深化活動課程在有效教學策略多元運用的探究，提升教師班級經營與有效教學能力。

（五）有效提升多元評量工具協作與評量的品質。

（六）中小學銜接課程與補救教學教材的攜手開發與協作。

三、辦理單位：

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

桃園市立興南國民中學

桃園市立龍潭區高原國民小學

四、活動內容：

- 輔導員專題研討：

  - 辦理方式：

    - 架設本市綜合領域教學資源網，增進團員的課程設計、教材開發協作能力，邀請學者專家中央諮詢輔導群到團指導，成立12國教領域課綱內涵及學習重點解讀與轉化專題研討工作坊。

    - 透過共同觀課增進輔導員參與議課及討論課程與教學等專業對話的知能。

    - 進行跨市市領域交流、分享，藉他山之石以攻錯，來擴展輔導團員教學視野，並達資源共享目標。

  - 辦理時間、地點：（學者專家到團增能每學期各領域國中小至少各2次）

（1）國中組課程表：

| 期 別 | 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 期 | 1 | 106.03.28 (二) | 9：00 〜 13：00 | 探索體驗與綜合活動 | 林文虎 理事長 | 桃園市綜合活動領域輔導團國中組中心 學校 |
|  | 2 | 106.04.18 (二) | 9：00 〜 13：00 | 有效教學與 多元評量 | 桃園市國中輔導團教師 |  |
| 第 二 期 | 3 | 106.09.19 (二) | 09：00 〜 16：00 | 跨縣市團務交流工作坊：績優團隊交流活動 | 績優團隊 召集校長 |  |
|  | 4 | 106.10.17 (二) | 13：00 〜 16：00 | 十二年國教領域課綱教學示例實作工作坊 | 江海韻 諮詢顧問 |  |
|  | 5 | 106.10.30 (二) | 13：00 〜 16：00 | 共同備課暨應用分組合作學習於有效教學實踐產出型工作坊 | 林文虎 理事長 |  |

（2）國小組課程表：

| 期 別 | 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 期 | 1. | 106.3.30 (四) | 13：30 〜 16：30 | 探索體驗與綜合活動 | 黃玲娜 老師 |  |
|  | 2. | 105.05.04 (四) | 13：30 〜 16：30 | 有效教學與 多元評量 | 桃園市國中輔導團教師 |  |
| 第 二 期 | 3. | 106.12.14 (四) | 13：30 〜 16：30 | 玩出反思力(一) | 黃同慶老師 |  |
|  | 4. | 105.12.28 (四) | 13：30 〜 16：30 | 玩出反思力(二) | 黃同慶老師 |  |

（二）參與中央辦理之三階研習

薦派種子教師與輔導團員積極參加中央與地方辦理的「三階研習」，以培訓成為本市十二年國教領域課綱宣講、有效教學種子講師，落實中央政策轉化與地方政策協作。輔導員依興趣專長，深入探討綜合活動相關主題，於輔導團內部專業成長，及支持各校教師學習社群共同備課與協作，擔任講師，分享研習心得。

（三）中小學聯席會議

透過國中小聯席會議，增進小組成員專業對話，了解輔導小組運作的現況及困難，思考解決策略。並且於會議上針對國中小教師有效教學及多元評量設計方案，共同研發教學示例，讓國中小於公開觀課、示範教學能彰顯綜合活動領域課程統整與十二年國教課綱的精神。

五、參加對象：本市綜合活動領域輔導員，國中組約計70人次；國小組約計40 人次。

- 本市106學年國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組輔導員。

- 本市105學年度以綜合活動領域申請教師學習社群之學校綜合領域教

師。

- 開放對本專業成長主題有興趣之市內綜合活動領域教師報名參加。

六、預期效益與成效評估：

（一）預期效益：

1.提升輔導團員專業知能，透過輔導員專業成長與交流，激發團員有

效教學及產出與協作能力。

2.建構綜合活動學習領域每位輔導員皆具備「帶領共同備課、公開觀課、深度議課」的課程與教學領導能力。

3.透過專業成長會議，提升輔導團整體團務運作績效。

（二）成效評估：

綜合活動領域輔導小組輔導員專業成長實施計畫成效評估表

| 參考層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者 學習 | 提升輔導團員專業知能 | 激發團員有效教學及產出與協作能力。 | 1.教師學習社群協作分享場次 | 1.量化：參與及支持協作場次 2.質性：活動數位影像紀錄及文字回饋。 | 輔導員課程與教材分享與產出作品 |
| 組織的支持與改變 | 提升輔導團整體團務運作績效 | 提升團員教學與教材產出的質量。 | 1.參與優良教案或有效教學方案甄選 2.產出作品 | 1. 量化：帶領共同備課及公開觀課場次；充實本領域雲端教學資料庫教材數量。 2.質性：得獎將 狀或參與活動 影像紀錄。 | 1.產出作品 2.公開發表 公開觀課場次 |

七、經費來源及概算：由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」及「桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應；經費概算詳如下表。

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫

分表1-1：國中組輔導員專業成長經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 1600 | 20 | 小時 | 32,000 | 外聘講師 |
| 2 | 講師鐘點費 | 800 | 6 | 小時 | 4,800 | 內聘講師 |
| 3 | 教材教具費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 市款支應 數位教材編製費、教學實作及活動帶領所需的圖書或教具(卡片媒材、反思教材器具、圖書等) |
| 4 | 印刷費 | 100 | 100 | 人次 | 10,000 | 手冊印製、成果製作 |
| 5 | 膳費 | 100 | 60 | 人次 | 6,000 | 內含茶水 |
| 6 | 差旅費 | 12,000 | 1 | 式 | 12,000 | 覈實支付 |
| 7 | 雜支 | 3,200 | 1 | 式 | 3,200 | 業務費之5% |
| 合計 |  | 78,000 |  |  |  |  |

分表1-2：國小組輔導員專業成長經費概算表

| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 1,600 | 8 | 時 | 12,800 | 外聘講師 |
|  |  | 800 | 6 | 時 | 4,800 | 內聘講師 |
| 2 | 差旅費 | 44,000 | 1 | 式 | 44,000 | 覈實支付 |
| 3 | 膳費 | 100 | 70 | 人次 | 7,000 | 內含茶水 |
| 3 | 印刷費 | 50 | 24 | 人 | 2,100 | 講義、手冊及相關資料印製 |
| 4 | 教具教材費 | 9,800 | 1 | 式 | 9,800 | 市款支應 |
| 5 | 雜支 | 2,500 | 1 | 式 | 2,500 |  |
| 合計 |  | 83,000 |  |  |  |  |

八、本計畫陳市府教育局轉陳教育部國民及學前教育署核准後實施。

# 子計畫2-1  國中組領域召集人增能扶植計畫

桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中小教學品質國民教育輔導團綜合活動領域輔導小組各校領域召集人專業增能扶植培訓計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

二、目的：

（一）協助各校領域教師對十二年國教領域課程綱要的掌握與轉化知能。

（二）提供學習領域召集人教學咨詢服務。

（三）充實學習領域召集人教師學習社群領導、經營，協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能。

（四）協助學習領域召集人架構校本課程架構與特色課程的專業知能，充實領域課程規劃設計、自編教材、與補救教學教材協作、有效教學技巧、多元評量等專業知能。

三、辦理單位：

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

桃園市立興南國民中學

桃園市立龍潭區高原國民小學

四、活動內容

（一）實施方式：

提供各校領域召集人以產出型工作方方式，進行專業對話、經驗交流、實作演練，協助教師學習社群經營與教學專業能力的提昇，鼓勵召集人帶領領域教師組織教師學習社群，共同精進教學，提升學生的學習成效。

（二）辦理時間、地點：

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 106.07.07 （五） | 09：00 〜 12：00 | 十二年國教領域 課程綱要戶外教育 課程內涵 | 謝智謀 教授 | 桃園市綜合活動領域輔導團國中組 中心 學校 |
| 2. | 106.07.07 （五） | 13：00 〜 16：00 | 戶外教育課程內涵與教學範例 實作工作坊 | 謝智謀 教授 |  |
| 3. | 106.07.10 （一） | 09：00 〜 12：00 | 十二年國教領域 課程綱要戶外教育 課程內涵 | 謝智謀 教授 |  |
| 4. | 106.07.010 （一） | 13：00 〜 16：00 | 戶外教育課程內涵與教學範例 實作工作坊 | 謝智謀 教授 |  |

五、參加對象：本市各國中綜合活動領域召集人、綜合活動輔導小組輔導員，國中組約計80人次，兩天共計約160人次。

- 本市106學年度國中綜合活動領域召集人。

- 本市105學年度以綜合活動領域申請教師學習社群之社群計畫主持教

師。

- 國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組輔導員。

- 開放對本專業成長主題有興趣之市內綜合活動領域教師報名參加。

六、預期效益與成效評估：

（一）預期效益：

（1）充實學習領域召集人有關教師學習社群領導、經營，協同備課、

觀課、議課等專業對話領導知能。

（2）落實各校領域召集人帶領校內領域教師共同架構校本課程架構與校本特色課程。

（3）深化12年國教領域課綱的宣導與轉化能力，協助各校領域召集人能在符應課綱精神、內涵充實領域的課程規劃設計、自編教材、帶領校內領域教師進行補救教學教材協作，並落實多元評量的實踐。

（二）成效評估：

綜合活動領域輔導小組各校領域召集人專業增能扶植培訓計畫成效評估表

| 參考層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 掌握十二年國教領域課綱要重點意涵 | 能返校協助在領域內宣導十二年國領綱重點 | 意見 回饋表 |  | 意見 回饋表 |
| 參與者學習 | 增進帶領教師學習社群知能 | 提升領域召集人返校帶領共同備課教師專業學習社群知能。 | 意見 回饋表 | 能主動爭取申請教師學習社群 主動爭取輔導員到校共同備課 | 意見 回饋表 |
| 參與者 使用新知 | 綜合活動有效教學策略應用 | 小組課綱轉化產出具體成果 | 小組討論 | 能將現有教材對應12年國教領綱進行 分析解構 | 產出作品與口頭發表 |

七、經費：由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國中

小學教學品質計畫」及「桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應；經費概算詳如下表。

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫

分表2-1：國中領域召集人增能扶植計畫經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 1600 | 12 | 小時 | 19,200 | 外聘講師 |
| 2 | 助教鐘點費 | 400 | 24 | 小時 | 9,600 | 內聘助教（每場次兩個助教協助帶領分組活動與研討） |
| 3 | 教材教具費 | 3,000 |  | 式 | 3,000 | 市款支應 分組活動與課程、教材研發所需的教材、教具(卡片媒材、體驗教育教具、圖書等) |
| 4 | 印刷費 | 100 | 80 | 人次 | 8,000 | 手冊印製、成果製作 |
| 5 | 膳費 | 100 | 160 | 人次 | 16,000 | 80人×2天＝160人次 內含茶水（含工作人員） |
| 6 | 差旅費 | 1000 | 1 | 式 | 1,000 | 覈實支付〈含籌備會議〉 |
| 7 | 場地佈置費 | 1 | 1 | 式 | 1,000 | 研習情境布置 |
| 8 | 雜支 | 2,400 | 1 | 式 | 2,400 | 業務費之5% |
| 合計 |  | 60,200 |  |  |  |  |

八、本計畫陳市府教育局轉陳教育部國民及學前教育署核准後實施。

# 子計畫2-2  國小組各校領域召集人專業增能扶植培訓計畫

桃園市106年度國民教育輔導團

國民小學綜合活動學習領域輔導小組辦理「精進教學」

各校領域召集人工作坊實施計畫

一、依據：

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

二、目標：

(一)、協助各校對十二年國教領域綱要的掌握與轉化知能。

(二)、提供學習領域召集人教學咨詢服務。

(三)、充實學習領域召集人有關領域課程規劃設計、教材編選、評量等專業知能。

(四)、提供各校領域召集人經由工作坊進行專業對話及經驗交流，協助完成該校之領域課程計畫。

三、辦理單位：

(一)、指導單位：教育部

(二)、主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)、承辦單位：綜合活動學習領域輔導小組

四、辦理地點：龍潭區高原國小

五、辦理時間：106年10月7、14日，計二天；合計研習時數12小時。

六、參加對象：

(一)、全市24班以上各國小105學年度之綜合活動學習領域召集人或領域種子教師一名（24班以下自由報名）。

(二)、請於教育局教師研習系統(高原國小)登錄報名。

七、研習人數：60人，額滿為止。

八、實施內容：如附表一

九、預期效益：

(一) 各校領域召集人能在符應課綱精神、內涵充實領域的課程規劃設計、自編教材、帶領校內領域教師進行教學教材協作，並落實多元評量的實踐。

(二) 各學習領域召集人能具備有關領域課程規劃設計、教材編選、多元評量等專業知能。

(三)各校領域召集人經由工作坊進行專業對話及經驗交流，協助完成該校之領域課程計畫以及提升教學效能。

十、經費來源：由「教育部補助精進教學要點」專款項下支應。

十一、差假：參加工作坊之工作人員、輔導員、研習人員給予公（差）假。參加研習人員於不影響課務下，請各校准予補假二天。

十二、獎勵：承辦學校及相關工作人員表現優異者，依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市政府及所屬各機關學校公務人員平時獎懲基準」、「桃園市立各級學校教職員獎懲要點」規定辦理敘獎。

十三、本計畫陳市府核准後實施。

附表一：106年度綜合活動學習領域辦理「精進教學」各校領域召集人工作坊課程表

106年度綜合活動學習領域辦理「精進教學」

各校領域召集人工作坊課程表

| 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 106.10.7 （六） | 09：00 〜 10：00 | 12年國教課綱及領綱宣講 | 廖婉雯主任 |
| 106.10.7 （六） | 10：00 〜 16：00 | 綜合活動共同備課 與教學討論 | 廖婉雯主任 |
| 106.10.8 （日） | 09：00 〜 12：00 | 綜合活動教學策略實務分享 | 黃玲娜老師 |
| 106.10.8 （日） | 13：00 〜 16：00 | 學校活動與綜合活動課程的結合示例 | 黃玲娜老師 |

柒、經費：由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」及「桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應；經費概算詳如下表。

「十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質」實施計畫

分表2-2：國小領域召集人專業增能扶植培訓計畫經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 1,600 | 6 | 時 | 9,600 | 外聘講師 |
|  |  | 800 | 6 | 時 | 4,800 | 內聘講師 |
| 2 | 膳費 | 100 | 140 | 人次 | 14,000 | 內含茶水 |
| 3 | 印刷費 | 100 | 60 | 人次 | 6,000 | 講義、手冊及相關資料印製 |
| 4 | 教材教具費 | 2,000 | 1 | 式 | 2,000 | 市款支應 |
| 6 | 雜支 | 1,400 | 1 | 式 | 1,400 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 37,800 |  |  |  |  |

承辦人：主任：主計：校長：

捌、本計畫陳市府教育局轉陳教育部國民及學前教育署核准後實施。

# 子計畫3-1  國中組到校服務計畫

桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中小教學品質國民教育輔導團

綜合活動領域輔導小組國中到校服務計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

二、目的：

（一）規劃並落實執行國教輔導團輔導小組到各國中進行輔導訪視，協助學校教師改進教學以提升教學成效。

（二）輔導學校以學習社群模式運作領域教學研究會，協助學校解決領域課程實施、議題融入教學與分組合作學習之相關問題。

（三）宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談。

（四）透過發掘與表揚亮點社群運作，協助並促進校際互動交流，符應各校及領域個別需求，以建立到校服務效能回饋機制。

（五）到校服務計畫結合本輔導小組競爭型計畫建置之教學資源平台，建立輔導員參與輔導學校教師學習社群備課、觀課及議課之模組，及教材協作之機制，落實教學現場的經驗分享與回饋，以確實提升師生的教與學的品質。

三、辦理單位：

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

桃園市立興南國民中學

四、活動內容

（一）實施方式：

為因應十二年國民基本教育「提升國中小教學品質」各項方案，本團自104學年度起到校服務中程目標：推動學校運用共同備課、觀課及議課等方式提升教與學之品質。(依據教育部國民及學前教育署補助辦理時按年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點第六點)

（二）實施期程：104學年度第一期至106學年度第二期（合計6個學期）。

（三）辦理內容：

1. 103~105年度已辦理及106年~108年待辦理國中綜合領域到校輔

導學校一覽表

（加註申請103~105學年度各校以綜合活動領域申請教師學習社群學校）

| 編號 | 校名 | 訪視 時間 | 申請社群年度 | 編號 | 校名 | 訪視 時間 | 申請社群年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 過嶺國中 | 104上 |  | 30 | 草漯國中 | 107下 |  |
| 2 | 新明國中 | 107下 |  | 31 | 經國國中 | 105上 |  |
| 3 | 大崙國中 | 107下 |  | 32 | 大有國中 | 107下 |  |
| 4 | 興南國中 | 103下 | 103 | 33 | 會稽國中 | 105下 |  |
| 5 | 內壢國中 | 104下 | 103/104 | 34 | 青溪國中 | 108下 | 103 |
| 6 | 自強國中 | 104下 |  | 35 | 慈文國中 | 106上 |  |
| 7 | 東興國中 | 103上 |  | 36 | 建國國中 | 106下 |  |
| 8 | 龍岡國中 | 103上 | 104 | 37 | 中興國中 | 103上 | 103 |
| 9 | 龍興國中 | 104下 | 104 | 38 | 文昌國中 | 107上 |  |
| 10 | 平南國中 | 108下 |  | 39 | 同德國中 | 103下 | 104 |
| 11 | 東安國中 | 108上 | 103 | 40 | 桃園國中 | 106上 |  |
| 12 | 平鎮國中 | 103下 | 104 | 41 | 福豐國中 | 104上 | 103 |
| 13 | 中壢國中 | 104上 |  | 42 | 壽山國中 | 106下 |  |
| 14 | 平興國中 | 103下 | 103 | 43 | 大崗國中 | 107上 |  |
| 15 | 石門國中 | 103上 | 103 | 44 | 龜山國中 | 106下 |  |
| 16 | 龍潭國中 | 103上 |  | 45 | 幸福國中 | 106上 |  |
| 17 | 凌雲國中 | 105上 |  | 46 | 迴龍國中小 | 104下 | 103 |
| 18 | 武漢國中 | 104下 |  | 47 | 大成國中 | 103下 | 104 |
| 19 | 瑞原國中 | 107上 |  | 48 | 八德國中 | 108上 |  |
| 20 | 楊梅國中 | 108上 |  | 49 | 仁和國中 | 105上 | 103/104 |
| 21 | 仁美國中 | 108上 |  | 50 | 大溪國中 | 108下 | 103 |
| 22 | 楊明國中 | 104上 |  | 51 | 大漢國中 | 104下 |  |
| 23 | 楊光國中小 | 105下 |  | 52 | 介壽國中 | 105下 | 103 |
| 24 | 富岡國中 | 107上 |  | 53 | 大園國中 | 108下 |  |
| 25 | 大坡國中 | 105下 |  | 54 | 竹圍國中 | 108上 | 103 |
| 26 | 永安國中 | 106上 |  | 55 | 大竹國中 | 105上 |  |
| 27 | 新屋國中 | 106下 |  | 56 | 光明國中 | 108下 |  |
| 28 | 新坡國中 | 106上 |  | 57 | 山腳國中 | 105上 | 103 |
| 29 | 觀音國中 | 107上 |  | 58 | 永豐國中部 | 104上 | 103/104 |

2. 106年度國中綜合領域到校服務預定辦理時間：

| 場次 | 日期 | 時間 | 受訪學校 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.03.21(二) | 9:00-12:00 | 陽光國中小 | 申請學習社群學校 |
| 2 | 106.04.11(二) | 9:00-12:00 | 介壽國中 |  |
| 3 | 106.04.25(二) | 9:00-12:00 | 會稽國中 |  |
| 4 | 106.05.02(二) | 9:00-12:00 | 大坡國中 |  |
| 5 | 106.05.23(二) | 9:00-12:00 | 觀高國中部 |  |
| 6 | 106.10.03(二) | 9:00-12:00 | 山腳國中 | 申請學習社群學校 |
| 7 | 106.10.17(二) | 9:00-12:00 | 慈文國中 |  |
| 8 | 106.10.31(二) | 9:00-12:00 | 桃園國中 |  |
| 9 | 106.11.21(二) | 9:00-12:00 | 幸福國中 |  |
| 10 | 106.12.05(二) | 9:00-12:00 | 永安國中 |  |

3. 國民教育輔導團國民中學到校服務流程表：

|  | 已申請學習社群學校 |  | 未申請學習社群學校 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 主題 | 主持人 | 主題 | 主持人 |
| 09：00 │ 09：15 | 報到─ 相見歡 | 受訪學校校長 、綜合領域輔導團召集校長 | 報到─相見歡 | 受訪學校 |
| 第一節 9：15 │ 10：00 | 主題 觀課 / 由受訪學校領域教師授課 | 受訪學校 領域召集人 | 1.輔導團與受訪學校人員介紹（5分鐘） 2.受訪學校綜合活動領域課程實施概況簡介（30分鐘） 3.回饋交流 (15分鐘) | 領域召集校長 、 受訪學校校長 及領域召集人 |
| 第二節 10：10 │ 10：55 | 主題觀課 / 由綜合領域輔導員授課 | 綜合領域輔導團召集校長 | 共同備課（70分鐘） | 領域召集校長 副召集校長 聘任輔導員 |
| 第三節 11：00 │ 11：50 | 主題 議課 | 受訪學校校長 、綜合領域輔導團召集校長 | 微型教學（15分鐘） 綜合座談（30分鐘） | 受訪學校校長 領域召集校長 副召集校長 |

五、預期效益與成效評估：

（一）預期效益

1.於團務會議中合併進行到校服務檢討，針對到校服務專題報告或觀課、議課之實踐，針對各校教師提出之問題與各校課程實施狀況提出討論，擬定改進與輔導策略，作為開設召集人增能研習、工作坊的參考。

2.透過到校服務協助各校教師建立「共同備課」、「觀課」、「議課」的專業對話與分享機制，針對受訪學校綜合領域教師是否已形成教師學習社群透，提供不同到校服務模組，搭建教師不同階段精進教學的鷹架，期兼顧有效教學經驗與技巧分享等「示範」、「觀課」、「議課」與「交流」、「諮詢」服務活動，達到教師精進教學之目標。

3.能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程與教學之相關問題，鼓勵並協助未申請領域教師學習社群之學校，形塑能聚焦教師共同備課、觀課與議課的精進教師教學的專業社群，以促進有效教學的實踐。

4.深入各校實際了解領域發展現況，帶動教師專業成長，透過「補救教學」教材協作來搭建與促成跨校合作之「教師學習社群」鷹架。

（二）成效評估

綜合活動領域輔導小組國中到校服務計畫成效評估表

| 參考層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 各校實際了解領域發展現況 | 協助解決領域社群發展問題 | 到校服務綜合回饋 | - 參與者滿意度 - 參與者建議 | 到校服務綜合回饋表 |
| 參與者學習 | 搭建教師不同階段精進教學的鷹架 | 聚焦教師共同備課、觀課與議課，促進有效教學的實踐。 | 學生參與情形 | - 共同備課 產出 - 公開授課 教學目標 達成情形 | 課室觀察記錄表 |
| 學生學習 結果 | 有效學習 | 沒有客人的教室 |  | - 每一位學生均能積極參與並達成目標。 | 課室觀察記錄表 學生學習單 |

六、經費：由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」及「桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應；經費概算詳如下表。

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫

分表3-1：國中組到校服務經費概算表

| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 |  | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教材教具費 | 3,000 | 2 | 式 |  | 6,000 | 市款支應 共同觀課用之探索教育、牌卡等教材教具。 |
| 2 | 印刷費 | 40 | 300 |  | 人次 | 12,000 | 紙本印刷、光碟資 料之印製與壓製(每場次輔導小組與受訪學校人員預估25-30人) |
| 3 | 差旅費 | 14,000 |  |  | 式 | 14,000 | 覈實支付 |
| 4 | 雜支 | 1,600 |  |  | 式 | 1,600 | 文具用品、紙張、光碟、資訊耗材、資料夾、郵資等。 業務費之5% |
| 合計 |  | 33,600 |  |  |  |  |  |

八、本計畫陳市府教育局轉陳教育部國民及學前教育署核准後實施。

# 子計畫3-2  國小組分區到校服務計畫

桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中小教學品質國民教育輔導團

綜合活動領域輔導小組國小到校服務計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

二、目標

(一)統籌規劃並落實執行國教輔導團輔導小組到本市國中小進行輔導訪視，協助學校教師改進教學以提升教學成效。

(二)輔導學校以學習社群模式運作領域教學研究會，協助學校解決各領域課程實施、重大議題融入教學與分組合作學習之相關問題。

(三)落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質。

(四)宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談。

(五)促進校際互動交流，符應各校及領域個別需求，並建立到校服務效能回饋機制。

三、辦理單位：

指導單位：教育部國民及學前教育署

主辦單位：桃園市政府教育局

承辦單位：桃園市國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

桃園市立龍潭區高原國民小學

四、活動內容

(一)實施方式：

1.實施期程：105學年度下學期至106學年度上學期

2.實施重點：

(1)倡導學校運用共同備課、觀課及議課等方式提升教與學之品質。

(2)轉化傳達中央課程政策

(3)輔導及應用有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂即時補救教學)以及分組合作學習模式等。

3.辦理方式：

(1)分區服務-專題研討、實務分享

(2)到校服務-專題講座、教學演示、參與教師學習社群運作

| 辦理方式 | 到校服務方式 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配合市府辦理之校務評鑑 | 由學校教務處與輔導團相關領域(議題)聯絡人協調到校共同備課、觀課及議課之學習領域(議題)、時間與進行方式。 | 校內擔任觀課之教學者應為正式編制內之教師 |
| 2 | 配合國小學校社群計畫申請運作之進行 | 學校社群召集人配合教務處與相關領域(議題)輔導團聯絡人協調至少到校一次，協助領域共同備課、觀課及議課之進行。 | 配合學校需求，提供個別化專業諮詢與服務。 |
| 3 | 自發性申請 | 由學校教務處或學習領域(議題)種子教師與輔導團相關領域(議題)聯絡人協調到校參與相關學習領域(議題)之共同備課、觀課及議課之時間、方式。 | 配合學校需求，提供個別化專業諮詢與服務。 |

4.辦理場次：

| 場次 | 日期 | 區域 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 106.03.16（四） | 第六區 |
| 2. | 106.04.20（四） | 第二區 |
| 3. | 106.05.18（四） | 第四區 |
| 4. | 106.10.19（四） | 第七區 |
| 5. | 106.11.16（四） | 第五區 |
| 6. | 106.12.14（四） | 第三區 |

5.國民教育輔導團國民小學分區到校服務流程表：

| 時間 | 課程內容 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 11:00-13:00 | 輔導小組到校服務行前會議 | 輔導小組召集人 或副召集人 |
| 13：20～13：30 | 報到─開幕式 | 承辦學校 |
| 13：30～14：30 | 1.領域(議題小組)重要政策宣導 2.十二年國民基本教育「提升國中小教學品質」方案 | 輔導團員 |
| 14：30～14：50 | 教師提問解答 | 輔導團員 |
| 14：50～15：00 | 休息茶敘 | 承辦學校 |
| 15：00～16：00 | 1.教學實例經驗與技巧分享 2.教學資源網站介紹與應用 | 輔導團員 |
| 16：00～16：20 | 綜合座談 | 召集人 副召集人 |

6.輔導員分組：

- 各領域(議題)輔導小組以1~2人任務分組，由領域召集人或副召集人協同輔導員，參與各校之學習領域(議題)之實際運作。

- 輔導員3至8人：以該領域/議題輔導小組之輔導員1至2人擔任教育政策配套措施宣導、教材教法研究、教學資源提供、教學演示之講師與助理講師等，其餘輔導員參與錄影操作與其他協助等工作，

五、參加對象：本市綜合活動領域輔導員，共計約100人。

(一)本市106學年國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組輔導員。

(二)本市105學年度以綜合活動領域申請教師學習社群之學校綜合領域教師。

(三)開放對本專業成長主題有興趣之市內綜合活動領域教師報名參加。

六、預期效益

(一)配合其他領域，三年內能完成全市191所學校之到校服務訪視，整合研習資源，各校就近參與，擴大服務效益。

(二)了解市內各校不同需求，並提供適當服務。

(三)透過教學演示、專題研討、行動研究及經驗分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到教師精進課堂教學能力之目標。

(四)能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。

(五)結合督學與輔導團總召集校長進行輔導區之輔導業務。

(六)深入各校實際了解領域發展現況，輔導學校以學習社群模式運作領域教學研究會，帶動教師專業成長，並促成該區跨校之「教師學習社群」。

柒、成效評估

一、105年到校服務：

- 以意見回饋表評估學員滿意度，發現透過到校服務共同備課觀課議課，強化教師教學品質，教師經由共備產出實用教案，可以提供教師實用有感的教學方法，提升教學的專業度，讓老師更願意參加。

- 以產出教案評估學員習得新知，發現教師經共備後能將所產生教案公開授課。

- 以觀議課紀錄表評估學校教師能參與觀議課過程，發現學校其他教師參與觀議課，提供經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質。

二、106年到校服務：

綜合活動領域輔導小組國小到校服務計畫成效評估表

| 參考層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 實際了解各校領域發展現況 | 協助解決領域社群發展問題 | 到校服務綜合回饋 | - 參與者滿意度 - 參與者建議 | 到校服務綜合回饋表 |
| 參與者學習 | 精進課堂教學能力與教學技巧 | 聚焦教師共同備課、觀課與議課，促進有效教學的實踐。 | 學生參與情形 | - 共同備課 產出 - 公開授課 教學目標達成情形 | 課室觀察記錄表 |
| 學生學習 結果 | 有效學習 | 透過分組學習建構知識與學力。 |  | - 每一位學生均能積極參與並達成目標。 | 課室觀察記錄表 學生學習單 |

捌、 獎勵：承辦活動有關人員，依據「桃園市(市)政府及所屬各機關學校公務人員平時獎懲基準」、「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市(市)立各級學校教職員獎懲要點」辦理敘獎。

玖、經費：由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」及「桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應；經費概算祥如下表。

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫

分表3-2：國小到校服務概算表

| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 市款支應 |
| 2 | 膳費 | 100 | 90 | 人 | 9,000 | 內含茶水 |
| 3 | 印刷費 | 80 | 45 | 人次 | 3,600 | 講義、教案及相關資料印製 |
| 4 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 覈實支付 |
| 5 | 雜支 | 1,440 | 1 | 式 | 1,145 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 22,745 |  |  |  |  |

玖、本計畫陳市府教育局轉陳教育部國民及學前教育署核准後實施。

# 子計畫4-1  國中組教學研究學習社群計畫

桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中小教學品質國民教育輔導團

綜合活動領域輔導小組輔導員教學研究學習社群計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

二、目的

（一）健全輔導小組之組織與運作，配合課程與教學教育政策，進行十二年國教領域課綱宣導策略研討及轉化教學示例，研發有效教學、多元評量與補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與能量，，提升學生適性、有效學習。

（二）強化輔導小組教學研究學習社群的經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「備課」、「觀課」、「議課」經驗分享與「補救教學」教材協作、共學的學習組織型，提升輔導員專業素養，促進教師專業發展。

（三）激勵輔導小組研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。

（四）為提升團員教學工具多樣化及服務多元化，增置教學資源設備讓輔導小組於市內各國中小進行「共同備課」、「到校服務」、「教學研究」、「觀課、議課」及經驗分享之工具，以達到教學輔導效能全面性。

三、辦理單位：

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

桃園市立興南國民中學

四、活動內容

（一）實施方式：

1.透過K12平台安排線上讀書會並形塑課程、教材與教學研討之專業社群對話機制

2.落實教學研究學習社群在檢核課綱與落實領域課程、教材、評量規準協作機制，作為支持各校教師學習社群，及推動到校服務的備課、觀課、議課及教材協作常模

3.教學研究學習社群研發成果透過各類型教師増能研習、到校服務、工作坊進行分享、發表，以作為輔導團提供教師的專業支持與協助，並透過教師應用於課室教學及學生學習成效的檢核機制建立，形成輔導團與各校領域教師彼此間正向積極的精進教學循環。

各校綜合領域教師

輔導員教學

研究學習社群產出

教學實踐

成效檢核

4.網路平台及成果發表

本團計畫由國中組分三年申請102~105年教學資源設備綜合活動領域競爭型計畫以充實輔導團教材開發相關設備，並於中心學校興南國中架設【活力桃園綜耀殿】中小學教學資源雲端共享平台，提供到校服務共同備課之教學資源，亦作為已組織學習社群知學校領域教師可以參與協作、分享、發表教材、多元評量素材的平台。其他相關完整課程資料將同步發表在輔導團網站ceag.tyc.edu.tw網站上，並配合市政府年度辦理之「雲端學習互動教學成果發表會」中展現社群成果。

5.中小學銜接課程教學研究學習社群與跨議題研討

輔導員教學研究社群透過組織線上讀書會、實體專業對話會議，持續增能、專業對話，探討融入備課、觀課及議課的引導與提供更貼近領域教師需求服務的策略；並結合輔導團員所屬學區中小學，進行銜接課程模式協作示範，將運用102~105年教學資源設備綜合活動領域競爭型計畫所充實輔導團教材開發相關設備，將人權、性別、生涯、環境、家政、資訊等重大議題融入課程與教學，並持續發展綜合領域課程特色的閱讀教學、服務學習策略、多元評量結合評量規準之示例，並於中心學校興南國中架設【活力桃園綜耀殿】中小學教學資源雲端共享平台上分享。

（二）辦理時間：

| 型式 | 場次 | 課程日期 | 課程 時間 | 課程主題/工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲 端 會 議 廳 | 1 | 106.01.12 │ 106.06.30 |  | （1）《12年國教綜合活動領域課綱 》市版宣導簡報研討 （2）桃園市版戶外教學場地使用 教學教材研發 （3）桃園市版烹飪教室教學場地 使用教學教材研發 （4）召集人專業成長課程規畫 | 召集校長 全體團員 |
|  | 2 | 106.07.01 │ 106.08.31 |  | 輔導員線上讀書會 授課教師專業成長課程設計 《12年國教綜合活動領域課綱》轉化課程與教學示例研發 |  |
|  | 4 | 106.09.01 │ 106.12.31 |  | 《12年國教綜合活動領域課綱 》市版宣導及教學示例研討 輔導員線上讀書會 綜合活動領域課程有效教學策略研討 |  |
| 學習 社群 實體教學研究會議 | 1 | 106.01.10 （二） | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（1） 【活力桃園綜耀殿】中小學教學資源雲端平台q改版研討 線上讀書會操作說明及導讀討論 到校服務觀課與議課指標與模組建立研討。 | 召集校長 林文虎 理事長 |
|  | 2 | 106.03.07 (二) | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（2） 到校服務共同備課及公開觀課模組研修工作坊 - 公開觀課 - 共同備課 | 召集校長 、 顧問 江海韻 主任 |
|  | 1 | 106.03.16 (四) | 9：00 │ 16：00 | 中小學聯席會（1） 央團辦理之跨縣市工作坊 | 央團 教師 |
|  | 2 | 106.03.28 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（3） 到校服務共同備課實作工作坊 | 召集校長 |
|  | 3 | 106.04.13 (四) | 9：00 │ 16：00 | 中小學聯席會（2） 央團辦理之分區研討會 | 央團 教師 |
|  | 4 | 106.04.18 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（4） 十二年國教領域課綱教學示例 共備工作坊 | 顧問 江海韻 主任 |
|  | 5 | 106.05.16 (二) | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（5） 十二年國教領域課綱教學示例 共備工作坊 | 顧問 江海韻 主任 |
|  | 6 | 106.05.25 (四) | 9：00 │ 16：00 | 央團辦理之年度研討會 | 央團 教師 |
|  | 7 | 106.05.26 (五) |  |  |  |
|  | 6 | 106.06.06 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（6） 十二年國教領域課綱教學示例 共備工作坊 | 召集校長 |
|  | 7 | 106.06.20 (二) | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（7） 十二年國教領域課綱教學示例 共備工作坊 | 召集校長 |
|  | 8 | 106.09.19 (二) | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（8） 下半年線上讀書會操作說明及導讀討論 到校服務觀課與議課指標與模組建立研討 | 召集校長 |
|  | 9 | 106.10.17 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（9） 數位教材協作研討 模組化創新課程設計研討 輔導員間的備課與議課對談 | 顧問 江海韻 主任 |
|  | 10 | 106.10.30 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（10） 數位教材協作研討 模組化創新課程設計研討 輔導員間的觀課與議課實作 | 羅麗萍 主任 |
|  | 11 | 106.12.05 (二) | 13：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（11） 補救教學數位教材協作研討 標準本位評量示例研討 | 廖映如 老師 |
|  | 12 | 106.12.19 (二) | 9：00 │ 16：00 | 教學研究學習社群會議（12） 中小學輔導員教學研究學習社群聯席會 | 國中小 召集校長 |

（三）參加對象：本市綜合活動領域輔導員，共計約100人。

1.本市國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組輔導員。

2.本市106學年度以綜合活動領域申請教師學習社群之學校綜合領

域教師。

3.開放對專業成長主題有興趣之市內綜合活動領域教師報名參加。

五、預期效益與成效評估：

（一）預期效益

- 促進輔導團與成立教師學習社群共組教師的學習共同體，營造更多專業對話的機會；建構桃園市綜合領域本位的備課、觀課與議課模組，有效促進各校課程與教學發展，增進教師教學效能。

- 輔導團對學校端成為能夠更積極提供專業支持與協助的角色；輔導員間，及教師與輔導員彼此亦成為可以共同備課、協作教材的跨校學習社群。

- 精進輔導員及本市領域教師的專業能力，提升教學品質。

- 落實十二年國教綜合活動領域課綱內涵與精神的課程與教學，能真正培養市內學生除了學科知識外，具備「價值探索、經驗統整與實踐創新」的能力。

（二）成效評估：

綜合活動領域輔導小組輔導員教學研究學習社群計畫成效評估表

| 參考層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升輔導員共同備課專業知能 | 透過教學研究社群實作增加團員專業產出 | 共備產出 | - 教學方案 - 教材設計 - 多元評量 | 共備產出 分享發表 |
| 參與者學習 |  |  |  |  |  |
| 組織的支持與改變 | 形成學習型組織 | 輔導員與學校老師成為學習共同體 | 支持領域教師社群發展 | - 輔導團員 共備產出 - 與學校領 域社群共 備產出 | 共備產出成果 |
| 參與者 使用新知 | 完成十二年國教領域課綱宣導的前置作業 | 十二年國教領域課綱與97課綱無縫接軌 | 宣導教材 | - 宣導簡報 - 教學示例 | 分享發表 |

六、經費：由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」及「桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應；經費概算祥如下表。

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫

分表4-1：國中組輔導員教學研究學習社群經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 1600 | 14 | 小時 | 24,000 | 外聘講師 |
| 2 | 講師鐘點費 | 800 | 33 | 小時 | 26,400 | 內聘講師 |
| 3 | 教材教具費 | 6,000 |  | 式 | 6,000 | 研習活動使用，如:實作手作材料、影片、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 50 | 100 | 人次 | 5,000 | 手冊印製、成果製作 |
| 5 | 膳費 | 100 | 100 | 人次 | 10,000 | 內含茶水（含工作人員） |
| 6 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 覈實支付〈含籌備會議〉 |
| 7 | 雜支 | 3,500 | 1 | 式 | 3,500 | 業務費之5% |
| 合計 |  | 80,900 |  |  |  |  |

承辦人：單位主管：會計主任：校長：

七、本計畫陳市府教育局轉陳教育部國民及學前教育署核准後實施。

# 子計畫4-2  國小組教學研究社群計畫

桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中小教學品質國民教育輔導團綜合活動領域輔導小組國小教學研究社群計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

二、目標

    - 透過學習社群創造經驗交流與成長學習，涵養教學研究風氣，鼓勵教師透過團隊研討帶動精進成長與交流，並主動規劃學習需求。

    - 經由講座帶領、專業對話與分享回饋等研討模式，發展綜合活動課程地圖，強化領域課程設計和教學技巧。

    - 鼓勵輔導團員自我成長、自我增能，展現終身學習之態度與知能。使綜合學習領域輔導團成為學習型組織，促進合作與創新，提升教學效能。

    - 透過工作坊實作增能、共備課程和實踐回饋分享，強化輔導員與現場老師對綜合活動能力指標的再解讀。建立校際合作備課與教學支援模式，形塑專業導向的教師社群文化。

    - 規畫延續性實作，從課程設計、活動帶領、教具研發與多元評量設計，循序漸進共備產出課程示例，提升有效教學與多元評量成效。

三、辦理單位：

指導單位：教育部國民及學前教育署

承辦單位：桃園市國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

桃園市立龍潭區高原國民小學

四、活動內容

(一)實施內容：

- 專業領域研討、同儕省思對話：成立輔導員教學研究學習社群，藉由專業研討、對話釐清觀念，有效達成知識分享，提昇教師教學成效。

- 專業成長活動、主題經驗分享：邀請講師進行主題式指導，透過經驗分享，以有效提昇輔導團成員專業知能。

- 共同備課、課室觀察：透過觀課、議課的歷程，精進輔導團員的教學實務。並運用學習共同體之策略進行教學設計，積極研發教材教法等策略與資源(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學)，提供全市教師使用。

(二)進行方式：

1專業成長活動：研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學)。

2教學示範-學習社群成果示例：

分別透過網路平台或實地教學示範，讓全市教師便於觀摩教學演示。同時建立領域教學觀摩機制，鼓勵教師從觀摩中創新。

| 場次 | 時間 | 主題 | 教學對象 | 教學者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 106.03.23 （四） | 合作學習 綜合活動 | 低年級 | 葉靜宜 曾小媚 |
| 2. | 106.04.27 （四） | 合作學習 綜合活動 | 中年級 | 呂怡芬 曾玉珊 |
| 3. | 106.05.25 （四） | 合作學習 綜合活動 | 高年級 | 黃玲娜 黃昕婷 |
| 4. |  |  |  |  |

3課室觀察：

設計綜合活動學習領域課室觀察紀錄表，並利用平板電腦進行課室觀察記錄，整理有效數據，於教學後進行實質回饋研討與分享，帶動課程研究，提昇教學成效。

4教師研習：

本學年度預計辦理4場教師研習，提供輔導團員與全市教師，針對本計畫中相關多元評量設計、綜合活動學習領域評量項目與規準、綜合活動學習領域實作評量等有更深入的理解。

5中小學銜接課程：

輔導員教學研究社群透過實體專業對話，持續增能、專業對話，探討融入備課、觀課及議課的引導與提供更貼近領域教師需求服務的策略；並結合輔導團員所屬學區中小學，與國中端輔導團合作進行銜接課程，將各議題融入課程與教學。持續發展綜合領域課程特色的閱讀教學、服務學習策略、多元評量結合評量規準之示例。

6成果發表與推廣：學習成果可分享至雲端網站供現場老師參考。

(三)辦理時間：

| 項次 | 日期 | 課程時間 | 項目 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.03.16 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |
| 2 | 106.03.23 (四) | 9：00 │ 16：00 | 教學示範觀摩 | 網路平台或實地教學示範 或課室觀察 | 內聘講師 |
| 3 | 106.03.30 (四) | 9：00 │ 16：00 | 教學示範觀摩 | 網路平台或實地教學示範 |  |
| 4 | 106.04.20 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |
| 5 | 106.04.27 (四) | 9：00 │ 16：00 | 教學示範觀摩 | 網路平台或實地教學示範 | 內聘講師 |
| 6 | 106.05.4 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) |  |
| 7 | 106.05.25 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) | 內聘講師 |
| 8 | 106.06.08 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) | 內聘講師 |
| 9 | 106.09.14 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) | 內聘講師 |
| 10 | 106.10.12 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) | 內聘講師 |
| 11 | 106.11.2 (四) | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) | 外聘講師 |
| 12 | 106.12.07 | 9：00 │ 16：00 | 專業學習社群 課程研發 | 研發有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂及時補救教學) | 外聘講師 |

(四)預期效益：

- 教師社群團隊成員，教授、輔導員及現場教師的參與，透過對話及省思，強化解讀課綱之能力。

- 透過增能課程提升教師研發綜合活動教材能力，透過教學演示與成果發表，提供現場教師有效的補救教學資源，甚而達到適性輔導之成效。

- 透過社群教師的分享，現場的教師願意將所學應用於課堂上。

- 透過雲端網站的建置，老師也願意將所實行後的結果上傳。

(五)獎勵：承辦活動有關人員，依據「桃園市(市)政府及所屬各機關學校公務人員平時獎懲基準」、「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市(市)立各級學校教職員獎懲要點」辦理敘獎。

(六)經費：由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫」及「桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應；經費概算詳如下表。

「十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質」實施計畫

分表4-2：國小教學研究社群經費概算表

| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 1,600 | 6 | 時 | 9,600 | 外聘講師 |
|  | 講師鐘點費 | 800 | 12 | 時 | 9,600 | 內聘講師 |
| 2 | 膳費 | 100 | 60 | 人次 | 6,000 | 內含茶水 |
| 3 | 教材教具費 | 10,600 | 1 | 式 | 10,600 | 市款支應 |
| 4 | 印刷費 | 100 | 120 | 人次 | 12,000 | 講義、手冊及相關資料印製 |
| 5 | 差旅費 | 11,200 | 1 | 式 | 11,200 | 覈實支付 |
| 6 | 雜支 | 2,730 | 1 | 式 | 2,730 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 61,730 |  |  |  |  |

五、本計畫陳市府教育局轉陳教育部國民及學前教育署核准後實施。

桃園市106年度

十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質計畫

綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫總經費概算表

| 項次 | 項目 | 第一期 |  |  | 第二期 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教育部國民及學前教育署 |  | 市府 預算 | 教育部國民及學前教育署 |  | 市府 預算 |  |
|  |  | 團務 運作 | 差旅費 | 團務 運作 | 團務 運作 | 差旅費 | 團務 運作 |  |
| 1 | 興南國中 | 54,000 | 6,000 | 103,200 | 36,000 | 4,000 | 59,500 | 262,700 |
| 2 | 高原國小 | 54,000 | 6,000 | 57,680 | 36,000 | 4,000 | 57,595 | 215,275 |
| 合計 |  | 108,000 | 12,000 | 160,880 | 72,000 | 8,000 | 117,095 | 477,975 |

附件一~1~1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

106.02～106.07

第一期

（興南國中）

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 32 | 時 | 51,200 | 外聘講師(覈實支付) |
|  |  | 800 | 15 | 時 | 12,000 | 內聘講師(覈實支付) |
|  |  | 400 | 24 | 時 | 9,600 | 助教鐘點費(覈實支付) |
| 2 | 教材教具費 | 14,000 | 1 | 式 | 14,000 | 研習活動使用，如:實作手作材料、影片、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 3 | 印刷費 | 100 | 40 | 人次 | 4,000 | 印製研習手冊、成果講義資料教材彙整等。含紙本、光碟形式之出版品印製與壓製經費等。 (覈實支付) |
|  |  | 50 | 40 | 份 | 2,000 |  |
|  |  | 40 | 150 | 人次 | 6,000 |  |
|  |  | 100 | 80 | 份 | 8,000 |  |
| 4 | 膳費 | 100 | 260 | 人次 | 26,000 | 參與及工作人員，內含茶水20元。(覈實支付) |
| 5 | 場地佈置費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 研習場地情境布置 |
| 6 | 差旅費 | 17,000 | 1 | 式 | 17,000 | 覈實支付 |
|  |  | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 國教署專款補助 (覈實支付) |
| 7 | 雜支 | 6,400 | 1 | 式 | 6,400 | 業務費之5%為限，凡各項活動費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等。(覈實支付) |
| 教育部國民及學前教育署補助經費合計 |  |  |  |  | 60,000 |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 103,200 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 163,200 |  |

附表一-1~2：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表

106.02～106.07

第一期

（興南國中）

| 一、專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 |  | 8 | 時 | 12,800 | 外聘講師(覈實支付) |
| 2 | 教材教具費 | 5,000 |  | 1 | 式 | 5,000 | 研習活動使用，如:實作手作材料、影片、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 3 | 印刷費 | 100 |  | 40 | 人次 | 4,000 | 印製研習手冊、成果講義資料教材彙整等。含紙本、光碟形式之出版品印製與壓製經費等。 (覈實支付) |
| 4 | 膳費 | 100 |  | 40 | 人次 | 4,000 | 參與及工作人員，內含茶水20元。(覈實支付) |
| 5 | 差旅費 | 6,000 |  | 1 | 式 | 6,000 | 覈實支付 |
| 6 | 雜支 | 1,200 |  | 1 | 式 | 1,200 | 業務費之5% |
| 合計 |  | 33,000 |  |  |  |  |  |
| 二、輔導員教學研究學習社群計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 |  | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師鐘點費 | 1,600 | 12 |  | 時 | 19,200 | 外聘講師(覈實支付) |
|  |  | 800 | 15 |  | 時 | 12,000 | 內聘講師(覈實支付) |
| 2 | 教材教具費 | 3,000 | 1 |  | 式 | 3,000 | 研習活動使用，如:實作手作材料、影片、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 3 | 印刷費 | 50 | 40 |  | 份 | 2,000 | 手冊印製費及成果製作(覈實支付) |
| 4 | 膳費 | 100 | 60 |  | 人次 | 6,000 | 參與及工作人員，內含茶水20元。(覈實支付) |
| 5 | 差旅費 | 3,000 | 1 |  | 式 | 3,000 | 覈實支付 |
| 6 | 雜支 | 2,000 | 1 |  | 式 | 2,000 | 業務費之5% |
| 合計 |  | 47,200 |  |  |  |  |  |

| 三、到校服務計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 研習活動使用，如:實作手作材料、影片、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 2 | 印刷費 | 40 | 150 | 人次 | 6,000 | 紙本印刷、光碟資 料之印製與壓製(每場次輔導小組與受訪學校人員估25-30人)(覈實支付) |
| 3 | 差旅費 | 7,000 | 1 | 式 | 7,000 | 覈實支付 |
| 4 | 雜支 | 800 | 1 | 式 | 800 | 業務費之5% |
| 合計 |  | 16,800 |  |  |  |  |
| 四、領域召集人工作坊計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 12 | 時 | 19,200 | 外聘講師(覈實支付) |
|  |  | 400 | 24 | 時 | 9,600 | 助教(覈實支付) |
| 2 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 研習活動使用，如:實作手作材料、影片、教學器材、輔助道具…等。 (市款支應) |
| 3 | 印刷費 | 100 | 80 | 份 | 8,000 | 印製研習手冊、成果講義資料教材彙整等。含紙本、光碟形式之出版品印製與壓製經費等。(覈實支付) |
| 4 | 膳費 | 100 | 160 | 人次 | 16,000 | 參與及工作人員，內含茶水20元，共兩場次。 (覈實支付) |
| 5 | 場地佈置費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 研習情境布置 |
| 6 | 差旅費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 覈實支付 |
| 7 | 雜支 | 2,400 | 1 | 式 | 2,400 | 業務費之5% |
| 合計 |  | 60,200 |  |  |  |  |

五、輔導員參加各項研習、會議等相關活動差旅費

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 國教署專款補助(覈實支付) |
| 合計 |  | 6,000 |  |  |  |  |

附表一~2~1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

106.02～106.07

第一期

（高原國小）

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 10 | 時 | 16,000 | 外聘講師(覈實支付) |
|  |  | 800 | 8 | 時 | 6,400 | 內聘講師(覈實支付) |
| 2 | 差旅費 | 41,000 | 1 | 式 | 41,000 | 覈實支應 |
|  |  | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 國教署專款補助 (覈實支付) |
| 3 | 教材教具費 | 14,900 | 1 | 式 | 14,900 | 研習、會議所需之參考資料、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 100 | 14 | 人 | 1,400 | 印製研習手冊、成果講義資料教材彙整等。含紙本、光碟形式之出版品印製與壓製經費等。(覈實支付) |
|  |  | 80 | 45 | 人次 | 3,600 |  |
|  |  | 100 | 100 | 人次 | 10,000 |  |
| 5 | 膳費 | 100 | 144 | 人次 | 14,400 | 含講師、研習人員及工作人員,內含茶水20元。(覈實支付) |
| 6 | 雜支 | 3,980 | 1 | 式 | 3,980 | 業務費之5%為限，凡各項活動費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等。 |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 60,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 57,680 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 117,680 |  |

附表一~2~2：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表

106.02～106.07

第一期

（高原國小）

一、輔導員專業成長計畫

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 4 | 時 | 6,400 | 外聘講師(覈實支付) |
|  |  | 800 | 4 | 時 | 3200 | 內聘講師(覈實支付) |
| 2 | 差旅費 | 32,800 | 1 | 式 | 32,800 | 覈實支付 |
| 3 | 膳費 | 100 | 42 | 人次 | 4,200 | 含講師及輔導員，內含茶水20元 (覈實支付) |
| 4 | 印刷費 | 100 | 14 | 人 | 1,400 | 講義、手冊及相關資料印製(覈實支付) |
| 5 | 教具教材費 | 7,000 | 1 | 式 | 7,000 | 研習、會議所需之參考資料、教學器材、輔助道具…等。 (市款支應) |
| 6 | 雜支 | 1,500 | 1 | 式 | 1,500 | 業務費之5%為限，凡各項活動費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等。 |
| 合計 |  | 56,500 |  |  |  |  |

二、到校服務計畫

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教材教具費 | 500 | 3 | 場 | 1,500 | 共同觀課用之探索教育、牌卡…等教材教具。(市款支應) |
| 2 | 膳費 | 100 | 42 | 人 | 4,200 | 內含茶水(覈實支付) |
| 3 | 印刷費 | 80 | 45 | 人次 | 3,600 | 講義、教案及相關資料印製 |
| 4 | 差旅費 | 1,000 | 3 | 式 | 3,000 | 覈實支付 |
| 5 | 雜支 | 680 | 1 | 式 | 680 | 業務費之5%為限，凡各項活動費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等。 |
| 合計 |  | 12,980 |  |  |  |  |

三、輔導員教學研究學習社群計畫

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 6 | 時 | 9,600 | 外聘講師(覈實支付) |
|  |  | 800 | 4 | 時 | 3200 | 內聘講師(覈實支付) |
| 2 | 膳費 | 100 | 60 | 人次 | 6,000 | 內含茶水 (覈實支付) |
| 3 | 教材教具費 | 6,400 | 1 | 式 | 6,400 | 實作所需之參考資料、教學器材、輔助道具…等。 (市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 100 | 100 | 人次 | 10,000 | 講義、手冊及相關資料印製(覈實支付) |
| 5 | 差旅費 | 5,200 | 1 | 式 | 5,200 | 覈實支付 |
| 6 | 雜支 | 1,800 | 1 | 式 | 1,800 | 業務費之5%為限，凡各項活動費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等。 |
| 合計 |  | 42,200 |  |  |  |  |

四、輔導員參加各項研習、會議等相關活動差旅費

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 國教署專款補助 (覈實支付) |
| 合計 |  | 6,000 |  |  |  |  |

附表二~1~1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

106.08～107.01

第二期

（興南國中）

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 15 | 時 | 24,000 | 外聘講師 (覈實支付) |
|  |  | 800 | 24 | 時 | 19,200 | 內聘講師 (覈實支付) |
| 2 | 教材教具費 | 11,000 | 1 | 式 | 11,000 | 研習活動使用，如:實作手作材料、影片、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 3 | 印刷費 | 100 | 60 | 人次 | 6,000 | 印製研習手冊、成果講義資料教材彙整等。含紙本、光碟形式之出版品印製與壓製經費等。 (覈實支付) |
|  |  | 40 | 150 | 人次 | 6,000 |  |
|  |  | 50 | 60 | 人次 | 3,000 |  |
| 4 | 膳費 | 100 | 60 | 人次 | 6,000 | 參與及工作人員，內含茶水20元。 (覈實支付) |
| 5 | 差旅費 | 16,000 | 1 | 式 | 16,000 | 覈實支付 |
|  |  | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 國教署專款補助 (覈實支付) |
| 6 | 雜支 | 4,300 | 1 | 式 | 4,300 | 業務費之5%為限，凡各項活動費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等。 (覈實支付) |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 40,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 59,500 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 99,500 |  |

附表二~1~2：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國中綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表

106.08～106.12

第二期

（興南國中）

| 一、專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 |  | 單價 | 數量 |  | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 |  | 1,600 | 12 |  | 時 |  | 19,200 |  | 外聘講師 (覈實支付) |
|  |  |  | 800 | 6 |  | 時 |  | 4,800 |  | 內聘講師 (覈實支付) |
| 2 | 教材教具費 |  | 5,000 | 1 |  | 式 |  | 5,000 |  | 研習活動使用，如:實作手作材料、影片、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 3 | 印刷費 |  | 100 | 60 |  | 人次 |  | 6,000 |  | 印製研習手冊、成果講義資料教材彙整等。含紙本、光碟形式之出版品印製與壓製經費等。(覈實支付) |
| 4 | 膳費 |  | 100 | 20 |  | 人次 |  | 2,000 |  | 參與及工作人員，內含茶水20元。覈實支付 |
| 5 | 差旅費 |  | 6,000 | 1 |  | 式 |  | 6,000 |  | 覈實支付 |
| 6 | 雜支 |  | 2,000 | 1 |  | 式 |  | 2,000 |  | 業務費之5% |
| 合計 |  |  | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、到校服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 |  | 單價 | 數量 |  | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 印刷費 |  | 40 | 150 |  | 人次 |  | 6,000 |  | 紙本、光碟資料之印製與壓製。(每場次輔導小組與受訪學校人員預估25-30人) |
| 2 | 教材教具費 |  | 3,000 | 1 |  | 式 |  | 3,000 |  | 共同觀課用之探索教育、牌卡…等教材教具。(市款支應) |
| 3 | 差旅費 |  | 7,000 | 1 |  | 式 |  | 7,000 |  | 覈實支付 |
| 4 | 雜支 |  | 800 | 1 |  | 式 |  | 800 |  | 業務費之5% |
| 合計 |  |  | 16,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、輔導員教學研究學習社群計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 |  | 單價 | 數量 |  | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 |  | 1,600 | 3 |  | 時 |  | 4,800 |  | 外聘講師 (覈實支付) |
|  |  |  | 800 | 18 |  | 時 |  | 14,400 |  | 內聘講師 (覈實支付) |
| 2 | 教材教具費 |  | 3,000 | 1 |  | 式 |  | 3,000 |  | 研習活動使用，如:實作手作材料、影片、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 3 | 印刷費 |  | 50 | 60 |  | 人次 |  | 3,000 |  | 印製研習手冊、成果講義資料教材彙整等。含紙本、光碟形式之出版品印製與壓製經費等。(覈實支付) |
| 4 | 差旅費 |  | 3,000 | 1 |  | 式 |  | 3,000 |  | 覈實支付 |
| 5 | 膳費 |  | 100 | 40 |  | 人次 |  | 4,000 |  | 參與及工作人員，內含茶水20元。 (覈實支付) |
| 6 | 雜支 |  | 1,500 | 1 |  | 式 |  | 1,500 |  | 業務費之5% |
| 合計 |  |  | 33,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、輔導員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 |  | 項目 | 單價 |  | 數量 |  | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 |  | 差旅費 | 4,000 |  | 1 |  | 式 |  | 4,000 | 國教署專款補助 (覈實支付) |
| 合計 |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |

附表二~2~1：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

106.08～106.12

第二期

（高原國小）

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 10 | 時 | 16,000 | 外聘講師 |
|  |  | 800 | 16 | 時 | 12,800 | 內聘講師 |
| 2 | 差旅費 | 20,200 | 1 | 式 | 20,200 | (覈實支付) |
|  |  | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 國教署專款補助 (覈實支付) |
| 3 | 教材教具費 | 10,500 | 1 | 式 | 10,500 | 參考資料、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 100 | 7 | 人次 | 700 | 印製研習手冊、成果講義資料教材彙整等。含紙本、光碟形式之出版品印製與壓製經費等。覈實支付 |
|  |  | 100 | 60 | 人次 | 6,000 |  |
|  |  | 100 | 20 | 人次 | 2,000 |  |
| 5 | 膳費 | 100 | 216 | 人次 | 21,600 | 含講師及工作人員（含茶水20元） |
| 6 | 雜支 | 3,795 | 1 | 式 | 3,795 | 業務費之5%為限，凡各項活動費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等。 |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 40,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 57,595 | 市府自籌經費 |
| 合計 |  |  |  |  | 97,595 |  |

附表二~2~2：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫國小綜合活動學習領域輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表

一、輔導員專業成長計畫

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 4 | 時 | 6,400 | 外聘講師 |
|  |  | 800 | 2 | 時 | 1,600 | 內聘講師 |
| 2 | 差旅費 | 11,200 | 1 | 式 | 11,200 | (覈實支付) |
| 3 | 印刷費 | 100 | 7 | 人次 | 700 | 講義、手冊及相關資料印製 |
| 4 | 教材教具費 | 2,800 | 1 | 式 | 2,800 | 參考資料、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 5 | 膳費 | 100 | 28 | 人 | 2,800 | 含講師及輔導員（含茶水20元） |
| 6 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 業務費之5%為限，凡各項活動費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等。 |
| 合計 |  | 26,500 |  |  |  |  |

二、到校服務計畫

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教材教具費 | 500 | 3 | 場 | 1,500 | 參考資料、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 2 | 膳費 | 100 | 48 | 人 | 4,800 | 內含茶水20元 |
| 3 | 差旅費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | (覈實支付) |
| 4 | 雜支 | 465 | 1 | 式 | 465 | 業務費之5%為限，凡各項活動費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等。 |
| 合計 |  | 9,765 |  |  |  |  |

三、綜合活動學習領域各校領域召集人研習計畫

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 1,600 | 6 | 時 | 9,600 | 外聘講師 |
|  |  | 800 | 6 | 時 | 4,800 | 內聘講師 |
| 2 | 膳費 | 100 | 140 | 人次 | 14,000 | 含講師、研習人員及工作人員 (含茶水20元) (覈實支付) |
| 3 | 印刷費 | 100 | 60 | 人次 | 6,000 | 講義、手冊及相關資料印製 |
| 4 | 教材教具費 | 2,000 | 1 | 式 | 2,000 | 參考資料、教學器材、輔助道具…等。(市款支應) |
| 6 | 雜支 | 1,400 | 1 | 式 | 1,400 | 業務費之5%為限，凡各項活動費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等。 |
| 合計 |  | 37,800 |  |  |  |  |

四、輔導員教學研究學習社群計畫

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 8 | 時 | 6,400 | 內聘講師 |
| 2 | 教材教具費 | 4,200 | 1 | 式 | 4,200 | 實作所需的參考資料、教學器材等。 (市款支應) |
| 3 | 印刷費 | 100 | 20 | 人次 | 2,000 | 講義、手冊及相關資料印製 |
| 4 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 覈實支付 |
| 5 | 雜支 | 930 | 1 | 式 | 930 | 業務費之5%為限，凡各項活動費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等。 |
| 合計 |  | 19,530 |  |  |  |  |

五、輔導員參加各項研習、會議等相關活動差旅費

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差旅費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 國教署專款補助 |
| 合計 |  | 4,000 |  |  |  |  |

教育部國民教育及學前教育署辦理補助

直轄市、縣（市）推動十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國民教育輔導團學習領域（議題）輔導小組計畫自評表

縣市別:   桃園市

學習領域（議題）輔導小組： 綜合活動

一、審查重點說明：

- 規劃時宜考量學習領域(議題)輔導小組實施現況、105年執行成效及現場教師需要進行需求評估，並研擬行動策略，提出具體的推動或執行方案(計畫)。

- 規劃內容宜參酌領域（議題）輔導群及中央、地方課程教學專業政策統整思考，以協作立場出發，發揮專業支持之功能

- 因應十二年國教課綱107學年度起實施，相關專業成長策略與方案(如研習、工作坊、到校輔導、示例研發等)，應納入107課綱相關重點，如素養導向的教學及評量設計、共同備課、公開授課、觀課議課、跨領域或學科協同教學等。

- 輔導團各領域(議題)小組到校輔導及協作教學，建議能結合總綱「公開授課」引導學校透過共備、觀課及議課達到有效教學的目的，協作「發展學校本位課程」、「多元教學模式」及「實地情境學習」之規劃，精進「核心素養導向的課程教學」、「多元評量」、「有效學習策略」、「學習評量結果應用」，以及「學校層級課程評鑑的策略」，為新課程綱要的實踐鋪陳與準備。

- 縣市輔導小組所提各項計畫應以輔導員及領域(議題)教師為對象，以提昇專業知能，並提昇教學品質。

- 縣市政府輔導團進行自評工作時，請依據自評向度與指標逐一檢核，並於備註欄簡要說明執行內容及計畫頁碼。

- 本自評項目係基本要項，地方得自行增列創新輔導作為。

- 如無輔導員召募不易問題，1-2-2可免填。

- 每一個領域(議題)輔導小組各填寫一份自評表（共12份），隨各領域計畫送出。

二、自評向度與指標（每個學習領域（議題）輔導小組均須撰寫1份）

| 向度 | 指標 |  |  | 檢核參考說明 |  | 領域(議題)輔導小組自評 (是否達成) |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 請依指標簡要說明 並列出子計畫頁碼 |
|  | 項目 | 細項 |  |  |  | 是 | 否 |  |
| 1. 計 畫 架 構 與 組 織 運 作 | 1-1 計畫 架構 | 1-1-1能依需求及發展方向，整體規劃年度輔導推動策略與重點。 |  | - 能研提組織願景及目標、多年期發展脈絡，並提出當年度推動架構與輔導重點/具體策略方案。 - 能符應縣市精進計畫及輔導團年度重點進行整體規劃。 - 能符應中央課程教學政策應配合事項並納入規劃。 - 能配合十二年國教課綱正式實施進行前置準備。 - 能符應教師需求與學生需求並納入規劃。 - 能提出具體可行的推動方案計畫，並能強化國中小專業對話與合作機制。 |  | √ |  | 106推動重點與行動方案。P.15 |
|  | 1-2 組織 運作 | 1-2-2能針對上一年度執行成果進行檢討，作為下一年度實施依據。 |  | - 能列出105年執行成效及省思。 - 能依據105年省思擬定106年的行動策略及推動（執行）方案。 |  | √ |  | 針對105年度提出執行成效與省思。 P.11 |
|  |  | 1-2-3 能將教育部國教署補助之經費做合理有效規劃與運用。 |  | 輔導小組團務運作補助經費(18萬或9萬元)，能適當規劃輔導員增能、協助教師專業發展及專業支持相關計畫。 |  | √ |  | 辦理輔導員專業成長與教學研究學習社群協助教師專業發展。P.30-36 |
|  |  | 1-2-4能定期辦理領域(議題)小組團務會議，以利團務運作。 |  | 1.能列出團務定期會議的時間、場次及討論的主題，且要列出國中小團共同開會的次數及時間。 2.主題能納入十二年國教課綱相關重點。 |  | √ |  | 學期初與學期末辦理團務會議。 |
|  |  | 1-2-5能系統化、結構性辦理團員增能活動，並檢討成效。 |  | - 能列出105年辦理團員增能活動的場次及內容，並提出檢討成效的說明。 - 能提出106年國中小團員增能活動的計畫(包括參加成員、課程內容及時間) - 課程能納入十二年國教課綱相關內容。 |  | √ |  | 辦理輔導員專業成長與教學研究學習社群協助教師專業發展。P.30-36 |
|  | 1-3 人員 配當 | 1-3-1輔導小組成員能依據專長做好任務分工。 |  | 能提出學習領域(議題)小組的組織架構圖、分工表及各團員的專長領域。 |  | √ |  | 羅列組織架構圖及各團員專長領域。P.2-9 |
|  |  | 1-3-2能針對輔導員召募不易之困境擬定具體方案（如無免填）。 |  | 能於計畫中說明召募不易困境及對策（如無免填）。 |  |  |  | 無此問題 |
| 2. 課 程 教 學 協 作 與 轉 化 | 2-1 政策 協作 | 2-1-1能協助教育局（處）推動學習領域（議題）相關政策，以提升課程與教學品質。 |  | 能提出規劃推動學習領域（議題）課程與教學相關政策，如共同備課、公開授課（觀課及議課）及社群運作等。 |  | √ |  | 於到校訪視宣達相關政策。P.24 |
|  |  | 2-1-2能協助教育局（處）辦理相關專案活動（如：教學正常化、閱讀計畫、素養評量與教學、國際教育、…等）。 |  | 能於計畫中描述協助情形。 |  | √ |  | 辦理中教科委辦「非專長授課教師增能研習」P.20-23 |
|  |  | 2-1-3能協助學校領域召集人轉化精進教學計畫內涵，推動課程與教學相關增能活動或研習。 |  | 能規劃領域召集人相關研習，其內容宜納入十二年國教課綱相關重點。 |  | √ |  | 辦理各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能研習。P.17-20 |
|  | 2-2 政策 轉化 | 2-2-1能輔導學校教師應用有效教學策略。 |  | 能規劃以達有效教學策略整合運作的研習內容，並協助達成課堂實踐。 |  | √ |  | 辦理各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能研習及中教科委辦「非專長授課教師增能研習」P.17-23 |
|  |  | 2-2-2能研發及推廣應用有效教學優良示例，或協助辦理相關成長活動。 |  | 能規劃以素養導向教學及評量優良示例研習及分享計畫。 |  | √ |  | 辦理中教科委辦「非專長授課教師增能研習」P.20-23 |
| 3. 專 業 發 展 與 教 學 實 踐 | 3-1 專業 發展 | 3-1-1能反映現場課程與教學之實況，及教師專業發展之需求，並適時提供專業協助。 |  | 能提出輔導小組到校輔導（服務）反映學校教學問題及解決之機制。 |  | √ |  | 每學期辦理五場次到校訪視。 P.54-62 |
|  |  | 3-1-2能辦理教師專業發展活動（如：分區研討、教學演示、領域學習社群及跨校教學工作坊、…等） |  | - 能規劃教師專業發展相關增能活動。 - 能將十二年國教課綱相關重點納入活動主題。 |  | √ |  | 辦理各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能研習。P.46-52 |
|  |  | 3-1-3能支持學校辦理導向課堂實踐之校本進修活動或學校專業學習社群之運作（如：協助規劃或擔任講座等）。 |  | - 能於計畫中描述專業支持學校實施概況。 - 能將十二年國教課綱相關重點納入。 |  | √ |  | 辦理到校輔道及分區到校輔導。P. 54-62 |
|  | 3-2 教學 實踐 | 3-2-1能協助或鼓勵教師將有效教學與評量之增能在課堂實踐。 |  | 1.能於計畫中提出協助或鼓勵措施。 2.可以結合2-2-1辦理。 |  | √ |  | 辦理各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能研習及中教科委辦「非專長授課教師增能研習」P. 17-23 |
| 4.輔導小組之特色 |  |  |  | 能具體條列簡述特色 |  | √ |  | 建置「活力桃園綜耀殿」雲端教學資源分享平台P.29 |
| 5.相較於105年度，輔導小組提升品質之作為 |  |  |  | 能具體條列簡述提升品質之作為 |  | √ |  | 到校輔導以同課異構及銜接課程引導教師做公開授課及議課P. 54-62 |
| 承辦人核章 |  |  | 相關承辦單位主管核章 |  | 直轄市、縣(市)教育局(處)長核章 |  |  |  |