桃園市106年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫
【自然與生活科技學習領域】

輔導小組輔導團運作計畫
桃園市政府教育局

中華民國105年12月
目錄
1壹、依據


1貳、目標


1參、辦理單位


2肆、組織架構及分工


6伍、學習領域實施現況與優劣勢分析


7陸、105年度工作推展檢核與省思


8柒、106年度推動重點與行動方案


8一、團務會議


10二、領域召集人專業成長


10三、輔導員專業成長


10四、輔導員教學研究學習社群（國中）/教師學習社群（國小）


10五、到校輔導


11六、辦理及參與各專案計畫活動


11七、設置教學資源平台


11八、教材研究與共同備課研習


13捌、輔導團輔導模式及服務（支持或輔導）內涵


16玖、各子計畫摘要表


19壹拾、各子計畫執行期程


20壹拾壹、預期效益


21壹拾貳、附件與附表


21附件一 自然與生活科技領域召集人專業成長計畫


24附件二 自然與生活科技領域輔導員專業成長計畫


27附件三 輔導員教學研究學習社群(國中)/教師學習社群(國小)計畫


32附件四 自然與生活科技領域到校輔導計畫


35附表一 經費概算(總經費表)


36附表二-1 經費概算(國中第一期總表)


37附表二-2 經費概算(國中第一期分表)


39附表二-3 經費概算(國中第二期總表)


40附表二-4 經費概算(國中第二期分表)


42附表三-1 經費概算(國小第一期總表)


43附表三-2 經費概算(國小第一期分表)


45附表三-3 經費概算(國小第二期總表)


46附表三-4 經費概算(國小第二期分表)



 

桃園市106年度十二年國民基本教育
精進國民中學及國民小學教學品質計畫
【自然與生活科技學習領域】輔導小組輔導團運作計畫

壹、依據
一、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學品質要點。
二、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學品質計畫。
三、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。
貳、目標
一、配合課程與教育政策，針對「有效教學」、「多元評量」與「補救教學」三大面向研擬教學策略與方法，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。

二、強化輔導員教學研究實務與經驗，使輔導員帶領教師透過參加「專業知能成長」、「教學效能提升」、「學習成效評估」與「補救教學策略」等主題之研習對話，同步提升輔導員與教師之教學素養，並積極推動各校以「學習社群」模式進行領域教學之研討，落實精進教學精神。

三、配合總綱「公開授課」策略，將到校輔導結合「共備、觀課及議課」，以精進教師教學知能、提升教師專業社群功能、達到有效教學目的。

四、激勵輔導員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校現有之數位教學環境，在最經濟的前提下，運用各免費共享軟體，使教學目標能以更生動之方式呈現，活化教師教學效能。
五、配合宣導十二年國教課綱之總綱與領綱，協助輔導團員、教師進行內化，並適度調整教學方式與內容，以符合十二年國教課綱之教育理念。
參、辦理單位
一、指導單位：教育部國民及學前教育署
二、主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市國民教育輔導團
三、承辦單位：桃園市立大崙國民中學、桃園市中壢區大崙國民小學
四、協辦單位：桃園市立光明國中、桃園市立大崗國中、桃園市立仁和國中、桃園市立慈文國中、桃園市立八德國中、桃園市立新明國中、桃園市立東興國中、桃園市立龍興國中、桃園市立新屋國中、桃園市大溪區仁善國小、桃園市桃園區北門國小、桃園市桃園區永順國小、桃園市中壢區華勛國小、桃園市龜山區大湖國小、桃園市龜山區楓樹國小、桃園市桃園區會稽國小、桃園市平鎮區文化國小。

肆、組織架構及分工
一、組織架構
(一)組織架構：本輔導小組隸屬桃園市教育局國教輔導團，其下分為國中與國小兩組，各設召集人1名、副召集人2名，專任輔導員1名、兼任輔導員數名，架構圖如下：
【自然與生活科技學習領域】輔導小組－組織架構圖

(二)遴選方式：本小組依據本市國民教育輔導團年度團員遴選實施計畫，於每年5月請各校推薦於本領域教學精熟教師參加遴選，並透過「輔導員特質與素養」、「學習領域專業知識」、「課程教材精熟度」、「教學創新與效能」四個向度做為審核指標。
(三)專業分工：本小組聘請具豐富教學與行政經驗之校長擔任召集人及副召集人，統籌規劃本小組各項事宜；並依各領域專長，遴選教學經驗豐富並具有創新教學能力與熱忱之教師兼任輔導員。另設專任輔導員一名，協助召集人推行各項業務，並擔任本小組與本市教育局之溝通橋樑有效轉化與推動各項教育政策。本小組成員組成如下表：
【自然與生活科技學習領域】輔導小組成員基本資料表（國中組）
	編號
	姓別
	姓名
	輔導團職稱
	服務學校
及職稱
	最高學歷
	領域專長
	教職年資

(年)
	輔導團年資

(年)
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	1
	男
	梁忠三
	召集人
	大崙國中
校長
	臺灣師範大學教育行政碩士
	生物
	29
	4
	
	
	102

	2
	男
	何信璋
	副召集人
	光明國中
校長
	政治大學學校行政碩士
	生物
	25
	14
	
	
	99

	3
	男
	林永河
	副召集人
	大崗國中
校長
	政治大學學校行政碩士
	理化
	28
	1
	
	
	

	4
	男
	謝豐任
	專輔
	東興國中
教師
	臺灣師範大學生命科學研究所
	生物
	9
	3
	105
	
	

	5
	男
	廖崇延
	行政秘書
	大崙國中
設備組長
	中央大學數學系
	數學
	8
	0
	
	
	

	6
	女
	林詩華
	兼輔
	仁和國中
導師
	交通大學研究所網路學習專班
	生活科技
	17
	12
	
	97
	

	7
	女
	吳慧珍
	兼輔
	慈文國中
導師
	台灣師範大學地球科學所碩士
	地科
	17
	8
	100
	102
	

	8
	男
	陳仲村
	兼輔
	八德國中
教務主任
	中央大學化學研究所
	化學
	23
	3
	104
	
	

	9
	男
	劉之聖
	兼輔
	新明國中
教學組長
	中央大學光電研究所
	理化
	8
	4
	101
	
	

	10
	男
	邱映霖
	兼輔
	大崙國中
教學組長
	臺灣師範大學化學系碩士
	化學
	7
	3
	
	
	

	11
	男
	周怡宏
	兼輔
	龍興國中
教師
	交通大學應用科技學程研究所
	生物
	28
	2
	103
	104
	

	12
	女
	黃淑貞
	兼輔
	新屋國中
輔導主任
	東海大學畜產學研究所
	生物
	17
	1
	
	
	


【自然與生活科技學習領域】輔導小組成員基本資料表（國小組）

	編號
	姓別
	姓名
	輔導團職稱
	服務學校
及職稱
	最高學歷
	領域專長
	教職年資

(年)
	輔導團年資

(年)
	輔導員培訓記錄

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初階
	進階
	領導人

	1
	男
	高德生
	召集人
	大崙國小
校長
	國立新竹師範學院
	科學競賽
	31
	13.5
	
	
	

	2
	女
	游淑珍
	副召集人
	仁善國小
校長
	國立新竹師範學院

國民教育研究所

輔導教學碩士
	課室觀察
	28
	8
	
	100
	

	3
	女
	林世娟
	副召集人
	沙崙國小
校長
	國立台北教育大學數理教育研究所自然組教學碩士
	科學教育
	25
	4
	98
	
	

	4
	女
	賀彩利
	副召集人
	竹圍國小校長
	國立台北教育大學兒童英語教育研究所碩士
	多元評量、課綱
	16
	5
	
	
	

	5
	男
	吳東任
	專任輔導員
	大崙國小
事務組長
	新竹教育大學體育研究所
	田徑
	10
	1
	
	
	

	6
	女
	蔡本慧
	兼任輔導員
	華勛國小
文書組長
	中原大學

教育研究所科教組
	天文教育、生態課程
	22
	14
	
	105
	

	7
	女
	陳靜宜
	兼任輔導員
	仁善國小
導師
	國立新竹師範學院

數理教學碩士
	教學設計、科學競賽
	22
	12.5
	
	105
	

	8
	女
	陳淑霞
	兼任輔導員
	北門國小
設備組長
	臺北市立教育大學

資訊教育研究所
	科學閱讀、資訊融入
	26
	7
	100
	
	

	9
	女
	陳淑婷
	兼任輔導員
	華勛國小
特教組長
	臺北市立教育大學

科學教育研究所
	科學閱讀、天文教育
	18
	7
	99
	102.105
	

	10
	男
	陳文言
	兼任輔導員
	楓樹國小
資訊組長
	國立新竹師範學院

數理自然組研究所
	資訊融入、多元評量
	23
	5
	
	
	

	11
	女
	王秋雯
	兼任輔導員
	永順國小
出納組長
	國立臺北師範學院

數理研究所自然組
	環境教育
	20
	5
	
	
	

	12
	男
	翁國元
	兼任輔導員
	會稽國小
衛生組長
	臺北市立教育大學

課程與教學研究所
	教學設計、專題研究
	20
	2
	105
	
	

	13
	男
	沈彥甫
	兼任輔導員
	大湖國小
學務主任
	國立台灣師範大學

環境教育研究所
	環境教育、全球暖化
	16
	5
	
	
	

	14
	女
	賴碧純
	兼任輔導員
	文化國小

科任老師
	國立新竹師範學院

科學教育研究所
	教材教法
	11
	0
	
	
	


伍、學習領域實施現況與優劣勢分析
本小組將在教學現場所遭遇的問題整理如下表，並依據問題擬定解決策略，依此策略與年度重點推行政策訂定本年度發展目標：
【自然與生活科技學習領域】實施現況與優劣勢分析
	
	面臨問題
	解決策略

	國小
	1.多數自然任課教師不具本領域教學專長，以致對教學現場之教學品質無法有效掌握。
	1.辦理非專長教師研習，積極鼓勵各校非專長教師參加，並以3年12期為課程周期，發給單元授課證明。

	
	2.領域會議功能無法落實，流於形式。
	2.鼓勵各校以學習社群或研發教學模組方式進行領域會議，並申請輔導員到校參與領域會議。

	
	3.實作評量推行不易，無檢核指標。
	3.建立實作評量檢核指標供教師參考。

	
	4.教師花太多時間教導「科學知識」，而非「基本科學素養」。
	4-1藉領域召集人研習、非專長教師增能研習及全市校長、教務主任會議宣達十二年國教之科學教育核心目標，翻轉教師觀念。

4-2藉到校輔導進行觀念分享，提供具體可行之做法。

	
	5.教學地點多侷限於教室，少有實地觀察機會。
	5.建議各校配合校外教學課程辦理科學教育踏查活動，並結合相關課程。

	國中
	1.部分自然科教師因各校配課問題，需要上領域內非本科專長之科目。
	1.推廣「共同備課、觀課、議課」教學模式，藉由校內教師互助合作，共同提升專長或非專長教師之教學能力。

	
	2.教師普遍認為自然領域上課節數過少、內容太多，心中總有課程進度壓力。
	2.鼓勵教師嘗試採用分組合作學習模式，並使用均一教育平台、1know學習平台等資訊工具，培養學生主動學習之能力，依學生自己學習速度學習，改善節數不足之問題。

	
	3.自然領域為升學比序的考科，但評量方式依舊偏向紙筆測驗，礙於多數家長仍保有「高分名校」觀點，多數教師擔心創新與探索式的教學會影響學測成績。
	3-1藉領域召集人研習、全市校長及教務主任會議宣達科學教育核心目標，翻轉教師觀念。

3-2於到校輔導時進行觀念分享，藉由輔導團員之翻轉教室、創新教學經驗，提供具體可行之做法。


陸、105年度工作推展檢核與省思
除了透過教學現場，本小組亦藉由團務會議及團員專業對話之機會，不斷進行本小組工作推行之檢核與省思，並即時因應教學現場需求微調工作項目內容，105年度本小組工作推展概要情形與省思茲條列於表5-1-1，以做為本年度推展精進教學策略實施依據。
表5-1-1　自然與生活科技學習領域輔導小組工作推展與省思摘要表

	項次
	工作項目
	105年執行成效與省思
	106精進策略

	一
	輔導員專業成長
	◎共辦理28場次輔導員專業成長研習，有效提升輔導員知能。

◎與資深自然科學大師有約，了解如何將科學結合哲學與人文素養，最後落實在生活中。

◎與中央大學科教中心合作，請專業講師開辦教具製作與演示研習，讓輔導員了解科教中心可提供之教具資源，進而推廣至本市各校。

省思：

●團員想多方面學習科學相關知能，以至於專業知能研習主題較分散，無法深入探討、學習。
●課程較多偏重專業知識成長，實務課程較少。
	※配合分區教師學習社群，使輔導員能第一時間將所習得新知與社群成員分享。

※針對單一個主軸、主題深入探討，進行教學經驗交流與精進教學能力。
※觀摩教學優良教師在班級經營、提問技巧、教材使用、與學生互動等，激發老師教學熱誠與教學創意發想。
※往年的專業成長研習主要由講師講課給輔導員聽，今年起的成長研習將改成：前半段維持講師講課，後半段為輔導員專業討論與對話，共同分享如何將當日所學之知識、技能融入教學現場，並進行教案產出，以提升研習效能。
※辦理「十二年國教課綱理解與轉化」相關研習，讓輔導員有足夠知能協助教學現場的教師。

	二
	領域召集人課程與教學研討
	◎共辦理9場次領域召集人課程與教學研討（國小5場、國中4場）。

◎研習內容配合包括教學知能提升與強化科展指導能力，讓科學理論與實作密切結合。
省思：

●領域召集人回原校後，無力組織學習社群。

●國小團的研習時間點的安排大多在7-8月，許多學校尚未推選出領域召集人，以致於參加的學員大部分非領域召集人
	※除領域召集人外，亦邀請校長、教務主任、社群召集人參加教學研討，配合各校行政協助，加速推動精進教學。

※配合主動參與學校共同備課，有效活化各校學習社群氛圍。

※國小團106年擬將時間點改成半年辦理，並且研習時間儘量配合學校作息於週三下午辦理研習，增加教師參與意願。
※辦理十二年國教課綱自然領綱宣導研習，讓教師之教學能更符合課綱之教育理念。

	三
	到校輔導
	◎共辦理16場次到校輔導（國小6場、國中10場）。

◎學校端教師能夠清楚了解被課、觀課、議課的流程。
省思：

●多數學校皆以「教學演示」與「教學諮詢」為需求

●教學檢討會議提問方向分散，無法聚焦。

●多數教師無法掌握觀課重點。

●授課教師課務繁忙，排不出共同備課時間。
	※推廣「備課、觀課、議課」概念，配合各校學習社群，建立各校共同學習。

※強調教學重點應建立於有效教學、多元評量、補救教學等向度。

※微調觀課指標，建立系統化分工觀課，有效進行議課流程。

※申請給予授課教師周三（國小）、周五（國中）下午公假，充分與輔導團員進行共同備課。

	四
	教學研究學習社群
	◎共辦理20場次教學研究教師學習社群。

◎社群成員已能回校帶領校內學習社群。

省思：

●難以推展各校成立教師學習社群。

●學習社群討論內容偏向單一專業知識，而非針對課程與教法。
	※除各輔導員直接由所屬學校帶領學習社群外，另請輔導員參加市內他校自然學習領域社群，以各校建立小型學習社群為出發點，進而拓展為區域性交流。
※建立教師學習社群應以「有效教學、多元評量、補救教學」為討論重心。

※將「備課、觀課、議課」概念導入學習社群中，鼓勵各社群帶領人主動進行教學演示與分享。


綜合上表所列之執行成效與省思，本年度計畫將專業成長與夥伴協作重點聚焦於「有效教學、多元評量、補救教學」與「共同備課、公開授課觀課、共同議課」，並將「領域召集人研習」拓展為「課程與教學領導人才研習」，邀請校長、教務主任及社群帶領人參加，期能更有效活絡各校教師精進教學工作。
柒、106年度推動重點與行動方案
本輔導小組透過召開團務會議、辦理課程與教學領導人才研習及輔導員專業成長三類活動，藉由團員與專家學者進行深度對話，不但縱向加深輔導員與教學領導人專業知識，亦橫向連結不同場域教師之經驗交流分享，本小組對各校採取分區服務方式，以各輔導員為基點，積極建立各類合作學習系統，並整合建置教學資源平台，工作內容茲分述於下。

一、團務會議

（一）目標

1.國中、國小小組輔導員之工作推行彙報與經驗交流。

2.對計畫執行現況進行自我監控與檢討，並依實際情形調整推行策略。

3.宣達十二年國民基本教育之精神與內涵、傳達教育部與教育局重大政策，促進團員維持教育現場敏感度。

（二）實施方式

1.配合學校行事，於期初、期中、期末定期召開團務會議，以利工作規畫與檢討。

2.為有效整合國中小工作推動，於三月、九月辦理國中小聯席會議。

3.每次會議除由召集人與專任輔導員宣達重大政策與活動外，亦邀請輔導員進行工作推展心得分享與交流。

4.會議未盡事宜將藉由各專業成長或學習社群時間進行即時追蹤與調整。

（三）國中組團務會議
	場次
	活動日期
	活動主題
	主持人

	1
	106.03.03（五）

13：30-16：30
	期初團務會議
	梁忠三

校長

	2
	106.03.16（四）

13：30-16：30
	國中小聯席會議
	

	3
	106.06.09（五）

13：30-16：30
	期末團務會議
	

	4
	106.09.08（五）

13：30-16：30
	期初團務會議
	

	5
	106.09.21（四）

13：30-16：30
	國中小聯席會議
	

	6
	105.12.22（五）

13：30-16：30
	期末團務會議
	


（四）國小組團務會議
	場次
	活動日期
	活動主題
	主持人

	1
	106.03.(02.16.30)(四)

13：30-16：30

(16)國中小聯席會議
	1.團務運作工作彙報

2.工作執行自我監控與檢討
	高德生

校長

	2
	106.04.(13.27)(四)

13：30-16：30
	
	

	3
	106.05.(11.25)(四)

13：30-16：30
	
	

	4
	106.06.(01.15.29)(四)

13：30-16：30
	
	

	5
	106.09.(07.21)(四)

13：30-16：30

(21)國中小聯席會議
	
	

	6
	106.10.(05.19)(四)

13：30-16：30
	
	

	7
	106.11.(02.16.30)(四)

13：30-16：30
	
	

	8
	106.12.(14.28)(四)

13：30-16：30
	
	


（五）檢核策略或指標

1.每次會議後一週內，上傳會議記錄至本市國教輔導團資源平台。

2.每次會議開始時，追蹤上次會議決議事項執行成效。

二、領域召集人專業成長
邀請各專家學者，以講座與經驗交流方式進行，讓各校教學領導人才經由專業對話及經驗交流之機會，協助檢視各校之領域課程計畫之完整性與可行性，並追蹤領域召集人後續返校帶領學習社群之成效。(計畫詳如附件一)

另於106年第二期辦理十二年國教課綱自然領綱宣導研習，協助教師理解自然領綱之內涵，並適度調整教學方式與內容，以落實課綱之教育理念。

三、輔導員專業成長

邀請各專家學者，以講座與經驗交流方式針對單一主題深入探討，進行教學經驗交流與精進教學能力，依「有效教學」、「多元評量」、「補救教學」與「備課觀課議課」、「十二年國教課綱理解與轉化」等主題辦理研習，並與中央大學吳穎沺教授、朱慶琪教授合作，研發適性教學素養平台教材以充實教學及輔導知能。(計畫詳如附件二)
四、輔導員教學研究學習社群（國中）/教師學習社群（國小）
教師學習社群以「課程設計」、「有效(差異化)教學」、「多元評量」、「即時補救」為主軸，在教學觀摩與課室觀察指標實作下，進行教學現場之經驗分享並針對教學問題提出精進策略，整合網路資源將課程資料與成果發表在輔導團網站ceag.tyc.edu.tw。(計劃詳如附件三)
五、到校輔導

推展「備課、觀課、議課」觀念，依各校需求進行「輔導員共同備課」、「教學演示」或「觀課議課」之服務，落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質，宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談，並協助學校解決課程實施困難之處及重大議題融入教學之相關問題外，對受服務學校施以回饋問卷、影片，以進行追蹤與改善後續計畫之參考。(計劃詳如附件四)

六、辦理及參與各專案計畫活動

（一）目標

1.藉由參加舉辦各專案計畫活動，累積輔導員實務經驗。

2.藉由各活動之競爭與挑戰，讓小組成員追求突破，翻轉教學經驗。

（二）實施方式

配合執行各專案計畫活動，106年度已排定活動如下：

	場次
	活動日期
	活動主題
	辦理單位

	1
	106.05
	桃園市科學競賽
	桃園市政府教育局

	2
	106.06
	桃園市優良教學示例觀摩競賽
	桃園市政府教育局

	3
	106.09
	授課教師增能研習
	桃園市政府教育局

	4
	106.09
	自然與生活科技學習領域輔導團年會
	國教輔導團中央團


七、設置教學資源平台

（一）目標

1.提供豐富教學資源，提昇教師教學能力。

2.分享教學經驗，建立線上學習型組織。

3.累積教育建設成果，建置豐富教學資料庫。

4.透過網站上的討論分享，激發教學創意，提升全市教師教學專業能力。

（二）實施方式

1.輔導團員定期充實該領域網站內容，豐富網站相關資訊。

2.建立討論回應機制，累積常見問題Q&A。

3.充實網站多媒體資料庫及教學觀摩影片區。

4.定期上傳領域相關補充資料和政策宣導內容。

（三）檢核策略

1.檢核輔導團員操作資訊網站相關能力，並於團務會議時輪流操作分享。

2.定期更新各專業成長成果，保持教學資源平台內容之豐富與多樣性。

八、教材研究與共同備課研習

（一）目標

1.藉由辦理全市性之備課研習，以期更有效率推動共同備課之觀念與實際做法。

2.藉由新舊經驗之傳承與分享，讓專家教師為初任與非專長教師搭起鷹架，讓共同備課研習本身就成為一種有效教學。

（二）實施方式：

1.配合本市教師增能專案計畫辦理教材研究與共同備課研習。

2.除原自然授課教師外，鼓勵各校鐘點教師及非專長授課教師參加共同備課研習。

（三）檢核策略或指標

1.全市未申請共同備課學校至少30校參加。

2.追蹤參加研習教師於教學現場備課情形與進行教學之可行性。

捌、輔導團輔導模式及服務（支持或輔導）內涵
如上所述，本輔導小組依據當年重點推行政策與教學問題解決策略擬定發展目標，並依各發展目標推行教學輔導工作，為清楚呈現本小組發展目標與推行工作，茲整理為下圖與下表：
自然與生活科技學習領域輔導小組發展目標與推行工作架構圖

自然與生活科技學習領域輔導小組發展目標與推行工作表

	近程目標─提升專業知能、解決現場問題

	項目

對象
	推行工作
	實施內容

	學

校

教

師
	1.領域召集人研習
	邀請專家學者與有效教學教師，於領域召集人研習宣達科學教育理念及方向，有效宣達目前教育政策（十二年國教課綱）、提升教師知能、並交流有效教學方法。

	
	2.授課教師增能研習
	藉專家學者講座、輔導員教學經驗分享、分組共同備課與產出主題教學模組等不同課程，帶領非專長教師轉化課程，並有效提升教學效能。

	
	3.到校輔導服務
	以共同備課、觀課、議課的模式進行到校輔導服務，藉由輔導員與教學者共同備課，減輕授課者教學壓力，以具體觀課檢核指標聚焦給予授課者回饋，有效改善教學問題。

	輔

導

小

組
	1.團務會議
	定期召開團務會議，討論領域運作模式，發展領域運作主軸，檢討輔導工作推行所遭遇困難與問題，並即時提出解決方案與修正。

	
	2.輔導員專業成長
	邀請相關領域專家學者進行主題深度講座，除單一領域專業知識外，亦將重點聚焦於差異化教學、多元評量、補救教學、課室觀察、十二年國教課綱理解與轉化……等面向，全面增進輔導員專業知能。

	中程目標：推展共同備課夥伴關係、建立教學資源平台、翻轉教師教學態度

	項目

對象
	推行工作
	實施內容

	學

校

教

師
	1.成立跨校教師學習社群
	以輔導員為基點，於所在地區學校成立教師學習社群，並與鄰近學校以策略聯盟方式橫向連結，產出主題教學模組並進行經驗交流。

	
	2.參與共同備課
	從輔導員策略聯盟學校出發，主動分區參與鄰近學校共同備課，讓教師深刻感受教學夥伴對的支持力與重要性。

	
	3.領域召集人研習
	於領域召集人研習分享共同備課概念，並宣導以社群或教學模組產出工作坊方式進行領域會議，鼓勵各校成立自然領域教學社群。

	輔

導

小

組
	1.辦理北二區分區座談會
	透過分區研討會，了解並分享各縣市自然輔導小組工作內容與推行現況與分享，除作為本小組精進之參考外，亦藉由專業對話提升輔導員知能。

	
	2.編選科學閱文本
	編選科學閱讀單張與教案，提供自然教師課本之外之補充教材，並掛置於教學資源平台供教師參考。

	
	3.建置教學資源平台
	利用本市國教輔導團網頁建置教學資源平台，並製作QR Code資源分享小卡於各研習場合發放，有效宣傳教學資源。

	長程目標：推廣科學精神、培育科學種子

	1.辦理桃園市科學競賽
	每年定期舉辦全市科學競賽，提供學生實作經驗，激發學生創意、培養學生科學精神。

	2.參與優良教學示範競賽
	積極參與優良教學示範競賽，提供優良教學示範作為教學典範供參。

	3.參與全國科學展覽會
	積極參與科學展覽會，發表科學教育活動成果，分享教學經驗。

	4.協助推動各類科學教育活動
	長期配合中央團及國家教育研究院推動科學教育，提昇學生科學實驗探究精神。


玖、子計畫摘要表
	桃園市國教輔導團106年十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學品質計畫
自然與生活科技學習領域輔導小組年度計畫摘要表

	項次
	子計畫

名稱
	內容概述
	實施時程
	經費預算
	實施方式

（請參考置底說明）
	備註

（頁碼）

	1
	團務會議
	1.國中、國小小組輔導員之工作推行彙報與經驗交流。

2.對計畫執行現況進行自我監控與檢討，並依實際情形調整推行策略。

3.宣達十二年國民基本教育之精神與內涵、傳達教育部與教育局重大政策，督促團員維持教育現場敏感度。
	106.03.04-

106.12.22
	0
	4
	8

	2
	領域召集人專業增能研習
	1.充實自然領域召集人有關領域課程規劃設計、教材編選、多元評量、補救教學等專業知能。

2.鼓勵各校校長、教務主任、自然社群帶領人一同參加領域召集人研習。

3.提供各校教學領導人才經由專業對話及經驗交流之機會，協助檢視各校之領域課程計畫之完整性與可行性。
	106.03.25-

106.09.16
	115,200
	1.3.4.5
	21

	3
	輔導員專業成長
	1.邀請專家學者針對單一主題進行深入探討，提升團員自然科學領域專業知能。

2.依「有效教學」、「多元評量」、「補救教學」與「觀課議課」等主題進行團員專業對話，強化輔導員教學技能。

3.配合央團辦理「科學教育展覽會」及「北二區分區研討會」。
	106.01-

106.12
	103,300
	1.4.5
	23

	4
	教學研究學習社群/教師學習社群
	1.以各輔導員為帶領者，於輔導員所在地區學校為中心，成立自然科教師學習社群，期能由下而上推展精進教學理念。

2.各教師學習社群以「課程設計」、「有效(差異化)教學」、「多元評量」、「即時補救」為主軸，進行教學現場之經驗分享並針對教學問題提出精進策略。

3.以「共同備課、觀課及議課」做為學習社群實務討論方式，鼓勵進行社群教學觀摩。

4.邀請各學年自然科授課教師參與社群，有效針對各年段課程銜接與學生發展情形進行教學策略之調整。

5.以社群為單位，邀請優秀教學教師進行教學演示或教學經驗分享，透過近距離互動，有效提升社群教師教學能力。
	106.01-

106.12
	122,000
	3.4.5
	26

	5
	到校輔導
	1.配合各校期程，分區到校與自然領域教師進行共同備課，並依各校需求參與領域會議。

2.依各校需求進行教學演示或觀課議課之服務。

3.配合各校不同課程進行課程設計，除有效教學策略分享外，亦向各校推動與介紹觀課指標系統。
	106.01-

106.12
	59,500
	2.3.4.5.6
	30

	6
	設置教學資源平台
	1.蒐集並連結各項教學資源，利用免費雲端硬碟，分項建置自然科學領域教學資源共享平台。

2.於平台以Q&A方式提供自然與生活科技學習領域教學諮詢服務，協助解答教學問題。

3.鼓勵所有自然授課教師加入平台，利用網路無國界之特性，迅速傳達教學新知。
	106.01-

106.12
	0
	5
	11

	7
	提升教師教學知能研習
	1.為更有效達到共同備課效果，於每年9月份配合本市提升教師教學知能專案計畫辦理教材研究與共同備課研習。

2.除原自然授課教師外，更鼓勵各校鐘點教師及非專長授課教師參加共同備課研習，藉由新舊經驗分享激盪出有效教學策略之火花。
	106.09-
106.11
	專業成長計畫補助
	1.3.4.6
	11

	8
	辦理及參與各專案計畫活動
	1.配合各項專案計畫辦理創造力教育訓練、奈米科技融入教學等自然科教相關活動。

2.積極參與央團辦理之「探究教學｣及「科學閱讀｣徵選活動，並轉知徵選活動訊息給市內自然領域教師。

3.參與自然與生活科技學習領域輔導團年會。

4.籌劃辦理本市自然科學競賽。
	106.01-

106.12
	市款補助
	5.6
	11

	教育部國民及學前教育署補助經費
	國中組
	90,000
	

	
	國小組
	90,000
	

	
	總計
	180,000
	

	市府補助經費
	國中組
	110,000
	

	
	國小組
	110,000
	

	
	總計
	220,000
	


【經費來源】由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學品質計畫」及「桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應，概算如附表。
【說明】請依各計畫實施方式填寫代碼：1代表專題演講、2代表授課議課、3代表備課討 論、4代表對話座談、5代表交流觀摩、6代表實作演練、7代表踏查體驗、8代表 其他並說明。
壹拾、各子計畫執行期程

	時間

項目
	106年度第1期

(105學年下學期)
	106年度第2期

(106學年度上學期)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	領域召集人(國中)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	領域召集人(國小)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	輔導員專業成長

(國中)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	輔導員專業成長

(國小)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	教學研究教師學習社群(國中)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	教學研究教師學習社群(國小)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	到校輔導(國中)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	到校輔導(國小)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


壹拾壹、預期效益
一、領域召集人課程與教學研討

1.充實自然領域召集人有關領域課程規劃設計、教材編選、多元評量、補救教學等專業知能，並理解十二年國教課綱自然領綱之內容。
2.鼓勵各校教務主任、自然領域召集人、自然相關領域學習社群召集人一同參加。
3.提供各校教學領導人才經由專業對話及經驗交流之機會，協助檢視各校之領域課程計畫之完整性與可行性。
二、輔導員專業成長

1.增進輔導員「自然與生活科技」學習領域的課程設計、課程統整、教材編選、協同教學、多元評量及發展學校本位課程的能力。
2.研討並精進所有輔導員之教學研究能力與發展。

3.協同規畫與辦理各項精進教學計畫之經驗與成果。
4.分享有關領域課程規劃設計、教材編選、評量等專業知能。
5.增進輔導員對於十二年國教課綱之理解程度與轉化能力，轉而協助教學現場教師。

三、輔導員教學研究學習社群(國中)/教師學習社群(國小)

1.交流彼此的教學理念與實踐，擴展專業知識。
2.更有效地解決教學實務問題。
3.研發教材與精進教法。
4.建構系統化幫助生手教師之策略。
5.提升學生學習成效。
6.增加成員間的信任與尊重。
7.彼此提供鼓勵和精神支持，使教師不畏於嘗試與創新。
8.擔任領頭羊的角色，分享領導權，促成更好的決策。
四、到校輔導

1.完成全市國中小之分區到校輔導，各校就近參與，整合研習資源，擴大研習效益。

2.希望以分區概念使各校教師就近參與，擴大研習效益，整合研習資源，並藉由「多文本教學工作坊模式」分享，使教師改變原有教學思維的可能。

3.透過公開授課、觀課、議課等「示範」與「諮詢」服務活動，有效提升教師教學技巧及備課觀課議課能力，落實「領域社群化」，達到教師精進教學之目標。 

4.能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程與教學之相關問題。

5.結合教育大學教授進行輔導區之輔導業務。

6.深入各校實際了解領域發展現況，帶動教師專業成長，並促成該區跨校之「教師學習社群」。
壹拾貳、附件與附表
附件一 自然與生活科技領域召集人專業成長計畫
（一）目標

1.充實領域召集人有關領域課程規劃設計、教材編選、多元評量、補救教學等專業知能。

2.鼓勵各校校長、教務主任、自然社群領導人一同參加領域召集人研習。

3.提供各校教學領導人才經由專業對話及經驗交流之機會，協助檢視各校之領域課程計畫之完整性與可行性。

（二）實施方式

邀請各專家學者，以講座與經驗交流方式進行。

（三）國中組內容
	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1
	106.03.24（五）
	13：30

16：30
	發明金牌獎之實務與創意探討
	劉大潭老師

(外聘)

	2
	106.05.12（五）
	13：30

16：30
	力學&電磁學DIY教學工作坊
	戴明鳳教授

(外聘)

	3
	106.09.22（五）
	13：30

16：30
	科展題目何處尋
	張毓禎老師

(外聘)

	4
	106.10.05（五）
	13：30

16：30
	12年國教課綱－自然領綱宣導
	吳月鈴老師
（外聘）


（四）國小組內容

	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1
	106.09.06(三)
	13：00

16：00
	12年國教課綱－自然領綱宣導
	吳月鈴老師
（外聘）

	2
	106.09.13(三)
	13：00

16：00
	科學DIY
	朱慶琪教授

(外聘)

	3
	106.09.20(三)
	13：00

16：00
	科展介紹
	全中平教授

(外聘)

	4
	106.09.27(三)
	13：00

16：00
	自然科學適性教學
	吳穎沺教授
(外聘)


（五）檢核策略或指標
1.領域召集人與各校校長、教務主任(或教學組長)、學習社群召集人合計參加率達90％以上。
2.追蹤領域召集人後續返校帶領學習社群成效。

（六）經費
1.國中組：第一、二期合計新台幣73200元，經費概算表詳如第32頁附表一-1-2，第37頁附表二-1-2。
2.國小組：第一期計新台幣42000元，經費概算表詳如第34頁附表一-2-2。

(七)成效評估
自然與生活科技領域召集人專業成長計畫成效評估表
	參考層面
	目標
	預期成效
	評估方式
	評估效標
（量化數據或質性描述）
	評估工具

	參與者的反應
	充實領域召集人專業知能
	瞭解領域課程規劃設計、教材編選、多元評量、補救教學等
	意見回饋表
	1. 對於研習內容感到能興趣
2. 建置網路平台教學影片分享使老師有更多互動
	意見回饋表

	參與者的學習
	增進帶領教師學習社群知能
	提升領域召集人返校帶領共同備課教師專業學習社群知能
	小組討論

實作
	提供其他縣巿的成果作品帶給老師不同的啟發
	產出作品與口頭發表

	組織的支持與改變
	透過實作增加研習教師內化課程
	進行教學現場之經驗分享
	協助領域發展與成長
	落實各校課程與教學發展，增進教師教學效能及社群服務
	意見回饋表

	參與者使用新知
	建立巿內自然領域分享機制 
	小組課綱轉化產出具體成果
	小組討論

實作
	能將現有教材對應12年
國教領綱進行分析解構
	產出作品與口頭發表

	學生學習結果
	幫助學生多元能力的發展及有效學習
	學生能透過老師教學澄清迷思概念並喜歡自然
	學習單與小組發表
	不同程度學生均能達成其目標並獲得成就感
	產出作品與口頭發表


附件二 自然與生活科技領域輔導員專業成長計畫
（一）目標

1.邀請專家學者針對單一主題進行深入探討，提升團員自然科學領域專業能力。

2.依「有效教學」、「多元評量」、「補救教學」、「觀課議課」、「十二年國教課綱」等主題辦理研習，強化輔導員教學知能。

3.藉由輔導員專業對話，進行教學經驗交流與精進教學能力。
（二）實施方式

1.邀請各專家學者，以講座與經驗交流方式進行。

2.藉由輔導員間經驗分享與課程設計與實作方式進行。
（三）國中組內容
	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1
	106.01.28（五）
	13：30

16：30
	科學實驗教學與教具DIY

－高斯砲彈珠台
	林詩華老師

(內聘)

	2
	106.06.16（五）
	13：30

16：30
	科學實驗教學與教具DIY

－物理教具製作
	朱慶琪教授

(外聘)

	3
	106.10.13（五）
	13：30

16：30
	化學實驗教學演示與實作研習
	姚清發教授

（外聘）

	4
	106.11.24（五）
	13：30

16：30
	地科教具製作與演示
	盧楷文老師

（外聘）


（四）國小組內容

	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1
	106.03.02(四)
	13：30

16：30
	輔導員專業對話
	輔導團

	2
	106.03.09(四)
	13：30

16：30
	12年國教課綱
	吳月鈴老師
(外聘)

	3
	106.04.06(四)
	13：30

16：30
	北二區分區研討工作規劃
	輔導團

	4
	106.05
(依實際期程)
	08：00

17：00
	北二區分區研討會
	輔導團

	5
	106.06.01(四)
	14：30

16：30
	翻轉教育
	翁國元老師

(內聘)

	6
	106.06.15(四)
	13：30

16：30
	12年國教領綱
	吳月鈴老師
(外聘)

	7
	106.09.14(四)
	13：30

16：30
	科學探究
	陳文典教授

(外聘)

	8
	105.09.28(四)
	14：30

16：30
	有效教學策略與案例分享
	陳文言老師

(內聘)

	9
	106.10.12(四)
	13：30

16：30
	科學探究
	熊召弟教授
(外聘)

	10
	   106.10

(依實際期程)
	08：00

17：00
	自然與生活科技學習領域輔導團年會
	輔導團

	11
	106.11.09(四)
	14：30

16：30
	課堂即時補救教學案例分享
	陳靜宜老師

(內聘)

	12
	106.11.23(四)
	14：30

16：30
	有效教學教材轉化─

科學競賽與實作評量
	蔡本慧老師
(內聘)

	13
	106.12.07(四)
	13：30

16：30
	輔導員專業對話
	輔導團


（五）檢核策略或指標

1.邀請專家學者進行講座至少進行4場次。

2.積極參與中央團辦理之各項活動，並列為專業成長課程項目。

（六）經費
1.國中組：第一、二期合計新台幣46800元，經費概算表詳如第32頁附表一-1-2，第37頁附表二-1-2。
2.國小組：第一、二期合計新台幣56500元，經費概算表詳如第34頁附表一-2-2，第40頁附表二-2-2。

(七)成效評估
自然與生活科技領域【輔導員專業成長計畫】成效評估表
	參考層面
	目標
	預期成效
	評估方式
	評估效標
（量化數據或質性描述）
	評估工具

	參與者的反應
	強化輔導員教學及專業知能
	透過實作增加研習教師內化課程效，提升教學專業知能
	意見回饋表
	請各專家學者，以講座與經驗交流方式進行
	意見回饋表

	參與者的學習
	領域成員能透過專業對話與交流，進行群體學習
	提升教師對12年國教課綱的了解與教材教具研發DIY
	小組討論

實作
	1.與專家學者，以講座與經驗交流方式使教師增能

2.藉由科學實驗教學演示
  與教具研發，提昇教學品  
  質
	產出作品與口頭發表

	組織的支持與改變
	進行教學經驗交流與精進教學能力
	提升教師教學特色閱讀差異化教學的技巧
	協助領域發展與成長
	建立教學資源平台，充實教師專業成長
	意見回饋表

	參與者使用新知
	建立巿內自然領域分享機制與終生學習智能
	能將研習所學帶回校內進行經驗知織分享
	小組討論

實作
	能將發展的新課程、教材、教法、解決方案等，應用在實務工作上
	產出作品與口頭發表

	學生學習結果
	幫助學生多元能力的發展及有效學習
	學生能透過老師教學澄清迷思概念並喜歡自然
	學習單與小組發表
	不同程度學生均能達成其目標並獲得成就感
	產出作品與口頭發表


附件三自然與生活科技領域輔導員教學研究學習社群(國中)/教師學習社群(國小)計畫
（一）目標

1.輔導員分區成立自然科教師學習社群，進而鼓勵校內教師學習社群能成為不斷突破之「創生系統」。

2.各教師學習社群以「課程設計」、「有效(差異化)教學」、「多元評量」、「即時補救」為主軸，進行教學現場之經驗分享並針對教學問題提出精進策略。

3.以「共同備課」、「公開授課、觀課」及「共同議課」之方式做為教師學習社群實務討論方式。

（二）實施方式

國中組：

1.專家講座與輔導員實作。

2.教學觀摩與課室觀察指標實作。

3.網路資源整合：將課程資料與成果發表在輔導團網站ceag.tyc.edu.tw。

國小組：

1.以各輔導員為帶領者，於輔導員所在地區(南區：桃園市中壢區華勛國小、桃園市大溪區仁善國小、桃園市平鎮區文化國小，北區：桃園市桃園區北門國小、桃園市龜山區大湖國小、桃園市桃園區會稽國小、桃園市龜山區楓樹國小、桃園市桃園區永順國小)成立自然科教師學習社群，進而鼓勵教師培養自我精進模式。

2.以共同備課為出發點，授課期間定期進行學習社群對話，並依各校時程進行公開授課、議課。

3.邀請各校自然科授課教師參與社群，以有效針對各年段課程銜接與學生發展情形進行教學策略之調整，使教學研究話題能更加縱向加深。

4.藉由主題式討論並設計課程，有效建立模組化教學活動。

5.以社群為單位，邀請優秀教學教師進行教學演示或教學經驗分享，透過近距離互動，有效提升社群教師教學能力，讓社群的交流可從「校內社群研討」橫向拓展為「跨校社群交流」。。

6.面對教學現場窒礙難行問題時或教師專業不足時，擬定主題後尋求專家學者協助，以目標導向方式解決教學問題。

（三）國中組內容
	場次
	活動日期
	活動時間
	活動主題
	講師

	1
	106.02.18（五）
	13：30

16：30
	生態系與岩層探討
	梁忠三校長

謝豐任老師

吳慧珍老師

(內聘)

	2
	106.02.25（五）
	13：30

16：30
	科學實驗教學與教具DIY

－氣動槍
	劉之聖組長

(內聘)

	3
	106.04.01（五）
	13：30

16：30
	科學實驗教學與教具DIY

－電動仿生獸
	劉之聖組長

(內聘)

	4
	106.09.08（五）
	13：30

16：30
	影片剪輯工作坊
	林詩華老師

(內聘)

	5
	106.10.06（五）
	13：30

16：30
	十二年國教課綱理解與轉化
	謝豐任老師

（內聘）

	6
	106.11.10（五）
	13：30

16：30
	十二年國教課綱－自然領綱
	吳月鈴老師

(外聘)


（四）國小組內容

	場次
	活動日期
	活動主題
	講師

	1
	106.03.01(三)

13：30-16：30
	共同備課─學期課程統整與活動規劃
	游淑珍校長(內聘)

高德生校長(內聘)

	2
	106.03.08(三)

14：00-16：00
	共同備課─教材研發與轉化(天氣篇)
	陳淑婷老師(內聘)

翁國元老師(內聘)

	3
	106.03.22(三)

13：30-16：30
	植物教學如何做？
	石英老師(外聘)

	4
	106.03.29(三)

14：00-16：00
	共同備課─教材研發與轉化(植物篇)
	林世娟校長(內聘)

王秋雯老師(內聘)

	5
	106.04.12(三)

13：30-16：30
	觀察與探究教學─觀課議課實作
	陳守仁老師(外聘)

	6
	106.05.03(三)

13：30-16：30
	觀課、議課實作
	輔導團

	7
	106.05.10(三)

13：30-16：30
	行動載具V.S.有效教學
	陳靜宜老師(內聘)

陳文言老師(內聘)

	8
	106.05.24(三)

14：00-16：00
	共同備課─教材研發與轉化(電與磁篇)
	蔡本慧老師(內聘)

陳淑霞老師(內聘)

	9
	106.06.07(三)

13：30-16：30
	共同備課─教材研發與轉化(動物篇)
	陳淑婷老師(內聘)

沈彥甫老師(內聘)

	10
	106.06.21(三)

14：00-16：00
	社群運作分享與成效評估
	輔導團

	11
	106.09.13(三)

13：30-16：30
	共同備課─學期課程統整與活動規劃
	游淑珍校長(內聘)

高德生校長(內聘)

	12
	106.09.20(三)

14：00-16：00
	共同備課─教材研發與轉化(熱篇)
	林世娟校長(內聘)

陳淑霞老師(內聘)

	13
	106.10.04(三)

13：30-16：30
	有效教學策略與轉化
	賀彩利校長(內聘)

賴碧純老師(內聘)

	14
	106.10.18(三)

13：30-16：30
	福頭山生態
	張演祺老師(外聘)

	15
	106.11.01(三)

14：00-16：00
	共同備課─教材研發與轉化(天文篇)
	陳淑婷老師(內聘)

蔡本慧老師(內聘)

	16
	105.11.16(三)

13：30-16：30
	觀課、議課實作
	輔導團

	17
	106.11.22(三)

14：00-16：00
	共同備課─教材研發與轉化(力學篇)
	林世娟校長(內聘)

王秋雯老師(內聘)

	18
	106.11.29(三)

13：30-16：30
	科學寫作
	高涌泉老師(外聘)

	19
	106.12.06(三)

14：00-16：00
	共同備課─教材研發與轉化(光篇)
	陳靜宜老師(內聘)

陳文言老師(內聘)

	20
	106.12.13(三)

13：30-16：30
	社群運作分享與成效評估
	輔導團


（五）檢核策略或指標

國中組：

1.結合輔導小組分區到校輔導、教學示範、教師研習、網路平台成果發表等活動，落實各校課程與教學發展，增進教師教學效能。

2.追蹤本社群影響鄰近各校成立相關學習社群之比例。

3.統計教學資源共享平台使用率。

4.確實進行社群間之合作交流。

國小組：

1.每輔導員所在學校至少各成立一教師學習社群。

2.每學習社群每學期至少進行10次社群對話。

3.每學習社群每學期至少進行1次公開觀課、議課。

4.建置系統化學習社群對話紀錄表。

5.配合教學資源平台，定期上傳分享各社群運作情形。

6.每學期進行分區跨校學習社群交流3次。

（六）經費  

1.國中組：第一、二期合計新台幣37400元，經費概算表詳如第32頁附表一-1-2，第37頁附表二-1-2。
2.國小組：第一、二期合計新台幣84600元，經費概算表詳如第34頁附表一-2-2，第40頁附表二-2-2。

(七)成效評估
自然與生活科技領域輔導員教學研究學習社群(國中)/教師學習社群(國小)計畫成效評估表
	參考層面
	目標
	預期成效
	評估方式
	評估效標
（量化數據或質性描述）
	評估工具

	參與者的反應
	讓參與者樂於習得新知
	參與者能在正向、積極的氛圍下進行學習
	問卷調查
	喜歡講師提供之課程內容
	意見回饋表

	參與者的學習
	參與者能獲得教學知能相關的成長
	參與者能獲得教學知能相關的成長
	問卷調查、
小組討論
	參與者能進行說出課程內容，並分享如何進行運用
	意見回饋表、
口頭發表

	組織的支持與改變
	運用組織的力量，將所學進行轉化
	組織的專業對話，進行腦力激盪，將所學進行轉化與修正
	專業對話
後續電訪
	落實各校課程與教學發展，增進教師教學效能及社群服務
	會議紀錄、
電訪記錄

	參與者使用新知
	針對教學問題提出精進策略
	能將研習所學帶回校內進行經驗知織分享
	書面資料
後續電訪
	授課期間定期進行學習社群對話讓社群的交流可從「校內社群研討」橫向拓展為「跨校社群交流」
	產出作品與口頭發表、電訪記錄

	學生學習結果
	提升學生的學習樂趣與學習品質
	精進教師的教學能力，進而提升學生的學習成效
	學習單

小組發表
	不同程度學生均能達成其目標並獲得成就感
	產出作品、
口頭發表


附件四 自然與生活科技領域到校輔導計畫
（一）目標

1.藉由到校參與「共同備課」與參加各校自然領域會議了解各校自然科教學情形，並協助學校解決課程實施困難之處及重大議題融入教學之相關問題。

2.推展「公開授課、觀課、議課」觀念，落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質。

3.運用本小組研擬之「觀課指標」，推動系統化評量教師教學策略與有效教學與否之實務做法。

4.宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談。
（二）實施方式

1.於各學期開學前由學校提出「輔導員共同備課」之申請。

2.依各校需求進行「教學演示」或「觀課議課」之服務。

3.到校輔導承辦學校應於研習前兩週開放教師研習系統報名，邀請各分區或策略聯盟學校派員參加到校輔導。

（三）國中組內容
	場次
	日期及
流程規劃
	活動內容
	輔導學校
	備註

	共10場
	106.02~106.12
共同備課：50分鐘

現場觀課：50分鐘

共同議課：50分鐘
	結合「公開授課」引導學校透過共備、觀課及議課達到有效教學的目的，協作「發展學校本位課程」、「多元教學模式」及「實地情境學習」之規劃，精進「核心素養導向的課程教學」
	1.青埔國中（中壢區）
2.平鎮國中（平鎮區）
3.瑞原國中（楊梅區）
4.大成國中（八德區）
5.大園國中（大園區）
6.會稽國中（桃園區）
7.內壢國中（中壢區）
8.中壢國中（平鎮區）
9.仁美國中（楊梅區）
10.石門國中（龍潭區）
	依排序表進行到校輔導，每年輔導10所學校，六年可輔導完桃園市各公立國中


（四）國小組內容

	場次
	活動日期/
時間
	區域
	活動主題
	學校

	1
	106.02~106.06

依申請學校需求

時數皆為3小時

課前會議：20分鐘

教學準備：10分鐘

實際授課：40分鐘

課後準備：10分鐘

共同議課：50分鐘

觀察指標檢核：50分鐘
	依實際

申請

情形
	共同備課

參與領域會議

公開觀課、議課

課室觀察指標
	依實際申請情形

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	106.09~106.12

依申請學校需求

時數為皆為3小時

課前會議：20分鐘

教學準備：10分鐘

實際授課：40分鐘

課後準備：10分鐘

共同議課：50分鐘

觀察指標檢核：50分鐘
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


（五）檢核策略或指標

1.每期每區至少5所學校申請參加(國小3所)。

2.發展受服務學校回饋問卷，並進行後續追蹤。

（六）經費  

1.國中組：第一、二期合計新台幣42600元，經費概算表詳如第32頁附表一-1-2，第37頁附表二-1-2。
2.國小組：第一、二期合計新台幣16900元，經費概算表詳如第34、35頁附表一-2-2，第32頁附表二-2-2。
(七)成效評估
自然與生活科技領域【到校輔導計畫】成效評估表
	參考層面
	目標
	預期成效
	評估方式
	評估效標

（量化數據或質性描述）
	評估工具

	參與者的反應
	讓參與者實際操作共同備觀議課
	參與者能認同共同備觀議課的教學模式
	問卷調查
	1. 參與者是否了解共同備觀議課的特性與優點
2. 參與者喜歡共同備觀議課的教學方式
	意見回饋表

	參與者的學習
	讓參與者在進行共同備觀議課的過程中，習得相關技能
	參與者能熟悉共同備觀議課的教學模式，並具備相關能力
	問卷調查、
小組討論、
專業對話
	參與者是否具備備觀議課之基本能力
	意見回饋表、
口頭發表、
會議紀錄

	組織的支持與改變
	透過到校輔導，引導各校精進教學模式
	各校能將共同備觀議課教學方式融入領域活動
	後續電訪
	各校是否落實推動共同備觀議課的教學模式
	電訪記錄表

	參與者使用新知
	參與者能運用共同備觀議課之相關知識與技能
	參與者能實際運用共同備觀議課
	後續電訪、
小組討論、

專業對話、
書面資料
	1. 各校是否實際運作共同備觀議課的教學模式
2. 各校是否將教學成果送件參加相關比賽
	電訪記錄表、
口頭發表、
會議紀錄
產出作品

	學生學習結果
	讓學生在共同備觀議課的過程中進行有感學習
	學生在學習過程中能獲得更多成就與學習樂趣
	學習單

小組發表
	不同程度學生均能達成其目標並獲得成就感
	產出作品
口頭發表


附表一 經費概算(總經費表)
桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

自然與生活科技學習領域輔導小組輔導團運作計畫

                         總經費表
	項次
	項目
	第一期
	第二期
	合計

	
	
	教育部國民及
學前教育署
	市府

預算
	教育部國民及
學前教育署
	市府

預算
	

	
	
	團務

運作
	差旅費
	團務

運作
	團務

運作
	差旅費
	團務

運作
	

	1
	大崙國中
	54,000
	6,000
	55,000
	36,000
	4,000
	55,000
	210,000

	2
	大崙國小
	54,000
	6,000
	55,000
	36,000
	4,000
	55,000
	210,000

	合計
	108,000
	12,000
	110,000
	72,000
	8,000
	110,000
	420,000


附表二-1 經費概算(國中第一期總表)
桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國中自然與生活科技學習領域輔導小組輔導團運作計畫
經費概算表

（106.02～106.07大崙國中第一期總表）

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	12
	時
	19,200
	外聘

	
	
	800
	12
	時
	9,600
	內聘

	
	
	800
	24
	時
	19,200
	助教

	2
	差旅費
	14,000
	1
	式
	14,000
	覈實支付

	
	
	6,000
	1
	式
	6,000
	國教署專款補助

	3
	膳費
	20
	120
	人
	2,400
	茶水費

	4
	印刷費
	50
	340
	份
	17,000
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	5
	教材教具費
	20,000
	1
	式
	20,000
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	6
	場地佈置費
	1,000
	4
	場
	4,000
	場地佈置相關支出

	7
	雜支
	3,600
	1
	式
	3,600
	1.業務費之5%為限
2.各項活動費用未列之辦公事務費用屬之

	教育部國民及學前教育署補助
	60,000
	

	市府預算補助
	55,000
	

	合計
	115,000
	


	承辦人：
	主任：
	主計：
	校長：


附表二-2 經費概算(國中第一期分表)
桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國中自然與生活科技學習領域輔導小組輔導團運作計畫
經費概算表

（106.02～106.07大崙國中第一期分表）

	一、輔導員專業成長（兩場）

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	6
	時
	9,600
	外聘

	
	
	800
	12
	時
	9,600
	助教

	2
	差旅費
	2,000
	1
	式
	2,000
	覈實支付

	3
	印刷費
	50
	40
	份
	2,000
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	4
	教材教具費
	4,000
	1
	式
	4,000
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	5
	場地佈置費
	1,000
	2
	式
	2,000
	場地佈置相關支出

	6
	雜支
	1,000
	1
	式
	1,000
	業務費之5%為限

	合計
	30,200
	

	二、輔導員教學研究學習社群（三場）

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	800
	9
	時
	7,200
	內聘

	2
	差旅費
	2,000
	1
	式
	2,000
	覈實支付

	3
	印刷費
	50
	60
	份
	3,000
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	4
	教材教具費
	6,000
	1
	式
	6,000
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	5
	雜支
	600
	1
	式
	600
	業務費之5%為限

	合計
	18,800
	

	三、到校輔導（五場）

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	800
	3
	時
	2,400
	內聘

	2
	差旅費
	7,500
	1
	式
	7,500
	覈實支付

	3
	印刷費
	50
	120
	份
	6,000
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	4
	雜支
	500
	1
	式
	500
	業務費之5%為限

	合計
	16,400
	

	四、國中各校領域召集人專業增能（兩場）

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	6
	時
	9,600
	外聘

	
	
	800
	12
	小時
	9,600
	助教

	2
	差旅費
	2,500
	1
	式
	2,500
	覈實支付

	3
	膳費
	20
	120
	人
	2,400
	茶水費

	4
	印刷費
	50
	120
	份
	6,000
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	5
	教材教具費
	10,000
	1
	式
	10,000
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	6
	場地佈置費
	1,000
	2
	式
	2,000
	場地佈置相關支出

	7
	雜支
	1,500
	1
	式
	1,500
	業務費之5%為限

	合計
	43,600
	

	五、輔導員參加各項研習、會議等相關活動之差旅費

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	差旅費
	6,000
	1
	式
	6,000
	國教署補助

	合計
	6,000
	


附表二-3 經費概算(國中第二期總表)
桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國中自然與生活科技學習領域輔導小組輔導團運作計畫

經費概算表

（105.08～106.01大崙國中第二期總表）
	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	12
	時
	19,200
	外聘

	
	
	800
	36
	時
	28,800
	內聘或助教

	2
	差旅費
	13,000
	1
	式
	13,000
	覈實支付

	
	
	4,000
	1
	式
	4,000
	國教署專款補助

	3
	膳費
	20
	120
	人
	2,400
	含茶水費

	4
	印刷費
	40
	275
	份
	11,000
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	5
	教材教具費
	12,000
	1
	式
	12,000
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	6
	場地佈置費
	500
	4
	場
	2,000
	場地佈置相關支出

	7
	雜支
	2,600
	1
	式
	2,600
	1.業務費之5%為限
2.各項活動費用未列之辦公事務費用屬之

	教育部國民及學前教育署補助
	40,000
	

	市府預算補助
	55,000
	

	合計
	95,000
	


	承辦人：
	單位主管：
	主計：
	校長：


附表二-4 經費概算(國中第二期分表)
                桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國中自然與生活科技學習領域輔導小組輔導團運作計畫

經費概算表

（106.08～107.01大崙國中第二期分表）
	一、輔導員專業成長（兩場）

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	6
	時
	9,600
	外聘

	
	
	800
	12
	時
	9,600
	內聘或助教

	2
	差旅費
	1,500
	1
	式
	1,500
	覈實支付

	3
	印刷費
	40
	35
	份
	1,400
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	4
	教材教具費
	2,000
	1
	式
	2,000
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	5
	場地佈置費
	500
	2
	式
	1,000
	場地佈置相關支出

	6
	雜支
	800
	1
	式
	800
	業務費之5%為限

	合計
	25,900
	

	二、輔導員教學研究學習社群（三場）

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	800
	9
	時
	7,200
	內聘

	2
	差旅費
	1,500
	1
	式
	1,500
	覈實支付

	3
	印刷費
	40
	40
	份
	1,600
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	4
	教材教具費
	3,000
	1
	式
	3,000
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	5
	雜支
	300
	1
	式
	300
	業務費之5%為限

	合計
	13,600
	

	三、到校輔導（五場）

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	800
	3
	時
	2,400
	內聘

	2
	差旅費
	7,500
	1
	式
	7,500
	覈實支付

	3
	印刷費
	40
	100
	份
	4,000
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	4
	雜支
	500
	1
	式
	500
	業務費之5%為限

	合計
	14,400
	

	四、國中各校領域召集人專業增能（兩場）

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	6
	時
	9,600
	外聘

	
	
	800
	12
	小時
	9,600
	內聘或助教

	2
	差旅費
	2,500
	1
	式
	2,500
	覈實支付

	3
	膳費
	20
	120
	人
	2,400
	茶水費

	4
	印刷費
	40
	100
	份
	4,000
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	5
	教材教具費
	7,000
	1
	式
	7,000
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	6
	場地佈置費
	500
	2
	式
	1,000
	場地佈置相關支出

	7
	雜支
	1,000
	1
	式
	1,000
	業務費之5%為限

	合計
	37,100
	

	五、輔導員參加各項研習、會議等相關活動之差旅費

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	差旅費
	4,000
	1
	式
	4,000
	國教署補助

	合計
	4,000
	


附表三-1 經費概算(國小第一期總表)
桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國中自然與生活科技學習領域輔導小組輔導團運作計畫

經費概算表

（106.02～106.07大崙國小第一期總表）

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	24
	時
	38,400
	外聘

	
	
	800
	20
	時
	16,000
	內聘

	2
	差旅費
	8,000
	1
	式
	8,000
	覈實支付

	
	
	6,000
	1
	式
	6,000
	國教署專款補助

	3
	印刷費
	15,800
	1
	式
	15,800
	領召：5000

專業成長：4200

社群：4500

	4
	教材教具費
	12,100
	1
	式
	12,100
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	5
	場地佈置費
	5,500
	1
	式
	5,500
	領召：3000

專業成長：1000

到校：500*3

	6
	膳費
	100
	100
	人次
	10,000
	含茶水20元

	7
	雜支
	3,200
	1
	式
	3,200
	

	教育部國民及學前教育署補助總價合計
	60,000
	

	市府預算補助總價合計
	55,000
	

	合計
	115,000
	


	承辦人：
	主任：
	主計：
	校長：


附表三-2 經費概算(國小第一期分表)
桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國中自然與生活科技學習領域輔導小組輔導團運作計畫

經費概算表

（106.02～106.07大崙國小第一期分表）

	一、各校領域召集人專業增能

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	12
	小時
	19,200
	外聘

	2
	印刷費
	100
	50
	人
	5,000
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	3
	教材教具費
	4,000
	1
	式
	4,000
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	4
	場地佈置費
	3,000
	1
	式
	3,000
	場地佈置相關支出

	5
	膳費
	100
	100
	人次
	10,000
	含茶水20元

	6
	雜支
	800
	1
	式
	800
	業務費之5%為限

	合計
	42,000
	

	二、輔導員專業成長

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	6
	時
	9,600
	外聘

	
	
	800
	2
	時
	1,600
	內聘

	2
	差旅費
	5,000
	1
	式
	5,000
	覈實支付

	3
	印刷費
	30
	140
	人次
	4,200
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	4
	教材教具費
	2,100
	1
	式
	2,100
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	5
	場地佈置費
	1,000
	1
	式
	1,000
	場地佈置相關支出

	6
	雜支
	600
	1
	式
	600
	業務費之5%為限

	合計
	24,100
	

	三、教學研究學習社群

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	6
	小時
	9,600
	每社群外聘3小時

	
	
	800
	18
	小時
	14,400
	每社群內聘9小時

	2
	印刷費
	30
	150
	人次
	4,500
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	3
	教材教具費
	3,000
	2
	式
	6,000
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	4
	雜支
	1,500
	1
	式
	1,500
	業務費之5%為限

	合計
	36,000
	

	四、到校輔導服務

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	差旅費
	3,000
	1
	式
	3,000
	覈實支付

	2
	印刷費
	30
	70
	人次
	2,100
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	3
	場地佈置費
	500
	3
	式
	1,500
	場地佈置相關支出

	4
	雜支
	300
	1
	式
	300
	業務費之5%為限

	合計
	6,900
	

	五、輔導員參加各項研習、會議等相關活動差旅費

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	差旅費
	6,000
	1
	式
	6,000
	國教署專款補助

	合計
	6,000
	


	承辦人：
	主任：
	主計：
	校長：


附表三-3 經費概算(國小第二期總表)
桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國中自然與生活科技學習領域輔導小組輔導團運作計畫

經費概算表

（106.08～107.01大崙國小第二期總表）

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	14
	時
	22,400
	外聘

	
	
	800
	34
	時
	27,200
	內聘

	2
	差旅費
	16,000
	1
	式
	16,000
	覈實支付

	
	
	4,000
	1
	式
	4,000
	國教署專款補助

	3
	印刷費
	30
	140
	人次
	4,200
	專業成長：4200

學習社群：4500

到校輔導：2100

	
	
	30
	150
	人次
	4,500
	

	
	
	30
	70
	人次
	2,100
	

	4
	教材教具費
	7,300
	1
	式
	7,300
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	5
	場地佈置費
	3,500
	1
	式
	3,500
	學習社群：500*4

到校輔導：500*3

	6
	雜支
	3,800
	1
	式
	3,800
	業務費之5%為限

	教育部國民及學前教育署補助總價合計
	40,000
	

	市府預算補助總價合計
	55,000
	

	合計
	95,000
	


	承辦人：
	主任：
	主計：
	校長：


附表三-4 經費概算(國小第二期分表)
桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國中自然與生活科技學習領域輔導小組輔導團運作計畫

經費概算表

（106.08～107.01大崙國小第二期分表）
	一、輔導員專業成長

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講座鐘點費
	1,600
	6
	小時
	9,600
	外聘

	
	
	800
	6
	小時
	4,800
	內聘

	2
	差旅費
	10,000
	1
	式
	10,000
	覈實支付

	3
	印刷費
	30
	140
	人次
	4,200
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	4
	教材教具費
	2,300
	1
	式
	2,300
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	5
	雜支
	1,500
	1
	式
	1,500
	業務費之5%為限

	合計
	32,400
	

	二、教學研究學習社群

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	講師鐘點費
	1,600
	8
	小時
	12,800
	每社群4小時

	
	
	800
	28
	小時
	22,400
	每社群14小時

	2
	印刷費
	30
	150
	人次
	4,500
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	3
	教材教具費
	2,500
	2
	式
	5,000
	1.市款支應
2.研習及課程研發相關之教具、材料、資訊耗材等

	4
	場地佈置費
	500
	4
	式
	2,000
	場地佈置相關支出

	5
	雜支
	1,900
	1
	式
	1,900
	業務費之5%為限

	合計
	48,600
	

	三、到校輔導服務

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	差旅費
	6,000
	1
	式
	6,000
	覈實支付

	2
	印刷費
	30
	70
	人次
	2,100
	講義資料、成果印製、光碟、影印所需相關耗材

	3
	場地佈置費
	500
	3
	式
	1,500
	場地佈置相關支出

	4
	雜支
	400
	1
	式
	400
	業務費之5%為限

	合計
	10,000
	

	四、輔導員參加各項研習、會議等相關活動差旅費

	項次
	項目
	單價
	數量
	單位
	總價
	備註

	1
	差旅費
	4,000
	1
	式
	4,000
	國教署專款補助

	合計
	4,000
	


教育部國民教育及學前教育署辦理補助
直轄市、縣（市）推動十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國民教育輔導團學習領域（議題）輔導小組計畫自評表
縣市別：   桃園市   
學習領域（議題）輔導小組：   自然與生活科學習領域   
一、審查重點說明：
(1) 規劃時宜考量學習領域(議題)輔導小組實施現況、105年執行成效及現場教師需要進行需求評估，並研擬行動策略，提出具體的推動或執行方案(計畫)。
(2) 規劃內容宜參酌領域（議題）輔導群及中央、地方課程教學專業政策統整思考，以協作立場出發，發揮專業支持之功能
(3) 因應十二年國教課綱107學年度起實施，相關專業成長策略與方案(如研習、工作坊、到校輔導、示例研發等)，應納入107課綱相關重點，如素養導向的教學及評量設計、共同備課、公開授課、觀課議課、跨領域或學科協同教學等。
(4) 輔導團各領域(議題)小組到校輔導及協作教學，建議能結合總綱「公開授課」引導學校透過共備、觀課及議課達到有效教學的目的，協作「發展學校本位課程」、「多元教學模式」及「實地情境學習」之規劃，精進「核心素養導向的課程教學」、「多元評量」、「有效學習策略」、「學習評量結果應用」，以及「學校層級課程評鑑的策略」，為新課程綱要的實踐鋪陳與準備。
(5) 縣市輔導小組所提各項計畫應以輔導員及領域(議題)教師為對象，以提昇專業知能，並提昇教學品質。
(6) 縣市政府輔導團進行自評工作時，請依據自評向度與指標逐一檢核，並於備註欄簡要說明執行內容及計畫頁碼。
(7) 本自評項目係基本要項，地方得自行增列創新輔導作為。

(8) 如無輔導員召募不易問題，1-2-2可免填。

(9) 每一個領域(議題)輔導小組各填寫一份自評表（共12份），隨各領域計畫送出。

二、自評向度與指標（每個學習領域（議題）輔導小組均須撰寫1份）

	向度
	指標
	檢核參考說明
	領域(議題)輔導小組自評
(是否達成)
	備註

	
	
	
	
	請依指標簡要說明
並列出子計畫頁碼

	
	項目
	細項
	
	是
	否
	

	1.
計
畫
架
構
與
組
織
運
作

	1-1
計畫
架構

	1-1-1能依需求及發展方向，整體規劃年度輔導推動策略與重點。
	1. 能研提組織願景及目標、多年期發展脈絡，並提出當年度推動架構與輔導重點/具體策略方案。
2. 能符應縣市精進計畫及輔導團年度重點進行整體規劃。
3. 能符應中央課程教學政策應配合事項並納入規劃。
4. 能配合十二年國教課綱正式實施進行前置準備。
5. 能符應教師需求與學生需求並納入規劃。
6. 能提出具體可行的推動方案計畫，並能強化國中小專業對話與合作機制。。
	●
	
	1. 組織遠景與目標。P1

2. 收集教學現場問題，擬定解決策略。P6

3. 本團輔導模式與服務內涵。P13

4. 本團發展目標與推行工作表。P14-15

5. 到校輔導結合共同備課、觀課、議課。P32-34

6. 配合中央政策於領域召集人及學習社群研習宣導十二年國教課綱。P21

7. 每學期舉辦兩次國中小團員專業對話。P9-10

	
	1-2

組織
運作
	1-2-2能針對上一年度執行成果進行檢討，作為下一年度實施依據。
	1. 能列出105年執行成效及省思。
2. 能依據105年省思擬定106年的行動策略及推動（執行）方案。
	●
	
	1. 105年度執行成效與省思。P7

2. 106年行動策略及推動方案。P8-12

	
	
	1-2-3 能將教育部國教署補助之經費做合理有效規劃與運用。
	輔導小組團務運作補助經費(18萬或9萬元)，能適當規劃輔導員增能、協助教師專業發展及專業支持相關計畫。
	●
	
	依教師專業發展適當規劃經費有效規劃與運用
P21-34

	
	
	1-2-4能定期辦理領域(議題)小組團務會議，以利團務運作。
	1.能列出團務定期會議的時間、場次及討論的主題，且要列出國中小團共同開會的次數及時間。
2.主題能納入十二年國教課綱相關重點。
	●
	
	每學期至少舉辦4次團務會議及2次國中小團聯席會議。
P9-10

	
	
	1-2-5能系統化、結構性辦理團員增能活動，並檢討成效。
	1. 能列出105年辦理團員增能活動的場次及內容，並提出檢討成效的說明。
2. 能提出106年國中小團員增能活動的計畫(包括參加成員、課程內容及時間)

3. 課程能納入十二年國教課綱相關內容。
	●
	
	1. 國中小團共辦理17場輔導員增能研習。P24-26

2. 配合中央政策於輔導員專業成長研習宣導十二年國教課綱與領綱。P24-26

	
	1-3
人員
配當
	1-3-1輔導小組成員能依據專長做好任務分工。
	能提出學習領域(議題)小組的組織架構圖、分工表及各團員的專長領域。
	●
	
	羅列組織架構圖、分工表及各團員專長領域。P2-5

	
	
	1-3-2能針對輔導員召募不易之困境擬定具體方案（如無免填）。
	能於計畫中說明召募不易困境及對策（如無免填）。
	
	
	

	2.

課
程
教
學
協
作
與
轉
化
	2-1

政策
協作
	2-1-1能協助教育局（處）推動學習領域（議題）相關政策，以提升課程與教學品質。
	能提出規劃推動學習領域（議題）課程與教學相關政策，如共同備課、公開授課（觀課及議課）及社群運作等。
	●
	
	1. 國中團將到校輔導結合共同備課、觀課、議課。P32-34

2. 國小團將教師學習社群結合共同備課、觀課、議課。P27-31

	
	
	2-1-2能協助教育局（處）辦理相關專案活動（如：教學正常化、閱讀計畫、素養評量與教學、國際教育、…等）。
	能於計畫中描述協助情形。
	●
	
	辦理相關專案活動研習。P27-30

	
	
	2-1-3能協助學校領域召集人轉化精進教學計畫內涵，推動課程與教學相關增能活動或研習。
	能規劃領域召集人相關研習，其內容宜納入十二年國教課綱相關重點。
	●
	
	辦理各校領域召集人專業成長研習。P21-23

	
	2-2

政策
轉化
	2-2-1能輔導學校教師應用有效教學策略。
	能規劃以達有效教學策略整合運作的研習內容，並協助達成課堂實踐。
	●
	
	1. 辦理各校領域召集人專業成長研習。P21-23

2. 國中團將到校輔導結合共同備課、觀課、議課。P32-34

3. 國小團將教師學習社群結合共同備課、觀課、議課。P27-31

	
	
	2-2-2能研發及推廣應用有效教學優良示例，或協助辦理相關成長活動。
	能規劃以素養導向教學及評量優良示例研習及分享計畫。
	●
	
	與中央大學結盟舉辦增能研習活動。P27-30

	3.

專
業
發
展
與
教
學
實
踐
	3-1

專業
發展
	3-1-1能反映現場課程與教學之實況，及教師專業發展之需求，並適時提供專業協助。
	能提出輔導小組到校輔導（服務）反映學校教學問題及解決之機制。
	●
	
	舉辦到校輔導之共同備課。P32-34

	
	
	3-1-2能辦理教師專業發展活動（如：分區研討、教學演示、領域學習社群及跨校教學工作坊、…等）
	1. 能規劃教師專業發展相關增能活動。
2. 能將十二年國教課綱相關重點納入活動主題。
	●
	
	邀請各專家學者，以講座與經驗交流研習。P21-31

	
	
	3-1-3能支持學校辦理導向課堂實踐之校本進修活動或學校專業學習社群之運作（如：協助規劃或擔任講座等）。
	1. 能於計畫中描述專業支持學校實施概況。
2. 能將十二年國教課綱相關重點納入。
	●
	
	外聘專業講師擔任講座辦理研習。P21-23、27-31

	
	3-2

教學
實踐
	3-2-1能協助或鼓勵教師將有效教學與評量之增能在課堂實踐。
	1.能於計畫中提出協助或鼓勵措施。
2.可以結合2-2-1辦理。
	●
	
	1. 科學實驗教材教具研發DIY。P27-31

2. 到校輔導教學演示優良教師者給予嘉獎鼓勵。P32-34

	4.輔導小組之特色
	能具體條列簡述特色
	●
	
	1. 國中團將到校輔導結合共同備課、觀課、議課。P32-34

2. 國小團將教師學習社群結合共同備課、觀課、議課。P27-31

3. 團隊精神與團員們學習態度及服務熱誠，榮獲105年度輔導團績優團隊。P13-15

	5.相較於105年度，輔導小組提升品質之作為
	能具體條列簡述提升品質之作為
	●
	
	辦理「十二年國教課綱理解與轉化」相關研習，讓輔導員與教師有足夠知能因應十二年國教上路。P21-23、P24-26

	承辦人核章
	相關承辦單位主管核章
	直轄市、縣(市)教育局(處)長核章

	
	
	


團長





副團長、主任秘書





執行秘書





課程督學





學者專家





國民小學輔導小組





諮詢委員





自然與生活科技輔導小組





國民中學輔導小組





召集人





召集人





兼任輔導員





副召集人





副召集人





專任輔導員





兼任輔導員





專任輔導員





政


策


端





執


行


端








校長、教務主任�領域召集人、授課教師








輔導員

















專業成長


、


團務會議





各研習機會





教師學習社群


共同備課


公開授課觀課


共同議課








教師學習社群


共同備課


公開授課觀課


共同議課








自然與生活科技


學習領域輔導小組





到校輔導服務


設置教學資源平台


授課教師研習


十二年國教課綱宣導


各專案計畫活動





科學知識與精神有效教學





多元評量





學校教師





即時補救





差異化教學








PAGE  
44

