桃園市106年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

語文學習領域國語文輔導小組輔導團

運作計畫

桃園市政府教育局

中華民國105年10月

目錄

壹、	依據	4

貳、	領域輔導小組組織架構及分工表	4

一、組織發展	4

二、語文學習領域國語文輔導小組推動組織圖	5

三、輔導員量化統計表(團員名單請見附件一)	5

四、組織運作架構	6

參、	組織運作架構參、學習領域實施現況與優劣勢分析	6

肆、計畫目標	7

伍、輔導團輔導模式及服務內涵	8

一.	中央政策轉化與地方政策協作	8

二.	能協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策	8

三.	增能策略  (詳如子計畫以及附件二)	9

四.	課程與教學策略轉化與推廣(詳如子計畫)	9

五.	教學資源分享網路建置	10

六.	教學演示與課室觀察	10

七.	國中小國語文領域專業對話	11

八.	預期效益：	11

陸、105年度推動各項工作的成效與省思	12

柒、106年度推動重點與行動方案	14

玖、子計畫摘要表	18

拾、各子計畫執行期程	21

拾壹、預期效益	22

拾貳、附件	24

附件一   團員名單	24

附件二  輔導員專業成長實施計畫	32

附件四  分區、到校服務實施計畫	41

附件五  教學研究學習社群計畫	49

附件六  國中「國文領域社群備課觀課議課產出型工作坊」計畫	59

附件七  國文領域社群種子教師認證產出型工作坊實施計畫	66

附件八  多元評量理論與實作工作坊實施計畫	72

附表一      團務運作計畫總經費表	錯誤! 尚未定義書籤。

附表二~1~1  國中實施計畫第一期經費概算總表	錯誤! 尚未定義書籤。

附表二~1~2  國中第一期各項活動經費概算表	錯誤! 尚未定義書籤。

附表三      國小第一期實施計畫經費概算表	錯誤! 尚未定義書籤。

附表四      國中第二期實施計畫經費概算表	錯誤! 尚未定義書籤。

附表五      國小第二期實施計畫經費概算表	錯誤! 尚未定義書籤。

附表五~1    國小第二期各項活動經費概算表	錯誤! 尚未定義書籤。

桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學

及國民小學教學品質計畫

國民教育輔導團語文學習領域(國語文)輔導小組計畫

- 依據

- 教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

- 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

- 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

- 領域輔導小組組織架構及分工表

一、組織發展

本團目前設有召集校長2人，副召集校長7人，專任輔導員2人，兼任輔導員15人，聘任輔導員7人，組織架構完備。以專任輔導員為聯絡中心，透過團員會議及本團網站平台傳遞任務訊息，並分享發現與策略，以建立知識分享與對話的機制;以平等參與、開放多元、尊重包容、團隊合作為團務運作之模式，團務執行採任務分工，期能輕省團員勞務，精進研發品質。兼任輔導員依個人專長分組教材研發；聘任輔導員擔任顧問及支援角色；並依團務需求，遴聘優秀教師入團，確保新舊團員交替傳承，人才不虞匱乏。在召集校長的領導下發展目標並執行工作;規劃「引領」、「帶領」、「引導」、「協作」等策略的專業增能課程，以發揮輔導員專業影響力。在九年一貫的基礎上研發編撰國語文有效教學、多元評量、課堂即時補教教學、分組合作學習等教材及教學光碟；積極配合新課程綱要推動，將新課程綱要的內涵實踐之準備列為重點，期待達到「自發」 、「互動」 、「共好」 。

二、語文學習領域國語文輔導小組推動組織圖

幹事

國語文輔導小組

執行秘書

(國中)輔導小組

(國小)輔導小組

學者專家

會

諮詢委員

課程督學

專任輔導員

行政秘書

召集人

副召集人

兼任輔導員、聘任輔導員

專任輔導員

行政祕書

召集人

副召集人

兼任輔導員、聘任輔導員輔導員

三、輔導員量化統計表(團員名單請見附件一)

| 統計項目 | 召集人 | 副 召 集 人 | 輔導員 人數 |  |  | 正式 教職 年資 |  | 輔導員年資 |  |  |  |  |  | 輔導員減課時數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國語文學習領域 輔導小組 |  |  | 專任 | 兼任 | 總數 | 輔導員正式教職年資三年(含)以上 |  | 輔導員年資 未滿一年 |  | 輔導員 年資 一年(含)以上未滿四年 |  | 輔導員 年資 四年(含)以上 |  | 減課 總時數 | 平均每人 減課時數 |
|  |  |  |  |  |  | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 |  |  |
| 國中 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 100% | 1 | 14.2% | 4 | 57% | 2 | 28.5% | 21 | 3 |
| 國小 | 1 | 4 | 2 | 9 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 8 | 50% | 8 | 50% | 31 | 1.9 |

## 四、組織運作架構

- 組織運作架構參、學習領域實施現況與優劣勢分析

| 優勢 | 弱勢 |
| --- | --- |
| 一、輔導員皆具教學熱誠，對各種知識學習都有興趣。 二、團員皆都具有多年教學經驗，在國文教學上有較深厚的底子，也有一定的知能。 三、團員裡不乏眼光前瞻的領召及副召校長，退休的資深團員也熱情的協助指導 四、教育部及教育局皆對於團內要辦理的各項研習(有效教學、多元評量、補救教學)及活動給予大力支持及協助，有教育行政單位給予輔導團做支持與後盾。 | 一、理論與實務經驗兼具的講師資料庫建置不夠完善，輔導員增能受到限制。 二、輔導員皆是學校教師，在校本職負擔很重，課督與專輔每年更換，相關政策難以延續，輔導員教學專業知能難以累積，遂難以發揮整體戰力。 三、眾多子計劃的執行，讓輔導團員頻頻調課、課務排代來參與工作會議，讓學校端感到為難，輔導員在校處境甚窘。 |
| 機會 | 威脅 |
| - 環境： 1.國文為會考比序第一順位，教學上受重視。 2.市內提倡國文教學，資源豐富。 3.跨縣市合作工作坊大量湧進，市內教師也槷衷參與。 4.網路資源多，支援也多。 5. 桃園市內的國文老師40%有共備經驗，顯見社群的推動在桃園市內是有成效的。老師接受度高。 二、輔導團內： 1.輔導員藉由帶領社群及專業成長來 自我提升。 2.結合外縣市資源，團員得到很多難得的取經經驗。 | 一、環境： 1.國中國文會考閱讀測驗佔68%。 2.文言文一直是難點。 3.學生素質M型嚴重。 4.教師自主改變的情況雖已有改變，但現場教師不願意改變的還是依然固我。 二、輔導團內： 國文輔導團除了要執行精進計畫，每年另要肩負聯合盃、試模擬測驗的命/審/挑題工作，負擔沉重。 |

肆、計畫目標

- 增進國語文領域國中小全體教師對十二年國教課綱總網及領綱之認識與理解，進而能落實十二年國教課綱之精神與作法。

- 實踐十二年國民基本教育政策，研發核心素養導向的教學與評量、自主學習的引導策略、彈性學習課程的規劃與實務、有效教學、多元評量、課堂即時補救與分組合作學習等策略，以激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。

- 以實踐為本位，透過分區服務公開教學演示「引領」、「帶領」、「引導」、「協作」教師落實素養導向課程、自主學習策略教學、素養導向評量方案之規劃與實踐策略。

- 辦理領域召集人系列培訓課程，促使返校發揮領頭羊角色有效運作社群。並善用學生學習成就分析結果及試模擬測驗成績分析，做為規劃學校教師專長增能之依據。期望社群領導人及教學研究會召集人引領「案例討論及分析」落實「多元取向的教學模式與評量」、「學校本位課程規劃與實施」、「跨領域課程設計與協同教學」、「實地情境學習的規劃與實施」、「有效教學的設計與實施」。

- 激勵輔導員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。

- 任務導向，提昇輔導員教學效能多樣化及服務多元化，進行「公開授課」、「核心素養融入教案研發」、「社群對話」、及「教學示例分享」，針對學生學習困難或迷思概念，研擬教學策略，帶領現場老師「多元取向的教學模式與評量」、「學校本位課程規劃與實施」、「跨領域課程設計與協同教學」、「實地情境學習的規劃與實施」、「有效教學的設計與實施」。

伍、輔導團輔導模式及服務內涵

- 中央政策轉化與地方政策協作

- 能透過專業成長理解並轉化十二年國教課綱總綱與領綱之課程精神與內涵。

- 能運用領召研習、分區服務及主持社群宣達十二年國教課綱之總綱與領綱之精神。

- 能使現場教師理解十二年國課課綱之總綱與領綱。

- 配合地方政策宣導與執行。

- 能協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策

- 運用教師學習專業社群啟動專業對話模式，以輔導員帶領一般教師共同備課、觀課、議課，共享有效的教學成功經驗，並能達到擴散效應。

- 輔導員到校服務，藉由輔導員陪同領域教師共同備課，真正落實課堂實踐。鼓勵參與教師研發素養導向課程、有效教學、素養導向評量、課堂即時補救教學、分組合作學習等相關教材及研討，使課程發展與教學品質能實質提升。

- 針對學生學習困難或迷思概念，融入核心素養研擬教學策略進行教案研發藉由優良教學示例活動的分享解除老師教學迷思，推動有效教學（含差異化教學、補教教學與多元評量等）。

- 增能策略  (詳如子計畫以及附件二)

以實踐為本位，增進國語文領域國中小輔導員之專業知能、規劃「引領」、「帶領」、「引導」、「協作」等策略的專業增能課程，以發揮其專業影響力，期能有效執行十二年國教之教育目標。聘任大學教授等專業講師指導團員備課、觀課、議課和分組合作學習等專業技巧，實際產出素養導向課程、有效教學、多元評量、課堂即時補救等優良示例及素養導向評量試題，提供現場老師活化課堂的教學資源與能力。

- 課程與教學策略轉化與推廣(詳如子計畫)

- 國中小教師領召研習(詳如附件三)

1.協助領召教師理解十二年國教課綱總綱、領綱之精神及理念，

系列規劃課程培訓各校領域召集人為社群運作的領頭羊，促使

返校後能協助宣達十二年國教課綱精神理念。

2.推動教師專業學習社群。鼓勵教師共同備課、公開授課/觀課與

共同議課，精進領域教師備課、觀課、議課技巧。

3.協助各校國文教師瞭解並因應教育變化需求，並提供各校領域

教師專業對話及經驗交流的機會。

- 分區到校服務(詳如附件四)

1.採分區責任制，協助教師理解十二年國教課綱總綱之精神及理

念，並實踐領綱之精神。

2.宣導重要教育政策，提供諮詢服務。

3.透過教學演示及觀課、議課的流程，增進教師備觀議的能力，

以期改進教學技巧，提升教學品質。

4.彙整本市國中小國文領域教學優良案例或課程設計、評量等資

訊，發揮課程研究與創新教學之功效。

- 發展國中小教師社群(詳如附件五)

1.協助教師理解十二年國教課綱之精神與理念。

2.到校參與備課、操作觀課與議課，帶領老師文本分析與素養導

向課程設計，為教師增能，以期提升教學品質，有效教學。

3.引領教師社群進行「新課程綱要總綱的理解」、「核心素養導向

的教學與評量」、「教師公開授課與教學精進」（備課、觀課、議課）、「自主學習的引導策略」、「彈性學習課程的規劃與實務」、「多元取向的教學模式與評量」、「學校本位課程規劃與實施」、「跨領域課程設計與協同教學」、「實地情境學習的規劃與實施」及「有效教學的設計與實施」。

- 教學資源分享網路建置

- 目標：規劃建置完成領域網站，藉此宣導語文學習領域的基本理念，展現本市語文學習領域教育成果，促進交流分享。

- 以E化管理方式累積領域教育知識，並提供研習訊息、最新訊息等。

- 教學演示與課室觀察

- 目標：透過專業對話的營造，輔導員與教師之間，及教師同儕之間，形成專業成長社群，把帶起全校學生視為己任，以提升學生學習樂趣與成效為專業研討焦點，定期持續進行觀課研討以提升學生學習樂趣與效能為關懷的一套教育哲學與實踐。在真實的教學示範與其後教師觀課研討中，能針對教學觀察所得，同情理解地侃侃而談。因此，學校同仁之間形成緊密的專業與生命共同體，以共同的信念與共識，一同經營學校的整體政策與實務。

實施方式：團員依專長任務分工，各組團員共同備課、觀課、議課及教學影片拍攝。106.1月至106.12月：素養導向課程設計、自主學習的引導策略、有效教學、多元評量、差異化教學、分組合作學習、演示共10場(106年1~6月6場，106年9~12月4場)，詳細時間如辦理時間列表，以實際教學演示並以錄影方式辦理研討會共同討論。

- 辦理時間：

國中:選擇有意願參與之學校，進行教學活動實驗。

| 場次 | 日期 統籌學校 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 106.3月 | 中壢國中 |
| 2 | 106.4月 | 中興國中 |
| 3 | 106.6月 | 東安國中 |
| 4 | 106.10月 | 大坡國中 |
| 5 | 106.11月 | 瑞原國中 |
| 6 | 106.12月 | 幸福國中 |

國小:於輔導員任教的學校，進行教學活動實驗。

| 場次 | 教學者 | 教學主題 | 教學對象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林怡君 | 素養導向-低年級識字與詞彙、句型 | 一年級 |
| 2 | 王寵銘 | 素養導向-中年級朗讀、課文理解、寫作理解 | 四年級 |
| 3 | 王宣驊 | 自主學習的引導策略進行課文理解、寫作理解 | 六年級 |
| 4 | 陳志仁 | 素養導向-高年級朗讀、課文理解、寫作 | 六年級 |
| 5 | 錢善盈 | 素養導向-低年級識字與詞彙、句型 | 二年級 |
| 6 | 王家珍 | 自主學習的引導策略進行課文理解、寫作理解 | 四年級 |
| 7 | 魏慶雲 | 自主學習的引導策略進行課文理解、寫作理解 | 五年級 |
| 8 | 鄔翠璊 | 素養導向-中年級句型、朗讀、課文理解 | 三年級 |
| 9 | 鐘孝昇 | 素養導向-資訊融入數位戲劇展演 | 五年級 |

- 預期效益

- 精進教師國語文課室觀察專業能力與專業對話知能。

- 提升教師自主學習的引導策略能力與方法，增進學生國語文學習興趣及學習成效，形成「自發」的向上力。

- 教師社群定期對話，分享多元取向的教學模式與評量，成功的教學經驗，形成「互動」「共好」的善循環。

- 國中小國語文領域專業對話：每學期辦理二次，於團員大會及備觀議産出型工作坊，進行國中小銜接專業對話，以期增加教師對於國中小學生程度之認知與對教材的了解。

- 預期效益：

- 以輔導團為平台，用「領域社群化」及「產出型工作坊」方式蒐集，彙整各校有效的教學點子，落實「多元取向的教學模式與評量」、「學校本位課程規劃與實施」、「跨領域課程設計與協同教學」、「實地情境學習的規劃與實施」、「有效教學的設計與實施」。

- 增加輔導員能力，讓輔導員有能力成為推動政策與教育改革的火車頭，「引領」、「帶領」、「引導」、「協作」引領課程、教學、評量方案之規劃與實踐策略。

- 增加桃園市內國文領域社群數量，推動社群功能優質化。

- 改善市內國文教師之教學教法，活化教學，熱絡教室。

- 培養學生自主學習的能力，以素養導向為學習目標，讓學生自發、互動、共好。

- 輔導團施力於教師，最終目的期望受惠於學生，在會考表現上輔導團目的在於拔尖、減C。

陸、105年度推動各項工作的成效與省思

| 項次 | 工作項目 | 105年執行成效與省思 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 輔導員專業成長 | 國中國語文小組 (一)成效 - 輔導員文本分析能力提升 - 輔導員能聚焦閱讀理解策略及其運用 - 輔導員能帶領社群備課觀課議課。 (二)省思 1. 優秀輔導員在校多亦擔任要職，教學與研習活動常有難兩全的 窘境。 2. 缺乏理論與實務經驗兼具的講師資料庫 |
|  |  | 國小國語文小組 - 每周由兩位輔導員專業分享，相互學習，成效良好 - 團員增能研習研討到校服務方式及內容。 - 邀請專家指導輔導員備課，研討未來到校輔導運作方式。 - 專業研究產出-多文本有效教學；專業社群模組。 |
| 二 | 領域召集人課程與教學研討 | 國中國語文小組 (一)成效 - 能讓市內老師了解本年度輔導團的重點工作。 - 讓市內老師了解當前的教學趨勢。 - 透過研習時講師帶領老師做文本分析，反應熱烈且正向，老師們體會到共備的必要。 (二)省思 1. 領召回到學校是否有實踐或影響校內老師，很難量化及評估。 2. 參加者不見得是該校領召，多半是被輪到或指派，無法了解到 領召研習其中欲推行的連貫性。 |
|  |  | 國小國語文小組 - 提升各校語文學習領域召集人或種子教師領域專業知能。 - 各校召集人或種子教師回校後可協助各校教師精進語文領域「分組合作學習策略」專業能力。 - 建立市內語文學習領域專業社群教師分享機制，並協助各校領域課程的發展。 |
| 三 | 到校 輔導 | 國中國語文小組 (一)成效 - 分區到校服務採「輔導員公開授課、同區教師觀/議課」，共25校400餘人參與。 - 分區教師普遍認為授課內容的教學策略好用又實用，如採用分組合作學習，確實能提升學生學習的熱情。 (二)省思 1. 今年度會考C(待加強)程度佔學校三成以上的學校佔全市 11%，學校大多與偏遠學校以及地區弱勢有關，輔導團雖已分區 服務，但能深化的程度有限，其地方的文化弱勢也並非團務運 作能解決，這是輔導團的無力之處。 2. 參加的老師是否將傳達的概念或方法實踐在課堂上，成效不容 易量化。 |
|  |  | 國小國語文小組 - 研習中輔導員能帶領研習教師實際操作多文本合作學習模組，讓老師們學習到有效教學技巧並願意實踐於課堂中。 - 輔導員到分區學校與老師們共同觀課議課，能增進社群老師教學設計的能力、達到有效教學目標、翻轉學生學習模式。 - 輔導員以有效教學示例到輔導學校與教師一同備課觀課議課，成功帶領教師一同參與社群運作模組。 |
| 四 | 教學研究教師學習社群 | 國中國語文小組 (一)成效 - 以輔導員帶領非輔導員方式，成立跨校專業學習社群,並結合分組合作學習課堂運作社群，教師接受度較高。 - 輔導員自身也從帶領社群獲得成長與收穫。 - 於社群做文本分析、教學設計，推廣分組合作學習模式，在課程設計中，強調差異化教學，兼顧補救教學。 (二)省思 1. 輔導員忙於團務，又要帶領社群，分身乏術。 2. 應該讓更多學校老師了解社群的好處，主動成立社群精進教學。 3. 補教教學的部分推動得沒有很札實。 |
|  |  | 國小國語文小組 - 現場教師覺得課本教材內容不符合有效提升學生語文能力，但大多數教師卻照本宣科教學。 - 各校社群運作步調不一，現場教師多數抗拒組織國語文專業社群。 - 無法掌握各校已組織的國語文專業社群的運作模式及成效。 - 已研究發展的國語專業社群模組無法強制在各校執行。 - 輔導員研究現行教材，以多文本分組合作學習方式進行共同備課，並錄製教學影片與學員們同時進行議課，並於K12閱讀教學線上課程與參加研習的教師進行討論。此方式同時完成教材研發與教學示例研發，線上討論可集結參與研習的意見與回饋。 - 每月定期團務會議檢討活動成效。 - 組織線上群組，不定期密集討論個子計畫實施方式及成效檢討。 |

柒、106年度推動重點與行動方案

| 項次 | 工作項目 | 106精進策略 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 輔導員專業 成長 | 國中國語文小組 - 重點：提升輔導員專業能力(包括備課、觀課、議課能力) - 行動方案： 1. 為避免學期中增能干擾輔導員精進，輔導員增能時間安排 在寒暑假，才能專心投入學習實作。 2. 廣邀各面向的講師，對輔導員進行深入、精實的增能研習。 3. 透過增能研習讓輔導員實際操作備課、觀課、議課。 |
|  |  | 國小國語文小組 - 重點：增能輔導團教師之策略，促其具備理解新課綱總綱、核心素養導向的課程教學、多元評量之內涵。 - 行動方案： - 在現有的九年一貫課程之基礎上進行調整與改變，透過辦理專題分享（演講）、工作坊或協作社群運作等方式進行，引導輔導團教師以探究者、學習者的立場共同面對新課程綱要。 - 積極參與他縣市交流研習，學習它縣市優良團務經營。 - 積極鼓勵輔導員參加分區策略聯盟。 - 輔導員研習心得分享與實作討論。 |
| 二 | 領域 召集人 課程 與 教學 研討 | 國中國語文小組 - 重點： 1.宣導十二年國教課綱精神與理念，務使教師理解課綱精神與理念2.備課、觀課、議課仍為106精進計畫重點工作。 - 行動方案： 1.系列規劃備/觀/議課研習課程，培訓各校種子教師。 2.進行會考分析與題型解析，知道怎麼考，才知道怎麼教。106年 特別針對會考題型與分析做強調。 |
|  |  | 國小國語文小組 - 重點：結合總綱「公開授課」引導學校透過共備、觀課及議課達到有效教學的目的；協作「發展學校本位課程」、「多元教學模式」及「實地情境學習」之規劃，精進「核心素養導向的課程教學」、「多元評量」、「有效學習策略」、「學習評量結果應用」，以及學校層級課程評鑑的策略」，為新課程綱要的實踐鋪陳與準備。 - 行動方案： - 辦理專題分享（演講）、工作坊或協作社群運作等方式進行。 - 協作「發展學校本位課程」、「多元教學模式」及「實地情境學習」之規劃。 - 精進「核心素養導向的課程教學」、「核心素養導向的多元評量」、「有效學習策略」、「學習評量結果應用」。 |
| 三 | 到校 輔導 | 國中國語文小組 - 重點： 1.宣導十二年國教課綱之精神與理念，使教師得以理解課綱精神。 2.掌握翻轉教育潮流，106年繼續以「輔導員公開授課、 同區教 師觀/議課」方式服務分區學校。 3.設定短程目標為記敘文模組的推廣；中程目標為推廣議論文及小說模組；長程目標乃培養市內國文教師能進行文本分析及提問設計。 (二)行動方案： 1. 分區服務仍以資源分享、觀課、議課為主。 2. 三年一輪明年上半年會走完全市分區的備觀議課，下半年 會以偏遠學校及極需減C學校先做分區服務。 |
|  |  | 國小國語文組 - 重點：結合總綱「公開授課」引導學校透過共備、觀課及議課達到有效教學的目的；協作「發展學校本位課程」、「多元教學模式」及「實地情境學習」之規劃，精進「核心素養導向的課程教學」、「多元評量」、「有效學習策略」、「學習評量結果應用」，以及學校層級課程評鑑的策略」，為新課程綱要的實踐鋪陳與準備。 (二)行動方案： - 提供資源：有機會在教學活動中提供豐富對話協助教師。 - 學科內容展示：提供最新學科內容有關教學資源。 - 示範教學：對教師不熟悉的教學提供示範。 - 同儕教導：與教師互相觀察教學提供回饋。 - 協同教學：與教師共同教學並進行後續追蹤輔導 |
| 四 | 教學 研究 教師 學習 社群 | 國中國語文組 - 重點： 1.協助各校老師成立社群、運作社群。 2.短程目標為記敘文模組的推廣。 - 行動方案： 1.宅配輔導員到校共備，輔導員實際到校協助教師學習社群。 2.持續研發好用、有用的教學示例，逐步點燃老師願意改變的熱情。 3.課程設計加入差異化教學、補救教學元素，考量全體學生。 |
|  |  | 國小國語文小組 - 重點：結合總綱「公開授課」引導學校透過共備、觀課及議課達到有效教學的目的；協作「發展學校本位課程」、「多元教學模式」及「實地情境學習」之規劃，精進「核心素養導向的課程教學」、「多元評量」、「有效學習策略」、「學習評量結果應用」，以及學校層級課程評鑑的策略」，為新課程綱要的實踐鋪陳與準備。 (二)行動方案： - 提供資源：有機會在教學活動中提供豐富對話協助教師。 - 學科內容展示：提供最新學科內容有關教學資源。 - 共同計畫：共同規劃教學，檢視評量結果。 - 組成研究團隊：進行行動研究或讀書會。 - 同儕教導：與教師互相觀察教學提供回饋。 - 協同教學：與教師共同教學並進行後續追蹤輔導 |

捌、107年度之展望與期許

| 項次 | 107展望與期許 |
| --- | --- |
| 國 語 文 領 域 | - 十二年國教課綱方面 - 教師能全面性理解十二年國教領綱 。 - 教師能初步實踐十二年國教課綱精神與理念。 - 輔導團四大推動主軸 - 輔導員專業成長： 1.輔導員能成為十二年國教課綱之推手。 2.輔導員能藉研習、工作坊等專業成長性之課程增能，成為具前膽性之輔導員，可運用各種教學策略達到有效教學之目的。 3.輔導員能熟練精準地操作備課、觀課、議課，將此模式推廣至全市。 - 領域召集人研習： 1.提供領域召集人十二年國教領綱精神與理念。 2.領域召集人能如實且周全地將十二年國教領綱之精神與理念帶回學校並加以宣達。 3.提供領召最新教育新知與理念。 4.展示輔導團備課、觀課、議課以及推動學校社群之成果。 - 到校輔導： 1.能讓全市教師理解十二年國教領綱。 2.能讓全市教師逐步落實十二年國教領綱之精神與理念。 3.能讓教師看到備課、觀課、議課之成效。 4.教師能自主專業成長，主動尋求教學資源，提升教學品質。 5.設定短程目標為記敘文模組的推廣；中程目標為推廣議論文及小說模組；長程目標乃培養市內國文教師能進行文本分析及提問設計。 - 教師專業社群： 1.國文教師專業社群數量增加。期望能達到全市之60%學校成立。 2.能讓市內教師具備備課、觀課、議課之觀念。 3.市內教師公開授課之人數增加。 - 終極目標 1.提升本市教師專業知能與素養、精進教師教學內容及策略。 2.提升本市學生學習意願及成就，進而培養符合十二年國教精神理念之青少年。 |

玖、子計畫摘要表

| 桃園市國教輔導團106年辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫---國語文學習領域（議題）輔導小組推動方案(計畫)摘要表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 計畫 名稱 | 內容概述 | 實施時程 | 經費預算數 | 實施 方式 | 備註 |
| 一 | 輔導員 專業成長 | (一)以「工作坊」形式，辦理4次主題研討〈帶領共備技巧及教學設計實作〉 (二)辦理20場次的專業研討對話。 | 106.02 ～ 107.01 | 49,000元 | 1 2 3 4 6 | P.32 |
| 二 |  | (一)藉由專業研討、對話釐清觀念、經驗分享，以有效提昇輔導品質。 (二)辦理20場次的專業研討對話。 | 106.02 ～ 107.01 | 52,400元 |  |  |
| 三 | 辦理各校領域召集人課程與教學研習 | (一)以實踐為本位，規劃系列課程培訓各校領域召集人為社群運作的領頭羊，俾使返校後能有效運作領域社群。 (二)辦理4次各3小時主題精進各校領域召集人備課、觀課、議課能力。 | 106.02 ～ 107.01 | 41,000元 | 1 2 3 4 6 | P.66 |
| 四 |  | (一)於8月安排講師講授社群運作技巧，落實教師共同觀課、議課、備課，建構學校課程發展之機制。 (二)透過兩天增能研習及 工作坊的方式，強化經驗交流、實務分享、專業對話，以提升專業知能及行動研究之能力。 | 106.02 ～ 107.01 | 40,000元 |  |  |
| 五 | 到校輔導 | (一)辦理6場到校服務〈以三年為一期，完成全市到校分區服務〉 (二)採「輔導員公開授課、分區教師觀課議課」模式，推動互助共好的「公開課堂」校園文化。 (三)彙整各校語文教學特色，建立分享機制。 (四)事先調查到校服務學校疑難問題並作相關處理及回應。 (五)招募各校優良教師加入輔導團，建立各校教師專長人力庫。 | 106.02 ～ 107.01 | 26,760元 | 1 2 3 4 5 6 | P.41 |
| 六 |  | (一)透過「多文本教學」實作模式帶領參加教師進行教學研究、專題研討等深度匯談活動，達到教師參與精進課堂教學能力之目標與意願及熱情。 (二)傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。 (三)結合教育大學教授進行輔導區之輔導業務。 | 106.02 ～ 107.01 | 31,220元 |  |  |
| 七 | 教學研究教師學習社群 | (一)續採「工作坊」形式由輔導員帶領非輔導員增能學習 (二)輔導員到校陪同社群教師共同備課、觀課與議課 (三)陪同共備社群由輔導員責任分區有意願學校開始，預計從單校社群到跨校社群，逐步落實「領域即社群」 (四)研發有效教學、多元評量、課堂即時補救分組合作學習等教學示例。 | 106.01 ～ 106.12 | 98,820元 | 1 2 3 4 5 6 | P.59 |
| 八 |  | (一)成立國語文教學研究學習社群，進行「專業社群」之落實教師觀課、議課、備課相關研究，精進本市國民小學課程與教學品質。 (二)結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校革新教學、提升課程與教學效能。 (三)有效教學教學演示完成後進行綜合座談專業對話，完成後製作成教學資源網供教師參考 | 106.02 ～ 107.01 | 100,000元 |  |  |
| 教育部國民及學前教育署補助經費 |  |  | 國中組合計 | 100,000 |  |  |
|  |  |  | 國小組合計 | 100,000 |  |  |
|  |  |  | 總計 | 200,000 |  |  |
| 市府補助經費 |  |  | 國中組合計 | 125,580 |  |  |
|  |  |  | 國小組合計 | 133,620 |  |  |
|  |  |  | 總計 | 459,200 |  |  |

備註:

- 由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。

- 由「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。

- 實施方式說明：

代碼 1專題演講、2授課議課、3備課討論、4對話座談、5交流觀摩、6實作演練、7踏查體驗、8其他並說明。

拾、各子計畫執行期程

| 時間 項目 | 106年 (105學年度下) |  |  |  |  | 106年 (106學年度上) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 專業成長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 領域召集人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到校輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學研究教師學習社群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學演示與課室觀察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

拾壹、預期效益

| 項次 | 工作項目 | 預期效益 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 輔導員專業成長 | 國中國語文小組 (一)研習十二年國教課綱之內容，具宣導課綱之能力 (二)透過實作，提升輔導員備課專業知能及帶領社群教師共備的技巧 (三)能內化分享增能所學，協助各校推動領域社群化。 |
|  |  | 國小國語文小組 - 每周由兩位輔導員專業分享，以探究者、學習者的立場共同面對新課程綱要。 - 輔導員專業成長規劃「引領」、「帶領」、「引導」、「協作」等策略的專業增能課程，以發揮其專業影響力。 - 專業研究產出-「核心素養導向的課程教學」、「素養導向多元評量」、「有效學習策略」、「學習評量結果應用」，以及學校層級課程評鑑的策略」，為新課程綱要的實踐鋪陳與準備。 |
| 二 | 領域召集人課程與教學研討 | 國中國語文小組 (一)教師能理解十二年國教課綱精神與理念 (二)召集人回校後能協助宣導課綱及推動領域社群化的專業社群 (三)發揮領頭羊功能，型塑教師共備、公開授課/觀課與議課氛圍，活化課堂 |
|  |  | 國小國語文小組 - 提升各校語文學習領域召集人或種子教師領域專業知能。 - 各校召集人或種子教師回校後可協助各校教師「多元取向的教學模式與評量」、「學校本位課程規劃與實施」、「跨領域課程設計與協同教學」、「實地情境學習的規劃與實施」、「有效教學的設計與實施」。 - 建立市內語文學習領域專業社群教師分享機制，並協助各校領域課程的發展。 |
| 三 | 到校輔導 | 國中國語文小組 (一) 教師能理解十二年國教總綱及課綱精神與理念 (二)三年內完成全市國中66所學校之分區到校服務，整合研習資源，擴大研習效益。 (二)透過「輔導員公開授課、同區教師觀/議課」等「示範」與「諮詢」服務，精進教師備/觀/議課知能。 (三)傳達教育政策，實際協助學校解決課程與教學之相關問題。 |
|  |  | 國小國語文小組 (一)推廣研發教材。 (二)推廣教師專業社群運作 (三)輔導員語帶領教師跨校共備，共議。 (四)收集各校意見改進與研發。 (五)帶領教師公開授課。 |
| 四 | 教學研究教師學習社群 | 國中國語文小組 (一)責任分區、「客製化」服務 輔導員實際到校協助教師學習社群備/觀/議課並提供相關諮詢服務以催化領域社群的成立。 (二)透過共備模組練習，讓現場老師有具體方向可循，降低共備門檻。 |
|  |  | 國小國語文小組 (一)年度擬定主題輔導員分組專業探討。 (二)輔導員分組主題探討及研發。 (三)鼓勵團員積極研習並與他縣市交流。 (四)聘請專家學者主題探討與審視團員成效的質與量。 |

拾貳、附件

## 附件一   團員名單

| 編號 | 姓名 | 服務學校 | 職務性質 | 最高學歷 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 性別 | 輔導團 職稱 | 學校職稱 | □專任□兼任 | 領域專長 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 林芷婕 | 華勛國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學 教研所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 召集人 | 校長 | □專任▇兼任 | 演說朗讀、作文閱讀 | 30 | 17 | 0 | 0 | 90 | 92 | 95 |
| 02 | 謝益修 | 仁美國中 | 職務 性質 | 美國 Benedictineuinv 哲學博士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 召集人 | 校長 | ■兼任 | 行政領導 閱讀教育 | 21 | 3 | 0 | 0 |  |  | 105 |
| 03 | 莫麗珍 | 自強國中 | 職務 性質 | 彰師大教育研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 副召集人 | 校長 | ■兼任 | 閱讀教育 | 19 | 6 | 0 | 0 |  |  | 103 |
| 04 | 詹益鉅 | 龍岡國小 | 職務 性質 | 台北師範學院國教所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 副召集人 | 校長 | ▇兼任 | 寫字教學 | 29 | 11 | 0 | 0 |  |  | 98 |
| 05 | 陳秀惠 | 石門國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學台灣語言與語文研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 副召集人 | 校長 | ▇兼任 | 寫作、演說、朗讀 | 25 | 9 | 0 | 0 |  |  | 99 |
| 06 | 葉春櫻 | 新勢國小 | 職務 性質 | 台北教育大學教育政策管理所博士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 副召集人 | 校長 | ▇兼任 | 朗讀、閱讀 | 31 | 9 | 0 | 0 |  |  | 101 |
| 07 | 梁慧佳 | 信義國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學 教研所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 副召集人 | 校長 | ▇兼任 | 演說朗讀 作文閱讀 | 30 | 7 | 0 | 0 |  |  | 102 |
| 08 | 陳麗捐 | 龍潭國中 | 職務 性質 | 政大學校行政碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 副召集人 | 校長 | ■兼任 | 閱讀與作文教學 | 27 | 10 | 0 | 0 | 98 |  | 99 |
| 09 | 林挺世 | 青埔國中 | 職務 性質 | 政大學校行政碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 副召集人 | 校長 | ■兼任 | 閱讀寫作 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | 蔡依倩 | 華勛國小 | 職務 性質 | 開南大學專案管理研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 組長 | ■專任 | 寫字閱讀 | 13 | 2 | 7 | 5 | 105 |  |  |
| 11 | 黃曾胤 | 華勛國小 | 職務 性質 | 國立台北師範學院特殊教育系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 行政秘書 | 組長 | ■兼任 | 寫作 | 15 | 2 | 7 | 5 |  |  |  |
| 12 | 江月嬌 | 平興國中 | 職務 性質 | 成大中文系 師大四十學分班 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 聘任輔導員1 | 退休教師 | ▇聘任 | 創意教學、補救教學 | 26 | 10 | 0 | 0 |  | 99 |  |
| 13 | 林曉瑩 | 仁美國中 | 職務 性質 | 師範大學美術研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 減課人員1 | 主任 | ▇兼任 | 輔導、美術 | 8 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |
| 14 | 錢善盈 | 華勛國小 | 職務 性質 | 台北市立師範學院視覺藝術研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員1 | 主任 | ■專任 | 閱讀、朗讀、寫作 | 21 | 6 | 4 | 2 | 100 | 104 |  |
| 15 | 鄔翠璊 | 楊明國小 | 職務 性質 | 海洋大學 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員2 | 主任 | ▇兼任 | 閱讀、寫作 | 29 | 11 | 4 | 2 | 94 | 96 | 104 |
| 16 | 王家珍 | 大崙國小 | 職務 性質 | 東華大學課程所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員3 | 主任 | ▇兼任 | 閱讀寫作 | 21 | 4 | 12 | 2 | 103 | 104 | 105 |
| 17 | 許惠玲 | 莊敬國小 | 職務 性質 | 中原大學教研所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員4 | 主任 | ▇兼任 | 閱讀寫作 | 17 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |
| 18 | 鍾孝昇 | 龍岡國小 | 職務 性質 | 政治大學廣告學系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員5 | 組長 | ▇兼任 | 閱讀寫作 | 13 | 3 | 12 | 3 | 102 | 103 | 105 |
| 19 | 王宣驊 | 中原國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學中文所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員6 | 教師 | ▇兼任 | 演說 | 10 | 6 | 10 | 2 | 100 | 101 | 104 |
| 20 | 林怡君 | 瑞豐國小 | 職務 性質 | 國北師國教所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員7 | 教師 | ▇兼任 | 作文 | 18 | 3 | 12 | 3 | 105 | * | * |
| 21 | 張心潔 | 華勛國小 | 職務 性質 | 新竹市立教育大學教評所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員8 | 教師 | ▇兼任 | 演說、朗讀、寫作 | 18 | 1 | 4 | 2 | * | * | * |
| 22 | 王寵銘 | 義興國小 | 職務 性質 | 中央大學 中文系碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員9 | 教師 | ▇兼任 | 作文 | 10 | 0 | 4 | 2 | * | * | * |
| 23 | 魏慶雲 | 有得國小 主任 | 職務 性質 | 國北師數教所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 聘任 輔導員1 | 退休教師 | ▇聘任 | 演說朗讀 | 33 | 8 | 0 | 0 | 95 | 96 | 97 |
| 24 | 陳志仁 | 有得國小 | 職務 性質 | 市立台北師範學院初教系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 聘任 輔導員2 | 退休教師 | ▇聘任 | 演說、朗讀、寫作 | 33 | 8 | 0 | 0 | ˇ | ˇ |  |
| 25 | 曾素珍 | 永豐國中 | 職務性質 | 台灣師大國文系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員1 | 教師 | ■兼任 | 國文教學 班級經營 | 18 | 1 | 12 | 4 |  |  |  |
| 26 | 黃秋琴 | 龍潭國中 | 職務 性質 | 高雄師範大學 課程與教學碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員2 | 主任 | ■兼任 | 教案設計 閱讀評量設計 | 21 | 7 | 1 | 1 | 98 | 99 |  |
| 27 | 劉享旗 | 中壢國中 | 職務 性質 | 師範大學國文系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員3 | 教師 | ■兼任 | 閱讀教學 試題命題 | 11 | 0 | 16 | 4 |  |  |  |
| 28 | 李煒富 | 平鎮國中 | 職務 性質 | 台灣師大國文系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員4 | 教師 | ■兼任 | 創意教案與命題、現代與古典詩詞 | 10 | 4 | 12 | 4 | 101 | 102 |  |
| 29 | 曾怡菁 | 大成國中 | 職務 性質 | 台灣師大國文系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員5 | 教師 | ■兼任 | 課程設計國文教學 | 20 | 2 | 12 | 4 |  |  |  |
| 30 | 王耘婕 | 中壢國中 | 職務 性質 | 中央大學哲學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員6 | 教師 | ■專任 | 閱讀寫作教學 | 17 | 1 | 16 | 14 | 105 |  |  |
| 31 | 許志維 | 大園國中 | 職務 性質 | 銘傳大學教研所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員7 | 教師 | ■兼任 | 多元評量、閱讀 | 11 | 2 | 12 | 4 | 103 | 105 |  |
| 32 | 陳筱玲 | 青溪國中 | 職務性質 | 國立台灣師範大學國文研究所40學分 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  |
| 女 | 聘任輔導員2 | 退休教師 | ■聘任 | 閱讀與寫作教學 演講朗讀辯論 基測試題分析 | 29 | 29 | 0 | 0 | 82 |  |  |
| 33 | 盧翠芳 | 桃園國中 | 職務性質 | 國立台灣師範大學國文研究所40學分 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 |  |  |
| 女 | 聘任輔導員3 | 退休教師 | ■聘任 | 閱讀教學 | 29 | 14 | 0 | 0 | 92 | 102 |  |
| 34 | 馮愛琴 | 武漢國中 | 職務性質 | 政治大學教研所 學校行政在職專班 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 聘任輔導員4 | 退休 教師 | ■聘任 | 閱讀教育、演說指導、補救教學 | 27 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |
| 35 | 杜孝珍 | 仁美國中 | 職務性質 | 紐約市立大學生物研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 減課人員2 | 組長 | ■兼任 | 生物研究 | 12 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |

## 附件二  輔導員專業成長實施計畫

桃園市國教輔導團106年辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫─輔導員專業成長實施計畫

一、依據

(一) 教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中

學及國民小學教學品質要點。

(二) 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質計畫。

(三) 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

二、目的

- 增進國語文領域國中小輔導員對十二年課綱總網及領綱之認識與理解，進而能至各校宣講十二年課綱之精神與作法。

- 增進國語文領域國中小輔導員精進教學之專業知能，有效執行十二年國教之教育目標。

- 以實踐為本位，研發有效教學、多元評量、課堂即時補救等教學示例，協助現場老師活化課堂教學能力。

三、方式

- 輔導員人力分組，密集到校服務、參與教師共同備課、公開授課/觀課與議課。

- 國中小輔導員專業對話次數稍少，應聚焦以任務型對話完成專業增能研討交流，透過國中小教學現場經驗分享對話，當更有效提升教學效能。

- 藉由實地訪視相關資料，匯集相關教學資源，促進教學效能。

- 聘任大學教授等專業講師指導備課、觀課、議課和分組合作學習等專業技巧，實際產出有效教學、多元評量、課堂即時補救等教材及評量試題，逐步深化教學實踐。

四、辦理單位

(一) 指導單位：教育部國民及學前教育署

(二) 主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三) 承辦單位：桃園市立仁美國民中學、桃園市立華勛國民小學

(四) 協辦單位：桃園市立武漢國民中學、桃園市立龍潭國民中學、青埔

國民中學、桃園市立龍岡國民小學、桃園市立石門國民小學、桃園

市立新勢國民小學、桃園市立信義國民小學

五、國中增能策略活動內容

- 輔導員專題研討：

- 辦理方式：

  - 邀請學者指導以核心素養導向的教學示例及評量。

  - 邀請縣市輔導團分享運作帶領現場教師備課、觀課、議

課的成功經驗。

  - 辦理時間：

| 辦理時間 | 課程內容 | 講師姓名 | 領域時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 106.02- 106.04 | 107課綱核心素養導向之教學示例及評量工作坊 | 龍潭國中陳麗捐校長 〈內聘〉 | 13：30- 16：30 |
| 106.05- 106.06 | 共備帶領技巧與實作〈小說〉模組 | 新北市江翠國中陳恬伶老師 〈外聘〉 | 13：30- 16：30 |
| 106.09- 106.10 | 共備帶領技巧與實作〈新詩〉模組 | 新北市江翠國中陳恬伶老師 〈外聘〉 | 13：30- 16：30 |
| 106.11- 106.12 | 課程設計修改與分享〈含光碟錄製〉 | 輔導員 黃秋琴老師〈內聘〉 | 13：30- 16：30 |

  - 經費：第一、二期合計新台幣49,000元，經費概算表詳如48頁附表二~1、54頁附表四~1。

- 推展小組運作工作會議、專業對話：

1.辦理方式：

- 辦理研習邀請備/觀/議課學者專家介紹帶領共備的

的技巧。

- 邀請縣市輔導團分享推動領域社群化的成功經驗。

- 輔導員藉由專業對話研討精進十二年國教核心素養導向之教學示例及多元評量。

2.辦理時間：

- 106.01~106.06研討時間及課程內容

| 時間 | 課程內容 | 實施方式 |
| --- | --- | --- |
| 106.2.23 | 1.本學期重點工作研討 2.輔導員增能研習規劃 | 專題研討 |
| 106.3.08 | 107課綱核心素養導向之教學示例及評量工作坊(一) | 工作坊 |
| 106.3.29 | 1.共備到校服務授課文本及教學設計(一) 2.領域輔導員專業對話 | 工作坊 |
| 106.4.12 | 1.共備到校服務授課文本及教學設計(二) 2.領域輔導員專業對話 | 工作坊 |
| 106.4.26 | 1.修正到校服務授課文本與教學設計 2.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 106.5月 | 1.國中小領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 106.5.24 | 1.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 106.6.07 | 1.修正到校服務授課文本與教學設計 2.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 106.6月 | 1.到校服務成效與省思 2 教學研究教師團隊 3國中小領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 106.6.21 | 1.上半年工作檢討 2.領域召集人工作坊籌備 3.領域輔導員專業對話 4.上半年各項憑證彙整 | 專題研討 |

- 106.07~106.12研討時間及課程內容

| 辦理時間 | 研討主題 | 實施方式 |
| --- | --- | --- |
| 106.9.06 | 1.本學期重點工作研討 2.輔導員增能研習規劃 | 專題研討 |
| 106.9.20 | 107課綱核心素養導向之教學示例及評量工作坊(二) | 工作坊 |
| 106.10.04 | 1.共備到校服務授課文本及教學設計〈一〉 2.領域輔導員專業對話 | 工作坊 |
| 106.10月 | 1.領域輔導員專業對話 2.國中小領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 106.11.08 | 1.共備到校服務授課文本及教學設計〈二〉 | 工作坊 |
| 106.11.22 | 1.領域輔導員專業對話 2.修正到校服務授課文本與教學設計 | 專題研討 |
| 106.12.08 | 1.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 106.12月 | 1.國中小領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 106.12月 | 1.到校服務成效與省思 2 教學研究教師團隊 | 專題研討 |
| 106.12.20 | 1.本學年重點工作研討 2.領域輔導員專業對話 3.各項憑證彙整 | 專題研討 |

(3)種子教師與輔導團員，能參與中央與地方各項專業發展活動或專案研究。

(4)預期效益

A.輔導員能獨力進行文本分析。

B.輔導員能夠獨力帶領社群。

C.輔導員能影響校內及他校老師改變。

D.輔導員之教學能提升學生國語文能力。

六、國小增能策略活動內容

- 輔導員專題研討：

- 辦理方式：

- 邀請專家學者指導107課綱核心素養導向之教學示例及評量。

- 邀請縣市輔導團分享推動領域社群化的成功經驗並開放市內教師參加。

- 輔導員藉由專業對話研討精進專業社群發展與運作及多文本分組合作學習技巧之研發與推廣。

- 辦理時間：

| 辦理時間 | 課程內容 | 講師姓名 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 106.02至106.06 | 十二年課綱核心素養導向之教學示例與評量 | 蔡曉楓 國家教育研究院 (外聘) | 3小時 13:00-16:00 (專業成長) |
| 106.07至106.08 | 1.共備共議策略實務經驗分享&實作討論 2.多文本有效教學實作 | 新北市輔導團隊(外聘) | 3小時 13:00-16:00 (領召研習) |
| 106.09至106.12 | 社群學習理論 | 陳佩英教授 (外聘) | 3小時 13:00-16:00 (專業成長) |
| 106.07至106.08 | 1.共備共議策略實務經驗分享&實作討論 2.多文本有效教學實作 | 台北市金華國小洪夢華老師 (外聘) | 3小時 13:00-16:00 (領召研習) |

- 經費：第一、二期合計新台幣52,400元，經費概算表詳如50頁附表三~1、56頁附表五~1。

(二)推展小組運作工作會議、專業對話：

- 辦理方式：

- 辦理研習邀請社群學習理論相關學者專家介紹教學理論

基礎，各縣市輔導團分享縣市教師專業社群發展與運作

策略實務經驗並開放縣內教師參加。

- 輔導員藉由專業對話研討多文本合作學習技巧及教師專

業社群發展與運作策略推廣。

- 輔導員藉由到校參與社群落實教師組織教學群共同備課

、觀課、議課。

- 辦理107課綱核心素養導向之教學示例及評量之工作坊

- 輔導團員在服務本校成立專業社群，帶領本校教師一同

觀課、議課、備課。

- 辦理時間：

| 106年度上半年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 辦理時間 | 課程內容 | 實施方式 |
| 1 | 106.02.25 | 本1.學期重點工作研討 教2.教師專業社群發展與運作策略增能培訓研習規劃(一) | 專題研討 |
| 2 | 106.03.03 | 1.1. 107課綱核心素養導向之教學示例工作坊 2.2.國語文專業社群發展與運作策略計劃準備工作 | 專題研討 |
| 3 | 106.03.17 | 1.專業社群發展與運作策略計劃準備工作 2.到校輔導計畫討論 3.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 4 | 106.04.7 | 1.到校輔導檢討報告 2.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 5 | 106.04.21 | 1.到校輔導檢討報告 2.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 6 | 106.05月 | 1.國中小輔導員專業對談 | 專題研討 |
| 7 | 106.05.19 | 1.領域輔導員專業對話 2. 教師專業社群發展與運作策略增能培訓研習規劃(二) | 專題研討 |
| 8 | 106.06月 | 1.領域工作研討 2.輔導員增能講座 講師：丁一顧教授 3.國中小輔導員專業對談 | 專題研討 |
| 9 | 106.06.16 | 1.領域工作研討 2.教學研究教師團隊 3.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 10 | 106.06.23 | 1.上半年工作檢討 2.領域召集人工作坊籌備 3.領域輔導員專業對話 4.上半年各項憑證彙整 | 專題研討 |

| 106下半年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 辦理時間 | 研討主題 | 實施方式 |
| 1 | 106.09.8 | 1.本學期重點工作研討 | 專題研討 |
| 2 | 106.09.22 | 1.到校輔導活動討論 2.補教教材研發討論 | 專題研討 |
| 3 | 106.10.6 | 1.到校輔導報告 2. 107課綱核心素養導向之教學評量工作坊 | 專題研討 |
| 4 | 106.10月 | 1.國中小輔導員專業對談 | 專題研討 |
| 5 | 106.11.3 | 1.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 6 | 106.11.17 | 1.領域輔導員專業對話 2.補教教材研發討論 | 專題研討 |
| 7 | 106.11.24 | 領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 9 | 106.12.15 | 領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 10 | 106.12月 | 1.本學年重點工作研討 2.各項憑證彙整 3.國中小輔導員專業對 談 | 專題研討 |

附件三  領域召集人課程與教學研討計畫

桃園市國教輔導團106年辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫─領域召集人課程與教學研討計畫

一、依據

(一) 教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中

學及國民小學教學品質要點。

(二) 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質計畫。

(三) 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質民教育輔導團團務運作實施計畫。

二、目的

(一) 增進國語文領域國中小領域召集人對十二年課綱總網及領綱之認識

與理解，進而能回校宣傳十二年課綱之精神與作法。

(二) 增進國語文領域國中小領域召集人對精進教學之專業知能，有效執

行十二年國教之教育目標。

(三) 提供有效教學、多元評量、課堂即時補救等教學策略，讓教師帶回

學校及教室運用操作。

三、辦理單位

(一) 指導單位：教育部國民及學前教育署

(二) 主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三) 承辦單位：桃園市立仁美國民中學、桃園市立華勛國民小學

(四) 協辦單位：桃園市立武漢國民中學、桃園市立龍潭國民中學、青埔

國民中學、桃園市立龍岡國民小學、桃園市立石門國民小學、桃園

市立新勢國民小學、桃園市立信義國民小學

四、國中各校領域召人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓

（一）目標：

1.宣導十二年國教課綱之精神與理念。

2.研習以實踐為本位，規劃系列課程培訓各校領域召集人為社群運

作的領頭羊，促使返校後能有效運作推動教師專業學習社群。

3.鼓勵教師共同備課、公開授課/觀課與共同議課，精進領域教師備

課觀課議課技巧，型塑以學生學習為主題的教師專業學習社群。

4.鼓勵教師研發有效教學、多元評量、課堂即時補救教學等教學示

例，協助各校國文教師瞭解並因應教育變化需求。

5.提供各校領域教師專業對話及經驗交流的機會。

（二）實施方式：辦理國中國語文領域召集人研習

（三）活動課程：

1.各校領域召集人研習課程表

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 106.9 | 13:30〜 14：30 | 107課綱總綱 與領綱宣導 | 領域專家學者 〈外聘〉 |
|  |  | 14:30~ 16:30 | 備課工作坊1 ─文本分析 | 領域專家學者 〈外聘〉 |
| 2. | 106.9 | 13:30〜 14：30 | 107課綱總綱 與領綱宣導 | 領域專家學者 〈外聘〉 |
|  |  | 14:30〜 16：30 | 備課工作坊2 ─教學設計 | 輔導團員 〈內聘〉 |
| 3. | 106.10 | 13:30～ 14:30 | 107課綱教學示例 | 領域專家學者 〈外聘〉 |
|  |  | 14:30～ 16：30 | 備課工作坊3 ─實際授課後修正 | 領域專家學者 〈外聘〉 |
| 4. | 106.10 | 13:30～ 14:30 | 107課綱評量示例 | 領域專家學者 〈外聘〉 |
|  |  | 14:30〜 16：30 | 有效教學 示例分享 | 輔導團員 〈內聘〉 |

2.經費：第一、二期合計新台幣41,000元，經費概算表詳如49頁

附表二~1、54頁附表四~1。

3.預期效益

(1)召集人能理解十二年國教課綱之精神及作法並回校宣導。

(2)召集人能將輔導團推廣之教育、教學理念帶回校內宣傳。

(3)召集人能改變組織或自身的教學。

五、國小各校領域召人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓

(一)目標：

1、宣導十二年國教精神及作法。

2、藉由領域召人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓教師專業社群發展與運作策略之目標與強化各校召集人之任務與功能，能傳達落實教師自組教學社群共同備課、觀課、議課。

3、充實各校語文學習領域召集人對領域課程規劃設計、教材編選、評量、教法之專業能力，建構學校課程發展之機制，落實學校本位課程發展及課程評鑑，並藉由本市教學領導教師培訓課程：分組合作學習實踐與運用解決教學時數不足的困境。

4、透過研習的方式，聚集各校語文學習領域召集人，提供互動機制、強化經驗交流、實務分享、專業對話，以提升專業知能及行動研究之能力，明白課觀察之目標與實施並精進其教學專業能力。

(二)實施方式：辦理國小國語文領域召集人研習

(三)活動課程：各校領域召集人研習課程表

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 106.06.03 （六） | 09：00 〜 12：00 | 107課綱宣導 107課綱內容 解說 | 領域專家學者(暫定) |
| 2. | 106.06.03 （六） | 13：00 〜 16：00 | 107教學示例 107評量示例 實務經驗分 | 輔導團員 (內聘) |
| 3. | 106.06.04 （日） | 09：00 〜 12：00 | 備課工作坊 | 領域專家學者(暫定) |
| 4. | 106.06.04 （日） | 13：00 〜 16：00 | 備課工作坊 &實作討論 | 輔導團員 (內聘) |

(四)經費：第一、二期合計新台幣40,000元，經費概算表詳如49頁附表

二~1、54頁附表四~1。

(五)預期效益

1.召集人能理解十二年國教課綱之精神及作法並回校宣導。

2.召集人能將輔導團推廣之教育、教學理念帶回校內宣傳。

3.召集人能規畫素養導向的語文課程。

4.召集人能改變組織或自身的教學。

附件四  分區、到校服務實施計畫

桃園市國教輔導團106年辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫─分區、到校服務實施計畫

一、依據

(一) 教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中

學及國民小學教學品質要點。

(二) 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質計畫。

(三) 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

- 現況分析

- 桃園市內，國中分五大區，國小分為七大區，各區因地域之遠近産生

城鄉差距。

- 各區之校本課程、教學策目標依地區性皆不同。

- 教師之教學品質與內容亦參差不齊。

- 桃園市教育會考，學生在閱讀理解上正確率偏低，顯示教師之教學策略較無法訓練學生會考應試。

三、目標

(一) 增進國語文領域國民中學及國民小學教師對十二年課綱總網及領綱

之認識與理解進而能至落實十二年課綱之精神與作法。

(二) 增進國語文領域國民中學及國民小學教師專業知能。

(三) 改進教師教學品質。

(四) 教師認同分區服務之內涵，推而推動校內組織改變

四、辦理單位

(一) 指導單位：教育部國民及學前教育署

(二) 主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三) 承辦單位：桃園市立仁美國民中學、桃園市立華勛國民小學

(四) 協辦單位：桃園市立武漢國民中學、桃園市立龍潭國民中學、青埔

國民中學、桃園市立龍岡國民小學、桃園市立石門國民小學、桃園

市立新勢國民小學、桃園市立信義國民小學

五、預期效益：

- 教師能滿意輔導團分享之教學新知或教學策略。

- 教師能習得輔導團分享之教學新知或教學策略。

- 提供現場教師諮詢及問題座談。

- 促進校際國語文領域教師互動交流。

- 教師能自主成立社群或參與教學示例比賽以提昇教學品質。

六、實施方式：

    - 實施期程：106年4~6月，106年10~12月

    - 到校服務地點為各校或各分區商定之統籌學校，同區(子區)各校相關領域教師依排定公告之時間，至統籌學校參加。研習前兩週經協調後由各輔導小組召集人學校或統籌學校應於研習前兩週開放教師專業發展系統報名。

    - 到校服務每一場次以二至三節課為原則，課程內涵含括：十二年國教宣導、十二年國教核心素養導向之教學示例、評量示例、各校國文領域發展現況及教學特色分享、國語文領域小組重要政策宣導、教學實例經驗與技巧分享、教學演示與觀/議課、教學疑難問題討論等。

    - 為因應十二年國民基本教育「提升國中小教學品質」各項方案，101~106年到校輔導中程目標：透過教學演示及觀課議課，研討有效教學、多元評量、課堂即時補救教學、分組合作學習、學生學習成就評量標準等重要政策之執行策略與方法。

    - 輔導員編組：

1.輔導小組召集人或副召集人1~2人擔任領隊，主導到校輔導流程

並主持綜合座談。

2.輔導員3至5人：2人擔任教育政策措施宣導、有效教學教材教

法研究、教學資源提供、教學演示之講師與助理講師等，其餘輔

導員參與錄影操作與其他協助等工作。

| 編序 | 工作項目 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 到校服務前 |  |  |
| 1 | 召開到校輔導行前計畫說明會 (決定研討會主持人、教學分享教師、聯繫及機動組成員) | 召集人 |
| 2 | 到校服務統籌學校聯繫與協調工作 | 團員1 |
| 3 | 備妥攝影器材及研習分享資料 | 團員2 |
| 到校輔導當日 |  |  |
| 1 | 主持綜合座談會 | 正或副召集人兼領隊 |
| 2 | 1.重要教育資源宣導〈備/觀/議課、書法教學、注音符號教學、補救教學〉 2.國中：輔導員說課 | 團員1 |
| 3 | 國中:輔導員公開授課、同區老師共同觀課議課 國小:分區到校服務以多文本教學模式實作及專業社群工作坊形式運作。 | 團員2 團員3 |
| 4 | 拍照、攝影工作 | 團員4 |
| 到校服務結束後 |  |  |
| 1 | 到校服務工作檢討與改進 | 召集人 |
| 2 | 到校服務問題與意見彙整 | 團員1 |
| 3 | 經費核銷與成果製作 | 團員2 |

(六)、相關流程及執行概念說明：

1. 到校服務之國教輔導團員名單（屆時協商輔導團員協助訪

視），請輔導員之學校准予公差假，差旅費由領域輔導團支

應。

2..請受訪學校相關單位給予受訪人員(包含學校校長、教務主

任、組長、領域教師)半日公假，並請教務處協助調課事宜，

以便全程參加會議。

3.訪視當天請受訪學校協助佈置會場、支援單槍投影機、銀幕及其他相關設備，以利活動進行。

4.參訪學校於輔導團到校輔導之前，請貴校教學組長會同國文領域召集人協助填寫到校輔導紀錄，並於訪視當日交予輔導團。

5.國中分區到校服務，105年採用「輔導員公開授課、同區老師共同觀議議課」方式運作，成效良好，106年續以此模式深耕服務。

6.國小分區到校服務：以多文本教學模式實作及專業社群工作坊

(1)源起：桃園市國小國語文國教輔導團在各校進行到校輔導時，發現各校在進行國語文研究與教學時遇到困境如下：語文教學時間縮短無法進行分組合作學習.或深入閱讀理解教學等；另在進行專業社群的建立與運作時，遭遇到許多急需解決的問題，諸如專業社群對話的困境、社群成員專業能力的精進…等等。這都是本團106年度全力努力的方向，以解決各校實際所遭遇的問題。

(2)作法：本計畫分兩個面向研發模組〈A〉選定3-6年級各

版本一教學單元研發完成國小國語文研發單元多文本教學分組合作學習模組。〈B〉以發現本市各校在國語文專業社群的建立與運作時所可能發生之問題作為起點，成立專家小組，透過焦點訪談，實地訪視，發現可能之問題所在，並經過本團專業小組之對話，研擬可能之解決方案，形成一套可行之運作模組，並將此模組各項方案在專家小組成員之各校，進行小規模之實驗，在實驗中找尋問題修改模組後，完成此運作模組。在由本團則推廣。利用K12平台、研習或到各校進而在實施一段時間後，再進行各校專業社群運作的調查與反饋，作為本模組之再修正，並再推廣之其他學校及縣市，作為一套國語文專業社群建立的良善方案。

七、國中到校輔導課程內容與辦理方式

(一)透過「輔導員公開授課、同區老師共同觀課議課」方式運作。精進教

師備課、觀課、議課等專業知能。

(二)能宣達十二年國教課綱素養導向教學示例及評量示例、輔導團資源服

務、實際協助學校解決課程與教學之相關問題。

(三)深入各校實際了解領域發展現況，帶動教師專業成長，並促成該區跨

校之「教師學習社群」。

(四)辦理場次： 106年4~6月共3場，106年10~12月共3場。

1.到校輔導時間規劃表如下:

| 場次 | 日期 | 帶隊 校長 | 資源 分享 | 公開 授課 | 統籌 學校 | 同區參加學校 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.05 （二） | 召集 校長 | 輔導員 曾怡菁 | 輔導員 曾素珍 | 中壢 |  | 東興、 龍興、龍岡 |
| 2 | 106.05 （二） | 召集 校長 | 輔導員 王耘婕 | 輔導員 劉享旗 | 中興 |  | 建國、桃園、福豐 |
| 3 | 106.06 （二） | 召集 校長 | 輔導員 許志維 | 輔導員 曾怡菁 | 東安 |  | 平興、平鎮、平南 |
| 4 | 106.11 （二） | 召集 校長 | 輔導員 曾怡菁 | 輔導員 李煒富 | 大坡 |  | 新屋、 永安、大坡 |
| 5 | 106.11 （二） | 召集 校長 | 輔導員 劉享旗 | 輔導員 許志維 | 瑞原 |  | 楊梅 (秀才) 、富岡 |
| 6 | 106.12 （二） | 召集 校長 | 輔導員 曾素珍 | 輔導員 王耘婕 | 幸福 |  | 大崗、龜山、迴龍 |

2.桃園市國民教育輔導團國民中學到校輔導五大區域分配表

| 區域編號 | 區別 |  | 學校 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龜山區 |  | 大崗、幸福、龜山、迴龍 |  |
|  | 蘆竹區 |  | 大竹、南崁、山腳、光明 |  |
|  | 大園區 |  | 大園、竹圍 |  |
| 2 | 桃園區 | 子區1 | 大有、文昌、同德、會稽 |  |
|  |  | 子區2 | 青溪、慈文、經國 |  |
|  |  | 子區3 | 中興、建國、桃園、福豐 |  |
|  | 八德區 |  | 八德、大成、永豐 |  |
| 3 | 中壢區 平鎮區 | 子區1 | 龍岡、東興、龍興、中壢 |  |
|  |  | 子區2 | 興南、內壢、自強 |  |
|  |  | 子區3 | 平興、平鎮、平南、東安 |  |
|  |  | 子區4 | 大崙、新明、過嶺 |  |
| 4 | 楊梅區 | 子區1 | 楊明、楊光、仁美、瑞坪 |  |
|  |  | 子區2 | 楊梅(秀才)、瑞原、富岡 |  |
|  | 觀音區 |  | 新坡、觀音、草漯 |  |
|  | 新屋區 |  | 新屋、永安、大坡 |  |
| 5 | 龍潭區 |  | 龍潭、凌雲、石門、武漢 |  |
|  | 大溪區、復興區 |  | 大溪、仁和、介壽 |  |

3.經費：第一、二期合計新台幣26,760元，經費概算表詳如49頁附表二~1、54頁附表四~1。

(五)成效評估

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據或質性描述) | 評估 工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 教師認同研習有意義 | 教師肯定輔導團提供之教學策略及內容 | 意見回饋表 | 1.整體滿意度達80% 2.教師給予正向質性描述回饋 | 意見回饋表 |
| 參與者習得新知 | 提升國語文專業知能 | 教師習得課程設計能力 | 小組對話、討論、工作 | 教師自行設計學習單或教案佔全程參與共備者比例達80% | 產出作品 (教案或學習單) |
| 組織的支持與改變 | 推動校內組織改變 | 推動校內國語文領域成立社群 | 問卷、申請社群、教學示例比賽件數增加 | 1.教師共備經驗人次增加 2.國文領域教師社群成立數目增加 3.參加有效教學示例件數增加 4.教師操作之後正向的質性呈現 | 研習後三個月以問卷形式詢問校內組織及教師個人的改變、「開放課堂」教師人數、申請國文社群件數、參加有效教學示例件數 |
| 學生習得新知與學生改變 | 學生改變 | 學生學習動機增強與學習方式改變 | 到校訪視時抽訪參與研習教師之學生 | 1.學生上課意願變高 2.學生學習國文之意願變高 | 抽訪 |

八、國小分區輔導課程內容與辦理方式

(一)透過多文本教學專題研討、專業社群工作坊形式、行動研究及教學經

驗與技巧分享等「示範」、「實作」與「諮詢」服務活動，達到教師

精進教學之目標。

(二)能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程與教學之

相關問題。

(三)深入各校實際了解領域發展現況，帶動教師專業成長，並促成該區跨

校之「教師學習社群」及落實「以大帶小」的社群發展脈絡。

(四 )辦理場次： 106年4~6月共4場，106年10~12月共3場。

1.到校輔導  時間規劃表如下:

| 106年度上半年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域別 | 場次 | 日期 統籌學校 |  |
| 國語文 | 1 | 1060309 | 第五區：新勢國小 |
|  | 2 | 1060406 | 第二區：瑞豐國小 |
|  | 3 | 1060406 | 第七區：龍星國小 |
|  | 4 | 1060504 | 第三區：莊敬國小 |
| 106年度下半年 |  |  |  |
| 領域別 | 場次 | 日期 | 統籌學校 |
| 國語文 | 1 | 1061005 | 第一、五 區：中原國小(暫定) |
|  | 2 | 1061005 | 第七區：上湖國小(暫定) |
|  | 3 | 1061109 | 第三區：大崗國小(暫定) |

2.將國小分成七大區域，各領域/議題輔導小組依據分區範圍排定服務

學校，並洽商統籌學校。

| 區域 | 區別 | 區域 | 區別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一區 | 復興區 | 第五區 | 中壢區 平鎮區 |
| 第二區 | 大溪區 八德區 | 第六區 | 新屋區 觀音區 |
| 第三區 | 桃園區 龜山區 | 第七區 | 楊梅區 龍潭區 |
| 第四區 | 蘆竹區 大園區 |  |  |

3.經費：第一、二期合計新台幣31,220元，經費概算表詳如48頁附

表二~1、57頁附表5 ~1。

(五)成效評估

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據或質性描述) | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升國語專業知能 | 透過研討與分享，內化課程的成效，提升國語專業知能 | 意見回饋表 | 研習中輔導員能帶領研習教師實際操作多文本合作學習模組，讓老師們學習到有效教學技巧並願意實踐於課堂中。 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立巿內國語教師分享機制 | 提升國語教師知能，增進教學的技巧 | 小組對話 | 經營K12教師線上研習平台，持續與教師共同備課議課,各主題以循環式討論，教學內容緊扣評量並跨校討論學生學習成效。 | 產出作品與口頭發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加研習教師內化課程 | 提升國語教師知能，增進教學技巧 | 協助領域發展與成長 | 藉由與各縣市國語教師交流、參與工作坊，增進專業知能，進而分享給各校教師 | 意見回饋表 |
| 參與者使用新知 | 建立巿內國語教師分享機制 | 能將研習所學帶回校內進行經驗知識分享 | 願意進行有效教學、差異化教學與補救教學 | 讓教師實務練習，並藉由競賽產出成果，將所學帶回學校與其他教師分享 | 產出作品與口頭發表 |

附件五  教學研究學習社群計畫

桃園市國教輔導團106年辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫─教學研究學習社群計畫

一、依據

(一) 教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中

學及國民小學教學品質要點。

(二) 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質計畫。

(三) 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

二、目的

(一) 增進國語文領域國中小社群主持人對十二年課綱總網及領綱之認識

與理解，進而能落實十二年課綱之精神與作法。

(二) 增進國語文領域國中小社群主持人對精進教學之專業知能，有效執

行十二年國教之教育目標。

(三) 推動共同備課、觀課、議課等觀念，提供教師對話時間空間,提升社

群文本分析、課程設計之能力以期達到有效教學之目的。

三、辦理單位

(一) 指導單位：教育部國民及學前教育署

(二) 主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三) 承辦單位：桃園市立仁美國民中學、桃園市立華勛國民小學

(四) 協辦單位：桃園市立武漢國民中學、桃園市立龍潭國民中學、青埔

國民中學、桃園市立龍岡國民小學、桃園市立石門國民小學、桃園

市立新勢國民小學、桃園市立信義國民小學

四、國中國語文輔導員教學研究學習社群

（一）目標：

1.整合各界資源，協助教師瞭解十二年國教精神及理念，系列規劃有

關十二年國教課綱核心素養導向之教學示例、評量示例、課堂即時

補救、差異化教學、分組合作學習、領域共同備課、觀課、議課工

作坊之研習課程，以落實十二年國教總綱之目標。

2.宣導有效教學的重要性，推動現場教師在課程設計、教材教法及評

量方式上調整，因應學生個別需求，落實國中適性輔導機制。

3.強化基層教師多元評量概念，提升教師高層次認知命題與多元評量

能力。

4.運用教學資源設備，進行「教學研究」、「教學演示」、「領域共

同備課、觀課、議課」及經驗分享之用。

（二）實施方式：

1.辦理單位：仁美國中

2.社群組織及職掌：

| 編號 | 職稱 | 姓名 | 服務學校 職稱 | 輔導團 職稱 | 工作分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社群主持人 | 謝益修 | 仁美國中校長 | 召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢擬定本計畫等 |
| 2 | 指導教授 | 鄭圓鈴 | 台師大 教授 | 諮詢顧問 | 專業協助與諮詢 |
| 3 | 社群 副主持人 | 莫麗珍 | 自強國中 校長 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢 |
| 4 | 社群 副主持人 | 陳麗捐 | 龍潭國中 校長 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢 |
| 5 | 社群 副主持人 | 林挺世 | 青埔國中 校長 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢 |
| 6 | 社群成員 | 王耘婕 | 中壢國中教師 | 專任輔導員 | 課程設計、教學示範，計畫執行進度控管 |
| 7 | 社群成員 | 劉享旗 | 中壢國中教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 8 | 社群成員 | 李煒富 | 平鎮國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 9 | 社群成員 | 黃秋琴 | 龍潭國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 10 | 社群成員 | 曾素珍 | 永豐國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 11 | 社群成員 | 曾怡菁 | 大成國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 12 | 社群成員 | 許志維 | 大園國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、教材製作、教學示範 |
| 13 | 社群成員 | 江月嬌 | 退休 教師 | 聘任輔導員 | 課程設計、教材製作、教學示範 |
| 14 | 社群成員 | 陳筱玲 | 退休教師 | 聘任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 15 | 社群成員 | 盧翠芳 | 退休教師 | 聘任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 16 | 社群成員 | 馮愛琴 | 退休教師 | 聘任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 17 | 社群成員 | 林曉瑩 | 仁美國中主任 | 減課人員 | 經費核銷、教師研習 |
| 18 | 社群成員 | 杜孝珍 | 仁美國中 組長 | 減課人員 | 經費核銷、教師研習 |

(三)計畫說明：

1.理論與實務兼顧：102─105年以輔導員帶領非輔員的社群運作模式成效良好，106年續以工作坊形式延續深耕。課程內涵除理論說明外，著重實際案例之實作與分享，透過社群共同備課，了解閱讀策略如何使用，經過討論後修正後，以運用於實際教學情境。

2.課程規劃主軸：課程主題包含「如何以閱讀策略進行範文教學」、「領域工作坊〈共同備課、觀課、議課〉」、「有效教學策略」、「課堂即時補救教學策略」、「多元評量理念與應用」。

3. 提供網路平台，將教學成果、數位資料、演示教學教材、錄影檔放置於國語文領域輔導團網站，供教師參考使用。

（四）作法：

1.專業對話時間及課程

| 時間 項目 | 106年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 擬定計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬定計畫主軸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教案文本及教材分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教案教學概念與實施策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學觀察與回饋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實作及修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發表及推廣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.選擇有意願參與之學校，進行宅配輔導員帶領教師社群備觀議。

| 106年度上半年（106學年度下學期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域別 | 場次 | 日期 統籌學校 |  |
| 國語文 | 1 | 106.03月 | 中壢 |
|  | 2 | 106.04月 | 中興 |
|  | 3 | 106.05月 | 東安 |
| 106年度下半年（106學年度上學期） |  |  |  |
| 領域別 | 場次 | 日期 | 統籌學校 |
| 國語文 | 1 | 106.10月 | 大坡 |
|  | 2 | 106.11月 | 瑞原 |
|  | 3 | 106.12月 | 幸福 |

3.教師研習：如下說明

(1)國語文輔導小組教學研究學習社群實施計畫課程表

第一期

| 場次 | 課程日期 | 課程時間 | 課程主題 名稱 | 講師 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.3月 | 13：30 〜 16：30 | 「備/觀/議課工作坊」─文本分析 | 輔導員 李煒富 | 平鎮國中 社群主持人 |
| 2 | 106.3月 | 13：30〜 16：30 | 「備/觀/議課工作坊」─教學設計 | 輔導員 李煒富 | 平鎮國中 社群主持人 |
| 3 | 106.4月 | 13：30〜 16：30 | 「備/觀/議課工作坊」─課堂實作修正 | 輔導員 曾怡菁 | 永豐國中 社群主持人 |
| 4 | 106.4月 | 13：30〜 16：30 | 教學觀察與回饋 (觀課議課技巧) | 輔導員 王耘婕 | 中壢國中 社群主持人 |
| 5 | 106.5月 | 13：30〜 16：30 | 教案示例分享與回饋 | 社群 成員 (內聘) | 輔導員 黃秋琴 |
| 6 | 106.5月 | 13：30〜 16：30 | 教案示例分享與回饋 | 社群 成員 (內聘) | 輔導員 李煒富 |

第二期

| 場次 | 課程日期 | 課程 時間 | 課程主題名稱 | 講師 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.10月 | 13：30 〜 16：30 | 「備/觀/議課工作坊」─文本分析 | 輔導員 曾素珍 | 永豐國中 社群主持人 |
| 2 | 106.10月 | 13：30 〜 16：30 | 「備/觀/議課工作坊」─教學設計 | 輔導員 王耘婕 | 中壢國中 社群主持人 |
| 3 | 106.11月 | 13：30 〜 16：30 | 「備/觀/議課工作坊」─課堂實作修正 | 輔導員 許志維 | 大園國中 社群主持人 |
| 4 | 106.11月 | 13：30 〜 16：30 | 教學觀察與回饋 (觀課議課技巧) | 輔導員 許志維 | 大園國中 社群主持人 |
| 5 | 106.12月 | 13：30 〜 16：30 | 教案示例分享與回饋 | 社群成員 (內聘) | 輔導員 許志維 |
| 6 | 106.12月 | 13：30 〜 16：30 | 教案示例分享與回饋 | 社群成員 (內聘) | 輔導員 曾素珍 |

4.職務分掌及實施期程

| 期程策略階段 | 106.01〜106.03 | 106.01〜106.05 | 106.06〜106.07 | 106.08〜106.10 | 106.11〜106.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）焦點問題 凝聚主題 | 進行專業對話討論 |  |  |  |  |
| （二）實施各項計畫 |  | 依主題規劃工作進度與增能會議 | 依主題規劃工作進度與增能會議 |  |  |
| （三）研究評估 與彙整成果 |  |  |  | 成果撰寫與修正 |  |
| （四）辦理成果 發表 |  |  |  |  | 成果發表 |

5.經費說明:第一、二期合計新台幣98,820元，經費概算表詳如48頁附表

二~1、54頁附表四~1。

(八)預期效益

1.精進教師國語文備課、觀課、議課之專業能力與知能。

2.實施公開觀課與觀課,營造以學生學習為主的教師專業學習社群。

3.建立國語文有效教學、多元評量、課堂即時補救、和分組合作學

習檔案與多媒體資料庫。

4.教師社群定期對話，分享成功教學經驗，形成相互支持的體系。

5.結合分區到校服務、教學示範、教師研習、網路平台成果發表

等活動，落實有效教學、多元評量、課堂即時補救，增進教師

教學效能。

6.增進本市教師資訊融入有效教學等相關課程的應用能力。

7.透過學生學習成效問卷調查或全市試模擬測驗分析瞭解教學成效

二、國小國語文輔導員教學研究學習社群

（一）目標：

1. 協助教師了解課文閱讀與理解實務上的關連，提升教師課文授課的教學技巧，並深耕學生的理解及發展互助合作學習的能力。

2. 研發單元多文本教學.分組合作學習模組暨國語文專業社群之運作模組，協助教師提升教學技巧以利提高學生學習成效並有效進行分組合作學習班級經營。

3.推動課文閱讀與延伸思考之深度搭配之教學，培養學生深度閱讀的技巧，強化學生理解，以全面提昇學生語文能力。

4.推動學校教師國語文教學經驗交流，建構優質教學的情境，以社群研發概念研發提昇國語文閱讀與理解補救教材。

5.研討專業社群組織與運作模組藉由輔導員分區到校服務推廣專業社群成立，落實教師共同備課、觀課、議課。

6.運用資訊媒體於到校輔導研習時活動分組研發教案，並於以電子檔發表，共同討論，期能運用電子檔案發表有利於建置全市教師共同研發之教材資料網。

7.應用平板電腦下載相關教學教材文本講義，供教師討論用，期望做到綠能無紙本環保教學研究研討。

8.運用教學資源設備，進行「教學研究」、、「教學演示」、「領域共同備課、觀課、議課」及經驗分享之用。

（二）實施方式：

1.計畫主軸：

語文能力是一切學科的基礎，在多元學習的浪潮下，語文能力的培養是提高學習成效最重要的途徑。養成學生對於國語文能有基本的「聽、說、讀、寫、作」能力是當務之急。但不可否認仍有為數不少的學生，在國語文教學能力極需要加強，也對制式的學習方式較無參與感也較被動。在102年度執行社群計畫中，發現現今國小為包班制，唯有加強教師國語文合作學習教學能力，才有辦法提升國於文學習成效。因此為了協助提升國小教師國語文有效教學能力，本團隊於103學年度致力於以學生為主體多文本教學教材研發進行有效教學研究。因此為了協助提升國小教師國語文教學能力，本選現行課程文本及，整理相關教學技巧與多文本教學策略，設計成「教學如意包」數位教材。分心智圖、識字及句型、朗讀、課文理解、寫作等向度，完成後在K12數位平台與市內教師共同研討，供全市教師教學時運用參考。

2.教學如意包內容

（1）教學如意包區分模式：

a 低年級:識字與詞彙、合作學習、多元評量。

b 中年級: 多文本教學課文理解、pirls提問。

c 高年級: 課文理解、寫作、心智圖、擬問。

（2）教學如意包內容：教案、教學影片、教學簡報PPT等等。

（3）利用低中高年級，包含不同版本課文，教學模式採取混合教學(聽說讀寫作)，並包含教學前學生程度評量表，讓教師更容易採取有效教學策略，預計共設計9組教學如意包。

3、辦理「數位教材研發推廣増能講座暨校本種子教師培訓研習」，由輔導團員擔任示範教學，以提升專業知能供全市教師教學時運用參考。

4、編輯教學如意包成果專輯，鼓勵全市教師融入教學參考。

（三）辦理時間：

1專業對話時間及課程

| 時間 項目 | 106年(106學年度下) |  |  |  |  | 106年(106學年度上) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 擬定計畫及決定計畫主軸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 數位教材研發増能講座暨種子教師培訓研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學教案徵選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專業社群研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課室觀察與教學觀摩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群領導模式運用及修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分組合作學習及專業社群教學課程教材發表及推廣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.選擇有意願參與之學校(全市分七大區，每區至少1所以上)，進行有效教學教材實作研討及相關教學實驗。

(1)請參加的教師分組使用可外接鍵盤之平板電腦分組研發教案，並於逐一以電子檔發表，共同討論，運用電子檔案發表有利於建置教材資料網。

(2)應用平板電腦下載有效教學教材文本講義，供各組討論用，期望做到綠能無紙本教學研討，並以電子觀課系統打破觀課的時空限制，讓教與學能在更方便的媒體協助下，達成逐步打開教室的可能。

(3)讓參與有效教學教材實作研討及相關教學實驗的學校成為各分區示範學校，提供同質性高的各校有就近參訪的學習模組。

(四)教師研習：如下說明

1.國語文輔導小組教學研究學習社群實施計畫研討課程表

第一期

| 場次 | 課程日期 | 課程時間 | 課程主題名稱 | 講師 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106 .03.04 | 10：30〜12：00 | 十二年國民基本教育總綱及國語文領域綱要研修工作說明 | 林芷婕校長 (內聘) | 鄭秀儀老師 |
| 2 | 106 .03.11 | 13：00〜14：30 | 課綱轉化與實施 | 葉春櫻校長 (內聘) | 鄔翠璊主任 |
| 3 | 106 .03.25 | 13：00〜14：30 | 學生學習共同體 | 魏慶雲主任 (內聘) | 陳志仁老師 |
| 4 | 106 .04.01 | 13：00〜14：30 | 教師學習社群組織與運作 如何進行共同備課 | 陳祈諦老師 (內聘) | 王家珍組長 |
| 5 | 106 .04.08 | 13：00〜14：30 | 如何進行公開 授課/觀課 | 王宣驊老師 (內聘) | 林怡君老師 |
| 6 | 106 .05.13 | 13：00〜14：30 | 如何進行公開議課 | 陳秀惠校長 (內聘) | 錢善盈主任 |

第二期

| 場次 | 課程日期 | 課程時間 | 課程主題名稱 | 講師 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.10.07 | 10：30〜12：00 | 教師專業社群圖像 | 鍾孝昇老師 | 詹益鉅校長 |
| 2 | 106.10.21 | 13：00〜14：30 | 教師專業社群發展與運作策略實務經驗分享 | 梁慧佳校長 | 陳志仁老師 |
| 3 | 106.11.04 | 10：30〜12：00 | 線上觀課系統操作 | 錢善盈主任 | 林芷婕校長 |
| 4 | 106.11.18 | 13：00〜14：30 | 合作學習實作討論 | 詹益鉅校長 | 鍾孝昇老師 |
| 5 | 106.12.9 | 13：00〜14：30 | 數位教材剪接及內容研討(一) | 鍾孝昇老師 | 錢善盈 主任 |
| 6 | 106.12.25 | 13：00〜14：30 | 數位教材剪接及內容研討(二) | 黃曾胤 老師 | 鍾孝昇老師 |

2. 經費說明:第一、二期合計新台幣98,820元，經費概算表詳如48頁

附表二~1、54頁附表四~1。

(五)預期效益：

- 網路平台：教學成果、數位資料、演示教學教材、錄影檔放置於

- 國語文領域輔導團網站，供教師參考使用。

- 跨社群研討：完成後在K12數位平台開課，與參加合作教學研習

- 教師或擔任攜手計畫研究之教師跨社群於網路平台研討。

- 職務分掌及實施期程

| 工作項目 | 負責人 | 實施期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 課程設計構想和理念 | 林芷婕校長 | 106年1月 |  |
| 課程規劃、內容與教學活動設計的統整 | 全體輔導員 | 106年2月～3月 |  |
| 教材蒐集分配整理 | 全體輔導員 | 106年2月～3月 |  |
| 課綱轉化與實施分析統整 | 魏慶雲主任 鄔翠璊主任 王家珍老師 | 106年4月 |  |
| 教學活動設計 | 全體輔導員 | 106年4月～106年8月 |  |
| 數位化資料整合管理 | 鍾孝昇老師 錢善盈主任 | 106年9月～106年10月 |  |
| 教學資源資料印製 | 黃曾胤老師 | 106年10月 |  |
| 教學實施 | 全體輔導員 | 106年09月～106年11月 |  |
| 課室觀察 | 全體輔導員 | 106年09月～106年11月 |  |
| 教學研討與修正 | 陳秀惠校長 詹益鉅校長 葉春櫻校長 | 106年11月～106年12月 |  |
| 辦理研習 | 蔡依倩老師 | 106年3月～106年09月 |  |
| K12相關規劃 | 鄭秀儀老師 | 106年09月～106年12月 |  |

附件六  國中「國文領域社群備課觀課議課產出型工作坊」計畫

桃園市106年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質

國中「國文領域社群備課觀課議課產出型工作坊」計畫

- 依據

- 教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

- 桃園市政府教育局106年度補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

貳、計畫緣起

「教師學習社群」為近年普遍獲得教師認同，深具效能的教師專業成長模式。社群成員透過專業對話、知能交流、作品產製與分享等多路徑的方式進行學習，在集體探究的過程中互相滋養，對工作有感覺、對學生有關懷，以實踐教學工作的意義與價值。

為推動教師學習社群，深耕學校教學文化，本市自101年度起即擴大辦理社群計畫補助及學習社群召集人培訓課程，國教輔導團各輔導小組亦組成「教學研究輔導員」學習社群，或入校帶領學習社群；103年起，更為各國中領域召集人辦理「運作領域社群能力培訓」，自願中長期帶領該領域教師，促進領域間專業對話者，予以減課1節，故後續推動各校「領域社群化」，在形式與內涵上，均已具備相當之基礎。

為符應國教署104年精進計畫要點，各校領域社群運作模式，應規劃共學活動，透過教學研究會共同備課，及實際公開授課、觀課、議課，進行教學實踐分享與探究，以深化社群功能。而經過102年至103年補救教學、有效教學、多元評量、差異化教學等觀念的宣達與技術之探究，104年至105年教師專業成長活動，則應以「有效教學深耕推廣」及「落實課堂實踐」為主要面向。

領域社群化需要專業支持輔導系統，茲規劃國中「領域社群備課觀課議課產出型工作坊」計畫，系統化培育「精進社群學習與教學轉化實踐」的在地人才。本計畫為中長期之延續型計畫，發掘並扶持各校領域種子教師，使得有能力、有熱忱的社群領導人深佈各校，促進自發、互動、共生的教學文化，最終目的，使共學共備、觀課、議課成為各國中各領域運作的常態，以穩固教師學習社群效能，共同提升教與學的品質。

參、計畫目標

  - 增進教師共同備課、公開授課、觀課與共同議課的能力，落實課堂實踐。

  - 深耕推廣有效教學策略，增進教師教案設計能力，提升國中教學品質。

  - 推動各校領域社群化，並強調社群運作與教學實踐的關連，聚焦於學生學習。

肆、辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市中等教育科

- 承辦單位：桃園市立仁美國民中學

- 協辦單位：桃園市立龍潭國民中學

伍、培訓對象

- 第1期(106年4月)：

    - 本市國教輔導團語文學習領域(國文)輔導員報名為原則，並邀請各領域召集校長、副召集校長參加。

    - 本市各校國中國文領域召集人（1至2人）參加。

    - 本「備、觀、議課研習產出型工作坊」乃106年度精進計畫重點。

    - 名額有限，請至教師研習系統報名，額滿為止。

- 第2期(106年10月)：

  - 輔導員(第1期完訓之輔導員本年度可獲進階種子教師資格)

  - 自願申請領域社群學校及輔導員推薦學校之種子教師團隊(每校2至3名)

  - 全市公私立各國中當年度語文領域(國文)召集人(每校薦派1至2名)

  - 全市公私立各國中尚未參加本研習之當年度語文領域(國文)召集人(每校薦派1至2名)

陸、辦理期程：

民國106年2月1日至106年12月31日(工作項目與相關期程詳如附件1)

柒、辦理方式

- 第1期(106年)：

(一)	辦理第一期輔導團員培訓研習，培訓課程內容：第一天：「課堂教

學研究的實踐機制」基本理念說明與操作實務演練。第二天：教

學觀察與回饋〈觀課、議課技巧〉、教案教學概念與實施策略、典

範教案示例分享。

(二)	輔導團團員於組內專業成長工作坊，進行教案示例產出、試教與

帶領共同備課之演練，累積專業能量。

(三)	輔導員開始進入106學年度申請社群經費學校及到校輔導學校，

參與領域教師共同備課。

(四)106學年度開始，語文領域(國文)輔導團均以共同備課、觀課、議

課為到校輔導活動內涵，增加實務演練的質量。

(五)106年底，辦理輔導員回流工作坊，輔導員提報有效教學教案示例

互相觀摩，並針對第一年施作情況進行經驗分享與檢討修正。

(六)	有效教學教案示例每件作品以1至3人(含)合作為上限。全程參

與培訓研習、回流工作坊，參與教案示例產出，且於106年於各

校實際帶領領域社群教師備課或公開授課一次以上之輔導員，具

備「領域社群種子教師」進階認證資格，於106完成第2期培訓

課程後，頒發證書。

- 第2期(106年)：

（一）輔導團團員利用到校輔導時段，或接受各校邀請，持續入校帶領領域社群共同備課，或實際公開授課，或參與觀課、議課。

（二）辦理「領域社群種子教師認證產出型工作坊」，培訓輔導員及各校種子教師備課、觀課、議課實作能力。本年度內需參與6次備課工作坊，在工作坊中和他校教師共同產出完整之課堂實踐案例。

（三）每一梯次工作坊需有作品產出，且需於培訓後，於學校課堂中實踐，並將學生回饋或實施之困境帶至下一梯次研習中討論。

（四）完成6次培訓課程並繳交作業之教師，獲頒「領域社群種子教師」初階認證證書，日後帶領學校社群運作，可獲減課。第一期完訓之輔導員，於本年度完成6次培訓課程並繳交作業者，獲頒「領域社群種子教師」進階認證證書。

（五）匯集106年「領域社群種子教師」所產出之有效教學教案示例，上傳國教輔導團網站供全市教師下載使用，建置本市共同備課平台。

捌、實踐策略

依據計畫緣起與目標，設定四項配套措施，作為本案有效推動之策略：

- 列入輔導團年度工作主軸：自104~106年度，語文領域(國文)以共同備課、觀課、議課為重點工作，指向共同的年度目標，力量聚焦，整體推動。

- 建立行政端宣達說明機制：利用精進計畫相關研習及教育發展會議，針對各級課程與教學領導人(含教育局各科室承辦人、督學、課程督學、各國中校長、教務主任、教學組長)宣達本案目標、作法，與所需之行政協助，建立完備之行政支持體系。

- 前導學校經驗分享與推廣：鼓勵跨校進行共同備課、觀課、議課之實作，研發各種可行之共學共備模式，併同產出之有效教學教案示例，分享至各校。

- 強化國教輔導團網路資源平台：「了解、學習、討論及轉化」為本案精神，全案研發之單元課程教案示例、初階、進階「領域社群種子教師」人才庫及各校領域社群化之發展歷程，均為本市重要之教學資源，應建立有效之分享機制，並順勢提升國教輔導團教學資源網後端維護管理能力。

玖、考核與獎勵

- 學校以持有「領域社群種子教師」資格之輔導員及教師擔任領域社群領導人，市府於審查學校申請領域社群專案補助時，給予排定優先補助。各校「領域社群種子教師」並得減課一名，協助推動領域社群化。

- 持有「領域社群種子教師」資格之輔導員及教師，曾於校內外進行同儕傳授，或協助學校推動備課、觀課、議課，表現優良者，由學校於每學年結束後一個月內審查推薦，並提報績優名單報府辦理敘獎（每名嘉獎乙次），每校至多提報5名為原則。

- 主辦、承辦與協辦本計畫之相關業務有功人員，得依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市立各級學校教職員獎懲要點」規定辦理敘獎。

拾、經費來源

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點」及「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。

拾壹、預期效益

- 能強化本市國教輔導團教學領導專業能力，提升整體輔導團能見度與影響力，深化各領域輔導員與教學現場的互動。

- 能建立領域社群教師分享機制，透過領域教學研究會運作，精進教師共同備課、觀課、議課能力，導引各校教學文化正向發展。

- 能增進各校教師對教學目標的掌握，透過工作坊課程與同儕間專業對話，了解、學習、討論及轉化，使能採行有效的教學活動。

- 能透過各項配套措施，整合相關教學資源，促進各國中領域社群化，共同落實教師專業成長活動，精進教學品質。

拾貳、本計畫陳市府教育局轉陳教育部國民及學前教育署核准後實施。如有未盡事宜，得另行補充修正。

附件一：桃園市105年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫─104～106年度國中「國文領域社群備課觀課議課產出型工作坊」總計畫工作項目與相關期程

| 項次 | 項目 | 內容 | 日期 | 辦理成員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 語文領域(國文)輔導小組輔導員培訓研習 | 1.「課堂教學研究的實踐機制」基本理念說明與操作實務演練 2.教學觀察與回饋 3.教案教學概念與實施策略 4.典範教案示例分享 | 106.3.27 ~ 106.4.17 | 中教科 國教輔導團 仁美國中 |  |
| 3 | 建立行政端宣達說明機制 | 1.105學年度第2次教育發展會議 2.輔導團領召會議、團員大會 3.精進計畫學校課程與教學領導人研習 | 106.3.1 〜 106.7.30 | 中教科 督學室 國教輔導團 |  |
| 4 | 輔導團各輔導小組專業成長工作坊 | 進行教案示例產出、試教與帶領共同備課之演練 | 106.3.1 〜 106.7.30 | 輔導團 |  |
| 5 | 輔導團團員到校輔導 | 1.接受各校申請 2.排定期程與組內分工 3.參與領域教師共同備課 | 104.3.1 〜 106.7.30 | 輔導團 |  |
| 6 | 輔導團語文領域(國文)全市召集人研習 | 研習主題：共同備課 | 106.3.1 〜 106.7.30 | 輔導團 |  |
| 7 | 輔導員回流工作坊 | 1.各輔導小組提報有效教學教案示例互相觀摩 2.針對第一年施作情況進行經驗分享與檢討修正 | 106.6.6 | 中教科 國教輔導團 仁美國中 |  |
| 8 | 徵求試辦學校 | 研發各類型領域社群共同備課、觀課、議課模式 | 106.8 | 中教科 |  |
| 9 | 領域社群種子教師認證產出型工作坊(共6次) | 1.培訓輔導員及各校種子教師備課、觀課、議課實作能力 2.跨校產出完整之課堂實踐案例 3.產出教案返校於課堂實踐 4.困境探討與省思 | 106.3.1 〜 106.12.10 | 中教科 國教輔導團 仁美國中 |  |
| 10 | 領域社群種子教師認證作業 | 1.各校種子教師初階認證 2.輔導員進階認證 | 106.12.10 〜 107.1.20 | 中教科 國教輔導團 仁美國中 |  |
| 11 | 回流工作坊 | 輔導員、試辦學校及各校領域社群種子教師經驗分享與回饋 | 106.12 | 中教科 國教輔導團 仁美國中 |  |
| 12 | 建置成果網站 | 1.各科教案示例 2.領域社群化試辦學校運作模式 3.領域社群種子教師人才庫 4.輔導團網頁更新與維護 | 106.1.21 〜 107.12.30 | 中教科 國教輔導團 |  |

附件七  國文領域社群種子教師認證產出型工作坊實施計畫

桃園市106年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國中「國文領域社群種子教師認證產出型工作坊」

實施計畫

- 依據

- 教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

- 桃園市政府教育局106年度補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

- 桃園市辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質104～106年度國中「備課觀課議課產出型工作坊」總計畫

貳、計畫目標

- 培訓輔導員及各校種子教師備課、觀課、議課實作能力

- 領域社群種子教師能跨校產出完整教學設計並於返校後落實課堂 實踐

- 探討課堂教學困境之改善策略，活化領域教師課堂教學之能力

- 精進教師觀課議課技巧，型塑以學生學習為主的教師專業學習社群

參、辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市國民教育輔導團

- 承辦單位：桃園市立仁美國民中學

肆、培訓對象

一、語文領域(國文)輔導員(第1期完訓之輔導員本年度可獲進階種子教師資格)

二、自願申請領域社群學校及輔導員推薦學校之種子教師團隊(每校2至3名)

三、全市公私立各國中國文領域召集人(每校薦派1至2名)

四、研習名額有限，請至教師研習系統報名，額滿為止

伍、辦理方式

  - 研習時間：暫定106年10月13日(星期六)、10月14日(星期日) 、11月3日(星期六)

  - 研習地點：

  - 課程內容：課程表如附表一。

  - 報名方式：於「桃園市教師研習系統網站」─仁美國中報名。

陸、研習時數

一、參加研習之教師及工作人員公（差）假請依「桃園市公私立中小學教

師出勤差假管理要點」辦理。

- 全程參與且通過認證達19小時（一學分）者，核給研習時數18小

時，名冊報府核備後，由市府核發認證證書。

柒、獎勵

- 依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市立各級學校教職員獎懲要點」辦理敘獎。

- 學校以持有「備課觀課議課種子教師」資格之教師擔任領域社群帶領人，市府於審查學校申請領域專案補助，給予排定優先補助。

- 持有「備課觀課議課」資格之教師，在校曾於校內外進行同儕轉授，協助學校推動領域備課觀課議課，表現優良者，由學校於每學期結束後一個月內審查推薦，並提報績優名單報府辦理敘獎（每名嘉獎乙次），每校至多提報5名為原則。

捌、成效檢核

一、深化各校種子教師專業能力，進而產出有效教學教案，落實課堂實

踐。

二、領域社群種子教師回校後，可發揮領頭羊功能，協助各校推動「領域

即社群」之運作。

三、建立市內領域社群教師分享機制，透過教師工作坊的研討，精進教師

備課觀課議課能力。

- 匯集105~106年「領域社群種子教師」所產出之有效教學教案示例，上傳國教輔導團網站供全市教師下載使用，建置本市共同備課平台。

玖、經費來源：

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點」及「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應，概算如附表二。

拾、本計畫陳市府教育局轉陳教育部國民及學前教育署核准後實施。      如有未盡事宜，得另行補充修正。

附表一：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫─

國中「國文領域社群種子教師認證產出型工作坊」研習課程

第一場課程表:「課堂有效教學」理念說明與操作實務演練

| 日期 | 時 間 | 活動 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 月 13 日 (六) | 08:30~9:00 | 報到 |  |
|  | 09:00~9:30 | 始業式 | 國教輔導團國中國語文領域輔導小組 研習活動庶務工作安排說明 |
|  | 9:30~9:40 | 休息/各分組教室 |  |
|  | 9:40~11:40 | 課程一 | 國A、B (MAPS講座) 國C、D (學思達講義編製) |
|  | 11:40~12:50 | 休息/午餐 |  |
|  | 13:00~15:00 | 課程二 | 國A、B (小組實作) 國C、D (文本分析、小組提問設計) |
|  | 15:00~15:10 | 休息時間 |  |
|  | 15:10~17:10 | 課程三 | 國A、B (小組共備產出) 國C、D (小組課程實作) |

第二場課程表:「課堂有效教學」班級經營與進階操作實務演練

| 日期 | 時 間 | 活動 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 月 14 日 ︵ 日 ︶ | 08:30~9:00 | 報到 |  |
|  | 09:00~10:30 | 課程四 | 國A、B(MAPS講座) 國C、D(學思達講義編製) |
|  | 10:30~10:40 | 休息時間 |  |
|  | 10:40~11:40 | 課程五 | 國A、B(MAPS小組實作) 國C、D (文本分析、小組提問設計) |
|  | 11:40~12:50 | 午餐/午休 |  |
|  | 13:00~15:00 | 課程六 | 國A、B (小組共備產出) 國C、D (小組課程實作) |
|  | 15:00~15:10 | 休息時間 |  |
|  | 15:10~17:10 | 小組報告、成果分享 | 國A、B (小組共備產出) 國C、D (小組課程實作) |

第三場課程表: 教學觀察與回饋〈觀課、議課技巧〉、教案實作示例分享

| 日期 | 時 間 | 課 程 內 容 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 月 3 日 ︵ 星 期 六 ︶ | 08:30~9:00 | 報到 |  |
|  | 09:00~10:30 | 課程設計示例(小組分享) | 國A、B(MAPS實作) 國C、D(學思達作) |
|  | 10:30~10:40 | 休息時間 |  |
|  | 10:40~11:40 | 有效教學教案示例分組討論與修正 (小組分享) | 國A、B(MAPS實作) 國C、D(學思達作) |
|  | 11:40~12:50 | 午餐/午休 |  |
|  | 13:00~15:00 | 有效教學教案產出發表及回饋建議 (小組分享) | 國A、B(MAPS實作) 國C、D(學思達作) |
|  | 15:00~15:10 | 休息時間 |  |
|  | 15:10~16:10 | 有效教學教案產出發表及回饋建議 (小組分享) | 國A、B(MAPS實作) 國C、D(學思達作) |
|  | 16:10~16:40 | 綜合座談 | 教育局 高安邦局長 |

附表二：桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫

─國中「國文領域社群種子教師認證產出型工作坊」經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價(元) | 數量 | 單位 | 金額(元) | 備註(本活動經費為縣市自籌款) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 76 | 小時 | 121,600 | 外聘(三天：19時*4間教室) |
| 2 | 講座鐘點費 | 400 | 76 | 小時 | 30,400 | 助教費(三天：19小時*4間教室) |
| 3 | 印刷費 | 100 | 100 | 本 | 10,000 | 研習手冊100人次 (含成果冊印製) |
| 4 | 教材教具費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 實作文具(白板、海報、彩色筆等) |
| 5 | 交通費 | 25,000 | 1 | 式 | 25,000 | 覈實支應 |
| 6 | 膳費 | 100 | 300 | 人次 | 30,000 | 研習共3天，與會種子教師及工作人員共100人次(含茶水費) |
| 7 | 場地佈置費 | 3,000 | 4 | 場 | 12,000 | 1~8總計235,000 |
| 8 | 雜支 | 5,240 | 1 | 式 | 5,240 | 5% |
| 總計 |  | 240,240 元 |  |  |  |  |

承辦人：            主任：             主計：             校長：

## 附件八  多元評量理論與實作工作坊實施計畫

桃園市106年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫

壹、依據

一、 教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

二、 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質實施計畫。

三、 桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學國民教育輔導團團務運作實施計畫。

貳、現況分析

一、試模擬測驗已成為桃園市每年因應教育會考之方針之一。

二、每年試模擬測驗題皆由輔導團産出，但輔導團人力有限，

每年産出不堪負荷，試題內容也受侷限。

三、教育會考的內容與基測大相逕庭，教師應增能學習命題。

四、教學現場已開始改變，評量方式也應改變。

參、目標

一、 符應教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國中

小教學品質。

二、配合107課綱素養導向之命題方向，培育教師習得素養導向之命題。

三、 強化國文教師評量的能力，讓教師能習得多元評量之紙筆評量、檔案

評量與實作評量等內涵，增進教師設計評量之能力，改善評量之內

容。

肆、辦理單位

一、 指導單位：教育部國民及學前教育署

二、 主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

三、 承辦單位：桃園市立仁美國民中學

四、 協辦單位：桃園市立武漢國民中學、桃園市立龍潭國民中學、桃園市立青埔國民中學

伍、辦理日期及地點

中華民國106年07月至106年10月，於仁美國中圖書館。

陸、參加對象及人數

各校領域召集人、全市有意參加之國文教師及國中國文輔導小組所有成員，共計約100人。

柒、研習內容

一、 實施方式：

(一) 聘請教育部國民及學前教育署培訓之素養導向種子教師擔任講

師，並依據教育部國民及學前教育署多元評量師資培訓課程講授

課，共十四小時研習。

(二) 106年7月辦理一場，分兩整天進行。請各校依照所屬場次，派

員參加。

(三) 參加人員：每校派一名教師參與，預計80人次。

二、 辦理時間：

| 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 106.07.14 （五） | 8：30 〜 16：30 | 107課綱素養導向命題示例 與命題原則 | 國立臺灣 師範大學 鄭圓鈴教授 |
| 106.07.21 (五) | 8：30 〜 16：30 | 試題實作分享 | 國立臺灣 師範大學 鄭圓鈴教授 |

三、 活動時程表

(一)第一天：

| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| --- | --- | --- |
| 8:30~9:00 | 報到、領取資料 | 桃園市國中輔導團國文團隊 |
| 9:00~9:20 | 長官致詞 | 桃園市國中國文輔導團召集人 |
| 9:20 ~ 10:30 | 107課綱素養導向 命題示例 | 國立臺灣師範大學鄭圓鈴教授 |
| 10:30~10:40 | 休息 | 桃園市國中輔導團國文團隊 |
| 10:40 ~ 12:00 | 107課綱素養導向 命題示例 | 國立臺灣師範大學鄭圓鈴教授 |
| 12:00~13:00 | 休息 | 桃園市國中輔導團國文團隊 |
| 13:00~14:50 | 命題題型與設計 | 國立臺灣師範大學鄭圓鈴教授 |
| 14:50~15:00 | 休息 | 桃園市國中輔導團國文團隊 |
| 15:00 ~ 16:30 | 命題題型與設計 回饋與討論 | 桃園市國中國文輔導團召集人 |

(二)第二天

| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| --- | --- | --- |
| 8:30~9:00 | 報到、領取資料 | 桃園市國中輔導團國文團隊 |
| 9:00~9:20 | 長官致詞 | 桃園市國中國文輔導團召集人 |
| 9:20 ~ 10:30 | 命題實務操作 | 國立臺灣師範大學鄭圓鈴教授教授 |
| 10:30~10:40 | 休息 | 桃園市國中輔導團國文團隊 |
| 10:40 ~ 12:00 | 實務操作與分享 | 國立臺灣師範大學鄭圓鈴教授 |
| 12:00~13:00 | 休息 | 桃園市國中輔導團國文團隊 |
| 13:00~14:50 | 實務操作與分享 | 國立臺灣師範大學鄭圓鈴教授 |
| 14:50~15:00 | 休息 | 桃園市國中輔導團國文團隊 |
| 15:00 ~ 16:30 | 實務操作與分享 回饋與討論 | 桃園市國中國文輔導團召集人 |

捌、預期效益

一、 透過增能課程，培育國文教師設計素養導向命題之能力。

二、 教師能實際産出適當之評量試題。

三、 匯集參與教師實作作品，製作成果冊並將成果放置於桃園市國教輔導團國文團網站，以達資源共享、精進教學之目的。

四、 辦理試模擬測驗題甄選，促使教師命出優良之試題。

五、 促使桃園市國文題庫之形成。

玖、經費來源及概算表

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點」及「桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。

本活動經費39,600元，為縣市自籌款。經費概算表詳如附表五~1、附表五

~2、附表五~3。

玖、本計畫陳 市府教育局核准後實施，修正時亦同。

桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中小教學品質計畫

語文學習領域國中國文輔導小組

「多元評量理論與實作」工作坊實施計畫之經費概算表

106.2-106.12

| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註(本活動經費為縣市自籌款) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 12 | 時 | 19,200 | 外聘 |
| 2 | 差旅費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 覈實支付 |
| 3 | 交通費 | 1000 | 2 | 式 | 2,000 | 覈實支付 |
| 4 | 印刷費 | 100 | 80 | 人次 | 8,000 | 工作坊手冊80人份 |
| 5 | 教材教具費 | 2000 | 1 | 式 | 2,000 | 實作文具(海報、彩色筆等) |
| 6 | 膳費 | 100 | 160 | 人次 | 16,000 | 含茶水20元 |
| 7 | 雜支 | 2,000 | 1 | 式 | 2,000 | 不超過業務費之5% |
| 合計 |  | 53,200 |  |  |  |  |

附件九、「宅配輔導員到校備觀議」工作坊實施計畫

桃園市106年度國民教育輔導團語文學習領域國文輔導小組

「宅配輔導員到校備觀議」工作坊實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度國民教育輔導團辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

二、現況分析

(一)現場教師不知如何運作教師社群。

(二)現場教師不知如何文本分析。

(三)現場教師不知如何課程設計。

三、目標

(一) 提升教師專業知能。

(二) 促進專業社群成立。

四、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立仁美國民中學

五、辦理日期及地點

中華民國105年03月至105年12月，於各申請學校。

六、參加對象及人數

以提出申請之學校順序決定，宅配輔導員到該校進行共備、觀課及議課，申請學校社群人數必須滿五人以上。

七、研習內容

實施方式：

1.輔導員與申請學校共同決定共備時間與課次，前後共進行三次，第三

次進行觀議課，共九小時研習。

2.參加人員：該校國文社群教師。

八、預期效益

(一) 教師認同改變備課模式之必要(自備→共備)。

(二) 教師能自行課程設計，發展出具該校特色兼符之課程設計。

(三) 帶領教師做觀課及議課，讓教師體驗備觀議之流程，進而改善教學

現場。

(四) 輔導員到校，提供教師教材及課程之諮詢，能即時解決教學問題。

(五) 教師能在工作坊結束之後成立國文專業社群持續運作。

九、經費來源及概算

宅配輔導員共備之工作坊，只需要支付輔導員之交通費，由精進計畫編列之交通經費支付。無其他衍生之費用。