桃園市107年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學

教學品質計畫

人權教育議題輔導小組輔導團

運作計畫

桃園市政府教育局

中華民國106年10月

目錄

壹、依據	2

貳、領域小組組織架構及分工表	2

一、辦理單位	2

二、人權教育議題輔導小組推動組織圖：	3

三、團員名單：	3

四、輔導員量化統計表：	4

五、組織運作架構：	4

叁、領域實施現況與優劣勢分析(背景與現況分析)	5

肆、計畫目標	5

伍、輔導團輔導模式及服務內涵	6

陸、105年度推動各項工作的成效與省思	7

一、具有成效且應延續辦理的工作	7

二、待加強的工作重點	8

柒、106年度推動重點與行動方案	8

一、增能策略	8

二、中央政策轉化與地方政策協作	9

三、課程與教學策略轉化與推廣	9

(一)國中小各校人權教育種子教師增能扶植培訓	9

(二)分區、到校輔導	9

(三)教學資源分享網絡建置	9

四、專業支持與協助措施	10

(一)人權教育輔導員教學研究學習社群	10

(二)教學演示與課室觀察	10

柒、子計畫摘要	11

捌、各子計畫執行期程：	12

玖、預期效益	12

壹拾、附件	13

附件一、輔導員專業成長會議子計畫	13

附件二、各校人權教育種子教師增能扶植培訓子計畫	17

附件三、到校輔導子計畫	19

附件四、教學研究教師學習社群子計畫	22

附表一：人權教育議題輔導小組團務運作計畫總經費表	錯誤! 尚未定義書籤。

附表二：第一期實施計畫經費概算表	26

附表二〜1：第一期各項活動經費概算表	27

附表三：第二期實施計畫經費概算表	29

附表三〜1：第二期各項活動經費概算表	30

桃園市106年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫

壹、依據

一、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點

二、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫

三、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫

貳、領域小組組織架構及分工表

本輔導小組之任務，除了以積極推動校園人權教育核心理念與議題相關能力指標與課程目標外，將整合或聯繫過去與落實人權教育既有之作為與資源，以求在既有的良好基礎上，發揮加乘之教育效果，減少人權教育沉澱成本之增加，以克服議題融入領域教學之種種限制與困境，冀能務實的逐步協助桃園市校園人權教育之開展。

以桃園市立楊梅國民中學為國中小人權教育輔導小組召集學校，設有召集校長一位，副召集校長一位，專任輔導員一位，及兼任輔導員六位(國中三位，國小三位)，推動全市人權教育課程與教學相關之各項計畫。以團隊合作為團務運作之模式，在召集校長的領導下發展目標並執行工作。藉由每週一次團員會議及本市國教輔導團網站平台傳遞任務訊息、分享發現與感動，並進行課程教材研發、教師增能成長、創新教學設計等行動策略，再將各項實施計畫成果冊建置於輔導團網站中，提供全市教師使用。

一、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局

(三)承辦單位：桃園市立楊梅國民中學

(四)協辦單位:桃園市楊梅區上湖國民小學

二、人權教育議題輔導小組推動組織圖：

國教輔導團幹事

人權教育議題輔導小組

執行祕書

學者專家

諮詢委員

課程督學

召集人

副召集人

(國小1位)

兼任輔導員

(國中3位)

專任輔導員

兼任輔導員

(國小3位)

三、團員名單：

| 編號 | 姓名 | 服務 學校 | 職務 性質 | 最高學歷 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 性別 | 輔導團 職稱 | 學校 職稱 | □專任□兼任 | 領域專長 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 江樹嶸 | 楊梅 國中 | 職務 性質 | 政治大學教研所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 召集人 | 校長 | □專任■兼任 | 教育行政 | 24 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |
| 02 | 莊錦欣 | 上湖 國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學 美勞教育研究所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 副召集人 | 校長 | □專任■兼任 | 教學行政 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 03 | 邱慧菁 | 楊梅 國中 | 職務 性質 | 中國文化大學 中文系 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 專任 輔導員 | 教師 | ■專任□兼任 | 語文 | 10 | 0 | 16 | 16 |  |  |  |
| 04 | 陳德全 | 祥安 國小 | 職務 性質 | 國立體育大學體育研究所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任 輔導員1 | 主任 | □專任■兼任 | 教學行政 | 20 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 05 | 余少甫 | 龍岡 國小 | 職務 性質 | 新竹教育大學應數研究所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任 輔導員2 | 主任 | □專任■兼任 | 數學、美工 | 18 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |
| 06 | 莊仁馨 | 復旦 國小 | 職務 性質 | 台北教育大學 教育政策與管理研究所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員4 | 主任 | □專任■兼任 | 語文 | 16 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |
| 07 | 林志祥 | 富岡 國中 | 職務 性質 | 臺灣師範大學 體育研究所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 兼任 輔導員5 | 主任 | □專任■兼任 | 健體 | 17 | 0 | 4 | 2 |  |  |  |
| 08 | 沈淑年 | 楊梅 國中 | 職務 性質 | 彰化師範大學 輔導與諮商研究所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員6 | 教師 | □專任■兼任 | 社會 | 18 | 0 | 18 | 3 |  |  |  |
| 09 | 王琬玲 | 楊梅 國中 | 職務 性質 | 彰化師範大學 輔導與諮商研究所 | 教職 年資 | 輔導員年資 | 原授課節數 | 減課 節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 兼任 輔導員7 | 教師 | □專任■兼任 | 輔導 | 16 | 0 | 19 | 3 |  |  |  |

四、輔導員量化統計表：

| 統計 項目 組別 名稱 | 召集人 | 副 召 集 人 | 輔導員人數 |  |  | 正式教職 年資 |  | 輔導員年資 |  |  |  |  |  | 輔導員減課時數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 專任 | 兼任 | 總數 | 輔導員正式教職年資三年以上(含三年) |  | 輔導員年資 未滿一年 |  | 輔導員年資一年以上未滿四年(含一年) |  | 輔導員年資四年以上 (含四年) |  | 減課 總時數 | 平均每人 減課時數 |
|  |  |  |  |  |  | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 |  |  |
| 人權教育議題 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 88.9 ％ | 4 | 44.4% | 7 | 77.8％ | 1 | 11.1 % | 30 | 3.3 |

五、組織運作架構：

叁、領域實施現況與優劣勢分析(背景與現況分析)

| 優勢(Strengths) S-1輔導團員具備教學熱忱，對於未曾涉略之人權議題深感興趣並願意嘗試 S-2團員具有多年教學經驗、彼此相處非常融洽 S-3團內建置豐富人權相關資料可供運用參考 | 弱勢(Weaknesses) W-1新進團員皆為初任，對輔導團業務較不熟悉 W-2團員皆未參與三階培訓，對於人權教育議題專業知識仍待充實 W-3人權教育議題項目繁多，對於如何聚焦議題融入領域教學，有待增能 W-4議題非專屬特定領域，推動上較易被忽略，受學科進度限制，現場教師教學意願較低 |
| --- | --- |
| 機會(Opportunities) O-1市內具多元族群，人權教育題材豐富 O-2辦理團內讀書會，增進輔導員閱讀、人權素養等知能 O-3輔導員任教不同學科，可透過跨領域結合人權教育於教學中 O-4運用教育局輔導團資訊平台，提供教師人權教育相關資訊 | 威脅(Threats) T-1輔導員異動頻繁，招募不易 T-2教材分析轉化、提供教學方案部份稍有不足，無法彰顯輔導員專業 T-3市內議題輔導團整併為議題小組，施展空間與資源經費相對限縮 |

肆、計畫目標

一、健全組織與運作，配合課程與教學教育政策，研發有效教學、多元評量與補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。

二、強化輔導員教學研究經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，提升輔導員專業素養，結合本市各校教師學習社群的運作，促進教師專業發展。

三、激勵輔導員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。

四、提升輔導員教學多樣化及服務多元化，進行「教學演示」、「到校輔導」、「教學研究」、「課室觀察」及經驗分享，以達到教學輔導效能全面性。

伍、輔導團輔導模式及服務內涵

- 協助教育部推動的教育重大政策(例：精進課堂教學能力、十二年國教課綱宣達及教育處的重要教育活動等)，透過到校輔導或研習活動將政策或理念進行宣導。

- 教學資源分享網絡建置：透過桃園國教網的網絡空間，輔導員及教師分享教案、創意教學活動、教學素材與網路資源至網路平台，展現人權教育議題之教育成果，促進交流分享，並以E化管理方式累積議題教育知識。

- 輔導團員專業成長：召開專業成長會議，透過主題探討、專書閱讀、教材研發分享、社群討論、實地參訪、邀請專家學者蒞臨指導的方式，提升輔導團員專業知能。

- 種子教師培訓：以第一線教師為對象提供進修、分享與交流的機會，並邀請專業講師針對創新教材教法及資訊融入教學或十二年國教核心素養等進行議題探討，增進教師專業知能。

- 輔導諮詢：以分區、集中或到校輔導的方式，瞭解本市推動人權教育議題融入各領域課程實施狀況，進行專業對話與研討，實地研發課程內容、教學方法、學習時數等問題，尋找相關的解決策略，達成輔導諮詢的效果。

陸、106年度推動各項工作的成效與省思

| 項次 | 工作項目 | 106年執行成效與省思 | 107精進策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 輔導員專業成長 | ◎共辦理10場次輔導員專業成長研習提升輔導員知能。 省思： ●專業知能研習僅針對輔導員增能，如何使各校教師亦受惠？ ●課程較多偏重專業知識成長，實務課程較少。 | ※配合分區教師學習社群，使輔導員能第一時間將所習得新知與社群成員分享。 ※對十二年國教課綱核心課程進行探討與開發課程。 ※除聘請專家學者外，亦邀請於長期於教學現場進行有效教學之教師進行經驗分享。 |
| 二 | 國中小各校人權教育種子教師增能扶植培訓 | ◎辦理1場次2日的人權教育種子教師增能扶植培訓。 省思： ●人權教育種子教師到校無力組織學習社群。 ●精進鐘點教師教學能力研習經費不足。 | ※除人權教育種子教師外，亦邀請校長、教務主任、社群召集人參加教學研討，配合各校行政協助，加速推動精進教學。 ※主動配合種子教師學校共同備課，有效活化各校學習社群氛圍。 |
| 三 | 到校輔導 | ◎共辦理2場次到校輔導。 省思： ●學校皆以「教學演示」與「教學諮詢」為需求 ●教學檢討會議提問方向分散，無法聚焦。 ●多數教師無法掌握觀課重點。 | ※推廣「備課、觀課、議課」概念，配合各校學習社群，建立各校共同學習。 ※強調教學重點應建立於有效教學、多元評量等向度。※配合觀課指標，建立系統化分工觀課，有效進行議課流程。 |
| 四 | 教學研究教師學習社群 | ◎共辦理10場次教學研究教師學習社群。 省思： ●難以推展各校成立教師學習社群。 ●學習社群討論內容偏向單一專業知識，而非針對課程與教法。 | ※改以各輔導員直接由所屬學校帶領學習社群，以各校建立小型學習社群為出發點，進而拓展為區域性交流。 ※建立教師學習社群應以「有效教學、多元評量、為討論重心。※將「備課、觀課、議課」概念導入學習社群中，鼓勵各社群帶領人主動進行教學演示與分享。 |

一、具有成效且應延續辦理的工作

(一)辦理國中小分區到校輔導共2場，對現場教師進行人權議題教學示例，並協助教師解決在教學現場所面臨的問題。

(二)於暑假期間辦理1場次2日的人權教育種子教師增能研習，藉由實地參訪北投凱達格蘭文化館、鄭南榕紀念館帶給參與研習的教師莫多感動，相信這份震撼有助於激勵他們投入人權教育的推廣，深耕於教學中。

(三)以「弱勢者權益之保障」為主題，輔導員分組蒐集相關媒材，設計以分組合作學習的方式，將人權議題融入各領域的學習課程中，經過多次討論、分享、觀課，研發有效的教學策略。並且將教學內容進行影片拍攝及課室觀察，放於輔導團網站提供全市教師參考，做為教學支持系統。

(四)建立輔導團員教學分享機制，透過網路即時回饋，以桃園國教輔導團網站為根基，鼓勵錄製教學影片，即時上傳做為教學分享資料。

(五)定期辦理輔導員增能研習，利用讀書會增加團員之能，並實地參訪，設計跨學科等多元課程，提昇專業能力與輔導功能。

二、待加強的工作重點

(一)協助現場教師讀人權教育分段能力指標的困難及突破

在進行分區到校輔導時發現現場教師對於人權議題能力指標的解讀缺乏了解，因而在融入各領域的教學上會有困難，希望未來透過教學實例的經驗分享使現場教師對能力指標的解讀與轉化有初步概念，再藉由實地操作使現場教師更了解人權議題的實質內涵，進而能以有效的教學策略來進行教學，提升學生對人權的認知與實踐。

(二)跨領域合作找到議題融入的空間

議題在課程設計的本身並實際學科得以操作，故在實施上需要與其它領域搭配加以融入，未來將透過與其它領域的對話，如社會、藝文、語文與健體領域等，讓彼此更了解學習領域與人權概念結合成共同教學目標的可行性，以達到推廣人權教育的遠程目標。

(三)對人權教育的錯誤認知之修正

普羅大眾對人權的認知往往認為是具政治色彩的、是自私的、是挑戰權威的，因而忽略人權最核心的價值：尊重與包容，藉由推動世界人權日活動的同時，質性提昇宣導人權意涵與價值，量化推動擴展全市各國中小。

柒、107年度推動重點與行動方案

一、增能策略

為增進輔導員對人權教育議題的學能，強化教學視導與評鑑，提供各校人權教育教材教法，除定期召開輔導員專業成長會議，聘請專家學者到團提升輔導員知能，並以專書閱讀方式，團員彼此分享心得討論，進行專業對話。詳細計畫如附件一。

二、中央政策轉化與地方政策協作

(一)轉化及宣達學習領域課程精神與內涵：

透過輔導小組定期工作會議、專題講座、實地參訪等策略，研究人權議題的課程精神與內涵，融入各領域的教學策略，再透過分區輔導、種子教師研習、與網頁的定期更新，宣達中央重大政策及教學資源的提供。

(二)協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策：

- 培訓各校種子教師，因感動而對人權教育產生使命感，提升建構課程計畫編撰與實踐的能力，達到教學培訓和教學經驗的傳承，進而協助學生體認人權的意涵與價值。

- 透過實地分區輔導服務，了解各校在人權教育推動上所面臨的困難與需求，提供解決方法與增能管道，並以專題演講、教學實例分享，增進現場教師將人權議題融入各領域課程的能力。

三、課程與教學策略轉化與推廣

(一)國中小各校人權教育種子教師增能扶植培訓

為增進市內國中小學人權教育種子教師將人權教育議題融入各領域之課程，並具備有效教學與多元評量課程規劃的專業能力，深化學生對人權的概念。並提供國中小教師專業諮詢服務，協助各校解決課程與教學相關問題。以辦理人權教育議題種子教師培訓概念，專請專家學者介紹教學理論與實務經驗，同時藉由參訪人權教育相關場域設施，瞭解人權教育發展現況，透過實地參訪感受，強化對人權教育的使命感。詳細計畫如附件二。

(二)分區、到校輔導

為協助學校解決人權教育議題融入各領域課程中所面臨之相關問題，以精進教師教學能力。並落實教學現場的經驗分享與回饋，提供教師多元的教學技巧與資源。依全市各校鄉鎮市地理位置，將到校輔導服務範圍分成七大區域，規劃到校輔導時間與統籌學校。詳細計畫如附件三。

(三)教學資源分享網絡建置

- 目標：

(1)提供豐富教學資源，提昇教師教學能力。

(2)分享教學經驗，建立線上學習型組織。

(3)累積教育建設成果，建置豐富教學資料庫。

- 實施方式：

(1)以桃園市國教輔導團網站http://ceag.tyc.edu.tw/ceag/為主要網絡溝通平台，透過該網頁有研習訊息、成果展示以及教學資源的提供。

(2)建立討論回應機制，累積常見問題Q&A。

(3)充實網站多媒體資料庫及教學觀摩影片區。

(4)定期上傳領域相關補充資料和政策宣導內容。

- 預期成效：

(1)輔導團員具備網站資訊相關能力，以即時協助市內教師。

(2)將專業成長成果建置於網路平台，提供市內教師在課程與教學上的參考。

(3)透過網站上的討論分享，激發教學創意，提升全市教師教學專業能力。

四、專業支持與協助措施

(一)人權教育輔導員教學研究學習社群

為強化輔導小組之組織與運作，建立研發課程的機制，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，增進輔導員專業素養與實務經驗，並激勵輔導團團員研發人權教育融入各領域的教學模式。以「107課綱核心素養與人權教育議題教學」為主題，蒐集相關媒材如：十二年國教宣導網站、國家教育研究院網站及各大研習會議資訊等，設計以跨領域合作、分組合作學習的方式，研發有效的教學策略，將此議題融入在不同的學習領域中。詳細計畫如附件四。

(二)教學演示與課室觀察

- 目標：

(1)透過教學演示及經驗分享的「示範」，達到教師精進課堂教學能力之目標。

(2)教師教學能力的提升，強化學生的學習效果。

(3)教學策略的應用，展現領域融入教學的內涵。

- 實施方式：

(1)示範教學者事先錄製好教學實錄影片，於會議時播放並說明教學的步驟與實況，再由召集人、輔導員給予教學的優缺點，從而改善與提升教學品質。

(2)教學演示影片拍攝的要點：

①採取主題或單元式教學內容之方法。

②介紹人權教育之創新教學法與意涵。

③課綱深入說明及演示教學。

- 辦理時間：

| 場次 | 時間 | 主題 | 教學對象 | 教學分享 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9/28(四) | 人權議題融入國小健體領域之教學分享 | 國小學生 | 陳德全 |
| 2 | 9/28(四) | 人權議題融入國小語文領域之教學分享 | 國小學生 | 莊仁馨 |
| 3 | 9/28(四) | 人權議題融入國小數學領域之教學分享 | 國小學生 | 余少甫 |
| 4 | 12/14(四) | 人權議題融入國中輔導領域之教學分享 | 國中學生 | 沈淑年 |
| 5 | 12/14(四) | 人權議題融入國中綜合領域之教學分享 | 國中學生 | 王琬玲 |

- 預期效益：

(1)透過一系列學習社群的教學演示讓全市的教師皆能了解教學研究的過程。

(2)運用課室觀察的系統分析法，讓大家了解教學演示的內容、精隨和教學的方法。

(3)結合教學演示和課室觀察的過程，能讓學習社群更加有系統的分析和進步。

柒、子計畫摘要

| 桃園市國教輔導團107年辦理十二年國民基本教育 精進國中小教學品質計畫--人權教育議題輔導小組規劃摘要表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 計畫 名稱 | 內容概述 | 實施 時程 | 經費 預算數 | 實施 方式 | 備註 （頁碼） |
| 1 | 輔導員專業成長會議 | 1.辦理專家學者講座，提升輔導員專業知能。 2.跨領域合作共同探究人權議題。 3.世界人權日活動的推廣。 4.實地參訪、閱讀專書以感受人權之內涵。 5.教材研討以精進教學品質。 | 107.02 ~ 108.01 | 50,000 | 1、4、5、6、7 | 13 |
| 2 | 國中小各校人權教育種子教師增能扶植培訓 | 1透過教學分享，傳播人權教育理念。 2.發展校際策略互動，共享資源與經驗交流。 3.充實人權議種子教師有關議題融入各領域之課程規劃設計、教材編選、評量等知能。 4.實地參訪人權景點，感動心靈，強化落實人權教育的動力。 | 107.07 ~ 107.08 | 40,000 | 1、4、5、6、7 | 17 |
| 3 | 到校輔導 | 1.透過教學演示、專題研討、行動研究及經驗分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到提升教師專業能力之目標。 2.傳達教育部十二年國教理念及相關重大課程政策。 3.強化輔導團與學校之間的溝通合作。 | 107.03 ~ 107.05 107.09 ~ 107.12 | 8,920 | 1、2、3、4、5 | 20 |
| 4 | 教學研究教師學習社群 | 1.成立人權教育教學研究學習社群，進行「兩公約轉化成課程與教學」，以精進本市國民小學課程與教學品質。 2.人權議題融入各領域之有效教學策略實作省思與修正。 3.結合教學研究與課室觀察，豐富輔導員與教師在職進修專業成長資源。 | 107.02 ~ 108.01 | 100,000 | 1、4、5、6、7 | 23 |
| 合計 |  |  |  | 198,920 |  |  |

【說明】依各計畫實施方式填寫代碼：1代表專題演講2代表授課議課3代表備課討論4代表對話座談5代表交流觀摩6代表實作演練7代表踏查體驗8代表其他並說明。

一、由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。

二、由「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。

捌、各子計畫執行期程：

| 項次 | 子計畫名稱 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 1 | 輔導員 專業成長會議 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 各校人權教育種子教師增能扶植培訓 |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 到校輔導 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
| 4 | 教學研究 教師學習社群 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

玖、預期效益

- 經由中央輔導團進階輔導，凝聚輔導團成員共識。

- 辦理專業成長會議，建立人權理念、深根人權正確想法。

- 成立人權專業學習社群，分享創新教學經驗，並且激發教師對人權課程規劃與設計之能力。

- 充實人權理念及教學相關網頁，。

- 延伸人權教材研發，建置人權教學繪本及短片宣導。

- 激勵市內各國中小辦理人權教學觀摩研習活動。

- 以種子教師培訓方式，增深種子教師對人權議題的認識與融入課程策略。

壹拾、附件

附件一、輔導員專業成長會議子計畫

桃園市107年度國民教育輔導團人權教育議題輔導小組

輔導員專業成長會議實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點

(二)桃園市107年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫

(三)桃園市107年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫

二、目的

(一)提升輔導團專業能力與輔導功能。

(二)強化教學視導與評鑑機制，提升教學品質。

(三)增進教學專業經驗交流，因應「十二年國民基本教育」學習新時代。

(四)推動本市重點政策「分組合作學習」，以提升學生學習成就。

(五)協助推廣有效教學策略，改變教師的評量方式及教學模式。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局

(三)承辦單位：桃園市立楊梅國民中學

(四)協辦單位：桃園市楊梅區上湖國民小學

四、辦理日期及地點

中華民國107年02月至108年01月，於楊梅國中資訊會議室。

五、參加對象及人數

人權教育議題輔導小組所有成員共計9人。

六、研習內容

(一)推展小組運作工作會議、專業成長：

1.辦理方式：

(1)每月兩次召開團務運作會議，藉此研議各項工作方案、進行專業對話，研發人權教育融入課程的方案及措施。

(2)聘請學者專家到團提升團員知能，每學期至少一場。

(3)辦理實地參訪暨講座，每學期辦理一次。

(4)每學期閱讀一本專書，期末分享討論。

(5)每學期邀請不同領域的輔導團蒞團進行專題研討，專業對話中探討策略聯盟的可能性。

2.辦理時間：

(1)《上半年107.02~107.07》                         (暫定)

| 場次 | 辦理日期 | 研討主題 | 實施方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107.02. 星期四 | 1.106年度工作檢討 2.107年度重點工作研討 | 小組運作會議 |
| 2 | 107.03. 星期四 | 1.研討主題： 權威與溝通 內聘講師：陳德全主任(1hr) 2.輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 3 | 107.03. 星期四 | 1.研討主題： 對話的力量 內聘講師：林志祥主任(1hr) 2.輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 4 | 107.03. 星期四 | 央團人權大補帖： 主題：人權與教學工作坊 外聘講師：蕭玉芬老師(3hr) | 知能研習 |
| 5 | 107.04. 星期四 | 各項工作推展現況分析、檢討修正方向。 | 小組運作會議 |
| 6 | 10.04. 星期四 | 1.讀書會~閱讀『霸凌』專書 2.輔導員分享心得與對話 | 專書閱讀分享 |
| 7 | 107.05. 星期四 | 實地參訪：新北文化園區 | 實地參訪 |
| 8 | 107.05. 星期四 | 1.央團人權大補帖： 主題：閱讀與人權工作坊產出分享 | 知能研習 |
| 9 | 107.06. 星期四 | 1各項計畫進度與成果檢核 2.輔導員專業對話 | 小組運作會議 |
| 10 | 107.06. 星期四 | 1.彙整上半年各項憑證與成果 2.106下半年度工作研討 | 小組運作會議 |

(2)《下半年107.08~108.01》

| 場次 | 辦理日期 | 研討主題 | 實施方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 107.09. 星期四 | 1.107上半年度工作檢討 2.107下半年度重點工作研討 | 小組運作會議 |
| 12 | 107.9. 星期四 | 1.研討主題： 107課綱核心素養與人權教育的融入教學變化 內聘講師：江樹嶸校長(1hr) 2.輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 13 | 107.10. 星期四 | 1.研討主題： 107課綱核心素養課程示例介紹 內聘講師：劉惠萍老師(1hr) 2.輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 14 | 107.10. 星期四 | 輔導員專業增能講座： 主題：人權與班級經營 外聘講師：吳瑞元老師(3hr) | 專題講座 |
| 15 | 107.11. 星期四 | 各項工作推展現況分析、檢討修正方向。 | 小組運作會議 |
| 16 | 107.11. 星期四 | 1.研討主題： 世界人權日之推廣與人權小樹教材包應用分享 內聘講師：余少甫主任(1hr) 2.與語文領域合作共同探究對話 | 教學討論 |
| 17 | 107.12. 星期四 | 1.讀書會：~閱讀『閱讀裡的生命教育』專書 2.輔導員分享心得與對話 | 專書閱讀分享 |
| 18 | 107.12. 星期四 | 實地參訪：桃園矯正學校 偏見與歧視，更生人的處境與發展 | 實地參訪 議題對話 |
| 19 | 107.12. 星期四 | 1各項計畫進度與成果檢核 2.各輔導員世界人權日推廣成果分享 3.輔導員專業對話 | 小組運作會議 |
| 20 | 108.01. 星期四 | 1.年度各項憑證彙整 2.106年度工作檢討 | 小組運作會議 |

(二)種子教師與輔導團員，參與中央與地方各項專業發展活動或專案研究。

1.配合教育部人權教育北區策略聯盟進行人權教育創新教學研究。

2.參加人權教育北區跨縣市分區研討會、委員成長活動，進行專業增能活動。

3.參加人權教育北區跨縣市分區交流會議，針對年度工作計畫提出相關研究及看法，並分享各縣市團的特色。

4.參加中央團所辦理的人權小樹工作坊增能計畫，深化輔導員在人權課程設計上的能力，並將所學與市團夥伴進行分享，共同成長。

- 預期效益

一、提升輔導員專業知能，透過輔導員專業成長與交流，激發團員有校教學及產出與協作能力。

二、建構人權教育輔導員皆具備共同備課、公開觀課、深度議課的課程與教學領導能力。

三、透過專業成長會議，提升輔導團整體團務運作績效。

八、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣50,000元，經費概算表詳如27頁附表二～1、30頁附表三～1。
經費來源：

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」及「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。

附件二、各校人權教育種子教師增能扶植培訓子計畫

桃園市106年度國民教育輔導團人權教育議題輔導小組

各校人權教育種子教師增能扶植培訓實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫

二、目的

(一)宣導十二年國教相關政策，強化教學視導與評鑑機制，以提升教師教學品質。

(二)增進市內國中小學人權教育種子教師將人權教育議題融入各領域之課程設計，並具備有效教學與多元評量課程規劃的專業能力，以深化學生對人權的概念。

(三)提供國中小教師專業諮詢服務，協助各校解決課程與教學相關問題，進而提升輔導團專業能力與輔導功能。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局

(三)承辦單位：桃園市立楊梅國民中學

(四)協辦單位：桃園市楊梅區上湖國民小學

四、辦理日期及地點

中華民國107年7月5、6日，於楊梅區上湖國小。

五、參加對象及人數

桃園市對人權教育議題有興趣之教師預計60人。

六、研習內容

(一)實施方式：

1.於每年暑假期間辦理各校人權教育種子教師增能扶植培訓。

2.邀請人權教育相關學者專家介紹教學理論基礎。

3.邀請各縣市人權教育輔導團分享縣市創新教學經驗。

4.透過課程設計，有效激發老師們對課程規劃與設計之能力。

(二)活動課程：

| 日期 時間 | 7月5日 星期四 | 7月6日 星期五 |
| --- | --- | --- |
| 08：00 ～ 08：30 | 報到 | 報到 |
| 09：00 ～ 12：00 | 課程主題： 107課綱核心素養導之 人權議題的位置與課程設計 外聘講師：陶秀英老師課程主題： | 重生與愛：人權歷史介紹 內聘講師：江樹嶸校長 |
| 12：00 ～ 13：00 | 午餐時間 | 午餐時間 |
| 13：00 ～ 16：00 | 對話力量 內聘講師：沈淑年老師 | 課程實作： 人權議題融合教學實務 內聘講師：莊錦欣校長 |

- 預期效益

- 提升教師人權知能。

- 藉由桃園人權歷史口述文集了解在地歷史與人權發展脈絡。

- 建構輔導員具有對環境與議題覺察之敏銳度，能夠將參觀議題融入閱讀教學，活化課程。

- 能夠活用議題概念，結合教學使用。

八、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣40,000元，經費概算表詳如27頁附表二～1。

經費來源：

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」及「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。

附件三、到校輔導子計畫

桃園市107年度國民教育輔導團人權教育議題輔導小組

到校輔導實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫

二、目的

(一)宣導十二年國教相關政策，強化教學視導與評鑑機制，以提升教師教學品質。

(二)協助學校解決人權教育議題融入各領域課程中所面臨之相關問題，以精進教師教學能力。

(三)落實教學現場的經驗分享與回饋，提供教師多元的教學技巧與資源，以提升教學品質。

(四)宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局

(三)承辦單位：桃園市立楊梅國民中學

(四)協辦單位：桃園市楊梅區上湖國民小學

四、辦理日期及地點

分上下學期各一場次，以分區學校辦理之。

五、參加對象及人數

桃園市分區學校，每場次教師約30人。

六、研習內容

(一)實施方式：

1.依據全市各校鄉鎮市地理位置，將到校輔導服務範圍分成七大區域，規劃到校輔導時間與統籌學校。

2.於每學年度上學期10月~11月及下學期4月~5月訂定為到校輔導月以形成協助各校課程發展、課綱內容的運用與配套措施說明之固定服務模式。

3.分區輔導統籌學校應於研習前兩週開放教師研習系統報名，邀請各分區或策略聯盟學校指派領域召集人或教師參加。

4.預定辦理分區輔導，國小與國中各2場。

| 場次 | 日期/時間 | 區域 | 訪視學校 | 對象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/ 4/ 13：30~15：30 | 第三區 | 富岡國中 | 國小中教師 |
| 2 | 11/ 11/ 13：30~15：30 | 第五區 | 復旦國小 | 國中小教師 |

- 預期效益

- 了解各領域議題融入之困境，並提供適當的教材教案以做參考。

- 能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。

八、成效評估

人權教育議題輔導團到校輔導實施計畫成效評估

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據活質性描述) | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升人權教育議題專業知能 | 透過說課研討與分享認識核心素養議題融入，提升人權教育議題專業知能 | 意見回饋表 | - 能夠利用講師的教材教案融入課程教學 - 互動討論發表使老師有更多腦力激盪 - 有效利用教學實例,供課程使用 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立巿內人權教育議題教師分享機制 | 提升人權教育議題教師知能，增進教學的技巧 | 共同討論 | - 輔導團網站的資源分享，使老師有更多教學啟發 - 觀課、議課帶給老師不同的啟發 | 口頭發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過說觀議課，介紹107總綱核心素養與課程 | 提升人權教育議題教師知能，結合重大政策提供服務 | 協助領域發展與成長 | 藉由共同備課、觀課、議課，更能增進教師對人權教育議題的深切體認 | 意見回饋表 |
| 參與者使用新知 | 建立巿內人權教育議題教師分享機制 | 能將研習所學帶回校內進行經驗知織分享 | 願意進行差異化教學與閱讀文本理解 | - 觀課教師提供之教材教法能給參與老師有新的啟示並能分享同校教師 - 並將到校輔導所學帶回學校，進而分享各校教師 | 口頭發表 |
| 學生學習結果 | 提升人權教育議題教師差異化教學的技巧，有助學生多元能力的發展 | 差異化教學與人權認知 | 學習單與小組發表 | - 不同程度學生均能達成其目標並獲得成就感 - 學生能對人權教育議題有更充份了解與認識 | 口頭發表與學習單 |

玖、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣8,920元，經費概算表詳如27頁附表二～1、30頁附表三～1。
經費來源：

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」及「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。

附件四、教學研究教師學習社群子計畫

桃園市107年度國民教育輔導團人權教育議題輔導小組

教學研究教師學習社群實施計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫

二、目的

(一)強化輔導小組之組織與運作，建立研發課程的機制，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，增進輔導員專業素養與實務經驗。

(二)激勵輔導團團員研發人權教育融入各領域的教學模式，運用科技媒材，進行教學觀摩與課室觀察，增進各國中小教師將人權教育議題融入各領域教學的意願與知能。

(三)研發成果透過宣導、分區到校輔導、網路平台等方式，與全市教師分享教育新知及教學設計，達成教學資源共享之目標。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局

(三)承辦單位：桃園市立楊梅國民中學

(四)協辦單位：桃園市楊梅區上湖國民小學

四、辦理日期及地點

中華民國107年02月至108年01月，於楊梅國中資訊會議室。

五、參加對象及人數

人權教育議題輔導小組所有成員及對人權教育議題有興趣教師，約15人。

六、研習內容

(一)實施方式：

1.聘請專家與輔導員進行專業研討，增進人權教育之相關知能。

2.研發人權概念題庫，在教學前後施測，檢核學生在人權教育課程的學習成效，以作為人權教育推展之實證工具。

3. 共同研討107年課綱核心素養相關知能，設計以分組合作學習的方式，研發有效的教學策略，將此議題融入在不同的學習領域中。

4.結合課室觀察，對教學結果進行省思與討論。

5.成果彙整印製，發表於桃園市國教輔導團網頁。

6.在分區到校輔導時協助分享與人權教育議題相關的教案。

(二)辦理時間：

| 場次 | 課程日期 | 項目 | 課程主題與內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107.3. (四) | 工作研討會議 | 社群共同備課 |  |
| 2 | 107.3. (四) | 增能研習 | 主題：人權教育教學策略 講師：蕭玉芬老師(3hr) | 外聘 3小時 |
| 3 |  | 增能研習 | 主題：人權教育創新教學實務 講師：老師(3hr) | 外聘 3小時 |
| 4 | 107.04. (四) | 課程設計 | 議題結合健體課程運用 講師：陳德全主任 | 內聘 2小時 |
| 5 |  | 課程設計 | 議題結合數學課程運用 講師：余少甫主任 | 內聘 2小時 |
| 6 | 107.05. (四) | 教學研究 | 教案編寫討論(1) | 外聘 3小時 |
| 7 |  | 教學研究 | 教案編寫討論(2) | 外聘 3小時 |
| 8 | 107.06. (四) | 示範教學 | 教案研討與修正 | 內聘 2小時 |
| 9 |  | 經驗分享 | 課程實施經驗分享 |  |
| 10 | 107.09. (四) | 增能研習 | 主題：人權教育核心素養與學習能力、學習重點解讀 講師：李惠芬老師(3hr) | 外聘 3小時 |
| 11 |  | 增能研習 | 主題：人權教育核心素養與學習能力、學習重點課程實務 講師：李惠芬老師(3hr) | 外聘 3小時 |
| 12 | 107.10. (四) | 專業對話 | 主題：教學演示與課室觀察 講師：江樹嶸校長 | 內聘 2小時 |
| 13 |  | 專業對話 | 主題：教學演示之研討與省思 講師：莊錦欣校長 | 內聘 2小時 |
| 14 | 107.12. (四) | 成果發表 | 各團員設計教案課程實施成果與研習活用經驗分享 |  |
| 15 | 107.12. (四) | 工作研討會議 | 1.教學研究教師學習社群活動回顧與檢討 2. 教學成果出版成冊 3.人權繪本及短片展示 |  |

| 日期 時間 | 3月 日星期四 | 4月 日星期四 | 9月 日星期四 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09：00 ～ 12：00 | 主題：人權教育教學策略 講師： 蕭玉芬老師 | 議題結合健體課程運用 講師： 陳德全老師 | 主題：人權教育核心素養與學習能力、學習重點解讀 講師：李惠芬老師 |  |
| 午餐時間 |  |  |  |  |
| 13：00 ～ 15：30 | 主講:育教學策略 講師：蕭玉芬老師 | 實務分享： 議題結合數學課程運用 講師:余少甫主任 | 107課綱議題融入課程示例分享 講師：李惠芬老師 |  |
| 15:30 ～ 16:00 | 回饋與座談討論 | 回饋與課程討論 | 回饋與座談討論 |  |
| 日期 時間 | 5月 日星期四 | 6月 日星期四 | 10月 日星期四 | 12月 日星期四 |
| 10：00 ～ 12：00 | 教學研究與教學分享(一) | 教學教案說明與示範教學 | 主題：教學演示與課室觀察 江樹嶸校長 | 實施成果與教學分享 |
| 午餐時間 |  |  |  |  |
| 13：00 ～ 15：00 | 課程試教與設計討輪 | 課程設計討論與教案修正 | 主題：教學演示之研討與省思 莊錦欣校長 | 教學研究教師學習社群活動回顧與檢討 |

- 預期效益

一、透過專業對話，增進輔導員專業素養及知能。

二、研發十二年國教核心素養人權議題融入教學課程。

三、建構人權教育輔導員皆具備共同備課、公開觀課、議課的課程與教學領導能力。

八、經費來源及概算

經費：第一、二期合計新台幣100,000元，經費概算表詳如27頁附表二～1、30頁附表三～1。
經費來源：

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」及「教育局補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。

十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學

教學品質計畫

人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫總經費表

| 項次 | 項目 | 第一期 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教育部國民及學前教育署 |  | 市府 預算 |  |
|  |  | 團務 運作 | 差旅費 | 團務 運作 |  |
| 1 | 楊梅國中 | 45,000 | 5,000 | 75,460 | 125,460 |
| 合計 |  | 45,000 | 5,000 | 75,460 | 125,460 |

附表二：第一期實施計畫經費概算表

桃園市107年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

107.02～107.07

第一期

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 12 | 時 | 19,200 | 外聘 |
|  |  | 800 | 14 | 時 | 11,200 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 18,880 | 1 | 式 | 18,880 | 核實支付 |
|  |  | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 國教署專款補助 |
| 3 | 膳費 | 80 | 82 | 人次 | 6,560 |  |
|  |  | 100 | 100 | 人次 | 10,000 | 含茶水 |
| 4 | 教材教具費 | 19,100 | 1 | 式 | 19,100 | 研習所需之參考資料、書籍等(市款支應) |
| 5 | 交通費 | 8,400 | 1 | 式 | 8,400 | 核實支付 |
| 6 | 印刷費 | 100 | 168 | 人次 | 16,800 | 含手冊、成果等 |
|  |  | 40 | 30 | 人次 | 1,200 |  |
| 7 | 場地佈置費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 |  |
| 8 | 雜支 | 5,120 | 1 | 式 | 5,120 | 業務費之5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  |  |  |  | 50,000 |  |
| 市府預算補助金額 |  |  |  |  | 74,460 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 124,460 |  |

承辦人：            主任：            主計：            校長：

附表二〜1：第一期各項活動經費概算表

桃園市107年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表

107.02～107.07

第一期

(楊梅國中)

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 |  | 3 | 小時 | 4,800 | 外聘 國教署 |
|  |  | 800 |  | 3 | 小時 | 2,400 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 10,000 |  | 1 | 式 | 10,000 | 核實支付 |
| 3 | 交通費 | 2,000 |  | 1 | 式 | 2,000 | 核實支付 |
| 4 | 印刷費 | 100 |  | 48 | 人次 | 4,800 | 含手冊、紙本與光碟成果等 |
| 5 | 雜支 | 1,000 |  | 1 | 式 | 1,000 | 業務費5%為限 |
| 合計 |  | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 二、國中小各校人權議題種子教師增能扶植培訓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 |  | 1,600 | 3 | 時 | 4,800 | 外聘 國教署 |
|  |  |  | 800 | 7 | 時 | 5,600 | 內聘 國教署 |
| 2 | 交通費 |  | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 核實支付 |
| 3 | 教材教具費 |  | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 |  |
| 4 | 膳費 |  | 100 | 100 | 人次 | 10,000 | (含茶水) |
| 5 | 印刷費 |  | 100 | 50 | 人次 | 5,000 | 含手冊、紙本與光碟成果等 國教署 |
| 6 | 場地佈置費 |  | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 |  |
| 7 | 雜支 |  | 1,600 | 1 | 式 | 1,600 | 業務費5%為限 |
| 合計 |  |  | 40,000 |  |  |  |  |

承辦人：            主任：            主計：            校長：

| 三、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 |  | 單價 | 數量 |  | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 差旅費 |  | 1,000 |  | 1 | 式 |  | 1,000 | 核實支付 |
| 2 | 教材教具費 |  | 1,100 |  | 1 | 式 |  | 1,100 | 研習所需之參考資料、書籍等 |
| 3 | 印刷費 |  | 40 |  | 30 | 人 |  | 1,200 | 含手冊、成果等 |
| 4 | 雜支 |  | 160 |  | 1 | 式 |  | 160 | 業務費5%為限 |
| 合計 |  |  | 3,460 |  |  |  |  |  |  |
| 四、教學研究教師學習社群計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 |  | 項目 | 單價 |  | 數量 | 單位 | 總價 |  | 備註 |
| 1 |  | 講座鐘點費 | 1,600 |  | 6 | 時 | 9,600 |  | 外聘 國教署 |
|  |  |  | 800 |  | 4 | 時 | 3,200 |  | 內聘 國教署 |
| 2 |  | 差旅費 | 7,880 |  | 1 | 式 | 7,880 |  | 核實支付 |
| 3 |  | 交通費 | 2,400 |  | 1 | 式 | 2,400 |  | 核實支付 |
| 4 |  | 膳費 | 80 |  | 82 | 人次 | 6,560 |  |  |
| 5 |  | 教材教具費 | 12,000 |  | 1 | 式 | 12,000 |  | 社群所需之參考資料、書籍等 國教署 |
| 6 |  | 印刷費 | 100 |  | 70 | 人次 | 7,000 |  | 含手冊、紙本與光碟成果等 |
| 7 |  | 雜支 | 2,360 |  | 1 | 式 | 2,360 |  | 業務費5%為限 |
| 合計 |  |  | 51,000 |  |  |  |  |  |  |
| 五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 |  | 項目 | 單價 |  | 數量 | 單位 | 總價 |  | 備註 |  |
| 1 |  | 差旅費 | 5,000 |  | 1 | 式 | 5,000 |  | 國教署支應 |  |
| 合計 |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人：            主任：            主計：            校長：

## 附表三：第二期實施計畫經費概算表

桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

107.08～108.01

第二期

(楊梅國中)

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 9 | 時 | 14,400 | 外聘 |
|  |  | 800 | 9 | 時 | 7,200 | 內聘 |
| 2 | 差旅費 | 21,880 | 1 | 式 | 21,880 | 核實支付 |
|  |  | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 國教署專款補助 |
| 3 | 膳費 | 80 | 112 | 人次 | 8,960 |  |
| 4 | 教材教具費 | 12,500 | 1 | 式 | 12,500 | 研習所需之參考資料、書籍等(市款支應) |
| 5 | 印刷費 | 100 | 118 | 式 | 11,800 | 含手冊、成果等 |
|  |  | 40 | 30 | 式 | 1,200 |  |
| 6 | 雜支 | 1,520 | 1 | 式 | 1,520 | 業務費5%為限 |
| 教育部國民及學前教育署補助總價合計 |  |  |  |  | 40,000 |  |
| 市府預算補助總價合計 |  |  |  |  | 43,460 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 83,460 |  |

承辦人：            主任：            主計：            校長：

## 附表三〜1：第二期各項活動經費概算表

桃園市106年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫人權教育議題輔導小組輔導團運作計畫子計畫經費概算表

106.08～107.01

第二期

(楊梅國中)

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 小時 | 4,800 |  | 外聘 國教署 |
|  |  | 800 | 3 | 小時 | 2,400 |  | 內聘 國教署 |
| 2 | 差旅費 | 12,000 | 1 | 式 | 12,000 |  | 核實支付 |
| 3 | 印刷費 | 100 | 48 | 人次 | 4,800 |  | 含手冊、紙本與光碟成果等 |
| 4 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 |  | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 三、到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |  |
| 2 | 差旅費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 核實支付 |  |
| 3 | 教材教具費 | 1,100 | 1 | 式 | 1,100 | 研習所需之參考資料、書籍等 |  |
| 4 | 印刷費 | 40 | 30 | 人 | 1,200 | 含手冊、成果等 |  |
| 5 | 雜支 | 160 | 1 | 式 | 160 | 業務費之5%為限 |  |
| 合計 |  | 3,460 |  |  |  |  |  |

承辦人：            主任：            主計：            校長：

| 四、教學研究教師學習社群計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 6 | 時 | 9,600 | 外聘 國教署 |
|  |  | 800 | 4 | 時 | 3,200 | 內聘 國教署 |
| 2 | 差旅費 | 8,880 | 1 | 式 | 8,880 | 核實支付 |
| 3 | 膳費 | 80 | 112 | 人次 | 8,960 |  |
| 4 | 教材教具費 | 12,000 | 1 | 式 | 12,000 | 社群所需之參考資料、書籍等 國教署 |
| 5 | 印刷費 | 100 | 70 | 人次 | 7,000 | 含手冊、紙本與光碟成果等 |
| 6 | 雜支 | 360 | 1 | 式 | 360 | 業務費之5%為限 |
| 合計 |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 五、輔導團員參加各項研習、會議等相關活動差旅費 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 4,000 | 1 | 式 | 5,000 | 國教署專款補助 |
| 合計 |  | 5,000 |  |  |  |  |

承辦人：            主任：            主計：            校長：

教育部國民教育及學前教育署辦理補助

直轄市、縣（市）推動十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫

國民教育輔導團學習領域（議題）輔導小組計畫自評表

縣市別:    桃園市

學習領域（議題）輔導小組：     人權教育議題輔導小組

一、審查重點說明：

- 規劃時宜考量學習領域(議題)輔導小組實施現況、105年執行成效及現場教師需要進行需求評估，並研擬行動策略，提出具體的推動或執行方案(計畫)。

- 規劃內容宜參酌領域（議題）輔導群及中央、地方課程教學專業政策統整思考，以協作立場出發，發揮專業支持之功能

- 因應十二年國教課綱107學年度起實施，相關專業成長策略與方案(如研習、工作坊、到校輔導、示例研發等)，應納入107課綱相關重點，如素養導向的教學及評量設計、共同備課、公開授課、觀課議課、跨領域或學科協同教學等。

- 輔導團各領域(議題)小組到校輔導及協作教學，建議能結合總綱「公開授課」引導學校透過共備、觀課及議課達到有效教學的目的，協作「發展學校本位課程」、「多元教學模式」及「實地情境學習」之規劃，精進「核心素養導向的課程教學」、「多元評量」、「有效學習策略」、「學習評量結果應用」，以及「學校層級課程評鑑的策略」，為新課程綱要的實踐鋪陳與準備。

- 縣市輔導小組所提各項計畫應以輔導員及領域(議題)教師為對象，以提昇專業知能，並提昇教學品質。

- 縣市政府輔導團進行自評工作時，請依據自評向度與指標逐一檢核，並於備註欄簡要說明執行內容及計畫頁碼。

- 本自評項目係基本要項，地方得自行增列創新輔導作為。

- 如無輔導員召募不易問題，1-2-2可免填。

- 每一個領域(議題)輔導小組各填寫一份自評表（共12份），隨各領域計畫送出。

二、自評向度與指標（每個學習領域（議題）輔導小組均須撰寫1份）

| 向度 | 指標 |  |  | 檢核參考說明 |  | 領域(議題)輔導小組自評 (是否達成) |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 請依指標簡要說明 並列出子計畫頁碼 |
|  | 項目 | 細項 |  |  |  | 是 | 否 |  |
| 1. 計 畫 架 構 與 組 織 運 作 | 1-1 計畫 架構 | 1-1-1能依需求及發展方向，整體規劃年度輔導推動策略與重點。 |  | - 能研提組織願景及目標、多年期發展脈絡，並提出當年度推動架構與輔導重點/具體策略方案。 - 能符應縣市精進計畫及輔導團年度重點進行整體規劃。 - 能符應中央課程教學政策應配合事項並納入規劃。 - 能配合十二年國教課綱正式實施進行前置準備。 - 能符應教師需求與學生需求並納入規劃。 - 能提出具體可行的推動方案計畫，並能強化國中小專業對話與合作機制。。 |  | ● |  | 配合十二年國教課綱與教學教育政策進行前置準備，研發有效教學、多元評量、差異化教學及分組合作學習之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習P1、P15、P23、P24 |
|  | 1-2 組織 運作 | 1-2-2能針對上一年度執行成果進行檢討，作為下一年度實施依據。 |  | - 能列出105年執行成效及省思。 - 能依據105年省思擬定106年的行動策略及推動（執行）方案。 |  | ● |  | 以105年計畫檢核為依據，規劃106年計畫P5、P6 |
|  |  | 1-2-3 能將教育部國教署補助之經費做合理有效規劃與運用。 |  | 輔導小組團務運作補助經費(18萬或9萬元)，能適當規劃輔導員增能、協助教師專業發展及專業支持相關計畫。 |  | ● |  | 訂定計畫摘要表及執行進度P11、P12 |
|  |  | 1-2-4能定期辦理領域(議題)小組團務會議，以利團務運作。 |  | 1.能列出團務定期會議的時間、場次及討論的主題，且要列出國中小團共同開會的次數及時間。 2.主題能納入十二年國教課綱相關重點。 |  | ● |  | 配合課程綱要延請專家學者蒞團指導，讓每一個軸心指標成效得以落實。P23 |
|  |  | 1-2-5能系統化、結構性辦理團員增能活動，並檢討成效。 |  | - 能列出105年辦理團員增能活動的場次及內容，並提出檢討成效的說明。 - 能提出106年國中小團員增能活動的計畫(包括參加成員、課程內容及時間) - 課程能納入十二年國教課綱相關內容。 |  | ● |  | 團員成長工作會議，並加強輔導員對十二年國教總綱、領域課綱解讀及轉化能力。P14、P15、P23 |
|  | 1-3 人員 配當 | 1-3-1輔導小組成員能依據專長做好任務分工。 |  | 能提出學習領域(議題)小組的組織架構圖、分工表及各團員的專長領域。 |  | ● |  | 輔導員組織架構完整，互相分工P1 |
|  |  | 1-3-2能針對輔導員召募不易之困境擬定具體方案（如無免填）。 |  | 能於計畫中說明召募不易困境及對策（如無免填）。 |  |  |  |  |
| 2. 課 程 教 學 協 作 與 轉 化 | 2-1 政策 協作 | 2-1-1能協助教育局（處）推動學習領域（議題）相關政策，以提升課程與教學品質。 |  | 能提出規劃推動學習領域（議題）課程與教學相關政策，如共同備課、公開授課（觀課及議課）及社群運作等。 |  | ● |  | 充實教師協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能，帶動校內專業社群能力提升P16、P23 |
|  |  | 2-1-2能協助教育局（處）辦理相關專案活動（如：教學正常化、閱讀計畫、素養評量與教學、國際教育、…等）。 |  | 能於計畫中描述協助情形。 |  | ● |  | 協助教育局推動分組合作學習、十二年國教核心素養推廣等，以增能研習增加團員知能，進而推廣至校園P23、P24 |
|  |  | 2-1-3能協助學校領域召集人轉化精進教學計畫內涵，推動課程與教學相關增能活動或研習。 |  | 能規劃領域召集人相關研習，其內容宜納入十二年國教課綱相關重點。 |  | ● |  | 協助各校領域召集人對十二年國教領域課綱的掌握與轉化知能P24 |
|  | 2-2 政策 轉化 | 2-2-1能輔導學校教師應用有效教學策略。 |  | 能規劃以達有效教學策略整合運作的研習內容，並協助達成課堂實踐。 |  | ● |  | 教師專業提升策略，系統性的發展教材以補充教師課堂教學的不足P16 |
|  |  | 2-2-2能研發及推廣應用有效教學優良示例，或協助辦理相關成長活動。 |  | 能規劃以素養導向教學及評量優良示例研習及分享計畫。 |  | ● |  | 蒐集人權議題的教育資源，整合並提供人權教育資源P19、P23 |
| 3. 專 業 發 展 與 教 學 實 踐 | 3-1 專業 發展 | 3-1-1能反映現場課程與教學之實況，及教師專業發展之需求，並適時提供專業協助。 |  | 能提出輔導小組到校輔導（服務）反映學校教學問題及解決之機制。 |  | ● |  | 落實教學現場的經驗分享與回饋，提升教學品質，增進學生學習成效P18、P19、P23 |
|  |  | 3-1-2能辦理教師專業發展活動（如：分區研討、教學演示、領域學習社群及跨校教學工作坊、…等） |  | - 能規劃教師專業發展相關增能活動。 - 能將十二年國教課綱相關重點納入活動主題。 |  | ● |  | 共同學習新的知識、技能與態度，檢視本身知能、信念與態度P14、P15 |
|  |  | 3-1-3能支持學校辦理導向課堂實踐之校本進修活動或學校專業學習社群之運作（如：協助規劃或擔任講座等）。 |  | - 能於計畫中描述專業支持學校實施概況。 - 能將十二年國教課綱相關重點納入。 |  | ● |  | 協助各校教師對十二年國教領域課綱的掌握與轉化知能。 P15、P23、P24 |
|  | 3-2 教學 實踐 | 3-2-1能協助或鼓勵教師將有效教學與評量之增能在課堂實踐。 |  | 1.能於計畫中提出協助或鼓勵措施。 2.可以結合2-2-1辦理。 |  | ● |  | 充實教師協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能，帶動校內專業 社群能力提升P23 |
| 4.輔導小組之特色 |  |  |  | 1.能實地參訪、利用市內景點發展在地課程 |  | ● |  | 利用實地參訪加深人權感受與感動，進而加入課程情境教學P18 |
| 5.相較於105年度，輔導小組提升品質之作為 |  |  |  | 1.結合107課綱核心素養發展跨領域課程 |  | ● |  | 課程規劃、內容與教學活動設計的統整及教材蒐集分配整理分析P23 |
| 承辦人核章 |  |  | 相關承辦單位主管核章 |  | 直轄市、縣(市)教育局(處)長核章 |  |  |  |