桃園市106年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中小教學品質國民教育輔導團

綜合活動領域輔導小組國小到校輔導計畫

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

(二)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

(三)桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

二、現況分析及需求評估

(一) 國小到校輔導採用「課前輔導員和學校老師共同備課，輔導員公開授課、學校老師共同觀課議課」的方式運作。

(二) 備觀議課的學習歷程可以幫助教師們規劃、實踐與反思最適合自己學校學生課程的歷程，讓教師成為真正的學習專家；但多數教師仍習慣站在觀察者的立場，維持教學一貫的樣貌。因此希望能透過共備實作，落實課堂實踐，提升教與學的品質，最終目的，希望學校老師願意開放觀課、在議課檢討與精進成為綜合活動學習領域運作的常態。

三、目標

(一) 宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談

(二) 落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質。

(三)  帶領學校教師運用「共備、觀課、議課」等有效教學策略，建立綜合活動學習領域教學正常化。

四、辦理單位：

指導單位：教育部國民及學前教育署

主辦單位：桃園市政府教育局

承辦單位：桃園市國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

桃園市立龍潭區高原國民小學

五、活動內容

(一)實施方式：

1.實施期程：106學年度下學期

2.實施重點：

(1) 轉化傳達中央課程政策

(2) 輔導及應用有效教學策略(差異化教學、多元評量、課堂即時補救教學)以及分組合作學習模式等。

(3) 倡導學校運用共同備課、觀課及議課等方式提升教與學之品質。

3.辦理方式：

| 辦理方式 | 到校輔導方式 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自發性申請 | 由學校教務處與輔導團相關領域(議題)聯絡人協調到校共同備課、觀課及議課之學習領域(議題)、時間與進行方式。 | 擔任公開觀課之教學者可為輔導員或校內之教師 |
| 2 | 配合國小學校社群計畫申請運作之進行 | 學校社群召集人配合教務處與相關領域(議題)輔導團聯絡人協調至少到校一次，協助領域共同備課、觀課及議課之進行。 | 配合學校需求，提供個別化專業諮詢與服務。 |

4.辦理場次：

| 場次 | 日期 | 學校 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 107.03.22（四） | 永順國小 |
| 2. | 107.04.5（四） | 長興國小 |
| 3. | 107.04.26（四） | 后厝國小 |

5.國民教育輔導團國民小學到校輔導流程表：

| 時間 | 課程內容 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 10:30-12:30 | 輔導小組到校輔導行前會議 | 輔導小組召集人 或副召集人 |
| 13：00～13：10 | 報到 | 承辦學校 |
| 13：10～13：50 | 說課 | 輔導團員 |
| 14：00～14：40 | 觀課 | 輔導團員 |
| 14：50～15：20 | 1. 議課 2.教學實例經驗與技巧分享 3.教學資源網站介紹與應用 | 輔導團員 |
| 15：30～16：00 | 1.領域(議題小組)重要政策宣導 2.十二年國民基本教育「提升國中小教學品質」方案 3.綜合座談 | 召(副)集人及輔導團員 |

6.輔導員分組：

(1)   召(副)集人：每場次均由召集校長或副召校長帶隊，宣導本領重要政域策及主持綜合座談。

(2)   專任輔導員：雙邊行前聯繫窗口及庶務。

(3)   輔導員：每場次有3至5人，一位擔任主持人，引導到校輔導的流程。其餘輔導員擔任教育政策配套措施宣導、教材教法研究、教學資源提供、與受訪學校教師進行共備，參與錄影操作與其他協助等工作。

五、參加對象：

(一)本市106學年國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組輔導員。

(二)本市對本專業成長主題有興趣之學校的教師。

(三)開放對本專業成長主題有興趣之市內綜合活動領域教師報名參加。

六、預期效益

(一)能傳達課程政策、輔導團資源服務。

(二)整合研習資源，實際協助學校解決課程推行之相關問題。

(三)透過公開觀課、專題研討、行動研究及經驗分享等服務活動，達到教師精進課堂教學能力之目標。

七、成效評估

- 106年到校輔導：

- 以意見回饋表評估學員滿意度，發現透過到校輔導共同備課觀課議課，強化教師教學品質，教師經由共備產出實用教案，可以提供教師實用有感的教學方法，提升教學的專業度，讓老師更願意參加。

- 以產出教案評估學員習得新知，發現教師經共備後能將所產生教案公開授課。

- 以觀議課紀錄表評估學校教師能參與觀議課過程，發現學校其他教師參與觀議課，提供經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質。

- 107年到校輔導：

| 階段 | 實施期程 | 成效評估工具 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 | 研習結束當天 | (一) 到校輔導綜合回饋表 (二) 課室觀察記錄表 (三) 學習單 (四) 訪談紀錄 |
| 第二階段 | 研習後三個月 | 後續電話追蹤 |

捌、 獎勵：承辦活動有關人員，依據「桃園市(市)政府及所屬各機關學校公務人員平時獎懲基準」、「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市(市)立各級學校教職員獎懲要點」辦理敘獎。

玖、本計畫陳市府教育局轉陳教育部國民及學前教育署核准後實施。