桃園市107學年度國民教育輔導團充實教學資源設備實施計畫

一、依據
（一）教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

（二）桃園市107學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

（三）桃園市107學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、目的

（一）善用經費補助各輔導小組，促進各輔導小組學習社群發展及激勵小組研發資訊融入教學模式或活動。

（二）補助輔導團辦理研習之場地中心學校相關教學資源設備，結合學校優質化均等數位教育環境之各項資訊設備，提昇專業成長效能。

（三）強化本市國民教育輔導團團員形塑教學學習社群的經驗與實務，提供楷模團隊供本市學校教師組織教學學習社群的參考。
三、辦理單位
（一）指導單位：桃園市政府教育局

（二）主辦單位：桃園市中壢區新明國民小學
（三）協辦單位：桃園市立平鎮國民中學、桃園市立文昌國民中學、
桃園市立瑞坪國民中學、桃園市中壢區中原國民小學、
桃園市平鎮區文化國民小學
四、參與對象：桃園市國民教育輔導團團務運作中心學校及各輔導小組。
五、實施方式
（一）推動團務運作：
補助團務運作中心學校：平鎮國中、文昌國中、瑞坪國中、新明國小、中原國小、文化國小。

（二）補助輔導小組：本案採競爭型計畫補助，各輔導小組皆可提具「充實教學資源設備實施計畫」參加申請，經審查會議通過後予以補助，並於期末完成推動成果報府備查。

六、補助基準及原則

（一）團務運作中心學校：每校至多補助新臺幣40萬元整為原則。

（二）各輔導小組每組至多補助新臺幣19萬元整為原則（補助案內須優先編列專任輔導員使用之筆記型電腦）。
（三）本計畫經費為資本門，以購置耐用年限2年以上且金額1萬元以上之硬體設備為原則。

（四）有關資訊設備請務必依據「107年度桃園市總預算附屬單位預算共同性費用編列基準表」辦理（個人桌上型電腦以2萬5,000元，筆記型電腦以3萬元，A4黑白雷射印表機以2萬2,000元，A3黑白雷射印表機以4萬5,000元，A3彩色雷射印表機以8萬元為採購金額上限），如超過以上編列基準，請敘明需求原因。

（五）特殊需求之設備採購請加註說明。

七、實施規畫與期程
（一）繳件內容
1.團務運作中心學校：請提出申請計畫、需求說明、位置示意圖（以學校平面圖標示）、現況照片（如附件一）及經費概算送教育局核予以補助，並於設備採購完成後將成果報局備查。

2.各輔導小組：請提出申請計畫，經審查會議通過後由教育局核予以補助，並於107年12月31日前完成，推動成果於期末報局備查。（如附件二）
（二）繳件方式：請各輔導小組於計畫收件日（10月5日）截止以前，將相關資料送交忠貞國小姜吟芳老師辦理後續審查作業。
（三）實施期程

	項次
	活動內容
	配合單位
	時間
	備註

	一
	計畫公告
	
	107.8.30前
	配合補助經費期程辦理

	二
	計畫申請
	團務運作中心學校

各輔導小組
	107.8.30
∣

107.9.28
	依據申請格式擬定實施計畫

	三
	計畫收件
	
	107.10.5止
	一式一份

	四
	計畫審查
	審核小組
	107.10.9
	審查結束後公布補助名單及補助額度

	五
	設備採購

及經費核結
	團務運作中心學校

各輔導小組
	教育局核定後
∣

107.12.31
	請各輔導小組於年底前完成

	六
	實施成果檢核
	各輔導小組
	108.5.1

∣

108.6.30
	提供實施成果冊


（四）審查作業

1.審查方式：由輔導團組成審查小組，並於10月12日進行各輔導小組所提計畫書面審查。
2.審查重點

（1）現有設備運用狀況及效益評估。
（2）計畫內容之可行性、妥適性、前瞻性、創新性或完整性。
（3）經費運用規劃與教學支援配合情形。
（4）團隊運作模式與歷程。
（5）計畫之執行進度及預期效益。
八、經費請撥及核結

（一）請款：受補助計畫應於規定期限內備函，檢附學校統一收據至桃園市政府教育局請款。
（二）採購：由各受補助單位依政府採購法自行辦理採購。
（三）核結：於計畫結束後一個月內完成核銷作業。

九、成果提交：成果報告書內容應包括計畫成果、目標達成情況與自評、執行過程中所遭遇之困難及改進建議。

十、本計畫經桃園市政府教育局核准後實施，修正時亦同。
附件一：
桃園市107學年度國民教育輔導團充實教學資源設備實施計畫
團務運作中心學校充實教學資源設備現況

	

	圖片說明：

	

	圖片說明：


附件二～1：
桃園市107學年度國民教育輔導團充實教學資源設備實施計畫
充實教學資源設備審查表
輔導小組：               計畫名稱：
	審查項度
	具體建議

	妥善並有效運用現有設備（20％）
	

	教學活動設計與歷程（15％）
	

	教學模式創新程度（15％）
	

	與現有資訊設備及數位資源整合程度（15％）
	

	團隊運作模式與歷程（10％）
	

	成效評估（15％）
	

	其他（10％）
	

	申請經費：
	核定經費：


委員簽名：                    
           107年  月  日
附件二～2：

桃園市107學年度國民教育輔導團充實教學資源設備實施計畫
充實教學資源設備計畫審查項度之內容參考
	審查項度
	參考內容

	前期成效檢核（20％）

	妥善並有效運用現有設備（20％）
	上一期成效檢核

-設備的保管與應用效益

-具體成效、成果照片、說明充實的程度

	申請購買設備規劃符應小組需求評估（80％）

	教學活動設計與歷程（15％）
	-能達到十二年國民基本教育的有效教學、補救教學、多元評量和適性輔導的程度

	教學模式創新程度（15％）
	-具備創新教學的設計理念，有效培養學生關鍵能力並有推廣價值

	與現有資訊設備及數位資源整合程度（15％）
	-有效利用現有資訊設備，並結合某個學習領域的某個區塊（或範圍）現有數位資源，達成完整學習成效，並彙整（或開發）全國師生需要的教學（學習）數位 資源

	團隊運作模式與歷程（10％）
	-包含研究團隊運作的模式、完整團隊發展及歷程報告與團隊經營

	成效評估（15％）
	-包含具體的評估方法、結果與討論（是否有效培養學生關鍵能力、關注到個別化的需要和學習）及成果產出等

	其他（10％）
	-小組創新作為等


附件二~3：

桃園市107學年度國民教育輔導團
○○輔導小組充實教學資源設備計畫書

	輔導小組別
	

	計畫主題

或名稱
	

	關注焦點
	

	召集人
	
	姓名
	
	電話：
Email：

	聯絡人
	
	姓名
	
	電話：
Email：

	設備現況與需求評估

	一、現有設備說明：

106學年度
已購買之設備名稱

成效說明

二、申請購買設備項目及用途說明：

107學年度

申請購買設備名稱

用途說明



	計畫內容
（包括所購置設備應用於課程教學或社群運作之策略與方式等，可以架構圖呈現，另可包括「計畫進度規劃」、「計畫運作與課程、教學、學習之連結」、「計畫成果產製」、「預期效益與檢核」）

	


附件二~4：

桃園市107學年度國民教育輔導團

○○輔導小組充實教學資源設備計畫經費概算表

（請依計畫需求自行增刪調整,單價請在1萬元以上）

	項次
	品名
	單價
	數量
	單位
	小計
	規格說明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	

	合計新臺幣                      元整


承辦人：           主任：           會計：           校長：

PAGE  
8

