桃園市107學年度國民教育輔導團網站功能調整暨維運計畫

壹、依據：

一、桃園市十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

二、桃園市107學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

貳、目的：

一、以網站架設方式展現桃園市「國民教育輔導團」運作概況。

二、以網頁方式整合教育資源，充實教學輔導人力，成立資源管理中心。

三、以網頁方式呈現教育專業發展，加強教師專業成長。

四、以網頁方式呈現本市教師追求精緻、優質、卓越、效率之教學研究。

五、建置網頁彙整課程教材，深化課程教案設計。

六、建構教育網絡，提供知識分享平台。

七、蒐集教育新知，推動知識系統管理。

八、提昇桃園市國教育輔導團之工作效能，引導市內教師之精進成長。

参、辦理單位：

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：桃園市國民教育輔導團

三、承辦單位：桃園市內壢國小

四、協辦單位：桃園市龍興國中

肆、網站功能說明：

- 提升輔導團辦理各項精進教學活動資料彙整功能。

- 依需求調整各學習領域(議題)輔導小組頁面功能。

- 落實無紙化會議議程處理，簡化每周議程彙整工作。

- 提供本市教師課程教學示例、評量題庫與專業講師人力資源分享。

- 建立資料蒐集系統，以自動化方式通知輔導團員並收集相關活動資料。

- 增加數位教材功能模組，以符合輔導團活動需求，具體呈現執行績效。

- 設計活動紀錄統計系統，大數據分析管理，展現執行成果。

- 定期進行資料備份、落實資料庫最佳化及資料檢核，提高資料安全及效率。

- 協助收取全市學校精進教學計畫及成果檢核。

- 協助全市學校課程計畫上傳與資料檢核。

十一、協助辦理教育部相關計畫之課程及活動資料蒐集。

伍、工作期程：

中華民國107年8月 至 108年7月

工作執行甘特圖

| 項次 | 工作項目 | 107年 |  |  |  |  | 108年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 功能規劃 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 實際需求檢核討論 |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 資料表規劃設計 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 協助全市學校精進計畫審查 |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 資料表變更作業移轉 |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 實際施行測試 |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  |
| 7 | 協助辦理課程計畫審查 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |
| 8 | 協助學校精進計畫成果收件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |
| 9 | 網站頁面再修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |
| 10 | 成果分享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |
| 11 | 資料整理、結案工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |
| 12 | 資料備份、最佳化、安全檢核 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

陸、工作重點

一、建立符合團務運作需求之國民教育輔導團網站。

二、充實網站內容，豐富網站相關資訊。

三、提供與教學相關資源蒐集、分析與運用。

四、確保網站工作運作正常順暢，並依需求調整功能

柒、預期效益

一、利用國教輔導團網站教材，發揮教學功能。

二、促進教師教學經驗交流，達到資源共享。

三、將各學習領域(議題)輔導小組之專業成長成果，建置到分享平台提供市內教師，課程與教學參考。

四、提高工作效能，減少紙本作業及連繫時間。

捌、網站架構： 網站架構如附表一。

玖、經費：由桃園市政府教育局年度相關預算支應，概算如附表二。

拾、本計畫陳  桃園市政府教育局核准後實施。

附表一

桃園市國民教育輔導團網站架構圖

- 公開功能說明：

| 頁面 | 功能說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 輔導團簡介 | 團務簡介、組織成員、舊有網站連結 |  |
| 各議題頁面 | 連結各議題頁面 |  |
| 最新消息 | 行政事務公告 |  |
| 行事曆 | 可結合議程功能，簡化行政工作流程 可以月檢視或條列式檢視 |  |
| 研習活動 | 可以月檢視或條列式檢視輔導團研習活動 |  |
| 成果展示 | 有效的檢核呈現輔導團工作成果 |  |
| 教師介面 | 提供教師註冊登入，可分享題庫、教材與人力資源 |  |
| 專案成果 | 輔導團辦理專案成果 |  |
| 數位教材資料庫 | 相關網站連結，數位教材與題庫 |  |

- 內部功能說明

| 頁面 | 功能說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 議程填報 | 配合每次開會，建立議程，讓各專任輔導團員填報資料 |  |
| 調查填報 | 內部資料蒐集、調查，並具有檔案上傳功能 |  |
| 領域資料管理 | 填寫各領域相關資料，如基本資料、團員資料等 |  |
| 內部通訊錄 | 輔導團內部連絡用 |  |
| 成果管理 | 配合精進計畫之需求，提供簡便快速的成果管理系統 |  |