桃園市107學年度精進國民中學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團英語學習領域輔導小組

到校輔導實施計畫

一、依據

(一)教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質

作業要點。

(二)桃園市107學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

(三)桃園市107學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、現況分析與需求評估

(一) 到校服務採單一到校輔導方式進行，輔導團依年度推動項目主題進行教學經驗分享、新知推廣及教育政策傳達。以地區同質問題導向帶動由區域英師進行專題討論及專業對話，提供即時且實用之互動、討論、建議及回饋。

(二) 學期分梯次進行到校服務，直接與第一線英語教師溝通交流，瞭解其需求及所面對之困境。

(三) 城鄉差異無法忽視，在學習環境、語言刺激、師資及學習資源取得等方面於縣市合併後，差異無減。

三、目的

(一)針對本市國中英語教師所遭遇之教學現場問題，透過共同備課，研議解決策略，並彙整疑難問題，提供教育行政主管機關參考。

(二)宣導十二年國民基本教育重大教育政策及教學新知分享，並提供諮詢輔導與問題座談，以落實政令宣達及精進教學現場老師的能力。

(三)落實各校教學現場經驗分享與回饋，並可達相互觀摩之目的。

四、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局

(三)承辦單位：桃園市立大成國民中學

(四)協辦單位：桃園市立仁和國民中學、桃園市立龜山國民中學

五、辦理日期及地點

中華民國107年04至107年12月，於輔導學校。

六、參加對象及人數

國中英語輔導小組所有成員與輔導學校英語教師共計約70人。

七、研習內容

(一)實施方式：

1.將各學年度上學期10月~12月及下學期3月~6月訂定為到校輔導月，以形成協助各校課程發展、宣導課綱內容的運用與配套措施說明之固定服務模式。

2.由英語領域輔導團校長1人、團員2人深耕各校，由學校端事前提出問題，並針對有效教學、十二年國民基本教育課綱之相關議題進行經驗分享以及深入對話。

(二)辦理時間：

| 場次 | 共備日期 | 到校輔導日期 | 訪視學校 | 訪視委員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 107.11.12 | 107.12.10 | 瑞原國中 | 校長1人、團員2人 |
| 2. | 107.11.12 | 107.12.17 | 介壽國中 | 校長1人、團員2人 |
| 3. | 107.11.12 | 107.12.24 | 山腳國中 | 校長1人、團員2人 |
| 4. | 108.04.15 | 108.05.13 | 大坡國中 | 校長1人、團員2人 |
| 5. | 108.04.15 | 108.05.20 | 觀音國中 | 校長1人、團員2人 |
| 6. | 108.04.15 | 108.05.27 | 興南國中 | 校長1人、團員2人 |

八、成效評估之實施

(一) 106年度成效評估摘要表

| 計畫 名稱 |  | 106年國中英語領域到校輔導 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫 目標 |  | 宣導「公開授課、觀課、議課」觀念，透過與服務學校一起「備、觀、議課」，推動各校教師學習社群發展，藉由教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質。 |  |  |  |
| 計畫 內容 概況 |  | 辦理日期 | 4/17，4/24，5/8，5/22，5/30，11/20，12/4，12/11，12/25 |  |  |
|  |  | 辦理地點 | 龜山國中、幸福國中、仁和國中、新屋國中、永安國中、大坡國中、光明國中、大崗國中、迴龍國中、龜山國中、大溪國中、介壽國中、楊光國中小及仁美國中 |  |  |
|  |  | 研習對象 | 分區到校服務─國中英語領域教師 |  |  |
|  |  | 實施方式 | 分區到校輔導英語領域教師備課、觀課、議課 |  |  |
|  |  | 參與總人數 | 207人 | 預算經費 | 25,725元 |
|  |  | 已執行經費 | 25,725元 | 經費執行率 | 100% |
| 計畫 預期 效益 |  | 1.參加教師滿意此次到校輔導 2.教師透過共備能產出教學設計 3.參與教師能公開授課，將所學應用於課堂上。 4.學校其他教師能參與觀、議課過程。 |  |  |  |
| 計畫預期效益 評估 方式 |  | 1.意見回饋表 2.參與者之口頭分享 3.教師公開授課 4.觀議課紀錄表 |  |  |  |
| 成效評估結論 | 1.藉由「共備」讓參與教師了解教師學習社群是一個支持性組織可以活化自身教學。 2.透過「觀、議課」，參與教師可觀察到不同授課教師實施不同教學策略所得到的教學成效，也可交流彼此的教學經驗提昇自身教學效能。 |  |  |  |  |
| 成效評估建議 與解決策略 | - 觀、議課紀錄表只能了解學員觀察到授課教師的教學方式與學生學習成效，無法評估學員有無習得新知，應搭配意見回饋表讓學員填寫觀、議課心得。 - 一個場次只有一名教師公開授課，以長期陪伴規劃深耕輔導學校。 |  |  |  |  |

九、經費來源及概算

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點」及「桃園市107年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。

經費：第一、二期合計新台幣32,450元，經費概算表詳如附表二~1~2、附表三~1~2。

| 到校輔導計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 場地佈置費 | 3,000 | 6 | 場 | 18,000 |  |
| 2 | 印刷費 | 100 | 70 | 人次 | 7,000 | 手冊、成果等 |
| 3 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 核實支付 |
| 4 | 雜支 | 1,450 | 1 | 式 | 1,450 | 業務費之5% |
| 合計 |  | 32,450 |  |  |  |  |

十、本計畫陳 市府教育局核准後實施，修正時亦同。