海洋教育議題輔導小組輔導員專業成長會議實施計畫海洋教育議題輔導小組輔導員專業成長會議實施計畫

桃園市國教輔導團107學年度十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫---

海洋教育議題輔導小組輔導員專業成長會議實施計畫

壹、依據：

一、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

二、桃園市107學年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

三、桃園市107學年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

貳、緣起

經由輔導員蒐集調查本縣之海洋教育資源，發展在地海洋教育課程，更結合社區、學術機構支援網絡，提升輔導人員之海洋教育專業知能。

參、目標與行動策略：

一、目    標：創新課程、發展教材、充實自我知能。

二、行動策略：藉由每月二次輔導員專業成長會議，研發出海洋教育融入

課程各種方案及措施。

三、計畫特色：透過專業成長會議對課程、教材、課綱之討論與探討外，

更藉由輔導員就教學現場或自我研發教材教案做分享報

告。

肆、辦理單位

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市國民教育輔導團

三、承辦單位：永安國小

四、協辦學校：永安國中、新屋國小

伍、實施期程：

一、辦理時間：107年8月~108年7月附表一。

二、實施期程表：

| 期程 策略階段 | 107.8 | 107.9 〜 108.01 | 107.09 〜 108.02 | 108.03 〜 108.05 | 108.05 〜 108.06 | 108.06 〜 108.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)焦點問題 凝聚主題 | 擬定107學年度計畫 |  |  |  |  |  |
| 實施各項計畫 |  |  | 專業成長會議5次 | 專業成長會議5次 | 專業成長會議4次 | 專業成長會議6次 |
| (三)計畫評估 與彙整成果 |  |  |  |  |  | 成果撰寫 |
| (四)辦理成果 發表 |  |  |  |  |  | 成果發表 |

三、焦點問題與凝聚主題

（一）期程：107年8月。

（二）辦理重點：針對上年度實施方式及內容進行修正並擬定107年度計畫。

四、實施各項計畫

（一）期程：107年8月~108年7月。

（二）辦理重點：

1.召開輔導員專業成長會議。

2.研發出海洋教育融入課程各種方案及措施。

五、計畫評估與彙整成果

（一）期程：108年7月。

（二）辦理重點：完成活動成果撰寫。

六、成果發表

（一）期程：108年7月。

（二）辦理重點：將成果發表於國教輔導團網站供全市教師點閱。

陸、辦理地點：永安國小、大園國中、壽山國小。

柒、活動對象：輔導員。

捌、活動內容：課程如附表二、三。

玖、成效評估：

一、提升輔導員海洋基本知能素養，增進其海洋教育教學能力。

二、營造海洋教育推展之有利環境，培養學生海洋意識和素養。

三、結合專家學者、社區海洋資源，提供諮詢服務並發展課程。

拾、經費來源：由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學品質計畫」及「桃園市107學年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應，概算如附表。

附表一：海洋教育議題輔導小組輔導員專業成長會議實施期程規劃表

| 場次 | 辦理時間 | 研討主題 | 實施方式 | 講師(分享者) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8月2日14:00-16:00 | 1.106年度工作檢討 2.本年度重點工作研討 | 小組運作會議 | 召集人 |
| 2 | 8月16日 14:00-16:00 | 1.研討主題： 108課綱總綱與領綱宣導結合海洋教育教材研法與運用 2.輔導員專業對話 | 專題研討 | 張心潔主任 |
| 3 | 8月30日 14:00-16:00 | 1.研討主題： 108課綱海洋教育融入 藝術與人文學習領域 2.輔導員專業對話 | 專題研討 | 林宜芃老師 |
| 4 | 9月13日 14:00-16:00 | 新屋溪口水筆仔始末探討 | 專題研討 | 謝健山先生 （外聘） |
| 5 | 9月27日 14:00-16:00 | 各項工作推展現況分析、檢討修正方向。 | 小組運作會議 | 召集人 |
| 6 | 10月11日 14:00-16:00 | 1.研討主題： 沿海風力發電原理探討及 經濟效益產出 2.輔導員專業增能對話 | 專題研討 | 李仁富先生 （外聘） |
| 7 | 10月25日 14:00-16:00 | 1.研討主題： 海洋教育如何與環境教育教學相結合 2.輔導員專業對話 | 專題研討 | 李怡芬主任 |
| 8 | 11月8日 14:00-16:00 | 1.研討主題： 桃園沿海植物生態探討 2.輔導員專業對話 | 專題研討 | 林宜芃師 |
| 9 | 11月15日 14:00-16:00 | 1.研討主題： 許厝港發展史研討 2.輔導員專業對話 | 專題研討 | 莊春菊老師 （外聘） |
| 10 | 11月29日 14:00-16:00 | 上半年各項憑證與相關成果彙整 | 小組運作會議 | 上半年度 |
| 11 | 12月13日 14:00-16:00 | 1.107上半年度工作檢討 2.107下半年度重點工作研討 | 小組運作會議 | 召集人 |
| 12 | 12月27日 14:00-16:00 | 1.研討主題： 探討海洋教育與本土語言教學 2.輔導員專業對話 | 專題研討 | 徐文義老師 |
| 13 | 1月3日 14:00-16:00 | 1.研討主題： 山林與海洋對話 2.輔導員專業對話 | 專題研討 | 李怡芬主任 |
| 14 | 1月17日 14:00-16:00 | 社子溪口生態發展探討與踏訪 | 專題研討 | 徐文義老師 |
| 15 | 1月31日 14:00-16:00 | 1.專題研討：各項工作推展情 形分析、檢討修正方向。 | 小組運作會議 | 召集人 |
| 16 | 2月21日 14:00-16:00 | 1.觀音藻礁地質地形探討 2.領域輔導員專業對話 | 專題研討 | 涂六郎老師 （外聘） |
| 17 | 3月14日 14:00-16:00 | 1.海洋氣候氣象研討 -探訪觀音燈塔 2.輔導員專業對話 | 專題研討 | 葉建宏先生 （外聘） |
| 18 | 3月28日 14:00-16:00 | 1.社群研究內容檢討 2.輔導員專業對話 | 專題研討 | 召集人 |
| 19 | 4月11日 14:00-16:00 | 1.海洋文化與藝術教學 2.領域輔導員專業對話 | 專題研討 | 張琇珠老師 （外聘） |
| 20 | 4月25日 14:00-16:00 | 1.年度各項憑證彙整 2.輔導員專業對話 | 小組運作會議 | 召集人 |
| 21 | 5月9日 14:00-16:00 | 輔導員專業對話 | 專題研討 | 陳綮翊老師 |
| 22 | 5月23日 14:00-16:00 | 輔導員專業對話 | 專題研討 | 徐文義老師 |
| 23 | 6月6日 14:00-16:00 | 輔導員專業對話 | 小組運作會議 | 召集人 |
| 24 | 6月20日 14:00-16:00 | 年度各項憑證彙整 | 小組運作會議 | 召集人 |
| 25 | 7月4日 14:00-16:00 | 年度各項憑證彙整 | 小組運作會議 | 召集人 |
| 26 | 7月18日 14:00-16:00 | 年度各項憑證彙整 | 小組運作會議 | 召集人 |
| 暫定辦理時間及主題依實際狀況調整 |  |  |  |  |