桃園市109學年度精進國民中小學

教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團

藝術領域輔導小組運作計畫

桃園市政府教育局

中華民國109年4月

目錄

壹、	依據	1

貳、	輔導小組組織架構及分工表	1

參、	現況分析與需求評估:108學年度計畫執行結果與推動各項工作的成效與反思	3

肆、	計畫目標	9

伍、	輔導團輔導模式及服務（支持或輔導）內涵	9

陸、	109學年度推動重點與行動方案	12

柒、	輔導團團務行事曆	15

捌、	成效評估	17

玖、	附錄(見一、二、三、四各子計畫及其成效評估、經費)	18

壹拾、	實施計畫經費概算表	47

壹拾壹、	桃園市藝術領域國民教育輔導團領域藝術輔導小組計畫自我檢核表	57

桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團藝術領域輔導小組計畫

- 依據

- 教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市109學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

- 組織架構圖及分工表

一、架構圖

視覺藝術

輔導員

黃應龍

廖健茗

鄭永峻

團長：高安邦局長

桃園市教育局國民教育輔導團

藝術領域

副團長： 林威志副局長

高玉姿副局長

國小組

國中組

指導教授：

陳韻文教授

李其昌教授

呂燕卿教授

陳曉嫻教授

召集人：黃清淵校長

召集人：沈亞丘校長

副召集人：江彩鳳校長

林佩娟校長

胡正誼校長

副召集人：許菀玲校長

莊文凱校長王如杏校長

專輔：陳韻如老師

專輔: 陳怡婷老師

音樂

輔導員

江雅齡

林思言

李欣怡

表演藝術

輔導員

陳維士

宋曉婷

顧 問	 傅璧玉校長

林婷婷校長

戴諭禎老師

施秋敏老師

表演藝術

輔導員

陳亭卉

(音樂+表演)

視覺藝術

輔導員

許珮恩  張素菁

潘玟箮

王美善

音樂

輔導員

陳瑾

(音樂+表演)

張立欣

王美善

(音樂+表演)

指導專家：

葉長青博士

劉仲倫教授

謝鴻鳴教授

二、分工表

| 職別 | 執掌 |
| --- | --- |
| 召集人 | 督導輔導小組工作推展之各項事宜 |
| 副召集人 | 協助輔導小組工作推展之各項事宜 |
| 專任輔導員 | - 本市之課程與教育政策之轉銜與宣導、執行輔導小組運作之各項行政事宜與輔導、輔導小組網站及分享FB管理。 - 協助推展藝文領域課程及數位教材研發、課程教材教法、創造力教學及多元評量等各項研究。 - 訪視輔導、擔任教學演示教師、課程與教學諮詢服務、協助解決現 場教學疑難問題。 |
| 兼任輔導員 | - 本市之課程與教育政策之轉銜與宣導。 - 規劃並協助辦理團員及三級進修課程研習。 - 分享國內外教學新知，創新課程開發與研究。 - 藝術課程教材教法研究。 - 輔導、擔任教學演示教師、協助解決學校教學疑難問題。 |

三、組織成員

| 編號 | 姓名 | 職務 | 服務階段 | 輔導團三階課程 認證情形（階段/年度） | 專業人才培訓認證情形（階段/年度） | 十二年國教種子講師培訓認證情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 總綱 | 主題進階 |  | 領綱 |
| 1 | 黃清淵 | 召集人 | 國小 | 輔導團領導人(108回流) |  |  |  |  |  |
| 2 | 江彩鳳 | 副召集人 | 國小 | 輔導團領導人(108) | 107 |  |  |  |  |
| 3 | 林佩娟 | 副召集人 | 國小 | 輔導團領導人(108回流) | 106 |  |  |  |  |
| 4 | 胡正誼 | 副召集人 | 國小 | 輔導團領導人(108回流) |  |  |  |  |  |
| 5 | 陳韻如 | 專任輔導員 | 國小 | 輔導團領導人(105) 進階培訓(106) 初階培訓(104) | 108 |  |  |  |  |
| 6 | 江雅齡 | 兼任輔導員 | 國小 | 進階培訓(98) 初階培訓(96) |  |  |  |  |  |
| 7 | 林思言 | 兼任輔導員 | 國小 | 進階培訓(101) 初階培訓(107) | 108 |  |  |  |  |
| 8 | 李欣怡 | 兼任輔導員 | 國小 | 初階培訓(106) |  |  |  |  |  |
| 9 | 黃應龍 | 兼任輔導員 | 國小 | 進階培訓(105) 初階培訓(106) |  |  |  |  |  |
| 10 | 鄭永峻 | 兼任輔導員 | 國小 | 初階培訓(106) |  |  |  |  |  |
| 11 | 廖健茗 | 兼任輔導員 | 國小 | 輔導團領導人(106) 進階培訓(103) 初階培訓(102) |  |  |  |  |  |
| 12 | 宋曉婷 | 兼任輔導員 | 國小 | 初階培訓(108) | 108 |  |  |  |  |
| 13 | 陳維士 | 兼任輔導員 | 國小 | 進階培訓(106) 初階培訓(100) | 108 |  |  |  |  |
| 14 | 沈亞丘 | 召集人 | 國中 | 輔導團領導人(103) (108回流) | 108 |  |  |  |  |
| 15 | 許菀玲 | 副召集人 | 國中 | 輔導團領導人(104) |  |  |  |  |  |
| 16 | 莊文凱 | 副召集人 | 國中 | 輔導團領導人(106) | 100 |  |  |  |  |
| 17 | 陳怡婷 | 專任輔導員 | 國中 | 初階培訓(107) | 105 |  |  |  |  |
| 18 | 潘玟箮 | 兼任輔導員 | 國中 | 輔導團領導人(104) 進階培訓(103) 初階培訓(101) (108回流) | 108 |  |  |  |  |
| 19 | 陳瑾 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階培訓(105) 進階培訓(106) | 108 |  |  |  |  |
| 20 | 王美善 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階培訓(104) |  |  |  |  |  |
| 21 | 許珮恩 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階培訓(108) | 103 |  |  |  |  |
| 22 | 張素菁 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階培訓(108) | 105 |  |  |  |  |
| 23 | 陳亭卉 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階培訓(108) | 103 |  |  |  |  |
| 24 | 張立欣 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階培訓(108) | 104 |  |  |  |  |

- 現況分析與需求評估:108學年度計畫執行結果與推動各項工作的成效與反思

- 現況與狀況：藉由問卷調查，羅列本市國中小藝術教學、教師配課及校園軟硬體設施之現況與困境一覽表，同時運用SWOT作一優劣分析。

表1、桃園市國中小藝術教學實施現況與困境一覽表

| 項目 |  | 國小現況與困境 | 國中現況與困境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 軟實力 | 專長授課 | - 藝術課程目前在國小在包班制普遍的情形下，常由非具相關專業背景的級任導師擔任視覺藝術與表演藝術教學。 - 經調查，本市高達94%音樂藝術由專科教師擔任。 - 桃園市多數國小未實施表演藝術課程 | - 在國中則面對升學壓力，常淪為配課科目，這種現象在表演藝術師資不足的情形下尤為嚴重。輔導小組在辦理教學、到校服務後深入了解，有不少擔任表演藝術課程教師並非相關科系畢業或是第二專長教師學分班畢。 - 因少子化減班或是教師員額編列方式產生表演藝術教師聘用不足，由其他科目教師兼任表藝教師。 |
|  | 教學精進 | - 各校表演藝術教學師資缺乏，全市不到10%授課由專長教師擔任。 - 因教師任務繁雜，且排課、調課不易，使得研習參與度不高，研習參與時間有限且瑣碎。 - 校內藝術師資較少開啟專業對話有困難。 | - 領域社群時間是否落實運作，各校差異性大，校內藝術師資少，難啟開專業對話。 - 部分教師參加教育部辦理表演藝術第二專長增能培訓，彌補校內表藝師資不足。 - 因排課、調課不易，共備課程與研習參與度不高。 |
|  | 教學評量 | - 目前藝術領域學習評量較多侷限於藝術作品的分數、樂器(直笛)吹奏的表現分數等總結性評量，較少關注學生學習歷程表現。 - 在教育部與市政府積極辦理標準評量、成就評量及多元評量研習，已有教師依教學目標，擬定明確指標作為評量規準，使老師(學生)更清楚明白學生(自己)的教學(學習)狀況，以利後續教學進行。 - 目前正在研擬開發十二年國教素養導向課程設計評量示例，正進行推廣前評估。 |  |
|  | 教材資源 | - 非專長任課課程常淪為製作材料包或者授課教師本身專長，缺乏藝術內涵的引導。 - 表演藝術種類繁多，教師專長不一，常為自編教材、融入其他課程居多，未能扣緊素養導向方向進行課程研修設計。 - 整學期音樂課程，因比賽成果導向，直笛吹奏課程佔大部分時間，容易忽略藝術鑑賞、素養的培養歷程。 |  |
| 硬實力 | 設備環境 | - 經調查各校普遍設有音樂教室，約有50%以上學校設有視覺藝術教室,另表藝教室僅不到20%。 - 目前學校普遍在硬體設備都已數位化。 |  |

圖一、本市國中小藝術教學實施現況SWOT圖

- 優劣勢分析及輔導策略:

- 非專業師資任教及配課問題

藝術課程目前在國小在包班制普遍的情形下，常由非具相關專業背景的教師擔任教學，另國中則面對升學壓力，常淪為被其他科目配課表演藝術課程，這種現象在表演藝術師資不足的情形下尤為嚴重。輔導團在辦理問卷調查及到校服務後的深入了解，有不少擔任表演藝術課程教師並非相關科系畢業，或有第二專長學分班但專業仍需加強。

因應策略：透過辦理工作坊或各項相關研習的辦理，讓擔任藝術課程教學的非本科系教師，有機會經由觀摩、實作、與藝術加深度對話等方式，增進非本科系教師之藝術課程教學能力。

- 各領域研習及相關活動甚多，學校教師難以消化。

近年來各領域皆積極辦理研習活動，各種研習數量多且常有研習安排於同一天，辦理立意雖美，卻常對學校造成排代及調課負擔，尤其小型學校教師員額少，過多研習難以消化，更減少教師參與研習的意願。

因應策略：整合教師應參加之研習，以質取量，並盡量將研習及活動安排於寒暑假期間，或者是國中段考前複習週藝術授課教師較無壓力以減輕學校及教師學期中負擔。強化網路資源庫及遠距教學等功能，鼓勵教師利用課餘時間自我增能。

- 綜合輔導策略：

桃園市藝術領域輔導團提供各項資源給學校，並經常深入校園為教師及學校服務，了解不同地區學校對藝術教育的發展情形與需求。其方式包含教育部推動的共同備課、觀課及議課，以及專業對話、研習、教學觀摩與座談、諮詢等方式。透過和藝術領域教師面對面晤談、網路平台資源共享、實作經驗交流、主題資料或教師創新教案及學生作品的提供、工作坊研習與活動辦理、結合地方資源，達到溝通並解決教學疑難問題的目的。

藉由經驗分享與專業對談，與中小學第一線教師建保持暢通、長期的夥伴關係，因此本輔導團目標在建構優質的溝通分享平台，培植領域種子教師，並落實藝術教育的深耕與推廣，共同培育具藝術涵養之現代國民。本團團員秉持教育熱忱，為市內第一線教師提供現場實務教學之專業服務，無論是到校服務還是每場研習及綜合座談皆盡心盡力，切盡教師需求。同時，本團也配合普查各校藝術教育師資配課及行政資源，作為未來推動藝術教育的基礎了解，期能為學校提供更優質貼切的服務。

- 中央課程教學協作與轉化

- 政策協作與轉化-推動十二年國民基本教育藝術領域課程精神與內涵

  - 創立「桃樂思藝響世界FB粉絲團」，主動提供本市藝術活動、研習等相關資訊給教師。

（1）協助結合藝術專家、專業藝術團體與學校藝術師資資源結合，冀深化學校本位藝術課程推展，故建置「藝術媒合平台」，提升學校藝術教學品質。

（2）結合「藝術教學輔助教學系統」、「學校藝術教育資訊流通平台」及「藝術教育相關資源」功能，連結官方及民間Facebook網站資源，提供藝術訊息及資源協助學校教師之藝術相關領域教學，期使民間資源與學校教學相結合。

（3）整合藝術教育政策、人才庫等及有關各類藝術方面展演之訊息，建置各學習領域豐富且具特色之教學資源。利用Facebook分享藝術即時訊息，傳達輔導團資訊，主動提供資訊給教師教學或運用；並發展成為全國性之藝術教育統合型網站，俾利教師及各界之使用。

（4）辦理「藝拍即合」－藝術領域資源媒合平台推廣研習活動。

  - 建立綱路Youtube桃園藝術輔導團專屬頻道，即時提供教學過程、開發教案、社群交流等影像紀錄交流平台。

  - 辦理「藝術與美感深耕計畫-精進發展美感及藝術教育學習社群」-本案由領召校長學校另案編列計畫之，由輔導團協助辦理。

    - 提升教育工作者美感知能，透過跨校社群運作，集結各校藝術師資增進藝術美感知能。

    - 結合國教藝術輔導員專業發展美感教育課程與教案，並在社群中分享創作，深耕藝術種子教師，並由社群教師發想創意回饋於各學校及社群。

  - 透過網絡做為研習資訊、局務事項公告、重大政策宣導以及教學資源的提供。http://ceag.tyc.edu.tw/

  - 參加教育部辦理各項藝術北二區跨市市分區討論，針對年度工作計畫提出相關研究及看法。

  - 配合中央政策提倡有效教學、多元評量及時補救教學等政策轉化宣導，並研究分享備課、觀課、議課於各分區或單一學校到校輔導時列為重點宣導事項。

  - 辦理輔導團員專業增能會議時，著重教學上轉化，有效教學、多元評量及補教教學等政策，並研究分享觀課、議課方式。

  - 辦理各校藝術教師授課增能深度學習，以分科及統整方式轉化課程案例實作，以實務工作坊帶領教師從藝術本質出發，跨域課程設計。

- 協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策

- 培訓各校領域召集教師的課程計畫編撰能力，開拓領域發展願景以達到教學培訓和教學經驗傳承。

- 透過實地分區到校輔導服務，針對各校教學策略及相關課程，以共同備課、公開授課及共議課進行教學探討，增進教師教學知能。

- 辦理國中小教師授課增能研習:藝術領域於各項課程與教學推動工作過程中所收集之問題彙整、分析後發現，其共同之重點在於任課教師多數不具領域教學專長；視覺藝術、音樂、表演藝術基礎教學能力薄弱。其中更為嚴重為因各校藝術領域教師大多缺乏表演藝術專長教師，故表演課程常為音樂與視覺所吞噬而被忽視。而有些學校中出現了雖有專長教師，但礙於人員編制之因素而導致無法任教專業科目淪為一般導師任教，反致專業科目須另聘代課教師的趨勢越趨嚴重。此關係在於整體師資培育機構的養成教育，及教師甄試方式之不利條件，在目前教育現場需立刻改善教師在專長教學能力不足的問題，亦因十二年國教施行時評量品質發展須有經驗交流與標準化平台（在國中規劃部份），而團務的推動需面臨這些挑戰並與以克服。

- 結合輔導員教學研究學習社群，由輔導員辦理「跨校社群工作坊」，納入各校專長教師，作為點亮他校之種子火源。透過不同教師的專業背景，互相分享藝術教學的資源，並以教材研發出版為目標，提供更易閱讀及圖像化之分享教材。

- 團務推動省思與改進

本團在創新教學、研習辦理、展演籌劃、發展創新教材教法、團務推展等，耗費相當時間與精神，團員在面臨須兼顧校務及團務的考驗時，常需與時間賽跑。因此，培養彼此的默契及團員彼此互相經驗分享支持團隊的向心力與熱情相當重要。未來會在社群中加強彼此支援的空間與彈性，並在行政支持部分給予時間與經費的彈性運用。支援輔導員到校服務能更聚焦108新課綱的理念落實，建議尚未參與課綱宣講認證與三階課程認證的輔導團團員能盡快取得認證，以掌握最即時的教育政策理念與推動作法

本團在去年度加強整合資源行銷的部分，將輔導團資源系統性的廣泛宣傳，讓全市各校在推動藝術教育的部分隨時可透過網路、APP、文宣等方式，即刻獲得資訊與支援，再輔以人力到校的服務，提供實體交流平台，在虛擬空間與實務學習上，相輔相成，共築學習共同體平台漸入佳境，參加教師均能投入課程研究，帶回教室實踐。

- 計畫目標

- 健全組織與運作，配合課程與教學教育政策，研發有效教學、多元評量與補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。

- 強化輔導員教學研究經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」、「備觀議課」與「成果發表」之成長模式，提升輔導員專業素養，結合本市各校教師學習社群的運作，促進教師專業發展。

- 激勵輔導員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。

- 提升輔導員教學多樣化及服務多元化，進行「教學演示」、「到校輔導」、「教學研究」、「課室觀察」及經驗分享，以達到教學輔導效能全面性。

- 輔導團輔導模式及服務（支持或輔導）內涵

本市國民教育輔導團的藝術領域中，設有音樂、視覺藝術、表演藝術三個團隊，每個團隊均遴聘市內該專長之積極、專業、有熱誠教師擔任輔導員，陣容之堅強以協助本市各校推動藝術課程教育。輔導員功能分層針對各項業務，設資訊處理、教學演示、課程設計等權責人員，並互相支援，充實領域工作能力。排定工作期程、控管績效，達成年度計畫。藉由網站之機制，有效能達到教學經驗分享、建構學習網絡，統合資訊至全市之藝術教育資訊中。

  - 學習型組織的自我成長：

以領域召集人學校為藝術領域中心學校，校長擔任課程教學輔導團召集人。每年由各項計畫中，整合出資源及資訊，以提供全市藝術領域教師作教學研究之用。

  - 優秀輔導團員的培育與發現：

透過跨校社群培育與各校推薦，廣邀優秀藝術領域教學老師進入輔導團，以達到知識與教學經驗傳承之效。資深輔導團員則以鼓勵設計課程教學、繼續進修深造和主動提出專案發現教學現場問題，以培育輔導團員成為精進教學的播種老師。

  - 建立知識網絡以達分享的機制：

透過網路或團務會議，各位輔導團員分享教學現場的發現與策略，並將實作透過網路平台或現場教學，以建立知識分享機制。

  - 主動提供教學資源以解現場基層教師的教學困境：

團員主動的尋找教學所需的資源，透過網路、全市研習或巡迴到校輔導分享全市現場基層教師。

  - 本團整合各項行政計畫與教育資源，延續推動中長程發展主要三大方向：

- 109學年度推動重點與行動方案

桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團藝術領域輔導小組運作計畫行動方案摘要表

| 項次 | 行動策略或 計畫名稱 | 內容概述 | 執行期程 |  | 經費 預算 | 經費來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 輔導員專業成長 | - 重點 - 提升輔導員專業能力（含備觀議課能力）。 - 培養輔導員領域課程綱要轉化能力。 - 行動方案 - 廣邀各科，跨領域面向的講師，進行素養導向課程設計由淺入深階段研習。 - 透過實作工作坊，進行備觀議實作課程推形同課異構，及結合學習社群分享機制。 - 透過國中小合組會議與專業成長進行國中小課程十二年國教課綱階段任務及素養導向課程交流。 | 國中： 1. 每學期第二個月起第一個和第四個星期四 13:00~16:00(外聘專家學者) 2 每月第二個和第三個星期四14:00~16:00(外聘隸屬關係) |  | 國中: 124,000 | █教育部精進補助-輔導小組運作 █縣市自籌 □其他專案:請說明 國教署款30,000元 教育局款186,000元 |
|  |  |  | 國小: - 每月第三個星期四 13:00~16:00(外聘專家學者) - 每月第一個和第四個星期四13:00~16:00(外聘隸屬關係) |  | 國小: 92,000 |  |
| 二 | 各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓 | - 重點 - 宣導十二年國教課綱及課程轉化理念。 - 以素養導向為課程設計工作坊或延伸思考以終身學習為目的的課程設計內容。 - 增進校本課程所需要規劃與能力。 - 行動方案 - 結合領域課程綱要宣導，以工作坊方式結合實作課程進行課綱（領綱）轉化於課堂能力。 - 結合各校領域召集人建立群組網絡，共同分享目前輔導團的研究成果，建立同課異構回饋機制。 | 國中： 110.06.26(六) |  | 國中: 44,000 | □教育部精進補助-輔導小組運作 █縣市自籌 □其他專案:請說明 教育局款106,000元 |
|  |  |  | 國小: 110.07.01(四) 110.07.02(五) |  | 國小: 62,000 |  |
| 三 | 分區到校輔導 | - 重點 - 宣導十二年國教課綱精神與理念。 - 實體共同備課進行課程翻轉的有效教學或進行素養導向課程設計，公開授課同區觀課為分區到校輔導執行方式，體驗觀議課程模式，建立優質循環的觀議課流程。 - 設定推動協助各校校本課程發展本領域教師所需基礎交流方式。 - 發展區域教師交流網絡機制，進行區域共備跨校交流。 | 國中： 1每學期第二個月起第一個星期四9:30~11:30聯盟中心學校共備 109.10.08 109.11.05 109.12.03 110.03.04 110.04.01 110.05.06 2每學期第二個月起第四個星期四9:00~12:00分區到校輔導 109.10.29 109.11.26 109.12.24 110.03.25 110.04.22 110.05.27 國小: 依學校選填時間,每學期3校六場次 |  | 國中: 26,000 國小: 51,000 | □教育部精進補助-輔導小組運作 █縣市自籌 □其他專案:請說明 教育局款77,000元 |
| 四 | 輔導員教學研究學習社群暨跨校術社群 | - 重點： - 成立藝術教學研究學習社群，進行「課程教學改進方案」研究，精進本市國民中學課程與教學品質。 - 結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校革新教學、提升課程教學效能。 - 創設跨校社群工作坊，集合有志一同之藝術教師，共同專長精進，培養藝術社群領導人。 - 執行方案 - 國中跨校社群結合專業成長 - 以科目為主分別進行三場跨校社群討論及結合兩場專業成長跨域討論也在今年的重點開發之一。 | 國中: 星期四9:00~14:00 (視/音/表分三組各自運作) 109.10.15視覺 109.10.22音樂 109.11.12表藝 109.11.19視覺 109.12.10音樂 109.12.17表藝 110.03.11視覺 110.03.18音樂 110.04.08表藝 110.04.15視覺 110.05.13音樂 110.05.20表藝 國小: 109.9.23(pm)統整 109.10.14 109.11.18 109.11.25 109.12.16 (視/音/表分三組各自運作) 110.1.6(pm)統整 110.3.3(pm)統整 110.3.24 110.4.21 110.4.28 110.5.19 (視/音/表分三組各自運作) 110.6.9(pm)統整 |  | 國中: 172,000 國小: 140,000 | █教育部精進補助-輔導小組運作 █縣市自籌 □其他專案:請說明 國教署款170,000元 ## 教育局款142,000元 |
| 經費來源與金額 |  | 申請教育部精進要點補助之輔導小組運作 ，計 200,000元 |  |  |  |  |
|  |  | 縣市自籌，計511,000元 |  | 其他專案補助，計0元 |  |  |
| 經費總計 |  | 711,000元 |  |  |  |  |

- 輔導團團務行事曆

|  | 項目 | 預定時間 | 活動內容 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 團務會議工作會報 | 109年9月、10月、11月、12月 110年1月、3月、4月、5月、6月 | 1.行事曆確認。 2.團務分工與研習場地講師聯繫。 3.團務活動執行檢討。 | 青溪國中 莊敬國小 |  |
| 2 | 團員增能成長 | 109年9月、10月、11月、12月 110年1月、3月、4月、5月、6月 | 以團員創新課程研究之需要，結合社會資源與專家學者之教學研究，提昇美感教育成效。 | 青溪國中 莊敬國小 | 每學期一次國中小合組共學ヽ一次參訪學習 |
| 3 | 國中分區輔導 | 依據分區中心學校之需求辦理，一學期3區6場 | 1.公開授課同區觀課為分區到校輔導執行方式，進行備觀議課程模式 2. 設定推動協助各校校本課程發展本領域教師所需基礎交流方式。 | 分區學校 |  |
| 4 | 國小到校輔導 | 依各校提出申請時間辦理 一學期3校6場 | 帶領學校素養導向教學課程設計與共備議教學實際運作。 | 桃園市學校 |  |
| 5 | 視覺/表演/音樂/跨藝/跨校社群 | 國小每月第二,三週週三下午 國中每月第二,三週週四 | 1.視覺藝術跨域社群 2.表演藝術跨域社群 3.音樂跨域社群 4.科技藝術社群 (藝術跨域探索與專長教師精進) | 社群學員學校 | 四大社群每學期至少各5場 |
| 6 | 領召人研習 | 國小每年暑假初2天-110.07.01-02 國中6月最後一周周末-110.06.26 | 新課綱轉化及素養導向課程實作工作坊 | 莊敬國小 青溪國中 |  |
| 7 | 國中非專長研習/國小授課增能研習 | 國小每年寒假末開學初2天 國中9月、10月各一場 | 針對非專長教師及有意跨科或合科教學教師，分三組進行專長增能研習。 | 莊敬國小 青溪國中 |  |
| 8 | 輔導群跨縣市分區聯盟活動 輔導群北區研討會 | 依央團排定時間參與 | 宣導推動十二年國教課綱與發展課程教學等教育政策。 | 待安排 |  |
| 9 | 國中藝術工作圈 | 一學期3區，共3場 | 1宣導課綱領綱精神與理念。 2發展區域教師交流網絡機制，進行區域共備跨校交流，進行素養導向課程設計。 | 中心學校 |  |
| 10 | 國中小領綱轉化工作坊 | 結合領召人研習 國中-110.6.26 國小-110.7.01-02 | 新課綱轉化及素養導向課程解構再建構 | 青溪國中 莊敬國小 |  |

- 成效評估

| 參考層面 | 目標 | 預期效益 | 評估方式 | 評估效標 （量化數據或質性描述） | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升藝術教學專業知能 | 透過實作增加研習教師內化課程的成效，提升藝術教學專業知能 | 意見回饋表 | - 喜歡講師提供之教學錄影後觀課實務練習 - 工作坊式的發表，使老師有更多互動 - 現場獲得大家腦力激盪出來的各式學習單發想教案,能立刻使用 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立巿內藝術領域分享機制 | 提升藝術教師師,學習知能差異化教學的技巧 | 小組討論 機上實作 | - 工作坊式的發表使老師有更多互動 - 其他學校的教案分享與資源共享機制參與者收穫較大 | 產出作品與口頭發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加研習教師內化課程 | 提升藝術教師特色繪本,提問思考及閱讀差異化教學的技巧 | 協助領域發展與成長 | - 具備專業討論與主持人的技巧 - 協助提問與閱讀基礎思考建立學習鷹架方式。 | 意見回饋表 |
| 參與者使用新知 | 建立巿內藝術領域分享機制, | 能將研習所學帶回校內進行經驗知織分享 | 願意進行分組合作教學與共同備課理解 | 建立種子教師協助機制，發揮領域會議研究型態與功能。反覆實務練習以落實經驗分享。 | 產出作品與口頭發表 |

- 附錄(見一、二、三、四各子計畫及其成效評估、經費)

附件一 國民教育輔導團團員專業成長

- 依據

- 教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點

- 桃園市109年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質實施計畫

- 桃園市109年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫

- 目的

- 落實藝術輔導員暨教學優質教師研發及推廣有效教學、多元評量的課程。

- 協同規劃與辦理各項精進教學計畫之經驗與成果。

- 分享有關領域課程規劃設計、教材編選、評量等專業知能。

- 經由專業對話及經驗交流，深化輔導團運作模式與功能。

- 深化12年國教-新課綱課程轉化之能力、藝術深耕政策並落實藝術素養指標。

- 輔導員專業對話、專題討論，蒐集各項教學資源，建立共享系統，增進團務推動相關知能。

- 拓展領導能力與教學研究方向，發展藝術教育相關活動，跨學科對談與教學應用。

- 研討並精進所有輔導員之教學研究能力與發展。

- 辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

- 承辦單位：青溪國中、莊敬國小

- 協辦單位：南崁國中、幸福國中、文山國小、慈文國小、瑞原國小

- 辦理日期及地點:

- 國中小共同專業成長(外聘):

| 場 次 | 課程 日期 | 課程 時間 | 課程主題名稱 | 講師 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 109.9.17 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教課綱藝術與科技的對話-自造的藝術 | 參訪噪咖藝術有限公司 (國小經費外聘1) | 胡正誼校長 |
| 二 | 109.10.08 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教課領綱學思達牌卡課程設計 | 台北市中山女高黎曉鵑老師(國中經費外聘1) | 沈亞丘校長 |
| 三 | 109.10.22 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教課綱-從科學角度談藝術教育新思維 | 音樂家 李承宗(國小經費外聘2) | 林佩娟校長 |
| 四 | 109.10.29 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教領綱講義製作-整理術和版面設計 | 台北市中山女高黎曉鵑老師(國中經費外聘2) | 許菀玲校長 |
| 五 | 109.11.05 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教課綱表演藝術課程地圖 | 靜宜大學劉仲倫教授(國中經費外聘3) | 莊文凱校長 |
| 六 | 109.11.19 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教課綱自造藝術實作課程工作坊 | 木宇工作室手工木筆(國小經費外聘3) | 江彩鳳校長 |
| 七 | 109.11.26 （四） | 13：00 16：00 | 微光之旅-燈光環境的體現與創造 | 瓦豆We Do Group創意總監 燈光設計師-江佶洋 (國中經費外聘4) | 莊文凱校長 |
| 八 | 109.12.03 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教課領綱-達克羅士的教學實務與應用 | 臺北市立大學音樂系謝鴻鳴兼任副教授(國中經費外聘5) | 許菀玲校長 |
| 九 | 109.12.24 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教課綱（領綱）台灣地區跨領域教學之案例探討 | 台藝大李其昌教授(國中經費外聘6) | 沈亞丘校長 |
| 十 | 110.03.04 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教領綱學思達課堂的主持引導 | 新北市中和國中孫菊君(國中經費外聘7) | 沈亞丘校長 |
| 十 一 | 110.03.18 （四） | 13：00 16：00 | 參訪與實作：「會動的藝術」 | 北美館團隊(國小經費外聘4) | 黃清淵校長 |
| 十 二 | 110.03.25 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教課綱（領綱）素養課程發展工具：學思達×設計思考 | 新北市中和國中孫菊君(國中經費外聘8) | 沈亞丘校長 |
| 十 三 | 110.04.01 （四） | 13：00 16：00 | 故事到劇場的循徑圖 | 靜宜大學劉仲倫教授(國中經費外聘9) | 許菀玲校長 |
| 十 四 | 110.04.15 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教課綱跨域做中學藝數-pazo play art,play logic東方美學立體多邊形 | 設計師楊奕德 (國小經費外聘5) | 胡正誼校長 |
| 十 五 | 110.04.22 （四） | 13：00 16：00 | 十二年國教領綱教學工具在跨領域教學設計的應用 | 新北市中和國中孫菊君老(國中經費外聘10) | 莊文凱校長 |
| 十 六 | 110.05.06 （四） | 13：00 16：00 | 作一首歌 | 國立臺灣師範大學音樂學系何厚華 兼任助理教授(國中經費外聘11) | 許菀玲校長 |
| 十 七 | 110.05.20 （四） | 13：00 16：00 | 台灣戲曲學院參訪 | 蔡永文教授 (國小經費外聘6) | 林佩娟校長 |

- 國中專業成長(外聘隸屬關係):

        - 國中課程設計與教學分享：每月第二個星期四和第三個星期四下午。

        - 課程設計與教學分享/內聘講師費/每次支付2節/上下學期各6場次,共12場次

| 項次 | 日期 | 項目 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 109.09.10 110.02.18 （四） | 工作研討 會議 | 1.針對上年度執行成果進行檢討，確認學期工作細項 2. 領、副召團務宣達與指導 3.十二年國民基本教育課程推動重點 |
| 二 | 109.09.17 110.02.25 (四) | 專題研討 專業增能 | 1.研討備觀議課與十二年國教課綱宣講及課程轉化 2.討論7-9學習階段的主要任務 |
| 三 | 109.10.15 110.03.11 (四) | 專題研討 專業增能 | 1.擬定增能會議計畫 2.教師教學學習社群執行交流 3.討論素養導向課程設計與確認年度發展教案 4.素養導向課程設計與教學分享 (視覺組內聘,上下學期各一) |
| 四 | 109.10.22 110.03.18 （四） | 專題研討 專業增能 | 1.研討美感教育的課程設計 2.各校領域召集人增能會議課程規劃 3.討論分區到校輔導備課與素養導向課程工作 |
| 五 | 109.11.12 110.04.08 （四） | 專題研討 專業增能 | - 精進教學計畫及課綱轉化意見交流 - 美感體驗藝地專案計畫進度確認 - 素養導向課程設計與教學分享 - (表演組內聘,上下學期各一) |
| 六 | 109.11.19 110.04.15 （四） | 專題研討 專業增能 | 1.研討教師教學學習社群計畫 2.研討備觀議課與十二年國教課綱轉化 3.素養導向課程設計概念學習 (音樂組課程內聘,上下學期各一) |
| 七 | 109.12.10 110.05.13 （四） | 專題研討 專業增能 | 1.研討教師教學跨校學習社群計畫 2.分區到校輔導工作檢討 3.研討教案細節確認與跨領域課程討論 |
| 八 | 109.12.17 110.05.20 （四） | 專題研討 專業增能 | 1.研討教師教學學習社群計畫 2.分區到校輔導工作討論 3.教案教材出版的細節確認 4.素養導向課程設計與教學分享 (視覺組內聘,上下學期各一) |
| 九 | 110.01.14 110.06.10 （四） | 專題研討 專業增能 | 1.研討教師教學學習社群計畫 2.更新網頁平台內容 3.專案進度檢討 4.素養導向課程設計與教學分享 (音樂組內聘,上下學期各一) |
| 十 | 110.01.21 110.06.17 （四） | 專題研討 專業增能 | 1.研討教師教學學習社群計畫 2.各校領域召集人增能會議工作分配 3.素養導向課程設計與教學分享 (表演組內聘,上下學期各一) |

- 國小專業成長(外聘隸屬關係):

A.國小工作會議併課程設計與教學分享：每月第一個星期四和第四個星期四

B.課程設計與教學分享/內聘講師費/每次支付2節/上下學期各6場次,共12場次

| 項次 | 日期 | 項目 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 109.09.10 110.03.04 （四） | 小組會議 專題研討 專業增能 | 1.針對上年度執行成果進行檢討，確認學期工作細項 2.領、副召團務宣達與指導 3.十二年國民基本教育課程推動重點 |
| 二 | 109.09.24 110.03.25 (四) | 小組會議 專題研討 專業增能 | 1.擬定增能會議計畫 2.教師教學學習社群執行交流 3.跨域美感專案計畫 4.課程設計與教學分享(視覺組外聘,上下學期各一) |
| 三 | 109.10.08 110.04.08 （四） | 小組會議 專題研討 專業增能 | 1.研討美感教育的課程設計 2.各校領域召集人增能會議課程規劃 3.討論教學演示工作 |
| 四 | 109.10.22 110.04.29 （四） | 小組會議 專題研討 專業增能 | - 精進教學計畫及課綱轉化意見交流 - 跨域美感專案計畫 - 課程設計與教學分享(表演組外聘,上下學期各一) |
| 五 | 109.11.05 110.05.06 （四） | 小組會議 專題研討 專業增能 | 1.研討教師教學學習社群計畫 2.研討備觀議課形式 3.課程設計概念學習(音樂組外聘,上下學期各一) |
| 六 | 109.11.19 110.05.27 （四） | 小組會議 專題研討 專業增能 | 1.研討教師教學學習社群計畫 2.更新網頁平台內容 3.專案進度檢討 4.課程設計與教學分享(音樂組外聘,上下學期各一) |
| 七 | 109.12.03（四） | 小組會議 專題研討 專業增能 | 1.研討美感評鑑的方式 2.教學演示工作檢討 |
| 八 | 109.12.24 110.06.03 （四） | 小組會議 專題研討 專業增能 | 1.研討教師教學學習社群計畫 2.到校輔導工作討論 3.教案教材出版的細節確認 4.課程設計與教學分享(視覺組外聘,上下學期各一) |
| 九 | 110.01.07 110.06.17 （四） | 小組會議 專題研討 專業增能 | 1.研討教師教學學習社群計畫 2.到校輔導工作檢討 3.教案教材出版的細節確認 4.課程設計與教學分享(表演組外聘,上下學期各一) |
| 十 | 110.02.24 110.06.24 （四） | 小組會議 專題研討 專業增能 | 1.研討教師教學學習社群計畫 2.各校領域召集人增能會議工作分配 |

- 經費來源:由「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應

- 經費概算

（國中分表）

| 第一期 國中輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 |  | 單位 |  |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 18 |  | 小時 |  |  | 36,000 |  | 外聘專家學者6次*3hr |
|  |  | 1,000 | 12 |  | 小時 |  |  | 12,000 |  | 外聘隸屬關係6次*2hr |
| 2 | 差旅費 | 11,000 | 1 |  | 式 |  |  | 11,000 |  | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 3 | 教材教具費 | 3,000 | 1 |  | 式 |  |  | 3,000 |  | 研習課程中所需之教材教具，如:畫紙、畫筆等，市款支應 |
| 4 | 印刷費 | 100 | 15 |  | 份 |  |  | 1,500 |  |  |
| 5 | 雜支 | 1,500 | 1 |  | 式 |  |  | 1,500 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 65,000 |  |  |  |  |  |  |  | 教育局款 |
| 第二期 國中輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 |  | 單位 |  |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 |  | 15 |  | 時 |  |  | 30,000 | 外聘專家學者5次*3hr |
|  |  | 1,000 |  | 12 |  | 時 |  |  | 12,000 | 外聘隸屬關係6次*2hr |
| 2 | 差旅費 | 11,000 |  | 1 |  | 式 |  |  | 11,000 | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 3 | 教材教具費 | 3,000 |  | 1 |  | 式 |  |  | 3,000 | 研習課程中所需之教材教具，如:畫紙、畫筆等，市款支應 |
| 4 | 印刷費 | 100 |  | 15 |  | 份 |  |  | 1,500 |  |
| 5 | 雜支 | 1,500 |  | 1 |  | 式 |  |  | 1,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 59,000 |  |  |  |  |  |  |  | 教育局款 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  |  |  | 124,000 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  | 124,000 |  |  |  |

（國小分表）

| 第一期 國小輔導團專業成長 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 節 |  | 12,000 | 外聘專家學者/3次 |
| 2 | 講座鐘點費 | 1,000 | 12 | 節 |  | 12,000 | 外聘隸屬關係/6次 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 4 | 印刷費 | 100 | 15 | 人次 |  | 1,500 |  |
| 5 | 教材教具費 | 9,000 | 1 | 式 |  | 9,000 | 研習課程中所需之教材教具，如:畫紙、畫筆等，教育局款支應．600元*15人估算 |
| 6 | 雜支 | 1,500 | 1 | 式 |  | 1,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 46,000 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：15,000元 2.縣市自籌：31,000 |
| 第二期 國小輔導團專業成長 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 節 |  | 12,000 | 外聘專家學者/3次 |
| 2 | 講座鐘點費 | 1,000 | 12 | 節 |  | 12,000 | 外聘隸屬關係/6次 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 4 | 印刷費 | 100 | 15 | 人次 |  | 1,500 |  |
| 5 | 教材教具費 | 9,000 | 1 | 式 |  | 9,000 | 研習課程中所需之教材教具，如:畫紙、畫筆等，教育局款支應．600元*15人估算 |
| 6 | 雜支 | 1,500 | 1 | 式 |  | 1,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 46,000 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：15,000元 2.縣市自籌：31,000 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 30,000 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 62,000 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 92,000 |  |  |

附件二  國中小各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓

## 一、國中各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓

（一）目標：

1.協助各校十二年國民教育藝術領域小組之運作發展。

2.提供領域召集人教學諮詢服務，增強領域召集人教師對課程教材分析「課程轉化」之能力。

3.充實領域召集人有關藝術領域課程規劃設計、微調課程綱要、有效教學、多元評量、補救教學等專業知能。

4.提供各校藝術領域教師進行專業對話及經驗交流，協助完成各校之領域課程計畫。

（二）實施方式：

以工作坊方式邀請專家或第一線優秀老師帶領大家實際操作，產出教材教法或針對體驗行動載具開發與實際應用為主題的有效教學過程。針對十二年國民教育課程綱要轉化培訓各校領域召集教師的課程計畫編撰能力，協助校本課程須知與素養導向課程設計方向，開拓領域發展願景以達到教學培訓和教學經驗傳承。

（三）參加對象：

1.市內各校藝術領域召集人與專業學習社群召集人優先參與為原則。

2.市內各校藝術領域有專長的老師，以每科一人優先。

3.國民教育輔導團國中藝術領域輔導員。

4.市內各校對藝術領域有興趣的老師。

（四）活動課程：

| 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師/主持人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110.06.26 （六） | 08:40〜08:50 | 報到始業式 |  |
|  | 08:50〜09:00 | 領域召集人領航術 | 沈亞丘校長 |
|  | 09:00〜12:00 | 108課綱藝術領域素養導向主題式統整課程設計_學思達牌卡應用 | 外聘講師1*3h 台北市中山女高黎曉鵑老師 外聘助教3組*1hr |
|  | 12:00〜13:00 | 午餐 |  |
|  | 13:00〜16:00 | 108課綱藝術領域素養導向主題式統整課程設計_教學工具在跨領域教學設計與評量的應用 | 外聘講師1*3h 新北市中和國中孫菊君老師 外聘助教3組*2hr |

2.報名方式與錄取通知：報名截止日期：請於110年6月4日（五）前至研習報名系統報名。

3.參加人員給予公假，並核實發予研習時數12小時，全程參與，適逢六日得於一年內，課務自理之下補休兩日。

（五）成效評估：

1.提供全市藝術領域召集人及學習社群召集人有關提升藝術專業教學實務課程，以利規畫各校之藝術領域課程計畫。

2.充實各校藝術領域召集人及學習社群召集人專業藝術知能，以便帶領各校藝術領域精進課程設計，達到有效教學。

3.進行各校領召及社群召集人與藝術輔導團員專業對話及經驗交流，建立教學諮詢網絡，整合藝術領域相關資源，提供教師對教學議題討論與經驗交流。

4.透過研習後之問卷回饋表，以得知教師研習反應與需求，以作為輔導團規劃專業增能之方向與需求。

5.促進十二年國教課綱與領綱-新課程綱要總綱的理解。建構十二年國民教育課程綱要轉化基礎能力。

## 二、國小各校領域召集人專業增能與學習社群召集人「藝流」大會增能扶植培訓

（一）目標：

1.強化地方、學校層級課程與教學領導人員之專業素養、互動機制、經驗交流及開拓視野。。

2.提升課程領域召集人課程計畫編寫與教學檔案製作、評量與運用的專業智能。

3.蒐集各類藝術相關資源，對精進課程發展提供討論對話。

4.增強領域召集人教師對課程教材分析與12年國教-新課綱課程轉化之能力「課程轉化」之能力。

5.提供各校藝術領域教師進行專業對話及經驗交流，協助完成各校之領域課程計畫。

（二）實施方式：

以工作坊方式邀請專家或第一線優秀老師帶領大家進行十二年國教核心素養導向課程的實際體驗與操作，從主題式課程經驗出發，設計跨域的素養導向藝術課程。藉此培訓各校領域召集教師的課程計畫編撰能力，開拓領域發展願景以達到教學培訓和教學經驗傳承。

（三）參加對象：

1.市內南區各校藝術領域召集人優先參與為原則。

2.市內各校藝術領域有專長有興趣的老師。

3.國民教育輔導團國小藝術領域輔導員。

（四）活動內容：

1.講師及課程內容：主題式藝術課程探究與設計

| 場次 | 活動日期 | 活動時間 | 課程取向 | 跨域課程內容 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 110. 07. 01. (四） | 09：00 10：30 | 108課綱藝術領域素養導向 跨域課程認識 | 線條愛跳舞 | 外聘藝術家-張金蓮*1 外聘隸屬關係 *2 |
| 二 |  | 10：30 12：00 |  | 跟線條玩裝置藝術 |  |
| 三 |  | 13：00 14：30 | 108課綱藝術領域素養導向 跨域教學實踐 | 雕塑人體生命力 | 外聘藝術家-張金蓮*1 外聘隸屬關係 *2 |
| 四 |  | 14：30 16：30 |  | 做鬼臉玩面具 |  |
| 五 | 110. 07. 02. (五） | 09：00 11：00 | 108課綱藝術領域素養導向 跨域課程設計 | 回顧課程實作 解構課程內容 | 外聘隸屬關係*2 |
| 六 |  | 11：00 13：00 |  | 領綱素養探討 重構課程設計 |  |

2.報名方式與錄取通知：報名截止日期：請於110年06月4日（五）前至研習報名系統報名。本課程預計錄取60人，備取10人。

3.參加人員給予公假，並核實發予研習時數10小時。

（五）成效評估：

1.提升教師對藝術領域之課綱微調「課程轉化」的認知與能力。

2.透過研習後之問卷回饋表，以得知教師研習反應與需求，以作為輔導團規劃專業增能之方向與需求。

3.能提升藝術教師對藝術課程教學策略的認知與能力，深化教師對藝術領域教材內涵的了解。

4.能整合藝術領域相關資源，提供教師對教學議題討論，經驗交流。

（六）經費來源：由「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應

## 三、經費概算:

## 國中分表

| 第二期 國中各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 小時 |  | 12,000 | 外聘專家學者 |
|  |  | 1,000 | 9 | 小時 |  | 9,000 | 外聘助教同時段分3組進行不同課程實作 |
| 2 | 膳費 | 100 | 70 | 人次 |  | 7,000 | 每餐單價上限80元 |
| 3 | 教材教具費 | 7,000 | 1 | 式 |  | 7,000 | 研習課程中所需之教材教具，如:三D投影卡紙板、壓印切模等教育局款支應 |
| 3 | 印刷費 | 100 | 70 | 人次 |  | 7,000 |  |
| 4 | 雜支 | 2,000 | 1 | 式 |  | 2,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 44,000 |  |  |  |  | 教育局款 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 44,000 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 44,000 |  |  |

## 國小分表

| 二、國小各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2000 | 6 | 小時 |  | 12,000 |  | 外聘專家學者 |
| 2 | 講座鐘點費 | 1000 | 20 | 小時 |  | 20,000 |  | 外聘隸屬關係-,同時段分2-3組進行不同課程實作 |
| 3 | 膳費 | 100 | 140 | 人次 |  | 14,000 |  | 每餐單價上限80元 |
| 4 | 印刷費 | 30 | 70 | 人次 |  | 2,100 |  |  |
| 5 | 場地佈置費 | 2,000 | 1 | 式 |  | 2,000 |  |  |
| 6 | 教材教具費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 |  | 研習課程中所需之教材教具，如:畫紙、畫筆等，教育局款支應,以購置「單價未達1萬元之物品」為限 |
| 7 | 雜支 | 1,900 | 1 | 式 |  | 1,900 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 62,000 |  |  |  |  |  | 教育局款 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 62,000 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 62,000 |  |  |  |

附件三 藝術教學研究學習社群既跨校社群工作作坊

## 一、國中藝術輔導員教學研究學習社群暨跨校社群工作坊

（一）目標：

1.健全輔導小組之組織與運作，配合課程與教學教育政策，研發有效教學、多元評量、課堂及時補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習，精進本市國民中學藝術教學品質。

2.強化輔導小組教學研究學習社群的經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，提升輔導員專業素養，結合本市各校教師學習社群的運作，促進教師專業發展。

3.激勵輔導組員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能，分組合作學習與共同學習體為。

4.為提供本小組輔導員教學工具多樣化及服務多元化，增置教學資源設備讓輔導小組於市內各國中進行「備、觀、議課」、「到校輔導」、「教學研究」、「課室觀察」及經驗分享之工具，以分組合作學習與共同學習體增進以學習者為中心，為達到教學輔導效能全面性。

5.團員或核心教師返校或在市內各校或跨校組織教師學習社群。

（二）實施方式：利用專業對話研討、課程主題研習、到校輔導進行之。運作架構如下

(一)	視覺藝術

我們對於這個世界的觀察以生活空間中的用品代表，許多物品在生活中的具體應用功能消失之後，留下的質材、輪廓在平面的構成或立體的組裝之後，會形成再次展現思考過程的圖像，紀錄思考的過程。

1.【創造VR空間】: 學生對於空間問題與想像力的結合，藉由360度的影像製作出空間與創造視覺錯覺的比例判斷及構成空間概念的體感經驗，以美術館策展增加圖像空間與材料的體驗與連結。

2.【科技與藝術的跨域課程】：探索科技與藝術課程發展的可能性，主題性的學習並應用在生活中。

3.【美感教育＿108年度桃園市美感課程】：實地探索區域中的空間影像與社區特徵，發展學習社群以提升美感元素為發展課程之教學設計（另案經費）。

(二)	音樂

音樂源自生活，而科技來自於人性。隨著數位科技運用於教學現場成為趨勢，科技也逐漸成為音樂課堂中可使用的體驗與表達方式。現實生活涵蓋多元面向，反映在教育現場時已不再侷限於單一科目的學習，善用科技除了讓音樂學習的方式有所變化之外，更能融合其他科目、領域或各大議題的學習內容，也更加貼近學習者的日常生活，同時拓展音樂學習的視野。

1.【自有一首】當科技成為樂器，多元的音樂表達方式跳脫艱難的技巧限制，讓創作或演奏有更多可能，在實作中融入相關樂理教學，藉此引導學習者自發、自主並自造音樂。

2.【繪出音符】透過繪本可融入多元議題，結合文字、錄音、後製配樂，可加深學習者對議題之理解與感受，在與繪本、文本及學習者之間互動的過程中潛移默化的學習。

3.【有樂真好】音樂的發展常與歷史文化社會背景有關，結合社會領域從文化的角度來探討音樂內涵，引導學習者共同探究現今所處之文化背景進行音樂的表達或創作，透過分享以能共好。

(三) 表演藝術

透過各種表演形式的體驗與探索，增強教師對表演藝術教學的技巧與運用，引導學生嘗試以多元表演藝術為媒介，表達個人情感與創造力，並能將對於表演藝術的鑑賞與興趣融入日常生活當中，從而培養學生觀察、認知、思考、解決問題、溝通表達、合作、創新的能力。

1.【神來一筆】以劇場遊戲培養學生打開所有的感官，善用觀察力、專注力、反應力及創造力，體驗在舞台上丟、接點子的過程，激發學生即興發展故事的潛力。藉由戲劇的互動技巧與練習，使學生開發自我、勇於表現、培養感受力、並能與人互動合作完成演出。

2.【動感青春】以創意實作為導向，透過肢體的探索與嘗試，開啟對律動的興趣。培養開發學生的肢體協調性、節奏感、音樂性、創造力、自信感，以及團隊合作的能力。開拓學生對表演藝術的新視野，進而於未來持續進修與嘗試更多元的創作。

3.【先聲奪人】探索聲音與身體的關係，解放聲音，讓聲音自由流動，並運用表演裡的聲音表情訓練，透過「說、學、逗、唱」的技巧，展現一搭一唱、趣味又細膩的表演特色。結合跨域創作，讓聲音、故事、肢體關係的再解構，提升學生分析、判斷、創作文本的能力

（三）辦理時間：

1.109年9月起至110年7月止。

2.每星期四9:00~14:00

3.跨校社群工作坊運作如下:

提供輔導學校專業諮詢、教學演示、同課異構、專業對談、素養導向課程設計，實地發現問題，尋找相關的解決策略。

|  | 上學期 | 下學期 | 課程內容與講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109/10/14 9:00-14:00 | 110/3/24 9:00-14:00 | 視覺藝術- 友善科技Ｘ跨跨域實作 藝術與科技的共鳴 UCLA 材料博士後研究 葉長青博士 台北市新生國小 鐘璧如老師 南崁國中潘玟萱.幸福國中許珮恩 | 講師外聘專家學者2000*3小時(9:00~12:00) 上學期6次 下學期6次 講師外聘隸屬關係1000*1小時 (13:00~14:00) 上學期6次 下學期6次 |
| 2 | 109/11/18 9:00-14:00 | 110/4/21 9:00-14:00 |  |  |
| 3 | 109/11/25 9:00-14:00 | 110/4/28 9:00-14:00 | 音樂- 繪出音符 聲音動起來 台北市興華國小方美霞老師 臺北市立景興國民中學張巧燕老師 仁美國中陳瑾.青溪國中張立欣 |  |
| 4 | 109/12/16 9:00-14:00 | 110/5/19 9:00-14:00 |  |  |
| 5 | 109/11/25 9:00-14:00 | 110/4/28 9:00-14:00 | 表演藝術- 多元表演形式與戲劇即興 捧逗哽對話技巧與文本創作 臺北市敦化國中 江之潔老師 笑林豪傑相聲團 黃教老師 青溪國中陳怡婷.石門國中陳亭卉 |  |
| 6 | 109/12/16 9:00-14:00 | 110/5/19 9:00-14:00 |  |  |

（四）成效評估：

1.強化輔導小組教學研究學習社群的經驗與實務，藝術領域輔導員專題研討，學習領域課程分析研究及教學方案設計，並與各校藝術相關學習社群經驗交流，建立教學諮詢網絡。

2.透過到校輔導教學示範，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」、「備觀議課」與「成果發表」之專業成長模式，促進教師專業發展。

3.增強教師對表演藝術教學技巧運用於劇場實務之技能，培養學生感受探索、想像展現、鑑賞審美等表現與創造的能力。

4.學習與運用藝術素養指標於教學實務，研究改進評量工具與多元評量之實施。

5.增進資訊雲端平台與藝術課程之應用，並能夠加以推廣。

## 二、國小藝術教學研究學習社群暨跨校社群工作坊

（一）目標：

1.凝聚市內藝術教師，建立分享課程設計、教學、評鑑、評量等資訊與平台。

2.透過平台互相共備、專業成長，由三組輔導員帶領跨校教師社群工作坊，規劃十二年國教素養導向之教師專業增能重點及策略。

3.結合教學研究與輔導團團務運作，提高服務績效，引導各校教師創新教學，研發設計創意教案，精進本市國民小學課程與教學品質。

4.蒐集藝術相關資源，建立知識、經驗分享平台。

5.增強教師對藝術教學技巧運用於課程實務，培養學生感受、想像、鑑賞、審美、表現與創造的能力。

（二）輔導員藝術教學研究社群運作主軸如下

【聽見心的聲音】

在生活中能夠對美有所感受,對於生活情境能有所細膩觀察,就是最落實的美感教育。以六年級語文課中的『空城計』作為文本,將感受情境的不同與情緒的的變化作為本課程的主軸。文本的文字中讓學習者領略場景與角色的情緒變化為出發點,能夠體會不同人物的感受與氛圍。接著讓學習者們感受不同音樂所能表現出來的的情緒,並轉化用文字記錄下來,再次強化情景給人的不同感受,藉由數位平板的學習,學習者能將情緒與情景的不同以數位音樂作為媒介創作出獨一無二的作品,作為音樂與情緒交流的雙向溝通。最終以表演課程作為課程融合的總結,表演的課程中，學習者螺旋式再次感受不同角色與場景的氛圍,藉由不同的媒介，無論是文字、音樂還是肢體,都是可以傳達情景與情緒的方式，讓學生能夠從不同的領域中，細細品味情境、情緒的變化與我們的生活密不可分的關係。

【追憶・悸藝】

藝術創作源自於生命歷練的精煉，以及再度思考與創新展現。本年度視覺藝術課程，將從朔本追源的策略，推動每個學習者，試著追尋過往生命、家族的經驗，作為創作的靈感。以藝術轉化的手法，精煉成富有情感、故事之視覺符號。接下來，將學習者、創作者的生命文本，以各種創作手法或設計思考之工具，以創作或設計再次轉換，期盼能產出個人化之藝術創作。藉此藝術學習旅程，而得到具有故事、價值、美感之文創經驗。

【戲閱科普探真理】

課程在歸納法與演譯法的架構下，帶領學習者探索麥田圈圖形的奧秘。歸納法在課程中用於閱讀文章的資訊提取，比較分析。在歸納之後，得到3-4種假設性，再運用演譯法做為帶領學習者探究的架構。其中包含透過教育戲劇對人性的探究，透過表演藝術對符號的表達傳遞，也將自然科學實驗納入探究的方法之一。讓知識的學習是來自於對求知的渴望與追求，課程的跨域是對真象追求的本質動力。虛擬的目標來自對麥田圈圖形的解析，而實際的學習目標包含資訊辦識/實驗科學/解讀符號/數理推論/圖像解析/想像創作等。

- 跨校社群課程主軸方向:

- 運作時間如下: 以每月第二或三週星期三下午為主要時間,必要時配合講師時間修改

- 社群工作坊分3組進行實際操作(內聘外聘時間依講師時間可互換)。

|  | 上學期 | 下學期 |  |  |  | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109/9/23 13:30-15:30 | 110/3/3 13:30-15:30 | 社群主軸與課程設計探討 講師:廖健茗(暫訂) |  |  | 講師外聘隸屬關係1000*2節*2學期 |
| 2 | 109/10/14 13:30-15:30 | 110/3/24 13:30-15:30 | 音樂藝術- 科技玩音樂 APP教學工作坊 外聘隸屬關係:江雅齡/郭鎧漁(暫訂) | 表演藝術- 建構戲劇70式專書共讀實作工作坊 外聘隸屬關係:陳韻如/陳維士(暫訂) | 視覺藝術- 包浩斯的建築密碼:在地建築之美感教學 外聘隸屬關係:廖健茗/黃應龍(暫訂) | 講師外聘隸屬關係1000*2節*2學期 |
| 3 | 109/11/18 13:30-15:30 | 110/4/21 13:30-15:30 |  |  |  | 講師外聘隸屬關係1000*2節*2學期 |
| 4 | 109/11/25 13:30-15:30 | 110/4/28 13:30-15:30 | 音樂藝術- 科技玩音樂 APP教學工作坊 外聘專家學者:沈茂枝(桃園/新竹/板橋教師合奏團指揮 | 表演藝術- 建構戲劇70式專書共讀實作工作坊 外聘專家學者:陳韻文教授(台大戲劇系教授) | 視覺藝術- 包浩斯的建築密碼:在地建築之美感教學 外聘專家學者:中原大學陳宣誠教授 | 講師外聘專家學者 2000*2節*2學期 |
| 5 | 109/12/16 13:30-15:30 | 110/5/19 13:30-15:30 |  |  |  | 講師外聘專家學者 2000*2節*2學期 |
| 6 | 110/1/6 13:30-15:30 | 110/6/9 13:30-15:30 | 各組課程設計分享發表會 外聘隸屬關係:陳韻如(暫訂) |  |  | 講師外聘隸屬關係 1000*2節*2學期 |

(四）預期效益：

1.增進教師對於十二年國教素養導向藝術本質與美感的課程設計、課程統整、教材編選、協同教學及多元評量的能力。

2.本案國小預期影響640人次以上，使教師教學策略更多元、課程設計更有意識、教材呈現更豐富、促進有效的教學分享與評量，對提升教學效能有正面影響。

3.配合到校輔導、教學演示、教師研習、成果發表會等方式分享經驗。

- 經費來源：由「教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點」補助及「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應。

## 四、經費概算:

## 國中分表

| 第一期 國中藝術輔導員教學研究學習社群暨跨校社群工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 18 | 小時 |  | 36,000 |  | 外聘專家學者6次*3hr，3組(視/音/表)，1組2場 |
|  |  | 1,000 | 6 | 小時 |  | 6,000 |  | 講師外聘隸屬關係6次*1hr，1組2場 |
| 2 | 差旅費 | 11,000 | 1 | 式 |  | 11,000 |  | 核實支付，市款支應 |
| 3 | 膳費 | 100 | 120 | 人次 |  | 12,000 |  | 每餐單價上限80元 |
| 4 | 教材教具費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 |  | 研習課程中所需之教材教具，如:三D投影卡紙板、彈力布等教育局款支應,以購置「單價未達1萬元之物品」為限 |
| 5 | 場地佈置費 | 1000 | 3 | 組/場 |  | 3,000 |  | 1組1000元 |
| 6 | 印刷費 | 75 | 20*3 | 人*場 |  | 4,500 |  |  |
| 7 | 雜支 | 3,500 | 1 | 式 |  | 3,500 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 86,000 |  |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：60,000元 2.縣市自:26,000元 |
| 第二期 國中藝術輔導員教學研究學習社群暨跨校社群工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 18 | 小時 |  | 36,000 |  | 外聘專家學者6次*3hr，3組(視/音/表)，1組2場 |
|  |  | 1,000 | 6 | 小時 |  | 6,000 |  | 講師外聘隸屬關係6次*1hr，1組2場 |
| 2 | 差旅費 | 11,000 | 1 | 式 |  | 11,000 |  | 核實支付，市款支應 |
| 3 | 膳費 | 100 | 120 | 人次 |  | 12,000 |  | 每餐單價上限80元 |
| 4 | 教材教具費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 |  | 研習課程中所需之教材教具，如:三D投影卡紙板、壓印切模等教育局款支應,以購置「單價未達1萬元之物品」為限 |
| 5 | 場地佈置費 | 1000 | 3 | 組/場 |  | 3,000 |  | 1組1000元 |
| 6 | 印刷費 | 75 | 20*3 | 人*場 |  | 4,500 |  |  |
| 7 | 雜支 | 3,500 | 1 | 式 |  | 3,500 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 86,000 |  |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：40,000元 2.縣市自:46,000元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 72,000 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 172,000 |  |  |  |

## 國小分表

| 第一期 國小輔導員教學研究學習社群暨跨校社群工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 12 | 節 |  | 24,000 | 外聘專家學者6場*2hr(1組2場) |
|  |  | 1,000 | 16 | 節 |  | 16,000 | 外聘隸屬關係8場*2hr(1組2場+前後各1場) |
| 2 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 3 | 教材教具費 | 14,000 | 1 | 式 |  | 14,000 | 研習課程中所需之教材教具及講義，如:畫紙、畫筆等教育局款支應,以購置「單價未達1萬元之物品」為限 |
| 4 | 場地佈置費 | 1,000 | 3 | 組/場次 |  | 3,000 | 1組1,000元 |
| 5 | 雜支 | 3,000 | 1 | 式 |  | 3,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 70,000 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：45,000元 2.縣市自籌：25,000 |
| 二、輔導員教學研究學習社群暨跨校社群工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 12 | 節 |  | 24,000 | 外聘專家學者6場*2hr(1組2場) |
|  |  | 1,000 | 16 | 節 |  | 16,000 | 外聘隸屬關係8場*2hr(1組2場+前後各1場) |
| 2 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 3 | 教材教具費 | 14,000 | 1 | 式 |  | 14,000 | 研習課程中所需之教材教具及講義，如:畫紙、畫筆等教育局款支應,以購置「單價未達1萬元之物品」為限 |
| 4 | 場地佈置費 | 1,000 | 3 | 組/場次 |  | 3,000 | 1組1,000元 |
| 5 | 雜支 | 3,000 | 1 | 式 |  | 3,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 70,000 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：25,000元 2.縣市自籌：45,000 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 70,000 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 70,000 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 140,000 |  |  |

附件四  國教輔導團藝術到校輔導

- 國中小到校輔導計畫

（一）目標：

1.督促學校落實規劃與實踐課程與教學計畫，並強化教師共同備課機制，推動學校運用觀課、議課等方式提升教與學之品質，落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質。

2.精進教學能力，協助學校解決各領域課程實施及重大議題融入教學之相關問題，並輔導學校教師應用有效教學策略（包括差異化教學、多元評量與課堂即時補救教學）。

3.宣導與溝通十二年國民教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談。

4.創造資源共享：擴大領域公開授課，讓全市教師透過網路觀課，提升個人教學專業。

5.推廣有效教學、多元評量、補救教學的研習課程，鼓勵學校教師踴躍參加。

（二）實施方式：

1.輔導員教學分享：

（1）依據全市各校鄉鎮市地理位置，將到校輔導服務範圍分成六大區域，規劃到校輔導時間與統籌學校。到校輔導分區統籌學校應於研習前兩週開放教師研習系統報名，邀請各分區或藝術工作圈學校至少派三位各科別本領域教師參加到校輔導。

（2）教材教法研究、教學經驗與技巧分享（錄影編輯）、專題研討（學校課程計畫執行諮詢、教學計畫編寫、教育政策與12年國教-新課綱課程轉化之能力配套措施宣導）等。

（3）協助各校課程發展、12年國教-新課綱課程轉化之能力宣導與配套措施說明之固定服務模式。

（4）探查各校在藝術教學上所遭遇的難題，集結輔導小組之力量，協助尋求解決之道；並採集各校在藝術教學上卓越的表現，藉到校輔導訪視也順勢散佈分享至各校。

（5）109年度國中藝術輔導小組每學期均排定3個分區進行到校輔導，每區2場次，共12場次;國小藝術輔導小組其音樂、視覺藝術、表演藝術上、下學期各辦理2場次，共計12場次。總計24場次。

2.觀課議課模式：到校輔導學校安排教學演示課程，輔導員協助做觀課，觀察教師使用多元評量的進行方式和時機，進行多元評量方法的研究分析，提升教與學之品質。

3.在公開授課或到校輔導時，錄製教學重點及授課技巧，包含共備觀議等內容。

4.教學示範影片拍攝及後製：利用攝影與拍照設備錄製教學內容，並提出簡要說明及教案，以達精進敎學之目的，並同時上傳至桃園市國民教育輔導團國小藝術領域輔導小組網站及Youtube專屬頻道及桃樂思藝響世界Facebook。

（三）辦理時間：

1.國中辦理時間：原則上為星期四上午領域時間，配合桃園市藝術工作圈進行分區共同備課活動，以各區的聯盟中心學校提出科目課程客製化教案設計合作或亮點課程交流，來進行跨校共備，並邀集統籌學校之周邊學校該科教師共同建構課程，分區到校輔導當天以共同觀課議課或藝術跨科跨領域域課程與彈性課程之呈現。

| 第一學期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 區域 | 日期 | 形式 |
| 1. | 龜山蘆竹 | 109.10.08（四） | 共備課 |
| 2. |  | 109.10.29（四） | 公開授課,議課 |
| 3. | 桃園市 | 109.11.05（四） | 共備課 |
| 4. |  | 109.11.26（四） | 公開授課,議課 |
| 5. | 新屋觀音大園 | 109.12.03（四） | 共備課 |
| 6. |  | 109.12.24（四） | 公開授課,議課 |
| 第二學期 |  |  |  |
| 場次 | 區域 | 日期 | 形式 |
| 1. | 中壢 | 110.03.04（四） | 共備課 |
| 2. |  | 110.03.25（四） | 公開授課,議課 |
| 3. | 平鎮八德大溪復興 | 110.04.01（四） | 共備課 |
| 4. |  | 110.04.22（四） | 公開授課,議課 |
| 5. | 楊梅龍潭 | 110.05.06（四） | 共備課 |
| 6. |  | 110.05.27（四） | 公開授課,議課 |

2.國小辦理時間：國小以週三為原則，每學期初配合桃園市各領域開放各校申請。由連繫各校到校服務內容，以共觀備議課為主，課程內容依學校提出需求，與學校教師一起共備課，設計客製化教案。於公開授課前一週進行學校社群共備，以利公開授課時的觀議課進行。

| 第一學期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 組別 | 日期 | 形式 |
| 1. | 視覺 藝術 | 109.09.30（三） | 共備課 |
| 2. |  | 109.10.07（三） | 公開授課,議課 |
| 3. | 音樂 藝術 | 109.10.21（三） | 共備課 |
| 4. |  | 109.10.28（三） | 公開授課,議課 |
| 5. | 表演 藝術 | 109.11.25（三） | 共備課 |
| 6. |  | 109.12.02（三） | 公開授課,議課 |

| 第二學期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 組別 | 日期 | 形式 |
| 1. | 視覺 藝術 | 110.03.24（三） | 共備課 |
| 2. |  | 110.03.31（三） | 公開授課,議課 |
| 3. | 音樂 藝術 | 110.04.28（三） | 共備課 |
| 4. |  | 110.05.05（三） | 公開授課,議課 |
| 5. | 表演 藝術 | 110.05.26（三） | 共備課 |
| 6. |  | 110.06.02（三） | 公開授課,議課 |

（四）成效評估：

| 參考層面 | 目標 | 預期效益 | 評估方式 | 評估效標（量化數據或質性描述） | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升藝術教學專業知能 | 透過實作增加研習教師內化課程的成效，提升藝術教學專業知能 | 意見回饋表 | - 喜歡講師提供之教學形式 - 工作坊式的發表，使老師有更多互動 - 現場反應紀錄-獲得大家腦力激盪出來的各式學習單發想教案,能立刻使用 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立巿內藝術領域分享機制 | 提升藝術教師,學習知能形塑共備文化 | 小組討論 影像記錄 | - 工作坊式的發表使老師有更多互動 - 學校的教師分享與資源共享 - 申請到校學校踴躍 | 產出作品與口頭發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加研習教師內化課程 | 提升藝術教師設計思考及創作教學的技巧 | 協助領域發展與成長 | - 問卷調查及觀察 - 學校參與人數 - 落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質 | 意見回饋表 |
| 參與者使用新知 | 建立巿內藝術領域分享機制 | 能將研習所學帶回校內進行經驗知織分享 | 觀課表紀錄 | 1.參與者能將課程運用在課堂中。 2.將課程實施狀況錄影剪輯，藉由網路溝通平台與輔導團分享討論。 | 產出作品與口頭發表 |

（五）預期效益：

1.透過共備觀議課、公開授課、專題研討、行動研究及教學經驗與技巧分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到教師精進教學之目標。

2.配合教育部宣導藝術領域12年國教-新課綱課程轉化之能力之內涵與理念，並傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。

3. 發展本市藝術特質的教學策略，解決本市藝術教學視覺藝術、音樂、表演藝術之相關問題，並推廣藝術「創新教學」之理念，落實「藝術陶冶」及在地深耕之課程目標。

4.凝聚教師教學團隊合作，透過專業藝術理論與實務的結合，教師與藝術家的相互交流，深化本市之藝術人文課程鼓勵發表教學成果，完整建置藝術資料庫，展現教師專業能力。

（六）經費來源：由「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應

二、經費概算:

## 國中分表

| 第一期 分區到校輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 4,500 | 1 | 式 |  | 4,500 |  | 核實支付，市款支應 |
| 2 | 場地佈置費 | 500 | 3 | 場 |  | 1,500 |  |  |
| 3 | 印刷費 | 50 | 30*3 | 人*場 |  | 4,500 |  | 含紙本、光碟等 |
| 4 | 雜支 | 2,500 | 1 | 式 |  | 2,500 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  |  |  |  |  | 13,000 |  | 教育局款 |
| 第二期 分區到校輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 4,500 | 1 | 式 |  | 4,500 |  | 核實支付，市款支應 |
| 2 | 場地佈置費 | 500 | 3 | 場 |  | 1,500 |  |  |
| 3 | 印刷費 | 50 | 30*3 | 人*場 |  | 4,500 |  | 含紙本、光碟等 |
| 4 | 雜支 | 2,500 | 1 | 式 |  | 2,500 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  |  |  |  |  | 13,000 |  | 教育局款 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  |

## 國小分表

| 第一期 國小到校輔導 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 場地佈置費 | 1000 | 3 | 校 |  | 3,000 | 每校2-3場 |
| 2 | 印刷費 | 25 | 32x3 | 人x場 |  | 2,400 | 含紙本、光碟 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 核實支付，市款支應 |
| 4 | 教材教具費 | 3,000 | 3 | 式 |  | 9,000 | 教育局款 |
| 5 | 雜支 | 1,100 | 1 | 式 |  | 1,100 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 25,500 |  |  |  |  | 縣市自籌 |
| 第二期 國小到校輔導 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 場地佈置費 | 1000 | 3 | 校 |  | 3,000 | 每校2-3場 |
| 2 | 印刷費 | 25 | 32x3 | 人x場 |  | 2,400 | 含紙本、光碟 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 核實支付，市款支應 |
| 4 | 教材教具費 | 3,000 | 3 | 式 |  | 9,000 | 教育局款 |
| 5 | 雜支 | 1,100 | 1 | 式 |  | 1,100 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 25,500 |  |  |  |  | 縣市自籌 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 51,000 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 51,000 |  |  |

- 實施計畫經費概算表

附表一～1～1:桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團藝術輔導小組計畫經費概算表

109.08～110.01青溪國中

第一期

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 18 | 小時 |  | 36,000 |  | 外聘專家學者6次*3hr |
|  |  | 1,000 | 12 | 小時 |  | 12,000 |  | 外聘隸屬關係6次*2hr |
| 2 | 差旅費 | 11,000 | 1 | 式 |  | 11,000 |  | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 3 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 |  | 3,000 |  | 研習課程中所需之教材教具，如:畫紙、畫筆等，市款支應 |
| 4 | 印刷費 | 100 | 15 | 份 |  | 1,500 |  |  |
| 5 | 雜支 | 1,500 | 1 | 式 |  | 1,500 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 65,000 |  |  |  |  |  | 教育局款 |
| 二、藝術輔導員教學研究學習社群暨跨校社群工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 18 | 小時 |  | 36,000 |  | 外聘專家學者6次*3hr，3組(視/音/表)，1組2場 |
|  |  | 1,000 | 6 | 小時 |  | 6,000 |  | 講師外聘隸屬關係6次*1hr，1組2場 |
| 2 | 差旅費 | 11,000 | 1 | 式 |  | 11,000 |  | 核實支付，市款支應 |
| 3 | 膳費 | 100 | 120 | 人次 |  | 12,000 |  | 每餐單價上限80元 |
| 4 | 教材教具費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 |  | 研習課程中所需之教材教具，如:三D投影卡紙板、彈力布等教育局款支應,以購置「單價未達1萬元之物品」為限 |
| 5 | 場地佈置費 | 1000 | 3 | 組/場 |  | 3,000 |  | 1組1000元 |
| 6 | 印刷費 | 75 | 20*3 | 人*場 |  | 4,500 |  |  |
| 7 | 雜支 | 3,500 | 1 | 式 |  | 3,500 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 86,000 |  |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：60,000元 2.縣市自籌：26,000元 |
| 三、分區到校輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 4,500 | 1 | 式 |  | 4,500 |  | 核實支付，市款支應 |
| 2 | 場地佈置費 | 500 | 3 | 場 |  | 1,500 |  |  |
| 3 | 印刷費 | 50 | 30*3 | 人*場 |  | 4,500 |  | 含紙本、光碟等 |
| 4 | 雜支 | 2,500 | 1 | 式 |  | 2,500 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  |  |  |  |  | 13,000 |  | 教育局款 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 104,000 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 164,000 |  |  |  |

承辦人：            主任：            主計：            校長：

附表一～1～1:桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團藝術輔導小組計畫經費概算表

109.08～110.01青溪國中

第二期

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 |  |  | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 |  | 15 |  |  | 時 |  | 30,000 |  | 外聘專家學者5次*3hr |
|  |  | 1,000 |  | 12 |  |  | 時 |  | 12,000 |  | 外聘隸屬關係6次*2hr |
| 2 | 差旅費 | 11,000 |  | 1 |  |  | 式 |  | 11,000 |  | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 3 | 教材教具費 | 3,000 |  | 1 |  |  | 式 |  | 3,000 |  | 研習課程中所需之教材教具，如:畫紙、畫筆等，市款支應 |
| 4 | 印刷費 | 100 |  | 15 |  |  | 份 |  | 1,500 |  | 印刷用紙張及講義等 |
| 5 | 雜支 | 1,500 |  | 1 |  |  | 式 |  | 1,500 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 59,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育局款 |
| 二、國中各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 |  |  | 單位 |  | 總價 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 |  | 6 |  |  | 小時 |  | 12,000 |  | 外聘專家學者 |
|  |  | 1,000 |  | 9 |  |  | 小時 |  | 9,000 |  | 外聘助教同時段分3組進行不同課程實作 |
| 2 | 膳費 | 100 |  | 70 |  |  | 人次 |  | 7,000 |  | 每餐單價上限80元 |
| 3 | 教材教具費 | 7,000 |  | 1 |  |  | 式 |  | 7,000 |  | 研習課程中所需之教材教具，如:三D投影卡紙板、壓印切模等教育局款支應 |
| 3 | 印刷費 | 100 |  | 70 |  |  | 人次 |  | 7,000 |  |  |
| 4 | 雜支 | 2,000 |  | 1 |  |  | 式 |  | 2,000 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 44,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育局款 |
| 三、藝術輔導員教學研究學習社群暨跨校社群工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 |  | 單位 |  |  | 總價 |  |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 18 |  | 小時 |  |  | 36,000 |  |  | 外聘專家學者6次*3hr，3組(視/音/表)，1組2場 |
|  |  | 1,000 | 6 |  | 小時 |  |  | 6,000 |  |  | 講師外聘隸屬關係6次*1hr，1組2場 |
| 2 | 差旅費 | 11,000 | 1 |  | 式 |  |  | 11,000 |  |  | 核實支付，市款支應 |
| 3 | 膳費 | 100 | 120 |  | 人次 |  |  | 12,000 |  |  | 每餐單價上限80元 |
| 4 | 教材教具費 | 10,000 | 1 |  | 式 |  |  | 10,000 |  |  | 研習課程中所需之教材教具，如:三D投影卡紙板、壓印切模等教育局款支應,以購置「單價未達1萬元之物品」為限 |
| 5 | 場地佈置費 | 1000 | 3 |  | 組/場 |  |  | 3,000 |  |  | 1組1000元 |
| 6 | 印刷費 | 75 | 20*3 |  | 人*場 |  |  | 4,500 |  |  |  |
| 7 | 雜支 | 3,500 | 1 |  | 式 |  |  | 3,500 |  |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 86,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：40,000元 2.縣市自籌：46,000元 |
| 四、分區到校輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 |  | 單位 |  |  | 總價 |  |  | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 4,500 | 1 |  | 式 |  |  | 4,500 |  |  | 核實支付，市款支應 |
| 2 | 場地佈置費 | 500 | 3 |  | 場 |  |  | 1,500 |  |  |  |
| 3 | 印刷費 | 50 | 30*3 |  | 人*場 |  |  | 4,500 |  |  | 含紙本、光碟等 |
|  | 雜支 | 2,500 | 1 |  | 式 |  |  | 2,500 |  |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  | 教育局款 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  |  | 162,000 |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  | 202,000 |  |  |  |  |  |

承辦人：            主任：            主計：            校長：

附表一～2～1：桃園市108學年度十二年國民基本教育精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國小藝術領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

109.08～110.01

## 第一期 莊敬國小

| 一、輔導團專業成長 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 節 |  | 12,000 | 外聘專家學者/3次 |
| 2 | 講座鐘點費 | 1,000 | 12 | 節 |  | 12,000 | 外聘隸屬關係/6次 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 4 | 印刷費 | 100 | 15 | 人次 |  | 1,500 |  |
| 5 | 教材教具費 | 9,000 | 1 | 式 |  | 9,000 | 研習課程中所需之教材教具，如:畫紙、畫筆等，教育局款支應．600元*15人估算，市款支應 |
| 6 | 雜支 | 1,500 | 1 | 式 |  | 1,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 46,000 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：15,000元 2.縣市自籌：31,000 |
| 二、輔導員教學研究學習社群暨跨校社群工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 12 | 節 |  | 24,000 | 外聘專家學者6場*2hr(1組2場) |
|  |  | 1,000 | 16 | 節 |  | 16,000 | 外聘隸屬關係8場*2hr(1組2場+前後各1場) |
| 2 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 3 | 教材教具費 | 14,000 | 1 | 式 |  | 14,000 | 研習課程中所需之教材教具及講義，如:畫紙、畫筆等教育局款支應,以購置「單價未達1萬元之物品」為限 |
| 4 | 場地佈置費 | 1,000 | 3 | 組/場次 |  | 3,000 | 1組1,000元 |
| 5 | 雜支 | 3,000 | 1 | 式 |  | 3,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 70,000 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：45,000元 2.縣市自籌：25,000 |
| 三、到校輔導 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 場地佈置費 | 1000 | 3 | 校 |  | 3,000 | 每校2-3場 |
| 2 | 印刷費 | 25 | 32x3 | 人x場 |  | 2,400 | 含紙本、光碟 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 核實支付 |
| 4 | 教材教具費 | 3,000 | 3 | 式 |  | 9,000 | 教育局款 |
| 5 | 雜支 | 1,100 | 1 | 式 |  | 1,100 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 25,500 |  |  |  |  | 縣市自籌 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 60,000 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 81,500 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 141,500 |  |  |

承辦人：           主任:              主計：               校長：
附表一～2～1：桃園市108學年度十二年國民基本教育精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國小藝術領域輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

110.02～110.07

## 第二學期莊敬國小

| 一、輔導團專業成長 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 節 |  | 12,000 | 外聘專家學者/3次 |
| 2 | 講座鐘點費 | 1,000 | 12 | 節 |  | 12,000 | 外聘隸屬關係/6次 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 4 | 印刷費 | 100 | 15 | 人次 |  | 1,500 |  |
| 5 | 教材教具費 | 9,000 | 1 | 式 |  | 9,000 | 研習課程中所需之教材教具，如:畫紙、畫筆等，教育局款支應．600元*15人估算 |
| 6 | 雜支 | 1,500 | 1 | 式 |  | 1,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 46,000 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：15,000元 2.縣市自籌：31,000 |
| 二、國小各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2000 | 6 | 小時 |  | 12,000 | 外聘專家學者 |
| 2 | 講座鐘點費 | 1000 | 20 | 小時 |  | 20,000 | 外聘隸屬關係-,同時段分2-3組進行不同課程實作 |
| 3 | 膳費 | 100 | 140 | 人次 |  | 14,000 | 每餐單價上限80元 |
| 4 | 印刷費 | 30 | 70 | 人次 |  | 2,100 |  |
| 5 | 場地佈置費 | 2,000 | 1 | 式 |  | 2,000 |  |
| 6 | 教材教具費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 研習課程中所需之教材教具，如:畫紙、畫筆等，教育局款支應, 以購置「單價未達1萬元之物品」為限 |
| 7 | 雜支 | 1,900 | 1 | 式 |  | 1,900 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 62,000 |  |  |  |  | 教育局款 |
| 三、輔導員教學研究學習社群暨跨校社群工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 12 | 節 |  | 24,000 | 外聘專家學者6場*2hr(1組2場) |
|  |  | 1,000 | 16 | 節 |  | 16,000 | 外聘隸屬關係8場*2hr(1組2場+前後各1場) |
| 2 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 1.市款支應 2.講師交通費及團員差旅費 |
| 3 | 教材教具費 | 14,000 | 1 | 式 |  | 14,000 | 研習課程中所需之教材教具及講義，如:畫紙、畫筆等教育局款支應,以購置「單價未達1萬元之物品」為限 |
| 4 | 場地佈置費 | 1,000 | 3 | 組/場次 |  | 3,000 | 1組1,000元 |
| 5 | 雜支 | 3,000 | 1 | 式 |  | 3,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 70,000 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：25,000元 2.縣市自籌：45,000 |
| 四、到校輔導 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 場地佈置費 | 1000 | 3 | 校 |  | 3,000 | 每校2-3場 |
| 2 | 印刷費 | 25 | 32x3 | 人x場 |  | 2,400 | 含紙本、光碟 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 核實支付 |
| 4 | 教材教具費 | 3,000 | 3 | 式 |  | 9,000 | 教育局款 |
| 5 | 雜支 | 1,100 | 1 | 式 |  | 1,100 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 25,500 |  |  |  |  | 縣市自籌 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 40,000 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 163,500 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 203,500 |  |  |

承辦人：            主任:              主計：              校長：

- 桃園市藝術領域國民教育輔導團領域藝術輔導小組計畫自我檢核表

1.說明

（1）計畫自我檢核作業進行時，請根據自我檢核項目逐一檢核是否符合達成，並於說明欄說明對應行動方案/計畫名稱及所在位置（頁碼）。

（2）各領域（議題）輔導小組分別填寫自我檢核表，隨各輔導小組計畫送出。

（3）各領域（議題）輔導小組計畫（含計畫自我檢核表）應於109年3月31日前上傳CIRN，以利中央輔導團協助審查。

（4）修正後各領域(議題)輔導小組計畫及計畫修正對照表之電子檔，請於109年4月30日前上傳CIRN。

2.自評向度與指標【每個領域（議題）輔導小組均須撰寫1份】

| 向度 | 指標 | 指標細項 |  |  | 檢核參考說明 | 自我檢核 (是否符合達成) |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 組 織 運 作 與 人 員 配 當 | 1-1 組織 運作 | 1-1-1能訂定學年度推動目標及輔導策略。 |  |  | 能提出輔導小組109學年度推動目標與輔導策略等。 | ■是 □否 |  | p.1組織運作架構 P.4-7收集教學現場問題，擬定解決策略，並針對桃園市現況提出綜合輔導策略 p.9-10 本團發展目標與推行工作表。 |
|  |  | 1-1-2能檢討前一學年度計畫審查意見及執行成果，以利下一學年度計畫研擬的參考。 |  |  | 能列出108學年度計畫執行結果檢討及因應作為。 | ■是 □否 |  | p.8 108學年度計畫執行結果與推動各項工作的成效、省思與改進 |
|  |  |  |  |  | 能將108學年度審查之中長期構思及建議，納入109學年度計畫規劃。 | ■是 □否 |  | p.10 本團整合各項行政計畫與教育資源，延續推動中長程發展主要三大方向 |
|  |  | 1-1-3能定期辦理領域（議題）輔導小組團務會議。 |  |  | 能列出團務定期會議的時間、場次及討論主題（含國中小團員對話機制）。 | ■是 □否 |  | p.18-p.19 p.20-p.21 每學年至少舉辦3次團務會議及5次國中小團聯席會議 |
|  |  | 1-1-4能系統化、結構性辦理領域、議題或相關之跨領域國民教育輔導團團員增能活動。 |  |  | 能提出輔導小組團員系列增能計畫。 | ■是 □否 |  | p.16-p.18 國中小團共辦理17場輔導員增能研習 |
|  |  |  |  |  | 團員增能課程規劃以十二年國教課綱（領綱）相關增能為主。 | ■是 □否 |  | 於輔導員專業成長研習宣導十二年國教課綱與領綱 |
|  |  | 1-1-5輔導小組成員能參加國教輔導團初階、進階、領導人三階培訓。 |  |  | 能掌握並表列108學年度參加人員人數與培訓類別。 | ■是 □否 |  | p.2-p.3 羅列於輔導小組成員基本資料表 |
|  | 1-2 人員 配當 | 1-2-1輔導小組成員能依據專長做好任務分工。 |  |  | 能提出領域（議題）小組的組織架構圖、分工表（含各成員專長領域）。 | ■是 □否 |  | p.1-p.3 羅列組織架構圖、分工表及各團員專長領域。 |
| 2. 課 程 教 學 協 作 與 轉 化 | 2-1 政策 協作 | 2-1-1輔導小組成員能參加國教署十二年國教課綱培訓並通過認證 |  |  | 能提出表列成員參加國教署十二年國教課綱（總綱、領綱、主題回流等）培訓認證。 | ■是 □否 |  | p.1-p.6 羅列於輔導小組成員基本資料表 |
|  |  | 2-1-2能協助或配合教育局（處）推動十二年國教課綱之領域（議題）課程與教學相關政策。 |  |  | 能說明協助或配合之具體事項。 | ■是 □否 |  | p.8 羅列於 協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策 |
|  | 2-2 政策 轉化 | 2-2-1推動十二年國民基本教育課程綱要之領域（議題）素養導向教學與評量。 |  |  | 能提出協助學校教師提升多元教學與評量策略應用之相關計畫。 | ■是 □否 |  | p.38-p41 到校輔導協助推廣有效教學、多元評量、補救教學等 |
|  |  |  |  |  | 能提出研發及推廣應用核心素養導向教學與評量優良示例相關計畫。 | ■是 □否 |  | p.32-35引導各校教師創新教學，研發設計創意教案 |
| 3. 專 業 發 展 與 教 學 實 踐 | 3-1 專業 發展 | 3-1-1能反映現場課程與教學之實況及教師專業發展之需求，並適時提供專業協助。 |  |  | 能提出輔導小組反映學校教學問題及解決之機制。 | ■是 □否 |  | p.38-p.41 舉辦到校輔導之共同備課,藉此理解現場教師需求 |
|  |  | 3-1-2能辦理推動十二年國民基本教育課程綱要相關增能活動或研習。 |  |  | 能提出領域教師之領綱增能計畫。 | ■是 □否 |  | p.24-p.27 以領召人研習培訓教師素養導向之教案設計及教學與評量;另接受各校邀請，進行領綱增能研習 |
|  |  |  |  |  | 能提出十二年國教課綱相關素養導向課程、教學與評量之教師增能計畫。 | ■是 □否 |  | p.24-p.37 以領召人研習培訓教師素養導向之教案設計及教學與評量;另接受各校邀請，進行領綱增能研習 |
|  |  |  |  |  | 能提出領域召集人規劃相關增能研習（課程如帶領共備與社群之知能）。 | ■是 □否 |  | p.24-p.37 領召人研習培訓教師素養導向之教案設計及教學與評量 |
|  |  | 3-1-3能支持學校辦理導向課堂實踐之校本進修活動或學校專業學習社群之運作（如協助規劃或擔任講座等）。 |  |  | 能提出到校輔導或專業支持計畫。 | ■是 □否 |  | P38-41 利用到校輔導帶領學校進行共同備觀議課 P29-32 利用學習社群與教師進行專業共備與教學演示 |
|  | 3-2 教學 實踐 | 3-2-1能協助或鼓勵教師將增能研習所獲十二年國教育課綱素養導向課程、教學與評量相關知能，實踐於課堂教學。 |  |  | 能將教師返校應用所學知能實際納入教師增能計畫內容。 | ■是 □否 |  | P.6-7 輔導團員利用專業成長、學習社群所產出之素養導向教案，公告於輔導團網頁供全市參考 P7 鼓勵輔導團員級學校教師，將共同備觀議課之成果進行彙整，送件參加本市優良教學示例競賽 |
| 4.輔導小組之特色作為 |  |  |  |  | - 建立各項網絡資訊交流平台，可即時將輔導團執行的課程與教學透過四大平台給予第一線教師：Facebook桃樂思的藝想世界、Youtube桃園藝術輔導團專屬頻道、桃園四大藝術社群Line群組及國教輔導團綱站。 - 系統規劃各社群主軸，做為專業分流精進學習，以藝流大會和藝師藝友授課增能研習做為回流的專業精進。 - 針對每次到校輔導實施陪伴學校1-2個月,落實扶植社群、完整備觀議課實踐。 - 成立四大跨校社群,針對藝術教育現況每期訂定主題探討，帶領桃園教師創新課程、跨域實踐。 - 團員每學年固定產出十二年國教相關優良教學示例，並參與各項教學競賽或教育期刊發表。 |  |  |  |
| 承辦人核章 |  |  |  | 相關承辦單位主管核章 |  |  | 直轄市、縣(市)教育局(處)副局(處)長、局(處)長核章 |  |
| 中央輔導團隊 領域（議題）諮詢小組 審查意見 |  |  | 審查人員:___________ 年 月 日 |  |  |  |  |  |