桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團整體團務

國民教育輔導團網站功能調整暨維運計畫（項次4-4-3）

一、依據

（一）教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

（二）桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

（三）桃園市109學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、目的

（一）以網站架設方式展現桃園市「國民教育輔導團」運作概況。

（二）以網頁方式整合教育資源，充實教學輔導人力，成立資源管理中心。

（三）以網頁方式呈現教育專業發展，加強教師專業成長。

（四）以網頁方式呈現本市教師追求精緻、優質、卓越、效率之教學研究。

（五）建置網頁彙整課程計畫與教材，深化課程教案設計。

（六）建構教育網絡，提供知識分享平台。

（七）蒐集教育新知，推動知識系統管理。

（八）提昇桃園市國教育輔導團之工作效能，引導市內教師之精進成長。

三、辦理單位：

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：桃園市政府教育局

（三）承辦單位：桃園市中壢區內壢國小

（四）協辦單位：桃園市立龍興國中

四、網站功能說明

（一）提升輔導團辦理各項精進教學活動資料彙整功能。

（二）依需求調整各領域（議題）輔導小組頁面功能。

（三）落實無紙化會議議程處理，簡化每周議程彙整工作。

（四）提供本市教師課程教學示例、評量題庫與專業講師人力資源分享。

（五）建立資料蒐集系統，以自動化方式通知輔導團員並收集相關活動資料。

（六）增加數位教材功能模組，以符合輔導團活動需求，具體呈現執行績效。

（七）設計活動紀錄統計系統，大數據分析管理，展現執行成果。

（八）定期進行資料備份、落實資料庫最佳化及資料檢核，提高資料安全及效率。

（九）協助收取全市學校精進教學計畫及成果檢核。

（十）協助全市學校課程計畫上傳與資料檢核。

（十一）協助辦理教育部相關計畫之課程及活動資料蒐集。

（十二）各輔導小組學年度成果網站。

（十三）學校教學相關資料填報與檔案彙整。

五、工作期程

中華民國109年8月 至 110年7月

各月份工作執行重點

| 月份 | 重點 | 持續性工作 |
| --- | --- | --- |
| 109.08 | 全市課程計畫彙整，傳送教育局承辦人 蒐集新學年度要改進的程式 專業成長計畫進度填報 | 網站安全、資料備份 |
| 109.09 | 專輔網站使用訓練、帳密交接事宜 國中到校輔導申請（第一學期） | 網站安全、資料備份 |
| 109.10 | 輔導團主網站依照十二年國教進程調整 填報網站使用功能檢核 團員大會議調查填報 | 網站安全、資料備份 |
| 109.11 | 國小到校輔導申請（第二學期） | 網站安全、資料備份 |
| 109.12 | 各項活動成果填報檢核 學校辦理專業成長活動檢核 到校輔導活動成果檢核 | 網站安全、資料備份 |
| 110.01 | 各小組網站檢核 期中檢核，第一期成果彙整 | 網站安全、資料備份 |
| 110.02 | 國中到校輔導申請（第二學期） | 網站安全、資料備份 |
| 110.03 | 課程計畫審查網站依照十二年國教進程調整 團員增能會議調查填報 下學年度專業成長計畫填報 | 網站安全、資料備份 |
| 110.04 | 課程計畫審查網站使用說明 | 網站安全、資料備份 |
| 110.05 | 國小到校輔導申請（下學年度第一學期） | 網站安全、資料備份 |
| 110.06 | 各項活動成果填報檢核 學校辦理專業成長活動檢核 到校輔導活動成果檢核 | 網站安全、資料備份 |
| 110.07 | 全市課程計畫審查 全期檢核，第二期成果彙整 | 網站安全、資料備份 |

六、工作重點

（一）建立符合團務運作需求之國民教育輔導團網站。

（二）充實網站內容，豐富網站相關資訊。

（三）提供與教學相關資源蒐集、分析與運用。

（四）確保網站工作運作正常順暢，並依需求調整功能

七、預期效益

（一）利用國教輔導團網站教材，發揮教學功能。

（二）促進教師教學經驗交流，達到資源共享。

（三）將各領域（議題）輔導小組之專業成長成果，建置到分享平台提供市內教師，課程與教學參考。

（四）提高工作效能，減少紙本作業及連繫時間。

八、網站架構： 網站架構如附表一。

九、經費來源與概算：由「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應，概算如附表二。

十、本計畫陳  桃園市政府教育局核准後實施。

附表一

桃園市國民教育輔導團網站架構圖

- 公開功能說明：

| 頁面 | 功能說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 輔導團簡介 | 團務簡介、組織成員、舊有網站連結 |  |
| 各議題頁面 | 連結各議題頁面 |  |
| 最新消息 | 行政事務公告 |  |
| 行事曆 | 可結合議程功能，簡化行政工作流程 可以月檢視或條列式檢視 |  |
| 研習活動 | 可以月檢視或條列式檢視輔導團研習活動 |  |
| 成果展示 | 有效的檢核呈現輔導團工作成果 |  |
| 教師介面 | 提供教師註冊登入，可分享題庫、教材與人力資源 |  |
| 專案成果 | 輔導團辦理專案成果 |  |
| 數位教材資料庫 | 相關網站連結，數位教材與題庫 |  |

- 內部功能說明

| 頁面 | 功能說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 議程填報 | 配合每次開會，建立議程，讓各專任輔導團員填報資料 |  |
| 調查填報 | 內部資料蒐集、調查，並具有檔案上傳功能 |  |
| 領域資料管理 | 填寫各領域相關資料，如基本資料、團員資料等 |  |
| 內部通訊錄 | 輔導團內部連絡用 |  |
| 成果管理 | 配合精進計畫之需求，提供簡便快速的成果管理系統 |  |