附表(四)-2國小輔導小組教學研究教師學習社群實施計畫

桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團健康與體育領域國小輔導小組

教學研究學習社群實施計畫

一、依據：

(一)教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

(二)桃園市109學年度辦理精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質整

體推動計畫

(三)桃園市109學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、目的

(一)邀請本領域議題專精之專家擔任講師，進行生活技能素養導向之教案並進行公開授課，透過共同研討、備觀議課的流程進行團內專業成長，於團內形成社群。

(二)開放全市領域教師跨校參加，增進成員教學課堂課程設計之能力，帶回學校分享給教師，推動各校領域社群化。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立高榮國民小學

(四)協辦單位：桃園市立瑞梅國民小學

四、辦理日期及地點﹕109年9月～110年7月間週四辦理

| 場次 | 辦理事項 | 辦理時間 | 研討主題 | 實施方式、講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教學研究教師學習社群 | 109.10.29（四） 13:00-17:00 | 體育模組課程研究1 | 專題研討，東勢國小吳香蘭老師 |
| 2 | 教學研究教師學習社群 | 109.12.10（四） 13:00-17:00 | 體育模組課程研究2 | 專題研討，祥安國小鍾榮朕主任 |
| 3 | 教學研究教師學習社群 | 109.12.24（四） 13:00-17:00 | 體育模組課程研究3 | 專題研討，新勢國小謝文堯主任 |
| 4 | 教學研究教師學習社群 | 110.04.29（四） 13:00-17:30 | 12年國教領綱轉化-1 | 專題研討 林國榮老師(暫定) |
| 5 | 教學研究教師學習社群 | 110.05.06（四） 13:00-17:30 | 健體視角發展跨領域彈性校本課程 | 專題研討 林國榮老師(暫定) |
| 6 | 教學研究教師學習社群 | 110.05.27（四） 13:00-17:30 | 12年國教領綱轉化-2 | 專題研討 林國榮老師(暫定) |

五、參加對象及人數

國小輔導小組及本市領域教師，30人為限。

六、研習內容

(一)聚焦於「素養導向」之主題進行公開授課，團員間相互觀摩增能。

(二)109學年定期聚會，邀請專精領域之講師(林國榮老師央團輔導員-暫定)，帶領社群教師共同研討及設計教案、評量，並檢討實際執行後之成果。

七、預期效益

一、研究社群成員能轉化素養導向課程之內涵，開發教學方案。

二、社群成員能轉化素養導向課程之內涵，無縫接軌新課綱。

三、成效評估如附表一

八、經費來源及概算

一、經費概算：第一、二期合計新台幣100,000元，經費概算表如后。

二、經費來源：由「教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教

師教學專業與課程品質作業要點」補助及「桃園市政府教育局地方教育發展基

金」相關預算補助支應。

九、本計畫陳 市府教育局核准後實施，修正時亦同。

附表(一)健康與體育領域國小組專業學習社群成效評估表

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 (量化數據或質性描述) | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升健體專業知能 | 透過社群研討與分享，內化課程的成效 | 意見回饋表 | 1.喜歡講師提供之健體教材教法與實務練習 2.互動討論發表使老師有更多腦力激盪 | 專業學習社群評估指標及自評工具(附表六) |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加教師內化課程 | 提升健體教師教學技巧及教案設計 | 協助領域發展與成長 | 藉由參與專業學習社群，增進健體專業知能，進而分享給各校教師 | 專業學習社群評估指標及自評工具(附表六) |
| 參與者使用新知 | 建立巿內健體教師分享機制 | 能將專業學習社群社群所學帶回校內進行經驗知識分享 | 願意進行有效教學、差異化教學與補救教學 | 專業學習社群讓教師實務練習，教學獏組教案設計產出成果，將所學帶回學校與其他教師分享 | 產出作品與口頭發表 |

經費概算第一期

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,000 | 18 | 節 | 18,000 | 外聘隸屬關係 |
| 2 | 差旅費 | 9,400 | 1 | 式 | 9,400 | 核實支付(市款) |
| 3 | 膳費 | 100 | 78 | 人次 | 7,800 | 每餐單價上限最高80元 |
| 4 | 教材教具費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 體育教學使用，如：球、跳繩等各項體育教學器材(市款) |
| 5 | 印刷費 | 3,120 | 1 | 式 | 3,120 |  |
| 6 | 雜支 | 1,680 | 1 | 式 | 1,680 | 備註「凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。」 |
| 合計 |  | 50,000 |  |  |  | 部款30,000元 市款20,000元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  | 30,000 |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 50,000 |  |  |  |  |

經費概算第二期

| 學習社群計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,000 | 18 | 節 | 18,000 | 外聘隸屬關係(團員分為2組，研究學習社群，每次3小時) |
| 2 | 差旅費 | 9,400 | 1 | 式 | 9,400 | 核實支付(市款) |
| 3 | 膳費 | 100 | 78 | 人次 | 7,800 | 每餐單價上限80元 |
| 4 | 教材教具費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 巧固球500元*10個，手球1000元*5個 (市款) |
| 5 | 印刷費 | 3,120 | 1 | 式 | 3,120 |  |
| 7 | 雜支 | 1,680 | 1 | 式 | 1,680 | 備註「凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。」 |
| 合計 |  | 50,000 |  |  |  | 部款30,000元 市款20,000元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  | 30,000 |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 50,000 |  |  |  |  |