桃園市109學年度精進國民中小學

教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團

跨領域議題輔導小組運作計畫

桃園市政府教育局

中華民國109年4月

目錄

壹、	依據	3

貳、	輔導小組組織架構及分工表	3

參、現況分析與需求評估	5

肆、計畫目標	7

伍、輔導團輔導模式及服務（支持或輔導）內涵	8

陸、109學年度推動重點與行動方案	8

柒、輔導小組團務行事曆	10

捌、預期成效	11

玖、附錄	11

附件一 專業成長實施計畫	12

附件二 教學研究學習社群實施計畫	16

附件三 到校輔導實施計畫	20

附表一 第一期各項活動經費概算表	25

附表二 第二期各項活動經費概算表	27

附表三 跨領域議題輔導小組自評向度與指標	29

桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團跨領域議題輔導小組計畫

- 依據

一、教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

二、桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

三、桃園市109學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

- 輔導小組組織架構及分工表

一、組織發展：

本團目前設有召集校長1人，副召集校長3人，專任輔導員1人，兼任輔導員7人組織架構完備。十二年國教總綱中明訂國中小彈性學習課程可以跨領域/科目或結合各項議題，發展「統整性主題/專題/議題探究課程」，強化知能整合與生活運用能力，強調課程不僅是知識傳遞，更重視學生經驗的統整。本小組希望「培養學生成為什麼？」成為學校文化對話的主軸，讓學校的大人們帶著學生，在自學、共學、跨域學習中，共同朝這個方向前行。教師社群可以共同開發課程，提供學生適性多元的學習，開始進行小部分嘗試並協助教育局政策的推動。

二、跨領域議題輔導小組推動組織圖：

跨領域議題輔導小組

學者專家

國立臺灣師範大學 陳佩英教授

召集人

副召集人

(國中2位、國小1位)

兼任輔導員(國中5位)

專任輔導員

兼任輔導員(國小2位)

三、跨領域議題輔導小組團員分工表：

| 編號 | 姓名 | 職務 | 任務 分配 | 輔導團三階課程 認證情形 （階段/年度） | 專業人才培訓 認證情形（階段/年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何信璋 | 召集人 | 綜理本計畫相關業務、課程領導 | 領導人(107) | 教專評初階(103) |
| 2 | 徐如君 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、課程領導 | 進階(103) 領導人(108) | 教專評初階(103) |
| 3 | 莊文凱 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、課程領導 | 初階(106) | 教專評初階(103)/十二年國教(總綱)宣講培訓認證 |
| 4 | 楊千慧 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、課程領導 | 進階(100) 領導人(108) |  |
| 5 | 游舒旻 | 專任輔導員 | 組織運作與計畫執行 |  |  |
| 6 | 沈永照 | 兼任輔導員 | 課室觀察、課程研發 | 初階(108) | 教專評初階(105) |
| 7 | 陳雅文 | 兼任輔導員 | 課程研發、教學示範 |  | 教專評初階(102) |
| 8 | 陳美君 | 兼任輔導員 | 教學設計、教學示範 | 初階(108) | 教專評初階(103) |
| 9 | 蔡明秀 | 兼任輔導員 | 課程設計、教學示範 |  |  |
| 10 | 葉芝蘋 | 兼任輔導員 | 教學設計、課程研發 | 進階(103) | 教專評初階(103)/十二年國教(總領綱)宣講培訓認證 |
| 11 | 陳美珍 | 兼任輔導員 | 課程研發、教學設計 |  | 教專評初階(108)/十二年國教(總綱)宣講培訓認證 |
| 12 | 廖俊傑 | 兼任輔導員 | 課室觀察、課程研發 |  |  |

# 參、現況分析與需求評估

一、背景分析：

| 優勢 (Strengths) S-1教師具備教學動力並願意嘗試。 S-2教師教學經驗豐富、且任教不同學科，可結合於教學中。 | 威脅 (Threats) T-1推動上較易被忽略，現場教師教學意願較低。 T-2跨領域議題課程執行面易受學科限制等困境，需多方配合。 |
| --- | --- |
| 機會(Opportunities) O-1透過大小聯盟與輔導團串聯平台，有助於跨領域課程知能推動。 O-2運用教育局輔導團資訊平台，提供教師跨領域相關資訊。 O-3中央團即將成立，可望能有相關資源並給予支援指導。 | 弱勢 (Weaknesses) W-1多位初任輔導團員，對輔導團任務多不熟稔。 W-2教材分析轉化、提供教學方案部份稍有不足，專業成長之需求高。 W-3現場教師仍以本科知識為主，因此現階段學生對跨領域的議題不熟稔。 |

二、108年度各項計畫活動分析：

| 項目 | 場次 | 對象 | 人次 | 滿意度 | 執行成效 | 過程檢討說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 輔導員專業成長 | 3 | 輔導團成員 | 14 | 98.0% | 從12年國教課綱跨領域素養導向課程理解，到實際跨領域課程設計操作。講師帶領下，透過不斷腦力激盪，讓團員獲得滿滿專業知能。 | 因小組團員中小學教師皆有，因此在設定專業成長的內容時需要再多注意，以照顧到各團員之需求。 |
| 種子教師增能研習培訓 | 1 | 國中小教師 | 70 | 99.9% | 學員回饋滿意度非常高，針對課程內容給予高度回饋，並表示能實際運用於各校跨領域課程之設計，能回到各校發展貼近在地學生需求之校本課程。 | 針對研習課程的日期安排由於接近期末，在回饋問卷上滿意程度偏低，應避免辦在期末時間。 |
| 輔導員學習社群暨團務運作 | 5 | 輔導團成員 | 14 | 98.0% | 團員間能互相針對跨領域課程進行研討與思考，並能轉化為內在專業知能，運用在課程設計上操作。 | 課程分享後較難聚焦討論，因此後續討論較為發散；往後能事先設定一些題目分享後討論，可能會更有效率。 |
| 到校輔導 | 2 | 輔導團成員及該校教師 | 40 | 尚未辦理 | 尚未辦理 | 尚未辦理 |

三、中長程規劃：

(一)透過背景分析擬定四項發展策略：

依據前述SWOT分析，分別針對不同要素發展四項策略：多角化策略─星星之火、攻擊性策略─星火燎原、轉型策略─彩虹天光、防禦策略─化影為光，作為團務工作規劃與發展的方向，最終以各校都能有跨領域課程設計的種子教師為願景，達到群星璀璨的教育風景。

| SOWT要素 | 發展策略 | 策略內涵 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ST | 多角化策略─星星之火 | 透過與愛思客、瑩光學會等團體合作，引介跨領域課程設計人才在桃園紮根，並企圖改變教師傳統觀念。 |  |
| SO | 攻擊性策略─星火燎原 | 透過到校輔導、種子教師等平台，吸引有熱忱夥伴，成立共享平台，期許更多老師能回到教室改變課程。 |  |
| WO | 轉型策略─彩虹天光 | 積極參與輔導團增能活動，建立良好橋樑，並增加相互交流觀摩的機會，譜出美麗教育風景。 |  |
| TW | 防禦策略─化影為光 | 除了透過團務規劃等積極主動增能外，也企圖在未來能產出屬於桃園的跨領域課程模組。 |  |
| 圖：背景分析及發展策略歷程 |  |  | 圖：跨領域議題小組中長程規劃願景圖 |

(二)未來三年發展主軸：

從上述四項發展策略運用在未來三年團務運作的主軸發展─109年增能與活化、110年方法與試作、111年操作與修正，並搭配四項團務主要工作，可規劃出各項工作發展內容列表如下：

| 團務 工作 學年度 | 對內精進 |  | 對外發展 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教學研習社群 | 專業成長 | 種子教師培訓 (搭配專業成長行動方案) | 到校輔導 |
| 109年 增能與活化 | 課程示例發展、專書讀書會導讀 | 跨領域課程及12年國教課綱知能增能 | 曬衣繩課程設計工作坊/建立跨領域種子教師交流平台 | 到校觀摩與課程分享 |
| 110年 方法與試作 | 課程示例發展、研擬課程方法模組 | 課程設計工具操作與試作/主題課程教育參訪 | 培訓種子教師返校試作/課程設計工作坊 | 由種子教師群中挑選學校到校輔導 |
| 111年 操作與修正 | 課程示例發展、課程方法模組完備 | 培訓技巧與輔導增能/跨縣市主題課程教育參訪 | 種子教師回流分享 /課程設計工作坊 | 利用發展模組進行 到校輔導 |
| 圖示說明 |  |  |  |  |
| 每年透過團務工作內容相互搭配，並針對不同年度的發展主軸逐一延續及新增任務，並持續不斷與輔導團成員、桃園各校教師、專家學者們進行對話，進而產生能滾動式修正的有機組織型態，希望能在未來三年內培植與發展出桃園在地化的跨領域課程支持系統。 |  |  |  |  |

四、109年輔導小組推動重點方案之內涵：

| 項次 | 計畫名稱 | 預計辦理期程 | 辦理重點與主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 專業成長實施計畫 | 109.08~ 110.07 | - 辦理期初團務工作會議、期末團務工作檢討會議。 - 辦理輔導員專業成長，有關十二年國教課綱跨領域素養導向轉化、實作，以及融入領域課程綱要課程示例。 |
| 2 | 教學研究學習社群 | 109.09~ 110.06 | - 辦理素養導向主題式教材研發。 - 研發跨領域議題課程模組。 - 研發十二年國教課綱跨領域之教學教材。 |
| 3 | 到校輔導 | 109.08~ 110.06 | - 辦理到校輔導 - 充實教師協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能，帶動校內專業社群能力提升。 - 協助學校解決各領域課程實施及重大議題融入教學之相關問題。 - 協助各校教師對十二年國教領域課綱的掌握與轉化知能。 |
| 4 | 跨領域議題種子教師增能培訓(另搭配專業成長行動方案) | 109.08~ 110.07 | - 辦理跨領域議題課程之種子教師增能培訓。 - 增進教師對跨領域議題十二年國教領域課綱課程之專業知能。 |

# 肆、計畫目標

- 健全組織與運作，配合十二年國教課綱教育政策，研發有效教學、多元評量、差異化教學及分組合作學習之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。

- 強化輔導員對十二年國教課綱素養導向轉化之理解，並提升教學研究經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，提升輔導員專業素養，結合本市各校教師學習社群的運作，促進教師專業發展。

- 激勵輔導員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。

- 提升輔導員教學多樣化及服務多元化，進行「教學演示」、「到校輔導」、 「教學研究」、「領綱融入」及經驗分享，以達到教學輔導效能全面性。

# 伍、輔導團輔導模式及服務（支持或輔導）內涵

- 協助教育部推動的教育重大政策(例：精進課堂教學能力、十二年國教課綱宣達及教育局的重要教育活動等)，透過到校輔導或研習活動將政策或理念進行宣導。

- 教學資源分享網絡建置：透過桃園國教網的網絡空間，輔導員及教師分享教案、創意教學活動、教學素材與網路資源至網路平台，展現跨領域議題之教育成果，促進交流分享，並以E化管理方式累積議題教育知識。

- 輔導團員專業成長：召開專業成長會議，透過主題探討、專書閱讀、教材研發分享、社群討論、實地參訪、邀請專家學者蒞臨指導的方式，提升輔導團員專業知能。

- 種子教師培訓：以第一線教師為對象提供進修、分享與交流的機會，並邀請專業講師針對創新教材教法及資訊融入教學或十二年國教核心素養等進行跨領域議題探討，增進教師專業知能。

- 輔導諮詢：以分區、集中或到校輔導的方式，瞭解本市推動跨領域議題融入各領域課程實施狀況，進行專業對話與研討，實地研發課程內容、教學方法、學習時數等問題，尋找相關的解決策略，達成輔導諮詢的效果。

# 陸、109學年度推動重點與行動方案

一、組織內部專業成長增能

辦理跨領域議題團內團員增能活動，並檢討成效，如附件一。

二、中央政策轉化與地方政策協作

(一)能轉化及宣達學習領域課程精神與內涵

1.以社群為基底的教師成長團體，透過教師互動相互成長。

2.能以清晰完整單元化的資訊提供，讓第一線教學老師接收訊息無障礙。

(二)能協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策

1.領導人：能架構完善輔導學習社群，促動團員教學成長，善用科技工具來整合與應用各項資源。

2.	輔導員：(1)積極參與相關議題之研討課程。

(2)讀書會的深入探討讓團員成長茁壯。

(3)跨縣市策略聯盟，資訊互動教學相長。

(4)建立知識管理整合系統有效建置輔導團網絡。

三、課程與教學轉化與推廣

(一)跨領域議題輔導小組種子教師增能研習培訓

辦理跨領域議題國中小各校領域召集人(種子教師)增能培訓，並檢討成效，如附件二。

(二)到校輔導

辦理跨領域議題分區到校輔導，並檢討成效，如附件三。

(三)教學資源分享網路建置

1.目標：

(1)規劃導入國外中小學跨領域教學具啟發性之教材網站內或是相關期刊報導，提供國內教師教學實務新知。

(2)鼓勵各校教師創新，協助本市辦理跨領域教材教法甄選、觀摩、推廣活動。

(3)協助本市內教師進行跨領域課程設計及教材教法發展。

2.實施方式：

(1)運用本市現有之教育網路平台拓展至全市教學應用。

(2)透過多媒體視聽教學器材的運用產出教學成果。

(3)獎勵創新教案設計、舉辦主題競賽活動。

3.成效評估：

(1)完整知識媒體資料庫的建立，便利教師課堂教學。

(2)增強校際互動，以達整體教師群的建立。

(3)透過多媒體網際網路的展現，得以開發學生新視野。

四、專業支持與協作措施

辦理跨領域議題輔導員教學研究學習社群，辦理跨領域模組的教材研發，並檢討成效，如附件四。

五、行動方案摘要表

| 項次 | 計畫名稱 | 內容概述 | 執行期程 | 經費 預算 | 經費來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 專業成長實施計畫 | 專家學者蒞團指導 | 109.08~ 110.07 | 114,000元 | □教育部精進補助-輔導小組運作77,000元 □縣市自籌 37,000元 □其他:請說明 |
| 2 | 教學研究學習社群 | 素養導向主題教材研發 | 109.08~ 110.07 | 44,000元 | □教育部精進補助-輔導小組運作21,000元 □縣市自籌23,000元 □其他:請說明 |
| 3 | 到校輔導 | 共備課、觀課與議課，落實教學現場的經驗分享與回饋 | 109.09~ 110.06 | 12,600元 | □教育部精進補助-輔導小組運作 2,000元 □縣市自籌10,600元 □其他:請說明 |
| 經費來源與金額 |  | 申請教育部精進要點補助之輔導小組運作 ，計___100,000__元 |  |  |  |
|  |  | 縣市自籌，計___70,600_______元 |  |  | 其他，計 0 元 |
| 經費總計 |  | __________170,600__________元 |  |  |  |

# 柒、輔導小組團務行事曆

| 上學期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次 | 辦理時間 |  |  | 課程內容 | 講師 | 地點 |
| 1 | 109.09.08 | 二 | 13:30~16:30 | 年度工作會議報告 | --- | 光明國中 |
| 2 | 109.09.12 | 六 | 08:30~16:00 | 【講座一】AMA教學簡報工作坊一 | 李俊儀 | 光明國中 |
| 3 | 109.09.19 | 六 | 08:30~16:00 | 【講座二】AMA教學簡報工作坊二 | 李俊儀 | 光明國中 |
| 4 | 109.09.29 | 二 | 13:30~18:00 | 【講座三】跨領域課程分享 | 林茂成 | 光明國中 |
| 5 | 109.10.13 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群一】課程分享與專書導讀 | 楊千慧 | 光明國中 |
| 6 | 109.11.03 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群二】跨領域課程分享 | 許綉敏 | 光明國中 |
| ★ | 109.11.12 | 四 | 08:00~16:00 | 團員大會 | --- | 啟英高中 |
| 7 | 109.11.17 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群三】課程分享與專書導讀 | 莊文凱 | 光明國中 |
| 8 | 109.11.10 | 二 | 13:00~16:00 | 楊光國中小共備 |  | 楊光國中小 |
| 9 | 109.12.01 | 二 | 13:30~18:00 | 【講座四】跨領域課程分享 | 王如杏 | 光明國中 |
| 10 | 109.12.15 | 二 | 13:00~16:00 | 文山國小到校輔導 |  | 文山國小 |
| 11 | 109.12.29 | 二 | 13:00~16:00 | 楊光國中小到校輔導 |  | 楊光國中小 |
| 12 | 110.01.12 | 二 | 12:00~16:30 | 期末檢討會議 | --- | 光明國中 |
| 下學期 |  |  |  |  |  |  |
| 次 | 辦理時間 |  |  | 課程內容 | 講師 | 地點 |
| 1 | 110.03.02 | 二 | 13:30~16:30 | 期初團務會議 | --- | 光明國中 |
| 2 | 110.03.23 | 二 | 13:30~18:00 | 【講座一】主題課程設計模組 | 愛思客 | 光明國中 |
| 3 | 110.04.13 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群一】課程研發(課程架構) | 沈永照 | 光明國中 |
| 4 | 110.04.27 | 二 | 13:30~18:00 | 【講座二】課程設計與入校陪伴 | 愛思客 | 光明國中 |
| ★ | 110.04 | 四 | 08:00~16:00 | 團員增能研習 | --- | 未定 |
| ★ | 110.05 |  |  | 國小/國中 到校輔導 | --- | 未定 |
| 5 | 110.05.11 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群二】課程研發(產出教案) | 陳雅文 | 光明國中 |
| 6 | 110.05.25 | 二 | 13:30~18:00 | 【講座三】入校陪伴技巧與引導 | 愛思客 | 光明國中 |
| 7 | 110.06.08 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群三】課程研發(課程實踐) | 許綉敏 | 光明國中 |
| 8 | 110.06.22 | 二 | 13:30~16:30 | 期末工作檢討會議 | --- | 光明國中 |

# 捌、預期成效

- 透過公開授課、觀課、議課等「示範」與「諮詢」服務活動，有效提升教師教學技巧及備課觀課議課能力，落實「領域社群化」，達到教師精進教學目標。

- 能傳達十二年國教課綱課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程與教學之相關問題。

- 深入各校實際了解領域發展現況，帶動教師專業成長，並促成該區跨校之「教師學習社群」，並藉由研發教材的分享，使教師改變原有教學思維的可能。

# 玖、附錄

## 附件一 專業成長實施計畫

桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團跨領域議題輔導小組

專業成長實施計畫

一、依據

（一）教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

（二）桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

（三）桃園市109學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、現況分析與需求評估

桃園市於108學年度成立跨領域課程輔導小組，目前已積極提升輔導團員跨領域課程設計及教學知能，未來則希望藉由工作坊研習模式，並引介相關專家學者經驗分享，有效落實12年課綱精神。

三、目的

配合十二年國教課綱­跨領域素養的轉化與實作，延請專家學者蒞團指導，增進團員對十二年國教課綱素養導向的理解與應用以及議題融入領域教學與評量之示例，透過 「點」的探討及「線」的連結，接著「面」的推廣至全市各校，讓每一個軸心指標成效得以落實。

四、辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：桃園市政府教育局

（三）承辦單位：桃園市立光明國民中學

五、辦理日期(時間、時數等)及地點(包含研習時數)

| 上學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 活動日期 | 時間 | 節 | 研習內容 | 實施方式 | 講師 | 地點 | 備註 |
| 一 | 109.09.12 | 09:00~16:00 | 7 | AMA基礎教學簡報工作坊 | 課程實作 | 臺北大學師培中心 李俊儀 | 光明國中 |  |
| 二 | 109.09.19 | 09:00~16:00 | 7 | AMA進階教學簡報工作坊 | 課程實作 | 臺北大學師培中心 李俊儀 | 光明國中 |  |
| 三 | 109.09.29 | 13:30~18:00 | 3 | 跨領域課程設計分享 | 案例分享 | 新竹光武國中 林茂成 | 光明國中 |  |
| 四 | 109.12.01 | 13:30~18:00 | 3 | 跨領域課程設計分享 | 案例分享 | 新北青山國中小 王如杏 | 光明國中 |  |

| 下學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 活動日期 | 時間 | 節 | 研習內容 | 實施方式 | 講師 | 地點 | 備註 |
| 五 | 110.03.23 | 13:30~18:00 | 4 | 主題課程設計模組 | 分組研討 | 高中優質化 愛思客團隊 | 光明國中 |  |
| 六 | 110.04.27 | 13:30~18:00 | 4 | 課程設計與入校陪伴 | 分組研討 | 高中優質化 愛思客團隊 | 光明國中 |  |
| 七 | 110.05.25 | 13:30~18:00 | 4 | 入校陪伴技巧與引導 | 分組研討 | 高中優質化 愛思客團隊 | 光明國中 |  |

六、參加對象與人數：跨領域議題輔導團團員，14人

七、研習內容課程表

| 場次一~二 課程表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| 8:30~8:50 | 報到、領取資料 | 桃園市跨領域議題輔導小組 |
| 8:50~9:00 | 開幕、相見歡 | 桃園市跨領域議題輔導小組召集人 |
| 9:00~10:30 (90分鐘) | AMA工具軟體介紹 (場次一：基礎/二：進階) | 臺北大學師培中心 李俊儀 副教授 |
| 10:30~10:40 | 休息/茶敘 | 桃園市跨領域議題輔導小組 |
| 10:40~12:10 (90分鐘) | AMA工具實作練習 (場次一：基礎/二：進階) | 臺北大學師培中心 李俊儀 副教授 |
| 12:10~13:30 | 午餐 | 桃園市跨領域議題輔導小組 |
| 13:30~15:00 (90分鐘) | AMA教學應用介紹 (場次一：基礎/二：進階) | 臺北大學師培中心 李俊儀 副教授 |
| 15:00~15:10 | 休息/茶敘 | 桃園市跨領域議題輔導小組 |
| 15:10~16:00 (50分鐘) | AMA教學應用實作 (場次一：基礎/二：進階) | 臺北大學師培中心 李俊儀 副教授 |
| 16:00~ | 賦歸 |  |

| 場次三~四 課程表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| 13:30~13:50 | 報到、領取資料 | 桃園市跨領域議題輔導小組 |
| 13:50~14:00 | 開幕、相見歡 | 桃園市跨領域議題輔導小組召集人 |
| 14:00~15:00 (60分鐘) | 場次三：跨領域課程設計分享 | 新竹光武國中 林茂成 |
|  | 場次四：任務導向課堂教學設計工作坊 | 新北青山國中小 王如杏 |
| 15:00~15:10 | 休息/茶敘 | 桃園市跨領域議題輔導小組 |
| 15:10~16:10 (60分鐘) | 場次三：跨領域課程設計分享 | 新竹光武國中 林茂成 |
|  | 場次四：任務導向課堂教學設計工作坊 | 新北青山國中小 王如杏 |
| 16:10~16:20 | 休息/茶敘 | 桃園市跨領域議題輔導小組 |
| 16:20~17:20 (60分鐘) | 場次三：跨領域課程設計分享 | 新竹光武國中 林茂成 |
|  | 場次四：任務導向課堂教學設計工作坊 | 新北青山國中小 王如杏 |
| 17:20~18:00 | 專業對話與回饋 | 講師及跨領域議題輔導小組召集人 |

| 場次五~七 課程表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| 13:30~13:50 | 報到、領取資料 | 桃園市跨領域議題輔導小組 |
| 13:50~14:00 | 開幕、相見歡 | 桃園市跨領域議題輔導小組召集人 |
| 14:00~15:30 (90分鐘) | 場次五：主題課程設計模組 | 高中優質化 愛思客團隊 |
|  | 場次六：課程設計與入校陪伴 | 高中優質化 愛思客團隊 |
|  | 場次七：入校陪伴技巧與引導 | 高中優質化 愛思客團隊 |
| 15:30~15:40 | 休息/茶敘 | 桃園市跨領域議題輔導小組 |
| 15:40~17:10 (90分鐘) | 場次五：主題課程設計模組 | 高中優質化 愛思客團隊 |
|  | 場次六：課程設計與入校陪伴 | 高中優質化 愛思客團隊 |
|  | 場次七：入校陪伴技巧與引導 | 高中優質化 愛思客團隊 |
| 17:10~18:00 | 專業對話與回饋 | 講師及跨領域議題輔導小組召集人 |

八、經費來源與概算：

由「教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師 教學專業與課程品質作業要點」補助及「桃園市政府教育局地方 教育發展基金」相關預算補助支應。

九、預期成效

本期活動針對十二年國教課綱有關跨領域素養導向方面，增加素養導向課程轉化實作部分，並研討跨領域素養融入各領域之實施方式，輔導員能傳達十二年國教課綱課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程與教學之相關問題。

## 附件二 教學研究學習社群實施計畫

桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團跨領域議題輔導小組

教學研究學習社群實施計畫

一、依據

（一）教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

（二）桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

（三）桃園市109學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、現況分析與需求評估

新課綱已於108學年度開始實施，因此教師對於12年國教課綱及各領域領綱已有初步認識，惟對跨領域教學及彈性課程之具體作法仍有待增強相關知能，並希望透過輔導團員間腦力激盪及分享，增進相關知能並能產出跨領域課程模組作為示範。

三、目的

(一)透過學習社群的運作，創作跨領域的教案，建置學習與檢核兼具的學習平台，提升跨領域推展的效益。

(二)以跨領域為主題，融合閱讀及資訊的策略，符合時下教育發展趨勢，配合教學活動的實施，將跨領域的題材應用於課程當中，並配合議題融入十二年國教課綱領域課程設計，讓教師於課堂中操作。

(三)建置相關教材及人才資源庫：

1.教材應用分享建置：http://ceag.tyc.edu.tw/ceag/index.php

2.人才資源庫：http://ceag.tyc.edu.tw/ceag/index.php

四、辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：桃園市政府教育局

（三）承辦單位：桃園市立光明國民中學

五、辦理日期(時間、時數等)及地點(包含研習時數)

| 上學期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次 | 辦理時間 |  |  | 課程內容 | 講師 | 地點 |
| 一 | 109.09.08 | 二 | 13:30~16:30 | 年度工作會議報告 | --- | 光明國中 |
| 二 | 109.10.13 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群一】跨領域課程分享 | 楊千慧 (外聘隸屬關係) | 光明國中 |
| ★ | 109.11.12 | 四 | 08:00~16:00 | 團員大會 | --- | 未定 |
| 三 | 109.11.03 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群二】跨領域課程分享 | 央團輔導員許綉敏 (外聘隸屬關係) | 光明國中 |
| 四 | 109.11.17 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群三】跨領域課程分享 | 莊文凱 (外聘隸屬關係) | 光明國中 |
| 五 | 110.01.12 | 二 | 13:30~16:30 | 期末檢討會議 | --- | 光明國中 |
| 下學期 |  |  |  |  |  |  |
| 次 | 辦理時間 |  |  | 課程內容 | 講師 | 地點 |
| 六 | 110.03.02 | 二 | 13:30~16:30 | 期初團務會議 | --- | 光明國中 |
| 七 | 110.04.13 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群一】課程研發(課程架構) | 沈永照 (外聘隸屬關係) | 光明國中 |
| ★ | 110.04 | 四 | 08:00~16:00 | 團員增能研習 | --- | 未定 |
| 八 | 110.05.11 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群二】課程研發(產出教案) | 陳雅文 (外聘隸屬關係) | 光明國中 |
| 九 | 110.06.08 | 二 | 13:30~16:30 | 【社群三】課程研發(課程實踐) | 央團輔導員許綉敏 (外聘隸屬關係) | 光明國中 |
| 十 | 110.06.22 | 二 | 13:30~16:30 | 期末工作檢討會議 | --- | 光明國中 |

六、參加對象與人數：跨領域議題輔導團團員，14人

七、活動內容：

(一)透過專書導讀增進跨領域相關知能，並能針對跨領域教學及彈性課程具體做法思考與討論。

(二)研發課程模組結合國教輔導團跨領域議題小組、專家學者教授等資源，包括邀請具有豐富教學實務經驗的老師、具有跨領域概念的輔導員，共同研究、發展、設計與實施教學活動，使教材更具專業性、多元性與實用性。因此本計畫合併團務相關活動辦理，包含團務會議、團員大會、團員增能活動等等。

(三)講師活動安排時程表：

| 場次二、三、四、七、八、九 課程表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 課程內容 | 課程講師及負責團隊 |
| 13:30~14:00 | 報到、領取資料 | 桃園市跨領域議題輔導小組 |
| 14:00~15:30 (90分鐘) | 場次二：跨領域課程分享 | 樹林國小 楊千慧 (外聘隸屬關係) |
|  | 場次三：跨領域課程分享 | 央團輔導員許綉敏(外聘隸屬關係) |
|  | 場次四：跨領域課程分享 | 幸福國中 莊文凱 (外聘隸屬關係) |
|  | 場次七：課程研發(課程架構) | 光明國中 沈永照 (外聘隸屬關係) |
|  | 場次八：課程研發(產出教案) | 光明國中 陳雅文 (外聘隸屬關係) |
|  | 場次九：課程研發(課程實踐) | 央團輔導員許綉敏(外聘隸屬關係) |
| 15:30~15:40 | 休息/茶敘 | 桃園市跨領域議題輔導小組 |
| 15:40~16:30 (50分鐘) | 場次二：跨領域課程分享 | 樹林國小 楊千慧 (外聘隸屬關係) |
|  | 場次三：跨領域課程分享 | 央團輔導員許綉敏(外聘隸屬關係) |
|  | 場次四：跨領域課程分享 | 幸福國中 莊文凱 (外聘隸屬關係) |
|  | 場次七：課程研發(課程架構) | 光明國中 沈永照 (外聘隸屬關係) |
|  | 場次八：課程研發(產出教案) | 光明國中 陳雅文 (外聘隸屬關係) |
|  | 場次九：課程研發(課程實踐) | 央團輔導員許綉敏(外聘隸屬關係) |

八、經費來源與概算：

由「教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師 教學專業與課程品質作業要點」補助及「桃園市政府教育局地方 教育發展基金」相關預算補助支應。

九、預期成效

透過模組課程的研發，使教材主題更為聚焦，透過學習社群老師的引導，針對主題方向製作教材，豐富教學資源，期能成為桃園市各校參採的特色課程，並同時推廣至各學校。

## 附件三 到校輔導實施計畫

桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團跨領域議題輔導小組

到校輔導實施計畫

一、依據

（一）教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

（二）桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

（三）桃園市109學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、現況分析與需求評估

國中小過去校園中推動跨領域無正式授課時數，故國小課程實施方式常以融入領域教學或學校行事活動中實施，時間、場地及課程規劃較國中為彈性。國中方面，則以大集團活動、學群或班級等型態實施，有必要時會採協同教學模式進行。常用的教學方法為：演說、表演、參觀、學習單、心得發表、生活競賽、藝文競賽等，偶爾會採隨機融入領域教學之方式。由於受限於時間、場地及課程規劃，教少用體驗、參與、探索、價值澄清等教學方法。

三、目的

(一)精進教學能力，協助學校解決各領域課程實施及重大議題融入教學之相關問題，協助各校教師對十二年國教領域課綱的掌握與轉化知能。

(二)充實教師協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能，帶動校內專業社群能力提升。

(三)落實教學現場的經驗分享與回饋，提升教學品質，增進學生學習成效。

(四)促進校際互動交流，符應各校領域個別需求，並建立到校輔導效能回饋機制。

(五)教師專業提升策略，系統性的發展教材以補充教師課堂教學的不足。

四、辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：桃園市政府教育局

（三）承辦單位：桃園市立光明國民中學

五、辦理日期(時間、時數等)及地點(包含研習時數)

| 場次 | 日期 | 學校 (暫定) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 109/12/15 13:00~16:00 | 文山國小 |
| 2 | 109/12/29 13:00~16:00 | 楊光國中小(國中) |
| 3 | 110/5/4 13:00~16:00 | 建國國中 |
| 4 | 110/5/18 13:00~16:00 | 三和國小 |

六、參加對象與人數：跨領域議題輔導團團員及到校輔導學校教師共計40人

七、活動內容：

| 時間 | 講師 | 實施方式 |
| --- | --- | --- |
| 13：00~14：00 | 受輔導學校老師或輔導員 | 共同備課 |
| 14：00~14：40 | 受輔導學校老師或輔導員 | 分組觀課 |
| 14：40~16：00 | 受輔導學校老師或輔導員 | 共同議課 |

八、經費來源與概算：

由「教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師 教學專業與課程品質作業要點」補助及「桃園市政府教育局地方 教育發展基金」相關預算補助支應。

九、成效評估之實施

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 | 評估 工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者學習 | 增進教師對於跨領域素養導向教案設計的能力 | 教師能夠增進對於教案運用的能力 | 小組討論 | 參與教師能產出微型教案 | 產出作品、回饋問卷 |
| 組織的改變 | 增進教師對於共同備、觀、議課的能力 | 教師能夠回校帶動社群運作 | 電話訪問 | 校內社群人數增加三成，並能夠定期開會討論 | 電話回流訪問或線上回流問卷 |
| 學生學習結果 | 提供教學技巧，有助學生對跨域議題的認識 | 學生對跨域議題更加認識 | 學習單與小組發表 | 1.不同程度學生均能達成其目標 2.學生學習結果能90%符合學習目標。 | 學習單 |

十、預期成效

以到校輔導的方式，透過共同備課、分組觀課、議課等「示範」與「諮詢」服務活動，有效提升教師教學技巧及備課觀課議課能力，期望參與教師能夠將此經驗帶回原校分享，並在原校能組成學習社群，實際操作十二年國教課綱教學活動，達到教師精進教學之目標，此外，另可瞭解本市推動跨領域議題課程實施狀況，進行專業對話與研討，實地發現課程內容、教學方法、學習時數等問題，尋找相關的解決策略，達成輔導諮詢的效果。

109學年度跨領域議題輔導小組

(國中/國小)分區到校輔導深化成效評估問卷

| 評估指標 |  | 符合程度(請勾選) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常不符合 非常符合 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |
| 1 | 我了解跨領域議題課程的概念與操作方式 |  |  |  |  |  |
| 2 | 我對於「共同備觀議課」的進行流程有進一步了解。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 我能積極和其他教師分享課程設計相關的想法與意見。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 我認為共備能提升教師的課程設計能力與教學品質。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 我願意回學校與同仁分享經驗並加以推廣。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 藉由本次的備觀議課示範，我知道該如何在觀課過程中記錄有意義的學習事件。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 若之後有校內或校外教師邀請我一起進行共同備觀議課，我會願意參加。 |  |  |  |  |  |
| 8.研習活動建議(對辦理本次研習活動具體的建議與回饋) |  |  |  |  |  |  |
| 9.研習課程心得(感受最深的部分/最感興趣的部分/覺得最實用，想嘗試的部分) |  |  |  |  |  |  |

基本資料

- 學校：_____________ 姓名：_________________  科別：_____________

- 是否願意接受電話或線上問卷回流訪問：

□是，請留下聯絡方式：________________

□否

謝謝您的用心，您的回饋是我們持續進步的動力喔!

109學年度跨領域議題輔導小組

(國中/國小)分區到校輔導深化成效評估回流問卷

| 評估指標 |  | 符合程度(請勾選) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常不符合 非常符合 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |
| 1 | 回校後，是否有機會進行跨領域議題教學的嘗試 |  |  |  |  |  |
| 2 | 回校後，是否有設計跨領域議題素養導向教學教案 |  |  |  |  |  |
| 3 | 回校後，是否有機會與不同領域進行跨領域課程合作？ |  |  |  |  |  |
| 4 | 回校後，進行跨領域課程操作時，學生反應是否符合預期 |  |  |  |  |  |
| 5 | 回校後，是否有利用任何場合或媒介與同事討論跨領域議題課程(如：會議、Line群組…) |  |  |  |  |  |
| 6 | 回校後，是否有意願成立校內群組，定期討論課程 |  |  |  |  |  |
| 7 | 如果有類似的教學活動，是否還會參加 |  |  |  |  |  |
| 其他建議： |  |  |  |  |  |  |

訪問對象

- 學校：_____________ 姓名：_________________  科別：_____________

- 訪問時間：  109 年     月    日

## 附表三 跨領域議題輔導小組自評向度與指標

桃園市109學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團跨領域議題輔導小組計畫自我檢核表

| 向度 | 指標 | 指標細項 |  |  | 檢核參考說明 | 自我檢核 (是否符合達成) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 組 織 運 作 與 人 員 配 當 | 1-1 組織 運作 | 1-1-1能訂定學年度推動目標及輔導策略。 |  |  | 能提出輔導小組109學年度推動目標與輔導策略等。 | □是 □否 | 配合十二年國教課綱與教學教育政策進行前置準備，藉由專業成長與學習社群的對話，研發屬於桃園在地教材P.3 |
|  |  | 1-1-2能檢討前一學年度計畫審查意見及執行成果，以利下一學年度計畫研擬的參考。 |  |  | 能列出108學年度計畫執行結果檢討及因應作為。 | □是 □否 | 能針對目前執行情況分析，並有具體因應作為。P.3 |
|  |  |  |  |  | 能將108學年度審查之中長期構思及建議，納入109學年度計畫規劃。 | □是 □否 | 透過背景分析擬定相關策略，並能具體規劃未來三年團務任務。P.4 |
|  |  | 1-1-3能定期辦理領域（議題）輔導小組團務會議。 |  |  | 能列出團務定期會議的時間、場次及討論主題（含國中小團員對話機制）。 | □是 □否 | 配合課程綱要延請專家學者蒞團指導，讓每一個軸心指標成效得以落實P.13 |
|  |  | 1-1-4能系統化、結構性辦理領域、議題或相關之跨領域國民教育輔導團團員增能活動。 |  |  | 能提出輔導小組團員系列增能計畫。 | □是 □否 | 團員成長工作會議、工作坊等P.9 |
|  |  |  |  |  | 團員增能課程規劃以十二年國教課綱（領綱）相關增能為主。 | □是 □否 | 加強輔導員對十二年國教總綱、議題融入領域課綱解讀及轉化能力P.9、P13 |
|  |  | 1-1-5輔導小組成員能參加國教輔導團初階、進階、領導人三階培訓。 |  |  | 能掌握並表列108學年度參加人員人數與培訓類別。 | □是 □否 | 輔導員參與培訓認證P.2 |
|  | 1-2 人員 配當 | 1-2-1輔導小組成員能依據專長做好任務分工。 |  |  | 能提出領域（議題）小組的組織架構圖、分工表（含各成員專長領域）。 | □是 □否 | 輔導員組織架構完整，互相分工，團員涵括國中及國小階段P.1 |
| 2. 課 程 教 學 協 作 與 轉 化 | 2-1 政策 協作 | 2-1-1輔導小組成員能參加國教署十二年國教課綱培訓並通過認證 |  |  | 能提出表列成員參加國教署十二年國教課綱（總綱、領綱、主題回流等）培訓認證。 | □是 □否 | 輔導員參與培訓認證P.2 |
|  |  | 2-1-2能協助或配合教育局（處）推動十二年國教課綱之領域（議題）課程與教學相關政策。 |  |  | 能說明協助或配合之具體事項。 | □是 □否 | 研發議題融入領域之素養導向教學教材P.14 |
|  | 2-2 政策 轉化 | 2-2-1推動十二年國民基本教育課程綱要之領域（議題）素養導向教學與評量。 |  |  | 能提出協助學校教師提升多元教學與評量策略應用之相關計畫。 | □是 □否 | 充實教師協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能，帶動校內專業社群能力提升P.17 |
|  |  |  |  |  | 能提出研發及推廣應用核心素養導向教學與評量優良示例相關計畫。 | □是 □否 | 研發議題融入領域之素養導向教學教材P.17 |
| 3. 專 業 發 展 與 教 學 實 踐 | 3-1 專業 發展 | 3-1-1能反映現場課程與教學之實況及教師專業發展之需求，並適時提供專業協助。 |  |  | 能提出輔導小組反映學校教學問題及解決之機制。 | □是 □否 | 落實教學現場的經驗分享與回饋，提升教學品質，增進學生學習成效P.17 |
|  |  | 3-1-2能辦理推動十二年國民基本教育課程綱要相關增能活動或研習。 |  |  | 能提出領域教師之領綱增能計畫。 | □是 □否 | 另搭配專業成長行動方案─辦理種子教師培訓研習執行P.5 |
|  |  |  |  |  | 能提出十二年國教課綱相關素養導向課程、教學與評量之教師增能計畫。 | □是 □否 | 透過到校輔導協助各校教師對十二年國教領域課綱的掌握與轉化知能P.17 |
|  |  |  |  |  | 能提出領域召集人規劃相關增能研習（課程如帶領共備與社群之知能）。 | □是 □否 | 另搭配專業成長行動方案─辦理種子教師培訓研習執行P.5 |
|  |  | 3-1-3能支持學校辦理導向課堂實踐之校本進修活動或學校專業學習社群之運作（如協助規劃或擔任講座等）。 |  |  | 能提出到校輔導或專業支持計畫。 | □是 □否 | 協助各校教師對十二年國教領域課綱的掌握與轉化知能P.17 |
|  | 3-2 教學 實踐 | 3-2-1能協助或鼓勵教師將增能研習所獲十二年國教育課綱素養導向課程、教學與評量相關知能，實踐於課堂教學。 |  |  | 能將教師返校應用所學知能實際納入教師增能計畫內容。 | □是 □否 | 充實教師協同備課、觀課、議課等專業對話領導知能，帶動校內專業社群能力提升P.17 |
| 4.輔導小組之特色作為 |  |  |  |  | 發展與研發跨領域模組課程 |  |  |
| 承辦人核章 |  |  |  | 相關承辦單位主管核章 |  | 直轄市、縣(市)教育局(處)副局(處)長、局(處)長核章 |  |
| 中央輔導團隊 領域（議題）諮詢小組 審查意見 |  |  | 審查人員:___________ 年 月 日 |  |  |  |  |