## 附件(三)-1國民中學到校服務實施計畫

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團國民中學健康與體育領域輔導小組

到校服務實施計畫

一、依據

(一)教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

(二)桃園市110學年度辦理精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

(三)桃園市110學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、目的

(一)推動本市有效教學策略運用，貫徹政府教育改革政策。

(二)精進各校教學能力，協助學校解決健體領域課程實施之相關問題。

(三)落實教學現場的經驗分享與回饋，增進有效教學及多元評量運用。

(四)宣導與溝通108新課綱訊息，提供諮詢輔導。

(五)促進校際交流，符應各校及領域個別需求，並建立到校服務效能回饋機制。

(六)建立課程實施輔導機制，協助各校各學習領域在實施後所遇到的困難、疑惑及解決方案。

(七)發掘、分享並交流本市國中各學習領域教學優良案例或課程設計、教學、評 鑑、評量等資訊，發揮課程研究與創新教學之功效，提昇教學品質。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立過嶺國民中學、桃園市立仁美國民中學

四、辦理日期及地點：如附表(一)

五、參加對象及人數：如附表學校領域教師及區域教師，全程參與核予每人3小時研

習時數。

六、研習內容：實施內容：附表(三)

(一)到校服務行程與方式：輔導行程表行文相關學校，時間若需調整，請與過嶺國中陳國坤主任聯絡。電話：(03)420-0027#211。

(二)到校服務內容：以有效教學策略運用為主的觀課，如教學觀摩觀察、教學演示、專題研討、錄影編輯、課程計畫撰寫、教學計畫編寫輔導等方式，參酌學校需求與課程性質調整到校訪視方式。

(三)各校健體領域學習社群運作､教師專業成長工作坊如有需求可向輔導團申請專業成長工作坊與所需之課程主題，由輔導團派員參與。

(四)到校服務流程：詳見附錄一

七、經費來源及概算：由「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應，概算如下表(二)：

八、預期效益：

教學經驗與技巧分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到教師精進教學，提升學生學習成效目的。

附表(一)時程分配表：110上學期

| 場次 | 日期 | 區域 | 學校 | 統籌輔導員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110.10.06(三) | 1 | 大崗國中 | 鄧正榮 |
| 2 | 110.10.13(三) | 4 | 會稽國中 | 蕭娟娟 |
| 3 | 110.10.20(三) | 5 | 凌雲國中 | 葉志華 |
| 4 | 110.11.10(三) | 3 | 楊明國中 | 李慧娟 |
| 5 | 110.11.17(三) | 3 | 大成國中 | 鄧正榮 |

時程分配表：110下學期

| 場次 | 日期 | 區域 | 學校 | 統籌輔導員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111.03.30(三) | 1 | 大有國中 | 鄧正榮 |
| 2 | 111.04.20(三) | 4 | 內壢國中 | 蕭娟娟 |
| 3 | 111.04.27(三) | 5 | 南崁國中 | 張明山 |
| 4 | 111.05.18(三) | 3 | 大溪國中 | 李慧娟 |
| 5 | 111.05.25(三) | 3 | 大園國中 | 鄧正榮 |

附表(二)第一學期(110學年上學期)

| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膳費 | 80 | 60 | 人次 | 4,800 | 每餐單價上限80元 |
| 2 | 差旅費 | 3,380 | 1 | 式 | 3,380 | 核實支付(市款) |
| 3 | 場地佈置費 | 500 | 5 | 場 | 2,500 |  |
| 4 | 印刷費 | 20 | 110 | 人×場 | 2,200 |  |
| 5 | 雜支 | 500 | 1 | 式 | 500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 13,380 |  |  |  | 部款0元 市款13,380元 |

第二學期(110學年下學期)

| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膳費 | 80 | 60 | 人次 | 4,800 | 每餐單價上限80元 |
| 2 | 差旅費 | 3,380 | 1 | 式 | 3,380 | 核實支付(市款) |
| 3 | 場地佈置費 | 500 | 5 | 場 | 2,500 |  |
| 4 | 印刷費 | 20 | 110 | 人×場 | 2,200 |  |
| 5 | 雜支 | 500 | 1 | 式 | 500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 13,380 |  |  |  | 部款0元 市款13,380元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  | 0 |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  | 26,760 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 26,760 |  |  |  | 含第一學期 |

附表(三)到校服務流程表

| 桃園市國民教育輔導團國民中學健康與體育輔導小組到校服務流程表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 課程內容 | 負責人 |
| 08：50～ 09：00 | 報到─相見歡 | 受訪學校 |
| 09：00～ 09：15 | 受訪學校及輔導小組召集人引言 介紹輔導員 | 輔導團召集人 (副召集人) |
| 09：15～ 9：50 | 受訪學校領域發展現況、領域教學(有效教學策略運用)特色教學(說課)、重要政策宣導 | 受訪學校 |
| 09：50～10：00 | 休息 |  |
| 10：00～ 10：50 | 有效教學策略運用實例經驗與技巧分享(觀課) | 輔導團員 |
| 10：50～12:30 | 課程研討、教學疑難問題討論綜合座談(議課) | 召集人 |

附件(四)-1國中輔導小組教學研究教師學習社群實施計畫

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團國民中學健康與體育領域

教學研究學習社群實施計畫

一、依據：

(一)教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

(二)桃園市110學年度辦理精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

(三)桃園市110學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、目的

(一)邀請本本領域議題專精之專家擔任講師，進行生活技能素養導向之教案並進行公開授課，透過共同研討、備觀議課的流程進行團內專業成長，於團內形成社群。

(二)開放全市領域教師跨校參加，增進成員教學課堂課程設計之能力，帶回學校分享給教師，推動各校領域社群化。

三、辦理單位

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署

(二)主辦單位：桃園市政府教育局、國民教育輔導團

(三)承辦單位：桃園市立過嶺國民中學

(四)協辦單位：桃園市立仁美國民中學

四、辦理日期及地點﹕如附表

| 場次 | 辦理事項 | 辦理時間 | 研討主題 | 實施方式、講師(暫定) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教學研究教師學習社群 | 110.09.8（六） 9:00-12:30 | 健康教育科跨域課程實作1 | 講座-新北市中平國中蕭雅娟老師(外聘) |
| 2 | 教學研究教師學習社群 | 110.09.29（三） 9:00-12:30 | 體育科跨域課程實作1 | 專題研討-清華大學黃煜教授(外聘) |
| 3 | 教學研究教師學習社群 | 110.11.03（三） 9:00-12:30 | 健康教育科跨域課程實作2 | 專題研討、會稽國中張明山主任(外聘隸屬關係) |
| 4 | 教學研究教師學習社群 | 110.12.01（三） 9:00-12:30 | 體育科跨域課程實作2 | 專題研討-同德國中蕭娟娟主任(外聘隸屬關係) |
| 5 | 教學研究教師學習社群 | 110.12.22（三） 9:00-12:30 | 健康教育科跨域課程實作3 | 專題研討-楊明國中鄧正榮主任(外聘隸屬關係) |
| 6 | 教學研究教師學習社群 | 110.12.29（三） 9:00-12:30 | 輔導員健康與體育跨域素養導向課程公開觀議課 | 專業對話、公開觀議課-青溪國中李慧娟(外聘隸屬關係) |
| 7 | 教學研究教師學習社群 | 111.01.19（三） 9:00-12:30 | 體育科跨域課程實作3 | 專業對話、公開觀議課-新明國中呂理昌(不支領) |
| 8 | 教學研究教師學習社群 | 111.02.23（三） 9:00-12:30 | 健康教育科跨域課程實作4 | 專題研討、大成國中張硯亭老師(外聘隸屬關係) |
| 9 | 教學研究教師學習社群 | 111.03.16（三） 9:00-12:30 | 體育科跨域課程實作4 | 講座、新北市中平國中蕭雅娟老師(外聘) |
| 10 | 教學研究教師學習社群 | 111.04.13（三） 9:00-12:30 | 健康教育科跨域課程實作5 | 專題研討、清華大學黃煜教授(外聘) |
| 11 | 教學研究教師學習社群 | 111.05.11（三） 9:00-12:30 | 體育科跨域課程實作5 | 專題研討、會稽國中張明山主任(外聘隸屬關係) |
| 12 | 教學研究教師學習社群 | 111.06.08（三） 9:00-12:30 | 健康教育科跨域課程實作6 | 專題研討、同德國中蕭娟娟主任(外聘隸屬關係) |
| 13 | 教學研究教師學習社群 | 111.07.06（三） 9:00-12:30 | 體育科跨域課程實作6 | 專業對話、公開觀議課、呂理昌(不支領) |
| 14 | 教學研究教師學習社群 | 111.07.13（三） 9:00-12:30 | 遠距輔導員健康教育科跨域素養導向課程公開觀議課 | 專題研討、大成國中張硯亭老師(外聘隸屬關係) |
| 15 | 教學研究教師學習社群 | 111.07.20（三） 9:00-12:30 | 遠距輔導員體育科跨域素養導向課程公開觀議課 | 專業對話、公開觀議課、呂理昌(不支領) |

五、參加對象及人數

國中輔導小組及本市領域教師，30人為限，全程參與核予3小時研習時數。

六、研習內容

(一)聚焦於「素養導向」之主題進行公開授課，團員間相互觀摩增能。

(二)110學年定期聚會，邀請專精領域之講師，帶領社群教師共同研討及設計教案、評量，並檢討實際執行後之成果。

七、經費來源及概算

(一)經費來源：由「教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點」補助及「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應。

(二)經費概算：第一、二期合計新台幣93,050元，經費概算表詳如附表附表二~1~2、附表三~1~2。

八、預期效益

(一)研究社群成員能轉化素養導向課程之內涵，開發教學方案。

(二)社群成員能轉化素養導向課程之內涵，落實新課綱。

(三)健體視角跨領域及議題融入課程設計，每學期成果2人1件。

九、本計畫陳 市府教育局核准後實施，修正時亦同。附表一經費概算

經費概算：第一學期(110學年上學期)

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 節 | 12,000 | 每學期辦理6場 學習社群精進研討 2場外聘 4場外聘隸屬關係 |
| 2 | 講座鐘點費 | 1,000 | 12 | 節 | 12,000 |  |
| 3 | 講師交通費 | 500 | 2 | 趟 | 1,000 | 核實支應(市款) |
| 4 | 差旅費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 核實支應(市款) |
| 5 | 膳費 | 100 | 100 | 人次 | 10,000 | 每餐單價上限80元 |
| 7 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 研討活動使用共讀書： 體育教學模組200元＊15本，(市款) |
| 8 | 雜支 | 1050 | 1 | 式 | 1,050 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 43,050 |  |  |  | 部款35,050元 市款8,000元 |

經費概算：第二學期(110學年下學期)

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 節 | 12,000 | 每學期辦理6場 學習社群精進研討 2場外聘 4場外聘隸屬關係 |
| 2 | 講座鐘點費 | 1,000 | 12 | 節 | 12,000 |  |
| 3 | 講師交通費 | 500 | 2 | 趟 | 1,000 | 核實支付(市款) |
| 4 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 核實支付(市款) |
| 5 | 膳費 | 100 | 100 | 人次 | 10,000 | 每餐單價上限80元 |
| 6 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 研討活動使用，桌遊1000元*3組 (市款) |
| 7 | 印刷費 | 50 | 80 | 人次 | 4,000 |  |
| 8 | 雜支 | 2,000 | 1 | 式 | 2,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 50,000 |  |  |  | 部款40,000元 市款10,000元 |
| 教育部精進要點補助經合計 |  | 75,050 |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  | 18,000 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 93,050 |  |  |  | 含第一學期 |