桃園市110學年度精進國民中小學

教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團

語文領域本土語文輔導小組運作計畫

桃園市政府教育局

中華民國110年4月

目錄

壹、	依據	4

貳、	輔導小組組織架構及分工表	4

參、	現況分析與需求評估	7

肆、	計畫目標	13

伍、	110學年度推動重點與行動方案	17

陸、	輔導小組團務行事曆	20

柒、	預期成效	24

【計畫一】國中「團員增能暨團務會議」實施計畫	25

【計畫二】國中「分區服務」實施計畫	30

【計畫三】國中「輔導員學習社群」實施計畫	34

【計畫四】國小素養導向教學研究學習社群實施計畫	39

【計畫五】國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫	44

【計畫六】國小「國教輔導團分區到校諮詢服務」實施計畫	50

【計畫七】國小領域教師核心素養導向專業成長活動暨團務會議實施計畫	56

附件1：運作實施計畫總經費表	62

附件2： 國中本土語文小組第一期分項經費概算表	63

附件3：國中本土語文小組第二期分項經費概算表	66

附件4：國小本土語文小組第一期分項經費概算表	69

附件5：國小本土語文小組第二期分項經費概算表	72

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域（本土語文）輔導小組計畫

依據

- 教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市110學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

輔導小組組織架構及分工表

- 語文領域本土語文輔導小組推動組織圖

- 本土語文輔導小組團員名冊

  - 國中組：

| 編號 | 姓名 | 職務 | 輔導團三階課程 認證情形 （階段/年度） | 專業人才培訓 認證情形 （階段/年度） | 十二年國教種子講師 培訓認證情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 總綱 | 主題 進階 | 領綱 |
| 1 | 吳清明 | 召集人 | 領導人(107) | 初階教師 |  |  |  |
| 2 | 周素娥 | 副召集人 | 領導人(105) | 初階教師 |  |  |  |
| 3 | 徐達海 | 副召集人 | 領導人(107) | 無 |  |  |  |
| 4 | 林欣儀 | 專任輔導員 | 領導人(109) | 初階教師(108) |  |  |  |
| 5 | 曾毓芬 | 兼任輔導員 | 初階(109) | 初階教師 |  |  |  |
| 6 | 古永智 | 兼任輔導員 | 領導人(108) | 進階教師 |  |  |  |
| 7 | 賴明澄 | 兼任輔導員 | 領導人(107) | 初階教師(105) |  |  |  |
| 8 | 呂佳樺 | 兼任輔導員 | 進階(106) | 無 |  |  |  |
| 9 | 許正輝 | 兼任輔導員 | 領導人(108) | 無 |  |  |  |
| 10 | 莊佩瑜 | 兼任輔導員 | 領導人(109) | 初階教師(107) |  |  |  |
| 11 | 蔡翠芸 | 兼任輔導員 | 進階(109) | 無 |  |  |  |

  - 國小組：

| 編號 | 姓名 | 職務 | 輔導團三階課程 認證情形 （階段/年度） | 專業人才培訓 認證情形 （階段/年度） | 十二年國教種子講師 培訓認證情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 總綱 | 主題 進階 | 領綱 |
| 01 | 王博成 | 召集人 |  | 教專初階教師(103) |  |  |  |
| 02 | 陳梅蓉 | 副召集人 | 輔導團領導人(109) | 教專初階教師(108) |  |  |  |
| 03 | 王派土 | 副召集人 |  | 教專初階教師(108) |  |  |  |
| 04 | 張玉英 | 副召集人 |  | 教專初階教師(108) |  |  |  |
| 05 | 簡文真 | 專任輔導員 |  | 教專初階教師(103) |  |  |  |
| 06 | 范䕒云 | 兼任輔導員 | 輔導團領導人(108) | 教專初階教師(108) |  |  |  |
| 07 | 蘇瑞源 | 兼任輔導員 | 輔導員進階(回流) | 教專初階教師(109) |  |  |  |
| 08 | 古安琪 | 兼任輔導員 | 輔導員初階(108) | 教專初階教師(108) |  |  |  |
| 09 | 鍾雪雲 | 兼任輔導員 | 輔導員初階(109) | 教專初階教師(108) |  |  |  |
| 10 | 李春枝 | 兼任輔導員 |  | 教專初階教師(105) |  |  |  |
| 11 | 陳筱婷 | 兼任輔導員 |  | 教專初階教師(108) |  |  |  |
| 12 | 邱芬蘭 | 兼任輔導員 |  | 教專初階教師(109) |  |  |  |
| 13 | 陳巧柔 | 兼任輔導員 |  | 教專初階教師(109) |  |  |  |

現況分析與需求評估

一、SWOT背景與現況分析

| 領域現況 | Strengths 優勢 | Weaknesses 劣勢 | Opportunities 機會點 | Threats 威脅點 | Strategies 運用策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 課程 | 1.國小已列入正式課程，並行之有年。 2.國中:以社團選修方式辦理。 | 1.國小：每週僅一節，不利語言學習。 2.國中：學生選修本土語文社團的意願不高。 | 1.國小：結合社區資源或融入其他領域課程教學，增加語言使用頻率。 2.國中：111學年度本土語文納入必修。 | 1.國小：家長對本土語文教育不重視，課程不易獲得認同。 2.國中：111學年度本土語文納入必修，課程須重新審視。 | 1.國小：配合本土教育計畫推動「臺灣母語日活動」及辦理本土語文相關競賽活動。 2.國中：積極研發課程教材教法。 |
| (二) 師資 | 1.國小：本土語文教學支援人員具專業的語言能力。 2.國中：目前無課程，一切可依照素養導向要求重新制定。 | 1.國小：支援人員教學專業知能不足。 2.國中：目前無專屬領域教師。現職教師教授本土語文的意願不高。 | 1.國小：加強宣導教學新知。 2.國中：111學年度本土語文納入必修，需要一批新的本土語文教師。 | 1.國小：本土語文教育政策不明確。 2.國中：教師結構僵化，引進新進教師不易。 | 1.國小：辦理工作坊帶領教師研發素養導向教學策略與評量示例，增進教師的專業知能；辦理延續性之產出型工作坊。 2.國中：加強教師第二專長增能。 |
| (三)學生學習 | 1.國小：教師會善用各種教具與多媒體教材，使教學更為活潑化、多元化。 2.國中：學生對本土語言有一定程度的熟悉。 | 1.國小：多數學生處在只說國語的家庭環境，以致學習成效有限｡ 2.國中：學生升學壓力大，無多餘的時間與心力學習本土語。 | 1.國小：課程沒有升學壓力，可以提升學生學習意願。 2.國中：111學年度本土語文納入必修，學生可得到相關課程。 | 1.國小：部份教師仍以傳統的講授方式為教學主要模式，學生口說能力的成效不彰。 2.國中：全新課程，缺少實作經驗。 | 1.推廣有效教學、情境化、脈絡化教學與多元評量課程方案,促進課堂合作學習，提升學生課堂反思能力。 2.國中：借重國小本土語文實施多年經驗，研發適合國中生的教法。 |
| (四) 輔導團運作 | 1.國小：輔導員擁有教學經驗，具備共同備課、觀課與議課之課堂實踐輔導知能。 2.國中：輔導員擁有語言專業與教學經驗。 | 1.國小：輔導員身兼學校行政或教學角色，面對學校事務與團務工作常感難以兼顧。 2.國中：因目前無課程，無法做課程行動研究。 | 1.國小：利用社群、工作坊招募種子教師，參與團務計畫，形塑學習型組織。 2.國中：111學年度本土語文納入必修，給予輔導員新的動力。 | 1.國小：因人員有限，團員工作負荷重，可能影響原有校務及教學，並降低續任的意願。 2.國中：目前輔導員為其他學科專業，跨本土語文領域有挑戰性。 | 1.國小：簡化輔導員出勤次數，進行夥伴協作；團員採輪流、分組模式，執行團務工作，減少負擔。 2.國中：增加與國小本土語文小組經驗交流。 |

二、109各項計畫執行成效與省思

| 109各項計畫執行成效與省思 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 計畫名稱 | 內容概述 | 成效 | 省思 |
| 1 | 國中「團員增能暨團務會議」 | (1)聘請專家學者為輔導員專業增能，輔導鼓勵本市國中教師參加本土語文的認證，為十二年國教儲備師資做準備。 (2)提供本土語文學習領域教學諮詢，蒐集各項教學資源，建立共享系統，協助疑難問題解答。 (3)規劃辦理學習領域之課程研習，進修、工作坊、研究，增進教師學習領域的課程設計、統整、教材編選、協同教學、多元評量及發展學校本位課程的能力。 (4)針對十二年國民基本教育課程綱要總綱規劃研習。 (5)將資訊科技運用在本土語文有效教學、多元評量、差異化教學及補救教學。 | (1)透過系統性研習及定時定點的輔導員專業對話，協助輔導員對本土語文專業知能的成長。 (2)專業成長主題多元，有助於輔導員多元能力的發展。 (3)輔導員皆能熟悉對網路平台的操作。 | (1)加強輔導員對素養導向融入教學教案開發的能力。 (2)十二年新課綱課程與教學設計精神以「情境式學習」為主，108學年計畫安排在地特色本土語課程與教學設計教師增能研習課程。 (3)十二年新課綱鼓勵跨領域、多元教學策略，108學年計畫安排結合科技教育、藝術領域、桌遊等教師增能研習課程，培訓教師具備多元教學能力。 |
| 2 | 國中「分區到校輔導」 | (1)各校分享推動本土語課程實施與執行策略。 (2)輔導員宣導與溝通十二年國民教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談。 (3)輔導員分享本土語文融入領域教學經驗及各校推動亮點策略。 | (1)八成教師及業務承辦人員同意，透過各校的分享參考運用於自己學校的運作，而且願意回校試行。(意見回饋表) (2)承辦人員回饋願意瞭解及嘗試申請夏日樂學計畫。(座談回饋) | (1)問卷設計內容採領域通用版，本土語文國中無正式課程，在學校也無領域，通常都是業務承辦人員（教務主任及教學組長），所以許多內容不適用於本土語文。 (2)國中無正式課程，各校推動大都在行政層面的推動，在執行策略上就有許多不同，也有許多困境，尤其族語認證學生少、師資更少，建議成立區域聯盟並建立人才資料庫，可師資共享，以解決師資不足的問題。 |
| 3 | 國中「輔導員學習社群」 | (1)成立本土語文教學研究學習社群，進行「課程教學改進方案」之研究，精進本市國民中學課程與教學品質。 (2)結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校革新教學、提升課程與教學效能。 | (1)認識在地文化及本土語文補充教材編寫。 (2)以本土語文教學為主，提升教師研究、學習興趣並加強本土語文教學知能，以利教學研究與課程發展。 | (1)研習內容朝「跨領域」、「多元教學」策略方向辦理。 (2)辦理素養導向融入教學設計相關研習。 |
| 4 | 國小「分區到校輔導」 | (1)於各學期開學前由學校提出「輔導員共同備課」之申請，依各校需求進行「觀課議課」之服務。。 (2) 利用到校輔導給予學校及教師支持與鼓勵，於共備時間以夥伴立場，了解教師在教學上的需求或提供援助。 | (1)透過團員到校輔導進行「觀課」，讓觀課者瞭解不同教師、不同教學方法對學生學習的影響，覺知活化教學課程，不但能提高學生學生興趣，並能達到有效教學目的。 (2)藉由「議課」讓授課老師瞭解自己與學生、學生與學生之間的互動及學生的學習模式，觀察到學生的表現或瓶頸，做為自己提升教學效能的參考。 | (1)以意見回饋表評估學員滿意度，通常教師會有被迫參加的感覺，但以意見回饋表評估教師的滿意度仍是十分可行的作為，解決策略為藉由到校輔導提供教師實用的教學方法，提升本土教學的專業度，讓老師更願意參加。 (2)因本土語文教學多為教學支援工作人員，對於素養導向教案的設計撰寫明顯困難，宜持續辦理此類研習，並邀請支援工作人員參加及增加撰寫教案實作研習。 |
| 4 | 國小「各校領域召集人專業增能暨學習社群召集人增能培訓」 | (1)於每年12月及5月辦理各校領域召集人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓會議。 (2)邀請本土語文相關學者專家介紹教學理論基礎。 (3)邀請各縣市本土語文輔導團分享縣市創新教學經驗。 (4)進行本土語文差異化教學、課室觀察、學習社群的教學能力運用。 (5)素養導向教學研究及教案設計的教學應用。 (6)本土語文拼音法的教學研究。 | (1)本土語文各校領域召集人及學習社群召集人90％參與。 (2)專家學者提供的理論基礎能適時運用於本土語文教學上。 (3)轉化各縣市成功案例經驗，運用於桃園市本土語文教學方面。 (4)設計出符合桃園市在地文化的母語教學活動。 (5)推動課室觀察於教學社群內，冀望能更多系統的分析教學活動。 | (1)國小本土語文教師大多為教學支援人員，學習願意較強。 (2)應加強對十二年國教總綱及素養導向融入教學的宣導或辦理相關工作坊。 |
| 6 | 國小「本土語文輔導員專業成長實施計畫」 | (1)協助本市國小輔導員理解十二年國教課程精神與內涵。 (2) 規劃辦理學習領域之課程研習，進修、工作坊，增進輔導員在素養導向課程設計、課程統整、教材編選、多元評量及發展學校本位課程的能力。 (3) 透過研習及資深團員分享，讓輔導員精熟課室觀察的流程、方法及重點。 | (1)提供語文學習領域本土語文教學諮詢服務，協助疑難問題解答。 (2)辦理之課程研習，增進教師素養導向課程設計、課程統整、教材編選、協同教學、多元評量及發展學校本位課程的能力。 (3)輔導員皆具課室觀察能力，將課室觀察推展至市內各國小。 。 | (1)加強輔導員具有「跨領域」、「多元教學」的能力。 (2)辦理素養導向融入教學設計相關研習。 (3)十二年國教新課綱課程與教學設計精神以「情境式學習」為主，109學年計畫安排融入在地特色之本土語文素養導向教學設計增能研習課程。 |
| 7 | 國小「教學研究學習社群」 | (1)成立本土語文教學研究學習社群，進行課程教學研究，精進本市國民小學課程與教學品質。 (2)結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校有效教學、多元評量、提升課程與教學效能。 | (1)透過一系列學習社群的教學演示讓全市的教師皆能了解教學研究的過程。 (2)運用課室觀察的系統分析法，讓大家了解教學演示的內容、精隨和教學的方法。 (3)冀望結合教學演示和課室觀察的過程，能讓學習社群更加有系統的分析和進步。 | (1)朝開發並編撰生活化、在地化的母語輔助教材努力。 (2)加強教學支援教師觀課、備課、議課的能力。 |

計畫目標

| 工作項目 | 整備奠基其 107-108學年度重點 | 深耕精緻期 109-110學年度重點 | 深化厚植期 111-113學年度重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、核心素養理解與實踐。 | - 提供各校領域召集人經由工作坊進行專業對話及經驗交流，協助該校完成領域課程之計畫。 - 針對十二年國教基本理念與課綱宣導及學生學習成就評量納入研習內容。 | 1.以「素養導向」為主軸，研發在地情境化課程與教學活動。 2.結合科技、桌遊等教學策略，發展有效教學教材教法、多元評量方式，提升本土語文教學效果。 3.增進教師瞭解新課程，提升課程轉化能力，以期能順利推動12年國教本土語文教學。 | 1.國中因應111學年度，以減緩師資短缺與課程實施為主軸規劃。師資短缺方面以【推廣沉浸式教學】與【開辦閩客語認證輔考】兩項為重點工作。課程實施方面以【研發本土語文教材】、【充實優良教學示例資料庫】兩項為重點工作。 2.全面推動12年國教本土語文教學。 |
| 二、素養導向教學與評量之研發與推廣。 （含公開授課：共備、觀課、議課） | - 透過教學演示、專題研討、行動研究及經驗分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到提升教師專業能力之目標。 - 傳達課程政策、輔導團之資源服務，實際協助學校尋找問題，解決課程推行之相關問題。 - 強化輔導團與學校之間的溝通與合作。 - 訪視市內7個分區共30所學校。 | 1.成立「本土語文教學輔導到校服務社群共備工作坊」，協助現場教師轉化九年一貫課程，為素養導向內涵。 2.經由教學夥伴的共同備課、公開授課、議課回饋，強化現場教師掌握「素養導向」教學方向。 3.由社群的共做中，熟悉以12年新課綱「素養導向」方式設計課程教學內容。 | 1.國中開辦閩客語認證輔考目的：鼓勵老師參加(閩客語)檢定認證，提升對文字的接受度。 說明：鼓勵夥伴參加 (閩客語)檢定並試教，為109學年度擴大辦理全市老師非專業研習作準備，初步希望一半的課程師資由團員擔任。 策略：108下將先在團務時間試教，有鐘點費，請準備最拿手的部分2-3小時。 2.「本土語文教學輔導到校服務社群共備工作坊」持續運作與擴大｡ 3.推動課程教學設計獎勵計畫,以產出更多優質的素養導向教學與評量之教學設計活動｡ |
| 三、統整性主題/專題/議題探究、跨領域教學等課程實施策略與規劃。 | - 聘請專家學者為輔導員專業增能，輔導鼓勵本市國中教師參加本土語文的認證，為十二年國教儲備師資做準備。 - 提供本土語文學習領域教學諮詢，蒐集各項教學資源，建立共享系統，協助疑難問題解答。 - 協助各校課程學習領域小組之社群運作發展。 | 1.培養教師參與課程規劃、轉化、設計及行動研究之能力，並精進其「課程與教學設計」、「課室教學」的專業能力。 2.成立「跨領域」教學策略工作坊，結合：科技運用、國語文、藝術及健體等領域進行教學。 3.利用「多元取向」教學策略，結合桌遊等技巧進行教學，並針對學習成效以多元評量方式評鑑。 4.以「情境式」融入教學策略，融合在地特色，發展教材。 | 1.以「跨領域」教學策略工作坊模式進行教學，潛移默化中學習本土語文｡ 2.實施結合在地化、生活化的教學活動｡ |
| 四、協助市內教師進行教學演示與課室觀察，提供專業諮詢與示範：藉由觀課、教課與國教輔導團進行專業對話及分享。 | - 透過課綱轉化教材教學演示、專題研討、行動研究及經驗分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到教師精進課堂教學能力之目標。 - 傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。 - 規劃多元評量、有效教學和補救教學的宣導活動。 - 宣導十二年國民基本教育的教育理念。 | 1.為落實新課綱課程之推動所開設，希望藉由教學現場各領域專長教師、各年級學年主任等夥伴的討論與對話集思廣益，強化實務面教學現場問題之解決。 2.協助各校收集課程教學所遭遇的問題，以精進教師課堂教學能力，提高學生學習效能，並研擬解決的具體策略，化解執行困境。 3.提供教師社群撰寫「有效教學行動研究」之方案與技巧。 | 1. 協助各校收集課程教學所遭遇的問題，以精進教師課堂教學能力，提高學生學習效能，並研擬解決的具體策略，化解執行困境。 2.提供教師社群撰寫「有效教學行動研究」之方案與技巧。 |
| 五、宣導十二年國民基本教育之本土語文領綱。 | - 針對十二年國民基本教育課程綱要總綱規劃研習。 | 1.利用「國教輔導團分區到校諮詢服務」時間，進行領綱分享。 2.利用「本土語文教學輔導到校服務社群共備工作坊」，針對參與教師強化領綱轉化能量。 | 1.利用「國教輔導團分區到校諮詢服務」時間，進行領綱宣導。 2.利用「本土語文教學輔導到校服務社群共備工作坊」，提供教師諮商與服務｡ |
| 六、研訂教師專業成長策略與辦理專業本土語文教師研習、帶領所屬國民中小學成立本土語文教師專業社群進行共同備課及觀課、教學專業分享，並鼓勵各校成立本土語文社群。 | - 規劃辦理學習領域之課程研習，進修、工作坊、研究，增進教師學習領域的課程設計、統整、教材編選、協同教學、多元評量及發展學校本位課程的能力。 - 成立本土語文教學研究學習社群，進行課程教學研究，精進本市國民小學課程與教學品質。 - 結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校有效教學、多元評量、提升課程與教學效能。 | 1.辦理「領域教師核心素養導向專業成長活動暨團務會議」，藉由分享及帶領，提升教師與輔導員專業能力。 2.經由本土語有效教學實務案例分享，提升教師與輔導員教學品質。 3.成立本土語文教學研究共備社群，進行課程教學研究、公開授課等，精進本市國民小學課程與教學品質。 | 1.結合科技網路，成立網路分享平台｡ 2.研發與蒐集優良教學活動設計，透過網路分享平台，增進本土語文授課教師課程設計能力，提升教學品質｡ 3.落實以學生為主體的教學活動，提高學生學習興趣｡ |
| 七、發展本土語文課程素養導向評量方式，掌握教學與學生學習概況。 | - 將資訊科技運用在本土語文有效教學、多元評量、差異化教學及補救教學。 | 1.以跨領域方式進行多元化教學活動並進行評量。 2.經營並充實輔導團本土語文領域網站，提供線上數位學習與評量的平台。 | 1. 充實輔導團本土語文領域網站，提供線上數位學習與評量的平台｡ 2.以多元評量的方式檢視學生學習狀況，掌握學生學習概況｡ |

輔導團輔導模式及服務（支持或輔導）內涵

本土語文輔導小組之運作配合桃園市政府及桃園市國民教育輔導團之年度工作重點，從「強化校本教學領導」、「推動教師專業成長」兩個構面思考整體課程與教學之行動策略，進行本年度精進國中小本土語文教學品質計畫之內容規劃，主要推動策略架構圖如下圖所示：

110學年度推動重點與行動方案

國民教育輔導團語文領域（國中本土語文）輔導小組運作計畫行動方案摘要表

| 項次 | 行動策略或 計畫名稱 | 內容概述 | 執行期程 | 經費預算 | 經費來源 | 續辦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 國中「團員增能暨團務會議」計畫 | 每學期舉行期初、中、末三次團務會議，合併輔導員增能研習。 本學年共舉辦六次。 | 實施期程： 110/8-111/7 預定日期請參閱行事曆與當項子計畫一。 | 41,000元 | ▓教育部精進補助-輔導小組運作16,000 ▓縣市自籌25,000 □其他:請說明 | 續辦 |
| 二 | 國中「國教輔導團分區服務」計畫 | 每學期舉行三場分區服務，合併輔導員公開課辦理。本學年共服務19所國中及2場輔導員公開課。 - 迴龍、幸福、龜山、大崗 - 中興、慈文 - 楊梅、瑞原、富岡、 輔導員公開課 - 楊明、楊光、仁美、瑞坪 - 桃園、建國、福豐、 輔導員公開課 - 青埔、過嶺、平鎮 | 實施期程： 110/8-111/7 預定日期請參閱行事曆與當項子計畫二。 | 15,500 | ▓教育部精進補助-輔導小組運作7,500 ▓縣市自籌8,000 □其他:請說明 | 續辦 |
| 三 | 國中「輔導員學習社群」計畫 | 每學期舉行6-8場設群研習。內容包含當下教育議題、在地文化踏查。 本學年共舉辦14場。 | 實施期程： 110/8-111/7 預定日期請參閱行事曆與當項子計畫三。 | 99,000 | ▓教育部精進補助-輔導小組運作76,500 ▓縣市自籌 22,500 □其他:請說明 | 續辦 |
| 四 | 國小本土語文素養導向教學研究學習社群實施計畫 | 根據本土語文領域之學習重點，辦理引導課程設計、教材發展、學生學習策略及評量等有關十二年國教素養導向教學之系列研習： 1.素養導向教案設計的標準本位化評量-人權議題融入教學設計 2.素養導向教案設計的標準本位化評量-性平議題融入教學設計 3.素養導向教案設計的標準本位化評量-家庭教育議題融入教學設計 4.素養導向教案設計的標準本位化評量-環境教育議題融入教學設計 5.素養導向教學活動設計發表 6.素養導向教學活動設計發表評析 | 預定實施時間： 110年9月 -111年6月 | 72,800 | █教育部精進補助-輔導小組運作 24,400 ■縣市自籌 48,400 □其他專案:請說明 | 續辦 |
| 五 | 國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫 | 培養教師參與課程規劃、領綱深化、設計及行動研究之能力，並精進其「課程與教學設計」、「課室教學」的專業能力。 | 預定實施時間： 110年9月 -111年6月 | 106,800 | ■教育部精進補助-輔導小組運作63,200 █縣市自籌43,600 □其他專案:請說明 | 續辦 |
| 六 | 國小「國教輔導團分區到校諮詢服務」實施計畫 | - 宣導十二年國民教育政策訊息 - 各校分享推動本土語文課程實施與執行策略。 - 輔導員提供諮詢輔導及問題座談。 - 輔導員分享本土語文融入領域教學經驗及領綱深化教學策略。 協助各校落實公開觀課｡ | 預定實施時間： 110年9月 -111年6月 | 38,800 | ■教育部精進補助-輔導小組運作7,400 █縣市自籌31,400 □其他專案:請說明 | 續辦 |
| 七 | 國小「領域教師核心素養導向專業成長活動暨團務會議」實施計畫 | 每學期辦理3場次團務會議並辦理核心素養導向專業成長活動，共計6場次專業成長活動： - 期初團務會議：十二年國教課程綱要(總綱)宣導 - 期中團務會議：十二年國教課程領域綱要宣導(閩南語文領域) - 輔導員素養導向增能-1 - 期末團務會議：素養導向實務教學-(客家語文領域) - 期初團務會議：十二年國教課程綱要(領綱)宣導 - 期中團務會議：十二年國教課程領域綱要宣導(原住民族語文領域) (七)輔導員素養導向增能-2 (八)期末團務會議：素養導向實務教學 | 預定實施時間： 110年9月 -111年6月 | 69,200 | ■教育部精進補助-輔導小組運作 5,000 █縣市自籌64,200 □其他專案:請說明 | 續辦 |
| 經費來源與金額 |  | 申請教育部精進要點補助之輔導小組運作 ，計200,000元 |  |  |  |  |
|  |  | 縣市自籌，計243,100元 |  |  | 其他，計0元 |  |
| 經費總計 |  | 443,100元 |  |  |  |  |

輔導小組團務行事曆

一、國中子計畫與執行期程

| 項 次 | 子計畫名稱 | 110 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 國中「團員增能暨團務會議」實施計畫 |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  |
| 2 | 國中「分區到校輔導」實施計畫 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 3 | 國中「輔導員學習社群」實施計畫 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  |

|  | 工作項目 | 活動內容 | 講師 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/9/9 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期初團務會議 主題：本土教育新展望 | 吳清明校長 | 同德國中校史室 |
| 110/9/16 13:00-16:00 | 學習社群1 | 「沉浸式」教學策略理念與實務-以數學課為例+全市公開課輔導員共備 | 許正輝老師 (內聘) | 同德國中校史室 |
| 110/9/30 14:00-16:00 | 分區服務 | 迴龍、幸福、龜山、大崗 | 統籌：龜山 (暫定) |  |
| 110/10/7 14:00-16:00 | 分區服務 | 中興、慈文 | 統籌：中興 (暫定) |  |
| 110/10/14 14:00-16:00 | 分區服務 | 楊梅、瑞原、富岡 輔導員公開課堂(古永智主任) | 統籌：瑞原 (暫定) |  |
| 110/10/21 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期中團務會議 主題：多元文化視野 | 副召集校長 | 副召集校長學校 |
| 110/10/28 13:00-16:00 | 學習社群2 | 本土教育評量 | 溫明麗教授 (外聘) | 同德國中校史室 |
| 110/11/4 13:00-16:00 | 學習社群3 | 「沉浸式」教學策略與實務 | 范姜淑雲老師 (外聘) | 同德國中校史室 |
| 110/11/11 13:00-16:00 | 學習社群4 | 教學影片教材編輯應用 | Apple 講師 (內聘) | 同德國中校史室 |
| 110/11/18 13:00-16:00 | 學習社群5 | 標準本位評量 | 徐煥昇老師 (外聘) | 同德國中校史室 |
| 110/11/25 13:00-16:00 | 學習社群6 | 本土教育的社會學詮釋 | 黃國將校長 (外聘) | 同德國中校史室 |
| 110/12/2 9:00-12:00 | 踏查7 | 「情境式」課程與教學設計工作坊：(1) 地點：桃園復興鄉 | 吳清明校長 (內聘) |  |
| 110/12/2 13:00-16:00 | 踏查8 | 「情境式」課程與教學設計工作坊：(2) 地點：桃園復興鄉 | 徐達海校長 (內聘) |  |
| 110/12/9 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期末團務會議 主題：客家的香草世界 | 徐達海校長 | 瑞原國中校史室 |
| 111/2/24 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期初團務會議 主題：國際視野與本土人才培育 | 吳清明校長 | 同德國中校史室 |
| 111/3/3 13:00-16:00 | 學習社群1 | 「沉浸式」教學策略理念與實務+全市公開課輔導員共備 | 賴明澄老師 (內聘) | 同德國中校史室 |
| 111/3/10 14:00-16:00 | 分區服務 | 楊明、楊光、仁美、瑞坪 | 統籌：仁美(暫定) |  |
| 111/3/17 14:00-16:00 | 分區服務 | 桃園、建國、福豐 輔導員公開課堂 (許正輝老師) | 統籌：福豐(暫定) |  |
| 111/3/24 14:00-16:00 | 分區服務 | 青埔、過嶺、平鎮 | 統籌：平鎮(暫定) |  |
| 111/3/31 13:00-16:00 | 學習社群2 | 本土教育政策 | 陳秀琪教授(外聘) | 同德國中校史室 |
| 111/4/7 13:00-16:00 | 學習社群3 | 本土語文教育實作與評量 | 溫明麗教授(外聘) | 同德國中校史室 |
| 111/4/14 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期中團務會議 主題：溶入本土語文之國際化教育 | 副召集校長 | 副召集校長學校 |
| 111/4/21 13:00-16:00 | 學習社群4 | 教學影片教材編輯應用 | Apple 講師 (內聘) | 同德國中校史室 |
| 111/5/5 9:00-12:00 | 踏查5 | 「情境式」課程與教學設計工作坊：(1) 地點未定 | 吳清明校長 (內聘) |  |
| 111/5/5 13:00-16:00 | 踏查6 | 「情境式」課程與教學設計工作坊：(2) 地點未定 | 徐達海校長 (內聘) |  |
| 111/5/12 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期末團務會議 主題：客家文物 | 徐達海校長 | 瑞原國中校史室 |

  - 國小子計畫與執行期程

| 項 次 | 子計畫名稱 | 109 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 國小本土語文素養導向教學研究學習社群實施計畫 |  |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 3 | 「國教輔導團分區到校諮詢服務」實施計畫 |  | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| 4 | 「領域教師核心素養導向專業成長活動暨團務會議」實施計畫 |  | ● | ● | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● |  |

| 日期 | 工作項目 | 活動內容 | 講師 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/9月 | 團務會議 | 合組會議暨團員增能 | 領域召集校長 | 大有國小 |
| 110/10月 | 團務會議 | 分組會議暨團員增能-依語言別分組進行 | 小組領域召集校長 | 大有國小、上田國小、三光國小 |
| 110/10-12月 | 素養導向教學研究學習社群 | 素養導向教案研發及分享 | <外聘>專家 | 大有國小 |
| 110/10-12月 | 到校輔導 | 依語言別分組進行-備觀議課 | 小組領域召集校長 | 3場次 |
| 110/10月 | 北區研討會 | 北區各校分享及增能 | 央團講師 | 各區輪辦 |
| 110/10月 | 團員大會暨增能研習 | 輔導團各領域分享及團員增能 | 輔導團講師 |  |
| 110/11月 | 團務會議 | 合組會議暨團員增能 | 領域召集校長 | 上田國小 |
| 110/11月 | 領召研習 | 各校本土語文領域召集人研習 | 各校本土語文領召 |  |
| 110/12月 | 團務會議 | 分組會議暨團員增能-依語言別分組進行 | 小組領域召集校長 | 大有國小、上田國小、三光國小 |
| 111/1月 | 團務會議 | 合組會議暨國中輔導團專業對話 | 領域召集校長<國中小> | 大有國小 |
| 111/2月 | 團務會議 | 合組會議暨團員增能 | 領域召集校長 | 大有國小 |
| 111/3月 | 團務會議 | 分組會議暨團員增能-依語言別分組進行 | 小組領域召集校長 | 大有國小、上田國小、三光國小 |
| 111/3-5月 | 素養導向教學研究學習社群 | 素養導向教案研發及分享 | <外聘>專家 | 大有國小 |
| 111/3-5月 | 到校輔導 | 依語言別分組進行-備觀議課 | 小組領域召集校長 | 3場次 |
| 111/3月 | 跨縣市交流會議 | 北區各校分享及增能 | 央團講師 | 各區輪辦 |
| 111/4月 | 團員大會暨增能研習 | 輔導團各領域分享及團員增能 | 輔導團講師 |  |
| 111/4月 | 團務會議 | 合組會議暨團員增能 | 領域召集校長 | 大有國小 |
| 111/5月 | 領召研習 | 各校本土語文領域召集人研習 | 各校本土語文領召 |  |
| 111/5月 | 團務會議 | 分組會議暨團員增能-依語言別分組進行 | 小組領域召集校長 | 大有國小、上田國小、三光國小 |
| 111/6月 | 團務會議 | 國小輔導團合組會議暨國中輔導團專業對話 | 領域召集校長<國中小> | 上田國小 |

預期成效

一、能轉化及宣達學習領域課程精神與內涵

（一）配合中央政策提倡有效教學、多元評量及補教教學等政策轉化宣導，於各分區或單一學校到校輔導時列為重點宣導事項。

（二）辦理輔導團員專業增能會議時，討論如何於教學上轉化有效教學及多元評量及補教教學等政策。

（三）辦理輔導團員、各校領域召集人及各校本土語文教學研究社群召集人的差異化教學增能研習或工作坊，提升教師教學研究和課室觀察的能力。

二、能協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策

（一）協助教育局本土指導員辦理世界母語日、客語生活學校、各校母語開課執行績效訪視，並辦理本土語文績優學校及教師評鑑。

（二）辦理桃園市政府本土教育計畫，推動學習共同體之本土語文增能會議，提升教師教學研究和課室觀察的能力。

（三）協助發放客家語教材及原住民族語教材和修編閩南語讀本，提供各校學生母語教學教材及相關資料。

（四）健全輔導小組之組織與運作，配合課程與教學教育政策，研發有效教學、多元評量與補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。

（五）為提升團員教學工具多樣化及服務多元化，增置教學資源設備讓輔導小組於市內各國中小進行「教學演示」、「到校輔導」、「教學研究」、「課室觀察」及經驗分享之工具，以達到教學輔導效能全面性。

附錄

【計畫一】國中「團員增能暨團務會議」實施計畫

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域（國中本土語文）輔導小組

「團員增能暨團務會議」實施計畫

- 依據

- 教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市110學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

- 現況分析與需求評估

新課綱已經上路，教師們的教學思維與方法，也應隨著新的核心素養導向，而有所變革，輔導團成員更應該做全市教師的領頭羊，培養協助發展「學校本位課程」、「多元教學模式」、「核心素養導向的課程教學」、「多元評量」、「有效學習策略」、「學習評量結果應用」，以及「學校層級課程評鑑的策略」的能力。

- 目的

（一）作為行政機關與現場老師之間溝通的橋樑。

（二）隨時檢討團務發展的方向是否符合政策與現場的需要。

（三）使輔導團員隨時接收最新的資訊，成為教育政策的推動者。

- 辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：桃園市政府教育局

（三）承辦單位：桃園市立同德國中

（四）協辦單位：桃園市立東興國中、桃園市立瑞原國中

- 辦理日期、時間（包含研習時數）及地點

110年9月~111年7月

- 參加對象與人數

本土語文輔導小組團員、教學輔導夥伴教師、支援教師、縣內國中小教師等，每場次預計參與人數10-20人。

- 研習內容

|  | 工作項目 | 活動內容 | 講師 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/9/9 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期初團務會議 主題：本土教育新展望(暫定) | 吳清明校長 | 同德國中校史室 |
| 110/10/21 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期中團務會議 主題：多元文化視野之本土教育 (暫定) | 副召集校長 | 副召集校長學校 |
| 110/12/9 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期末團務會議 主題：台灣傳統的香草使用 (暫定) | 徐達海校長 | 瑞原國中校史室 |
| 111/2/24 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期初團務會議 主題：本土教育政策與人才培育(暫定) | 吳清明校長 | 同德國中校史室 |
| 111/4/14 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期中團務會議 主題：本土語文教育與國際教育之融通(暫定) | 副召集校長 | 副召集校長學校 |
| 111/5/12 13:00-16:00 | 輔導員增能 團務會議 | 期末團務會議 主題：客家文物 (暫定) | 徐達海校長 | 瑞原國中校史室 |

- 經費來源與概算

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質要點」及「桃園市 110 年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應 。總經費新臺幣肆萬壹仟元整。經費概算如 下：

國民教育輔導團語文領域（國中）本土語文輔導小組

「團員增能暨團務會議」實施計畫經費概算表

| 第一期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 節 | 1,000 | 6 | 6,000 | 每場2節，共3場。 外聘(隸屬關係) 2節*3場 |
| 2 | 差旅費 | 式 | 10,000 | 1 | 10,000 | 覈實支付。(市款支應) |
| 3 | 印刷費 | 人次 | 60 | 45 | 2,700 | 每場15人，共3場。講義影印、成果和手冊印刷 |
| 4 | 教材教具費 | 式 | 900 | 1 | 900 | 詳如後附清單(市款支應)。 |
| 5 | 雜支 | 式 | 900 | 1 | 900 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 20,500 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：9,600元 2.縣市自籌：10,900元 |  |
| 第二期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 節 | 1,000 | 6 | 6,000 | 每場2節，共3場。 外聘(隸屬關係)*3場 |
| 2 | 差旅費 | 式 | 10,000 | 1 | 10,000 | 覈實支付。(市款支應) |
| 3 | 印刷費 | 人次 | 40 | 60 | 2,400 | 每場20人，共3場。講義影印、成果和手冊印刷 |
| 4 | 教材教具費 | 式 | 1,200 | 1 | 1,200 | 詳如後附清單(市款支應)。 |
| 5 | 雜支 | 式 | 900 | 1 | 900 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 20,500 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：6,400元 2.縣市自籌：14,100元 |  |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 總計 |  | 41,000 |  |  |  |  |  |

「團員增能暨團務會議」實施計畫  教材教具費清單

| 項目 |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 1.色紙 | 200 | 1 | 式 | 200 |  |
|  | 2.便利貼 | 200 | 1 | 式 | 200 |  |
|  | 3. 桌遊 | 500 | 1 | 式 | 500 | 適合本土語文教學應用桌遊 |
| 小計 |  |  |  |  | 900 |  |
| 第二期 | 1.色紙 | 100 | 1 | 式 | 100 |  |
|  | 2.便利貼 | 100 | 1 | 式 | 100 |  |
|  | 3. 桌遊 | 1000 | 1 | 式 | 1000 | 適合本土語文教學應用桌遊 |
| 小計 |  |  |  |  | 1200 |  |
| 總計 |  |  |  | 2,100 |  |  |

- 成效評估之實施

本案預計採量化統計及質性分析來進行專業成長計畫成效評估，以教師反應、教師學習、教師使用新知能等三個層面設計四個提問，並以五等量表做為衡量工具進行成效評估。透過google 表單功能與不記名的回饋，得到最真實的意見，提供做為後續規劃參考。

| 評估時間 | 評估面向 | 評估方式 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各場次活動結束時 | 1.教師反應 2.教師學習 3.教師使用新知能 | 透過google 表單功能與不記名的問卷統計分析。 | 成效評估量表 (google 表單) |

(國中)本土語文輔導小組「團員增能暨團務會議」計畫成效調查表

| 題號 | 評估內容 | 完全 符合5 | 大部分符合4 | 部分不符合3 | 大部分不符合2 | 完全不符合1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本研習課程內容能提昇輔導員本土專業之能力？ |  |  |  |  |  |
| 2 | 本研習課程內容有助於日後將研習所學，帶回校內進行專業知識分享？ |  |  |  |  |  |
| 3 | 本研習課程內容有助於將新知運用於教學設計中提升學生學習成效？ |  |  |  |  |  |
| 4 | 本研習課程內容有助於能將所學於領域中分享，協助領域教師發展與成長？ |  |  |  |  |  |
| 5 | 您還有其他寶貴意見或其他具體建議？ |  |  |  |  |  |

- 預期成效

（一）團員能作為行政機關與現場老師之間溝通的橋樑。

（二）團員能隨時檢討團務發展的方向是否符合政策與現場的需要。

（三）團員能隨時接收最新的資訊，成為教育政策的推動者。

【計畫二】國中「分區服務」實施計畫

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域（國中本土語文）輔導小組

「分區服務」實施計畫

- 依據

- 教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市110學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

- 現況分析與需求評估

（一）本土語文教育漸漸受到重視，本土語文的傳承也成為普世的價值。

(二) 市內各國中因客觀因素不同，所遭遇的課程實施問題也不同，需深入了解。

- 目的

（一）落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質

（二）宣導與溝通十二年國民教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談

（三）協助各校收集課程教學遭遇的問題，研擬解決的具體策略，化解執行困境。

- 辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：桃園市政府教育局

（三）承辦單位：桃園市立同德國中

（四）協辦單位：桃園市立東興國中、桃園市立瑞原國中

- 辦理日期、時間（包含研習時數）及地點

110年9月~111年7月

- 參加對象與人數

本土語文輔導小組團員、教學輔導夥伴教師、支援教師、縣內國中小教師等，每場次預計參與人數10-20人。

- 研習內容

| 日期 | 工作項目 | 活動內容 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 工作項目 | 活動內容 | 地點 |
| 110/9/30 14:00-16:00 | 分區服務 | 迴龍、幸福、龜山、大崗 | 統籌：龜山 (暫定) |
| 110/10/7 14:00-16:00 | 分區服務 | 中興、慈文 | 統籌：中興(暫定) |
| 110/10/14 14:00-16:00 | 分區服務 | 楊梅、瑞原、富岡 輔導員公開課堂(古永智主任) | 統籌：瑞原 (暫定) |
| 111/3/10 14:00-16:00 | 分區服務 | 楊明、楊光、仁美、瑞坪 | 統籌：仁美(暫定) |
| 111/3/17 14:00-16:00 | 分區服務 | 桃園、建國、福豐 輔導員公開課堂 (許正輝老師) | 統籌：福豐(暫定) |
| 111/3/24 14:00-16:00 | 分區輔導 | 青埔、過嶺、平鎮 | 統籌：平鎮(暫定) |

- 經費來源與概算

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質要點」及「桃園市 110 年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應 。總經費新臺幣壹萬伍仟伍佰元整。經費概算如 下：

國民教育輔導團語文領域（國中）本土語文輔導小組

「分區服務」實施計畫經費概算表

| 第一期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 式 | 3,200 | 1 | 3,200 | 核實支付(市款支應) |
| 2 | 場地布置費 | 人次 | 20 | 60 | 3,000 |  |
| 3 | 印刷費 | 人次 | 20 | 60 | 1,200 | 每場20人，共3場。 支講義、成果冊印刷。 |
| 4 | 雜支 | 式 | 350 | 1 | 350 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 7,750 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：4,500元 2.縣市自籌：3,250元 |
| 第二期 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 差旅費 | 式 | 3,200 | 1 | 3,200 | 核實支付(市款支應) |
| 2 | 場地布置費 | 場 | 1,000 | 3 | 3,000 |  |
| 3 | 印刷費 | 人次 | 20 | 60 | 1,200 | 每場20人，共3場。 支講義、成果冊印刷。 |
| 4 | 雜支 | 式 | 350 | 1 | 350 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 7,750 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：3,000元 2.縣市自籌：4,750元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  | 7,500 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  | 8,000 |  |  |
| 總計 |  |  |  | 15,500 |  |  |

承辦人：               單位主管：            會計主任：          校長：

九、成效評估之實施

本案預計採量化統計及質性分析來進行專業成長計畫成效評估，以教師反應、教師學習、教師使用新知能等三個層面設計四個提問，並以五等量表做為衡量工具進行成效評估。透過google 表單功能與不記名的回饋，得到最真實的意見，提供做為後續規劃參考。

| 評估時間 | 評估面向 | 評估方式 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各場次活動結束時 | 1.教師反應 2.教師學習 3.教師使用新知能 | 透過google 表單功能與不記名的問卷統計分析。 | 成效評估量表 (google 表單) |

(國中)本土語文輔導小組「分區服務」計畫成效調查表

| 題號 | 評估內容 | 完全 符合5 | 大部分符合4 | 部分不符合3 | 大部分不符合2 | 完全不符合1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本研習課程內容能提昇輔導員本土專業之能力？ |  |  |  |  |  |
| 2 | 本研習課程內容有助於日後將研習所學，帶回校內進行專業知識分享？ |  |  |  |  |  |
| 3 | 本研習課程內容有助於將新知運用於教學設計中提升學生學習成效？ |  |  |  |  |  |
| 4 | 本研習課程內容有助於能將所學於領域中分享，協助領域教師發展與成長？ |  |  |  |  |  |
| 5 | 您還有其他寶貴意見或其他具體建議？ |  |  |  |  |  |

十、預期成效

（一）輔導團能落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質

（二）輔導團能宣導與溝通十二年國民教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談

（三）輔導團能協助各校收集課程教學遭遇的問題，研擬解決的具體策略，化解執行困

境。

【計畫三】國中「輔導員學習社群」實施計畫

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域（國中本土語文）輔導小組

「輔導員學習社群」實施計畫

- 依據

- 教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市110學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

- 現況分析與需求評估

此計畫為中長期計畫，計畫內容依據新課綱要求與團務發展要求，輔導員以增進領域教師專業為目標。十二年新課綱已全面實施，為增進教師須具備新課綱課程與教學設計能力。十二年新課綱課程與教學設計精神以「情境式學習」為主，故本計畫安排在地特色本土語課程與教學設計教師增能研習課程。十二年新課綱鼓勵跨領域、多元教學策略，故本計畫安排結合科技教育、藝術領域、桌遊等教師增能研習課程，培訓教師具備多元教學能力。

- 目的

（一）以「素養導向」為主軸，研發「跨領域」教學策略理念與實務。落實於本土語文課程與教學活動。

（二）以「多元取向」策略，發展有效教學教材教法、評量方式，提升教學效能。

（三）增進教師瞭解新課程，提升課程轉化能力，順利推動12年國教本土語文教學。

- 辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市立同德國中

- 協辦單位：桃園市立東興國中、桃園市立瑞原國中

- 辦理日期、時間（包含研習時數）及地點

110年9月~111年7月

- 參加對象與人數

本土語文輔導小組團員、教學輔導夥伴教師、支援教師、縣內國中小教師等，每場次預計參與人數10-20人。

- 研習內容

| 日期 | 工作項目 | 活動內容 | 講師 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/9/16 13:00-16:00 | 學習社群1 | 「沉浸式」教學策略理念與實務-以數學課為例+全市公開課輔導員共備 | 許正輝老師 外聘(隸屬關係) | 同德國中校史室 |
| 110/10/28 13:00-16:00 | 學習社群2 | 本土教學多元評量 | 溫明麗教授 (外聘) | 同德國中校史室 |
| 110/11/4 13:00-16:00 | 學習社群3 | 「沉浸式」教學示範：以「家庭教育」為議題融入客語教學 | 范姜淑雲老師(外聘) | 同德國中校史室 |
| 110/11/11 13:00-16:00 | 學習社群4 | 教學影片教材編輯教學(1) | Apple 講師 外聘(隸屬關係) | 同德國中校史室 |
| 110/11/18 13:00-16:00 | 學習社群5 | 標準本位評量 | 徐煥昇老師 (外聘) | 同德國中校史室 |
| 110/11/25 13:00-16:00 | 學習社群6 | 本土教育的社會學詮釋—以基本人權面向切入 | 黃國將校長 (外聘) | 同德國中校史室 |
| 110/12/2 9:00-12:00 | 踏查7 | 「情境式」課程與教學設計工作坊：(1) 地點：桃園復興鄉 | 吳清明校長 外聘(隸屬關係) |  |
| 110/12/2 13:00-16:00 | 踏查8 | 「情境式」課程與教學設計工作坊：(2) 地點：桃園復興鄉 | 徐達海校長 外聘(隸屬關係) |  |
| 111/3/3 13:00-16:00 | 學習社群1 | 「沉浸式」教學策略理念與實務-以國文課為例+全市公開課輔導員共備 | 呂佳樺老師 外聘(隸屬關係) | 同德國中校史室 |
| 111/3/31 13:00-16:00 | 學習社群2 | 閩客文化中的兩性關係 | 陳秀琪教授(外聘) | 同德國中校史室 |
| 111/4/7 13:00-16:00 | 學習社群3 | 素養導向之本土語文教育 | 溫明麗教授(外聘) | 同德國中校史室 |
| 111/4/21 13:00-16:00 | 學習社群4 | 教學影片教材編輯教學(2) | Apple 講師 外聘(隸屬關係) | 同德國中校史室 |
| 111/5/5 13:00-16:00 | 踏查5 | 「情境式」課程與教學設計工作坊：(1) 地點未定 | 吳清明校長 外聘(隸屬關係) |  |
| 111/5/5 13:00-16:00 | 踏查6 | 「情境式」課程與教學設計工作坊：(2) 地點未定 | 徐達海校長 外聘(隸屬關係) |  |

- 經費來源與概算

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質要點」及「桃園市 110 年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應 。總經費新臺幣玖萬玖仟元整。經費概算如下：

國民教育輔導團語文領域（國中）本土語文輔導小組

「輔導員學習社群」實施計畫經費概算表

| 第一期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 節 | 2,000 | 12 | 24,000 | 1場3節，共4場；外聘*4場 |
| 2 | 講座鐘點費 | 節 | 1,000 | 12 | 12,000 | 1場3節，共4場 外聘(隸屬關係)* 4場 |
| 3 | 差旅費 | 式 | 7,400 | 1 | 7,400 | 核實支付(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 人次 | 50 | 160 | 8,000 | 每場20人，共8場，講義影印、成果冊印刷 |
| 5 | 教材教具費 | 式 | 3,200 | 1 | 3,200 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 6 | 雜支 | 式 | 1,900 | 1 | 1,900 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 56,500 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：45,900元 2.縣市自籌：10,600元 |
| 第二期 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 節 | 2,000 | 6 | 12,000 | 1場3節，共2場；外聘*2場 |
| 2 | 講座鐘點費 | 節 | 1,000 | 12 | 12,000 | 1場3節，共4場 外聘(隸屬關係) *4場 |
| 3 | 差旅費 | 式 | 9,500 | 1 | 9,500 | 核實支付(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 人次 | 35 | 120 | 4,200 | 每場20人，共6場，講義影印、成果冊印刷 |
| 5 | 教材教具費 | 式 | 2,400 | 1 | 2,400 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 6 | 雜支 | 式 | 2,400 | 1 | 2,400 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 42,500 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：30,600元 2.縣市自籌：11,900元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  | 76,500 |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  | 22,500 |  |  |  |  |
| 總計 |  | 99,000 |  |  |  |  |

承辦人：               單位主管：            會計主任：          校長：

「輔導員學習社群」實施計畫    教材教具費清單

| 項目 |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 1.原子筆 | 320 | 1 | 式 | 320 |  |
|  | 2. 便利貼 | 100 | 4 | 式 | 400 |  |
|  | 3. 海報筒 | 640 | 2 | 式 | 1,280 |  |
|  | 4.檔案夾冊 | 240 | 5 | 個 | 1,200 |  |
| 小計 |  |  |  |  | 3,200 |  |
| 第二期 | 1.原子筆 | 320 | 1 | 式 | 320 |  |
|  | 2. 便利貼 | 80 | 1 | 式 | 80 |  |
|  | 3. 海報筒 | 640 | 2 | 式 | 1,280 |  |
|  | 4.檔案夾冊 | 240 | 3 | 個 | 720 |  |
| 小計 |  |  |  |  | 2,400 |  |
| 總計 |  |  |  |  | 5,600 |  |

九、成效評估之實施

本案預計採量化統計及質性分析來進行專業成長計畫成效評估，以教師反應、教師學習、教師使用新知能等三個層面設計四個提問，並以五等量表做為衡量工具進行成效評估。透過google 表單功能與不記名的回饋，得到最真實的意見，提供做為後續規劃參考。

| 評估時間 | 評估面向 | 評估方式 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各場次活動結束時 | 1.教師反應 2.教師學習 3.教師使用新知能 | 透過google 表單功能與不記名的問卷統計分析。 | 成效評估量表 (google 表單) |

(國中)本土語文輔導小組「輔導員學習社群」計畫成效調查表

| 題號 | 評估內容 | 完全 符合5 | 大部分符合4 | 部分不符合3 | 大部分不符合2 | 完全不符合1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本研習課程內容能提昇輔導員本土專業之能力？ |  |  |  |  |  |
| 2 | 本研習課程內容有助於日後將研習所學，帶回校內進行專業知識分享？ |  |  |  |  |  |
| 3 | 本研習課程內容有助於將新知運用於教學設計中提升學生學習成效？ |  |  |  |  |  |
| 4 | 本研習課程內容有助於能將所學於領域中分享，協助領域教師發展與成長？ |  |  |  |  |  |
| 5 | 您還有其他寶貴意見或其他具體建議？ |  |  |  |  |  |

十、預期成效

（一）使參加工作坊的教師能以「素養導向」為主軸，研發「跨領域」教學策略理念與實務。落實於本土語文課程與教學活動。

（二）使參加工作坊的教師能以「多元取向」策略，發展有效教學教材教法、評量方式，提升教學效能。

（三）使參加工作坊的教師能增進瞭解新課程，提升課程轉化能力，順利推動12年國教本土語文教學。

【計畫四】國小素養導向教學研究學習社群實施計畫

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文學習領域國小本土語文輔導小組

國小本土語文素養導向教學研究學習社群實施計畫

- 依據

  - 教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

  - 桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

  - 桃園市110學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

- 現況分析與需求評估

  - 十二年國教課綱已逐年實施，本組於108至109年已辦理十幾場教學示例教案分享研習，並已組織桃園市本土語文line社群，期望結合網路延續其效益，發展其功能，讓輔導團員及現場教師對於領域課程綱要之瞭進行加強宣導與增能。在輔導團組織下形成學習社群，專題研討共備設計教案進行公開授課，並後製教學影片作為示例，上傳輔導團網站進行示例分享。

- 目的

  - 敦聘中央團輔導員進行指導，以學習社群共學、共備精神，以及議題融入的模式，研發出實用的教學活動設計。

  - 以核心素養為導向的課程進行教學設計，透過上傳輔導團網站進行分享，以提升桃園市本土語文授課教師課程設計能力，進而增進學生終身學習的能力。

- 辦理單位

  - 指導單位：教育部國民及學前教育署

  - 主辦單位：桃園市政府教育局

  - 承辦單位：桃園市桃園區大有國民小學

  - 協辦單位：桃園市大有區大有國民小學、楊梅區上田國民小學、桃園市復興區三光國民小學

- 辦理日期、時間（包含研習時數）及地點

  - 日期:中華民國110年09月至111年06月

  - 地點: 大有國民小學會議室

- 參加對象與人數

  - 國小本土語文輔導小組所有成員、桃園市本土語文教學支援教師及各國小實際參與本土語文教學授課之教師，共計約50人，以實際參加人數為主。

- 研習內容

(一)實施方式

- 邀請中央輔導團輔導員與學習社群計畫的教師展開專業對談。

- 學習社群由本土語文輔導團召集人組織下，帶領參與計畫之教師檢視彼此的教案，進而研發出可實際運用於教學現場的教學設計。

- 團員分為閩、客、原3組，各組設計完整單元約4節課的課程教案設計後，將實際教學之過程進行拍攝，再剪輯成15分鐘之精華影片上傳於國教輔導團網站，除可做為成果之外，並可提供全市教師觀摩參考。

（二）辦理場次時間及內容：

| 場次 | 日期 | 內容 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110.10.06 13:00~16:00 | 素養教案設計的標準本位化評量-人權議題融入教學設計 | 台北市大安國小 蔡淑惠老師(3節) |
| 2 | 110.12.01 13:00~16:00 | 素養教案設計的標準本位化評量-性平議題融入教學設計 | 新北市秀山國小 范姜淑雲老師(3節) |
| 3 | 111.01.12 13:00~16:00 | 素養教案設計的標準本位化評量-家庭教育議題融入教學設計 | 新北市米倉國小 魏俊陽老師(3節) |
| 4 | 111.03.09 13:00~16:00 | 素養教案設計的標準本位化評量-環保議題融入教學設計 | 新北市清水國小 王春媚老師(3節) |
| 5 | 111.03.30 13:00~16:00 | 素養導向教學活動設計發表 | 輔導團成員(3節) (外聘隸屬關係) |
| 6 | 111.05.04 13:00~16:00 | 素養導向教學活動設計發表評析 | 輔導團成員(3節) (外聘隸屬關係) |

- 經費來源與概算

由「教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點」及「桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫」專款項下支應。詳如附件經費概算表。

- 成效評估之實施及預期成效

(一) 探究以核心素養為導向的本土語文課程在課堂教學之可行性，並順應多元        智能潮流，導入多元評量以及跨領域統整課程的精神，以跨校的學習社群          模組進行實驗。

(二) 藉由創意的教學策略提升學習興趣，增進學生聽、說、讀、寫全語言的能          力，並達到以核素養為導向之目標。

(三) 110學年度之成效評估及預期成效

| 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升本土語文專業知能 | 透過研討與分享，內化課程的成效，提升本土語文專業知能 | 意見 回饋表 | 互動討論發表使老師有更多腦力激盪，產出的各個教學活動設計,可以立刻使用在教學中 | 意見回饋表 |
| 提供授課教師參考資源 | 提升本土語文教師知能，增進教學的技巧 | 小組討論 | 輔導團網站的資源分享，使老師有更多教學啟發 | 網站瀏覽人次 |
| 透過實作 增加研習教師內化課程 | 提升本土語文教師知能，增進教學技巧 | 協助領域發展與成長 | 藉由與各縣市本土語文教師交流、參與工作坊，增進本土語文專業知能，進而分享給各校教師 | 產出作品與口頭發表 |
| 建立巿內 本土語文教師 分享機制 | 能將研習所學帶回校內進行經驗知識分享 | 願意進行以核心素養為導向的課程設計 | 依閩客原不同特色，成立桃園市本土語文教師line群組，作為政策宣達語教學分享的平台 | line群組參加人數 |

附件：

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文學習領域國小本土語文輔導小組

國小本土語文素養導向教學研究學習社群經費概算表(大有國小)

| 第一期-一、國小本土語文素養導向教學研究學習社群實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師鐘點費 | 2,000 | 9 | 節 |  | 18,000 | 外聘講師2,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 |  | 6,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 3 | 場地佈置費 | 1,000 | 1 | 式 |  | 1,000 | 場地所需之耗材等 |
| 4 | 印刷費 | 80 | 50 | 人次 |  | 4,000 | 講義、手冊影印所需 |
| 5 | 教材教具費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 6 | 雜支 | 2,400 | 1 | 式 |  | 2,400 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 39,400 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：12,200元 2.縣市自籌：27,200元 |
| 第二期-一、國小本土語文素養導向教學研究學習社群實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 講師鐘點費 | 2,000 | 3 | 節 |  | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 6 | 節 |  | 6,000 | 外聘(隸屬關係)講師1,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 |  | 6,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 3 | 場地佈置費 | 1,000 | 1 | 式 |  | 1,000 | 場地所需之耗材等 |
| 4 | 印刷費 | 80 | 50 | 人次 |  | 4,000 | 講義、手冊影印所需 |
| 5 | 教材教具費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 6 | 雜支 | 2,400 | 1 | 式 |  | 2,400 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 33,400 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：12,200元 2.縣市自籌：21,200元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 24,400元 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 48,400元 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 72,800元 |  |  |

附表：教材教具費清單

第一期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共讀書-策略55 | 350 | 20 | 本 | 7,000 |  |
| 海報-全開 | 20 | 50 | 張 | 1,000 |  |
| 總計 |  |  | 8,000 |  |  |

第二期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八色麥克筆 | 800 | 4 | 組 | 3,200 |  |
| 便利貼-橫格 | 75 | 16 | 本 | 1,200 |  |
| 透明資料套 | 360 | 10 | 組 | 3,600 |  |
| 總計 |  |  | 8,000 |  |  |

【計畫五】國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文學習領域本土語文輔導小組

國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫

一、依據

- 教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市110學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、現況分析與需求評估

因應十二年國民教育之總體發展目標，期許教師在課程中以素養導向為實踐，學生在課程中學會生活應用、系統思考，進而展現本土語文與生活連結的深化與涵養。

三、目的

培養教師參與課程規劃、轉化、設計及行動研究之能力，並精進其「課程與教學設計」、「課室教學」、「素養導向教師評量」的專業能力；並藉由教學分享，增進教師創意教學之策略，以提升學生學習意願。

四、辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市國民教育輔導團語文學習領域本土語文輔導小組、

桃園市桃園區大有國民小學

- 協辦單位：桃園市大有區大有國民小學、桃園市楊梅區上田國民小學、

桃園市復興區三光國民小學、桃園市新屋區蚵間國民小學

五、辦理日期、時間（包含研習時數）及地點

(一)辦理日期：第一學期：110年11月27日；第二學期：111年5月14日

(二)研習時間：上午8：30~下午16：00，全程參與者核予研習時數6小時。

(三)地點：桃園市桃園區大有國民小學

六、參加對象與人數

(一)本土語文輔導小組團員

(二)教學輔導夥伴教師

(三)各國民小學本土語文領域召集人

(四)參與人數預估80人，實際人數以各校派員為主

七、研習內容

| 日期 | 時間 | 課程內容 | 課程講師(暫定) |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 年 11 月 27 日 (六) / 111 年 5 月 14 日 (六) | 08:30~08:50 | 報到、領取資料 | 本土語文輔導團 |
|  | 08:50~09:00 | 開場致詞及活動引言 | 本土語文 輔導團召集人 |
|  | 09:00~11:50 | 十二年國教總綱與核心素養 *本土語文領域素養導向教學評量設計 *本土語文領域-新課綱跨領域設計 | 央團輔導員 新北市秀山國小 范姜淑雲老師 |
|  | 11:50~13:00 | 午餐與休息時間 | 本土語文輔導團 |
|  | 13:00~14:40 | 在地文化特色實作課程-分組實作 上學期-客家特色文化（A、B組） 下學期-閩南特色文化（A、B組） | 外聘專家: A組：劉品辰老師 B組：許素英老師 |
|  | 14:40~14:50 | 休息/茶敘 | 本土語文輔導團 |
|  | 14:50~15:40 | 在地文化特色實作課程-分組實作 上學期-客家特色文化（A、B組） 下學期-閩南特色文化（A、B組） | 外聘專家: A組：王為倫老師 B組：林淑莉老師 |
|  | 15:40~16:00 | 綜合座談 | 本土語文 輔導團召集人 |
|  | 16:00 | 賦歸 | 本土語文輔導團 |

八、經費來源與概算

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質要點」及「桃園市110學年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫」專款項下支應。經費概算如附表。

九、成效評估之實施

| 現況分析 | 需求評估 | 評估方式 | 預期成效 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本土語文支援教師專業知能普遍不足 | 透過研討與分享，內化課程的成效，提升本土語文專業知能 | 意見 回饋表 | 互動討論發表使老師有更多腦力激盪，產出的各個教學活動設計,可以立刻使用在教學中 | 意見回饋表 |
| 本土語文教師參考資源不足 | 提升本土語文教師知能，增進教學的技巧 | 小組討論 | 輔導團網站的資源分享，使老師有更多教學啟發 | 網站瀏覽人次 |
| 實作研習內化課程尚不足 | 提升本土語文教師知能，增進教學技巧 | 協助領域發展與成長 | 藉由與各縣市本土語文教師交流、參與工作坊，增進本土語文專業知能，進而分享給各校教師 | 產出作品與口頭發表 |
| 巿內本土語文教師分享機制不足 | 能將研習所學帶回校內進行經驗知識分享 | 願意進行以核心素養為導向的課程設計 | 成立桃園市本土語文教師Line群組，作為政策宣達語教學分享的平台 | Line群組參加人數 |

國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫成效調查表

敬愛的校長、主任、老師： 這份問卷可以協助我們瞭解這個計畫對您的實際幫助及評估執行成效，請就以下量表依您實際經驗感受與課堂觀察記錄狀況進行填答，分別勾選不同程度的選項即可。填答結果統計後僅最為後續辦理相關計畫參考，不會公開您個人填答結果，也不會影響您的各種評比，請您安心填答。 如果你覺得題目內容「完全符合」你的內心感受，則在「完全符合」欄的□中打ˇ；如果你覺得題目內容「完全不符合」你的內心感受，則在「完全不符合」欄的□中打ˇ。其他依此類推。 國民教育輔導團語文學習領域本土語文輔導小組 敬上

學校名稱：___________   職稱：_________  姓名：__________    性別：男　女

| 題號 | 評估內容 | 完全 符合 | 大部分符合 | 大部分不符合 | 完全 不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本次研習主題提供師長專業成長需求？ |  |  |  |  |
| 2 | 本次提供的課程內容符合您的期待或目標？ |  |  |  |  |
| 3 | 本次聘請講座能回應處理學校現場教師需求與問題？ |  |  |  |  |
| 4 | 本次專業探究過程能提供具體實踐策略或課堂操作建議？ |  |  |  |  |
| 5 | 本次專業探究課程能促進您個人的教學反思與專業成長？ |  |  |  |  |
| 6 | 您願意將本次研習所提供資源或教學策略運用於課堂？ |  |  |  |  |
| 7 | 您能將本次專業成長內容轉化為個人教學策略或工具？ |  |  |  |  |
| 8 | 對於本次研習，您是否有其他具體建議？ |  |  |  |  |

附件：桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文學習領域國小本土語文輔導小組

國小本土語文領域召集人增能研習經費概算表(大有國小)

| 第一期-二、國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師鐘點費 | 2,000 | 9 | 節 |  | 18,000 | 外聘講師2,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 3 | 膳費 | 100 | 80 | 人次 |  | 8,000 | 每餐單價上限80元、茶水費20元 |
| 4 | 場地布置費 | 1,000 | 1 | 式 |  | 1,000 |  |
| 5 | 印刷費 | 80 | 80 | 人次 |  | 6,400 | 講義影印、成果冊印刷 |
| 6 | 教材教具費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 7 | 雜支 | 2,000 | 1 | 式 |  | 2,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 53,400 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：35,400元 2.縣市自籌：18,000元 |
| 第二期-二、國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師鐘點費 | 2,000 | 9 | 節 |  | 18,000 | 外聘講師2,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 3 | 膳費 | 100 | 80 | 人次 |  | 8,000 | 每餐單價上限80元、茶水費20元 |
| 4 | 場地布置費 | 1,000 | 1 | 式 |  | 1,000 |  |
| 5 | 印刷費 | 80 | 80 | 人次 |  | 6,400 | 講義影印、成果冊印刷 |
| 6 | 教材教具費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 7 | 雜支 | 2,000 | 1 | 式 |  | 2,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 53,400 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：27,800元 2.縣市自籌：25,600元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 63,200元 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 43,600元 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 106,800元 |  |  |

附表：教材教具費清單

第一期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客家風情花布筆袋DIY材料包 | 40 | 100 | 份 | 4,000 |  |
| 擂茶DIY | 40 | 100 | 份 | 4,000 |  |
| 總計 |  |  | 8,000 |  |  |

第二期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閩南手做魚口包DIY材料包 | 100 | 80 | 份 | 8,000 |  |
| 總計 |  |  | 8,000 |  |  |

【計畫六】國小「國教輔導團分區到校諮詢服務」實施計畫

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文學習領域本土語文輔導小組

國民小學「國教輔導團分區到校諮詢服務」實施計畫

- 依據

- 教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市110學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

- 目的

- 為增強教師「十二年國教素養導向課程設計及教學評量」能力開設，希望藉由教學現場各領域專長教師、各年級學年主任等夥伴的討論與對話集思廣益，強化實務面教學現場問題之解決。

- 精進教師課堂教學能力，提高學生學習效能。

- 協助各校收集課程教學所遭遇的問題，研擬解決的具體策略，化解執行困境。

- 辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市國民教育輔導團語文領域本土語文輔導小組

桃園市大有國民小學

(四)協辦單位：桃園市大有區大有國民小學、桃園市楊梅區上田國民小學、

桃園市復興區三光國民小學、桃園市新屋區蚵間國民小學

- 辦理日期、時間（包含研習時數）及地點

(一)辦理日期：110年8月至111年6月共6場

(二)辦理地點：如申請學校

(三)辦理時間：下午場次時間13:00~16:00，全程參與核予研習時數3小時

- 參加對象與人數：桃園市各國民小學教師(含實習、代課代理教師、教學支援人員)

- 輔導團到校服務項目：

- 教室觀察規準概念

- 教室觀察實施與課後對話

- 教學問題互動解答及教學運作特色分享

- 協助教師教學輔導工作

- 進行方式：

- 110年8月至111年6月，每星期四下午，每次以1場為限，本計劃提供實際諮詢服務場次為6場，行程確定後於教網中心公佈。

- 為提昇到校教室觀察暨諮詢服務成效，可以策略聯盟方式申請優先辦理。

- 申請場次如有不足時，由輔導團另行安排學校優先辦理。

- 到校教室觀察暨諮詢服務流程表如下：

- 合計6場，每場20人，共計120人。

- 預定日程：110年9月至111年6月

- 課程表如下：

| 時間(星期四) | 活動內容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 12:40~13:00 | 報到 | 輔導團/申請承辦研習學校 |
| 13:00~13:50 | 十二年國教核心素養導向之多元教學模式 | 本土語文輔導員 |
| 14:00~14:50 | 如何設計素養導向課程教學 | 輔導團/策略聯盟學校 |
| 15:00~16:00 | 綜合座談/回應學校各項教學問題 | 輔導團/策略聯盟學校 |

- 申請方式：

- 由學校申請或由輔導團邀約（計6場次）。

- 配合國教輔導團分區到校諮詢服務110學年度承辦學校規劃，並於桃園市教育局資訊中心公告到校教室觀察暨諮詢服務服務時間。

- 為使資源充分利用，如因故需取消時，請於2週前通知，以便通知其他學校遞補。

- 到校行程如有異動，本團執行人員得視情況通知學校說明原由後，暫緩該次行程。

- 各校應注意配合事項：

- 分區輔導到校教室觀察暨諮詢服務各場次，擔任教學成員由各校自行協議，課程簡案請於研習活動前一周mail至各組行政負責團員。

- 請各校依所排定時間，於研習前二星期至本局資訊中心學習護照系統報名，額滿截止。

- 各校參加教師於參加分區到校教室觀察暨諮詢服務研習後，請於返校後適時利用領域研究會或集會時間，轉達各領域輔導團所宣導之教育政策及課程服務內容。

- 請參加教師準時與會，逾時不接受補簽到。

- 請各校教師於參加研習後，填寫滿意度調查表，並繳交給承辦學校。

- 請各獲通過申請之學校，協助填寫「國教輔導團分區到校教室觀察暨諮詢服務課程、教學現況與需求問卷」。建議期初校務會議、領域研討會或課程發展委員會，請各領域召集人彙整意見後，上學期於110年09月06日前，下學期於111年02月28日前至線上申請。

- 報名方式

- 請上桃園市教育局教育局資訊中心學習護照報名，額滿截止。

- 參加研習人員請准予公（差）假；全程參加人員核予研習時數3小時。

- 請研習承辦學校(申請到校教室觀察暨諮詢服務學校)協助事項：

- 請於研習前二星期開設學習護照(研習時數3小時，下午場次時間13:00~16:00)，並留意各校報名情形。研習名稱統一為：110學年度精進計畫—國教輔導團分區到校服務研習(本土語文領域○○國小場次)

- 協助印製簽到、簽退表，請使用統一格式檔案，勿使用學習護照簽到、簽退表、簽到、簽退表請分開在不同頁面並落實簽核。

- 簽到、簽退表需詳列所有需參加學校名稱，每所學校給予一個欄位，同所學校教師簽在同一欄，以備查核薦派人數及了解各校師資結構。(請下載簽到、退範例檔)

- 協助佈置會場、支援單槍投影機等設備，以利活動進行。

- 印製足夠數量之滿意度調查表，提供給研習教師填寫，並協助回收後連同簽到、簽退影本繳交給輔導團負責人帶回。

- 承辦分區到校諮詢服務研習之學校，於辦理完竣後核發研習時數並結案，因簽到、簽退表與學習護照所列方式不同，請核對後再行核發。

- 承辦分區到校服務研習之學校，請於辦理完竣後依照「桃園市高級中等以下學校教職員獎懲案件作業規定」，依權責逕予辦理敘獎事宜。

- 經費來源與概算

由「教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點」及「桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫」專款項下支應。經費概算如附表。

- 成效評估之實施

本案預計採量化統計及質性分析來進行專業成長計畫成效評估，以教師反應、教師學習、教師使用新知能等三個層面設計四個提問，並以五等量表做為衡量工具進行成效評估。透過google 表單功能與不記名的回饋，得到最真實的意見，提供做為後續規劃參考。

| 評估時間 | 評估面向 | 評估方式 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各場次活動結束時 | 1.教師反應 2.教師學習 3.教師使用新知能 | 透過google 表單功能與不記名的問卷統計分析。 | 成效評估量表 (google 表單) |

國小本土語文輔導小組「分區服務」計畫成效調查表

| 題號 | 評估內容 | 完全 符合5 | 大部分符合4 | 部分不符合3 | 大部分不符合2 | 完全不符合1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本研習課程內容能提昇輔導員本土專業之能力？ |  |  |  |  |  |
| 2 | 本研習課程內容有助於日後將研習所學，帶回校內進行專業知識分享？ |  |  |  |  |  |
| 3 | 本研習課程內容有助於將新知運用於教學設計中提升學生學習成效？ |  |  |  |  |  |
| 4 | 本研習課程內容有助於能將所學於領域中分享，協助領域教師發展與成長？ |  |  |  |  |  |
| 5 | 您還有其他寶貴意見或其他具體建議？ |  |  |  |  |  |

- 預期成效

- 透過教室觀察的對話以建立統整性之共識，強化輔導團的服務效能。

- 經由教室觀察的能力培養，提升教師專業能力。

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文學習領域國小本土語文輔導小組

國小「國教輔導團分區到校諮詢服務」經費概算表(大有國小)

| 第一期-三、國小國教輔導團分區到校諮詢服務 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 教材教具費 | 4,000 | 1 | 式 |  | 4,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 2 | 印刷費 | 60 | 60 | 人次 |  | 3,600 | 講義影印、成果冊印刷 |
| 3 | 場地布置費 | 1,000 | 3 | 式 |  | 3,000 |  |
| 4 | 差旅費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 5 | 雜支 | 800 | 1 | 式 |  | 800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 19,400 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：7,400元 2.縣市自籌：12,000元 |
| 第二期-三、國小國教輔導團分區到校諮詢服務 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教材教具費 | 4,000 | 1 | 式 |  | 4,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 2 | 印刷費 | 60 | 60 | 人次 |  | 3,600 | 講義影印、成果冊印刷 |
| 3 | 場地布置費 | 1,000 | 3 | 式 |  | 3,000 |  |
| 4 | 差旅費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 5 | 雜支 | 800 | 1 | 式 |  | 800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 19,400 |  |  |  |  | 縣市自籌：19,400元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 7,400元 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 31,400元 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 38,800元 |  |  |

附表：教材教具費清單

第一期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計時器 | 450 | 4 | 個 | 1,800 |  |
| 大筆頭白板筆 | 140 | 10 | 組 | 1,400 | 4色一組 |
| 修正帶 | 40 | 20 | 個 | 800 |  |
| 總計 |  |  | 4,000 |  |  |

第二期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 釘書機 | 500 | 8 | 個 | 4,000 | 手牌壹指釘 |
| 總計 |  |  | 4,000 |  |  |

【計畫七】國小領域教師核心素養導向專業成長活動暨團務會議實施計畫

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文學習領域本土語文輔導小組

國小領域教師核心素養導向專業成長活動暨團務會議實施計畫

- 依據

- 教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市110學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

- 現況分析與需求評估：

新課綱已經上路，教師們的教學思維與方法，也應隨著新的核心素養導向，而有所變革，輔導團成員更應該做全市教師的領頭羊，培養協助發展「學校本位課程」、「多元教學模式」、「核心素養導向的課程教學」、「多元評量」、「有效學習策略」、「學習評量結果應用」，以及「學校層級課程評鑑的策略」的能力。

- 目的：

- 作為行政機關與現場老師之間溝通的橋樑。

- 隨時檢討團務發展的方向是否符合政策與現場的需要。

- 使輔導團員隨時接收最新的資訊，成為教育政策的推動者。

- 辦理單位：

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市大有國民小學

- 協辦單位：桃園市國民教育輔導團語文領域本土語文輔導小組

- 辦理日期：110年8月1日-111年7月31日

- 參加對象及人數：國小本土語文輔導小組團員、教學輔導伙伴教師、本土語文教學支援教師，每場次預估參與人數約15人

- 研習內容及地點及實施方式： 上下學期各3場，共6場次

第一學期：

（一）第一場：110年09月16日(星期四)大有國民小學

| 辦理時間 | 辦理內容 | 主講人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00~14:00 | 定期團務會議 |  |  |
| 14:00~14:50 | 輔導團本土語文領域經營與規劃-腦力激盪邁向績優 | 大有國小 陳梅蓉校長 外聘(隸屬關係) | 閩語教材教案主題探究 |
| 14:50~15:40 | 「核心素養導向」-閩語與自然科跨領域教學實務案例分享 | 田心國小 古安琪老師 外聘(隸屬關係) |  |
| 15:40~15:50 | 休息 |  |  |
| 15:50~16:40 | 「核心素養導向」-閩南語字音字形教學技巧 | 新街國小 范䕒云老師 外聘(隸屬關係) |  |
| 16:40~17:30 | 「核心素養導向」-多元教學評量技巧 | 興國國小 蘇瑞源老師 外聘(隸屬關係) |  |

（二）第二場：110年11月04日(星期四)上田國民小學

| 辦理時間 | 辦理內容 | 主講人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00~14:00 | 定期團務會議 |  |  |
| 14:00~14:50 | 輔導團本土語文領域經營與規劃--腦力激盪邁向績優 | 上田國小 王派土校長 外聘(隸屬關係) | 客語教材教案主題探究 |
| 14:50~15:40 | 「核心素養導向」-客家語校本課程教案分享 | 上田國小 李春枝主任 外聘(隸屬關係) |  |
| 15:40~15:50 | 休息 |  |  |
| 15:50~16:40 | 「核心素養導向」-輔導基層教師客家語有效教學實務分享 | 蚵間國小 鍾雪雲主任 外聘(隸屬關係) |  |
| 16:40~17:30 | 「核心素養導向」-教學策略應用 | 大有國小 王博成校長 外聘(隸屬關係) |  |

（三）第三場：111年01月06日(星期四)三光國民小學

| 辦理時間 | 辦理內容 | 主講人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00~14:00 | 定期團務會議 |  |  |
| 14:00~14:50 | 輔導團本土語文領域經營與規劃-腦力激盪邁向績優 | 三光國小 張玉英校長 外聘(隸屬關係) | 原民語教材 教案主題探究 |
| 14:50~15:40 | 「核心素養導向」- 融入家庭教育的本土語文教學 | 霞雲國小 邱芬蘭主任 外聘(隸屬關係) |  |
| 15:40~15:50 | 休息 |  |  |
| 15:50~16:40 | 「核心素養導向」-融入性別平等教育的本土語文教學 | 長興國小 陳筱婷主任 外聘(隸屬關係) |  |
| 16:40~17:30 | 「核心素養導向」-融入人權教育的本土語文教學 | 僑愛國小 陳巧柔老師 外聘(隸屬關係) |  |

第二學期

（一）第四場：111年02月24日(星期四)大有國民小學

| 辦理時間 | 辦理內容 | 主講人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00~14:00 | 定期團務會議 |  |  |
| 14:00~14:50 | 輔導團本土語文領域經營與規劃--原住民族語教學現況與未來 | 三光國小 張玉英校長 外聘(隸屬關係) | 原民語教材 教案主題探究 |
| 14:50~15:40 | 「核心素養導向」-結合在地化特色的本土語文有效教學 | 霞雲國小 邱芬蘭主任 外聘(隸屬關係) |  |
| 15:40~15:50 | 休息 |  |  |
| 15:50~16:40 | 「核心素養導向」-原住民語跨領域教學實務案例分享 | 長興國小 陳筱婷主任 外聘(隸屬關係) |  |
| 16:40~17:30 | 「核心素養導向」-原住民語多元評量及融入教學技巧分享 | 僑愛國小 陳巧柔老師 外聘(隸屬關係) |  |

（二）第二場：111年04月07日(星期四)大有國民小學

| 辦理時間 | 辦理內容 | 主講人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00~14:00 | 定期團務會議 |  |  |
| 14:00~14:50 | 輔導團本土語文領域經營與規劃-閩語教學現況與未來 | 大有國小 陳梅蓉校長 外聘(隸屬關係) | 閩語教材教案主題探究 |
| 14:50~15:40 | 本土語文推動「校本桌越團隊發展」技巧探究 | 田心國小 古安琪老師 外聘(隸屬關係) |  |
| 15:40~15:50 | 休息 |  |  |
| 15:50~16:40 | 「核心素養導向」-本土語文與藝術跨領域教學技巧分享 | 新街國小 范䕒云老師 外聘(隸屬關係) |  |
| 16:40~17:30 | 「核心素養導向」-本土語文與國語跨領域教學分享 | 興國國小 蘇瑞源老師 外聘(隸屬關係) |  |

（三）第三場：111年06月16日(星期四)上田國民小學

| 辦理時間 | 辦理內容 | 主講人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00~14:00 | 定期團務會議 |  |  |
| 14:00~14:50 | 輔導團本土語文領域經營與規劃-客語教學現況與未來 | 上田國小 王派土校長 外聘(隸屬關係) | 客語教材教案主題探究 |
| 14:50~15:40 | 「核心素養導向」-客家語跨領域教案分享 | 上田國小 李春枝主任 外聘(隸屬關係) |  |
| 15:40~15:50 | 休息 |  |  |
| 15:50~16:40 | 「核心素養導向」-本土語文多元評量及融入教學技巧分享 | 蚵間國小 鍾雪雲主任 外聘(隸屬關係) |  |
| 16:40~17:30 | 本土語文領域發展現況與未來 | 大有國小 王博成校長 外聘(隸屬關係) |  |

- 經費及概算：

由「教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點」及「桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫」專款項下支應。經費概算如附表。

- 成效評估之實施

本案預計採量化統計及質性分析來進行專業成長計畫成效評估，以教師反應、教師學習、教師使用新知能等三個層面設計四個提問，並以五等量表做為衡量工具進行成效評估。透過google 表單功能與不記名的回饋，得到最真實的意見，提供做為後續規劃參考。

| 評估時間 | 評估面向 | 評估方式 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各場次活動結束時 | 1.教師反應 2.教師學習 3.教師使用新知能 | 透過google 表單功能與不記名的問卷統計分析。 | 成效評估量表 (google 表單) |

國小本土語文輔導小組「團員增能暨團務會議」計畫成效調查表

| 題號 | 評估內容 | 完全 符合5 | 大部分符合4 | 部分不符合3 | 大部分不符合2 | 完全不符合1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本研習課程內容能提昇輔導員本土專業之能力？ |  |  |  |  |  |
| 2 | 本研習課程內容有助於日後將研習所學，帶回校內進行專業知識分享？ |  |  |  |  |  |
| 3 | 本研習課程內容有助於將新知運用於教學設計中提升學生學習成效？ |  |  |  |  |  |
| 4 | 本研習課程內容有助於能將所學於領域中分享，協助領域教師發展與成長？ |  |  |  |  |  |
| 5 | 您還有其他寶貴意見或其他具體建議？ |  |  |  |  |  |

十、預期成效

（一）團員能作為行政機關與現場老師之間溝通的橋樑。

（二）團員能隨時檢討團務發展的方向是否符合政策與現場的需要。

（三）團員能隨時接收最新的資訊，成為教育政策的推動者

附件

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文學習領域國小本土語文輔導小組

國小領域教師核心素養導向專業成長活動暨團務會議經費概算表(大有國小)

| 第一期-四、領域教師核心素養導向專業成長活動暨團務會議 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師鐘點費 | 1,000 | 12 | 節 |  | 12,000 | 外聘(隸屬關係)講師1,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 12,000 | 1 | 式 |  | 12,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 3 | 膳費 | 100 | 50 | 人次 |  | 5,000 | 1.每餐單價上限80元2.茶水費20元 |
| 4 | 印刷費 | 80 | 50 | 人次 |  | 4,000 | 講義影印、成果冊印刷 |
| 5 | 雜支 | 1,600 | 1 | 式 |  | 1,600 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 34,600 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：5,000元 2.縣市自籌：29,600元 |
| 第二期-四、領域教師核心素養導向專業成長活動暨團務會議 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 講師鐘點費 | 1,000 | 12 | 節 |  | 12,000 | 外聘(隸屬關係)講師1,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 12,000 | 1 | 式 |  | 12,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 3 | 膳費 | 100 | 50 | 人次 |  | 5,000 | 1.每餐單價上限80元2.茶水費20元 |
| 4 | 印刷費 | 80 | 50 | 人次 |  | 4,000 | 講義影印、成果冊印刷 |
| 5 | 雜支 | 1,600 | 1 | 式 |  | 1,600 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 34,600 |  |  |  |  | 縣市自籌：34,600元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 5,000元 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 64,200元 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 69,200元 |  |  |

附件1：運作實施計畫總經費表

運作實施計畫總經費表

| 項次 | 項目 | 第一學期 |  |  | 第二學期 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教育部國民及學前教育署 | 市府 預算 | 小計 | 教育部國民及學前教育署 | 市府 預算 | 小計 |  |
| 1 | 同德國中 | 60,000 | 24,750 | 84,750 | 40,000 | 30,750 | 70,750 | 155,500 |
| 2 | 大有國小 | 60,000 | 86,800 | 146,800 | 40,000 | 100,800 | 140,800 | 287,600 |
| 合計 |  | 120,000 | 111,550 | 231,550 | 80,000 | 131,550 | 211,550 | 443,100 |

附件2： 國中本土語文小組第一期分項經費概算表

桃園市110學年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

語文領域本土語文輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

第一學期

同德國中

| 一、計畫一「團員增能暨團務會議」 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 節 | 1,000 | 6 | 6,000 | 每場2節，共3場。 外聘(隸屬關係) 2節*3場 |
| 2 | 差旅費 | 式 | 10,000 | 1 | 10,000 | 覈實支付。(市款支應) |
| 3 | 印刷費 | 人次 | 60 | 45 | 2,700 | 每場15人，共3場。講義影印、成果和手冊印刷 |
| 4 | 教材教具費 | 式 | 900 | 1 | 900 | 詳如後附清單(市款支應)。 |
| 5 | 雜支 | 式 | 900 | 1 | 900 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 20,500 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助： 9,600元 2.縣市自籌：10,900元 |  |
| 二、計畫二 「分區服務」 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |  |
| 1 | 差旅費 | 式 | 3,200 | 1 | 3,200 | 核實支付(市款) |  |
| 2 | 場地布置費 | 場 | 1,000 | 3 | 3,000 |  |  |
| 3 | 印刷費 | 人次 | 20 | 60 | 1,200 | 每場20人，共3場。 支講義、成果冊印刷。 |  |
| 4 | 雜支 | 式 | 350 | 1 | 350 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |  |
| 合計 |  | 7,750 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助： 4,500元 2.縣市自籌：3,250元 |  |
| 三、計畫三「輔導員學習社群」 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 節 | 2,000 | 12 | 24,000 | 1場3節，共4場 外聘*4場 |  |
| 2 | 講座鐘點費 | 節 | 1,000 | 12 | 12,000 | 1場3節，共4場 外聘(隸屬關係)* 4場 |  |
| 3 | 差旅費 | 式 | 7,400 | 1 | 7,400 | 核實支付(市款支應) |  |
| 4 | 印刷費 | 人次 | 50 | 160 | 8,000 | 每場20人，共8場，講義影印、成果冊印刷； |  |
| 5 | 教材教具費 | 式 | 3,200 | 1 | 3,200 | 詳如後附清單(市款支應) |  |
| 6 | 雜支 | 式 | 1,900 | 1 | 1,900 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |  |
| 合計 |  | 56,500 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：45,900元。 2.縣市自籌：10,600元 |  |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  |  |  | 60,000 |  |  |  |
| 市府預算補助金額 |  |  |  | 24,750 |  |  |  |
| 總計 |  |  |  | 84,750 |  |  |  |

承辦人：               單位主管：            會計主任：          校長：

國中本土語文「團員增能暨團務會議」實施計畫-教材教具費清單-第一期

| 項目 |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 1.色紙 | 200 | 1 | 式 | 200 |  |
|  | 2.便利貼 | 200 | 1 | 式 | 200 |  |
|  | 3. 桌遊 | 500 | 1 | 式 | 500 | 適合本土語文教學應用桌遊 |
| 小計 |  |  |  |  | 900 |  |

國中本土語文「輔導員學習社群」實施計畫畫-教材教具費清單-第一期

| 項目 |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 1.原子筆 | 320 | 1 | 式 | 320 |  |
|  | 2. 便利貼 | 100 | 4 | 式 | 400 |  |
|  | 3. 海報筒 | 640 | 2 | 式 | 1,280 |  |
|  | 4.檔案夾冊 | 240 | 5 | 個 | 1,200 |  |
| 小計 |  |  |  |  | 3,200 |  |

附件3：國中本土語文小組第二期分項經費概算表

桃園市110學年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

語文領域本土語文輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

第二學期

同德國中

| 一、計畫一「團員增能暨團務會議」 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 |  | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 節 | 1,000 | 6 | 6,000 |  | 每場2節，共3場。 外聘(隸屬關係)*3場 |
| 2 | 差旅費 | 式 | 10,000 | 1 | 10,000 |  | 覈實支付。(市款支應) |
| 3 | 印刷費 | 人次 | 40 | 60 | 2,400 |  | 每場20人，共3場。講義影印、成果和手冊印刷 |
| 4 | 教材教具費 | 式 | 1,200 | 1 | 1,200 |  | 詳如後附清單(市款支應) |
| 5 | 雜支 | 式 | 900 | 1 | 900 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 20,500 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：6,400元 2.縣市自籌：14,100元 |  |
| 二、計畫二 「分區服務」 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 |  | 備註 |  |
| 1 | 差旅費 | 式 | 3,200 | 1 | 3,200 |  | 核實支付(市款支應) |  |
| 2 | 場地布置費 | 場 | 1,000 | 3 | 3,000 |  |  |  |
| 3 | 印刷費 | 人次 | 20 | 60 | 1,200 |  | 每場20人，共3場。 支講義、成果冊印刷。 |  |
| 4 | 雜支 | 式 | 350 | 1 | 350 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |  |
| 合計 |  | 7,750 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：3,000元 2.縣市自籌：4,750元 |  |  |
| 三、計畫三「輔導員學習社群」 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 |  | 備註 |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 節 | 2,000 | 6 | 12,000 |  | 1場3節，共2場 外聘*2場 |  |
| 2 | 講座鐘點費 | 節 | 1,000 | 12 | 12,000 |  | 1場3節，共4場 外聘(隸屬關係) *4場 |  |
| 3 | 差旅費 | 式 | 9,500 | 1 | 9,500 |  | 核實支付(市款支應) |  |
| 4 | 印刷費 | 人次 | 35 | 120 | 4,200 |  | 每場20人，共6場，講義影印、成果冊印刷 |  |
| 5 | 教材教具費 | 式 | 2,400 | 1 | 2,400 |  | 詳如後附清單(市款支應) |  |
| 6 | 雜支 | 式 | 2,400 | 1 | 2,400 |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |  |
| 合計 |  | 42,500 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：30,600元 2.縣市自籌：11,900元 |  |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |
| 市府預算補助金額 |  |  |  | 30,750 |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  | 70,750 |  |  |  |  |

承辦人：               單位主管：            會計主任：          校長：

國中本土語文「團員增能暨團務會議」實施計畫-教材教具費清單-第二期

| 項目 |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二期 | 1.色紙 | 100 | 1 | 式 | 100 |  |
|  | 2.便利貼 | 100 | 1 | 式 | 100 |  |
|  | 3. 桌遊 | 1000 | 1 | 式 | 1000 | 適合本土語文教學應用桌遊 |
| 小計 |  |  |  |  | 1200 |  |

國中本土語文「輔導員學習社群」實施計畫-教材教具費清單-第二期

| 項目 |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二期 | 1.原子筆 | 320 | 1 | 式 | 320 |  |
|  | 2. 便利貼 | 80 | 1 | 式 | 80 |  |
|  | 3. 海報筒 | 640 | 2 | 式 | 1,280 |  |
|  | 4.檔案夾冊 | 240 | 3 | 個 | 720 |  |
| 小計 |  |  |  |  | 2,400 |  |

附件4：國小本土語文小組第一期分項經費概算表

桃園市110學年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

語文領域本土語文輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

第一學期

（大有國小）

| 第一期-一、國小本土語文素養導向教學研究學習社群實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |  |
| 1 | 講師鐘點費 | 2,000 | 9 | 節 |  | 18,000 | 外聘講師2,000元/節 |  |
| 2 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 |  | 6,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |  |
| 3 | 場地佈置費 | 1,000 | 1 | 式 |  | 1,000 | 場地所需之耗材等 |  |
| 4 | 印刷費 | 80 | 50 | 人次 |  | 4,000 | 講義、手冊影印所需 |  |
| 5 | 教材教具費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 詳如後附清單(市款支應) |  |
| 6 | 雜支 | 2,400 | 1 | 式 |  | 2,400 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |  |
| 小計 |  | 39,400 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：12,200元 2.縣市自籌：27,200元 |  |
| 第一期-二、國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |  |
| 1 | 講師鐘點費 | 2,000 | 9 | 節 |  | 18,000 | 外聘講師2,000元/節 |  |
| 2 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |  |
| 3 | 膳費 | 100 | 80 | 人次 |  | 80,000 | 每餐單價上限80元、茶水費20元 |  |
| 4 | 場地布置費 | 1,000 | 1 | 式 |  | 1,000 |  |  |
| 5 | 印刷費 | 80 | 80 | 人次 |  | 6,400 | 講義影印、成果冊印刷 |  |
| 6 | 教材教具費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 詳如後附清單(市款支應) |  |
| 7 | 雜支 | 2,000 | 1 | 式 |  | 2,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |  |
| 小計 |  | 53,400 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：35,400元 2.縣市自籌：18,000元 |  |
| 第一期-三、國小國教輔導團分區到校諮詢服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |  |
| 1 | 教材教具費 | 4,000 | 1 | 式 |  | 4,000 | 詳如後附清單(市款支應) |  |
| 2 | 印刷費 | 60 | 60 | 人次 |  | 3,600 | 講義影印、成果冊印刷 |  |
| 3 | 場地布置費 | 1,000 | 3 | 式 |  | 3,000 |  |  |
| 4 | 差旅費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |  |
| 5 | 雜支 | 800 | 1 | 式 |  | 800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |  |
| 小計 |  | 19,400 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：7,400元 2.縣市自籌：12,000元 |  |
| 第一期-四、領域教師核心素養導向專業成長活動暨團務會議 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師鐘點費 | 1,000 | 12 | 節 |  | 12,000 | 外聘(有隸屬關係)講師1,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 12,000 | 1 | 式 |  | 12,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 3 | 膳費 | 100 | 50 | 人次 |  | 5,000 | 1.每餐單價上限80元2.茶水費20元 |
| 4 | 印刷費 | 80 | 50 | 人次 |  | 4,000 | 講義影印、成果冊印刷 |
| 5 | 雜支 | 1,600 | 1 | 式 |  | 1,600 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 34,600 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：5,000元 2.縣市自籌：29,600元 |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  |  |  |  | 60,000 |  |  |
| 市府預算補助金額 |  |  |  |  | 86,800 |  |  |
| 總計 |  |  |  |  | 146,800 |  |  |

承辦人：               單位主管：            會計主任：          校長：

附表：

國小本土語文素養導向教學研究學習社群-教材教具費清單-第一期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共讀書-策略55 | 350 | 20 | 本 | 7,000 |  |
| 海報-全開 | 20 | 50 | 張 | 1,000 |  |
| 總計 |  |  | 8,000 |  |  |

國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫-教材教具費清單-第一期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客家風情花布筆袋DIY材料包 | 40 | 100 | 份 | 4,000 |  |
| 擂茶DIY | 40 | 100 | 份 | 4,000 |  |
| 總計 |  |  | 8,000 |  |  |

國小國教輔導團分區到校諮詢服務-教材教具費清單-第一期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計時器 | 450 | 4 | 個 | 1,800 |  |
| 大筆頭白板筆 | 140 | 10 | 組 | 1,400 | 4色一組 |
| 修正帶 | 40 | 20 | 個 | 800 |  |
| 總計 |  |  | 4,000 |  |  |

附件5：國小本土語文小組第二期分項經費概算表

桃園市110學年度辦理十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

語文領域本土語文輔導小組輔導團運作計畫經費概算表

第二學期

（大有國小）

| 第二期-一、國小本土語文素養導向教學研究學習社群實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 2,000 | 3 | 節 |  | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 6 | 節 |  | 6,000 | 外聘(隸屬關係)講師1,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 6,000 | 1 | 式 |  | 6,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 3 | 場地佈置費 | 1,000 | 1 | 式 |  | 1,000 | 場地所需之耗材等 |
| 4 | 印刷費 | 80 | 50 | 人次 |  | 4,000 | 講義、手冊影印所需 |
| 5 | 教材教具費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 6 | 雜支 | 2,400 | 1 | 式 |  | 2,400 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 33,400 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：12,200元 2.縣市自籌：21,200元 |
| 第二期-二、國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師鐘點費 | 2,000 | 9 | 節 |  | 18,000 | 外聘講師2,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 |  | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 3 | 膳費 | 100 | 80 | 人次 |  | 8,000 | 每餐單價上限80元、茶水費20元 |
| 4 | 場地布置費 | 1,000 | 1 | 式 |  | 1,000 |  |
| 5 | 印刷費 | 80 | 80 | 人次 |  | 6,400 | 講義影印、成果冊印刷 |
| 6 | 教材教具費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 7 | 雜支 | 2,000 | 1 | 式 |  | 2,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 53,400 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：27,800元 2.縣市自籌：25,600元 |
| 第二期-三、國小國教輔導團分區到校諮詢服務 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教材教具費 | 4,000 | 1 | 式 |  | 4,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 2 | 印刷費 | 60 | 60 | 人次 |  | 3,600 | 講義影印、成果冊印刷 |
| 3 | 場地布置費 | 1,000 | 3 | 式 |  | 3,000 |  |
| 4 | 差旅費 | 8,000 | 1 | 式 |  | 8,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 5 | 雜支 | 800 | 1 | 式 |  | 800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 19,400 |  |  |  |  | 縣市自籌：19,400元 |
| 第二期-四、領域教師核心素養導向專業成長活動暨團務會議 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 講師鐘點費 | 1,000 | 12 | 節 |  | 12,000 | 外聘(有隸屬關係)講師1,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 12,000 | 1 | 式 |  | 12,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 3 | 膳費 | 100 | 50 | 人次 |  | 5,000 | 1.每餐單價上限80元2.茶水費20元 |
| 4 | 印刷費 | 80 | 50 | 人次 |  | 4,000 | 講義影印、成果冊印刷 |
| 5 | 雜支 | 1,600 | 1 | 式 |  | 1,600 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 34,600 |  |  |  |  | 縣市自籌：34,600元 |
| 教育部國民及學前教育署補助金額 |  |  |  |  | 40,000 |  |  |
| 市府預算補助金額 |  |  |  |  | 100,800 |  |  |
| 總計 |  |  |  |  | 140,800 |  |  |

承辦人：               單位主管：            會計主任：          校長：

附表：

國小本土語文素養導向教學研究學習社群-教材教具費清單-第二期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八色麥克筆 | 800 | 4 | 組 | 3,200 |  |
| 便利貼-橫格 | 75 | 16 | 本 | 1,200 |  |
| 透明資料套 | 360 | 10 | 組 | 3,600 |  |
| 總計 |  |  | 8,000 |  |  |

國小本土語文領域召集人增能研習實施計畫-教材教具費清單-第二期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閩南手做魚口包DIY材料包 | 100 | 80 | 份 | 8,000 |  |
| 總計 |  |  | 8,000 |  |  |

國小國教輔導團分區到校諮詢服務-教材教具費清單-第二期

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 釘書機 | 500 | 8 | 個 | 4,000 | 手牌壹指釘 |
| 總計 |  |  | 4,000 |  |  |

桃園市國民教育輔導團語文領域本土語文輔導小組計畫自我檢核表

| 向度 | 指標 | 指標細項 |  |  | 檢核參考說明 | 自我檢核 (是否符合達成) |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 組 織 運 作 與 人 員 配 當 | 1-1 組織 運作 | 1-1-1能訂定學年度推動目標及輔導策略。 |  |  | 能提出輔導小組110學年度推動目標與輔導策略等。 | ■是 □否 |  | P30-33 P50-55 |
|  |  | 1-1-2能檢討前一學年度計畫審查意見及執行成果，以利下一學年度計畫研擬的參考。 |  |  | 能列出109學年度計畫執行結果檢討及因應作為。 | ■是 □否 |  | P8-12 |
|  |  |  |  |  | 能將109學年度審查之中長期構思及建議，納入110學年度計畫規劃。 | ■是 □否 |  | P13-15 |
|  |  | 1-1-3能定期辦理領域(議題)輔導小組團務會議。 |  |  | 能列出團務定期會議的時間、場次及討論主題（含國中小團員對話機制）。 | ■是 □否 |  | P20-23 |
|  |  | 1-1-4能系統化、結構性辦理領域、議題或相關之跨領域國民教育輔導團團員增能活動。 |  |  | 能提出輔導小組團員系列增能計畫。 | ■是 □否 |  | P25-29 P56-60 |
|  |  |  |  |  | 團員增能課程規劃以十二年國教課綱(領綱)相關增能為主。 | ■是 □否 |  | P25-29 P56-60 |
|  |  | 1-1-5輔導小組成員能參加國教輔導團初階、進階、領導人三階培訓。 |  |  | 能掌握並表列107-109學年度參加人員人數與培訓類別。 | ■是 □否 |  | P5-6 |
|  |  | 1-1-6輔導小組成員能參加國教署十二年國教課綱培訓並通過認證 |  |  | 能提出表列成員取得國教署十二年國教課綱(總綱、領綱、主題回流等)培訓認證。 | ■是 □否 |  | P5-6 |
|  | 1-2 人員 配當 | 1-2-1輔導小組成員能依據專長做好任務分工。 |  |  | 能提出領域(議題)小組的組織架構圖、分工表(含各成員專長領域)。 | ■是 □否 |  | P4-6 |
| 2. 課 程 教 學 協 作 與 轉 化 | 2-1 政策 協作 | 2-1-1能協助或配合教育局（處）推動十二年國教課綱之領域（議題）課程與教學相關政策。 |  |  | 能說明協助或配合之具體事項。 | ■是 □否 |  | P44-49 |
|  | 2-2 政策 轉化 | 2-2-1推動十二年國民基本教育課程綱要之領域（議題）素養導向教學與評量。 |  |  | 能提出協助學校教師提升多元教學與評量策略應用之相關計畫。 | ■是 □否 |  | P39-43 P44-49 |
|  |  |  |  |  | 能提出研發及推廣應用核心素養導向教學與評量優良示例相關計畫。 | ■是 □否 |  | P39-43 |
| 3. 專 業 發 展 與 教 學 實 踐 | 3-1 專業 發展 | 3-1-1能反映現場課程與教學之實況及教師專業發展之需求，並適時提供專業協助。 |  |  | 能提出輔導小組反映學校教學問題及解決之機制。 | ■是 □否 |  | P30-33 P50-55 |
|  |  | 3-1-2能辦理推動十二年國民基本教育課程綱要相關增能活動或研習。 |  |  | 能提出領域教師之領綱增能計畫。 | ■是 □否 |  | P44-49 |
|  |  |  |  |  | 能提出十二年國教課綱相關素養導向課程、教學與評量之教師增能計畫。 | ■是 □否 |  | P39-49 |
|  |  |  |  |  | 能提出領域召集人規劃相關增能研習（課程如帶領共備與社群之知能）。 | ■是 □否 |  | P44-50 |
|  |  | 3-1-3能支持學校辦理導向課堂實踐之校本進修活動或學校專業學習社群之運作（如協助規劃或帶領運作等）。 |  |  | 能提出到校輔導或專業支持計畫。 | ■是 □否 |  | P30-33 P50-55 |
|  | 3-2 教學 實踐 | 3-2-1能協助或鼓勵教師將增能研習所獲十二年國教育課綱素養導向課程、教學與評量相關知能，實踐於課堂教學。 |  |  | 能將教師返校應用所學知能實際納入教師增能計畫內容。 | ■是 □否 |  | P30-33 P50-55 |
| 4.輔導小組之特色作為 |  | 依資源條件及教師專業需求，關注領域教學研究會及社群運作等，規劃有效之輔導策略，發展具有特色之輔導作為。 |  |  | 1.輔導團員積極自我精進，同時帶動現場教師精進教學知能。 2.依語言別成立社群，研發多元活潑課程。 3.國中國小兩小組專業分享，積極對話。 |  |  |  |
| 承辦人核章 |  |  |  | 相關承辦單位主管核章 |  |  | 直轄市、縣(市)教育局(處) 局(處)長核章 |  |
| 中央輔導團隊 領域(議題)審查意見 |  |  | 審查人員:___________ 年 月 日 |  |  |  |  |  |