桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國小領域教學圈-藝術領域「藝師藝友」授課增能研習實施計畫(項次2-3-6)

- 依據

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點

- 桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

- 緣起

藝術領域於各項課程與教學推動工作過程中所收集之問題彙整、分析後發現，其共同之重點在於任課教師多數不具領域教學專長；視覺藝術、音樂、表演藝術基礎教學能力薄弱。其中更為嚴重為因各校藝文領域教師大多缺乏表演藝術專長教師，故表演課程常為音樂與視覺所吞噬而被忽視。而有些學校中出現了雖有專長教師，但礙於人員編制之因素而導致無法任教專業科目淪為一般導師任教，反致專業科目須另聘代課教師的趨勢越趨嚴重。此關係在於整體師資培育機構的養成教育，及教師甄試方式之不利條件，在目前教育現場需立刻改善教師在專長教學能力不足的問題，而團務的推動需面臨這個挑戰並與以克服。

- 目標與行動策略

- 目標

  - 協助非專長藝術教師進行教學，研發配課教師專業增能課程。

  - 透過課程與教學研討，深化教師對藝術領域教材內涵的了解。

  - 蒐集各類藝術相關資源，對教學議題提供討論對話。

  - 提供互動機制、強化經驗交流，提升專業知能。

- 行動策略：工作坊－包含音樂、視覺藝術、表演藝術三面向課程。

- 計畫特色
規劃以工作坊方式邀請專家或第一線優秀老師帶領大家實際操作，並作一系列的專業課程，產出教材教法或針對以材質為主題創作藝術作品，開拓領域發展願景以達到教學培訓和教學經驗傳承。

- 辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市桃園區文山國民小學

- 協辦單位：桃園市桃園區慈文國民小學、桃園市中壢區山東國民小學、

桃園市桃園區啟文國民小學

- 實施期程

- 實施期程表：

| 期程 策略階段 | 110.9 〜 110.11 | 110.12 〜 111.1 | 111.1 〜 111.12 | 110.12 〜 111.1 | 111.01. 24-25 | 111.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)焦點問題凝聚主題 | 進行1-2次對話討論 |  |  |  |  |  |
| (二)實施計畫 |  | 工作人員協調與溝通 | 確認課程內容與講師 | 工作坊手冊或材料準備 | 辦理工作坊 |  |
| (三)計畫評估與彙整成果 |  |  |  |  |  | 成果撰寫與修正 |
| (四)辦理成果發表 |  |  |  |  |  | 建置於輔導團網站 |

- 焦點問題與凝聚主題

  - 期程：110年9月

  - 辦理重點：
因藝術領域包含音樂、視覺藝術、表演藝術三方面，為尋求三方面向的統整與顧及三方面向的專業性，召集人與副召集人先進行對話討論，以決定主軸與重要概念，再與輔導員間討論以焦點問題凝聚主題。

- 實施各項計畫

  - 期程：110年9月〜111年2月

  - 辦理重點：

    - 協調工作人員與工作內容

    - 確認課程內容與講師

    - 活動場地布置前準備工作

    - 收集課程內容資料，編印工作坊課程手冊。

- 計畫評估與彙整成果

  - 期程：111年2月

  - 辦理重點：有系統地整理過程資料與研習資料，與大家分享研究所得並彙整成成果。

- 成果發表

  - 期程：111年2月

  - 辦理重點：
具專長教師教學需求，研發配課教師專業增能課程、創意教學活動、教學素材與網路資源的平台，目前教學資料關於藝術領域的部分有數位影音資料庫、教學網等供教師教學參考使用。

- 辦理地點：桃園市桃園區文山國民小學(桃園市桃園區文中路120號TEL：(03) 3601400)

- 研習辦理資訊：

- 第二區(中壢區、八德區、平鎮區)本學年度優先錄取

- 第三區(大溪區、復興區、楊梅區、龍潭區)本學年度優先錄取

- 第四區(新屋區、大園區、觀音區)於111學年度優先錄取

- 第一區(桃園區、龜山區、蘆竹區)於111學年度優先錄取

- 參加對象與人數

- 請各校藝術領域擔任藝術課程之非專長教師參加。

- 各校跨藝術領域之授課教師。

- 音樂教學、視覺藝術教學、表演藝術教學技巧與實務分享為分組教學，每組限額30名，每人限報一組，不可重複報名，煩請報名時依照欲研習課程之研習報名處報名，分組教學以報名名單為準。

- 工作坊活動內容

- 課程內容：

  - 課程分為音樂、視覺藝術、表演藝術三組進行，故參加研習者只能擇其中一組研習，不可中途換組別。

  - 音樂、視覺藝術、表演藝術各以有系統的方式安排各項課程，並分第一階課程與第二階課程(如以下表格)。

| 組別 | 課程內容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 領綱重點與素養導向跨域(1小時) |  | 第二階段(6小時) |
|  | 課程分類 | 第一階段(5小時) |  |
| 視覺藝術 | 新媒體與肢體的交響樂 | 課程將透過文本與故事的再造，運用導電墨水與肢體的連結、碰觸，創造出科技與藝術的互動作品，譜出具有體感、聲音與節奏的交響樂。 透過電路原理和圖像造型的想像連結，導電墨水不但能在平面的紙上畫出電路，還能在衣服上作為穿戴式的感應。 |  |
| 表演藝術 | 創造性戲劇之融入學科應用實作工作坊 | 十二年國教素養導向教學鼓勵探究與實作與情境化、跨域的學習，戲劇適足以提供課程設計的框架，創造主動探究的學習過程。戲劇教育將人類經驗作為原始材料，引導學習者通過身歷其境的體驗、討論和回應，對於關鍵議題產生更進一步的體認與反思。把「被動聽課」的學生轉為「主動」，利用表演藝術多元的教學方式，融入學生的「學習情境」，穿透其中而不讓他們感受只有「填鴨」式的單向教學，而是雙向的互動對話。以十二年國民基本教育藝術領域課綱研修的主要人員角色出發，帶領伙伴們熟稔創造性戲劇教學的模式在藝術本質學科上的學習，並運用其學科本質的特性，融入到各學科的學習應用。 |  |
| 音樂藝術 | 樂說樂會演 | 藉由熟稔高大宜教學法，使用最自然的演唱方式來作為音樂主軸，輕鬆活潑跨域整合的方式應用在課程上，不論是樂理、欣賞、歌唱等教學，都能有所幫助與啟發。 使用領唱方式帶領學員們學習國內外的民謠歌曲，更利用聽音的方式結合肢體展現，來感受曲式的變化。演唱樂譜上的唱名，並以卡農的二聲部方式比出喀爾文手號，紮實的音樂基礎課程練習利用各式不同類型樂曲，運用身體的記憶，讓學員加深加廣不同曲式的應用。 |  |

- 講師及課程安排：第一天始業式及第二天分享為共同上課時間，其餘為分組上課(分音樂、視覺藝術、表演藝術三組)

| 日期 | 活動時間 | 活動主題 |  | 講師 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111. 01.24 (一) | 09：00 〜 10：00 | 領綱重點與素養導向之跨域課程 |  | 主持人 江彩鳳校長 | B1藝廊 |
|  | 10：00 〜 12：00 13 :00 〜 16：00 | 分組 | 音樂：樂說樂會演 | 音樂教室 | 音樂教室 |
|  |  |  | 視覺：新媒體與肢體的交響樂 | 創課教室 | 創客教室 |
|  |  |  | 表演：創造性戲劇之融入學科應用實作工作坊 | 舞蹈教室 | 舞蹈教室 |
| 111. 01.25 (二) | 09：00 〜 12：00 | 分組 | 音樂：樂說樂會演 | 音樂教室 | 音樂教室 |
|  |  |  | 視覺：新媒體與肢體的交響樂 | 創課教室 | 創客教室 |
|  |  |  | 表演：創造性戲劇之融入學科應用實作工作坊 | 舞蹈教室 | 舞蹈教室 |
|  | 13：00 〜 15：00 | 分組 | 音樂：樂說樂會演 | 音樂教室 | 音樂教室 |
|  |  |  | 視覺：新媒體與肢體的交響樂 | 創課教室 | 創客教室 |
|  |  |  | 表演：創造性戲劇之融入學科應用實作工作坊 | 舞蹈教室 | 舞蹈教室 |
| 111. 01.25 (二) | 15：00 〜 16：00 | 各組分享學習成果 |  | 陳曉嫻教授 林欣美講師 李其昌教授 | B1藝廊 |

- 因音樂教學、視覺藝術教學、表演藝術教學技巧與實務分享為分組教學，為避免材料準備不足影響學員學習，故每組僅限額30名，煩請報名時依照欲研習課程之研習報名處報名，分組教學以報名名單為準，每人限報一組，不可重複報名。

- 報名方式與錄取通知：

  - 報名截止日期：「藝師藝友」研習請於111年01月14日(五)前至教師專業發展系統報名(文山國小)。

  - 報名時請依欲參加之組別(音樂教學、視覺藝術教學、表演藝術教學)擇一報名報名後請留意：經過主辦單位審核通過者方能參與工作坊研習。本案報名後，請務必出席，避免影響他人權益。

- 參加人員給予公(差)假，並核實發予研習時數12小時。

- 成效評估

- 提升教師對藝術素養指標的認知與能力。

- 透過研習後之問卷回饋表，以得知教師研習反應與需求，以作為輔導團規劃專業增能之方向與需求。

- 能提升藝文教師對藝術課程教學策略的認知與能力，深化教師對藝術領域教材內涵的了解。

- 能整合藝術領域相關資源，提供教師對教學議題討論，經驗交流。

- 經費來源：
由「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應，概算如附表四。

- 獎勵：
承辦學校工作人員表現優良者，依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市立各級學校教職員獎懲要點」規定，核予獎勵，以慰辛勞。

- 本計畫陳市府教育局及教育部國民及學前教育署核准後實施。

附表一：

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國小藝術領域「藝師藝友」非專長教師授課增能研習課程與工作分配表

| 日期 | 活動 時間 | 活動主題 |  | 講師 外聘*2000*3位*11hr | 主持人 | 助理講師33節 1000元/hr | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111. 01 24 (一) | 09：00 10：00 | 領綱重點與素養導向之跨域課程 |  | 江彩鳳校長 外聘(隸屬)關係/1000元) | 劉俊宏校長 | 專輔 | B1藝廊 |
|  | 10：00 〜 16：00 | 分組 | 音樂 | 劉俊宏校長 | 江彩鳳校長 | 外聘助理講師5hr | 音樂教室 |
|  |  |  | 視覺 | 魏吉宏校長 |  | 外聘助理講師5hr | 創客教室 |
|  |  |  | 表演 | 林佩娟校長 |  | 外聘助理講師5hr | 舞蹈教室 |
| 111. 01 25 (二) | 09：00 〜 12：00 | 分組 | 音樂 | 劉俊宏校長 | 林佩娟校長 | 外聘助理講師3hr | 音樂教室 |
|  |  |  | 視覺 | 魏吉宏校長 |  | 外聘助理講師3hr | 創客教室 |
|  |  |  | 表演 | 林佩娟校長 |  | 外聘助理講師3hr | 舞蹈教室 |
|  | 13：00 〜 16：00 | 分組 | 音樂 | 黃清淵校長 (3hr) 桃園市特聘督學 | 魏吉宏校長 | 外聘助理講師3hr | 音樂教室 |
|  |  |  | 視覺 | 林欣美講師(3hr) 國立交通大學兼任講師 |  | 外聘助理講師3hr | 創客教室 |
|  |  |  | 表演 | 李其昌教授(3hr) 教育部跨領域美感卓越領航計畫協同主持人 |  | 外聘助理講師3hr | 舞蹈教室 |

附表二：

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國小藝術領域「藝師藝友」非專長教師授課增能研習意見回饋表

敬愛的教師您好：感謝您參與本次工作坊活動，希望工作坊內容與安排能讓您有豐富的收穫，為使下一次活動更臻完美，請依本次工作坊感受提供寶貴建議，作為日後舉辦活動之參考，謝謝。 - 基本資料 身分別：□領召人 □社群主持人 □有興趣教師 □其他 - 研習意見調查 項 目; 5最好、1最差. 主題與安排; 1.主題與內容相符，難易適中。; 5; 4; 3; 2; 1. 2.講師講解清楚，深入淺出生動有趣。; 5; 4; 3; 2; 1. 3.研習活動流程安排恰當。; 5; 4; 3; 2; 1. 4.研習場地規劃及設備設備安排恰當。; 5; 4; 3; 2; 1. 課 程內容; 5.透過本課程，我能更了解課程的教學內涵。; 5; 4; 3; 2; 1. 6.透過本課程，我能更了解課程的轉化與實踐方式。; 5; 4; 3; 2; 1. 7.透過本課程，可提升我對課程的教學能力。; 5; 4; 3; 2; 1. 8.對本次工作坊活動的整體滿意度; 5; 4; 3; 2; 1. 三、開放性問題 1.我對課程中印象最深刻的內容是那部分?請簡述課程內容： 2.有關培訓的未來課程規劃與內容，我建議(項目1-7時間,講師,課程內容等)： 3.其他:我想告訴藝文輔導團的悄悄話? 再次感謝您的參與及配合,請於活動結束時將此表交回,謝謝您！

附表三：

桃園市110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國小藝術領域「藝師藝友」非專長教師授課增能研習經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 2000 | 33 | 節 | 66,000 | 分3組授課,外聘專家學者 |
| 2 | 講師鐘點費 | 1000 | 1 | 節 | 1,000 | 外聘(隸屬關係)講座 |
| 3 | 助理講師鐘點費 | 1000 | 33 | 節 | 33,000 | 分3組授課,外聘隸屬關係 |
| 4 | 膳費 | 100 | 200 | 人次 | 20,000 | 每餐單價上限80元；茶水20元 |
| 5 | 印刷費 | 70 | 100 | 人份 | 7,000 |  |
| 6 | 教材教具費 | 140 | 100 | 份 | 14,000 | 研習課程中所需之消耗性材料，如木棍、零件、海報紙、版畫印刷紙張、製版材料等 |
|  |  | 100 | 100 | 份 | 10,000 | 研習課程中所需之教材教具，如樂譜、樂器、工具、戲服、道具、版畫工具等。 |
| 7 | 場地佈置費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 分三組場地,一場地1000元 |
| 8 | 雜支 | 7,500 | 1 | 式 | 7,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 合計 |  | 161,500 |  |  |  |  |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  | 0 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  | 161,500 |  |  |
| 合計 |  |  |  | 161,500 |  | 教育局款 |

承辦人：	單位主管：	會計主任：	校長：