桃園市111學年度精進國民中小學

教師教學專業與課程品質整體推動計畫

教師專業發展實踐方案

地方輔導群運作計畫

桃園市政府教育局

中華民國111年4月

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

教師專業發展實踐方案地方輔導群運作計畫

目錄

壹、依據………………………………………………………………………………………2

貳、組織架構及分工表………………………………………………………………………2

參、現況分析與需求評估……………………………………………………………………6

肆、計畫目標 ………………………………………………………………………………14

伍、輔導重點及服務（支持或輔導）內涵 ………………………………………………14

陸、111學年度推動重點與行動方案………………………………………………………16

柒、地方輔導群群務行事曆 ………………………………………………………………19

捌、預期成效 ………………………………………………………………………………21

玖、經費編列 ………………………………………………………………………………24

拾、各項子計畫

子計畫1－專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫…………………………………35
              (精進計畫子計畫項次－1-2-1-1)

子計畫2－初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫…………………79
(精進計畫子計畫項次－1-2-1-2)

子計畫3－中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫…………………………………………93
(精進計畫子計畫項次－1-3-3-2)

子計畫 4－社群召集人增能實施計畫……………………………………………………138
(精進計畫子計畫項次－1-1-4-1)

子計畫 5－中小學素養導向教師專業社群分區輔導實施計畫…………………………143

(精進計畫子計畫項次－1-2-2-3)

子計畫 6--績優社群遴選暨成果發表會實施計畫………………………………………147
(精進計畫子計畫項次－3-1-1-1)

子計畫7－桃園市教師專業發展人力資源平台實施計畫 ………………………………155
(精進計畫子計畫項次－1-3-2-1)

拾壹、教師專業實踐方案地方輔導群運作計畫自我檢核………………………………158

拾貳、課程推動人員代理代課費

--實踐方案輔導群組織-輔導夥伴及其輔導群、教學輔導教師、薪傳教師……………164

拾參、教師專業發展推動單位運作經費概算表

教師專業發展推動單位運作-資本門………………………………………………………166

教師專業發展推動單位運作-人事費………………………………………………………168

教師專業發展推動單位運作-運作經費……………………………………………………171

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

桃園市111學年度國民教育輔導團整體團務計畫

- 依據

- 教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 教育部補助辦理教師專業發展實踐方案作業要點

- 桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市111學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

- 組織架構及分工表

- 組織架構—桃園市精進計畫輔導團—地方輔導群組織架構

各項子計畫業務分工架構圖

召集人:

王博成

副召集人:

謝繼仁

游淑珍

金壽梅

執行秘書:

林宏武

地方輔導群組織分工表

| 桃園市111學年度地方輔導群組織分工表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長及教師專業發展中心 | 職稱 | 姓名 | 工作職掌 | 備註 |
|  | 團長/召集人 | 王博成校長 | 統籌、整合輔導團及中心各項計畫 | 兼任 中心主任 |
|  | 副團長/副召集人 | 謝繼仁校長 | 協助召集人辦理及督導輔導團團務計畫 |  |
|  | 副團長/副召集人 | 游淑珍校長 | 協助召集人辦理及督導輔導團團務計畫 |  |
|  | 副團長/副召集人 | 金壽梅校長 | 協助召集人辦理及督導輔導團團務計畫 |  |
|  | 執行秘書 | 林宏武主任 | 協助召集人辦理及督導輔導團團務計畫 |  |
|  | 專任輔導員 | 何蓓茵 | 綜理輔導團事務及各輔導團聯繫 |  |
|  | 中心助理 | 江瑋恩 | 辦理中心行政事務及協助團務運作 |  |
|  | 中心助理 | 蕭眯亘 | 辦理中心行政事務及協助團務運作 |  |
|  | 中心助理 | 趙倉毅 | 辦理中心行政事務及協助團務運作 |  |
|  | 兼任輔導員1 | 郭宜珈教師 | 1.負責規劃全市教師專業學習社群申辦及審查 2.協助全市教師專業學習社群執行與輔導 3.負責遴選全市績優教師專業學習社群及成果發表 | 社群推動小組長 |
|  | 兼任輔導員2 | 李佑珊主任 | 1.負責規劃全市三類人才培訓及認證 2.負責規劃全市社群召集人培訓增能 3.負責規劃輔導夥伴培訓及增能 | 人才培訓小組長 |
|  | 兼任輔導員3 | 林建碩主任 | 1.負責建置全市初任教師及薪傳教師名單 2.負責配對薪傳教師及初任教師及其輔導 3.辦理初任教師座談會及薪傳教師增能 4.協助推動初任教師校內公開授課 | 初任薪傳教師小組長 |
|  | 兼任輔導員4 | 林裕峯主任 | 1.負責建置、規畫及更新輔導團網站 2.負責建置、規畫及更新全市區域網絡人才庫 3.負責建置及更新全市社群計畫線上資料庫 | 人才網絡小組長 |
|  | 兼任輔導員5 | 蔡佩宜主任 | 1.專業學習社群小組組員 2.協助小組長推動教師專業學習社群事宜 |  |
|  | 兼任輔導員6 | 林君穎主任 | 1.專業學習社群小組組員 2.協助小組長推動教師專業學習社群事宜 |  |
|  | 兼任輔導員7 | 洪儀欣主任 | 1.初任及薪傳教師輔導小組組員 2.協助小組長推動初任及薪傳教師輔導事宜 |  |
|  | 兼任輔導員8 | 吳國禎主任 | 1.人才培訓小組組員 2.協助小組長推動人才培訓事宜 |  |
|  | 兼任輔導員9 | 王懷憲主任 | 1.負責建置、規畫及更新輔導團網站 2.負責建置、規畫及更新全市區域網絡人才庫 |  |
|  | 兼任輔導員10 | 尹玉藍主任 | 1.初任及薪傳教師輔導小組組員 2.協助小組長推動初任及薪傳教師輔導事宜 |  |
|  | 兼任輔導員11 | 林宏武主任 | 協助召集人辦理及督導輔導團團務計畫 |  |

- 地方輔導群輔導員證照取得及培訓情形

持續鼓勵地方輔導群輔導員取得證照與講師增能培訓，目前國中學段輔導員比例仍較少，希望透過各類培訓計畫或主動招募成員的方式補足，以下為110年推薦取得之情形。

| 職稱 | 姓名 | 三類人才認證 | 講師資格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三類人才(初階) | 三類人才(進階) | 三類人才(教輔) | 社群召集人 | 十二年國教總綱、主題進階、領綱種子 |
| 總召 | 王博成校長 | 初階 |  |  |  |  |  |
| 副召 | 謝繼仁校長 | 初階、進階 |  |  |  |  |  |
| 副召 | 游淑珍校長 | 初階、進階 | V | V |  | V | V(總綱種子、主題進階教師 |
| 副召 | 金壽梅 校長 | 初階、進階、教輔 |  |  |  |  | V(總綱種子教師、社會領綱) |
| 執行秘書 | 林宏武 主任 | 初階、進階 | V | V |  | V |  |
| 三類人才組長 | 李佑珊主任 | 初階、進階、教輔 | V | V | V | V | V(總綱種子教師) |
| 初任組長 | 林建碩主任 | 初階、進階 |  |  |  | V |  |
| 社群組長 | 郭宜珈老師 | 初階、進階、教輔 | V | V | V | V |  |
| 網絡組長 | 林裕峯主任 | 初階、進階 |  |  |  | V |  |
| 兼任輔導員 | 尹玉藍主任 | 初階 |  |  |  |  |  |
| 兼任輔導員 | 吳國禎主任 | 初階、進階、教輔 | V |  |  | V |  |
| 兼任輔導員 | 林君穎主任 | 初階、進階、教輔 | V | V | V | V | V(總綱種子教師、國語文領綱) |
| 兼任輔導員 | 蔡佩宜主任 | 初階、進階 |  |  |  | V |  |
| 兼任輔導員 | 洪儀欣主任 | 初階 |  |  |  |  |  |
| 兼任輔導員 | 王懷憲主任 | 初階 |  |  |  |  |  |

- 地方輔導群輔導員證照取得及培訓數量比率分析

| 證照類別 | 專業回饋人才 (初階) | 專業回饋人才 (進階) | 專業回饋人才 (教輔) | 初階回饋人才講師 | 進階回饋人才講師 | 教輔回饋人才講師 | 社群 召集人講師 | 十二年國教總綱、主題進階、領綱種子講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取證比例 | 100% | 73% | 33% | 40% | 27% | 20% | 53% | 20% |

# 參、現況分析與需求評估

111學年度持續辦理社群分區輔導計畫及到校諮詢服務計畫，提供各校公開授課及社群運作之專業協助與諮詢輔導，並促成跨校經驗交流與分享，協助各校解決公開授課及社群推動過程所遇之困難，提升教師教學成效。

- 專業回饋人才培訓及認證

配合新課綱實施，辦理專業回饋三類人才培訓及認證，並辦理學員課程研習滿意

度調查，作為後續檢討改進依據，詳細內容如下:

| 研習名稱 | 計畫場次 | 已辦理場次 | 111預計辦理場次 | 現況分析 | 需求評估 | 未來規劃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初階專業回饋人才培訓 | 7 | 4 | 10 | 1.共計105人參與 2.學員滿意度96.3% 3.二場次學校申請場次(南興國小、華勛國小) | 1. 110學年度桃園市因疫情影響未舉辦國中、國小教師及幼教甄試，故無經教甄錄取之初任教師，初階回饋培訓參與學員驟減，故調整開放由學校申請，共有2校申請，地方輔導群派員至學校辦理研習，學校教師可就近參與研習，大幅提升參與率，亦可將專業回饋三類人才培訓及認證訊息傳達致較偏遠學校。 2.有部分教師已取得初階回饋資格多年，未來可開發已取得初階回饋資格教師的回流課程。 | 1. 111學年度將持續開放部分場次由學校申請， 開放場次數量視學校申請情況做調整。 2.針對110學年度已取得初階回饋人才資格的教師規劃3場次為初階回流研習。 2.111學年度持續與國民教育輔導團合作，視其需求辦理專班場次。 |
| 進階專業回饋人才培訓 | 3 | 2 | 5 | 1.共計11人參與 2.學員滿意度為98% | 1.針對已取得初階資格之教師鼓勵繼續完成進階及教學輔導教師認證。 2.有部分教師已取得進階回饋資格多年，未來可開發已取得進階回饋資格教師的回流課程。 3.地方輔導群可與國教團合作，鼓勵團員繼續參與進階及教學輔導教師認證。 | 1.持續鼓勵已取得初階資格教師繼續完成進階及教學輔導教師認證。 2. 2.針對110學年度已取得初階回饋人才資格的教師規劃3場次為進階回流研習。 3.與國民教育輔導團建立常態模式，使專業回饋人才認證資訊於國教團內普遍公開化，鼓勵國教團員取得進階及教學輔導教師認證資格。 |
| 教學輔導教師儲訓 | 1 | 1 | 1 | 1.共計15人參與 2.學員滿意度為97% |  |  |

- 推動教師專業學習社群

社群運作相關計畫規劃流程如下圖

全市社群規劃分申請、培訓、執行與輔導、成果展示等四程序，以社群召集人研習、社群分區輔導計畫及到校諮詢服務計畫，110學年度社群申請總數達565個社群，111學年度將依此模式將教師申請社群管道單純化，減少行政負擔，豐富社群申請類型，期使社群發展更具效能。

- 教師專業學習社群運作情形：

| 學年度 | 基礎社群 | 初階社群 | 進階社群 | 現況分析 | 需求評估 | 未來規劃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 374 | 177 | 14 | 1.申請總群數為565群，108學年度587群，至109學年度654群，社群數量已達穩定，但數量集中於基礎社群，初階及進階社群並無明顯成長。 2.第二年實施線上申請、線上審查、線上成果上傳與線上評選績優社群機制 ，部分學校已熟悉線上申辦方式，可加速行政流程與強化效率。 | 1.有部分學校因新進行政人員不熟悉操作方式，目前社群申辦網站上附有111學年度社群申辦操作說明，可讓各校熟悉社群線上申辦操作。 2.因進階社群數量比例偏低，應針對已參與過社群之教師，給予進階社群發展相關事宜規劃知能，以利進階社群之推展。 | 1.111學年度持續辦理社群線上申辦說明會，解說社群運作規則、示範操作社群線上申辦流程，並同時錄影，將申辦說明影音檔放置於申辦網站，供各校隨時點閱。 2.111學年度辦理社群分區輔導，至各分區進行社群輔導諮詢，同時配合到校諮詢服務座談會，提供社群運作之專業協助。 3.111學年度將仍辦理進階社群召集人培訓研習，鼓勵已參與過社群之教師朝向進階社群發展。 |
|  | 社群總數565個 |  |  |  |  |  |

- 社群相關之研習：

| 研習名稱 | 計畫場次 | 已辦理場次 | 111年預計辦理場次 | 現況分析 | 需求評估 | 未來規劃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群召集人研習 | 6 | 5 | 6 | 1.三場社群召集人研習學員對象為未擔任過社群召集人，共69人次參與，學員滿意度95.6%。 2.一場進階社群召集人，學員對象為已擔任過社群召集人，共6人次參與，學員滿意度96.6%。 3.一場社群申辦說明會以線上方式辦理，各校派員於線上參與，學員滿意度94.6%。 | 1.進階社群召集人研習，主要針對已帶領過社群之召集人進行培訓，鼓勵其社群能逐步邁向進階社群。 2.初任社群召集人對於社群運作之經費核銷、辦理研習等行政流程不熟悉，需強化召集人實務推動之專業知能。 3.為鼓勵基礎社群及初階社群逐步向進階社群發展，需對已參與過社群之教師，給予規劃進階社群所需相關知能。 | 1.111學年度將社群召集人培訓研習分為初階及進階兩類，其中進階社群召集人研習對象為完成專業學習社群召集人初階研習，並曾任社群召集人至少1年之校師，希望藉由進階社群召集人培訓增進桃園市進階社群發展。 |
| 社群分區輔導 | 5 | 5 | 5 | 1.共計97人參與 2.學員滿意度93.6% | 1.目前社群分區輔導場地借用地方輔導群輔導員所屬學校辦理，未來需要擴展其他學校，需要每區學校提供場地。 | 1.111學年度除編派地方輔導群輔導員提供各區社群期中輔導，在同場次也邀請當區績優社群經驗分享，由已經帶領社群之召集人及社群之成員，分別以召集人及成員不同角度分享社群經驗。 |
| 教師專業學習社群績優社群成果發表會 | 1 | 1 | 1 | 110學年度因疫情影響，績優社群評選仍辦理，但全市發表會暫停。 | 1.110學年度績優社群皆聘請本市評選委員，111學年度可邀請外縣市相關專業人員進行評選，拓展社群視野。 | 1.績優社群評選邀請外縣市專家學者擔任評選委員，並於邀請列席績優社群發表會，促進教師教學及研究交流的機會。 |

- 初任教師輔導及薪傳教師制度

| 名稱 | 計畫場次 | 已辦理場次 | 111預計辦理場次 | 現況分析 | 需求評估 | 未來規劃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初任教師座談會 | 4 | 2 | 6 | 1.共98人參與 2.學員滿意度 97.4% 3.110學年度桃園市未辦理教師甄試，只有公費教師共22名。辦理二場次研習，一場次為初任代理代課教師，一場次為公費教師，但因人數較少，開放初任代理代課教師報名。 | 1.桃園市代理代課教師人數眾多，且無參與過初任教師之培訓，應給予基本教育專業知能。 | 1.111學年度新增初任代理代課教師導入培訓專班。 |
| 初任回流教師座談會 | 8 | 8 | 8 | 1.共75人參與 2.學員滿意度 95.4% | 1.初任回流校師包含108、109學年度初任教師，回流教師出席率偏低。 | 1.未來規劃與新課綱相關之課程，提升教師教學現場所需知能，強調課程能給予教師現場教學的實用性。 |
| 薪傳教師增能研習 | 4 | 1 | 4 | 1.共14人參與 2.學員滿意度 97.3% 3. 110學年度桃園市未辦理教師甄試，只有公費教師共22名，故辦理一場薪傳教師研習。 | 1.持續落實與初任教師 配對機制。 | 1.檢核薪傳教師對初任教師的輔導機制 |

- 辦理團員增能研習：110學年度辦理四場次，寒假期間二場次，暑假期間二場次，研習對象除地方輔導群輔導員，開放部分名額讓一般教師參與，以達資源共享之利。111學年度規劃四場次團員增能研習，並配合專書閱讀，提升團員自我增能。

110學年度夥伴增能研習:

| 梯次 | 課程主題 | 參加人數 | 需求評估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 教師專業社群於新課綱探角色探討 | 33 | 110學年度配合新課綱之素養導向課程發展，將規劃以素養導向為主之教學設計工作坊，提升團員資訊知能及增進素養導向教學策略，111學年度持續辦理新課綱政策下，團員所需知能之相關研習。 |
| 二 | 素養導向教學與評量設計(國語) | 45 |  |
| 三 | 素養導向教學與評量設計(數學上) | 50 |  |
| 四 | 素養導向教學與評量設計(數學下) | 50 |  |

111學年度團員增能研習:

| 梯次 | 增能主題 | 辦理學校 | 日期&時間 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 素養導向教學備課的心法與技術 | 西門國小 | 111/8/9(二)9:00~16:00 | 王勝忠教授 |
| 二 | 應用App及數位互動工具進行探究式教學實務 | 西門國小 | 111/8/23(二)9:00~16:00 | 黃國禎教授 |
| 三 | 主題式教學於班級經營之應用 | 西門國小 | 111/8/30(二)9:00~16:00 | 張國保教授 |
| 四 | 授課教師主導的公開授課(TDO) | 西門國小 | 112/1/10(二)9:00~16:00 | 張民杰教授 |
| 五 | 教具與桌遊之教學應用 | 西門國小 | 112/1/17(二)9:00~16:00 | 吳政新研究員 |
| 六 | 啟動素養導向教學設計力 | 西門國小 | 112/1/18(三)9:00~16~00 | 張堯卿教授 |

- 地方輔導群網絡建置

目前地方輔導群網站(http:lcg.rhps.tyc.edu.tw)主要功能有三:

- 各社群計畫線上申辦、教專中心線上分案派審、評審委員線上審查、社群計畫線上修正、社群期中、期末成果上傳、績優社群線上初選，教專中心可即時掌握各校社群填報情形，於期中透過上傳之成果可了解各社群運作進度，簡化各校社群申請流程，達成無紙化及提升行政效率。

- 各社群運作及各校公開授課可於網站搜尋所需人才資料庫，網站並提供教師或行政人員於相關事宜諮詢輔導媒合需求填報專區。

- 薪傳教師輔導紀錄成果上傳，地方輔導群及上級機關可於網站收取各校薪傳教師之輔導紀錄表，了解各校薪傳教師與初任教師之輔導情形。

未來透過地方輔導群網站逐步建立全市人才資料網絡，提供教師學習社群運作、公開授課等各項資源及協助，創造教師課程教材資源共享，教學知能交流平台。

肆、計畫目標

- 健全地方輔導群人力資源，精進全市教師課程及教學專業發展。

- 透過三類人才培訓協助學校建置公開授課專業回饋人才，協助學校落實公開授課及專業回饋，協助教師課程與教學精進。

- 推動教師專業學習社群，整合輔導團人力資源，協助學校共備及觀議課，並培訓學校社群召集人帶領學校學習社群成員成為學習專家，以提升學生學習成效。

- 建立社群分區輔導機制，以利了解社群運作之困境與協助解決問題。

- 落實初任教師的輔導，提升初任教師教學及班級經營知能及生活適應。

- 建立分區人力資源網絡，提供學校教師專業成長所需人力資源。

- 建立各項計畫輔導回饋機制，作為計畫推動及修正重要依據。

伍、輔導重點及服務（支持或輔導）內涵

- 輔導重點

(一)培訓適量輔導人才，並對現有夥伴進行十二年國教課綱、領綱增能及素養導向課程、教學、評量之增能課程。

(二)透過社群的申辦，輔導學校推動社群的運作及公開授課的共備觀議課。

(三)辦理三類人才培訓、社群召集人增能培訓及薪傳教師增能等研習。

(四)強化對初任教師的輔導及薪傳教師的增能及服務考核。

(五)建立並提供區域網絡人才資料庫。

(六)到校諮詢服務座談會

二、到校輔導機制

111學年度持續辦理「教師專業發展實踐方案到校諮詢服務座談會實施計畫」，規劃三年至全市各國中小辦理到校諮詢服務，將全市中小學校分區分組，提供各校公開授課及社群運作之專業協助與諮詢輔導，並促成經驗交流與分享，協助各校解決公開授課及社群推動過程所遇之困難，提升教師專業學習社群實施成效，蒐集各校意見及提問，作為後續推動實踐方案計畫之參考。到校服務內涵如下

1.辦理期程

第一期:110年8月1日至111年7月30日

第二期:111年8月1日至112年7月30日

第三期:112年8月1日至113年7月30日

2.諮詢服務內容

・公開授課相關問題：公開授課的規劃、備觀議課之作法、觀課之相關規準

或公開授課之相關問題與困難。

・教師專業社群：社群運作與專業成長（期程與規劃）、經驗分享、成果之建

置與運用、社群遇到之困難及其他社群相關問題。

・輔導流程：

| 時間 | 活動內容 | 講師 |
| --- | --- | --- |
| 13:30~15:30 | 講座-公開授課之規劃(依輔導學校需求調整) | 林君穎 |
| 15:30~16:30 | 綜合座談 |  |

3.參加對象

國民教育輔導團地方輔導群團員及參與到校諮詢服務座談會代表。

4.預期效益

藉由地方輔導群諮詢輔導，了解各校實施公開授課、社群運作困境，提供政

策推動之參考，整合學校教師專業實踐方案計畫及資源，提升各校公開授課

及社群運作效能。

5.時程規劃及地點:

第一期:

| 區域 | 學段 | 時間 | 地點 | 參與學校 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 復興區 大溪區 八德區 | 國小 | 110年11月2日 14:00~17:00 | 大溪國小 | 仁善、僑愛、南興、永福、田心、仁和、大溪 |
|  | 國中 | 110年11月9日 14:00~17:00 | 大溪國中 | 大溪、仁和、八德、大成、永豐高中國中部、介壽 |
| 桃園區 龜山區 | 國小 | 111年4月12日 14:00~17:00 | 龜山國小 | 龜山、東門、中埔、成功、會稽、建國、中山 |
|  | 國中 | 111年4月19日 14:00~17:00 | 龜山國中 | 同德、會稽、大有、經國、大崗、幸福、龜山 |

第二期:

| 區域 | 學段 | 時間 | 地點 | 參與學校 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蘆竹區 大園區 | 國小 | 111年11月1日 14:00~17:00 | 大園國小 | 內海、溪海、潮音、沙崙、埔心、光明、大園 |
|  | 國中 | 111年11月8日 14:00~17:00 | 大園國中 | 大園、竹圍、大竹、南崁、山腳、光明、 |
| 中壢區 平鎮區 | 國小 | 112年4月11日 14:00~17:00 | 平鎮國小 | 南勢、山豐、宋屋、新勢、忠貞、內定、平鎮 |
|  | 國中 | 112年4月18日 14:00~17:00 | 平鎮國中 | 新明、龍岡、大崙、興南、內壢、自強、平鎮 |

第三期:

| 區域 | 學段 | 時間 | 地點 | 參與學校 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新屋區 觀音區 | 國小 | 112年11月7日 14:00~17:00 | 東明國小 | 大潭、保生、新坡、崙坪、上大、新屋、東明 |
|  | 國中 | 112年11月14日 14:00~17:00 | 觀音國中 | 永安、大坡、觀音、草漯、觀音高中國中部、新屋高中國中部 |
| 楊梅區 龍潭區 | 國小 | 113年4月9日 14:00~17:00 | 楊梅國小 | 水美、上田、大同、瑞原、上湖、高榮、楊梅 |
|  | 國中 | 113年4月16日 14:00~17:00 | 楊梅國中 | 楊梅、仁美、富岡、瑞原、楊明、瑞坪、龍潭 |

# 陸、111學年度推動重點與行動方案

一、推動重點:

(一)辦理專業回饋三類人才培訓，提升教師公開授課之備觀議課知能

(二)推動教師專業學習社群，發展素養導向教學

(三)辦理初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓

(四)建置區域網絡人才資料庫，統收各社群成果教材教法及其發展之相關資源

二、行動方案配合之各項計畫

子計畫1-專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫

子計畫2-初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫

子計畫3-中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

子計畫4-社群召集人增能實施計畫

子計畫5-中小學素養導向教師專業學習社群分區輔導實施計畫

子計畫6-國中小績優社群遴選暨成果發表會實施計畫

子計畫7-桃園市教師專業發展人力資源平台實施計畫

子計畫8-教師專業發展實踐方案到校諮詢服務座談會實施計畫(納入團務計畫)

三、教師專業發展地方輔導群運作計畫行動方案摘要表

| 桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫 教師專業實踐方案地方輔導群運作計畫行動方案摘要表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 行動策略或計畫名稱 | 內容概述 | 執行期程 | 經費預算 | 經費來源 | 續辦 |
| 1 | 地方輔導群團務運作計畫 | 1.輔導員工作會議、研習課程講師共備會議印刷費、膳費 2.輔導員工作會議、研習課程講師共備會議、教育部定期會議、到校諮詢服務之差旅費 | 111/8/1 至 112/7/31 | 420,000元 | ■教育部精進補助-地方輔導群基本補助420,000元 □縣市自籌 □其他 (本案為地方輔導群運作計畫，經費由署款支應) | ■是□ 否 |
| 2 | 專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫 | 增進教師專業成長知能，培訓教師專業發展回饋人才 | 111/8/1 至 112/3/31 | 416,540元 | □教育部精進補助-地方輔導群基本補助 □縣市自籌 ■其他專案: 教育部精進計畫補助專業成長活動計畫416,540元 (本案為精進計畫專業成長活動計畫，經費由署款支應) | ■是□ 否 |
| 3 | 初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫 | 薪傳國家優質良師典範，導引初任教師積極投入教育志業；輔導初任教師理解教育政策及發展方向，掌握教育核心，提昇教學力 | 111/8/1 至 111/10/31 | 246,350元 | □教育部精進補助-地方輔導群基本補助 □縣市自籌 ■其他專案: 教育部精進計畫補助專業成長活動計畫246,350元 (本案為精進計畫專業成長活動計畫，經費由署款支應) | ■是□ 否 |
| 4 | 中小學校素養導向教師專業學習社群實施計畫 | 發展學年或領域教學研究會採專業學習社群模式運作，結合自主行動、溝通互動及社會參與等核心素養，實現在生活情境脈絡中終身學習 | 111/8/1 至 112/6/30 | 5,797,400元 | □教育部精進補助-地方輔導群基本補助 ■縣市自籌:0元 ■其他專案: 教育部精進計畫補助專業成長活動計畫5,797,400元 (本案為精進計畫專業成長活動計畫，經費由署款與市款分別支應) | ■是□ 否 |
| 5 | 社群召集人增能實施計畫 | 協助專業學習社群成員瞭解社群運作、加強社群召集人相關知能 | 111/8/1 至 112/9/30 | 89,700元 | □教育部精進補助-地方輔導群基本補助 ■縣市自籌:89,700元 (本案為精進計畫專業成長活動計畫，經費由市款支應) □其他專案 | ■是□ 否 |
| 6 | 中小學素養導向教師專業學習社群分區輔導實施計畫 | 提供各區社群期中輔導，邀請當區績優社群經驗分享與交流 | 111/11/1 至 112/1/31 | 53,500元 | □教育部精進補助-地方輔導群基本補助 ■縣市自籌:53,500元 (本案為精進計畫專業成長活動計畫，經費由市款支應) □其他專案 | ■是□ 否 |
| 7 | 國中小績優社群遴選暨成果發表會實施計畫 | 藉由獎勵機制，鼓勵各校社群之經驗交流，提供教師專業增能並提升教學士氣，持續精進教學能力 | 112/6/1 至 112/7/31 | 156,500元 | □教育部精進補助-地方輔導群基本補助 ■縣市自籌: 156,500 (本案為精進計畫專業成長活動計畫，經費由市款支應) □其他專案: | ■是□ 否 |
| 8 | 桃園市教師專業發展人力資源平台實施計畫 | 建置區域網絡人才資料庫，統收各社群成果教材教法及其發展之相關資源 | 111/8/1 至 112/7/31 | 35,020 | □教育部精進補助-地方輔導群基本補助 ■縣市自籌: 35,020 (本案為精進計畫專業成長活動計畫，經費由市款支應) □其他專案: | ■是□ 否 |
| 經費來源與金額 |  | - 地方輔導群運作計畫:項次1，申請教育部精進要點補助地方輔導群運作經費420,000元，總金額420,000元。 - 精進計畫專業成長活動計畫:項次2~8，申請教育部補助專業成長活動計6,460,290元，縣市自籌款334,720元。總計6,795,010。 |  |  |  |  |
|  |  | 教育部精進要點補助地方輔導群運作經費420,000元 |  |  | 縣市自籌款，計334,720元，其他專案補助，計6,460,290元。 |  |
| 經費總計 |  | 7,215,010元 |  |  |  |  |

# 柒、地方輔導群群務行事曆

每月定期召開團務工作會議，管考組內各項工作計畫推動情形，以發展教師專業社群、三類回饋人才培訓、初任及薪傳教師講座、地方輔導群網絡建置等四項任務，進行團內小組分工，並持續招募輔導團團員健全小組人力資源，會議時間及議程如下:

| 場次 | 會議時間 | 討論主題 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8/30(二)09:00 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 討論社群分區輔導之日程規劃 |  |
|  | 9/27(二)13:30 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 專業成長(社群)、人才培訓、初任教師輔導及輔導人力資源網站執行情形 |  |
|  | 10/25(二)13:30 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 專業成長(社群)、人才培訓、初任教師輔導及輔導人力資源網站執行情況 - 推薦新訓講師參加培訓 |  |
|  | 11/29(二)13:30 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 專業成長(社群)、人才培訓、初任教師輔導及輔導人力資源網站執行情況 |  |
|  | 12/27(二)13:30 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 專業成長(社群)、人才培訓、初任教師輔導及輔導人力資源網站執行情況 - 推薦回饋人才實務探討講師回流 - 精進計畫期中檢討報告 |  |
|  | 1/31(二)13:30 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 專業成長(社群)、人才培訓、初任教師輔導及輔導人力資源網站執行情況 |  |
|  | 2/21(二)13:30 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 專業成長(社群)、人才培訓、初任教師輔導及輔導人力資源網站執行情況 - 研擬110年度工作計畫 |  |
|  | 3/28(二)13:30 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 專業成長(社群)、人才培訓、初任教師輔導及輔導人力資源網站執行情況 - 研擬110學年度工作計畫 |  |
|  | 4/25(二)13:30 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 專業成長(社群)、人才培訓、初任教師輔導及輔導人力資源網站執行情況 - 研擬110學年度工作計畫 |  |
|  | 5/30(二)13:30 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 專業成長(社群)、人才培訓、初任教師輔導及輔導人力資源網站執行情況 - 推薦人才培訓講師回流 - 籌辦社群成果遴選及成果發表會 |  |
|  | 6/27(二)13:30 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 專業成長(社群)、人才培訓、初任教師輔導及輔導人力資源網站執行情況 - 籌辦社群成果遴選及成果發表會 - 學年度工作計畫檢討結案 |  |
|  | 7/25(二)9:00 | - 例行性工作報告(含總團宣達事項) - 專業成長(績優社群)成果發表會執行情形 |  |

※必要時得召開臨時會議獲邀請團員列席

※團務會議結合團員增能研習辦理

各行動方案及子計畫執行期程:

| 項次 | 計畫名稱 | 111年 |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10 月 | 11月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 社群召集人增能實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中小學校素養導向教師專業學習社群分區輔導實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 績優社群暨成果發表會實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 桃園市教師專業發展人力資源平台實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 教師專業發展實踐方案到校諮詢服務座談會實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 捌、預期成效

- 專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫

- 能推展教師專業發展實踐，協助教師的專業課堂實踐。

- 教學輔導教師能具備學習社群經營與規劃知能。

- 教學輔導教師能具備教學觀察、輔導教學改進知能。

- 能建置公開授課及專業回饋工作的基本人力資源。

- 能完成各場次及預估參與人數

| 研習名稱 | 初階 | 初階回流 | 進階 | 進階 實務 | 進階 回流 | 教輔教師 | 教輔實務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 人數 | 240 | 240 | 40 | 40 | 60 | 20 | 20 |

- 初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫

- 能建立薪傳教師人力庫，將薪傳教師納入專業回饋人才資料庫中。

- 薪傳教師能協助初任教師適應學校生活，建立具支持性的教學環境。

- 薪傳教師能充分掌握本案之精神與內涵、薪傳教師的角色與職責等，以提供初任教師必要的支持與協助，進而提升本縣教育品質。

- 能完成各場次及預估參與人數

| 名稱 | 111級初任教師 | 110級回流教師 | 108級回流教師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 6 | 1 | 4 |
| 人數 | 480 | 20 | 300 |

- 國民中、小校素養導向教師專業學習社群實施計畫

- 能增加教師間的專業對話，提升教師專業教學技巧，促進學生學習成效。

- 教師能積極展現教育熱忱與使命感，維護學生的學習權益，開展學生多元潛能。

- 教師能協助並引領同儕教師共同發展課程與教學方案，展現協作與領導之能力。

- 教師能反思自己的專業實踐，探索可能的解決方法，並嘗試精進教師專業發展。

- 教師能因應校務發展需求，主動參與學校社群運作，善盡教學專業精進之責任。

- 110社群總數量趨於穩定，但基礎社群數量明顯多於初階社群及進階社群，111學年度規畫各社群相關實施計畫，鼓勵基礎及初階社群逐步發展為進階社群。

- 社群召集人增能實施計畫

- 能協助專業學習社群成員瞭解社群運作。

- 能將素養導向融入社群，促進專業成長。

- 能提供新辦理教師專業發展實踐方案社群之學校經驗分享，以及發揮同儕學習的功能。

- 能完成各場次及預估參與人數

| 名稱 | 社群召集人增能(初階) | 社群召集人增能(進階) | 社群申辦說明會 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 3 | 1 | 2 |
| 人數 | 120 | 20 | 80 |

- 國民中、小學校素養導向教師專業學習社群分區輔導實施計畫

- 能協助專業學習社群成員瞭解社群運作。

- 能協助專業學習社群成員解決運作困難。

- 能提供教師專業發展實踐方案績優社群之學校經驗分享，以及發揮同儕學習的功能。

- 能完成各場次及預估參與人數

| 場次 | 桃園區 龜山區 | 中壢區 新屋區 | 蘆竹區 大園區 觀音區 | 平鎮區 楊梅區 八德區 | 龍潭區 大溪區 八德區 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校數 | 43 | 34 | 36 | 41 | 36 |
| 人數 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

- 績優社群遴選暨成果發表會實施計畫

- 能藉由獎勵機制，鼓勵各校社群之經驗交流，提供教師專業增能並提升教學士氣，持續精進教學能力

- 能彙整及分享教學實務經驗與成果，協助解決各社群發展困境，活化教學內容，激發教師研發多元且可行之教學方案。

- 桃園市教師專業發展人力資源平台實施計畫

- 能建置公開授課及專業回饋工作的基本人力資源。

- 能設置「專業人力、資源專區」等相關資源，提供諮詢輔導相關資訊，作為參與學校、教師、輔導人員等互相交流、溝通的平台。

- 能善用資源網絡的便利性，協助教師並引領同儕教師共同發展課程與教學方案，展現協作與領導之能力。

- 能提昇教師運用科技進行教學、輔導與諮詢服務之能力

- 教師專業發展實踐方案到校諮詢服務座談會實施計畫

- 能提供各校公開授課及社群運作之專業協助與諮詢輔導，並促成經驗交流與分享。

- 能協助各校解決公開授課及社群推動過程所遇之困難，提升教師專業學習社群實施成效。

- 能完成各場次及預估參與人數

|  | 場次 | 學段 | 校數 | 人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上學期 | 一 | 國小 | 7 | 20 |
|  | 二 | 國中 | 7 | 20 |
| 下學期 | 三 | 國小 | 7 | 20 |
|  | 四 | 國中 | 7 | 20 |

# 玖、經費編列

# 一、推動教師專業發展實踐方案經費編列統計表

| 項目 |  | 申請教育部 （精進）經費補助 | 縣市自籌 預算經費 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)專業成長活動（應辦計畫總額） |  | 6,460,290元 | 334,720元 | 6,795,010元 |
| (二)國民教育輔導體系運作 |  | 420,000元 | 0元 | 420,000元 |
| 地方 輔導群 | 1.群務運作整體經費 | 300,000元 | 0元 | 300,000元 |
|  | 2.差旅費 | 120,000元 | 0元 | 120,000元 |
| (三)課程推動人員代理代課費 |  | 10,358,000元 | 11,256,400元 | 21,614,400元 |
| (四)推動教師專業發展實踐方案運作單位 |  | 2,327,885元 | 0元 | 2,327,885元 |
| 1.人事費（專任行政助理） |  | 1,752,885元 | 0元 | 1,752,885元 |
| 2.資本門 |  | 500,000元 | 0元 | 500,000元 |
| 3.運作經費 |  | 75,000元 | 0元 | 75,000元 |
| 合計 （(一)專業成長活動＋(二)國民教育輔導體系運作＋(三)課程推動人員代理代課費＋(四)推動教師專業發展實踐方案運作單位） |  | 19,566,175元 | 11,591,120元 | 31,157,295元 |

- 推動教師專業發展實踐方案分項經費編列說明

# (一)教師專業實踐方案應辦計畫（專業成長活動）與經費說明摘要表

| 項次 | 計畫類別名稱 | 內容概述 (含場次及預估人數) | 經費預算 | 參照專業成長活動(頁碼) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫 | 場次:初階4場、初階回流6場、進階培訓3場、進階實務3場、進階回流3場、教輔培訓1場、教輔實務1場、教輔換證1場 人數: 初階240人、初階回流240人、進階培訓40人、進階實務40人、進階回流60、教輔培訓20人、教輔實務20人、教輔換證15人 | 416,540元 | P35~P46 |
| 2 | 初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫 | 場次:初任教師6場次、110回流教師1場次、109回流教師4場次、薪傳教師4場次 人數:初任教師(含正式與 代理代課)共480名（含幼兒園）、薪傳教師（初任教師之輔導教師）共300名（含幼兒園） | 246,350元 | P52~P59 |
| 3 | 中小學校素養導向教師專業學習社群實施計畫 | 基礎社群360群、初階社群168群、進階社群10群 | 5,797,400元 | P66~P72 |
| 4 | 社群召集人增能實施計畫 | 場次:初階3場次、進階1場次、說明會2場次 人數:初階150人、進階20人、說明會100人 | 89,700元 | P112~P115 |
| 5 | 中小學素養導向教師專業學習社群分區輔導實施計畫 | 場次:5場次 人數:250人 | 53,500元 | P117~P119 |
| 6 | 國中小績優社群遴選暨成果發表會實施計畫 | 初階社群130群、進階社群7群參選；發表會場次:1場 發表會人數:200人 | 156,500元 | P121~P128 |
| 7 | 桃園市教師專業發展人力資源平台實施計畫 | 使用校數:小學189校、中學61校 | 35,020元 | P129~P131 |
| 經費總計 |  |  | 6,795,010元 |  |

# (二)地方輔導群群務運作及差旅費運用說明

| 活動 | 項次 | 項目 |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 團務工作會議（14場次） | 1 | 差旅費 |  | 250 | 280 | 次 | 70,000 | 1.預計辦理14場次(含2場臨時會)，每場次人數約20人 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 2 | 膳費 |  | 120 | 420 | 人 | 50,400 | 1.預計辦理14場次(含2場臨時會)；每場次人數約30人(含工作人員) 2.每餐單價上限100元 3.茶水費20元 |
|  | 3 | 印刷費 |  | 100 | 420 | 人 | 42,000 | 14場次*每場次30人(含工作人員) |
|  | 4 | 雜支 |  | 8,100 | 1 | 式 | 8,100 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等 |
|  | 小 計 |  |  | 170,500 |  |  |  |  |
| 教育部定期會議、國教輔導團專輔等會議 | 1 | 兼輔差旅費 |  | 500 | 12 | 次 | 6,000 | 1.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 2 | 專輔差旅費 |  | 350 | 30 | 次 | 10,500 | 1.上下學期共30場，專輔1位 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 3 | 助理差旅費 |  | 350 | 20 | 次 | 7,000 | 1.預計上下學期共20場 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 4 | 講師新訓與回流差旅費 |  | 500 | 11 | 次 | 5,500 | 1.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 小 計 |  |  | 29,000 |  |  |  |  |
| 研習課程講師共備會議(6場) | 1 |  | 差旅費 | 250 | 36 | 次 | 9,000 | 1.預計辦6場次，每場約6人 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 2 |  | 膳費 | 120 | 36 | 人 | 4,320 | 1.預計辦理6場次，每場約6人 2. 每餐單價上限100元 3. 茶水費20元 |
|  | 3 |  | 印刷費 | 50 | 36 | 人 | 1,800 | 6場次*6人 |
|  | 4 |  | 雜支 | 750 | 1 | 式 | 750 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等 |
|  | 小 計 |  |  | 15,870 |  |  |  |  |
| 教師專業發展實踐方案到校諮詢服務座談會(4場次) | 1 | 講座鐘點費 |  | 1000 | 8 | 時 | 8,000 | 1.1場次2小時，共8小時，外聘隸屬關係講師， |
|  | 4 | 印刷費 |  | 100 | 120 | 人 | 12,000 | 1.每場次人數約30人(含講師 與工作人員) 2.4場次*30人 |
|  | 5 | 雜支 |  | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等 |
|  | 小 計 |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
| 團員增能研習（6場次） | 1 | 外聘講座 鐘點費 |  | 2,000 | 36 | 小時 | 72,000 | 6場次*6小時 |
|  | 2 | 外聘講座 交通費 |  | 2,000 | 6 | 次 | 12,000 | 1.預計辦理4場次，核實支付 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 3 | 教材教具費 |  | 100 | 300 | 式 | 30,000 | 6場次*50人 |
|  | 4 | 膳費 |  | 120 | 300 | 人 | 36,000 | 1.每場次人數約50人(含講師與工作人員) 2.茶水20元，每餐單價100元 3.6場次*50人 |
|  | 5 | 印刷費 |  | 83 | 300 | 人 | 24,900 | 1.每場次人數約50人(含講師與工作人員) 2.6場次*50人 |
|  | 6 | 雜支 |  | 8,730 | 1 | 式 | 8,730 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等 |
|  | 小 計 |  |  | 183,630 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  | 420,000 |  |  |  | 教育部精進要點補助經費 420,000元 |

(三)推動教師專業發展實踐方案課程推動人員代理代課費支用規劃說明

| 支用對象 | 人數 | 減課代課支用情形簡述 | 執行期程 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地方輔導群成員 | 12 | 地方輔導群成員包含專任輔導員1名，兼任輔導員11名，專輔每週減課18節，兼輔視排課情形，每週減課1~4節。 | 111.8.1 〜 112.7.31 | 608,000 |
| 教學輔導教師 | 10 | 國小、國中教學輔導教師各5名，一名教學輔導教師輔導一名每週減課一節，最多減兩節。 | 111.8.1 〜 112.7.31 | 272,000 |
| 薪傳教師 | 363 | 以109學年度初任教師人數估計，幼兒園50名，國小293名，國中20名，一名薪傳教師一週減課一節。 | 111.8.1 〜 112.7.31 | 4,678,400 |
| 課程推動人員代理代課費，總計：5,558,400元 |  |  |  |  |
| - 教育部精進教學品質作業要點補助課程推動人員代理代課費之計算方式請參閱P.165(拾貳、課程推動人員代理代課費) - 實踐方案輔導組織【地方輔導群成員、教學輔導教師、薪傳教師】以精進教學品質作業要點補助基準基數計算，共計5,558,400元 |  |  |  |  |

(四)推動教師專業發展實踐方案運作單位經費規劃說明

| 項次 | 類 別 | 說 明 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事費 | 桃園市校長與教師專業發展中心專任行政助理3名，工作地點及聘用單位為西門國小，工作內容協助辦理教師專業發展實踐方案各項實施計畫(詳參P.168概算表)。 | 1,752,885元 |
| 2 | 資本門 (預估明細) | 教師專要發展中心之設備，筆記型平板3台、筆記型電腦3台、行動充電車1台、麥克風擴大機、移動式觸控銀幕、攝錄影機 (詳參P.166概算表)。 | 500,000元 |
| 3 | 運作費 | 桃園市校長與教師專業發展中心統籌運用(詳參P.171概算表)。 | 75,000元 |
| 經費總計 |  |  | 2,327,885元 |

## 第一期各項活動經費概算表

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

教師專業發展實踐方案地方輔導群運作計畫

經費概算表

| 活動 | 項次 | 項目 |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 團務工作會議（7場次） | 1 | 差旅費 |  | 250 | 140 | 次 | 35,000 | 1.預計辦理7場次(含1次臨時會)，每場次人數約20人，核實支付 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 2 | 膳費 |  | 120 | 210 | 人 | 25,200 | 1.預計辦理7場次(含一場臨時會)每場次人數約30人(含工作人員) 2.每餐單價上限100元 3.茶水費20元 |
|  | 3 | 印刷費 |  | 100 | 210 | 人 | 21,000 | 1.預計辦理7場次，每場次人數約30人(含工作人員) |
|  | 4 | 雜支 |  | 4,050 | 1 | 式 | 4,050 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等 |
|  | 小 計 |  |  | 85,250 |  |  |  |  |
| 教育部定期會議、國教輔導團專輔等會議 | 1 | 兼輔差旅費 |  | 500 | 6 | 次 | 3,000 | 1.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 2 | 專輔差旅費 |  | 350 | 15 | 次 | 5,250 | 1.上學期共15場，專輔1位，核實支付 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 3 | 助理差旅費 |  | 350 | 10 | 次 | 3,500 | 1.預計上學期10場，核實支付 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 4 | 講師新訓與回流差旅費 |  | 500 | 5 | 次 | 2,500 | 1.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 小 計 |  |  | 14,250 |  |  |  |  |
| 研習課程講師共備會議(6場) | 1 |  | 差旅費 | 250 | 36 | 次 | 9,000 | 1.預計辦理6場次，每場約6人，核實支付 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 2 |  | 膳費 | 120 | 36 | 人 | 4,320 | 1.預計辦理6場次，每場約6人 2.核實支付 3.每餐單價上限100元 4.茶水費20元 |
|  | 3 |  | 印刷費 | 50 | 36 | 人 | 1,800 | 1.預計辦理6場次，每場次約6人 |
|  | 4 |  | 雜支 | 750 | 1 | 式 | 750 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等 |
|  | 小 計 |  |  | 15,870 |  |  |  |  |
| 教師專業發展實踐方案到校諮詢服務座談會(2場次) | 1 | 講座鐘點費 |  | 1000 | 4 | 時 | 4,000 | 1.1場次2小時，共4小時，外聘隸屬關係講師 |
|  | 2 | 印刷費 |  | 100 | 60 | 人 | 6,000 | 1.每場次人數約30人，(含講師與工作人員) 2.2場次*30人 |
|  | 3 | 雜支 |  | 500 | 1 | 式 | 500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等 |
|  | 小 計 |  |  | 10,500 |  |  |  |  |
| 團員增能研習（3場次） | 1 | 外聘講座 鐘點費 |  | 2,000 | 18 | 小時 | 36,000 | 3場次*6小時 |
|  | 2 | 外聘講座 交通費 |  | 2,000 | 3 | 次 | 6,000 | 1.預計辦理3場次，核實支付 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 3 | 教材教具費 |  | 100 | 150 | 式 | 15,000 | 3場次*50人 |
|  | 3 | 膳費 |  | 120 | 150 | 人 | 18,000 | 1.每場次人數約50人(含講師與工作人員) 2.每餐單價上限100元 3.茶水費20元 4.3場次*50人 |
|  | 4 | 印刷費 |  | 83 | 150 | 人 | 12,450 | 1.每場次人數約50人(含講師與工作人員) 2.3場次*50人 |
|  | 5 | 雜支 |  | 4,365 | 1 | 式 | 4,365 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等 |
|  | 小 計 |  |  | 91,815 |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  | 217,685 |  |  |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  |  | 217,685 |  |  |

承辦人              單位主管              會計主任              校長

## 第二期各項活動經費概算表

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

教師專業發展實踐方案地方輔導群運作計畫

| 活動 | 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 團務工作會議（7場次） | 1 | 差旅費 | 250 | 140 | 次 | 35,000 | 1.預計辦理7場次(含1場臨時會)，每場次人數約20人，核實支付 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 2 | 膳費 | 120 | 210 | 人 | 25,200 | 1.預計辦理7場次 2.每場次人數約30人(含工作人員) 3.每餐單價上限100元 4.茶水費20元 |
|  | 3 | 印刷費 | 100 | 210 | 人 | 21,000 | 1.預計辦理7場次 2.每場次人數約30人(含工作人員) |
|  | 4 | 雜支 | 4,050 | 1 | 式 | 4,050 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等 |
|  | 小 計 |  | 85,250 |  |  |  |  |
| 教育部定期會議、國教輔導團專輔等會議 | 1 | 兼輔差旅費 | 500 | 6 | 次 | 3,000 | 1.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 2 | 專輔差旅費 | 350 | 15 | 次 | 5,250 | 1.下學期共15場，專輔1位，核實支付 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 3 | 助理差旅費 | 350 | 10 | 次 | 3,500 | 1.預計下學期10場，核實支付 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 4 | 講師新訓與回流差旅費 | 500 | 6 | 次 | 3,000 | 1.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 小 計 |  | 14,750 |  |  |  |  |
| 教師專業發展實踐方案到校諮詢服務座談會(2場次) | 1 | 講座鐘點費 | 1000 | 4 | 次 | 4,000 | 1.1場次2小時，共4小時，外聘隸屬關係講師 |
|  | 2 | 印刷費 | 100 | 60 | 次 | 6,000 | 1.每場次人數約30人，(含講師與工作人員) 2.2場次*30人 |
|  | 3 | 雜支 | 500 | 1 | 式 | 500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等 |
|  | 小 計 |  | 10,500 |  |  |  |  |
| 團員增能研習（3場次） | 1 | 外聘講座 鐘點費 | 2,000 | 18 | 小時 | 36,000 | 3場次*6小時 |
|  | 2 | 外聘講座 交通費 | 2,000 | 3 | 次 | 6,000 | 1.預計辦理2場次，核實支付 2.依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 |
|  | 3 | 教材教具費 | 100 | 150 | 式 | 15,000 | 3場次*50人 |
|  | 3 | 膳費 | 120 | 150 | 人 | 18,000 | 1.每場次人數約50人(含講師與工作人員) 2.每餐單價上限100元 3.茶水費20元 4.3場次*50人 |
|  | 4 | 印刷費 | 83 | 150 | 人 | 12,450 | 1.每場次人數約50人(含講師與工作人員) 2.3場次*50人 |
|  | 5 | 雜支 | 4,365 | 1 | 式 | 4,365 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等 |
|  | 小 計 |  | 91,815 |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 202,315 |  |  |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 202,315 |  |  |

承辦人              單位主管              會計主任              校長

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

# 專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫(項次1-2-1-1)

- 依據：

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市政府教育局國民教育輔導團實施要點。

- 目的：

- 推展教師專業發展實踐方案之內涵與精神。

- 增進教師專業成長知能，培訓教師專業發展專業回饋人才。

- 具備進行公開授課與公開觀課之基本知能，並藉由教師專業學習社群之同儕動力，共同推動教師專業發展。

- 辦理單位：

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位:桃園市校長及教師專業發展中心、桃園市國教輔導團—地方輔導群(教專實踐小組)

成為教學輔導教師

認證流程

教學輔導教師實務

教學輔導教師培訓

進階

實務

進階

培訓

初階

培訓

- 實施方式

(一)專業回饋人才初階培訓研習

˙研習人員

- 桃園市高級中等以下學校之教師（含未具合格教師證書之代理、代課、兼任教師或教學支援人員等）。

- 國民教育輔團員尚未取得專業回饋人才初階研習時數或舊制初階證書者。

- 為利於學校推動108課綱公開授課與專業回饋，請學校鼓勵所屬教師踴躍參加，本市111學年度初任教師（含幼兒園）必須參加。

- 每場次預計錄取60人，四場次共計240人。

˙辦理日期及地點

| 項次 | 計畫名稱 | 111年 |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 專業回饋人才 初階培訓實體研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 梯次 | 辦理學校 | 日期&時間 |
| --- | --- | --- |
| 第1梯次 | 西門國小 | 111/08/22（一）09:00-16:00 |
| 第2梯次 | 西門國小 | 111/09/03（六）09:00-16:00 |
| 第3梯次 | 西門國小 | 111/10/22（六）09:00-16:00 |
| 第4梯次(幼兒園教師專班) | 西門國小 | 111/10/01（六）09:00-16:00 |

˙研習內容

- 參加研習者，須於「全國教師在職進修網」（https://www1.inservice.edu.tw）報名登錄。

- 課程名稱：「桃園市111學年度專業回饋人才初階培訓研習（第一梯次）、（第二梯次）、（第三梯次）、（第四梯次）」。

- 課程內容：（專題研討、講解、實作與演練）

  - 教師專業發展實施內涵（3小時）

  - 教學觀察與專業回饋（3小時）

- 桃園市自107學年度起針對初階專業回饋人才不進行認證，完整參與6小時培訓課程者，核予研習時數，並取得參與專業回饋人才進階認證資格。

- 研習課程表【研習課程依桃園市校長及教師專業發展中心公告為準】

| 時間 | 活動內容 | 講師 |
| --- | --- | --- |
| 08：40-09：00 | 報到 |  |
| 09：00-12：00 | 1-1 教師專業發展實施內涵 | 地方輔導群 |
| 12：00-13：00 | 午餐暨休息時間 |  |
| 13：00-16：00 | 1-2 教學觀察與專業回饋 | 地方輔導群 |

(二)專業回饋人才進階培訓研習

˙研習人員

- 具3年以上年資之正式教師、代理代課教師，並有3年以上實際教學經驗。

- 具舊制評鑑人員初階證書，或完成「專業回饋人才初階培訓課程」(6小時研習)。

- 每場次預計錄取20人，二場次共計40人。

˙辦理日期及地點

| 項次 | 計畫名稱 | 111年 |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期程 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 專業回饋人才 進階培訓實體研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 梯次 | 辦理學校 | 日期&時間 |
| --- | --- | --- |
| 第1梯次 | 西門國小 | 111/09/17（六）09:00-16:00 111/09/24（六）09:00-16:00 |
| 第2梯次 | 西門國小 | 111/11/05（六）09:00-16:00 111/11/12（六）09:00-16:00 |

˙研習內容

- 參加研習者，須於「全國教師在職進修網」（https://www1.inservice.edu.tw）報名登錄。

- 課程名稱：「桃園市111學年度專業回饋人才進階培訓研習（第一梯次）、（第二梯次）」。

- 課程內容：（專題研討、講解、實作與演練）

2-1 教學觀察與會談技術-1   (6小時)

2-2 公開授課理論與實務     (3小時)

2-3 教師專業成長與學習社群 (3小時)

- 研習課程表

|  | 時間 | 活動內容 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1日 | 08：40-09：00 | 報到 |  |
|  | 09：00-12：00 | 2-1 教學觀察與會談技術-1 | 地方輔導群 |
|  | 12：00-13：00 | 午餐暨休息時間 |  |
|  | 13：00-16：00 | 2-1 教學觀察與會談技術-1 | 地方輔導群 |
| 第2日 | 08：40-09：00 | 報到 |  |
|  | 09：00-12：00 | 2-2 公開授課理論與實務 | 地方輔導群 |
|  | 12：00-13：00 | 午餐暨休息時間 |  |
|  | 13：00-16：00 | 2-3 教師專業成長與學習社群 | 地方輔導群 |

- 取證資格

      - 完成專業回饋人才進階培訓實體研習課程，共12小時。

      - 完成專業回饋人才進階實務探討課程，共6小時。

      - 2年內完成3項專業實踐，說明如下：

  - 擔任專業回饋人員，觀察同儕公開授課，並依教學觀察三部曲（或備課、觀課、議課），給予對話與回饋至少1次。

  - 開放任教班級，公開授課至少1次。

  - 參加教師專業學習社群運作，時間至少達1學期。

- 取證方式與流程

符合參加培訓認證資格者，完整參與12小時培訓課程，並於日後參與6小時實務探討課程，以及2年內完成3項專業實踐後，依規定線上繳交相關表件，由「桃園市校長及教師專業發展中心」(以下稱教專中心)審核，通過後核予專業回饋人才進階培訓證書。（依教專中心公告為準）

- 取證後的回饋服務事項

參與學校公開授課、提供授課教師專業回饋、積極參與教師專業學習社群。

(三)專業回饋人才進階實務探討研習

˙研習人員

- 完成110、111學年度專業回饋人才進階培訓12小時培訓研習課程者。

- 每場次預計錄取20人，二場次共計40人。

˙辦理日期及地點

| 項次 | 計畫名稱 | 111年 |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10 月 | 11月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 專業回饋人才 進階實務探討研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 梯次 | 辦理學校 | 日期&時間 |
| --- | --- | --- |
| 第1梯次 | 西門國小 | 112/03/30(四)09:00-16:00 |
| 第2梯次 | 西門國小 | 112/04/13(三)09:00-16:00 |

˙研習內容

- 參加研習者，須於「全國教師在職進修網」（https://www1.inservice.edu.tw）報名登錄。

- 課程名稱：「桃園市111學年度專業回饋人才進階實務探討（第一梯次）、（第二梯次）」。

- 課程內容：（專題研討、講解、實作與演練）

  - 專業回饋實務探討專業實踐經驗分享 (6小時)

(含未來回饋服務事項、專業回饋人才進階認證說明)

- 研習課程表

| 時間 | 活動內容 | 講師 |
| --- | --- | --- |
| 08：40-09：00 | 報到 |  |
| 09：00-12：00 | 2-4 專業回饋實務探討 | 地方輔導群 |
| 12：10-13：00 | 午餐暨休息時間 |  |
| 13：00-16：00 | 2-4 專業回饋實務探討 (含專業回饋人才進階認證說明、 未來回饋服務事項) | 地方輔導群 |

- 取證資格

      - 完成專業回饋人才進階培訓實體研習課程，共12小時。

      - 完成專業回饋人才進階實務探討課程，共6小時。

      - 2年內完成3項專業實踐，說明如下：

- 擔任專業回饋人員，觀察同儕公開授課，並依教學觀察三部曲（或備課、觀課、議課），給予對話與回饋至少1次。

- 開放任教班級，公開授課至少1次。

- 參加教師專業學習社群運作，時間至少達1學期。

- 取證方式與流程

符合參加培訓認證資格者，完整參與12小時培訓課程，並於日後參與6小時實務探討課程，2年內完成3項專業實踐後，依規定線上繳交相關表件，由「桃園市校長及教師專業發展中心」(以下稱教專中心)審核，通過後核予專業回饋人才進階培訓證書。（依教專中心公告為準）

- 取證後的回饋服務事項

參與學校公開授課、提供授課教師專業回饋、積極參與教師專業學習社群。

(四)專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓研習

˙研習人員

- 具5年以上正式教師之年資，並有5年以上實際教學經驗。

- 具舊制評鑑人員進階證書，或完成「專業回饋人才進階培訓證書」。

- 經學校校務會議、教評會、課程發展委員會、行政主管會議或其他相關會議，公開審議通過後，送請校長簽章推薦參加，惟各校推薦之累積人數不得超過教師編制的50%。推薦表格式如(附件1-3-1-1)。

- 桃園市國中小及高中(職)之教師，預計錄取15人。

˙辦理日期及地點

| 項次 | 計畫名稱 | 111年 |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 月 | 9月 | 10 月 | 11月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 教學輔導教師 儲訓實體研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 辦理學校 | 日期&時間 |
| --- | --- |
| 西門國小 | 111/8/17（三）09:00-16:00 111/8/18（四）09:00-16:00 111/8/19（五）09:00-16:00 111/8/20（六）09:00-16:00 |

˙研習內容

- 參加研習者，須於「全國教師在職進修網」（https://www1.inservice.edu.tw）報名登錄。

- 課程名稱：「桃園市111學年度教學輔導教師儲訓實體研習」。

- 課程內容（專題研討、講解、實作與演練）

  - 教學輔導理論與實務           (3小時)

  - 教師領導理論與實務           (3小時)

  - 教學觀察與會談技術-2         (6小時)

  - 素養導向課程設計、教學與評量 (6小時)

  - 人際關係與溝通實務           (3小時)

  - 教學行動研究                 (3小時)

- 研習課程表 (依實際情形調整)

|  | 時間 | 活動內容 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1日 | 08:40-09:00 | 報到 |  |
|  | 09:00-12:00 | 3-1教師輔導理論與實務 | 丁一顧教授(外聘) |
|  | 12:10-13:00 | 午餐暨休息時間 |  |
|  | 13:00-16:00 | 3-2教學領導理論與實務 | 丁一顧教授(外聘) |
| 第2日 | 08:40-09:00 | 報到 |  |
|  | 09:00-12:00 | 3-3 教學觀察與會談技術-2 | 丁一顧教授(外聘) |
|  | 12:10-13:00 | 午餐暨休息時間 |  |
|  | 13:00-16:00 | 3-3 教學觀察與會談技術-2 | 丁一顧教授(外聘) |
| 第3日 | 08:40-09:00 | 報到 |  |
|  | 09:00-12:00 | 3-4 素養導向課程設計、教學與評量 | 葉怡芬教授(外聘) |
|  | 12:10-13:00 | 午餐暨休息時間 |  |
|  | 13:00-16:00 | 3-4 素養導向課程設計、教學與評量 | 葉怡芬教授(外聘) |
| 第4日 | 08:40-09:00 | 報到 |  |
|  | 09:00-12:00 | 3-5 人際關係與溝通實務 | 柯斯媛校長 |
|  | 12:00-13:00 | 午餐暨休息時間 |  |
|  | 13:00-16:00 | 3-6 教學行動研究 | 柯斯媛校長 |

- 取證資格

      - 完成教學輔導教師儲訓實體研習，共24小時。

      - 完成教學輔導教師實務探討課程，共6小時。

      - 3年內完成4項專業實踐，說明如下：「依桃園市校長及教師專業發展中心公告為準」(以下稱教專中心)

- 擔任專業回饋人員，觀察同儕公開授課，並依教學觀察三部曲（或備課、觀課、議課），給予對話與回饋至少2次。

- 協助輔導實習教師、初任教師、新進教師或自願專業成長之教師，時間達12週以上。

- 開放任教班級，公開授課至少2次。

- 擔任教師專業學習社群召集人達1學期以上，並具有學校核發之證明者。(註：教師專業學習社群不限類別，領域召集人、學年主任等，皆可屬之)

- 取證方式與流程

符合參加研習資格者，完整參與24小時培訓課程，並且接續參與6小時實務探討課程，以及3年內完成4項專業實踐後，依規定繳交相關表件送教專中心審核，通過後核予教學輔導教師證書。（依教專中心公告為準）

- 取證後的回饋服務事項

積極領導學校教師專業學習社群；協助輔導實習教師、初任教師、新進教師或自願專業成長之教師；發揮教師領導之功能。

(五)教學輔導教師儲訓實務探討研習

˙研習人員

完成109、110、111學年度被推薦教學輔導教師儲訓並完成24小時教學輔導教師儲訓研習課程者，預計錄取20位。

˙辦理日期及地點

| 項次 | 計畫名稱 | 111年 |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|  | 教學輔導教師 實務探討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 辦理學校 | 日期&時間 |
| --- | --- |
| 西門國小 | 112/03/18（六）09:00-16:00 |

˙研習內容

- 參加研習者，須於「全國教師在職進修網」（https://www1.inservice.edu.tw）報名登錄。

- 課程名稱：「桃園市111學年度教學輔導教師實務探討研習」。

- 課程內容：（專題研討、講解、實作與演練）

  - 教學輔導教師專業實踐經驗分享 (6小時)

(含教學輔導教師認證說明)

- 研習課程表

| 時間 | 活動內容 | 講師 |
| --- | --- | --- |
| 08：40-09：00 | 報到 |  |
| 09：00-12：00 | 3-7 教學輔導教師專業實踐經驗分享 | 丁一顧教教(外聘) |
| 12：00-13：00 | 午餐暨休息時間 |  |
| 13：00-16：00 | 3-7 教師專業學習社群實踐與分享 (含教學輔導教師認證說明) | 丁一顧教教(外聘) |

- 取證資格

      - 完成教學輔導教師儲訓實體研習，共24小時。

      - 完成教學輔導教師實務探討課程，共6小時。

      - 3年內完成4項專業實踐，說明如下：(依桃園市校長及教師專業發展中心公告為準)

- 擔任專業回饋人員，觀察同儕公開授課，並依教學觀察三部曲（或備課、觀課、議課），給予對話與回饋至少2次。

- 協助輔導實習教師、初任教師、新進教師或自願專業成長之教師，時間達12週以上。

- 開放任教班級，公開授課至少2次。

- 擔任教師專業學習社群召集人，並具有學校核發之證明者。(註：教師專業學習社群不限類別，領域召集人、學年主任等，皆可屬之)

- 取證方式與流程

符合參加研習資格者，完整參與24小時培訓課程，並且接續參與6小時實務探討課程，以及3年內完成4項專業實踐後，依規定繳交相關表件送桃園市校長及教師專業發展中心(以下稱教專中心)審核，通過後核予教學輔導教師證書。

- 取證後的回饋服務事項

積極領導學校教師專業學習社群；協助輔導實習學生、初任教師、新進教師或自願專業成長之教師；發揮教師領導之功能。

(六)專業回饋人才初階回流增能研習

˙研習人員

- 桃園市高級中等以下學校之教師曾參與110學年度(含)以前之專業回饋人才初階研習時數或舊制初階證書者。

- 為利於學校推動108課綱公開授課與專業回饋，請學校鼓勵所屬教師踴躍參加。

- 每場次預計錄取40人，六場次共計240人。

˙辦理日期及地點

| 項次 | 計畫名稱 | 111年 |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 專業回饋人才 初階回流增能研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 梯次 | 辦理學校 | 日期&時間 |
| --- | --- | --- |
| 第1梯次 | 西門國小 | 111/09/21（三）13:00-16:00 |
| 第2梯次 | 西門國小 | 111/10/12（三）13:00-16:00 |
| 第3梯次 | 西門國小 | 111/11/16（三）13:00-16:00 |
| 第4梯次 | 西門國小 | 111/12/03（六）09:00-12:00 |
| 第5梯次 | 西門國小 | 111/12/03（六）13:00-16:00 |
| 第6梯次 | 西門國小 | 111/12/14（三）13:00-16:00 |

˙研習內容

- 參加研習者，須於「全國教師在職進修網」（https://www1.inservice.edu.tw）報名登錄。

- 課程名稱：「桃園市111學年度專業回饋人才初階回流增能研習（第一梯次）、（第二梯次）、（第三梯次）、（第四梯次）、（第五梯次）、（第六梯次）」。

- 課程內容：（專題研討、講解、實作與演練）

  - 授課教師主導的公開授課TDO實作工作坊（3小時）

  - 教學觀察技術工作坊（3小時）

  - 班級經營與核心素養（3小時）

- 研習課程表【研習課程依桃園市校長及教師專業發展中心公告為準】

| 時間 | 活動內容(同時段視實際需求擇一開課) | 講師 |
| --- | --- | --- |
| 08：40-09：00 | 報到 |  |
| 09：00-12：00 | 1-3 授課教師主導的公開授課TDO實作工作坊 1-4 教學觀察技術工作坊 1-5 班級經營與核心素養 | 地方輔導群 |

(七)專業回饋人才進階回流增能研習

˙研習人員

- 桃園市高級中等以下學校之教師曾參與110學年度(含)以前之專業回饋人才進階研習時數18小時修畢，或已有進階證書者。

- 為利於學校推動108課綱公開授課與專業回饋，請學校鼓勵所屬教師踴躍參加。

- 每場次預計錄取20人，三場次共計60人。

˙辦理日期及地點

| 項次 | 計畫名稱 | 111年 |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 專業回饋人才 進階回流增能研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 梯次 | 辦理學校 | 日期&時間 |
| --- | --- | --- |
| 第1梯次 | 西門國小 | 111/12/10（六）09:00-12:45 |
| 第2梯次 | 西門國小 | 112/01/14（六）09:00-12:45 |
| 第3梯次 | 西門國小 | 112/02/18（六）09:00-12:45 |

˙研習內容

- 參加研習者，須於「全國教師在職進修網」（https://www1.inservice.edu.tw）報名登錄。

- 課程名稱：「桃園市111學年度專業回饋人才進階回流增能研習（第一梯次）、（第二梯次）、（第三梯次）」。

- 課程內容：（專題研討、講解、實作與演練）

  - 素養導向課程設計：主題式探究（3小時）

  - 素養導向課程設計：問題導向學習（3小時）

  - 素養導向課程設計：現象本位學習（3小時）

- 研習課程表【研習課程依桃園市校長及教師專業發展中心公告為準】

| 場次 | 時間 | 活動內容 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 梯 次 | 08：40-09：00 | 報到 |  |
|  | 09：00-12：00 | 2-5 素養導向課程設計：主題式探究 | 地方輔導群 |
|  | 12：00-12:45 | 交流與回饋座談 |  |
| 第 2 梯 次 | 08：40-09：00 | 報到 |  |
|  | 09：00-12：00 | 2-6 素養導向課程設計：問題導向學習 | 地方輔導群 |
|  | 12：00-12:45 | 交流與回饋座談 |  |
| 第 3 梯 次 | 08：40-09：00 | 報到 |  |
|  | 09：00-12：00 | 2-7 素養導向課程設計：現象本位學習 | 地方輔導群 |
|  | 12：00-12:45 | 交流與回饋座談 |  |

- 研習注意事項

- 本研習採線上報名方式，不受理現場報名，請研習教師注意與配合。

- 本研習每梯次全程參與，方能核予研習時數。課程均於上課前20分鐘報到，請教師們準時出席避免影響講師授課。課程中凡有遲到、早退超過15分鐘及請假，則該課程即視為缺課，若欲取得研習證明則需進行補課。

- 報名後若因不可抗力因素須請假者，請於課程開始3天前致電教專中心（03-3342351），以安排其他人員遞補；若課程當日之不可抗力因素，亦請於第一堂課程開始前致電教專中心請假。

- 本次研習提供餐點，報名時請選擇葷素。本項研習會場不提供紙杯，敬請與會研習人員自行攜帶環保杯。

- 其他

- 辦理研習之工作人員、參與研習之講師及學員請所屬學校惠予公假登記，課務自理，研習當日適逢假日，得於一年內核實補休。

- 擔任本計畫工作人員於活動圓滿完成後，依「桃園市立各級學校及幼兒園教職員工獎懲標準補充規定」敘獎，以茲鼓勵。

- 每場次依本市教師優先錄取，再開放其他縣市教師補足。

- 如天候不佳則依人事行政局公告辦理，課程如有調整另於「全國教師在職進修網」（https://www1.inservice.edu.tw）公告。

- 如某場次報名人數不足10人，則該場次得暫停辦理，後續加開或時間調整等相關事宜，將於「全國教師在職進修網」（https://www1.inservice.edu.tw）公告。

- 經費來源

由教育部補助辦理111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫經費項下支應。

- 預期效益

- 推展教師專業發展實踐，協助教師的專業課堂實踐。

- 進教師專業發展知能，具備進行公開授課與公開觀課之基本知能，並藉由教師專業學習社群之同儕動力，共同推動教師專業發展。

- 透過素養教學的課程設計與實作，協助教師創新教學思維、掌握教學趨勢，共同推動教師專業發展。

(八) 教學輔導教師換證暨回流研習

˙參加對象

(一)102年度以前取得教學輔導教師認證資格之現職中小學教師及校長，預計錄取15人。

(二)有繼續擔任教學輔導師之意願，並經學校推薦，且無教師法第十四條第一項各款情事、

工作不力或不能勝任工作有具體事實者。。

˙實施方式

- 換證條件

教學輔導教師可經由下列兩種方式之一進行換證。

- 教學輔導教師於持有證書期間獲邀擔任教學輔導教師，且完成下列兩項相關教學輔導事項之一，並由學校出具證明者，得參與換證研習後換發證書：

- 完成2位教師的教學輔導工作，時間分別達12週以上。

- 完成1位教師的教學輔導工作，時間達12週以上，且另外完成下列事項之ㄧ者：

- 進行創新教學研究、行動研究、教學輔導或教師專業相關主題論文，並發表於研討會、論壇、出版之期刊或專書1次以上。

- 進行學校以上層級之公開授課5次以上。

- 擔任學年召集人、領域召集人或教師專業學習社群召集人1年以上，或校長參與教師專業學習社群1年以上。（註：教師專業學習社群不限類別，領域召集人、學年主任等，皆可屬之）

- 教學輔導教師若未完成前述教學輔導事項，得經學校推薦參與換證研習，並於執行下列四項專業實踐事項，經審查通過後換發證書：

- 協助輔導實習教師、初任教師、新進教師或自願專業成長之教師，時間達12週以上。

- 擔任授課教師，公開授課至少2次。

- 擔任專業回饋人員，觀察夥伴教師授課，並依教學觀察三部曲（或備課、觀課、議課），給予對話與回饋至少2次。

- 擔任教師專業學習社群召集人時間連續達1學期以上，或校長參與教師專業學習社群時間連續達1學期以上，並具有學校核發之證明者。（註：教師專業學習社群不限類別，領域召集人、學年主任等，皆可屬之）

- 換證研習課程

(一)辦理日期及地點

| 項次 | 計畫名稱 | 111年 |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 學輔導教師換證暨回流研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 辦理學校 | 日期&時間 |
| --- | --- |
| 西門國小 | 111/08/20（六）09:00-16:00 111/08/27（六）09:00-16:00 |

(二)研習內容

由桃園市校長及教師專業發展中心辦理教學輔導教師換證研習，共4項必修課程，

各3小時，共12小時

| 課程名稱 | 時數 |
| --- | --- |
| 授課教師主導的公開授課與專業回饋 | 3 |
| 教學輔導案例討論 | 3 |
| 教師專業學習社群經營與教師領導 | 3 |
| 素養導向課程設計 | 3 |

本市可依需求開設必選課程3小時，研習課程表:

|  | 時間 | 活動內容 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 一 日 | 8:40-9:00 | 報到 |  |
|  | 9:00-12:00 | 授課教師主導的公開授課與專業回饋 | 丁一顧教授 |
|  | 12:10-13:00 | 午餐暨休息時間 |  |
|  | 13:00-16:00 | 教學輔導案例討論 | 丁一顧教授 |
| 第 二 日 | 8:40-9:00 | 報到 |  |
|  | 9:00-12:00 | 教師專業學習社群經營與教師領導 | 丁一顧教授 |
|  | 12:10-13:00 | 午餐暨休息時間 |  |
|  | 13:00-16:00 | 素養導向課程設計 | 丁一顧教授 |

- 換證期程

- 申請期程：

- 以第一種方式換證者：

  - 經校內相關會議審議推薦並繳交教學輔導事項資料：111年4月1日至6月30日。

  - 認證單位審查資料：111年7月。

  - 審查通過後，得參與換證研習：111年8至12月（依實際公告日程報名參加）。

  - 研習後得換發證書。

- 以第二種方式換證者：

  - 經校內相關會議審議推薦並申請換證：111年4月1日至6月30日。

  - 參與換證研習：111年8至12月（依實際公告日程報名參加）。

  - 繳交專業實踐事項資料：111年10至112年1月（依實際公告日程繳交）。

  - 認證單位審查資料：111年3月。

  - 審查通過後，得換發證書。

- 換證流程圖

|  | 教學輔導教師於持有證書期間獲邀擔任教學輔導教師，且完成下列兩項相關輔導事項之一： - 完成2位教師的輔導工作，時間分別達12週以上。 - 完成1位教師的輔導工作，時間達12週以上，且另外完成下列事項之ㄧ者： - 進行創新教學研究、行動研究、教學輔導或教師專業相關主題論文，並發表於研討會、論壇、出版之期刊或專書1次以上。 - 進行學校以上層級之公開授課5次以上。 - 擔任學年召集人、領域召集人或教師專業學習社群召集人1年以上，或校長參與教師專業學習社群1年以上。（註：教師專業學習社群不限類別，領域召集人、學年主任等，皆可屬之） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 |
| 111年4月至6月 | - 學校經校內相關會議公開審議通過，送請校長簽章後，將教學輔導教師換證推薦名單清冊送至桃園市校長及教師專業發展中心。 - 教師至指定平臺上傳提交推薦表及輔導事項資料。 |  |
|  | 認證單位審查資料 |  |
| 111年8月至12月 | 教師參與換證回流研習。 |  |
|  | 換發證書。 | 於一學年內執行四項專業實踐事項： - 協助輔導夥伴教師（實習教師、初任教師、新進教師或自願專業成長之教師均可），時間達12週以上。 - 擔任授課教師進行公開授課至少2次。 - 擔任回饋人員，觀察夥伴教師公開授課至少2次。 - 擔任教師專業學習社群召集人達1學期以上。（註：教師專業學習社群不限類別；若為領域召集人、學年主任等，亦可屬之）。 |
|  | 111年10月 至112年1月 | 繳交專業實踐事項資料。 |
|  | 112年3月 | 培訓單位審查資料。 |
|  |  | 審查通過後，得換發證書 |

- 換證注意事項：

- 若教學輔導教師證書期滿應換證仍未換證則證書失效，不得申請教學輔導教師減授課方案及其他相關權益，教學輔導教師證書有效期間對照如下表。

| 取證證號年度 | 證書效期 | 取證證號年度 | 證書效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 98以前 | 108.12.31止 | 104 | 115.07.31止 |
| 99 | 110.07.31止 | 105 | 116.07.31止 |
| 100 | 111.07.31止 | 106 | 117.07.31止 |
| 101 | 112.07.31止 | 107 | 118.07.31止 |
| 102 | 113.07.31止 | 108 | 119.07.31止 |
| 103 | 114.07.31止 | 109 | 120.07.31止 |

- 請教師於111年4月1日到6月30日前至「教師專業發展支持作業平臺」線上填寫提交換證申請及上傳相關資料，網址：https://proteacher.moe.edu.tw/。相關表件參閱附件。

- 換證後，證書延續10年有效，並應持續進行課程與教學輔導等教師專業發展實踐事項。

- 由桃園市政府教育局核發證書。

- 換證後的證書字號將於證號內加註「R」，如107年之教學輔導教師換證後證書字號為「桃園市證號第C107Rxxxxx號」。

- 換證研習之講師培訓

- 換證研習之講師資格須同時符合下列二項條件：

- 具備教學輔導教師任一課程講師資格且曾授課者，或具備特殊資格之教師且曾講授相關課程者。

- 完成講師培訓課程。

- 具備教學輔導經驗之講師將優先推薦遴聘。

○○○學年度教學輔導教師換證推薦檢核表

| 教師姓名 |  | 服務學校 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 實際教學年資 |  | 專長領域 |  |
| 換證方式 | 本人將採取下列勾選之方式申請換證，並檢附相關證明資料。 □第一種換證方式：本人於教學輔導教師持有證書期間獲邀擔任教學輔導教師，且完成下列兩項相關輔導事項之一： □1.完成2位教師的輔導工作，時間分別達12週以上。 □2.完成1位教師的輔導工作，時間達12週以上，且另外完成下列事項之ㄧ者： □(1)進行創新教學研究、行動研究、教學輔導或教師專業相關主題論文，並發表於研討會、論壇、出版之期刊或專書1次以上。 □(2)進行學校以上層級之公開授課達5次以上。 □(3)教師擔任學年召集人、領域召集人或教師專業學習社群召集人，或校長參與教師專業學習社群達1學年以上。 □第二種換證方式：本人將參與換證回流研習，並執行下列四項專業實踐事項： - 擔任專業回饋人員，觀察同儕公開授課，並依教學觀察三部曲（或備課、觀課、議課），給予對話與回饋至少2次。 - 協助輔導實習教師、初任教師、新進教師或自願專業成長之教師，時間達12週以上。 - 開放任教班級，公開授課至少2次。 - 擔任教師專業學習社群召集人，並具有學校核發之證明者（註：教師專業學習社群不限類別，領域召集人、學年主任等，皆可屬之）。 |  |  |
| 換證教師簽章 | 申請換證教師本人確認符合上述各項資格後簽章 |  |  |
| 學校推薦理由 | 請優先考量以下第1點及第2點條件並適度說明：1.校內教學輔導需求；2.認證教師之教學表現；3.認證教師無違反教師法相關事項；4.教學輔導教師累積人數佔校內編制人數比率以50%為原則。 |  |  |
| 校內相關會議 審議意見 |  |  |  |
| 會議主席或代表簽章 |  |  |  |
| 學校審核 | 承辦人 校長 |  |  |

- 第一種換證方式表件

- 教學輔導教師輔導事項證明

- 公開授課實施證明

- 教師專業發展社群參與證明

教學輔導教師輔導事項資料檢核表

| 教師姓名 |  |  |  |  | 服務學校 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實際教學年資 |  |  |  |  | 專長領域 |  |  |  |  |
| 教師輔導工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □第 次輔導工作 | 夥伴教師基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身分別 | □實習教師 □代理代課教師 □初任教師 □新進教師 □正式教師 |  |  |  |  | 職務 （可複選） |  | □行政人員 □導師 □專任/科任老師 □其他： |
|  | 服務年資 | □3年以下(含3年) □4年至10年(含10年) □11年以上 |  |  |  |  | 配對方式 |  | □同學科 □同領域 □同辦公室 □跨校配對 □其他： |
|  | 經歷簡述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 輔導工作紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 輔導起迄時間 |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 相關輔導記錄或文件 |  |  | （可上傳教學輔導之成果報告、配對紀錄、公文或教學輔導教師聘函等可資證明之文件） |  |  |  |  |  |
| 備註：若不只輔導一位教師，請依實際需求增列表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他輔導事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □進行創新教學研究、行動研究、教學輔導或教師專業相關主題論文，並發表於研討會、論壇、出版之期刊或專書1次以上。 |  |  |  |  |  |  |  | 論文主題： 發表日期： 發表處：（研討會、論壇或期刊名稱） ※需上傳論文摘要或專書封面與摘要 |  |
| □進行學校以上層級之公開授課達5次以上。 |  |  |  |  |  |  |  | ※需上傳公開授課證明 |  |
| □教師擔任學年召集人、領域召集人或教師專業學習社群召集人，或校長參與教師專業學習社群達1學年以上。 |  |  |  |  |  |  |  | ※需上傳教師專業學習社群參與證明 |  |
| 換證教師簽章 |  |  |  |  |  | 學校主管審核（主任以上） |  |  |  |

○○○學年度教師專業發展實踐方案

### 公開授課實施證明

| 學校名稱 |  | 縣（市） |  | 學校 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授課教師 |  |  |  | 任教年級 |  |
| 任教領域∕科目 |  |  |  | 教學單元 |  |
| 回饋人員 |  |  |  |  |  |
| 第 次公開授課 | 一、觀察前會談（備課）日期：民國 年 月 日 時間： 地點： 二、入班教學觀察（觀課）日期：民國 年 月 日 時間： 地點： 三、觀察後回饋會談（議課）日期：民國 年 月 日 時間： 地點： |  |  |  |  |
| 備註：若公開授課不只一次，請依實際需求增列表格。 |  |  |  |  |  |
| 授課教師 |  |  | 學校主管審核 |  |  |

○○○學年度教師專業發展實踐方案

### 教師專業學習社群參與證明

| 學校 | 縣市 學校 |  | 教師姓名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與社群名稱 |  |  |  |  |  |
| 參與社群 起迄時間 | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 （至少一學期參與同一社群三次活動） |  |  |  |  |
| 是否為 社群召集人 | □是：擔任召集人之起迄時間（社群活動時間長度須滿三個月）： 民國 年 月 日至民國 年 月 日 □否：召集人姓名： |  |  |  |  |
| 教師 |  | 社群召集人 |  | 學校主管審核 |  |

- 第二種換證方式表件

- 教學輔導教師專業實踐事項檢核表

- 公開授課實施證明

- 社群參與證明

- 專業實踐事項資料表

教學輔導教師專業實踐事項自我檢核表

| 學校 |  |  | 教師姓名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目與說明 |  |  |  |  | 檢核 | 備註 |
| 認證資格與資料檢核 | □一、協助輔導夥伴教師（實習教師、初任教師、新進教師或自願專業成長之教師均可），時間達12週以上。 表件名稱; 份數. 輔導計畫表; 1份. 平時輔導紀錄表; 2份. 輔導案例紀錄表; 1份. | □已完成 | 需繳交相關紀錄表 |
|  | □二、擔任授課教師進行公開授課至少2次。 第一次公開授課日期： 第二次公開授課日期： |  |  |  | □已完成 | 需繳交相關證明 |
|  | □三、擔任回饋人員，觀察夥伴教師公開授課至少2次 第一次教學觀察： 教學觀察程序; 實施日期. 觀察前會談; 年 月 日. 入班觀課; 年 月 日. 觀察後回饋會談; 年 月 日. 第二次教學觀察： 教學觀察程序; 實施日期. 觀察前會談; 年 月 日. 入班觀課; 年 月 日. 觀察後回饋會談; 年 月 日. | □已完成 | 需繳交相關紀錄表 |
|  | □四、擔任教師專業學習社群召集人，並具有學校核發之證明者（註：教師專業學習社群不限類別，領域召集人、學年主任等，皆可屬之） 社群參與起迄日期： |  |  |  | □已完成 | 需繳交相關證明 |

備註：

- 以上認證資料均須完成後，始能送出認證資料。

- 公開授課與社群參與需一併檢附相關證明。

○○○學年度教師專業發展實踐方案

### 公開授課實施證明

| 學校名稱 |  | 縣（市） |  | 學校 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授課教師 |  |  |  | 任教年級 |  |
| 任教領域∕科目 |  |  |  | 教學單元 |  |
| 回饋人員 |  |  |  |  |  |
| 第 次公開授課 | 一、觀察前會談（備課）日期：民國 年 月 日 時間： 地點： 二、入班教學觀察（觀課）日期：民國 年 月 日 時間： 地點： 三、觀察後回饋會談（議課）日期：民國 年 月 日 時間： 地點： |  |  |  |  |
| 備註：若公開授課不只一次，請依實際需求增列表格。 |  |  |  |  |  |
| 授課教師 |  |  | 學校主管審核 |  |  |

○○○學年度教師專業發展實踐方案

### 教師專業學習社群參與證明

| 學校 | 縣市 學校 |  | 教師姓名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與社群名稱 |  |  |  |  |  |
| 參與社群 起迄時間 | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 （至少一學期參與同一社群三次活動） |  |  |  |  |
| 是否為 社群召集人 | □是：擔任召集人之起迄時間（社群活動時間長度須滿三個月）： 民國 年 月 日至民國 年 月 日 □否：召集人姓名： |  |  |  |  |
| 教師 |  | 社群召集人 |  | 學校主管審核 |  |

表1、公開授課∕教學觀察－觀察前會談紀錄表（甲式）

（觀察前會談由授課教師主導並填寫紀錄表，或邀請觀課人員記錄。）

| 授課教師 （主導的教師） |  |  | 任教年級 |  | 任教領域∕科目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 觀課人員 （認證教師） |  |  |  |  |  |  |
| 備課社群（選填） |  |  | 教學單元 |  |  |  |
| 觀察前會談日期 | ___年___月___日 |  | 地點 |  |  |  |
| - 課程脈絡（可包含：（一）學習目標：含核心素養、學習表現與學習內容；（二）學生經驗：含學生先備知識、起點行為、學生特性等；（三）教師教學預定流程與策略；（四）學生學習策略或方法；（五）教學評量方式。）： |  | - 觀察焦點（由授課教師決定，不同觀課人員可安排不同觀察焦點或觀察任務）及觀察工具（請依觀察焦點選擇適切的觀察工具，可參考附件「觀察焦點與觀察工具的選擇」）： |  |  |  |  |
| - 觀課相關配合事宜： （一）觀課人員觀課位置及角色（經授課教師同意）： - 觀課人員位在教室□前、□中、□後 或 □小組旁（請打勾）。 - 觀課人員是 □完全觀課人員、□有部分的參與，參與事項：______________________________________________________________ ______________________________________________________________ - 拍照或錄影：□皆無、□皆有、□只錄影、□只拍照（請打勾）。 備註：拍照或錄影，如涉及揭露學生身分，請先徵求學生及其家長同意，同意書請參考附件「觀察焦點與觀察工具的選擇」。 （二）預定公開授課∕教學觀察日期與地點： - 日期：______年_____月_____日________時______分 - 地點：________________________________________ （三）回饋會談預定日期與地點： （建議於公開授課∕教學觀察後三天內完成會談為佳） - 日期：______年_____月_____日________時______分 - 地點：________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

表2、公開授課∕教學觀察－觀察紀錄表

（本表由觀課人員填寫，並須檢附觀察紀錄。）

| 授課教師 （主導的教師） |  | 任教年級 |  | 任教領域∕科目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 觀課人員 （認證教師） |  |  |  |  |  |
| 教學單元 |  |  |  |  |  |
| 公開授課∕教學觀察日期 | ___年___月___日 | 地點 |  |  |  |
| 觀察工具名稱 |  |  |  |  |  |
| 注意事項： - 請檢附入班觀課所使用的觀察工具及紀錄（如使用量化工具須檢附原始資料）。 - 請自行設計或參用附件「觀察焦點與觀察工具的選擇」所列之觀察工具，可依觀察焦點使用部分欄位或某規準，不必完整使用該紀錄表，亦可兩種以上工具兼用。 |  |  |  |  |  |

表3、公開授課∕教學觀察－觀察後回饋會談紀錄表（甲式）

（觀察後回饋會談由授課教師主導並填寫紀錄表，或邀請觀課人員記錄。）

| 授課教師 （主導的教師） |  | 任教年級 |  | 任教領域∕科目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 觀課人員 （認證教師） |  |  |  |  |  |
| 教學單元 |  |  |  |  |  |
| 回饋會談日期 | ___年___月___日 | 地點 |  |  |  |
| 一、觀課人員說明觀察到的教與學具體事實 |  | 二、前述觀察資料與觀察焦點的關聯（即觀察資料能否回應觀察焦點的問題） |  |  |  |
| 三、授課教師與觀課人員分享公開授課∕教學觀察彼此的收穫或對未來教與學的啟發 |  | 四、授課教師∕觀課人員下次擬採取之教與學行動或策略（含下次的觀察焦點） |  |  |  |

表4-1、輔導計畫表

| 教學輔導教師 （認證教師） |  |  |  |  | 學校職稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任教年級 |  |  |  |  | 任教領域∕科目 |  |  |  |
| 壹、夥伴教師基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夥伴教師 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身分別 |  | □實習教師 □代理代課教師 □初任教師 □新進教師 □正式教師 |  |  | 職務 （可複選） | □行政人員 □導師 □專任∕科任老師 □其他： |  |  |
| 服務年資 |  | □3年以下（含3年） □4年至10年（含10年） □11年以上 |  |  | 學歷 | □同學科 □同領域 □同辦公室 □跨校配對 □其他： |  |  |
| 經歷簡述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貳、夥伴教師專業表現之分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、教師的優勢： |  |  |  |  | 二、需要成長或協助的部份： |  |  |  |
| 三、本學期∕年輔導的目標（請條列）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 參、輔導活動預定期程： （輔導活動時間須達12週以上，可依預期執行次數自行增列表格。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次數 | 預定輔導日期 |  |  | 預定輔導方式或重點 |  |  |  | 備註 |
| 第一次 | 年∕ 月∕ 日 |  |  | （例如：環境脈絡認識、班級經營、親師溝通、課程與教學設計、教學觀察與會談、教學省思、專業成長、學習成果分析、個案討論、教學檔案製作、教學行動研究、教學示範、教材教法、共同備課、其他） 文字敘述： |  |  |  |  |
| 第二次 | 年∕ 月∕ 日 |  |  | （例如：環境脈絡認識、班級經營、親師溝通、課程與教學設計、教學觀察與會談、教學省思、專業成長、學習成果分析、個案討論、教學檔案製作、教學行動研究、教學示範、教材教法、共同備課、其他） 文字敘述： |  |  |  |  |
| 第三次 | 年∕ 月∕ 日 |  |  | （例如：環境脈絡認識、班級經營、親師溝通、課程與教學設計、教學觀察與會談、教學省思、專業成長、學習成果分析、個案討論、教學檔案製作、教學行動研究、教學示範、教材教法、共同備課、其他） 文字敘述： |  |  |  |  |
| 第N次 | 年∕ 月∕ 日 |  |  | （例如：環境脈絡認識、班級經營、親師溝通、課程與教學設計、教學觀察與會談、教學省思、專業成長、學習成果分析、個案討論、教學檔案製作、教學行動研究、教學示範、教材教法、共同備課、其他） 文字敘述： |  |  |  |  |

表4-2、平時輔導紀錄表

| 教學輔導教師 （認證教師） |  | 任教年級∕學科 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 夥伴教師 |  | 任教年級∕學科 |  |
| 會談日期 | ___年___月___日 | 地點 |  |
| 一、輔導方式或重點：（可複選） |  |  |  |
| □1.環境脈絡認識 □2.班級經營 □3.親師溝通 □4.課程與教學設計 □5.教學觀察與會談 □6.教學省思 □7.專業成長 □8.學習成果分析 □9.個案討論 □10.教學檔案製作 □11.教學行動研究 □12.教學示範 □13.教材教法 □14.共同備課 □15.其他 _________________ |  |  |  |
| 二、輔導紀錄： |  |  |  |
| 1.夥伴教師優勢與肯定： |  | 2.夥伴教師關注焦點與挑戰： |  |
| 3.夥伴省思與下一步行動： |  | 4.教學輔導教師回饋與下一步行動： |  |
| 教師專業發展規準：請選出本次會談對應之規準，可複選。（本規準為教育部1050422修正之教師專業發展評鑑規準） □A-1-1參照課程綱要與學生特質明訂教學目標，並研擬課程與教學計畫或個別化教育計畫（IEP）。 □A-1-2依據教學目標與學生需求，選編適合之教材。□A-2-1有效連結學生的新舊知能或生活經驗，引發與維持學生學習動機。 □A-2-2清晰呈現教材內容，協助學生習得重要概念、原則或技能。□A-2-3提供適當的練習或活動，以理解或熟練學習內容。 □A-2-4完成每個學習活動後，適時歸納或總結學習重點。□A-3-1運用適切的教學方法，引導學生思考、討論或實作。 □A-3-2教學活動中能融入學習策略的指導。□A-3-3運用口語、非口語、教室走動等溝通技巧，幫助學生學習。 □A-4-1運用多元評量方式，評估學生學習成效。□A-4-2分析評量結果，適時提供學生適切的學習回饋。 □A-4-3根據評量結果，調整教學。□A-4-4運用評量結果，規劃實施充實或補強性課程。 □B-1-1建立有助於學生學習的課堂規範。□B-1-2適切引導或回應學生的行為表現。 □B-2-1安排適切的教學環境與設施，促進師生互動與學生學習。□B-2-2營造溫暖的學習氣氛，促進師生之間的合作關係。 □B-3-1建立並分析學生輔導的相關資料，了解學生差異。□B-3-2運用學生輔導的相關資料，有效引導學生適性發展。 □B-4-1運用多元溝通方式，向家長說明教學、評量與班級經營理念及做法。 □B-4-2通知家長有關學生在校學習、生活及其他表現情形，促進家長共同關心和協助學生學習與發展。 |  |  |  |

表4-3、輔導案例紀錄表

| 教學輔導教師 （認證教師） |  | 任教年級∕學科 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 夥伴教師 |  | 任教年級∕學科 |  |
| 會談日期 | ___年___月___日 | 地點 |  |
| 案例標題 |  |  |  |
| 事件發生時間 | ___年___月___日 | 撰寫輔導紀錄日期 | ___年___月___日 |
| 案例主題：（勾選所描述事件之主題或主要問題，可複選） □1.環境脈絡認識 □2.班級經營 □3.親師溝通 □4.課程與教學設計 □5.教學觀察與會談 □6.教學省思 □7.專業成長 □8.學習成果分析 □9.個案討論 □10.教學檔案製作 □11.教學行動研究 □12.教學示範 □13.教材教法 □14.共同備課 □15.其他 _________________ |  |  |  |
| 輔導紀錄隱私權的保護程度： □1.認證審查後，可將撰寫者匿名供人討論（撰寫者擁有著作權，只同意供人討論或教學使用）。 □2.認證審查過程，除審查委員外，請勿讓其他人瀏覽。 |  |  |  |
| - 夥伴教師遭遇的情境敘述（應包含事件背景、人物描繪、情節推演、衝突或困境點、當下的處理…等要素）： |  |  |  |
| - 關鍵人物相關背景描述（包括主角和其他人物的人口變項和家庭、學校背景等）： |  |  |  |
| - 關鍵問題（事件中等待解決的問題或可以輔導的內容）： |  |  |  |
| - 教學輔導教師對夥伴教師的建議和協助（請寫出提出的建議和實際協助情形）： |  |  |  |
| 五、事件最後的結果或心得與感想（寫下事件最後的結果或撰寫時的情況，以及教學輔導教師對這件事情的心得感想）： |  |  |  |

備註：每個欄位均須填寫，可條列，填寫字數總和在300字以上。

○○○學年度教師專業發展實踐方案

### 教學輔導教師換證資料審查標準表

| 認證教師 |  |  |  | 服務學校 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 評定等級說明： 第1-2等級「優良」；第3等級「中等」；第4等級為「待修正」；第5等級為「待加強」 - 評定審查標準請參見「認證資料審查標準說明」 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  | 形式審查 |  | 初審 |  |
| 第一次觀察公開授課 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1、教學觀察∕公開授課－觀察前會談紀錄表 |  |  |  |  | □1份 |  | □第1-2等級 □第3等級 □第4等級 □第5等級 |  |
| 表2、公開授課∕教學觀察－觀察紀錄表 |  |  |  |  | 依需求挑選 觀察工具 |  | □第1-2等級 □第3等級 □第4等級 □第5等級 |  |
| 表3、教學觀察∕公開授課－觀察後回饋會談紀錄表 |  |  |  |  | □1份 |  | □第1-2等級 □第3等級 □第4等級 □第5等級 |  |
| 第二次觀察公開授課 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1、教學觀察∕公開授課－觀察前會談紀錄表 |  |  |  |  | □1份 |  | □第1-2等級 □第3等級 □第4等級 □第5等級 |  |
| 表2、公開授課∕教學觀察－觀察紀錄表 |  |  |  |  | 依需求挑選 觀察工具 |  | □第1-2等級 □第3等級 □第4等級 □第5等級 |  |
| 表3、教學觀察∕公開授課－觀察後回饋會談紀錄表 |  |  |  |  | □1份 |  | □第1-2等級 □第3等級 □第4等級 □第5等級 |  |
| 輔導報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表4-1、輔導計畫 |  |  |  |  | □1份 |  | □第1-2等級 □第3等級 □第4等級 □第5等級 |  |
| 表4-2、平時輔導紀錄表（1） |  |  |  |  | □1份 |  | □第1-2等級 □第3等級 □第4等級 □第5等級 |  |
| 表4-2、平時輔導紀錄表（2） |  |  |  |  | □1份 |  | □第1-2等級 □第3等級 □第4等級 □第5等級 |  |
| 表4-3、輔導案例紀錄表 |  |  |  |  | □1份 |  | □第1-2等級 □第3等級 □第4等級 □第5等級 |  |
| 其他文字補充說明: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料與其他教師敘寫內容相仿情形 |  |  |  | □修正後複審：資料與其他教師敘寫內容達達證資料與其他教師敘寫內容7272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727260%相仿 □不通過：資料與其他教師敘寫內容達90%相仿 |  |  |  |  |
| 評審委員初審 | 加權分數 （±5等第）： |  | □通過（資料完整詳實，可取得培訓證書） |  |  |  |  | 20等~25等 |
|  |  |  | □修正後通過（請按照審查委員意見自行修正，無須繳回複審） |  |  |  |  | 26等~35等 |
|  |  |  | □修正後複審（資料有部分錯誤與疏漏，須補件複審） |  |  |  |  | 36等~45等 |
|  |  |  | □不通過（資料有較嚴重之錯誤與缺失，不予通過） |  |  |  |  | 46等~50等 |
| 培訓認證中心 複審 |  |  | □通過（補件資料修改完整，可取得培訓證書） □不通過（補件資料尚有錯誤與缺失，不予通過） |  |  |  |  |  |

### 認證審查結果申復表

（如有相關證明資料，請連同申復表一併繳交）

| 認證教師姓名 |  | 縣市∕服務學校 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收件編碼 （由認證單位填寫） |  | 申請日期 | 年 月 日 |
| 審查委員意見 （請將認證資料審查表之意見填入） |  | 申復意見 （請針對審查委員意見說明） |  |

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫

| 活動 | 項次 | 項目 |  | 單位(元) | 單價 | 數量 | 總價(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專業回饋人才初階培訓實體研習 (4場次) | 1 | 講師鐘點費 |  | 時 | 1,000 | 24 | 24,000 | 6小時*4場次；外聘隸屬關係講師1,000元/時。 |
|  | 2 | 交通費 |  | 次 | 250 | 4 | 1,000 | - 4場次 - 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付。 |
|  | 3 | 膳費 |  | 人 | 120 | 280 | 33,600 | 1.每場次人數約70人(含講師及工作人員)，每餐單價上限100元，茶水20元。 2.4場次*70人 |
|  | 4 | 印刷費 |  | 人 | 100 | 280 | 28,000 | 1.講義、教材印製 2. 4場次*70人 |
|  | 5 | 雜支 |  | 式 | 4,300 | 1 | 4,300 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 專業回饋人才進階培訓實體研習 (2場次) | 1 | 講座鐘點費 |  | 時 | 1,000 | 24 | 24,000 | 2場次*12小時；外聘隸屬關係講師1,000元/時。 |
|  | 2 | 交通費 |  | 次 | 250 | 4 | 1,000 | 1.參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付。 2.2場次*2天 |
|  | 3 | 膳費 |  | 人 | 120 | 100 | 12,000 | 1.預計辦理2場次(共計4日)，每場次人數約25人次(含講師及工作人員)。 2.4日*25人次 3.每餐單價上限100元，茶水20元 |
|  | 4 | 印刷費 |  | 人 | 100 | 100 | 10,000 | 1.講義、教材印刷 2. 4日*25人次 |
|  | 5 | 雜支 |  | 式 | 2,300 | 1 | 2,300 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 專業回饋人才進階實務探討研習 (2場次) | 1 | 講座 鐘點費 |  | 時 | 1,000 | 12 | 12,000 | 2場次*6小時；外聘隸屬關係講師1,000元/時 |
|  | 2 | 交通費 |  | 次 | 250 | 2 | 500 | 1.參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付。 2.2場次*1天 |
|  | 3 | 膳費 |  | 人 | 120 | 50 | 6,000 | 1.預計2場次*25人次(包含講師、工作人員) 2.每餐單價上限100元，茶水20元。 |
|  | 4 | 印刷費 |  | 人 | 100 | 50 | 5,000 | 1.講義、教材印製 2.2場次*25人 |
|  | 5 | 雜支 |  | 式 | 1,170 | 1 | 1,170 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 進階認證審查 | 1 | 審查費 |  | 件 | 300 | 40 | 12,000 | 參考110、111學年參與進階研習人數，預估約40人送件；依據「中央政府各機關學校稿費支給基準數額表」覈實支應 |
|  | 2 | 交通費 |  | 次 | 250 | 8 | 2,000 | 審查委員交通費；參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
|  | 3 | 膳費 |  | 人 | 120 | 20 | 2,400 | 審查委員與工作人員(每餐單價上限100元，茶水20元) |
|  | 4 | 雜支 |  | 式 | 820 | 1 | 820 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 教學輔導教師儲訓實體研習 (1場次) | 1 | 講座 鐘點費 |  | 時 | 1,000 | 6 | 6,000 | 1天*6小時；外聘隸屬關係講師1,000元/時 |
|  |  |  |  | 時 | 2,000 | 18 | 36,000 | 3天*6小時；外聘講師2,000元/時 |
|  | 2 | 交通費 |  | 次 | 800 | 4 | 3,200 | 1.參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 2.1場次*4天 |
|  | 3 | 膳費 |  | 人 | 120 | 80 | 9,600 | 1.預計辦理1場次(共四日) 2.每場次人數約20人(含講師與工作人員)。4日*20人 3.每餐單價上限100元，茶水20元。 |
|  | 4 | 印刷費 |  | 人 | 100 | 20 | 2,000 | 1.講義、教材印製 2.1場次*20人 |
|  | 5 | 雜支 |  | 式 | 2,800 | 1 | 2,800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 教學輔導教師實務探討研習 (1場次) | 1 | 外聘講座 鐘點費 | 小時 |  | 2,000 | 6 | 12,000 | 1場次*6小時，外聘講師2,000元/時。 |
|  | 2 | 講座交通費 | 次 |  | 800 | 1 | 800 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付。 |
|  | 3 | 膳費 | 人 |  | 120 | 25 | 3,000 | 1.1場次約25人(含工作人員及講師) 2.每餐單價上限100元，茶水20元 。 |
|  | 4 | 印刷費 | 人 |  | 100 | 25 | 2,500 | 1.講義、教材印製 2.1場次約25人 |
|  | 5 | 雜支 | 式 |  | 900 | 1 | 900 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 教輔教師認證審查 | 1 | 審查費 | 件 |  | 600 | 40 | 24,000 | 參考109-111學年參與教學輔導教師研習人數，預估40人送件；依據「中央政府各機關學校稿費支給基準數額表」覈實支應。 |
|  | 2 | 交通費 | 次 |  | 250 | 10 | 2,500 | 審查委員交通費，參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付。 |
|  | 3 | 膳費 | 人 |  | 120 | 20 | 2,400 | 每餐單價上限100元，茶水20元。 |
|  | 4 | 雜支 | 式 |  | 1,400 | 1 | 1,400 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 專業回饋人才初階回流增能研習 (6場次) | 1 | 講師鐘點費 |  | 時 | 1,000 | 18 | 18,000 | 3小時*6場次；外聘隸屬關係講師1,000元/時。 |
|  | 2 | 交通費 |  | 次 | 250 | 6 | 1,500 | 1.6場次 2.參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付。 |
|  | 3 | 茶水費 |  | 人 | 20 | 270 | 5,400 | 1.每場次人數約45人(含講師及工作人員)，每人茶水20元。 2.6場次*45人 |
|  | 4 | 印刷費 |  | 人 | 100 | 270 | 27,000 | 1.講義、教材印製 2.6場次*45人 |
|  | 5 | 雜支 |  | 式 | 2,500 | 1 | 2,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 專業回饋人才進階回流增能研習 (3場次) | 1 | 講師鐘點費 |  | 時 | 1,000 | 9 | 9,000 | 3小時*3場次；外聘隸屬關係講師1,000元/時 |
|  | 2 | 交通費 |  | 次 | 250 | 3 | 750 | 1.參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付。 2.3場次 |
|  | 3 | 膳費 |  | 人 | 120 | 75 | 9,000 | 1.每場次人數約25人(含講師及工作人員)，每餐單價上限100元，茶水20元。 2.3場次*25人 |
|  | 4 | 印刷費 |  | 人 | 100 | 75 | 7,500 | 1.講義、教材印製 2.3場次*25人 |
|  | 5 | 雜支 |  | 式 | 1,300 | 1 | 1,300 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 教學輔導教師換證暨回流研習 | 1 | 審查費 |  | 件 | 600 | 15 | 9,000 | 參考98-103學年參與教學輔導教師人數，預估15人送件；依據「中央政府各機關學校稿費支給基準數額表」覈實支應。 |
|  | 2 | 講師鐘點費 |  | 時 | 2,000 | 12 | 24,000 | 2天*6小時；外聘講師2,000元/時 |
|  | 3 | 交通費 |  | 次 | 800 | 2 | 1,600 | 1.參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 2.1場次*2天 |
|  | 4 | 膳費 |  | 人 | 120 | 40 | 4,800 | 1.預計2日*20人次(包含講師、工作人員) 2.每餐單價上限100元，茶水20元。 |
|  | 5 | 印刷費 |  | 人 | 100 | 20 | 2,000 | 1場次*20人次(包含講師、工作人員) |
|  | 6 | 雜支 |  | 式 | 2,000 | 1 | 2,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 總 計 | 416,540 |  |  |  |  |  |  | 教育部精進要點補助經費 |

承辦人              單位主管                會計主任                校長

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫

(項次1-2-1-2 )

- 依據

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市政府教育局國民教育輔導團實施要點。

- 目的

- 薪傳國家優質良師典範，導引初任教師積極投入教育志業。

- 提供初任教師有關教學知能、生活適應等諮詢與協助，建立具支持性的教學環境。

- 輔導初任教師理解教育政策及發展方向，提昇雙語班級經營及教學力。

- 藉由教學實務經驗分享，提升初任教師專業知能，共同達成教育目標。

- 透過意見交流與分享，協助初任教師解決課室困境與提昇班級經營能力。

- 薪傳教師提供初任教師有關教學知能、生活適應等諮詢與協助。

- 辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市西門國小(桃園市校長及教師專業發展中心)、桃園市國教輔導團—地方輔導群(教專實踐小組)

- 實施對象

- 111學年度桃園市學校初任教師(含正式與代理代課)共480名(含幼兒園)。

- 111學年度桃園市學校薪傳教師（初任教師之輔導教師）共300名（含幼兒園）。

- 110學年度桃園市學校初任代理教師(第一次回流)共22名。

- 109學年度桃園市學校初任(第二次回流)教師共300名。

- 計畫期程

初任教師諮詢輔導座談會與薪傳教師培訓及增能研習實施計畫如附件一、附件二。

| 項次 | 計畫名稱 | 111年 |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 初任教師 諮詢輔導座談會 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 薪傳教師 培訓及增能研習 | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 實施方式

- 申請辦理薪傳教師實施計畫之學校，其薪傳教師之儲備應經遴派、培訓等程序。

- 學校得遴派具有下列資格條件之教師擔任薪傳教師：

      - 優先邀請師鐸獎、Power教師、桃園市優良教師、國教輔導團員、教學輔導教師或進階專業回饋人員擔任。

      - 優先邀請參加過薪傳教師培力之培訓課程者。

      - 具有5年以上正式教師之教學年資（校內如無具有5年以上正式教學年資且合適者，得列教學年資3年以上之教師），班級經營與教學表現優良且具服務熱忱者為原則。

      - 如偏鄉學校無正式教師之教學年資3年以上者，得跨校邀聘，以校內具服務熱忱者為遴派原則。

- 薪傳教師之輔導對象

初任教學第1年之正式教師（111學年度首次受聘為國中、小學校編制內的正式教師，含幼兒園）。

- 薪傳教師之工作職責

      - 提供初任教師有關教學知能、生活適應及其他教學事務等諮詢與協助。

      - 帶領初任教師進行協同教學、專業成長，營造學習社群文化等。

      - 與初任教師進行共備、觀課、議課，提供回饋與建議。

      - 協助初任教師建立教學檔案。

      - 填寫輔導紀錄表（詳如附件一），每次輔導後記錄1筆，每學期陳核1次，並上傳至地方輔導群網站(http://lcg.rhps.tyc.edu.tw/)。

      - 填寫成果冊（詳如附件二），每次輔導後記錄1筆，每學年陳核1次，並並上傳至地方輔導群網站(http://lcg.rhps.tyc.edu.tw/)。

- 薪傳教師之權利

      - 每位薪傳教師以輔導1位初任教師為原則，如安排多位初任教師搭配1位薪傳教師亦可。

      - 每位薪傳教師不計輔導初任教師人數，皆得酌減薪傳教師原授課時數（同校輔導得減每週1節課、跨校輔導得減每週2節課）。

註:僅輔導111學年度初任教師的薪傳教師才得酌減節數。

註: 幼兒園薪傳教師代理代課費比照國小代理代課費計算。

      - 因教學需要而無法減授節數，得改發鐘點費，但兩者不得同時支領。

      - 建議鼓勵薪傳教師參與實踐方案人才之培訓，以協助輔導工作順利進行。

      - 擔任本（111）學年度薪傳教師得優先參與培力研習計畫，如108或109學年度參加過，得免參加本研習。

- 申請期程

- 申請時間：111年8月30日（一）前。

- 申請方式：請111學年度符合首次受聘為中等以下學校編制內的正式教師(含幼兒園)學校皆須提出申請，申請截止日前逕送本市教育局，校內有111學年度初任教師者務必提出申請。

- 初任教師暨回流教師諮詢輔導座談會

˙辦理日期及地點（暫定）

| 年次 | 梯次 | 辦理學校 | 日期&時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111級初任 | 第1梯次國小 | 西門國小 | 111/09/03（六）09:00-16:30 |
|  | 第2梯次國小 | 西門國小 | 111/10/01（六）09:00-16:30 |
|  | 第3梯次國小 | 西門國小 | 111/11/05 (六）09:00-16:30 |
|  | 第4梯次國小 | 西門國小 | 111/12/03 (六）09:00-16:30 |
|  | 第5梯次幼兒園 | 西門國小 | 111/08/23 (二）13:30-17:30 |
|  | 第6梯次國小代理代課初任 | 西門國小 | 111/08/24 (三）13:30-17:30 |
| 110級回流 | 第1梯次國小 | 西門國小 | 111/09/14（三）13:30-17:00 |
| 109級回流 | 第1梯次國小 | 西門國小 | 111/10/05（三）13:30-17:00 |
|  | 第2梯次國小 | 西門國小 | 111/10/12（三）13:30-17:00 |
|  | 第3梯次國小 | 西門國小 | 111/10/19（三）13:30-17:00 |
|  | 第4梯次幼兒園 | 西門國小 | 111/11/16（三）13:30-17:00 |

˙研習內容

- 參加研習者，須先於「全國教師在職進修網」（https://www1.inservice.edu.tw/index2-3.aspx）報名。

- 課程名稱：「桃園市111初任教師諮詢輔導座談會（第一梯次）、（第二梯次）、（第三梯次）、（第四梯次）、（第五梯次）、（第六梯次）」、「桃園市110學年度回流教師諮詢輔導座談會（第一梯次）」、「桃園市109學年度回流教師諮詢輔導座談會（第一梯次）、（第二梯次）、（第三梯次）、（第四梯次）」。

- 課程內容

1.111級初任教師-正式教師

(1)初任教師的準備－初任教師的挑戰與成長：50分鐘。

(2)初任教師的準備－人際關係與溝通：50分鐘。

(3)初任教師的準備－教學與班級經營能力：50分鐘。

(4)問題討論與綜合座談：30分鐘。

2.111級初任教師-代理代課教師

(1)成功的第一步－班級經營：50分鐘。

(2)教材分析與準備－有效備課：50分鐘。

(3)評量的功能－師生回饋：50分鐘。

(4)問題討論與綜合座談：30分鐘。

3.110級回流教師

(1)教師精進－教育政策與進階班級經營：150分鐘。

(2)問題討論與綜合座談：30分鐘。

4.109級回流教師

(1)教師精進－課程研發與創新：150分鐘。

(2)問題討論與綜合座談：30分鐘。

- 完整參與3小時諮詢輔導座談會者，核予研習時數。

- 研習課程表
1.初任教師

| 桃園市111學年度初任教師諮詢輔導座談會（國小組第__梯次） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 課程名稱 | 講師 | 地點 |
| 09/03 10/01 11/05 12/03 | 08:30-09:00 | 報到 |  | 西門國小 |
|  | 09:00-09:50 | 初任教師的準備－ 有效的親師溝通 | 金壽梅 校長 |  |
|  | 09:50-10:00 | 休息時間 |  |  |
|  | 10:00-10:50 | 初任教師的準備－ 事半功倍的班級經營 | 郭宜珈 教師 |  |
|  | 10:50-11:00 | 休息時間 |  |  |
|  | 11:00-11:50 | 初任教師的準備－ 有意義的教學 (含教學觀察與會談技術、共備觀議課實務操作) | 林裕峯 主任 |  |
|  | 11:50-12:30 | 問題討論與綜合座談 |  |  |
|  | 12:30-13:30 | 午餐休息時間 |  |  |
|  | 13:30-16:30 | 初任教師學科測驗研究(國小教師參加) | 中教大 |  |
|  | 16:30~ | 歸賦 |  |  |

2.幼兒園組初任教師

| 桃園市111學年度初任教師諮詢輔導座談會（幼兒園組） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 課程名稱 | 講師 | 地點 |
| 8/23 下午場 | 13:00-13:30 | 報到 |  | 西門國小 |
|  | 13:30-14:20 | 初任教師的準備－ 初任教師的挑戰與成長 | 李瑋蓁教師 |  |
|  | 14:20-14:30 | 休息時間 |  |  |
|  | 14:30-15:20 | 初任教師的準備－ 人際關係與溝通 | 李瑋蓁教師 |  |
|  | 15:20-15:30 | 休息時間 |  |  |
|  | 15:30-16:30 | 教師精進－ 教學與班級經營能力 (含教學觀察與會談技術、共備觀議課實務操作) | 李瑋蓁教師 |  |
|  | 16:40-17:30 | 問題討論與綜合座談 |  |  |

3.國中小代理代課初任教師

| 桃園市111學年度初任教師諮詢輔導座談會（代理代課組） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 課程名稱 | 講師 | 地點 |
| 8/24下午場 | 13:00-13:30 | 報到 |  | 西門國小 |
|  | 13:30-14:20 | 成功的第一步－班級經營 | 林建碩主任 |  |
|  | 14:20-14:30 | 休息時間 |  |  |
|  | 14:30-15:20 | 教材分析與準備－有效備課 | 洪儀欣主任 |  |
|  | 15:20-15:30 | 休息時間 |  |  |
|  | 15:30-16:30 | 評量的功能－師生回饋 | 尹玉藍主任 |  |
|  | 16:40-17:30 | 問題討論與綜合座談 |  |  |

5.回流教師下午場

| 桃園市111學年度110級回流教師諮詢輔導座談會（第__梯次） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 課程名稱 | 講師 | 地點 |
| 09/13 下午場 | 13:00-13:30 | 報到 |  | 西門國小 |
|  | 13:30-14:20 | 教師精進－ 雙語教育融入班級經營 | 林建碩主任 |  |
|  | 14:20-14:30 | 休息時間 |  |  |
|  | 14:30-15:20 | 教師精進－ 雙語教育融入班級經營 | 洪儀欣主任 |  |
|  | 15:20-15:30 | 休息時間 |  |  |
|  | 15:30-16:20 | 教師精進－ 雙語教育融入班級經營 | 尹玉藍主任 |  |
|  | 16:20-17:00 | 問題討論與綜合座談 |  |  |

| 桃園市111學年度109級回流教師諮詢輔導座談會（第__梯次） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 課程名稱 | 講師 | 地點 |
| 10/05 10/12 10/19 11/16 下午場 | 13:00-13:30 | 報到 |  | 西門國小 |
|  | 13:30-14:20 | 教師精進－ 關鍵專業能力解析 | 林建碩主任 |  |
|  | 14:20-14:30 | 休息時間 |  |  |
|  | 14:30-15:20 | 教師精進－課程研發與創新 | 洪儀欣主任 |  |
|  | 15:20-15:30 | 休息時間 |  |  |
|  | 15:30-16:20 | 教師精進－課程研發與創新 | 尹玉藍主任 |  |
|  | 16:20-17:00 | 問題討論與綜合座談 |  |  |

- 薪傳教師培訓及增能

˙辦理時間及地點

| 梯次 | 辦理學校 | 日期&時間 |
| --- | --- | --- |
| 第1梯次 | 西門國小 | 111/09/28（三） 13:30-17:00 |
| 第2梯次 | 西門國小 | 111/10/26（三） 13:30-17:00 |
| 第3梯次 | 西門國小 | 111/11/02（三） 13:30-17:00 |
| 第4梯次 | 西門國小 | 111/11/09（三） 13:30-17:00 |

˙研習內容

- 參加研習者，須先於「全國教師在職進修網」（https://www1.inservice.edu.tw/index2-3.aspx）報名。

- 課程名稱：「桃園市111學年度薪傳教師培訓及增能研習（第一梯次）、（第二梯次）、（第三梯次）、（第四梯次）」。

- 課程內容

      - 初任教師常見問題態樣與解決方式分析：50分鐘。

      - 薪傳教師的角色與職責含輔導紀錄表填報說明：50分鐘。

      - 教師社群及教師專業發展：50分鐘。

      - 問題討論與綜合座談：40分鐘。

- 完整參與3小時諮詢輔導座談會者，核予研習時數。

- 研習課程表

| 桃園市111學年度薪傳教師培訓及增能研習（第__梯次） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 課程名稱 | 講師 | 地點 |
| 09/28 10/24 11/02 11/09 | 13:00-13:30 | 報到 |  | 西門國小 |
|  | 13:30-14:20 | 初任教師常見問題態樣與解決方式分析 |  |  |
|  | 14:20-14:30 | 休息時間 |  |  |
|  | 14:30-15:20 | 薪傳教師的角色與職責（含輔導紀錄表填報說明） |  |  |
|  | 15:20-15:30 | 休息時間 |  |  |
|  | 15:30-16:20 | 教師社群及教師專業發展 (含教學觀察與會談技術、共備觀議課帶領與操作) |  |  |
|  | 16:20-17:30 | 問題討論與綜合座談 |  |  |

- 研習注意事項

- 本研習採線上報名方式，不受理現場報名，請研習教師注意與配合。報名後若因不可抗力因素須請假者，請於座談會開始3天前致電教專中心（03-3342351）；若課程當日之不可抗力因素，亦請於第一堂課程開始前致電教專中心請假。

- 本項研習會場不提供紙杯，敬請與會研習人員自行攜帶環保杯。

- 本案由桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫經費項下支應。

- 辦理研習之工作人員、參與研習之講師及學員請所屬學校惠予公假登記，課務自理，研習當日適逢假日，得於一年內核實補休。

- 每場次依本市教師優先錄取，再開放其他縣市教師補足。

- 如天候不佳則依人事行政局公告辦理。

- 經費來源及核銷

- 本案由桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫經費項下支應。

- 本補助經費應專款專用，不得挪用至其他用途。

- 經費之請撥、支用及核銷結報，依教育部國民及學前教育署相關規定辦理。

- 經費概算表如附件五。

- 預期效益

- 建立薪傳教師人力庫，將薪傳教師納入專業回饋人才資料庫中。

- 薪傳教師能協助初任教師適應學校生活，建立具支持性的教學環境。

- 薪傳教師能充分掌握本案之精神與內涵、薪傳教師的角色與職責等，以提供初任教師必要的支持與協助，進而提升本縣教育品質。

- 本計畫經呈桃園市政府教育局核定後實施，修正時亦同。

附件一

桃園市111學年度薪傳教師輔導紀錄表

| 薪傳教師姓名 |  |  |  | 服務單位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初任教師姓名 |  |  |  | 服務單位 |  |  |  |  |
| 薪傳教師輔導紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 時間 | 初任教師遭遇困難 |  |  |  | 薪傳教師提供建議 |  |  |
| 輔導紀錄表填報內容上下學期各增列一次必辦教學觀察與會談技術、共備觀議課紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 薪傳教師簽章 |  |  |  |  | 初任教師簽章 |  |  |  |
| 處室主管簽章 |  |  |  |  | 校長簽章 |  |  |  |

註1：本表由薪傳教師及初任教師共同填寫，請視情況增刪欄位。

註2：每次輔導後記錄1筆，每學期陳核1次，並留校備查。

註3：每月至少填寫1次。

### 附件二

### 桃園市111學年度OOO學校/幼兒園薪傳教師輔導成果冊

| 學校名稱 |  | 薪傳師姓名 |  | 初任教師姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111學年度第一學期成果 |  |  |  |  |  |
| 照片 |  |  | 照片 照片 |  |  |
| 專業對談( 年 月 日) |  |  | 專業對談( 年 月 日) |  |  |
| 照片 |  |  | 照片 |  |  |
| 課程研討( 年 月 日) |  |  | 課程研討( 年 月 日) |  |  |

| 111學年度第二學期成果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 照片 | 照片 | 照片 |
| 專業對談( 年 月 日) | 專業對談( 年 月 日) | 專業對談( 年 月 日) |
| 照片 | 照片 | 照片 |
| 共同備課 | 初任教師公開授課 | 共同議課 |

111學年度計畫建議事項

承辦人：                    教務主任：                    校長：

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫

經費概算表

| 活動 | 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價(元) | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109、110回流諮詢輔導座談會 (5場次) | 1 | 講座鐘點費 | 小時 | 1,000 | 15 | 15,000 | 3小時*5場次 外聘(隸屬關係)講師 |  |
|  | 2 | 講座交通費 | 次 | 250 | 5 | 1,250 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |  |
|  | 3 | 茶水 | 人 | 20 | 350 | 7,000 | 1.109回流每場80人(含講師及工作人員；茶水20元)，共4場*80人，110回流每場30人(含講師及工作人員)，共1場*30人 |  |
|  | 4 | 印刷費 | 人 | 100 | 350 | 35,000 | 1.講義、教材印製 2.109回流每場80人(含講師及工作人員；茶水20元)，共4場*80人，110回流每場30人(含講師及工作人員)，共1場*30人 |  |
|  | 5 | 雜支 | 式 | 2,900 | 1 | 2,900 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |  |
|  | 小 計 |  | 61,150 |  |  |  |  |  |
| 111初任教師諮詢輔導座談會 (6場次) | 1 | 講座鐘點費 | 小時 | 1,000 | 18 | 18,000 | 3小時*6場次 外聘(隸屬關係)講師 |  |
|  | 2 | 講座交通費 | 次 | 250 | 6 | 1,500 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |  |
|  | 3 | 膳費 | 人 | 120 | 480 | 57,600 | 1.辦理6場，每場約80人(含講師及工作人員)，6場次*80人 2.每餐單價上限100元，茶水20元 |  |
|  | 4 | 印刷費 | 人 | 100 | 480 | 48,000 | 1.講義、教材印製 2.辦理6場，每場約80人(含講師及工作人員)，6場次*80人 |  |
|  | 5 | 雜支 | 式 | 6,200 | 1 | 6,200 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |  |
|  | 小 計 |  | 131,300 |  |  |  |  |  |
| 薪傳教師培訓及增能研習 (4場次) | 1 | 講座鐘點費 | 小時 | 1,000 | 12 | 12,000 | 4場次*3小時 外聘(隸屬關係)講師 |  |
|  | 2 | 講座交通費 | 次 | 250 | 4 | 1,000 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |  |
|  | 3 | 膳費 | 人 | 20 | 320 | 6,400 | 1.辦理4場次，每場約80人(含講師及工作人員) ，4場次*80人 2.茶水20元 |  |
|  | 4 | 印刷費 | 人 | 100 | 320 | 32,000 | 1.講義、教材印製 2.辦理4場次，每場約80人(含講師及工作人員) ，4場次*80人 |  |
|  | 5 | 雜支 | 式 | 2,500 | 1 | 2,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |  |
|  | 小 計 |  | 53,900 |  |  |  |  |  |
| 總計 | 246,350 |  |  |  |  |  |  | 教育部精進要點補助經費 |

承辦人              單位主管                會計主任              校長

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

# 國中小素養導向教師專業學習社群實施計畫(項次1-3-3-2)

- 依據

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市政府教育局國民教育輔導團實施要點。

- 緣起

- 以十二年國教課綱總綱之「自發」、「互動」及「共好」理念為發想，透過社群的模式實現彼此的互惠與共好。

- 為落實十二年國民基本教育課程綱要總綱中「為持續提升教學品質及學生學習成效，形塑同儕共學之教學文化，校長及每位教師每學年應在學校或社群整體規劃下，至少公開授課一次，並進行專業回饋。」之目標，將社群運作納入共同備觀議課的模式。

- 目的

- 鼓勵教師參與及持續運作專業學習社群，讓教師以輕鬆自主的方式籌組，並擁有更多合作共進的機會。

- 發展學年或領域教學研究會採專業學習社群模式運作，增加教師間的專業對話，提升教師專業教學技巧，促進學生學習成效。

- 藉由教師專業學習社群運作，落實核心素養導向教學或評量之理念。

- 藉由本市專業回饋人才到校進行觀課回饋，提供各校社群運作之諮詢服務。

- 因應108學年度新課綱總綱規範及公開授課，結合自主行動、溝通互動及社會參與等核心素養，實現在生活情境脈絡中終身學習的精神。

- 辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市校長及教師專業發展中心、桃園市國教輔導團—地方輔導群(教專實踐小組)

- 實施對象

桃園市公私立國中小學教師(含兼職行政人員／長期代理、代課教師)。成員中若含進階專業回饋人才者，優先列入補助對象。

- 辦理期間

自111年3月起至112年6月30日止。

- 申請流程及方式

- 線上申請：各校請於111年3月17日(四)前依本計畫自行規劃並於桃園市國民教育輔導團教專實踐小組(地方輔導群)網站進行線上填報作業，(http://lcg.rhps.tyc.edu.t)由本案審查小組綜合考量各校所提計畫之優先性及妥適性進行初審。

- 線上初審結果及審查意見公告：111年4月29日(五)前於網站上公告。

- 線上複審：請各校於111年5月13日(五)前依初審意見修正計畫及經費概算表。

- 審查通過送件:請將通過之「申請總表」、「申請計畫表」、「經費概算表」正本(附件一-附件三)，共一式一份核章後，於111年6月10日(五)郵寄至西門國小(桃園市桃園區莒光街15號，桃園市教師專業發展中心收)以茲辦理。

- 實施方式

- 辦理時間：社群成員依實施期程規劃辦理日期及時間。

- 辦理地點：社群成員自行規劃辦理地點。

- 發展目標選擇：各校可依發展目標、教師興趣或專長，針對某一領域（議題）別或跨領域協同教學，做為學校今年度預計推動之教師社群。

- 辦理方式：

- 學校可依學校教師依興趣或專長，組織成不同領域之教師社群。

- 每一社群需有1人為召集人，協調本社群各項工作、引領社群正常發展。社群召集人務必參加教專中心辦理之社群召集人研習或具社群召集人研習時數6小時。

備註：

(1)請111學年度「初任」初階及進階專業學習社群召集人務必參加。

(2)此6小時分為三小時規劃與經營，及三小時合併至分區輔導時的實踐

與分享。

- 每社群至少3人以上，可含正式老師、代課老師、實習老師；本校或外校老師。

- 社群成員自行規劃社群實行方式，可包含教學觀察與回饋、教學檔案製作、主題探討（含影帶、專書）、主題經驗分享、校外專題講座、新進教師輔導、新課程發展、教學方法創新、教學媒材研發、行動研究、協同教學、同儕省思對話、標竿楷模學習、案例分析、協同備課等。社群活動實行應以不影響學校教學活動為前提。

- 專業社群運作內涵應以提升學生學習成效有效策略為主，主題可包含推動公開授課及專業回饋、核心素養導向教學設計、跨領域教學設計、彈性學習課程/校訂課程規劃、學習診斷及評量結果運用、班級經營等。

- 社群的類型與運作方式規劃，詳如表一所列。

- 社群成果：本計畫係為協助教師依教學需求發展學習型組織，並有效提升教師教學品質及學生學習成效，請務必依照所送計畫進行，運作時避免流於學校行政事務宣達。

表一：社群的類型與運作方式規劃表

| 社群類型 | 基礎專業社群 (揪團共備) | 初階專業學習社群 (素養導向) | 進階專業學習社群 (課程示範) |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請資格 | 教師 | 教師 | 教師 |
| 申請數量 | 國中小每校至少申請1個社群 | 國中小每校至少申請1個社群 | 鼓勵各級學校申請 |
| 社群成員人數 | 3人(含)以上， 可跨校 | 3人(含)以上， 可跨校 | 6人(含)以上， 可跨校 社群成員以(國教)輔導團員及有參加過社群召集人培訓者優先 可包括相關計劃學校：如雙語學校、跨領域等。 |
| 社群種類 | 共同備課增能 | 領域及主題社群 | 領域及主題社群 |
| 社群主題 | 備觀議課歷程、核心素養導向教學設計、各領域/學科或議題融入教學設計、跨領域教學設計、領綱/總綱瞭解與實踐、彈性學習課程/校訂課程規劃、學習診斷及評量結果運用、班級經營……等。 |  |  |
| 活動方式及次數 | - 一學年至少5次。 - 社群以「共同備課增能研習為主」。 - 至少進行1場次與社群主題相關的素養導向研習(增能)。 - 鼓勵完成1份素養導向教學設計，並發展出素養導向評量工具 (運用)。(實踐) - 需在最後一次的時程，規劃校內社群成果發表一次 (形式:動態、靜態不拘 )。 - 經費以補助講師鐘點費為限。 - 可參考後面的進度規劃範例。 | - 一學年至少8次。 - 至少進行1場次與社群主題相關的素養導向研習 (增能)。 - 至少完成1份素養導向教學設計，並發展出素養導向評量工具。 (運用) - 每學年至少需進行2次「共同備課、觀課議課」三合一完整的公開授課(含觀課前後會談，備、觀議課不宜在同一天，公開授課需安排於共同備課之後) 。 (實踐) - 需在最後一次的時程，規劃校內社群成果發表一次 (形式:動態、靜態不拘 )，並參與市內績優社群徵選。 - 可參考後面的進度規劃範例。 | - 一學年至少12次。 - 至少進行1場次與社群主題相關的素養導向研習 (增能)。 - 至少完成1份素養導向教學設計，並發展出素養導向評量工具。(運用) - 每學年至少需進行2次「共同備課、觀課議課」三合一完整的公開授課(含觀課前後會談，備、觀議課不宜在同一天，公開授課需安排於共同備課之後)。(實踐) - 需在最後一次的時程，規劃校內社群成果發表一次 (形式:動態、靜態不拘 )，並參與市內績優社群徵選進行上台發表。 - 至少產出一份跨領域主題課程方案(鼓勵參加市內舉辦的教學設計競賽，如閱讀教學設計、品格模組、各領域教學創新競賽……)。 - 可參考後面的進度規劃範例。 |
| 經費補助 | 6,000 | 16,000 | 36,000 |
| 專業回饋 | 無 | 觀議課必須邀請專業回饋人才(人才庫名單、國教輔導團員、super教師、師鐸獎、教學卓越獎、推動課程教學相關社群領導人或大專院校的教授等專業人才)到校進行觀課回饋。 | 觀議課必須邀請專業回饋人才(人才庫名單、國教輔導團員、super教師、師鐸獎、教學卓越獎、推動課程教學相關社群領導人或大專院校的教授等專業人才)到校進行觀課回饋。 |
| 執行時間 | 學年度 | 學年度 | 學年度 |
| 審查方式 | 採線上申辦 | 採線上申辦 | 採線上申辦 |
| 召集人 | 資格不限，具熱忱者 | 三年以上年資 | 1.三年以上年資 2.每週減授一節課 |

- 經費使用：本案補助社群所需講座鐘點費、諮詢費、外聘講座之交通費、印刷費、膳費、教學媒材費與雜支。

- 如有申請交通費，計程車費不予給付。

- 桃園市政府教育局所屬機關學校之人員擔任專題講座之講師，其鐘點費一律以內聘講座每小時1,000元計，並請註明講師之任職機關/職稱及簡歷。

- 桃園市政府教育局所屬機關學校以外之人員擔任專題講座之講師，其鐘點費一律以外聘講座每小時2,000元計，並請註明講師之任職機關/職稱及簡歷。

- 到校觀議課諮詢費每次編列2000元。

＊備註：

    - 內聘講座係指本市教育局所屬機關學校人員；外聘講座係指專家學者及外縣市講師。

    - 社群專業講座由各校主動進行邀請，講座鐘費用請依經費使用說明辦理。

    - 邀請人才庫名單、國教輔導團員、super教師、師鐸獎、教學卓越獎、推動課程教學相關社群領導人或大專院校的教授等專業人才皆可領取諮詢費，但同校人員不得支領諮詢費。

- 成效檢核與獎勵

1.各階社群的成效檢核內容請參閱下方表二。

2.成果報告送件檢核，分成期中檢核及成果報告兩部份：

- 期中檢核：皆於112年1月9日(一)前上傳完成

- 基礎社群:請上傳上學期社群運作之「社群運作簽到記錄表(2)」、及「社群運作情形表(3)」。

- 初階、進階社群:

請上傳上學期社群運作之「社群運作簽到記錄表(2)」、「教師專業社群運作情形表(3)」。

若已邀請專家學者諮詢輔導之社群，請再繳交「諮詢輔導情形表(4)」。

若已完成共同備課、公開授課及專業回饋之社群，請再繳交「共同備課情形表(5)」、「公開授課情形（觀課）表(6)」、 「專業回饋情形（議課）表(7)」。

- 成果報告：皆於112年6月12日(一)前上傳完成

- 基礎社群:

上、下學期社群運作之「教師專業學習社群教師背景資料表(1)」、「社群運作簽到記錄表(2)」、「社群運作情形表(3)」

「檢核回饋表」（附件五）。

- 初階、進階社群:上、下學期社群運作之「成果報告」（附件四）、「檢核回饋表」（附件五）、「成效評估檢核表」(附件六)、「智慧財產切結暨作品授權書」（附件七），可以將成果送件檢核表逐一檢視；如有相關附件、共同備課、觀課、議課影音檔請自行上傳至youtube等相關網站後，將網址聯結於成果報告中。

＊備註：

      - 公開授課情形為必要上傳的影音資料,其他社群運作情形可彈性選擇是否上傳，但所有成果資料皆列為績優社群遴選的參考,故各社群可依成員共識斟酌處理。

      - 因涉及個人隱私權及肖像權之相關規定，攝影/拍照時，請以群體勿聚焦於個人，影片如上傳youtube，請將瀏覽權限設定變更為【不公開】。)

- 申辦｢初階專業學習社群｣及｢進階專業學習社群｣於期末結束時，需參加「績優社群遴選」，以評估各社群執行績效。

表二:各階社群的成效檢核內容如下表：

| 社群類型 | 基礎專業社群 (揪團共備) | 初階專業學習社群 素養導向 | 進階專業學習社群 課程示範 |
| --- | --- | --- | --- |
| 運作次數 | 至少5次 | 至少8次 | 至少12次 |
| 期中檢核 | ○ | ○ | ○ |
| 成果報告 | ○ | ○ | ○ |
| 社群檢核回饋表 | ○ | ○ | ○ |
| 備課、觀課、議課資料(含影片上傳) |  | ○ | ○ |
| 參加績優遴選 |  | ○ | ○ |
| 成效評估檢核表 |  | ○ | ○ |
| 其他 | 校內成果發表 | 1.校內成果發表。 2.參與市內績優社群徵選。 | 1.校內成果發表。 2.參與市內績優社群徵選。 3.至少產出一份跨領域主題課程方案。 4.參與市內績優社群徵選，提供資料於現場展示並上台發表。 |

- 預期成效

    - 增加教師間的專業對話，提升教師專業教學技巧，促進學生學習成效。

    - 教師能積極展現教育熱忱與使命感，維護學生的學習權益，開展學生多元潛能。

    - 教師能協助並引領同儕教師共同發展課程與教學方案，展現協作與領導之能力。

    - 教師能反思自己的專業實踐，探索可能的解決方法，並嘗試精進教師專業發展。

    - 教師能因應校務發展需求，主動參與學校社群運作，善盡教學專業精進之責任。

- 經費來源

由「教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點」補助支應。

- 其它

- 承辦本計畫有功人員，依規定報請桃園市政府教育局辦理敘獎事宜。

- 申請格式及表件內容如附件表單，敬請利用網路資源下載。

附件一    (由學校業務承辦人填寫，一校1份)

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

教師專業學習社群申請總表

| 學校名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校基本資料 |  | 班級數： ；學生人數： 人；教師數： 人 |  |  |  |  |
| 校長 |  |  | 聯絡電話 |  | E-mail |  |
| 承辦人姓名及職稱 |  |  | 聯絡電話 |  | E-mail |  |
| 項次 | 社群名稱 | 社群類型 | 參與人數 | 社群召集人 | 申請經費 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 社群小計 |  | 總計共 群。 |  |  |  |  |
| 經費總計 |  | 新臺幣 元 |  |  |  |  |
| 備註 |  | 1、每一社群至少3人為原則。 2、若申請跨校社群，則由一個學校代表申請。 3、社群項次欄位不足可自行增列。 |  |  |  |  |

(請核章)

承辦人：                     承辦主任：                     校長：

附件二~1     (每個社群均需填寫計畫申請表一份←本說明閱讀後請刪除)

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

教師專業學習社群申請表

| 社群名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群類型 | 基礎專業社群(揪團共備) |  |  |  | 學等階段 |  | 國中 國小 |  |
|  | 同校 跨校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 續辦 第 年 非續辦 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 同學年 / 跨學年 |  |  |  | 同學科/領域/學群 跨學年/領域/學群 |  |  |  |
| 社群主題 | 備觀議課歷程 核心素養導向教學設計 各領域/學科或議題融入教學設計跨領域教學設計 領綱/總綱瞭解與實踐 彈性學習課程/校訂課程規劃 學習診斷及評量結果運用 班級經營 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群願景 (可補充與學校願景的關聯性) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召集人 | 姓名 |  |  |  | 職稱 |  |  |  |
|  | 教授 科目 |  |  |  | 是否曾參與 召集人培訓 |  | 是 否 |  |
|  | e-mail |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |
| 社群成員 (含召集人) | 姓名/任教學校/任教科目或年級 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 任教學校 | 任教年級/ 領域/科目 | 姓名 |  | 任教學校 |  | 任教年級/ 領域/科目 |
| 社群 欲培養學生之核心素養 (可複選) | A自主行動 □A1身心素質與自我精進 □A2系統思考與解決問題 □A3規劃執行與創新應變 B溝通互動 □B1符號運用與溝通表達 □B2科技資訊與媒體素養 □B3藝術涵養與美感素養 C社會參與 □C1道德實踐與公民意識 □C2人際關係與團隊合作 □C3多元文化與國際理解 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群 運作目標 (可複選) | □提升教師共同備課及課程發展與教學設計能力 □充實教師學/群科專業知能，精進教師教學技巧 □透過社群活動增能，增進教師教學媒材研發能力、提升教師班級經營能力與技巧 □透過社群活動，進行同儕省思對話，精進教學策略及教學方法 □將所學運用於教育現場回饋予學生，增進學生的學習成效 □落實專業對話，進行課程規劃與討論，提升教學效能與學生學習成效 □引導教師自我反思教學實踐，共同解決教學的問題 □將社群運作的歷程或成果整理成動、靜態資料，並分享給同儕 □其他， |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群 進行方式 (可複選) | □共同備課 □主題討論/經驗分享 □專題講座 □成果發表 □其他， |  |  |  |  |  |  |  |

進度規劃：(可參考下方填寫說明及範例填寫)

| 場次 | 日期/ 時間 | 實施內容 | 實施方式 | 主持人/講座/專家學者諮詢輔導 | 講師資訊/簡介 (20字內) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111.9.14 14:00-16:00 | Oo研習 | 專題講座 | 外聘/內聘講師 (須註明講師姓名/服務單位/職稱) | 參考範例 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

進度規劃填寫範例：基礎專業社群(揪團共備)：一學年至少5次

| 場次 | 日期/ 時間 | 實施內容 | 實施方式 | 主持人/講座/專家學者諮詢輔導 | 講師簡介 (20字內) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111.0.0 14:00-15:00 | 社群發展規劃討論 | 主題討論 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 2 | 111.0.0 13:00-16:00 | (研習講座主題/共備研習) | 專題講座 | 內聘講師 (須註明講師姓名/服務單位/職稱) | 桃園市語文領域輔導團員 |
| 3 | 111.0.0 13:00-16:00 | 期中心得交流分享 | 主題經驗分享 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 4 | 112.0.0 13:00-16:00 | (研習講座主題/共備研習) | 專題講座 | 外聘講師 (須註明講師姓名/服務單位/職稱) | 國立台北教育大學語文與創作學系教授 |
| 5 | 112.0.0 13:00-16:00 | 社群成果分享 心得交流與成果資料彙整 | 成果發表 | 主持人 (社群成員可) |  |

附件三-1    (每個社群均需填寫經費概算表一份←本說明閱讀後請刪除)

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

『基礎專業社群』教師專業學習社群經費概算表

| 項次 | 經費項目 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 支用說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外聘講座鐘點費 |  | 節 | 2,000 |  | 鐘點費項目(內外聘講座鐘點費)依行政院「講座鐘點費支給表」規定，可相互勻支。 (桃園市教師皆為內聘講師) |
| 2 | 內聘講座鐘點費 |  | 節 | 1,000 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 6,000 |  |
| 總計：新臺幣 陸仟元 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 備註： |  |  |  |  |  |  |

承辦人              教務主任              會計主任              校長

附件二~2    (每個社群均需填寫計畫申請表一份←本說明閱讀後請刪除)

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

教師專業學習社群申請表

| 社群名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群類型 | 初階專業學習社群(素養導向) |  |  |  | 學等階段 |  | 國中 國小 |  |
|  | 同校 跨校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 續辦 第 年 非續辦 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 同學年 / 跨學年 |  |  |  | 同學科/領域/學群 跨學年/領域/學群 |  |  |  |
| 社群主題 | 備觀議課歷程 核心素養導向教學設計 各領域/學科或議題融入教學設計跨領域教學設計 領綱/總綱瞭解與實踐 彈性學習課程/校訂課程規劃 學習診斷及評量結果運用 班級經營 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群願景 (可補充與學校願景的關聯性) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召集人 | 姓名 |  |  |  | 職稱 |  |  |  |
|  | 教授 科目 |  |  |  | 是否曾參與 召集人培訓 |  | 是 否 |  |
|  | e-mail |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |
| 社群成員 (含召集人) | 姓名/任教學校/任教科目或年級 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 任教學校 | 任教年級/ 領域/科目 | 姓名 |  | 任教學校 |  | 任教年級/ 領域/科目 |
| 社群 欲培養學生之核心素養 (可複選) | A自主行動 □A1身心素質與自我精進 □A2系統思考與解決問題 □A3規劃執行與創新應變 B溝通互動 □B1符號運用與溝通表達 □B2科技資訊與媒體素養 □B3藝術涵養與美感素養 C社會參與 □C1道德實踐與公民意識 □C2人際關係與團隊合作 □C3多元文化與國際理解 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群 運作目標 (可複選) | □透過專題探討、公開授課與專業回饋，建構教師之學習共同體 □提升教師共同備課及課程發展與教學設計能力 □充實教師學/群科專業知能，精進教師教學技巧 □透過社群活動增能，增進教師教學媒材研發能力 □透過社群活動增能，提升教師班級經營能力與技巧 □透過社群活動增能，進行同儕省思對話，精進教學策略及教學方法 □將所學運用於教育現場回饋予學生，增進學生的學習成效 □落實專業對話，進行課程規劃與討論，提升教學效能與學生學習成效 □透過專題探討與評量分析之結果，進行調整或修正教學 □擬定個別或團體輔導之計畫，落實於學生輔導，協助學生正常學習 □應用教學檔案與回饋，進行教師省思教學以調整教學設計 □引導教師自我反思教學實踐，共同解決教學的問題 □將社群運作的歷程或成果整理成動、靜態資料，並分享給同儕 □其他， |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群 進行方式 (可複選) | □共同備課 □公開授課與專業回饋（觀課議課） □主題討論/經驗分享 □專題講座 □成果發表 □其他， |  |  |  |  |  |  |  |

進度規劃填寫範例：初階專業學習社群(素養導向)：一學年至少8次

| 場次 | 日期/ 時間 | 實施內容 | 實施方式 | 主持人/講座/專家學者諮詢輔導 | 講師簡介 (20字內) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111.0.0 14:00-15:00 | 社群發展規劃討論 | 主題討論 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 2 | 111.0.0 13:00-16:00 | (研習講座主題) | 專題講座 | 外聘/內聘講師 (須註明講師姓名/服務單位/職稱) | 桃園市OO國小教師，專長閱讀教學 |
| 3 | 111.0.0 13:00-16:00 | 共備課程設計1 | 共同備課 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 4 | 111.0.0 13:00-16:00 | 公開授課與專業回饋1 | 公開授課與 專業回饋 | 專家學者諮詢輔導 (須註明委員姓名/服務單位/職稱) | 桃園市00領域輔導員，專長00教學 |
| 5 | 112.0.0 13:00-16:00 | (研習講座主題) | 專題講座 | 外聘/內聘講師 (須註明講師姓名/服務單位/職稱) | 國立台北教育大學語文與創作學系教授 |
| 6 | 112.0.0 13:00-16:00 | 共備課程設計2 | 共同備課 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 7 | 112.0.0 13:00-16:00 | 公開授課與專業回饋2 | 公開授課與 專業回饋 | 專家學者諮詢輔導 (須註明委員姓名/服務單位/職稱) | 桃園市OO輔導員，專長專題研究 |
| 8 | 112.0.0 13:00-16:00 | 社群成果分享 心得交流與成果資料彙整 | 成果發表 | 主持人 (社群成員可) |  |

附件三-2(每個社群均需填寫經費概算表一份←本說明閱讀後請刪除)

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

『初階專業社群』教師專業學習社群經費概算表

| 項次 | 經費項目 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 支用說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外聘講座鐘點費 |  | 節 | 2,000 |  | 鐘點費項目(內外聘講座鐘點費)依行政院「講座鐘點費支給表」規定，可相互勻支。 (桃園市教師皆為內聘講師) |
| 2 | 內聘講座鐘點費 |  | 節 | 1,000 |  |  |
| 3 | 專業人才諮詢費 | 2 | 人次 | 2,000 | 4,000 | 列為必要項目可增列不可刪減 |
| 4 | 講座交通費 |  | 次 |  |  | 外聘講座講師，依「國內出差旅費報支要點」辦理，核實報支。 |
| 5 | 印刷及裝訂費 |  | 式 |  |  | 最高不得超過申請總經費20％ |
| 6 | 教材教具費 |  | 式 |  |  | 社群活動所需之教學媒材資料(含教材教具、材料)，最高不得超過申請總經費20%。 |
| 7 | 膳食費 |  | 人 | 100 |  | 時間超過12:30、17:50方可申請，人數可包括講師，膳食費及茶水費不得超過20%。 |
| 8 | 茶水費 |  | 人 | 20 |  | 依社群人數X社群運作次數 |
| 9 | 雜支 |  | 式 |  |  | 最高不得超過申請總經費5%(760元)。 |
| 合計 |  |  |  |  | 16,000 |  |
| 新臺幣: 壹萬陸仟 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 備註： |  |  |  |  |  |  |

承辦人：	單位主管：	會計主任：	校長：

附錄：擬採購書籍清單(←若未使用本表格 請刪除)

| 項次 | 書名 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

承辦人              教務主任              會計主任              校長

附件二~3    (每個社群均需填寫計畫申請表一份←本說明閱讀後請刪除)

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

教師專業學習社群申請表

| 社群名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群類型 | 進階專業學習社群(課程示範) |  |  |  | 學等階段 |  | 國中 國小 |  |
|  | 同校 跨校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 續辦 第 年 非續辦 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 同學年 / 跨學年 |  |  |  | 同學科/領域/學群 跨學年/領域/學群 |  |  |  |
| 社群主題 | 備觀議課歷程 核心素養導向教學設計 各領域/學科或議題融入教學設計跨領域教學設計 領綱/總綱瞭解與實踐 彈性學習課程/校訂課程規劃 學習診斷及評量結果運用 班級經營 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群願景 (可補充與學校願景的關聯性) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召集人 | 姓名 |  |  |  | 職稱 |  |  |  |
|  | 教授 科目 |  |  |  | 是否曾參與 召集人培訓 |  | 是 否 |  |
|  | e-mail |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |
| 社群成員 (含召集人) | 姓名/任教學校/任教科目或年級 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 任教學校 | 任教年級/ 領域/科目 | 姓名 |  | 任教學校 |  | 任教年級/ 領域/科目 |
| 社群 欲培養學生之核心素養 (可複選) | A自主行動 □A1身心素質與自我精進 □A2系統思考與解決問題 □A3規劃執行與創新應變 B溝通互動 □B1符號運用與溝通表達 □B2科技資訊與媒體素養 □B3藝術涵養與美感素養 C社會參與 □C1道德實踐與公民意識 □C2人際關係與團隊合作 □C3多元文化與國際理解 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群 運作目標 (可複選) | □透過專題探討、公開授課與專業回饋，建構教師之學習共同體 □提升教師共同備課及課程發展與教學設計能力 □充實教師學/群科專業知能，精進教師教學技巧 □透過社群活動增能，增進教師教學媒材研發能力 □透過社群活動增能，提升教師班級經營能力與技巧 □透過社群活動增能，進行同儕省思對話，精進教學策略及教學方法 □將所學運用於教育現場回饋予學生，增進學生的學習成效 □落實專業對話，進行課程規劃與討論，提升教學效能與學生學習成效 □透過專題探討與評量分析之結果，進行調整或修正教學 □擬定個別或團體輔導之計畫，落實於學生輔導，協助學生正常學習 □應用教學檔案與回饋，進行教師省思教學以調整教學設計 □引導教師自我反思教學實踐，共同解決教學的問題 □將社群運作的歷程或成果整理成動、靜態資料，並分享給同儕 □其他， |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群 進行方式 (可複選) | □共同備課 □公開授課與專業回饋（觀課議課） □素養導向課程與評量設計 □主題討論/經驗分享 □教學媒材研發 □專題講座 □成果發表 □其他， |  |  |  |  |  |  |  |

進度規劃填寫範例：進階專業學習社群(課程示範)：一學年至少12次

| 場次 | 日期/ 時間 | 實施內容 | 實施方式 | 主持人/講座/專家學者諮詢輔導 | 講師簡介 (20字內) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111.0.0 14:00-15:00 | 議題探討暨課程模組討論 | 主題討論 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 2 | 111.0.0 13:00-16:00 | 課程主題研討 | 主題討論 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 3 | 111.0.0 13:00-16:00 | 課程教材研討1(社群主題) | 教學媒材研發 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 4 | 111.0.0 13:00-16:00 | (研習講座主題) | 專題講座 | 外聘/內聘講師 (須註明講師姓名/服務單位/職稱) | 桃園市OO國小主任，專長智慧學習教學 |
| 5 | 111.0.0 13:00-16:00 | ( 社群主題 ) 素養導向教學設計1 | 共同備課 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 6 | 111.0.0 13:00-16:00 | 公開授課與專業回饋1 | 公開授課與專業回饋 | 專家學者諮詢輔導 (須註明委員姓名/服務單位/職稱) | 桃園市OO領域輔導員，專長00教學 |
| 7 | 112.0.0 13:00-16:00 | 課程教材研討2(社群主題) | 教學媒材研發 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 8 | 112.0.0 13:00-16:00 | (研習講座主題) | 專題講座 | 外聘/內聘講師 (須註明講師姓名/服務單位/職稱) | 國立台北教育大學語文與創作學系教授 |
| 9 | 112.0.0 14:00-15:00 | ( 社群主題 ) 素養導向教學設計2 | 共同備課 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 10 | 112.0.0 13:00-16:00 | 公開授課與專業回饋2 | 公開授課與專業回饋 | 專家學者諮詢輔導 (須註明委員姓名/服務單位/職稱) | 桃園市OO領域輔導員，專長OO教學 |
| 11 | 112.0.0 13:00-16:00 | 課程教材研討3(社群主題) | 素養導向課程與評量設計 | 主持人 (社群成員可) |  |
| 12 | 112.0.0 13:00-16:00 | 社群成果分享 心得交流與成果資料彙整 | 成果發表 | 主持人 (社群成員可) |  |

附件三-3(每個社群均需填寫經費概算表一份←本說明閱讀後請刪除)

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

『進階專業社群』教師專業學習社群經費概算表

| 項次 | 經費項目 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 支用說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外聘講座鐘點費 |  | 節 | 2,000 |  | 鐘點費項目(內外聘講座鐘點費)依行政院「講座鐘點費支給表」規定，可相互勻支。 (桃園市教師皆為內聘講師) |
| 2 | 內聘講座鐘點費 |  | 節 | 1,000 |  |  |
| 3 | 專業人才諮詢費 | 2 | 人次 | 2,000 | 4,000 | 列為必要項目可增列不可刪減 |
| 4 | 講座交通費 |  | 次 |  |  | 外聘講座講師，依「國內出差旅費報支要點」辦理，核實報支。 |
| 5 | 印刷及裝訂費 |  | 式 |  |  | 最高不得超過申請總經費20％ |
| 6 | 教材教具費 |  | 式 |  |  | 社群活動所需之教學媒材資料(含教材教具、材料)，最高不得超過申請總經費20%。 |
| 7 | 膳食費 |  | 人 | 100 |  | 時間超過12:30、17:50方可申請，人數可包括講師，膳食費及茶水費不得超過20%。 |
| 8 | 茶水費 |  | 人 | 20 |  | 依社群人數X社群運作次數 |
| 9 | 雜支 |  | 式 |  |  | 最高不得超過申請總經費5%(1700元)。 |
| 合計 |  |  |  |  | 36,000 |  |
| 總計：新臺幣 參萬陸仟 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 備註： |  |  |  |  |  |  |

承辦人：	單位主管：	會計主任：	校長：

附錄：擬採購書籍清單(←若未使用本表格 請刪除)

| 項次 | 書名 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

承辦人              教務主任              會計主任              校長

附件四     (由各社群填寫)

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

成果報告送件檢核表【基礎】

| 期中檢核 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 送件名稱 | 自我檢核 |
| 1. | 表(1)教師專業學習社群之基本資料 | □符合 □不符合 |
| 2. | 表(2)運作簽到記錄 | □符合 □不符合 |
| 3 | 表(3)社群運作情形 | □符合 □不符合 |
| 4 | 表(4)辦理講座之情形 | □符合 □不符合 |
| 成果報告 |  |  |
| 1. | 表(1)教師專業學習社群之基本資料 | □符合 □不符合 |
| 2. | 表(2)運作簽到記錄 | □符合 □不符合 |
| 3. | 表(3)社群運作情形 | □符合 □不符合 |
| 4. | 表(4)辦理講座之情形 | □符合 □不符合 |
| 5. | 表(5)成果發表情形 | □符合 □不符合 |
| 6. | 教師專業學習社群之成效 | □符合 □不符合 |
| 二 | 社群檢核回饋表(附件五) | □符合 □不符合 |
| 三 | 收支結算表(紙本寄回，無須上傳) | □符合 □不符合 |

【成果報告-基礎】

一、教師專業學習社群之基本資料，表(1)：

| 學校名稱 |  |  | 社群名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群願景與運作方向 (可補充與學校願景的關聯性) |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群已達成的運作目標 |  |  |  |  |  |  | 檢核是否與原先計畫一致 |
| □提升教師共同備課及課程發展與教學設計能力 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □充實教師學/群科專業知能，精進教師教學技巧 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □透過社群活動增能，增進教師教學媒材研發能力、提升教師班級經營能力與技巧 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □透過社群活動，進行同儕省思對話，精進教學策略及教學方法 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □將所學運用於教育現場回饋予學生，增進學生的學習成效 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □落實專業對話，進行課程規劃與討論，提升教學效能與學生學習成效 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □引導教師自我反思教學實踐，共同解決教學的問題 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □將社群運作的歷程或成果整理成動、靜態資料，並分享給同儕 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □其他， |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 社群成員 | 原計畫社群參與人數共 人，實際參與社群運作人數共 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 職稱 | 姓名 |  | 任教學校 |  | 任教年級/科目 |  |
|  | 召集人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 參與教師 |  |  |  |  |  |  |

- 說明:如欄位不足請自行延伸(←本說明閱讀後請刪除)

二、社群運作簽到記錄，表(2)：

| 〇〇國中(小)〇〇社群 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群運作第_______次簽到 |  |  |  |  |  |  |
| 時間 | 年 月 日 上/下午 時至 時 |  |  | 地點 |  |  |
| 主持人 |  |  |  | 紀錄 |  |  |
| 運作主題 |  |  |  |  |  |  |
| 社群成員 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 簽到處 | 姓名 |  |  | 簽到處 |

- 說明:如欄位不足請自行延伸(←本說明閱讀後請刪除)

三、教師專業社群運作情形

- 社群運作情形(除了講座)，表(3)：

| 社群運作情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次數 | 總共____次 | 每次辦理日期和參與人數 （如不足，請自行增加） |  | 1.日期： | 人數： |
|  |  |  |  | 2.日期： | 人數： |
| 社群運作情形概述 |  |  |  |  |  |
| (照片分享) |  |  | (照片分享) |  |  |
| 說明: |  |  | 說明: |  |  |

- 說明:如欄位不足請自行延伸(←本說明閱讀後請刪除)

- 辦理講座之情形，表(4)：

| 講座之情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次數 | 總共____次 | 每次辦理日期和主題 |  | 1.日期： | 主題： |
|  |  |  |  | 2.日期： | 主題： |
| 邀請講座與社群運作的關聯性及實施情形概述 |  |  |  |  |  |
| 成員心得回饋 |  |  |  |  |  |
| (照片分享) |  |  | (照片分享) |  |  |
| 說明: |  |  | 說明: |  |  |

四、社群成果發表情形，表(5):

| 社群成果發表情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發表 人員 | □學生 □老師 |  | 發表 型態 | □動態 □靜態 | 發表 規模 | □校內 □校外 |  | 發表 形式 | □紙本 □E化(PPT/網頁/微電影) |
| 成果呈現(非必要) |  | (備註:因涉及個人隱私權及肖像權之相關規定，攝影/拍照時，請以群體勿聚焦於個人，影片如上傳youtube，請將瀏覽權限設定變更為【不公開】。 |  |  |  |  |  |  |  |
| (照片分享) |  |  |  |  |  |  | (照片分享) |  |  |
| 說明: |  |  |  |  |  |  | 說明: |  |  |

五、教師專業學習社群之成效:

一、專業學習社群對教師專業成長之提升

請說明

二、教師專業學習社群對學生學習成效之影響（勾選並附相關資料）

A自主行動 □A1身心素質與自我精進 □A2系統思考與解決問題 □A3規劃執行與創新應變 B溝通互動 □B1符號運用與溝通表達 □B2科技資訊與媒體素養 □B3藝術涵養與美感素養 C社會參與 □C1道德實踐與公民意識 □C2人際關係與團隊合作 □C3多元文化與國際理解

相關資料呈現：(可以用照片、文件皆可)

成果報告送件檢核表【初/進階】

| 期中檢核 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 送件名稱 | 自我檢核 |
| 1. | 表(1)教師專業學習社群之基本資料 |  |
| 2. | 表(2)運作簽到記錄 | □符合 □不符合 |
| 3. | 表(3)主題討論/教材研發情形 若已進行以下內容，請再繳交(非期中必要繳交之項目) 表(4)辦理講座之情形 表(5)共同備課情形表 表(6)公開授課情形（觀課） 表(7)專業回饋情形（議課） | □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 |
| 成果報告 |  |  |
|  | 表(1) 教師專業學習社群之基本資料 | □符合 □不符合 |
|  | 表(2)運作簽到記錄 | □符合 □不符合 |
|  | 教師專業社群運作情形 表(3)主題討論/教材研發情形 表(4)辦理講座之情形 表(5)共同備課情形 表(6)公開授課情形（觀課） 表(7)專業回饋情形（議課） | □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 |
|  | 表(8)成果發表情形 | □符合 □不符合 |
|  | 表(9)教師專業學習社群之成效 | □符合 □不符合 |
|  | 行政支持相關資料 | □符合 □不符合 |
|  | 社群相關補充資料(非必要項目) | □符合 □不符合 |
|  | 跨領域主題課程方案(進階檢附) | □符合 □不符合 |
|  | 社群檢核回饋表(附件五) | □符合 □不符合 |
|  | 成效評估檢核表(附件六) | □符合 □不符合 |
|  | 財產切結暨作品授權書(附件七) | □符合 □不符合 |
|  | 收支結算表(紙本寄回，無須上傳) | □符合 □不符合 |

【成果報告-初/進階】

- 教師專業學習社群之基本資料，表(1)：

| 學校名稱 |  |  | 社群名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群願景與運作方向 (可補充與學校願景的關聯性) |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群已達成的運作目標 |  |  |  |  |  |  | 檢核是否與原先計畫一致 |
| □透過專題探討、公開授課與專業回饋，建構教師之學習共同體 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □提升教師共同備課及課程發展與教學設計能力 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □充實教師學/群科專業知能，精進教師教學技巧 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □透過社群活動增能，增進教師教學媒材研發能力 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □透過社群活動增能，提升教師班級經營能力與技巧 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □透過社群活動增能，進行同儕省思對話，精進教學策略及教學方法 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □將所學運用於教育現場回饋予學生，增進學生的學習成效 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □落實專業對話，進行課程規劃與討論，提升教學效能與學生學習成效 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □透過專題探討與評量分析之結果，進行調整或修正教學 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □擬定個別或團體輔導之計畫，落實於學生輔導，協助學生正常學習 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □應用教學檔案與回饋，進行教師省思教學以調整教學設計 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □引導教師自我反思教學實踐，共同解決教學的問題 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □將社群運作的歷程或成果整理成動、靜態資料，並分享給同儕 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| □其他， |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 社群成員 | 原計畫社群參與人數共 人，實際參與社群運作人數共 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 職稱 | 姓名 |  | 任教學校 |  | 任教年級/科目 |  |
|  | 召集人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 參與教師 |  |  |  |  |  |  |

- 說明:如欄位不足請自行延伸(←本說明閱讀後請刪除)

二、社群運作簽到記錄，表(2)：

| 〇〇國中(小)〇〇社群 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群運作第_______次簽到 |  |  |  |  |  |  |
| 時間 | 年 月 日 上/下午 時至 時 |  |  | 地點 |  |  |
| 主持人 |  |  |  | 紀錄 |  |  |
| 運作主題 |  |  |  |  |  |  |
| 社群成員 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 簽到處 | 姓名 |  |  | 簽到處 |

- 說明:如欄位不足請自行延伸(←本說明閱讀後請刪除)

三、教師專業社群運作情形

- 主題討論/教材研發情形，表(3)：

| 主題討論/教材研發情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次數 | 總共____次 | 每次辦理日期和參與人數 （如不足，請自行增加） |  | 1.日期： | 人數： |
|  |  |  |  | 2.日期： | 人數： |
| 主題討論/教材研發情形概述 |  |  |  |  |  |
| (照片分享) |  |  | (照片分享) |  |  |
| 說明: |  |  | 說明: |  |  |
| (照片分享) |  |  | (照片分享) |  |  |
| 說明: |  |  | 說明: |  |  |

- 說明:如欄位不足請自行延伸(←本說明閱讀後請刪除)

- 辦理講座之情形，表(4)：

| 講座之情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次數 | 總共____次 | 每次辦理日期和主題 |  | 1.日期： | 主題： |
|  |  |  |  | 2.日期： | 主題： |
| 邀請講座與社群運作的關聯性及實施情形概述 |  |  |  |  |  |
| 成員心得回饋 |  |  |  |  |  |
| (照片分享) |  |  | (照片分享) |  |  |
| 說明: |  |  | 說明: |  |  |

(三)進行共同備課、公開授課及專業回饋情形

表(5)、共同備課情形

| 共同備課情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次數 | 總共____次 |  | 每次辦理日期和參與人數 （如不足，請自行增加） |  | 1.日期： | 人數： |
|  |  |  |  |  | 2.日期： | 人數： |
| 共同備課 情形概述 |  |  |  |  |  |  |
| (照片分享) |  |  |  | (照片分享) |  |  |
| 說明: |  |  |  | 說明: |  |  |
| 備課相關資料檢附 |  | 例如：教案 |  |  |  |  |

表(6)、公開授課情形（觀課）

| 公開授課情形（觀課） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次數 | 總共____次 | 每次辦理日期和領域 （如不足，請自行增加） |  | 1.日期： | 領域： |
|  |  |  |  | 2.日期： | 領域： |
| 公開授課 情形概述 |  |  |  |  |  |
| 公開授課 成果呈現 | (備註:因涉及個人隱私權及肖像權之相關規定，攝影/拍照時，請以群體勿聚焦於個人，影片如上傳youtube，請將瀏覽權限設定變更為【不公開】。) 上傳網址: |  |  |  |  |
| (照片分享) |  |  | (照片分享) |  |  |
| 說明: |  |  | 說明: |  |  |

表(7)、專業回饋情形（議課）

| 專業回饋情形（議課） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次數 | 總共____次 |  | 1.日期： | 領域： |  | 專家諮詢輔導人員:_______________ 單位:_______教授/_________國教團 |
|  |  |  | 2.日期： | 領域： |  | 專家諮詢輔導人員:______________ 單位:_______教授/_________國教團 |
| 專業回饋 情形概述 |  |  |  |  |  |  |
| (照片分享) |  |  |  |  | (照片分享) |  |
| 說明: |  |  |  |  | 說明: |  |
| 議課之相關表件檢附 |  | (例如:觀課紀錄表、議課紀錄表) |  |  |  |  |

- 說明:如欄位不足請自行延伸(←本說明閱讀後請刪除)

四、社群成果發表情形，表(8):

| 社群成果發表情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發表 人員 | □學生 □老師 |  | 發表 型態 | □動態 □靜態 | 發表 規模 | □校內 □校外 |  | 發表 形式 | □紙本 □E化(PPT/網頁/微電影) |
| 成果呈現(非必要) |  | (備註:因涉及個人隱私權及肖像權之相關規定，攝影/拍照時，請以群體勿聚焦於個人，影片如上傳youtube，請將瀏覽權限設定變更為【不公開】。 |  |  |  |  |  |  |  |
| (照片分享) |  |  |  |  |  |  | (照片分享) |  |  |
| 說明: |  |  |  |  |  |  | 說明: |  |  |

五、教師專業學習社群之成效，表(9):

一、專業學習社群對教師專業成長之提升

請說明

二、教師專業學習社群對學生學習成效之影響（勾選並附相關資料）

A自主行動 □A1身心素質與自我精進 □A2系統思考與解決問題 □A3規劃執行與創新應變 B溝通互動 □B1符號運用與溝通表達 □B2科技資訊與媒體素養 □B3藝術涵養與美感素養 C社會參與 □C1道德實踐與公民意識 □C2人際關係與團隊合作 □C3多元文化與國際理解

相關資料呈現：(可以用照片、文件皆可)

六、行政支持相關資料:

| 支持項目 | 請概述行政支持情形 |
| --- | --- |
| 時間安排支持 |  |
| 空間/活動場地支持 |  |
| 經費/其他資源支持 |  |
| 提供決策參與/影響 |  |
| 其它 |  |

七、社群相關補充資料：

八、跨領域主題課程方案(進階社群檢附)：

附件五

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

社群檢核回饋表

請勾選社群類別：    基礎專業社群     初階學習社群     進階學習社群

| 層面 | 題號 | 題目 | 非常 同意 | 有點 同意 | 有點 不同意 | 非常 不同意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 範例 | 1 | 社群成員或夥伴能給予我即時協助 |  | □ | □ | □ |
| 整體社群運作 | 1 | 社群的整體氛圍融洽、和諧 | □ | □ | □ | □ |
|  | 2 | 學校能鼓勵教師嘗試創新教學 | □ | □ | □ | □ |
|  | 3 | 學校能提供教師及社群運作相關資源 | □ | □ | □ | □ |
| 在社群 的收穫 | 4 | 我能在社群中實現專業成長與自主學習的精神 | □ | □ | □ | □ |
|  | 5 | 我能熟悉共同備課的運作方式 | □ | □ | □ | □ |
|  | 6 | 我能理解觀課、議課的流程與模式 | □ | □ | □ | □ |
|  | 7 | 我能將社群中所發展之教材運用至實際教學現場 | □ | □ | □ | □ |
| 在社群 的感受 | 8 | 在社群活動中與成員建立信任關係 | □ | □ | □ | □ |
|  | 9 | 社群活動中專業回饋人員所提供之建議有助於我精進教學能力 | □ | □ | □ | □ |
|  | 10 | 在需要的時候，社群成員能給予我支持與協助 | □ | □ | □ | □ |
|  | 11 | 透過社群成員的分享與交流，能使我對實務更加理解 | □ | □ | □ | □ |
| 在社群的成長 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在社群遇到的困境 |  | （請自行填寫在社群運作中遭遇的困境及可能的解決辦法，不限層面） |  |  |  |  |  |

附件六     (申辦初階專業學習社群及進階專業學習社群需填寫)。

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

成效評估檢核表

依教育部教學專業學習社群成效評估項度編修，每項度下設檢核指標，逐一檢視。

一、共同願景   二、協同合作   三、共同探究   四、實踐檢驗

五、持續改進   六、重視結果   七、社群運作   八、行政支持

學校：                        團隊名稱：_____________________________

請勾選社群類別：      初階學習社群      進階學習社群

| 項度 | 指 標 | 自 評 |  |  |  |  |  | 資料佐證 | 複評 （評審填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 小計 |  |  |
| 一 | ●社群成員對於學生學習或學校發展具有共同關切的焦點，並能發展出共同的目標。 |  |  |  |  |  |  | (例如:第5頁) |  |
|  | ●社群的目標能呼應學校的願景或核心任務，並能採取具體行動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | ●社群的每位成員對於社群的活動都能積極參與、分擔責任，表現互助合作的行動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●社群成員能透過專業對話與交流，進行群體學習。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | ●社群成員經常進行：共同學習新的知識、技能與態度，或檢視本身既有的知能、信念與態度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●社群成員經常進行：協同計劃課程、編製教材，或設計教法，以符合學生不同的學習需求，提升學習的成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●社群成員經常進行：分享個人專業經驗、構想或表現成果，同儕並能給與回饋及建議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●社群成員經常進行：同儕觀課及回饋，或共同檢視教學檔案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●社群成員經常進行：教學上遭遇之疑難問題，或針對當前重要的教育議題，協同提出解決方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | ●社群成員能把在社群中所學習的新知識、新技能、新態度，應用在專業實務工作上，並深化學習的內涵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●社群成員有發展出具體之新課程、新教材、新教法、新方案等，展現具體成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | ●社群成員能將所習得之新觀念、新技術付諸行動，並針對改變情形進行檢核與評估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●社群成員能持續評估社群組織的運作情況，並據以進行調整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | ●本社群有持續檢視學生學習動機與態度、學習成效的改變情形，並據以調整社群探究精進的方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●本社群有持續檢視學校整體發展與改進的情形，並據以調整社群探究精進的方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●本社群有透過討論定出檢視學生改變的量化指標、質性觀察特徵，據以作為調整社群運作的依據。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | ●召集人專業有熱忱、積極投入時間與精力於社群發展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●召集人對於社群成員任務分工明確與公平、善於鼓勵成員共同參與。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●召集人善用校內人力與資源，並積極引進校外各項資源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●社群成員表現彼此尊重、開放正向、相互支持的行動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●社群成員勇於嘗試與創新。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | ●學校行政單位能協助社群成員安排共同合作的時間。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●學校行政單位能提供社群學習與討論的空間與設施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●學校行政單位能提供經費支援及其它資源協助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●學校行政單位能提供教師參與學校決策的機會，或社群的正向運作能影響學校決策。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 評 （請填寫自評總分）→ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

社群召集人：         教學組長：          教務主任：         校長：

附件七

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫

智慧財產切結暨作品授權書

學校名稱：                            (全銜)

| 社群名稱 |  |
| --- | --- |
| 本社群圑隊上傳之作品（以下簡稱授權標的），本人代表全體團隊成員同意授權桃園市政府使用，授權內容如下： - 授權使用方式：授權標的之改作、編輯、重製、公開展示、公開播送、公開傳輸、散布等著作財產權。 - 授權使用範圍：桃園市政府得於平面刊物（含書籍或教材）、數位影音產品（不限光碟形式）、所屬網站或其他媒體，就授權標的依上開方式予以使用，並另同意閱覽人得自網站下載作非營利之推廣使用。 - 授權使用地域：無限制。 - 授權使用時間：授權標的之著作財產權存續期間。 - 本人（團隊）同意授權桃園市政府得依上述內容再授權第三人使用。 本人擔保本著作係本人（團隊）未公開發表之原創著作，且本著作之內容如有使用他人受著作權法保障之資料，皆已獲得著作權人（書面）同意，或符合著作權法合理使用之規範，並於本著作中註明其來源出處。本人並擔保本著作未侵害他人之權利，如有違反，願負擔一切損害賠償及其他法律責任。並於他人指控桃園市政府違法侵權時，負有協助訴訟之義務。 立同意書人（代表人）： （簽章） 居留證號碼/身分證統一編號： 住址： 聯絡電話： 電子郵件信箱： 中華民國 年 月 日 |  |
| 備 註 | 1.請以正楷文字填寫資料於表格空白處。 2.授權人請參賽本人務必親自簽名確認。 |

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

國中小素養導向教師專業學習社群實施計畫

經費概算表

| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 說明 |
| 學校社群 | 社群 運作 經費 | 基礎社群 | 409 | 群 | 6,000 | 2,454,000 | 基礎社群約4090群，如附件三-1。 |
|  |  | 初階社群 | 174 | 群 | 16,000 | 2,784,000 | 初階社群約174群，如附件三-2。 |
|  |  | 進階社群 | 12 | 群 | 36,000 | 432,000 | 進階社群約12群，如附件三-3。 |
|  | 小計 |  | 5,670,000 |  |  |  |  |
|  | 審查 執行 經費 | 審查費 | 595 | 件 | 200 | 119,000 | 1.基礎社群409件，初階社群174件，進階社群12件，共595件。 2.由縣市自籌款支應 |
|  |  | 膳費 | 20 | 人 | 120 | 2,400 | 含工作人員20人(每餐單價上限100元、茶水20元) |
|  |  | 雜支 | 1 | 式 | 6,000 | 6,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
|  | 小計 |  | 127,400 |  |  |  |  |
|  | 教育部精進要點 補助經費計 |  | 3,439,767 |  |  |  |  |
|  | 市府預算補助經費計 |  | 2,357,633 |  |  |  |  |
|  | 總計 |  | 5,797,400 |  |  |  |  |

承辦人              單位主管               會計主任               校長

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

# 國中小社群召集人增能實施計畫(項次1-1-4-1)

- 依據

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市政府教育局國民教育輔導團實施要點。

- 目的

- 加強學校教師專業發展學習社群召集人之專業知能與實務推動，促進專業成長。

- 增進教師專業發展學習社群辦理工作相關事宜規畫知能，以利社群之推展。

- 提供新辦理教師專業發展實踐方案社群之學校經驗分享，以及發揮同儕學習的功能。

- 辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市校長及教師專業發展中心(西門國小)、桃園市國教輔導團—地方輔導群

(教專實踐小組)

- 研習人員

(一)	111學年度申辦桃園市精進計畫初階及進階專業學習社群召集人(近3年內未參加過本研習者)務必參加「專業學習社群召集人初階研習」(3小時)及「社群分區輔導」任一場次(3小時)，共計6小時；基礎社群召集人則鼓勵參加。每梯次預估50人，三場次共計150人。

(二)	完成專業學習社群召集人初階研習，並曾任社群召集人至少1年，可參加「專業學習社群召集人進階研習」(3小時)及「社群分區輔導」任一場次(3小時)。每梯次預計錄取20人，一場次共計20人。

- 辦理日期及地點（暫定）

| 項次 | 計畫名稱 | 111年 |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 社群召集人 初階增能研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 社群召集人 進階增能研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 社群申辦說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 梯次 | 辦理學校 | 日期&時間 |
| --- | --- | --- |
| 第1梯次(初階) | 西門國小 | 111/08/23（二）09:00-16:00 |
| 第2梯次(初階) | 西門國小 | 111/09/07（三）09:00-16:00 |
| 第3梯次(初階) | 西門國小 | 111/10/05（三）09:00-16:00 |
| 第4梯次(進階) | 西門國小 | 111/10/19（三）09:00-16:00 |
| 第5梯次(申辦說明) | 西門國小 | 112/03/08（三）13:00-16:00 |
| 第6梯次(申辦說明) | 西門國小 | 112/03/15（三）13:00-16:00 |

- 研習內容

- 參加研習者，須先於「桃園市教師專業發展研習系統」（http://passport.tyc.edu.tw/reaction.php）註冊帳號，並編輯任職學校，始得報名，請各校教師至「教師專業發展支持作業平臺」報名登錄。

- 課程名稱：「桃園市111學年度社群召集人增能研習-初階、進階」。

- 課程內容：

社群召集人增能之課程規劃，依據教師社群發展進行課程，課程內容如下：（視實際需求調整）

      - 教師專業學習社群的規劃與經營：2小時。

      - 教師專業發展實踐方案社群的組織、運作與實施策略。

      - 教師專業發展實踐方案社群任務與分工。

      - 教師專業發展實踐方案社群的特色與規劃方式。

      - 教師專業發展支持作業平臺社群申辦簡介。

      - 教師專業發展實踐方案社群挑戰與應變。

      - 素養導向社群領導人：1小時

      - 教師專業社群的深化：2小時

      - 教師專業社群的轉型：1小時

      - 教師專業學習社群實踐與分享：3小時

- 研習課程表（暫定）

| 桃園市111學年度社群召集人增能(初階) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 課程名稱 | 講師 | 地點 |
| 08:40-09:00 | 報到 | 地方輔導群 | 西門國小 |
| 09:00-10:00 | 素養導向社群領導人 |  |  |
| 10:00-12:00 | 教師專業學習社群的規劃與經營 |  |  |
| 13:00-16:00 | 教師專業學習社群實踐與分享 (社群分區輔導場次) |  |  |

| 桃園市111學年度社群召集人增能(進階) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 課程名稱 | 講師 | 地點 |
| 08:40-09:00 | 報到 | 地方輔導群 | 西門國小 |
| 09:00-11:00 | 教師專業社群的深化 |  |  |
| 11:00-12:00 | 教師專業社群的轉型 |  |  |
| 13:00-16:00 | 教師專業學習社群實踐與分享 (社群分區輔導場次) |  |  |

| 桃園市111學年度社群召集人增能(申辦說明會) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 課程名稱 | 講師 | 地點 |
| 12:40-13:00 | 報到 | 地方輔導群 | 西門國小 |
| 13:00-14:00 | 社群規範解說 |  |  |
| 14:00-15:00 | 線上申辦操作演示 |  |  |
| 15:00-16:00 | 申辦實務問題與討論 |  |  |

- 實施方式：均為實體課程，以專題講座、分組討論及實作等方式進行。

- 研習注意事項

            - 本研習採線上報名方式，不受理現場報名，請研習教師注意與配合。

            - 本研習須全程參與6小時，方能核予研習時數。課程均於上課前20分開始報到，請教師們準時出席避免影響講師授課。課程中凡有遲到、早退超過15分鐘及請假，則該課程即視為缺課，若欲取得研習證明則需進行補課。

            - 報名後若因不可抗力因素須請假者，請於課程開始3天前致電教專中心（03-3342351#29），以安排其他人員遞補；若課程當日之不可抗力因素，亦請於第一堂課程開始前致電教專中心請假。

            - 本次研習提供餐點，報名時請選擇葷素。

            - 本項研習會場不提供紙杯，敬請與會研習人員自行攜帶環保杯。

- 其他

- 辦理研習之工作人員、參與研習之講師及學員請所屬學校惠予公假登記，課務自理，研習當日適逢假日，得於一年內核實補休。

- 擔任本計畫工作人員於活動圓滿完成後，依「桃園市立各級學校及幼兒園教職員工獎懲標準補充規定」敘獎，以茲鼓勵。

- 每場次依本市教師優先錄取，再開放其他縣市教師補足。

- 如天候不佳則依人事行政局公告辦理，課程如有調整另於「桃園市教師專業發展研習系統」公告。

- 經費來源

由教育部補助辦理111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫經費項下支應。

- 預期效益

        - 協助專業學習社群成員瞭解社群運作。

        - 將素養導向融入社群，促進專業成長。

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

社群召集人增能實施計畫

經費概算表

| 活動 | 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群召集人增能研習 (6場次) | 1 | 講座 鐘點費 | 小時 | 1,000 | 30 | 30,000 | 4場次*6小時；2場次*3小時(外聘隸屬關係)。 |
|  | 2 | 講座交通費 | 次 | 250 | 6 | 1,500 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付。 |
|  | 3 | 膳費 | 人 | 120 | 200 | 24,000 | - 預計辦理4場次全日研習，每場次人數約50人(含講師與工作人員)。4場次*50人 - 每餐單價上限100元，茶水20元。 |
|  | 4 | 印刷費 | 人 | 100 | 300 | 30,000 | - 講義、成果報告印製 - 6場次*50人 |
|  | 5 | 雜支 | 式 | 4,200 | 1 | 4,200 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 總 計 | 89,700 |  |  |  |  |  |  |

承辦人               單位主管               會計主任               校長

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

# 國中小素養導向教師專業社群分區輔導實施計畫(項次1-2-2-2)

一、依據：

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市政府教育局國民教育輔導團實施要點。

二、目的：

- 瞭解各校推動教師專業學習社群的運作情形，並提供諮詢與協助解決之行動策略。

- 增進教師專業發展實踐方案社群召集人及社群成員之社群運作知能及策略。

- 透過績優社群分享專業成長的經驗與資源，協助各校解決教師專業學習社群運作上之相關問題，以發揮並提升教師專業學習社群之效能。

三、辦理單位：

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市校長及教師專業發展中心、桃園市國教輔導團—地方輔導

群(教專實踐小組)

- 協辦單位：各分區承辦學校

四、參與人員：

(一)參與111 學年度教師專業發展實踐方案社群召集人及社群成員。

(111學年度「初任」初階及進階專業學習社群召集人務必參加。)

(二)分區輔導分五場辦理：

- 第一場：桃園區（23校）、龜山區（20校），共43校。

- 第二場：中壢區（23校）、新屋區（11校），共34校。

- 第三場：蘆竹區（14校）、大園區（12校）、觀音區（10校），共36校。

- 第四場：平鎮區（15校）、楊梅區（17校）、八德區（9校），共41校。

- 第五場：龍潭區（11校）、大溪區（14校）、復興區（11校），共36校。

五、協辦學校與辦理時程規劃

| 場次 | 承辦學校(暫定) | 辦理時間(暫定) |
| --- | --- | --- |
| 第一場 | 西門國小 | 111.11.09（三） 下午14：00～17：30 |
| 第二場 | 中壢國小 | 111.11.16（三） 下午14：00～17：30 |
| 第三場 | 觀音國小 | 111.11.23（三） 下午14：00～17：30 |
| 第四場 | 平鎮國中 | 111.11.30（三） 下午14：00～17：30 |
| 第五場 | 仁善國小 | 111.12.7（三） 下午14：00～17：30 |

六、課程規劃：

以成果分享及對話討論方式進行如課程表。

課程表

| 時間 | 活動內容 | 講師 |
| --- | --- | --- |
| 13：00～13：50 | 分區國小績優社群分享 | 績優社群代表 |
| 13：50～14：00 | 茶敘時間 |  |
| 14：00～14：50 | 分區國中績優社群分享 | 績優社群代表 |
| 14：50～15：20 | 各校社群對話討論 |  |
| 15：20～16：20 | 講座 主題: 教師專業學習社群實踐 | 林宏武主任 |
| 16：20～16：40 | 綜合座談 |  |

七、研習報名：

請各校與會人員至全國教師在職進修網    （https://www1.inservice.edu.tw/index2-3.aspx）擇一場次報名，全程參加者核發 研習時數3小時。課程如有調整另行公告通知。

八、其他

辦理研習之工作人員、參與研習之講師及學員請所屬學校惠予公假登記，課務自 理。

九、預期成效

  - 增加教師間的專業對話，提升教師社群運作之知能及策略。

  - 透過分區社群分享，減低教師對社群運作之疑慮，增進教師主動參與學校社群運作之意願。

十、經費來源

由本案所需經費由「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應。

十一、獎勵

依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師 成績考核辦法」、「桃園市政府及所屬各機關學校公務人員獎懲案件處理要點」及「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」辦理，核敘如下：中心學校：嘉獎1次4名、獎狀1紙4名；各承辦學校：嘉獎1次2名、獎狀1紙2名。

十二、本計畫陳桃園市政府教育局核准後實施，修正時亦同。

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國中小素養導向教師專業社群分區輔導實施計畫

經費概算表

| 項次 | 經費項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費 | 15 | 節 | 1,000 | 15,000 | 共五場次，每場次3位社群講座(外聘隸屬關係) |
| 2 | 印刷費 | 300 | 人 | 100 | 30,000 | 1.預計辦理5場次 2.每場次人數約60人(含講師與工作人員) |
| 3 | 茶水費 | 300 | 人 | 20 | 6,000 | 1.共5場次 2.每場次人數約60人(含講師與工作人員) |
| 4 | 雜支 | 1 | 式 | 2,500 | 2,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 53,500 |  |

承辦人：             單位主管：                會計主任：              校長：

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

# 國中小績優社群遴選暨成果發表會實施計畫(項次3-1-1-1)

- 依據

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市政府教育局國民教育輔導團實施要點。

- 目標

- 深化教師在職進修之品質與效能，提升教師教學知能及學生學習成效。

- 鼓勵教師自主發展主題組成教師專業學習社群，建構教師專業社群支持系統形塑社群文化。

- 促進教師教學及研究交流的機會，提升教學專業素養並發揮團體互相學習的功能。

- 藉由教師專業學習社群的成果推廣及發表，選拔優秀之教師專業學習社群典範團隊。

- 辦理單位

- 指導單位：教育部國民學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市校長及教師專業發展中心、桃園市國教輔導團—地方輔導群(教專實踐小組)

- 參加對象

申辦111學年度教師專業學習社群-初階及進階專業學習社群之學校。

- 實施方式

｢初階專業學習社群｣及｢進階專業學習社群｣於期末結束時，皆須參與「績優社群遴選」，以評估各社群執行績效。

- 初階專業學習社群遴選：採書面審核方式

- 成果上傳：

1. 各社群請於112年6月12日前至http://lcg.rhps.tyc.edu.tw完成111學年度（111年9月至112年6月）成果上傳。

2. 上傳內容：社群成果報告(含社群運作簽到記錄)、相關佐證資料（如：教案、學生學習成效的改變情形、備課、觀課、議課的紀錄等）

3. 共同備課、觀課、議課影音檔請自行上傳至youtube等相關網站後，將網址聯結於成果報告中。

- 評選方式：各社群先行填寫【成效評估檢核表】，依各社群上傳之「社群成果報告」(含社群運作簽到記錄)及「成效評估檢核表」，邀請專家學者進行審查，於112年6月中完成評選作業

- 評選標準：

1. 及時性：資料是否按時上傳（25％）。

期中檢核：112.1.9日前是否已按時傳送運作紀錄。

期末成果：112.6.12日前是否已按時傳送運作紀錄。

2. 完整性：資料是否如實上傳、各項資料是否完整（25％）。每社群依類型的運作次數（含上、下學期），繳交「成果報告」(含社群運作簽到記錄)。

3. 豐富性：依【成效評估檢核表】指標，逐項檢視各校上傳成果、並審視相關佐證資料如：教案、學生學習成效的改變情形、備課、觀課、議課的紀錄等做為評選依據（50％）。

- 錄取名額：

- 初階社群分成【國小組】及【國中組】兩組，共取特優4隊、優等8隊、甲等12隊給與獎勵。

- 程度未達標準者，該獎項或名額以從缺計。

- 獲本局遴選為績優社群者，其社群召集人將獲聘為「學習社群到校分享」講師，得接受各校邀請進行經驗分享。社群成果將載於學校精進教學社群平台中http://ceag.tyc.edu.tw/ceag_school/，應無償提供本局並同意讀者基於個人非營利性質之教學參考利用，以利各社群間觀摩學習。社群所提供之教學資訊若違反著作權法經有關機關處罰確定者，取消其獲獎資格，並自負相關責任。

- 進階專業學習社群遴選：採書面審核及現場發表方式

(1)成果上傳：

- 各社群請於112年6月12日前至http://lcg.rhps.tyc.edu.tw完成111學年度（111年9月至112年6月）成果上傳。

- 上傳內容：社群成果報告(含社群運作簽到記錄)、相關佐證資料（如：教案、學生學習成效的改變情形、備課、觀課、議課的紀錄等）。

- 共同備課、觀課、議課影音檔請自行上傳至youtube等相關網站後，將網址聯結於成果報告中。

(2)評選方式：

- 各社群先行填寫【成效評估檢核表】，依各社群上傳之「社群成果報告」(含社群運作簽到記錄)及「成效評估檢核表」，邀請專家學者進行審查，於112年6月中完成評選作業。

- 辦理進階專業社群遴選發表會，分為兩組辦理，每個社群上台發表20分鐘(含轉場3分鐘)，邀請專家學者進行現場審查。

(3)評選標準：

- 書面審核（40％）：含資料之完整性、豐富性。

- 現場發表（60％）：含報告內容之豐富性、社群運作之完整性與執行力。

(4)錄取名額：

- 進階社群：不分學制，國小、國中一同評選，共取特優2隊、優等2隊、甲等1隊給予獎勵。

- 程度未達標準者，該獎項或名額以從缺計。

- 獲本局遴選為績優社群者，其社群召集人將獲聘為「學習社群到校分享」講師，得接受各校邀請進行經驗分享。社群成果將載於學校精進教學社群平台中http://ceag.tyc.edu.tw/ceag_school/，應無償提供本局並同意讀者基於個人非營利性質之教學參考利用，以利各社群間觀摩學習。社群所提供之教學資訊若違反著作權法經有關機關處罰確定者，取消其獲獎資格，並自負相關責任。

- 績優社群成果發表會

- 活動時間：112年7月7日（星期五）。【暫訂】

- 活動地點：桃園市西門國小。【暫訂】

- 成果發表會流程：如附件一。

- 參加對象：桃園市申辦111學年度素養導向教師專業學習社群(初階及進階)學校請指派一人參加。

- 報名方式：請至桃園市教師在職進修資訊網報名，完整參與研習人員依活動時間核予研習時數。

- 注意事項：

- 當天活動人數眾多，停車位有限，請盡量共乘。

- 為響應環保不提供紙杯，請自備環保杯。

- 獎勵：

承辦學校工作人員表現優良者，依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」規定辦理敘獎。

- 承辦學校：工作人員表現優良者，核予嘉獎1次4人、獎狀1張2人。

- 績優社群學校：

- 初階社群：分成【國小組】及【國中組】兩組，各組獎勵名額及獎勵方式如下：

|  | 初階社群 |  | 獎勵方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 國小組 | 國中組 |  |
| 特優 | 3隊 | 1隊 | 團隊獲獎座1只；團隊每人記嘉獎1次 |
| 優等 | 6隊 | 2隊 | 團隊獲獎狀1只 |
| 甲等 | 9隊 | 3隊 | 團隊獲獎狀1只 |

- 進階社群：分成【國小組】及【國中組】兩組，各組獎勵名額及獎勵方式如下：

|  | 進階社群 |  | 獎勵方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 國小組 | 國中組 |  |
| 特優 | 4隊 | 2隊 | 團隊獲獎座1只；團隊每人記嘉獎1次 |
| 優等 | 2隊 | 1隊 | 團隊獲獎狀1只 |
| 甲等 | 2隊 | 1隊 | 團隊獲獎狀1只。 |

- 經費來源

由「教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點」及市府辦理精進教學計畫相關經費項下支應。

九、本計畫陳市府教育局並經教育部國民及學前教育署精進計畫小組審核後實施，修正時亦同。

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品整體推動計畫

桃園市政府教育局辦理111學年度中小學校

教師專業學習社群績優社群成果發表會流程表

時間：111年7月7日(星期五) 地點：西門國小【暫訂】

| 時間 | 課程內容 | 主講人 |
| --- | --- | --- |
| 08:10-08:20 | 報到 | 教專實踐小組團隊 |
| 08:20-08:30 | 開幕式+頒獎典禮 | 教育局長官 |
| 08:30-09:30 | 初階社群績優團隊分享 |  |
|  | 國小組特優團隊3隊 國中組特優團隊1隊 | 績優社群團隊代表 |
| 09:30-10:30 | 進階社群績優團隊分享 |  |
|  | 國中小組特優團隊2隊 | 績優社群團隊代表 |
| 10:30-10:40 | 休息 |  |
| 10:40-11:40 | 講師回饋 | 內(外)聘專家學者 |
| 11:40-12:30 | 綜合座談 | 教育局長官 |

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

111學年度國中小績優社群遴選暨成果發表會實施計畫

績優社群(初階)遴選經費概算表

單位：元

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 審查費 | 100 | 120 | 件 | 12,000 | 初審；依據「中央政府各機關學校稿費支給基準數額表」覈實支應 |
|  |  | 200 | 50 | 件 | 10,000 | 複審；依據「中央政府各機關學校稿費支給基準數額表」覈實支應 |
| 2 | 交通費 | 2,000 | 4 | 次 | 8,000 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
| 3 | 印刷費 | 100 | 50 | 件 | 5,000 | 初、複審 |
| 4 | 膳費 | 120 | 45 | 人 | 5,400 | 審查委員及工作人員 每餐單價上限100元；茶水費20元 |
| 5 | 獎座 | 3,000 | 4 | 只 | 12,000 | 1.預計頒發4隊 2.由縣市自籌款支應 |
| 6 | 雜支 | 2,600 | 1 | 式 | 2,600 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 教育部精進要點 補助經費 |  | 0 |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費 |  | 55,000 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 55,000 |  |  |  |  |

承辦人：          單位主管：              會計主任：            校長：

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

111學年度國中小績優社群遴選暨成果發表會實施計畫

績優社群(進階)評選會議經費概算表

單位：元

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 審查費 | 800 | 12 | 件 | 9,600 | 依據「中央政府各機關學校稿費支給基準數額表」覈實支應 |
| 2 | 交通費 | 2,500 | 6 | 次 | 15,000 | 外聘審查委員交通費；參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
| 3 | 膳費 | 120 | 30 | 人 | 3,600 | 審查委員及工作人員 每餐單價上限100元；茶水費20元 |
| 4 | 獎座 | 3,000 | 6 | 只 | 18,000 | 1.預計頒發6隊 2.由縣市自籌款支應 |
| 5 | 雜支 | 2,300 | 1 | 式 | 2,300 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之 |
| 教育部精進 要點補助經費 |  | 0 |  |  |  |  |
| 市府預算 補助經費 |  | 48,500 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 48,500 |  |  |  |  |

承辦人：            單位主管：              會計主任：              校長：

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

111學年度國中小績優社群遴選暨成果發表會實施計畫

績優社群成果發表會經費概算表

單位：元

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 (外聘講師) | 2,000 | 1 | 時 | 2,000 | 外聘講師1位 |
| 2 | 講師鐘點費 (外聘隸屬講師) | 1,000 | 2 | 時 | 2,000 | - 初階績優團隊代表共4位分攤1時 - 進階績優團隊代表共2位分攤1時 |
| 3 | 交通費 | 2,500 | 1 | 式 | 2,500 | 講師交通費；參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
| 4 | 印刷費 | 100 | 200 | 人次 | 20,000 | 成果發表會手冊 |
| 5 | 膳費 | 120 | 200 | 人 | 24,000 | 來賓及工作人員便當 每餐單價上限100元；茶水費20元 |
| 6 | 雜支 | 2,500 | 1 | 式 | 2,500 | 5%以內 |
| 教育部精進要點 補助經費 |  | 0 |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費 |  | 53,000 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 53,000 |  |  |  |  |

承辦人：             單位主管：              會計主任：             校長：

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

# 教師輔導人力資源平台建置實施計畫(項次1-3-2-1)

- 依據：

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 教育部補助辦理教師專業發展實踐方案實施要點。

- 桃園市111學年度教師專業發展實踐方案地方輔導群運作計畫。

- 目的：

- 建立全市人才資料網絡，包含輔導團(含輔導夥伴)各小組人力資源、總綱宣導種子講師、師鐸獎、優良班級經營人才、中央輔導團、power教師……等，並逐步建立分區資料庫。

- 提供教師學習社群運作、教材研發、共同備課、到校輔導申請等輔導學習資源快蒐，創造本市教師課程教材資源共享及知識分享交流機會。

- 辦理單位：

- 指導單位：教育部國民及學前教育署、教育部師資培育暨藝術教育司

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市校長及教師專業發展中心、桃園市國教輔導團—地方輔導群(教專實踐小組)

- 系統功能擴充與微調：
本學年度主要以擴充與微調「教師社群線上審查模組」為主，並依學校與輔導團建議，即時微調系統功能，以滿足學校使用需求，提高行政效率。

- 學校填報端：

  - 社群基本資料表、進度規劃、經費概算。

  - 審查狀況、審查意見閱覽、社群修正再審。

  - 學校社群資料輸出PDF。

- 審查委員端：

  - 審查功能(通過、不通過、修正後再審)

  - 審查修正建議。

  - 各委員審查件數統計。

- 管理員端：

  - 社群審查資料派送。

  - 線上社群申請服務啟用與關閉模組。

  - 社群分類查詢、各類型社群數量統計、社群申請經費統計。

  - 社群成果檢核(經費執行率與成果上傳)。

- 實施期程：

| 項次 | 活動內容 | 預定完成時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系統模組規劃 | 111.8.1~111.9.1 |  |
| 2 | 設計模組資料結構 | 111.9.1~111.9.20 |  |
| 3 | 建置系統模組 | 111.9.20~111.12.30 |  |
| 4 | 編擬操作手冊 | 111.12.30~112.1.20 |  |
| 5 | 系統測試與微調 | 111.12.30~112.2.20 |  |
| 6 | 資源建置與整合 | 112.2.20~112.3.30 | 依團務發展需求修改 |
| 7 | 平台計畫結案 | 112.5.30 |  |

工作會議時間表:

| 場次 | 會議時間 | 討論主題 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111.8月5日(五) 9:00-15:00 | 系統模組規劃 |  |
| 2 | 111.9月2日(五) 9:00-15:00 | 設計模組資料結構 |  |
| 3 | 111.10月7日(五) 9:00-15:00 | 建置系統模組 |  |
| 4 | 111.11月4日(五) 9:00-15:00 | 編擬操作手冊 |  |
| 5 | 111.12月2日(五) 9:00-15:00 | 系統測試與微調 |  |
| 6 | 112.2月3日(五) 9:00-15:00 | 資源建置與整合 |  |
| 7 | 112.4月7日(五) 9:00-15:00 | 平台計畫結案預備會議 |  |

- 經費來源與概算：111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫補助之相關經費項下支應。概算如附件一。

- 預期效益

- 建置公開授課及專業回饋工作的基本人力資源。

- 設置「專業人力、資源專區」等相關資源，提供諮詢輔導相關資訊，作為參與學校、教師、輔導人員等互相交流、溝通的平台。

- 善用資源網絡的便利性，協助教師並引領同儕教師共同發展課程與教學方案，展現協作與領導之能力。

- 提昇教師運用科技進行教學、輔導與諮詢服務之能力。

- 本計畫陳市府教育局並經教育部國民及學前教育署核准後實施，修正時亦同。

桃園市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

教師輔導人力資源平台建置實施計畫

經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價(元) | 數量 | 單位 | 總價(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系統 模組開發 | 20,000 | 1 | 式 | 20,000 | 含系統維護費 |
| 二 | 電腦零組件 更新維護費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 硬碟、儲存設備、記憶體和顯示卡、螢幕等電腦週邊設備 |
| 三 | 膳費 | 120 | 28 | 人 | 3,360 | 共7場會議，工作小組4人(含資訊組2人，中心助理2人)，每餐單價上限100元；茶水費20元 |
| 四 | 雜支 | 1,660 | 1 | 式 | 1,660 | 文具、紙張、電池及墨水等耗材費 |
| 合計 |  |  |  |  | 35,020 | 市府預算補助 |
| 總計：35,020元整 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：              單位主管：            會計主任：             校長：

拾壹、教師專業實踐方案地方輔導群運作計畫自我檢核表

| 向度 | 指標 | 指標細項 |  | 檢核參考說明 | 自我 檢核 (是否符合 達成) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 組 織 運 作 與 人 員 配 當 | 1-1 組織 運作 | 1-1-1能透過地方輔導群成員專業對話，共同研擬學年度計畫目標與策略。 |  | 能提出111學年度地方輔導運作計畫目標與策略等。 | ■是 □否 | 詳見111學年度地方輔導群運作計畫，肆、計畫目標(P13) |
|  |  | 1-1-2 能檢討110學年度計畫執行成果，以利111學年度計畫研擬的參考。 |  | 能列出111學年度計畫執行成果檢討及因應作為。 | ■是 □否 | 詳見111學年度地方輔導群運作計畫，叁、現況分析與需求評估(P6-P12) |
|  |  | 1-1-3 能將教育部補助之經費做合理有效規劃與運用。 |  | 能提出教師專業發展實踐方案推動單位經費說明（如地方輔導群成員減授鐘點、培訓及增能活動、協助學校教師專業發展及專業支持相關計畫…等）。 | ■是 □否 | 1.詳見111學年度地方輔導群運作計畫摘要表(P16-P19) 2.詳見111學年度地方輔導群運作計畫經費概算表(P24-P29) |
|  |  | 1-1-4能定期辦理地方輔導群相關會議，以利群務運作。 |  | 能列出會議的時間、場次及討論的主題。 | ■是 □否 | 1.每月定期一次團務會議2.詳見111學年度地方輔導群運作計畫，捌、地方輔導群群務行事曆 (P19-P20) |
|  |  | 1-1-5能辦理各類專業人才（含薪傳教師）培訓及增能活動。 |  | - 能依對象規劃辦理各類專業人才之培訓及增能活動。 - 能列出培訓及增能的類別、時間及場次人數。 | ■是 □否 | 1.詳見社群召人增能實施計畫(P112-P115) 2.詳見素養導向教師專業學習社群分區輔導實施計畫(P117-P119) 3.詳見專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫(P35-P46) 4詳見初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫(P52-P59) |
|  |  | 1-1-6地方輔導群成員能參加各項專業才培訓認證（初階、進階專業回饋人員、教學輔導教師及講師）。 |  | 能說明並提出111學年度參加人員人數與培訓認證類別。 | ■是 □否 | 詳見111學年度地方輔導群運作計畫，貳、二、地方輔導群輔導員證照取得及培訓情形(P4-P5) |
|  | 1-2 人員 配當 | 1-2-1地方輔導群成員能有妥適之任務分工。 |  | 能提出地方輔導群的組織架構圖、分工表及專長領域（能提出現在或未來國民教育輔導團整合之架構為佳）。 | ■是 □否 | 詳見111學年度地方輔導群運作計畫，貳、組織架構圖與分工表(P2-P4) |
|  |  | 1-2-2能針對地方輔導群成員招募不易之困境擬定具體方案。 |  | 能於計畫中說明招募不易的困境及對策（如無則免）。 | ■是 □否 | 詳見111學年度地方輔導群運作計畫，貳、二、地方輔導群輔導員證照取得及培訓情形(P4-P5) |
| 2. 政策協作與專業發展 | 2-1 政策 協作 | 2-1-1能連結地方政府及學校間之輔導網絡、協助提供各項諮詢輔導（含初任教師輔導）。 |  | 能提出具體作為之方案計畫。 | ■是 □否 | 1.詳見111學年度初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫(P52-P59) 2.詳見111學年度桃園市教師專業發展人力資源平台實施計畫(P129-P130) 3.詳見111學年度中小學素養導向教師專業學習社群分區輔導實施計畫(P117-P119) |
|  |  | 2-1-2 能協助教育局（處）推動教師專業成長相關政策，以提升課程與教學品質。 |  | 能提出協助宣導及推動教師專業成長相關計畫（如：共同備課、公開授課與專業回饋及社群運作等）。 | ■是 □否 | 1.詳見111學年度中小學素養導向教師專業學習社群分區輔導實施計畫(P117-P119) 2.詳見111學年度社群召集人增能實施計畫(P112-P115) 3.詳見111學年度中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫(P66-P72) 4.詳見111學年度專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫(P35-P46) |
|  | 2-2 專業 發展 | 2-2-1能協助學校與教師規劃與推動符合校本之教師專業發展模式，支持教師專業發展與進修成長。 |  | 能提出協助學校規劃教師相關專業發展與進修成長之計畫。 | ■是 □否 | 1.詳見111學年度專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫(P35-P46) 2. 詳見111學年度中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫(P66-P72) |
|  |  | 2-2-2能引領學校教師透過專業學習社群，進行專業對話。 |  | 能提出協助學校教師透過專業社群實踐公開授課與專業回饋，並聚焦於課程教學與評量設計與學生學習之專業對話。 | ■是 □否 | 1.詳見111學年度中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫(P66-P72) 2.詳見111學年度中小學素養導向教師專業學習社群分區輔導實施計畫(P117-P119) |
|  | 2-3 教學 實踐 | 2-3-1能協助或鼓勵教師將專業發展增能所獲知能，實踐於課堂教學之中。 |  | 能具體提出協助或鼓勵教師將增能所學之知能實踐於課堂中之計畫。 | ■是 □否 | 1.詳見111學年度專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫(P35-P46) 2.詳見111學年度中小學素養導向教師專業學習社群實施計畫(P66-P72) 3.詳見111年度初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫(P52-P59) |
| 3.地方輔導群之特色作為 |  |  |  | 一、培訓輔導人才，對團員進行十二年國教課綱、領綱增能及素養導向課程、教學、評量等相關課程。 二、透過社群運作，輔導學校推動公開授課之共同備觀議課知能。 三、辦理三類回饋人才培訓、社群召集人培訓、初任教師諮詢輔導座談會及薪傳教師培訓。 四、透過社群分區輔導、績優社群發表擴展社群教學資源之效能。 五、建立區域網絡人才資料庫，提供各社群運作所需人力資源。 |  |  |
| 4.相較於前一學年度計畫，規劃提升地方輔導群運作品質之作為 |  |  |  | 一、初階、進階專業回饋人才培訓新增回流計畫，對象為已取得初階或進階資格之教師，協助教師與時俱進掌握教學脈絡。 二、初階專業回饋人才培訓研習增加開放學校申請場次，提升專業回饋人才推動之普及性。 三、初任教師諮詢輔導座談會對象新增初任代理代課教師，提升初任代理代課教師教學知能及心理素質。 四、教師專業發展實踐方案到校諮詢服務座談會，提供績優社群分享講座，促成經驗交流與分享，提升教師專業學習社群實施成效。 |  |  |
| 承辦人核章 |  |  |  | 相關承辦單位主管核章 | 直轄市、縣(市)教育局(處) 局(處)長核章 |  |
| 實踐方案中央輔導群 審查意見 |  |  | 審查人員:___________ 年 月 日 |  |  |  |

拾貳、課程推動人員代理代課費

實踐方案輔導群組織--輔導夥伴及其輔導群、教學輔導教師、薪傳教師減授課

經費概算表

| 111學年度輔導夥伴減授節數及經費需求一覽表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 任教階段 |  | 代理 代課費 |  | 減授課總節數 | 共計 |  | 備註 |
| 輔導團員 | 兼輔 國民小學 |  | 320元 |  | 640節 | 204,800元 |  | 1.一學年度共計40週，國小代課費每節320元，國中代課費每節360元。 2.國小兼輔每週減課16節*40週=640節 3.國中兼輔每週減課12節*40週=480節 4.專輔每週減課18節*40週=720節 |
|  | 兼輔 國民中學 |  | 360元 |  | 480節 | 172,800元 |  |  |
|  | 專輔 |  | 320元 |  | 720節 | 230,400元 |  |  |
|  | 小計 |  | 608,000元 |  |  |  |  |  |
| 教學輔導教師 | 5人 | 國小 | 320元 |  | 80節 | 128,000 |  | 1.依照實踐方案的作業要點，學校申請經費，一個教學輔導教師輔導一名減一節，最多兩節，一學年度共計40週。 2.每週減課2節*40週=80節 |
|  | 5人 | 國中 | 360元 |  | 80節 | 144,000 |  |  |
|  | 小計 |  | 272,000 |  |  |  |  |  |
| 薪傳教師 | 343人 | 國民小學 | 320元 | 40節 |  |  | 4,390,400元 | 1.一學年度共計40週。 2.每週減課1節*40週=40節 註：109預估人數 幼兒園50位(以109年估計) 國小293位(以109年估計) 國中20位(以109年估計)) |
|  | 20人 | 國中 | 360元 | 40節 |  |  | 288,000 |  |
|  | 小計 |  | 4,678,400元 |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  | 5,558,400元 |  |  |  |  | ※不足款由市款自籌 |

承辦人：        單位主管：           會計主任：           校長：

拾叁、教師專業發展推動單位運作經費概算表

教師專業發展推動單位運作-資訊設備費

經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筆記型平板電腦 (ASUS Chromebook) | 15,000 | 3 | 45,000 | ・規格: ASUS C214MA-0071AN4000 Google Chrome OS，處理器：Intel® Celeron® N4000，記憶體：LPDDR4 4GB，硬碟：32G EMMC，LCD尺寸： 11.6"LED Touch 1366x768 ・用途:數位智慧教材研發、多媒體教材應用 ・網址: https://24h.pchome.com.tw/prod/DHAFFN-A9009Z94L?gclid=EAIaIQobChMImNa22Py47wIVlcIWBR3vkgNmEAQYASABEgLSF_D_BwE |
| 2 | 筆記型電腦 | 25,000 | 6 | 150,000 | 螢幕尺寸(解析度)：15.6'//Narrow border//250nits//FHD IPS 1920x1080 16:9//Anti-Glare//NTSC: 45% 處理器：Intel Core i5-1135G7 Processor 2.4 GHz (8M Cache, up to 4.2 GHz, 4 cores) 顯示卡：NVIDIA GeForce MX330 2G GDDR5 記憶體(內建/最大)：DDR4 8GB*1 (1 slot/Max 16G) 硬碟： 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| 3 | 平板(IPAD 10.2) | 11,500 | 11 | 126,500 | 規格:IPAD 10.2 WI-FI 32GB GOLD-TWN，含iPsad10.2雙面保護套、平板DEP綁定設定服務費(一年保固) |
| 4 | 麥克風擴大機設備 | 50,000 | 1 | 50,000 |  |
| 5 | 移動式觸控銀幕 | 78,000 | 1 | 78,000 | 86吋銀幕，包含移動架，內建droid 9晶片, 快存記憶體5GB, 儲存記憶體32G，雙系統支援-Windows/Android，白板模式、畫面共享、預覽訊號、前置喇叭、HDMI輸出、2.4 / 5G 雙頻無線投影 |
| 6 | 平板充電櫃 | 12,900 | 2 | 25,800 | 12台平板同時充電，支援各品牌平板、Chromebook，備上鎖安全門 |
| 7 | 攝影機 | 24,700 | 1 | 24,700 | 光學變焦、檔案格式:JPEG, MP4、翻轉式螢幕、儲存媒介:microSD, microSDHC 電源:鋰電池 |
|  | 總計 |  | 500,000 |  |  |

承辦人：           單位主管：            會計主任：           校長：

教師專業發展推動單位運作－人事費經費概算表

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| 111年8月至12月人事費 | 專任助理 | 33,210 | 5 | 166,050 | 1.學士級助理一位(年資第2年) 2.111年08月至111年12月(共5個月) |
|  |  | 33,210 | 5 | 166,050 | 1.學士級助理一位(年資第2年) 2.111年08月至111年12月(共5個月) |
|  |  | 41,915 | 5 | 209,575 | 1.碩士級助理一位(年資第6年) 2.111年08月至111年12月(共5個月) |
|  | 勞保 | 3,324 | 5 | 16,620 | 學士級助理一位，111年08月至111年12月(共5個月)金額，核實支付 |
|  |  | 3,324 | 5 | 16,620 | 學士級助理一位，111年08月至111年12月(共5個月)金額，核實支付 |
|  |  | 4,190 | 5 | 20,950 | 碩士級助理一位，111年08月至111年12月(共5個月)金額，核實支付 |
|  | 健保 | 2,052 | 5 | 10,260 | 學士級助理一位，111年08月至111年12月(共5個月)金額，核實支付 |
|  |  | 2,052 | 5 | 10,260 | 學士級助理一位，111年08月至111年12月(共5個月)金額，核實支付 |
|  |  | 2,587 | 5 | 12,935 | 碩士級助理一位，111年08月至111年12月(共5個月)金額，核實支付 |
|  | 勞退 | 1,998 | 5 | 9,990 | 學士級助理一位，111年08月至111年12月(共5個月)金額，核實支付(33300*6%=1998) |
|  |  | 2,088 | 5 | 10,440 | 學士級助理一位，111年08月至111年12月(共5個月)金額，核實支付(34800*6%=2088) |
|  |  | 2,520 | 5 | 12,600 | 碩士級助理一位，111年08月至111年12月(共5個月)金額，核實支付(42000*6%=2520) |
|  | 小計 |  |  | 662,350 |  |
| 112年1月至7月人事費 | 專任助理 | 33,210 | 8.5 | 282,285 | 1.學士級助理一位(年資第2年) 2.112年01月至112年07月(共7個月) 3.年終1.5個月 |
|  |  | 33,210 | 8.5 | 282,285 | 1.學士級助理一位(年資第2年) 2.112年01月至112年07月(共7個月) 3.年終1.5個月 |
|  |  | 41,915 | 8.5 | 356,278 | 1.碩士級助理一位(年資第5年) 2.112年01月至112年07月(共7個月) 3.年終1.5個月 |
|  | 補充保費 | 1,052 | 1 | 1,052 | 學士級助理一位，年終獎金1.5個月 薪資*2.11%*1.5 |
|  |  | 1,052 | 1 | 1,052 | 學士級助理一位，年終獎金1.5個月 薪資*2.11%*1.5 |
|  |  | 1,326 | 1 | 1,326 | 碩士級助理一位，年終獎金1.5個月 薪資*2.11%*1.5 |
|  | 勞保 | 3,324 | 7 | 23,268 | 學士級助理一位，112年01月至112年07月(共7個月)金額，核實支付 |
|  |  | 3,324 | 7 | 23,268 | 學士級助理一位，112年01月至112年07月(共7個月)金額，核實支付 |
|  |  | 4,190 | 7 | 29,330 | 碩士級助理一位，112年01月至112年07月(共7個月)金額，核實支付 |
|  | 健保 | 2,052 | 7 | 14,364 | 學士級助理一位，112年01月至112年07月(共7個月)金額，核實支付 |
|  |  | 2,052 | 7 | 14,364 | 學士級助理一位，112年01月至112年07月(共7個月)金額，核實支付 |
|  |  | 2,587 | 7 | 18,109 | 碩士級助理一位，112年01月至112年07月(共7個月)金額，核實支付 |
|  | 勞退 | 1,908 | 7 | 13,356 | 學士級助理一位，112年01月至112年07月(共7個月)金額，核實支付 |
|  |  | 1,908 | 7 | 13,356 | 學士級助理一位，112年01月至112年07月(共7個月)金額，核實支付 |
|  |  | 2,406 | 7 | 16,842 | 碩士級助理一位，112年01月至112年07月(共7個月)金額，核實支付 |
|  | 小計 |  |  | 1,090,535 |  |
|  | 總計 | 1,752,885 |  |  |  |

承辦人：           單位主管：           會計主任：         校長：

教師專業發展推動單位運作-運作經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價 | 單位 | 數量 | 總價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USB充電式電池(含充電鋰電池2個、一對二充電線) | 450 | 組 | 120 | 54,000 |
| 2 | 折疊式手推車 | 1,200 | 台 | 1 | 1,200 |
| 3 | 紙 | 600 | 箱 | 33 | 19,800 |
|  | 總計 | 75,000 |  |  |  |

承辦人:                 單位主管:                會計主任:              校長: