項目1-2-1-3

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

十二年國教課綱國小課程協作圈推動

一、現況分析與需求評估

自108學年度起，教育局規劃由核心學校帶領中間學校及導入學校進行每月一次之協作工作坊外，並規劃所有的前導學校需帶領3至5所非活化學校，進行另一圈之協作工作坊，共學、分享之產出任務。然而，面對111年度前導學校計畫末年，協作圈將延續前導學校之運作模式由場地學校攜手伙伴學校肩負試做，112學年度一併納入私立學校繼續進行新課綱之推廣、分享之任務。

- 目的

- 整合教育部及教育局相關資源，有效提供各校課程發展之支持與協作。

- 透過協作學校之協作分享，帶領未能參與之學校，進行新課綱之理解與推展。

- 透過策略性與系性統性規畫，分享擴散實施成效。

- 分群分組辦理協作專題研討，精進學校課程領導人之專業知能。

- 配合教育部政策之推展及桃園市在地教育特色之目標，系統性規劃學校課程領導人專業知能，有效提升教學品質。

- 辦理單位

- 承辦單位：桃園市青園國小(協作圈召集學校)。

- 協辦單位：

新路國小、新明國小、仁和國小、南崁國小、西門國小、文山國小、
同安國小、慈文國小、山腳國小、山頂國小、樂善國小、文化國小、
普仁國小、興國國小、中原國小、八德國小、霄裡國小、廣興國小、
長興國小、巴崚國小、潛龍國小、雙龍國小、高榮國小、楊心國小、
埔心國小、新屋國小、新坡國小、永順國小、建德國小、楓樹國小、
芭里國小。

- 學校編組

表1.國小課程協作圈學校編組表

| 場地 學校 | 協作 學校 | 協作 校長 | 行政區 | 夥伴學校 | 校數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一群 新路 12+43=55 | 西門、文山、同安、慈文、山腳、山頂、樂善、青溪、同德、快樂、長庚 | 馮立縈校長 | 桃園區 | 桃園、東門、中埔、成功、會稽、建國、中山、南門、龍山、北門、大有、大業、莊敬、新埔、私立新興、私立康萊爾 | 16 |
|  |  |  | 蘆竹區 | 蘆竹、公埔、大竹、新興、外社、頂社、海湖、錦興、大華、新莊、光明、龍安 | 12 |
|  |  |  | 龜山區 | 龜山、壽山、福源、大崗、大埔、大坑、龍壽、迴龍、幸福、文華、南美、自強、文青、文欣、大湖 | 15 |
| 第二群 新明 12+35=47 | 文化、普仁、興國、中原、八德、霄裡、廣興、南勢、義興、青埔 | 萬榮輝 校長 | 平鎮區 | 山豐、宋屋、新勢、忠貞、東勢、復旦、北勢、東安、祥安、平興、新榮 | 11 |
|  |  |  | 中壢區 | 中壢、中平、新街、信義、富台、內壢、大崙、山東、中正、自立、龍岡、內定、華勛、林森、忠福、興仁、元生、私立有得 | 18 |
|  |  |  | 八德區 | 大成、大勇、瑞豐、大安、茄苳、大忠 | 6 |
| 第三群 仁和 10+45=55 | 長興、巴崚、潛龍、雙龍、高榮、楊心、三民、三光、石門、上湖 | 鄭惠欽校長/ 陳秀惠校長 | 復興區 | 介壽、義盛、霞雲、奎輝、光華、高義、羅浮 | 8 |
|  |  |  | 大溪區 | 大溪、美華、內柵、福安、百吉、中興、員樹林、瑞祥、仁善、僑愛、南興、永福、田心 | 13 |
|  |  |  | 龍潭區 | 龍潭、德龍、高原、龍源、三和、武漢、龍星、三坑、私立福祿貝爾、私立諾瓦 | 10 |
|  |  |  | 楊梅區 | 楊梅、水美、上田、大同、富岡、瑞原、瑞埔、四維、瑞梅、楊明、瑞塘、楊光、仁美華德福、私立大華 | 14 |
| 第四群 南崁 9+29=38 | 埔心、新屋、新坡、永順、建德、楓樹、芭里、觀音 | 林育沖校長 | 大園區 | 大園、圳頭、內海、溪海、潮音、竹圍、菓林、后厝、沙崙、五權、陳康 | 11 |
|  |  |  | 新屋區 | 啟文、東明、頭洲、永安、笨港、北湖、大坡、蚵間、社子、埔頂 | 10 |
|  |  |  | 觀音區 | 大潭、保生、崙坪、上大、育仁、草漯、富林、樹林 | 8 |
| 小計 | 43 |  |  |  | 152 |

五、工作任務

表2.國小課程協作圈工作任務表

| 組別 | 負責學校 | 工作任務 |
| --- | --- | --- |
| 行政組 | 青園國小 | 1. 召開協作委員工作說明會議(112/9/14、113/2/26、4/29) 2. 研擬協作圈計畫內容及方針 3. 計畫擬定經費編列、經費核結及成果製作 |
| 場地組 | 第一群 新路國小 第二群 新明國小 第三群 仁和國小 第四群 南崁國小 | - 場地學校提供增能及工作坊研習場地 - 聯繫諮詢委員確認地點及時間 - 核撥研習時數、成果製作 |

- 工作期程

|  | 扎根建構期 (110~111學年度) | 拓展啟迪期 (112~113學年度) | 優化精緻期 (114~115學年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 內容 | 鞏固校訂課程專業知能，使課程領導人能具備較宏觀的彈性課程課程評鑑思維。 | 依據先前運作成果，擇定校訂課程實施待改善領域協作諮詢，含實踐校訂課程設計、實施、結果之自我修正歷程。 | 藉由課程評鑑之循環，深化教師教學力，領航團隊發揮校訂課程的創化以及課程影響力。 |

七、辦理時程

| 年月 實施內容 |  | 112 09 | 112 12 | 113 02 | 113 03 | 113 04 | 113 05 | 113 09 | 113 12 | 114 03 | 114 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112計畫研擬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 協作圈委員共識會1 | 9/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 協作諮詢研討- 以現象跨域為觀點的統整性探究 |  | 2/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 協作圈委員共識會2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 協作諮詢暨課程研討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 協作圈委員共識會3 |  |  |  |  | 4/9 |  |  |  |  |  |
| 7 | 分享交流與實踐- 以現象跨域為觀點的統整性探究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 113計畫研擬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 專業課程研討- 談探究取向的觀點啟發 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 探究取向實作工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 分享交流與實踐- 探究取向的課程設計與實踐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、工作任務

(一)群組協作諮詢研討

- 辦理方式：共四場，每場半天。

- 辦理時間：依下表規劃日期。

- 參加對象：協作學校各校校長、教務主任或課程領導人，每校1-2人參與。

- 研討內容：以現象跨域為觀點的統整性探究

- 從下列三個範疇(英語為主軸、科技為主軸、戶外教育為主軸)，擇一門彈性學習課程報告含設計、實施、結果10分鐘。

- 專題課程研討區域分配：

| 協作群組 | 研習日期 | 指導委員 | 協作校長 | 研習地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一群 新路國小 | 113年3月21日(上午) | 基隆市正濱國小 王佩蘭校長 | 義興國小 馮立縈校長 | 新路國小 博學樓2樓會議室 |
| 第二群 新明國小 | 113年3月 19日(上午) | 新竹市關埔國小 陳思玎校長 | 同德國小 萬榮輝校長 | 新明國小中央樓 2樓校史室 |
| 第三群 仁和國小 | 113年3月 7日(上午) | 國教院退休研究員 范信賢教授 | 石門國小 陳秀惠校長 /青園國小 鄭惠欽校長 | 仁和國小 2樓校史室 |
| 第四群 南崁國小 | 113年3月 19日(下午) | 新竹市關埔國小 陳思玎校長 | 快樂國小 林育沖校長 | 南崁國小 二樓校史室 |

- 專業專題研討課程表：

| 日期 時間 |  | 依場地規劃日期(半天) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 研習地點:場地學校 |  |  |
|  |  | 活動內容 | 主持人 | 備註 |
| 上午場 | 下午場 |  |  |  |
| 08:30-08:50 | 13:00-13:20 | 報到 |  |  |
| 08:50~09:00 | 13:20-13:30 | 始業式 | 場地學校校長 |  |
| 09:00-09:50 | 13:30-14:20 | 以現象跨域為觀點的統整性探究 | 外聘講師 | (外聘1節) |
| 09:50-10:00 | 14:20-14:30 | 茶敘時間 |  |  |
| 10:00-11:30 | 14:30-16:00 | 以現象跨域為觀點的統整性探究 | 外聘講師 | (外聘2節) |
| 11:30-12:00 | 16:00-16:30 | 綜合座談 | 場地學校校長 |  |
| 12:00 | 16:30 | ~賦歸~ |  |  |

(二) 群組協作諮詢暨課程研討

1.課程協作圈共分43群，如表5。

2.辦理時間：依下表規劃日期。

3.參加對象：本市國小校長、教務主任或課程領導人，每校1-2人參與。

4.分享協作內容(協作學校分享)：

| 協作群組 | 研習日期 | 指導委員 | 協作校長 | 研習地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一群 新路國小 | 113年4月11日(上午) | 基隆市正濱國小 王佩蘭校長 | 義興國小 馮立縈校長 | 新路國小 博學樓一樓 |
| 第二群 新明國小 | 113年4月18日(上午) | 新竹市關埔國小 陳思玎校長 | 同德國小 萬榮輝校長 | 新明國小 二樓校史室 |
| 第三群 仁和國小 | 113年4月18日(下午) | 國教院退休研究員 范信賢教授 | 石門國小 陳秀惠校長 /青園國小 鄭惠欽校長 | 仁和國小 二樓校史室 |
| 第四群 南崁國小 | 113年4月18日(下午) | 新竹市關埔國小 陳思玎校長 | 快樂國小 林育沖校長 | 南崁國小 一樓圖書館 |

5.專業課程研討課程表：

| 日期 時間 |  | 依場地規劃日期(半天) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 研習地點:場地學校 |  |  |
|  |  | 活動內容 | 主持人 | 備註 |
| 上午場 | 下午場 |  |  |  |
| 08:30-08:50 | 13:00-13:20 | 報到 |  |  |
| 08:50~09:00 | 13:20-13:30 | 始業式 | 場地學校校長 |  |
| 09:00-10:10 | 13:30-14:20 | 校訂課程實務 案例探究A-夥伴 | 外聘講師 | (外聘1節) |
| 10:10-10:30 | 14:20-14:30 | 茶敘時間 |  |  |
| 10:30-12:00 | 14:30-16:00 | 校訂課程實務 案例探究B-夥伴 | 外聘講師 | (外聘2節) |
| 12:30-13:30 | 16:00-16:30 | 中午休息 |  |  |
| 13:30 | 16:30 | ~賦歸~ |  |  |

  - 群組協作分享發表

    - 課程協作圈共分33群，如表5。

    - 參加對象：本市國小校長、教務主任或課程領導人，每校1-2 人參與。

    - 協作內容

- 課程地圖(含學校願景、課程理念、核心素養、課程目標、核心課程、學生圖像、學習內涵)

- 總體課程架構。

- 各年級彈性學習課程規劃表。

- 從下列個範疇(英語為主軸、科技為主軸、戶外教育為主軸)，擇一門彈性學習課程報告含設計、實施、結果10分鐘。

    - 委員每場次1名，每天2場次，共計8人次。

| 協作群組 | 研習日期 | 場次 | 指導委員 | 研習地點 | 校數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一群 新路國小 | 113年5月9日 | 上午場 | 基隆市正濱國小 王佩蘭校長 | 新路國小 博學樓一樓 | 28 |
|  |  | 下午場 |  |  | 27 |
| 第二群 新明國小 | 113年5月16日 | 上午場 | 新竹市關埔國小 陳思玎校長 | 新明國小 中央樓二樓校史室 | 24 |
|  |  | 下午場 |  |  | 23 |
| 第三群 仁和國小 | 113年5月16日 | 上午場 | 國教院退休研究員 范信賢教授 | 仁和國小 二樓校史室 | 28 |
|  |  | 下午場 |  |  | 27 |
| 第四群 南崁國小 | 113年5月21日 | 上午場 | 新竹市關埔國小 陳思玎校長 | 南崁國小 一樓圖書館 | 19 |
|  |  | 下午場 |  |  | 19 |

    - 協作方式：群組學校申請教專社群計畫，以社群運作方式進行各群組協作。

(四)群組夥伴學校協作方式：群組學校申請教專社群計畫，以社群運作方式進行

各群組協作。

九、經費來源與概算

由「教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點」補助，經費概算表如附件一。

十、預期成效

  - 整合資源，聯繫本市國小活化學校與非活化學校之課程與教學發展，深耕本市教育發展理念，活化各校教學創新效益，實踐十二年國民基本教育價值。

  - 透過協作圈會議確切掌握各校於推展十二年國民基本教育課程綱要之實際情形，了解教學現場教師需求並研擬可行對策。

  - 暢通溝通管道，有效的推動政策，即時的反應現況，並協助群組學校教師在專業知能上持續精進成長，強化學習型組織之建構。

九、獎勵方式

依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」規定核敘獎勵。

十、本計畫陳  教育部國民及學前教育署與市府教育局核准後實施，修正時亦同。