桃園市112學年度精進國民中小學

教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團

語文領域國語文輔導小組運作計畫

桃園市政府教育局

中華民國112年4月

目 錄

壹、依據	1

貳、領域輔導小組組織架構及分工表	1

參、現況分析與需求評估	6

肆、計畫目標	7

伍、輔導團輔導模式及服務內涵	7

陸、112學年度推動重點與行動方案	10

柒、輔導小組團務行事曆	16

捌、預期效益	18

玖、111學年度推動各項工作的成效與省思	19

拾、112學年度之展望與期許	21

拾壹、附件	22

附件一  輔導員專業成長實施計畫	22

附件二  領域召集人課程與教學研討計畫	29

附件三  分區、到校輔導實施計畫	36

附件四  教學研究學習社群計畫	43

拾貳、附表	56

附表一~1  國中第一期各項活動經費概算表	56

附表一~2、國中第一期教材教具費清單	58

附表一~3  國中第二期各項活動經費概算表	60

附表一~4、國中第二期教材教具費清單	62

附表二~1  國小第一期各項活動經費概算表	64

附表二~2、國小第一期教材教具費清單	66

附表二~3  國小第二期各項活動經費概算表	67

附表二~4、國小第二期教材教具費清單	69

附表三：國民教育輔導團領域（議題）輔導小組計畫自我檢核表	70

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組計畫

壹、依據

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市112學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

貳、領域輔導小組組織架構及分工表

一、組織發展

本團設有國民中學及國民小學輔導小組，國中組目前設有召集校長1人，副召集校長4人，專任輔導員1人，兼任輔導員9人，顧問3人；國小組目前設有召集校長1人，副召集校長3人，專任輔導員1人，兼任輔導員9人，顧問1人，組織架構完備。以專任輔導員為聯絡中心，透過團員會議、輔導團網站及網路社群平台傳遞任務訊息，並分享發現與策略，以建立知識分享與對話的機制；以平等參與、開放多元、尊重包容、團隊合作為團務運作之模式，團務執行採任務分工，以期能輕省團員勞務，精進研發品質。兼任輔導員依個人專長分組教材研發；聘任輔導員擔任顧問及支援角色；並依團務需求，遴聘優秀教師入團，確保新舊團員交替傳承，人才不虞匱乏。在召集校長的領導下發展目標並執行工作；規劃「引領」、「帶領」、「引導」、「協作」等策略的專業增能課程，以發揮輔導員專業影響力。研發編撰國語文有效教學、素養導向評量、課堂即時補教教學、分組合作學習等教材及教學光碟；從九年一貫的基礎上銜接轉化至十二年國民義務教育課程綱要，積極配合新課程綱要推動，將新課程綱要的內涵實踐之準備列為重點，期待達到「自發」、「互動」、「共好」。

二、語文領域國語文輔導小組推動組織圖

幹事

國語文輔導小組

執行秘書

(國中)輔導小組

(國小)輔導小組

學者專家

會

諮詢委員

課程督學

專任輔導員

行政秘書

召集人

副召集人

兼任輔導員、顧問

專任輔導員

行政祕書

召集人

副召集人

兼任輔導員、顧問

三、輔導員執掌與分工

- 團員名單

| 編號 | 姓名 | 職務 | 服務階段 | 輔導團三階課程 認證情形 （階段/年度） | 專業人才培訓 認證情形 （階段/年度） | 十二年國教種子講師 培訓認證情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 總綱 | 主題 進階 | 領綱 |
| 1 | 傅美琴 | 召集人 | 國中 |  |  |  |  |  |
| 2 | 謝益修 | 副召集人 | 國中 | 領導人(105) |  | V | V | V |
| 3 | 林挺世 | 副召集人 | 國中 | 初階(104) |  | V |  | V |
| 4 | 王瑞蓮 | 副召集人 | 國中 |  |  |  |  |  |
| 5 | 呂淑惠 | 專任輔導員 | 國中 |  |  | V | V |  |
| 6 | 黃秋琴 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階(98)、進階(99) | 教專評初階 | V | V | V |
| 7 | 蔡淑梓 | 兼任輔導員 | 國中 | 領導人(107)、進階(111) | 教專評初階 | V | V | V |
| 8 | 曾素珍 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階(109) | 教專評初階 |  |  |  |
| 9 | 劉享旗 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階(111)、進階(109) | 專業回饋人才初階(109) |  |  |  |
| 10 | 趙玉珊 | 兼任輔導員 | 國中 |  |  |  |  |  |
| 11 | 曾怡菁 | 兼任輔導員 | 國中 |  | 專業回饋人才初階(108) |  |  |  |
| 12 | 郭椿蓉 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階(111) |  |  |  |  |
| 13 | 駱月女 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階(110)、進階(111) | 專業回饋人才初階(108) |  |  |  |
| 14 | 張淑珍 | 兼任輔導員 | 國中 | 初階(111) |  |  |  |  |
| 15 | 黃弈寧 | 兼任輔導員 | 國中 |  |  |  |  |  |
| 16 | 柯斯媛 | 聘任輔導員 | 國中 |  |  | V | V |  |
| 17 | 陳筱玲 | 聘任輔導員 | 國中 |  |  | V |  | V |
| 18 | 盧翠芳 | 聘任輔導員 | 國中 |  |  | V |  | V |
| 19 | 陳秀惠 | 召集人 | 國小 | 初階(有)進階(有) 領導人(99) | 專業回饋人才初階(109) | V |  | V |
| 20 | 陳志奇 | 副召集人 | 國小 | 領導人(109) | 專業回饋人才初階(111) | V |  | V |
| 21 | 林志展 | 副召集人 | 國小 | 領導人(109) | 專業回饋人才初階(109) | V |  | V |
| 22 | 許梅珍 | 副召集人 | 國小 | 領導人(109) | 專業回饋人才初階 (108) | V |  | V |
| 23 | 賴韻竹 | 專任輔導員 | 國小 |  |  |  |  |  |
| 24 | 錢善盈 | 兼任輔導員 | 國小 | 初階(100)進階(111) 領導人(106) | 專業回饋人才初階 (109) 專業回饋人才進階 (110) | V |  | V |
| 25 | 許惠玲 | 兼任輔導員 | 國小 | 初階(106)進階(107) 領導人(109) | 專業回饋人才初階 (109) 專業回饋人才進階 (110) | V |  | V |
| 26 | 鍾孝昇 | 兼任輔導員 | 國小 | 初階(110)進階(108) 領導人(111) | 專業回饋人才初階 (109) | V |  | V |
| 27 | 林怡君 | 兼任輔導員 | 國小 | 初階(105)進階(109) 領導人(110) | 專業回饋人才初階 (109) 專業回饋人才進階 (110) | V |  | V |
| 28 | 王宣驊 | 兼任輔導員 | 國小 | 初階(110)進階(111) 領導人(104) | 專業回饋人才初階 (109) | V |  | V |
| 29 | 杜惠玲 | 兼任輔導員 | 國小 | 初階(109)進階(110) 領導人(111) | 專業回饋人才初階(109) | V |  | V |
| 30 | 陳祈諦 | 兼任輔導員 | 國小 | 初階(111)進階(109) 領導人(110) | 專業回饋人才初階 (108) | V |  | V |
| 31 | 劉怡婷 | 兼任輔導員 | 國小 | 初階(111) | 專業回饋人才初階 (111) |  |  | V |
| 32 | 周詩庭 | 兼任輔導員 | 國小 |  | 專業回饋人才初階 (108) |  |  |  |
| 33 | 魏慶雲 | 顧問 | 國小 | 初階(有)進階(有) 領導人(97.103) |  | V |  |  |

- 國中輔導小組職掌分工

| 編號 | 職稱 | 姓名 | 服務學校 職稱 | 輔導團 職稱 | 工作分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社群 主持人 | 傅美琴 | 龍興國中 校長 | 召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢擬定本計畫等 |
| 2 | 指導教授 | 陳志洪 | 臺師大 教授 | 諮詢顧問 | 數位教學專業協助與諮詢 |
| 3 | 社群 副主持人 | 謝益修 | 龍潭國中 校長 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢 |
| 4 | 社群 副主持人 | 林挺世 | 大有國中 校長 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢 |
| 5 | 社群 副主持人 | 王瑞蓮 | 楊明國中 校長 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢 |
| 6 | 社群成員 | 呂淑惠 | 平南國中 教師 | 專任輔導員 | 課程設計、教學示範、計畫執行進度控管 |
| 7 | 社群成員 | 黃秋琴 | 龍潭國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 8 | 社群成員 | 蔡淑梓 | 楊明國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 9 | 社群成員 | 劉享旗 | 中壢國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 10 | 社群成員 | 趙玉珊 | 大成國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 11 | 社群成員 | 曾素珍 | 永豐高中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 12 | 社群成員 | 曾怡菁 | 大成國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 13 | 社群成員 | 郭椿蓉 | 大有國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、教材製作、教學示範 |
| 14 | 社群成員 | 駱月女 | 經國國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、教材製作、教學示範 |
| 15 | 社群成員 | 張淑珍 | 內壢國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、教材製作、教學示範 |
| 16 | 社群成員 | 黃羿寧 | 龍興國中 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、教材製作、教學示範 |
| 17 | 社群顧問 | 陳筱玲 | 退休教師 |  | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 18 | 社群顧問 | 盧翠芳 | 退休教師 |  | 課程設計、課室觀察、教學示範 |
| 19 | 社群顧問 | 柯斯媛 | 退休校長 |  | 環境教育、補救教學 |

- 國小輔導小組職掌分工

| 編號 | 職稱 | 姓名 | 服務學校 職稱 | 輔導團 職稱 | 工作分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社群 主持人 | 陳秀惠 | 石門國小 校長 | 召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢擬定本計畫等 |
| 2 | 社群 副主持人 | 陳志奇 | 崙坪國小 校長 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢 |
| 3 | 社群 副主持人 | 林志展 | 高原國小 校長 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢 |
| 4 | 社群 副主持人 | 許梅珍 | 中正國小 校長 | 副召集人 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢 |
| 5 | 社群成員 | 錢善盈 | 新勢國小 主任 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範、教材蒐集分配整理 |
| 6 | 社群成員 | 王宣驊 | 中原國小 主任 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範、教材蒐集分配整理 |
| 7 | 社群成員 | 許惠玲 | 莊敬國小 主任 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範、教材蒐集分配整理 |
| 8 | 社群成員 | 杜惠玲 | 信義國小 主任 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範、教材蒐集分配整理 |
| 9 | 社群成員 | 林怡君 | 新勢國小 主任 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範、教材蒐集分配整理 |
| 10 | 社群成員 | 劉怡婷 | 石門國小 主任 | 兼任輔導員 | 課程設計、課室觀察、教學示範、教材蒐集分配整理 |
| 11 | 社群成員 | 鍾孝昇 | 龍崗國小 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、教材製作、教學示範、數位化資料整合管理 |
| 12 | 社群成員 | 陳祈諦 | 興國國小 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、教材製作、教學示範 |
| 13 | 社群顧問 | 周詩庭 | 大勇國小 教師 | 兼任輔導員 | 課程設計、教材製作、教學示範 |
| 15 | 社群顧問 | 賴韻竹 | 石門國小 教師 | 專任輔導員 | 課程設計、課室觀察、辦理研習 |
| 16 | 社群顧問 | 魏慶雲 | 退休教師 | 顧問 | 課綱轉化與實施分析統整 |

參、現況分析與需求評估

| 優勢(S) | 弱勢(W) |
| --- | --- |
| 一、團員皆具教學熱誠，願意接受教育新知。 二、團員皆都具有多年教學經驗，在國文教學上有較深厚的底子，也有一定的知能。 三、團員裡不乏眼光前瞻的領召及副召校長，退休的資深團員也熱情的協助指導。 四、教育部及教育局皆對於團內要辦理的各項研習(素養導向教學與評量、補救教學)及活動給予大力支持及協助，有教育行政單位給予輔導團做支持與後盾。 | 一、近年來國中考科任務愈發繁重，部分活動疊床架屋，現場教師亦感到疲乏。 二、輔導員皆是學校教師，在校本職負擔很重，課督與專輔更迭頻繁，相關政策難以延續，輔導員教學專業知能難以累積，遂難以發揮整體戰力。 三、眾多子計劃的執行，使輔導團員須頻頻調課、課務排代來參與工作會議，讓學校端感到為難，輔導員在校處境甚窘。 |
| 機會(O) | 威脅(T) |
| - 環境： - 國文為會考考科，受到教學重視。 - 工作圈大量辦理素養導向教學與評量相關研習，人均參加機會多。 - 十二年國教課綱、領綱為教育局端推動重點，輔導員專長受到重視。 - 桃園市內的國文老師約40%有共備經驗，顯見社群的推動在桃園市內是有成效的。老師接受度高。 二、輔導團內： 1.輔導員藉由帶領社群及專業成長來自我提升，與時俱進接軌教育發展脈絡。 2.結合外縣市資源，團員得到很多難得的取經經驗。 | 一、環境： 1.國中國文會考文意理解、評鑑佔80%。 2.會考文言文通過率相較低落。 3.學生素質M型嚴重。 4.教師自主改變的情況雖已有改變，但現場教師不願意改變的還是依然固我。 5.十二年國教課綱施行後，具轉化實踐能力者更為缺乏。 二、輔導團內： 1.國文輔導團除了要執行精進計畫，每年另要肩負聯合盃、試模擬測驗的命/審/挑題工作，負擔沉重。 2.平均而言，每名輔導員需對口約100名領域教師，輔導員人數需提升。 |

肆、計畫目標

- 增進國語文領域國中小教師對十二年國教課綱總網及國語文領綱之認識與理解，進而能落實十二年國教課綱之精神與作法。

- 轉化十二年國教課綱之內涵，研發核心素養導向的教學與評量、科技融入國語文課堂、跨領域課程設計與課程評鑑的規劃、補救教學等策略，以激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。

- 利用學生學習成就分析結果及會考測驗成績分析，規劃在地化客製內容，藉分區到校輔導，以「共備」、「實踐」、「回饋」、「修正」協助教師落實素養導向教學與評量。

- 協助領域召集人理解教育新知與趨勢，期許其返校擔任社群領頭羊角色，傳遞政策。

- 輔導員研發數位融入教學模式，以智慧化科技結合國語文課堂，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。

- 提昇輔導員教學效能多樣化及服務多元化，協助各校領域專業社群運作，提供教師素養導向跨域課程、教學、評量等多元面向之協助。

伍、輔導團輔導模式及服務內涵

一、中央政策轉化與地方政策協作

- 透過專業成長、增能研習習得教育新知，並轉化十二年國教總綱與領綱之課程精神與內涵。

- 能運用領召研習、分區到校輔導教師專業社群，轉化十二年國教國語文領綱之精神，協助現場教師落實素養導向的教學與評量。

- 配合地方政府教育局政策宣導與執行，擔任專業成長計劃講師。

二、能協助教育局推動課程發展與教學品質提升相關政策

- 輔導員到校輔導藉由輔導員陪伴領域社群共同備課，並落實課堂實踐。鼓勵參與教師研發素養導向課程、素養導向評量、分組合作學習等相關教材及研討，使課程發展與教學品質能實質提升。

- 針對學生學習困難或迷思，以核心概念研擬教學策略，進行教案研發，藉由優良教學示例活動的分享解除老師教學迷思，推動有效教學（含差異化教學、補教教學與素養導向評量等）。

三、增能策略  (詳如子計畫以及附件二)

- 以實踐為本位，增進國語文領域國中小輔導員之專業知能，規劃「帶領」、「引導」、「協作」等策略的專業增能課程，以期能有效執行十二年國教課綱之教育目標。

- 聘任大學教授等專業講師指導團員學科本質專業知識，並實際產出素養導向課程、素養導向評量等優良示例及評量試題，提供現場老師活化課堂的教學資源與能力。

四、課程與教學策略轉化與推廣(詳如子計畫)

- 國中小教師領域召集人研習(詳如附件二)

      - 協助領召教師理解十二年國教課綱之精神及理念，規劃課程培訓各校領域召集人為社群運作的領頭羊，促使返校後能協助宣達教育政策與新知。

      - 協助各校國文教師瞭解並因應教育變化需求，並提供各校領域教師專業對話及經驗交流的機會。

- 分區到校輔導(詳如附件三)

- 推動教師專業學習社群。鼓勵教師共同備課、公開觀課與共同議課，協助教師成立社群。

- 課程規劃在地化，因地制宜，協助各區教師進行素養導向課程設計與評量。

- 發展國中小教師社群(詳如附件四)

      - 組織種子實踐家社群，帶領老師進行素養導向課程設計、TPACK融入國語文課堂應用，以共備陪伴為教師增能，提升教學品質，有效教學。

      - 引領教師社群進行「核心素養導向的教學模式與評量」、「教師公開授課與教學精進」、「自主學習的引導策略」、「彈性課程的規劃與實務」、「學校本位課程規劃與實施」、「跨領域性別平等議題課程設計與協同教學」。

五、教學資源分享網路建置

- 建置領域成果網站，展現本市國語文領域教育成果，促進交流分享。

- 以LINE群組分享領域教育知識，並提供研習訊息、輔導小組運作成果等。

- 建立Facebook網路社群，分享教學設計、十二年國教資訊及研習資訊，在科技化的時代藉由網路連結本市教師，以期互動、共好。

六、國中小國語文領域專業對話：

每學年辦理至少二次，於團員大會及專業增能工作坊，進行國中小銜接專業對話，以期增加教師對於國中小學生程度之認知與對教材之了解。

陸、112學年度推動重點與行動方案

| 桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫 國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組運作計畫行動方案摘要表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 行動策略或 計畫名稱 | 內容概述 | 執行期程 |  | 經費 預算 | 經費來源 | 續辦 |
| 一 | 輔導員專業成長 實施計畫 (附件一) (p.22~28) | 國民中學國語文輔導小組 - 重點： - 提升輔導員學科專業能力，培養其素養導向命題與評量能力。 - 培養輔導員設計國語文領域主題課程結合科技化為輔助教學。 - 行動方案： - 廣邀各面向的講師，對輔導員進行深入、精實的增能研習。 - 因應實際現況，研發TPACK教學示例、提供教師學生學習模組。 | 第一期 112.8~113.1 第二期 113.2~113.7 各項活動辦理時間詳見附件一 輔導員專業成長實施計畫 |  | 48,000元 | ■教育部精進補助-輔導小組運作:10,000 ■縣市自籌38,000 □其他專案:請說明 | V |
|  |  | 國小國語文小組 - 重點： 1.增能輔導團教師之策略，促其具備理解新課綱總綱、核心素養導向的課程教學、多元評量之內涵。 2.培養輔導員對國語文領域素養導向課程設計及命題與評量之能力。 3.培養輔導員設計國語文領域主題課程結合科技化為輔助教學。 - 行動方案： 1.透過辦理專題分享（演講）、工作坊或協作社群運作等方式進行，引導輔導團教師以探究者、學習者的立場共同面對新課程綱要。 2.積極參與他縣市交流研習，學習它縣市優良團務經營。 3.積極鼓勵輔導員參加分區策略聯盟。 4.輔導員研習心得分享與實作討論。 5.培養輔導員成為講師，並針對素養導向設計課程、素養導向評量與命題，進行深入、精實的增能研習。 6.因應實際現況，如：拍攝停課不停學影片、提供教師、學生學習模組。 | 第一期 112.8~113.1 第二期 113.2~113.7 各項活動辦理時間詳見附件一 輔導員專業成長實施計畫 |  | 65,100元 | □教育部精進補助-輔導小組運作 ■縣市自籌65,100 □其他專案:請說明 | V |
| 二 | 領域召集人課程與教學研討計畫 (附件二) (P.29~35) | 國民中學國語文輔導小組 - 重點： - 素養導向課程設計與文言文閱讀理解策略之結合。 - 素養導向評量與命題。 - 國語文課堂科技化教學融入課程設計。 - 行動方案： - 本市會考試題答題情形與學生迷思概念分析說明，辦理會考閱讀理解研習。 - 辦理科技融入國語文課堂應用增能研習。 | 第一期： (1)112.9月 (2)112.11月 第二期： (1)113.3月 (2)113.5月 詳細時間安排詳見附件二 領域召集人課程與教學研討計畫 |  | 28,600元 | □教育部精進補助-輔導小組運作 ■縣市自籌28,600 □其他專案:請說明 | V |
|  |  | 國小國語文小組 - 重點：結合總綱「公開授課」引導學校透過共備、觀課及議課達到有效教學的目的；精進「核心素養導向的課程教學」、「素養導向課程設計及評量」、以及學校層級課程評鑑的策略」，為新課程綱要的實踐鋪陳與準備。 - 行動方案： - 辦理專題分享（演講）、工作坊或協作社群運作等方式進行。 - 協作「發展學校本位課程」、「多元教學模式」及「實地情境學習」之規劃。 - 精進「核心素養導向的課程教學」、「素養導向課程設計及評量」、「有效學習策略」。 | 第一期： (1)112.9月 (2)112.12月 第二期： (1)113.3月 (2)113.6月 詳細時間安排詳見附件二 領域召集人課程與教學研討計畫 |  | 90,400元 | □教育部精進補助-輔導小組運作 ■縣市自籌90,400 □其他專案:請說明 | V |
| 三 | 分區、到校輔導實施計畫 (附件三) (P.36~42) | 國民中學國語文輔導小組 - 重點： - 深化素養導向課程設計，以系統化、細緻化的模式帶領各校社群共備。 - 結合新課綱精神，以「輔導員帶領備課、受訪學校教師產出、分區教師自願參與」方式服務分區學校。 - 行動方案 - 以分區形式辦理，結合教學研究社群先行至學校引領社群共備，進行成果分享。 - 教師分享社群經驗，教學實例與技巧分享，就教學疑難問題討論。 | 第一期： 1.112.11月 2.112.11月 3.112.12月 (週二領域時間) 第二期： 1.113.5月 2.113.5月 3.113.6月 (週二領域時間) 詳細時間安排詳見附件三 分區、到校輔導施計畫 |  | 13,700元 | □教育部精進補助-輔導小組運作 ■縣市自籌13,700 □其他專案:請說明 | V |
|  |  | 國小國語文組 - 重點： - 結合總綱「公開授課」引導學校透過共備、觀課及議課達到有效教學的目的 - 深化素養導向課程設計，以系統化、細緻化的模式帶領各校社群共備。 - 透過公開式宣講「新課綱精神」，協作「發展學校本位課程及「實地情境學習」之規劃，精進「核心素養導向課程教學」。 - 結合新課綱精神，以「輔導員帶領備課、受訪學校教師產出、同分區教師自願參與」方式服務分區學校。 - 行動方案： - 提供資源：有機會在教學活動中提供豐富對話協助教師。 - 學科內容展示：提供最新學科內容有關教學資源。 - 示範教學：對教師不熟悉的教學提供示範。 - 同儕教導：與教師互相觀察教學提供回饋。 - 協同教學：與教師共同教學並進行後續追蹤輔導。 - 到校輔導方式依精進教學計劃及各校需求擬定三種方式。(共備觀課議課、專業社群、有效教學) | 第一期： 1.112.10月 2.112.11月 3.112.12月 (週四) 第二期： 1.113.4月 2.113.5月 3.113.6月 (週四) 詳細時間安排詳見附件三 分區、到校輔導施計畫 |  | 40,480元 | □教育部精進補助-輔導小組運作 ■縣市自籌40,480 □其他專案:請說明 | V |
| 四 | 教學研究教師學習社群 (附件四) (P.43~54) | 國民中學國語文輔導小組 - 重點： - 培育種子實踐家，協助各校教師專業社群能持續運作。 - 推廣與實踐學習模組，使教師進行有素養的教學。 - 針對各校會考作答情況進行學力評估與檢核分析，使其修正教學，回饋學生。 - 行動方案： - 徵求有意願之現場教師成立種子實踐家社群，定期共備、回饋修正；或輔導員實際到校協助教師社群運作。 - 研發有效且可行的跨領域課程示例，協助現場教師系統化規劃。 - 研發TPACK教學示例，提供生生用平板相關應用支持。 | 第一期： 112.9~112.11 第二期： 113.3~113.6 各項活動辦理時間詳見附件四 教學研究學習社群計畫 |  | 151,800元 | ■教育部精進補助-輔導小組運作90,000 ■縣市自籌61,800 □其他專案:請說明 | V |
|  |  | 國小國語文小組 - 對應現況教師所需，如結合科技的語文領域專長、教學策略等。 - 利用各種線上學習網站作為媒介、組織多個線上群組，不定期密集討論各子計畫實施方式及成效檢討。 - 持續研發有效且可行的素養導向教學示例。 - 為突破教師抗拒組織專業社群心房，輔導團設計以輔導導員演示有效教學影片結合社群運作模式成功帶領現場教師一同學習。 - 培養輔導員成為講師，並針對素養導向設計課程、素養導向評量與命題，進行深入、精實的增能研習。 | 第一期： 112.9~112.11 第二期： 113.3~113.6 各項活動辦理時間詳見附件四 教學研究學習社群計畫 |  | 138,200元 | ■教育部精進補助-輔導小組運作100,000 ■縣市自籌38,200 □其他專案:請說明 | V |
| 經費來源與金額 |  | 申請教育部精進要點補助之輔導小組運作，計200,000元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 縣市自籌，計376,280元 |  | 其他專案補助，計0元 |  |  |  |
| 經費總計 |  | 576,280元 |  |  |  |  |  |

柒、輔導小組團務行事曆

一、國中輔導小組：

| 時間 | 課程內容 | 實施方式 |
| --- | --- | --- |
| 112.09.05 | 1.本學期重點工作研討 2.期初團務會議 | 專題研討 |
| 112.09.26 | 1.共備到校輔導授課文本及教學設計(一) 2.領域輔導員專業對話 | 工作坊 |
| 112.10.03 | 1.共備到校輔導授課文本及教學設計(二) 2.領域輔導員專業對話 | 工作坊 |
| 112.11.07 | 1.修正到校輔導授課文本與教學設計 2.領域輔導員專業對話 3.期中團務會議 | 專題研討 |
| 112.11.21 | 1.國中小領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 112.11.28 | 1.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 112.12.12 | 1.修正到校輔導授課文本與教學設計 2.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 112.12.26 | 1.到校輔導成效與省思 2.教學研究教師團隊 | 專題研討 |
| 113.01.09 | 1.上半年工作檢討 2.期末團務會議 3.領域輔導員專業對話 4.上半年各項憑證彙整 | 專題研討 |
| 113.03.05 | 1.本學期重點工作研討 2.輔導員增能研習規劃 | 專題研討 |
| 113.02.20 | 1.期初團務會議 | 工作坊 |
| 113.03.19 | 1.共備到校輔導授課文本及教學設計〈一〉 2.領域輔導員專業對話 | 工作坊 |
| 113.04.09 | 1.領域輔導員專業對話 2.國中小領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 113.04.16 | 1.共備到校輔導授課文本及教學設計〈二〉 2.期中團務會議 | 工作坊 |
| 113.05.07 | 1.領域輔導員專業對話 2.修正到校輔導授課文本與教學設計 | 專題研討 |
| 113.05.21 | 1.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 113.06.04 | 1.國中小領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 113.06.11 | 1.到校輔導成效與省思 2.教學研究教師團隊 | 專題研討 |
| 113.06.18 | 1.本學年重點工作研討 2.領域輔導員專業對話 3.各項憑證彙整 4.期末團務會議 | 專題研討 |

- 國小輔導小組

| 辦理時間 | 課程內容 | 實施方式 |
| --- | --- | --- |
| 112.09.02 | 本1.學期重點工作研討 教2.教師專業社群發展與運作策略增能培訓研習規劃(一) | 專題研討 |
| 112.09.16 | 1.1. 108課綱核心素養導向之教學示例工作坊 2.2.國語文專業社群發展與運作策略計劃準備工作 | 專題研討 |
| 112.09.30 | 1.專業社群發展與運作策略計劃準備工作 2.到校輔導計畫討論 3.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 112.10.14 | 1.到校輔導檢討報告 2.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 112.10.28 | 1.到校輔導檢討報告 2.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 112.11.21 | 1.國中小輔導員專業對談 | 專題研討 |
| 112.11.24 | 1.領域輔導員專業對話 2. 教師專業社群發展與運作策略增能培訓研習規劃(二) | 專題研討 |
| 112.12.02 | 1.領域工作研討 2.輔導員增能講座 | 專題研討 |
| 112.12.16 | 1.領域工作研討 2.教學研究教師團隊 3.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 113.01.06 | 1.上學期工作檢討 2.領域召集人工作坊籌備 3.領域輔導員專業對話 4.上學期各項憑證彙整 | 專題研討 |
| 113.02.24 | 1.本學期重點工作研討 | 專題研討 |
| 113.03.03 | 1.到校輔導活動討論 2.補教教材研發討論 | 專題研討 |
| 113.03.17 | 1.到校輔導報告 2. 108課綱核心素養導向之教學評量工作坊 | 專題研討 |
| 113.04.09 | 1.國中小輔導員專業對談 | 專題研討 |
| 113.04.14 | 1.領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 113.05.05 | 1.領域輔導員專業對話 2.補教教材研發討論 | 專題研討 |
| 113.05.12 | 領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 113.05.26 | 領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 113.06.04 | 1.國中小領域輔導員專業對話 | 專題研討 |
| 113.06.16 | 1.本學年重點工作研討 2.各項憑證彙整 | 專題研討 |

捌、預期效益

- 輔導員具備宣導課綱之能力，促進本市教師理解十二年國教課綱理念與內涵，協助各校推動教師專業社群化。

- 分區到校輔導學校能依據學校背景與學生學習成就，討論並嘗試設計在地化素養導向課程，實際協助學校解決課程與教學之相關問題。。

- 領域召集人能有效轉知中央、地方教育政策及新知，並建立市內領域召集人及社群教師分享機制，協助各校領域課程的發展。

- 輔導員產出TPACK科技融入國語文教學之教學示例，提供現場教師多元的教學協助，有效提升國語文課堂效率，接軌後疫情時代科技教育趨勢。

- 輔導員能進行「公開授課」、「素養導向教學示例研發」及「教師專業社群帶領」；針對學生學習困難或會考迷思概念，研擬教學策略，帶領現場老師進行「素養導向的課程設計與評量規劃」、「跨領域課程設計與課程評鑑之規劃與實施」、「性別平等議題融入課程設計」。

玖、111學年度推動各項工作的成效與省思

| 項次 | 工作 項目 | 執行成效與省思 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 輔導員專業成長 | 國中國語文小組 (一)成效 - 文本表述的學習模組增能，輔導員文本分析能力提升。 - 輔導員能聚焦閱讀理解策略及其運用 - 輔導員能帶領社群備課觀課議課。 (二)省思 - 優秀輔導員在校內多亦擔任要職，教學與研習活動常有難兩全的窘境。 |
|  |  | 國小國語文小組 - 每週由兩位輔導員專業分享，相互學習，成效良好 - 團員增能研習研討到校輔導方式及內容。 - 邀請專家指導輔導員備課，研討未來到校輔導運作方式。 - 專業研究產出──多文本有效教學；專業社群模組。 |
| 二 | 領域召集人課程與教學研討 | 國中國語文小組 (一)成效 - 能讓市內老師了解本年度輔導團的重點工作。 - 讓市內老師了解當前的教學趨勢，及學習模組的推廣。 - 透過研習時講師帶領老師做文本分析，反應熱烈且正向，老師們體會到共備的必要。 (二)省思 - 領召回到學校是否有實踐或影響校內老師，很難量化及評估。 - 參加者不見得是該校領召，多半是被輪到或指派，無法了解到領召研習其中欲推行的連貫性。 |
|  |  | 國小國語文小組 - 提升各校語文學習領域召集人或種子教師領域專業知能。 - 各校召集人或種子教師回校後可協助各校教師精進語文領域「分組合作學習策略」專業能力。 - 建立市內語文學習領域專業社群教師分享機制，並協助各校領域課程的發展。 |
| 三 | 分區 到校 輔導 | 國中國語文小組 (一)成效 - 分區到校輔導採「輔導員與各校社群教師備觀議課」，共6校100餘人參與。 - 分區教師普遍認為授課內容的教學策略好用又實用，如採用學習模組教學，確實能提升學生學習的效率與能力。 (二)省思 - 今年度會考C(待加強)程度佔學校三成以上的學校佔全市10%，學校大多與偏遠學校以及地區弱勢有關，輔導團雖已分區到校輔導，但能深化的程度有限，其地方的文化弱勢也並非團務運作能解決，這是輔導團的無力之處。 - 參加的老師是否將傳達的概念或方法實踐在課堂上，成效不容易量化。 |
|  |  | 國小國語文小組 - 研習中輔導員能帶領研習教師實際操作多文本合作學習模組，讓老師們學習到有效教學技巧並願意實踐於課堂中。 - 輔導員到分區學校與老師們共同觀課議課，能增進社群老師教學設計的能力、達到有效教學目標、翻轉學生學習模式。 - 輔導員以有效教學示例到輔導學校與教師一同備課觀課議課，成功帶領教師一同參與社群運作模組。 |
| 四 | 教學研究教師學習社群 | 國中國語文小組 (一)成效 - 以輔導員帶領非輔導員方式，成立跨校專業學習社群，並結合分組合作學習課堂運作社群，教師接受度較高。 - 輔導員自身也從帶領社群獲得成長與收穫。 - 於社群做文本分析、教學設計，推廣分組合作學習模式，在課程設計中，強調差異化教學，兼顧補救教學。 (二)省思 - 輔導員忙於團務，又要帶領社群，分身乏術。 - 應該讓更多學校老師了解社群的好處，進而主動成立社群精進教學。 - 補教教學的部分推動得沒有很札實。 |
|  |  | 國小國語文小組 - 現場教師覺得課本教材內容不符合有效提升學生語文能力，但大多數教師卻照本宣科教學。 - 各校社群運作步調不一，現場教師多數抗拒組織國語文專業社群。 - 無法掌握各校已組織的國語文專業社群的運作模式及成效。 - 已研究發展的國語專業社群模組無法強制在各校執行。 - 輔導員研究現行教材，以多文本分組合作學習方式進行共同備課，並錄製教學影片與學員們同時進行議課，並於K12閱讀教學線上課程與參加研習的教師進行討論。此方式同時完成教材研發與教學示例研發，線上討論可集結參與研習的意見與回饋。 - 每月定期團務會議檢討活動成效。 - 組織線上群組，不定期密集討論個子計畫實施方式及成效檢討。 |

拾、112學年度之展望與期許

- 十二年國教課綱方面

- 教師能理解十二年國教課綱總綱與國語文領綱的精神與理念。

- 輔導團能深化素養導向教學及評量示例之研發。

- 輔導團能產出跨領域課程設計與課程評鑑，以及TPAKC融入國語文課堂之示例。

- 輔導團四大推動主軸

- 輔導員專業成長：

- 輔導員能成為十二年國教課綱總綱與國語文領綱之推手。

- 輔導員能藉研習、工作坊等專業成長性之課程增能，成為具前膽性之輔導員，可運用各種教學策略達到有效教學之目的。

- 輔導員能熟練教學桌遊應用於國語文課堂之流程，將此模式推廣至全市。

- 領域召集人研習：

- 提供領域召集人十二年國教課綱及國語文領綱精神與理念。

- 領域召集人能如實且周全地將十二年國教領綱之精神與理念帶回學校並加以宣達。

- 提供領召最新教育新知與理念，並結合央團學習模組之推行。

- 到校輔導：

- 能讓全市教師理解十二年國教課綱總綱與領綱之重要內涵。

- 能讓全市教師逐步落實十二年國教課綱之精神與理念。

- 能讓教師看到備課、觀課、議課之成效。

- 教師能自主專業成長，主動尋求教學資源，提升教學品質。

- 設定短程目標為小說模組的推廣；中程目標為推廣韻文模組；長程目標乃培養市內國文教師能以學習模組進行素養導向課程設計。

- 教師專業社群：

- 增進國語文領域國中小社群成員對科技融入課堂實作能力，進而能落實十二年課綱之精神與作法。

- 培養國語文領域國中小社群教師跨領域課程設計與課程評鑑之能力。

- 推動教師專業社群，提升教師文本分析、課程設計之能力以期達到有效教學之目的。

- 培育市內種子教師成為實踐家，帶領校內專業社群發展TPACK課程設計。

- 終極目標

            - 提升本市教師專業知能與素養，精進教師教學內容及策略，實踐素養導向教學。

            - 提升本市學生學習意願及成就，進而培養符合十二年國教精神理念之青少年。

## 拾壹、附件

### 附件一  輔導員專業成長實施計畫

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

輔導員專業成長實施計畫

一、依據

  - 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

  - 桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

  - 桃園市112學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、目的

- 增進國語文領域國中小輔導員對十二年課綱總網及國語文領綱之認識與理解，進而能至各校宣講十二年課綱之精神與作法。

- 提升國語文領域國中小輔導員素養導向課程與評量設計之能力，融合在地化、智慧化課程設計。

- 以實踐為本位，研發素養導向教學與評量、補救教學示例，協助現場老師活化課堂教學能力。

三、辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市立龍興國民中學、桃園市立石門國民小學

- 協辦單位：桃園市立大有國民中學、桃園市立楊明國民中學、桃園市立內壢國民中學、桃園市立崙坪國民小學、桃園市立高原國民小學、桃園市立長興國民小學

四、辦理日期、時間及地點：112年8月～113年7月，參閱國中小規劃之研習內容

五、參加對象與人數：

- 國中：輔導小組成員、顧問及講師每場次約20人，共4場次

- 國小：輔導小組成員、顧問及講師每場次約20人，共6場次

六、國中增能策略研習內容

- 辦理方式：

- 邀請學者指導以素養導向的教學示例及評量，並結合央團推光之學習模組，以核心概念規劃課程地圖。

- 邀請央團顧問、輔導員，分享帶領現場教師進行在地化、智慧化課程設計之經驗。

- 輔導員成立讀書小組，以「跨領域課程設計」為主題，自訂研讀書目，精進專業。

- 辦理時間：

| 期程 | 日期 | 時間 | 課程內容 | 講師姓名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 期 | 112.09 | 13：00- 16：00 (3節) | 「小說桌遊_鬼話連篇」+「小說創作與生成式AI的圖文共創 | 臺灣師範大學 陳志洪教授 | 外聘 |
|  | 113.01 | 13：00- 16：00 (3節) | 素養導向課程設計之文人桌遊 | 臺灣師範大學 陳志洪教授 | 外聘 |
| 第 二 期 | 113.02 | 13：00- 16：00 (3節) | 跨領域探究式教學策略與國文課探究學習策略 | 央團輔導員 張妙綺教師 | 外聘 |
|  | 113.04 | 13：00- 16：00 (3節) | 課程評鑑 | 臺北市立大學 葉興華教授 | 外聘 |

- 參加對象與人數：輔導小組成員、顧問及講師每場次約20人，共4場次。

七、國小增能策略研習內容

- 辦理方式：

- 邀請專家學者指導108課綱核心素養導向之教學示例及評量。

- 邀請縣市團分享推動領域社群化的成功經驗並開放市內教師參加。

- 輔導員藉由專業對話研討精進專業社群發展與運作及多文本分組合作學習技巧之研發與將研發成果推廣放置輔導團專屬網站，展現國際化。

- 輔導員成立讀書小組，共讀書目，精進專業，帶領社群並分享現場教師進行在地化、智慧化課程設計之經驗。

- 辦理時間：

| 期程 | 日期 | 時間 | 課程內容 | 講師姓名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 期 | 112.9 | 13：00- 16：00 (3節) | 跨域閱讀理解 | 品學堂黃國珍總編(暫定) | 外聘 |
|  | 112.11 | 13：00- 16：00 (3節) | 跨領域彈性課程設計-科技融入 | 莊敬國小 許惠玲主任（暫定） | 內聘 |
|  | 113.01 | 13：00- 16：00 (3節) | 國語文素養導向之數位教學課堂實踐示例 | 新勢國小 錢善盈主任 林怡君主任（暫定） | 內聘 |
| 第 二 期 | 113.02 | 13：00- 16：00 (3節) | 結合科技的國語文主題實作工作坊 | 陳欣希教授（暫定） | 外聘 |
|  | 113.04 | 13：00- 16：00 (3節) | 1.共備共議策略實務經驗分享&實作討論 2.跨領域彈性課程設計-議題融入 | 中原國小 王宣驊主任（暫定） | 內聘 |
|  | 113.06 | 13：00- 16：00 (3節) | 跨領域閱讀教學實作回饋與檢討分析 | 龍岡國小 鍾孝昇老師（暫定） | 內聘 |

（三）參加對象與人數：輔導小組成員、顧問及講師每場次約20人，共6場次。

八、預期成效

- 輔導員能產出素養導向課程與評量示例，結合在地化、科技化與性別平等議題。

- 輔導員能轉化所學，帶領學校社群進行素養導向課程與評量設計。

- 輔導員之教學能培養學生具備跨域閱讀理解能力。

九、經費來源與概算

由「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應。

九、國中組經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

輔導員專業成長實施計畫經費概算表

| （第一期：112年8月～113年1月） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 節 |  | 12,000 | 外聘講師2,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 4,000 | 1 | 式 |  | 4,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 3 | 教材教具費 | 4,000 | 1 | 式 |  | 4,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 50 | 60 | 人次 |  | 3,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 |  | 1,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 24,000 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：24,000元 |
| （第二期：113年2月～113年7月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 節 |  | 12,000 | 外聘講師2,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 4,000 | 1 | 式 |  | 4,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 3 | 教材教具費 | 4,000 | 1 | 式 |  | 4,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 50 | 60 | 人次 |  | 3,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 |  | 1,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 24,000 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：10,000元 2.縣市自籌：14,000元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 38,000 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 48,000 |  |  |

九～1、第一期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素養導向系列叢書：中學國語文教材教法 | 250 | 3 | 本 | 750 |  |
| 線上教學的技術：快速上手的12堂必修課 | 244 | 3 | 本 | 732 |  |
| 寫給中學生看的AI課：AI生態系需要文理兼具的未來人才（增訂版） | 355 | 2 | 本 | 710 |  |
| 雕刻時光：塔可夫斯基的藝術與人生，透過電影尋找生活的答案，理解這個永遠超出我們理解的世界 | 495 | 1 | 本 | 495 |  |
| 思考101：耶魯大學改變人生的一堂思辨課 | 331 | 1 | 本 | 331 |  |
| 從下筆開始，40則突破作文難題新方法 | 212 | 4 | 本 | 848 |  |
| 剪刀 | 67 | 2 | 支 | 134 |  |
| 總計 |  |  | 4,000 |  |  |

九～2、第二期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人我卡 | 690 | 2 | 盒 | 1380 |  |
| 極度吸睛 | 300 | 4 | 本 | 1200 |  |
| 打造第二大腦 | 300 | 3 | 本 | 900 |  |
| 靜．京都 | 331 | 1 | 本 | 331 |  |
| 旅讀 11月號/2023 第141期 | 189 | 1 | 本 | 189 |  |
| 總計 |  |  | 4,000 |  |  |

十、國小組經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

輔導員專業成長實施計畫經費概算表

| （第一期：112年8月～113年1月） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 3 | 節 |  | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 6 | 節 |  | 6,000 | 內聘講師1,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 12,000 | 1 | 式 |  | 12,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 3 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 |  | 3,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 50 | 80 | 人次 |  | 4,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 1,550 | 1 | 式 |  | 1,550 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 32,550 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：32,550元 |
| （第二期：113年2月～113年7月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 |  | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 3 | 節 |  | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 6 | 節 |  | 6,000 | 內聘講師1,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 12,000 | 1 | 式 |  | 12,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 3 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 |  | 3,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 50 | 80 | 人次 |  | 4,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 1,550 | 1 | 式 |  | 1,550 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 32,550 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：32,550元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 65,100 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 65,100 |  |  |

十～1、第一期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閱讀素養：黃國珍的閱讀理解課，從訊息到意義，帶你讀出深度思考力 | 300 | 10 | 本 | 3,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 3,000 |  |  |

十～2、第二期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閱讀素養：黃國珍的閱讀理解課，從訊息到意義，帶你讀出深度思考力 | 300 | 10 | 本 | 3,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 3,000 |  |  |

### 附件二  領域召集人課程與教學研討計畫

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

領域召集人課程與教學研討計畫

一、依據

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市112學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、目的

- 增進國語文領域國中小領域召集人對十二年課綱總網及領綱之認識與理解，進而能回校宣傳十二年課綱之精神與作法。

- 增進國語文領域國中小領域召集人對精進教學之專業知能，有效執行十二年國教之教育目標。

- 提供素養導向教學與評量示例、中央及地方重要教育政策與新知，使領域召集人能於返校後轉知及運用操作。

三、辦理單位

  - 指導單位：教育部國民及學前教育署

  - 主辦單位：桃園市政府教育局

  - 承辦單位：桃園龍興國民中學、桃園市立石門國民小學

  - 協辦單位：桃園市立大有國民中學、桃園市立楊明國民中學、桃園市立龍興國民中學、桃園市立崙坪國民小學、桃園市立高原國民小學、桃園市立長興國民小學

四、辦理日期、時間及地點：112年8月～113年7月，參閱國中小規劃之研習內容

五、參加對象與人數：

- 國中：國中各校領域召集人，每場次約75人，總計3場次225人

- 國小：國小各校領域召集人，每場次約75人，總計4場次300人

六、研習內容：國中各校領域或社群召集人專業增能扶植培訓

- 活動課程：

1. 各校領域召集人研習課程表

| 期程 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 期 | 112年10月 | 13:00〜 16:00 | 本市會考答題數據分析與會考趨勢說明 | 龍潭國中 黃秋琴主任 | 內聘3節 |
|  | 112年11月 | 13:00〜 16:00 | 桌遊的教學應用-以「鬼話連篇」、「經典文人-李白」為例 | 龍潭國中 黃秋琴主任 | 內聘3節 |
| 第 二 期 | 113年6月 | 13:00〜 16:00 | 跨領域探究式教學策略與國文課探究學習策略 | 央團輔導員 張妙綺 | 外聘3節 |

2. 人次：每場次約75人，總計3場次225人

七、研習內容：國小各校領域召人專業增能與學習社群召集人增能扶植培訓

- 課程內容：

- 各校領域召集人研習課程表

| 期程 | 活動日期 | 活動時間 | 活動主題 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 期 | 112年9月 | 10:00-12:00 | 108課綱總綱 重要精神與內涵 國語文素養意涵 課綱領綱的內容解說 | 銅鑼國小 陳惠珍老師 | 外聘2節 |
|  |  | 12:00~13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00~15:00 | 國語文素養導向教學設計 教學設計與命題評量實作 | 銅鑼國小 陳惠珍老師 | 外聘2節 |
|  | 112年12月 | 10:00-12:00 | 國語文素養導向之數位教學課堂實踐示例 | 莊敬國小 許惠玲主任 | 內聘2節 |
|  |  | 12:00~13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00~15:00 | 性別平等議題教學示例 實務經驗分享與實作 | 莊敬國小 許惠玲主任 | 內聘2節 |
|  |  |  |  | 林森國小 劉怡婷老師 瑞梅國小 周詩庭老師 | 每組7位 /共分為10組 內聘助理講師2節*2人 |
| 第 二 期 | 113年3月 | 10:00-12:00 | 跨域閱讀理解「基礎觀念」 | 品學堂 黃國珍教授 | 外聘2節 |
|  |  | 12:00~13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00~15:00 | 跨域閱讀理解「進階觀念」與實作 | 品學堂 黃國珍教授 | 外聘2節 |
|  | 113年4月 | 10:00-12:00 | 閱讀素養結合科技閱讀課-初階 | 石門國小 杜惠玲主任 | 內聘2節 |
|  |  | 12:00~13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00~15:00 | 閱讀素養結合科技閱讀課-進階與實作 | 石門國小 杜惠玲主任 | 內聘2節 |
|  |  |  |  | 龍岡國小 鍾孝昇老師 興國國小 陳祈諦老師 | 每組7位 /共分為10組 內聘助理講師2節*2人 |

- 2.人次：每場次約75人，總計4場次300人。

八、預期效益

- 召集人能理解教學趨勢與技術融入國語文課堂應用之理念，並回校宣導。

- 召集人能有效轉知中央、地方教育政策及新知，協助各校領域課程的發展。

九、經費來源與概算

由「教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點」補助及「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應。

十、國中組經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

領域召集人課程與教學研討計畫概算表

| （第一期：112年8月～113年1月） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,000 | 6 | 節 | 6,000 | 內聘講師1,000元/節 |
| 2 | 場地佈置費 | 1,500 | 1 | 場 | 1,500 |  |
| 3 | 交通費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
| 4 | 教材教具費 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 5 | 雜支 | 800 | 1 | 式 | 800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 14,300 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：14,300元 |
| （第二期：113年2月～113年7月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 3 | 節 | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
| 2 | 場地佈置費 | 1,500 | 1 | 場 | 1,500 |  |
| 3 | 交通費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
| 4 | 教材教具費 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 5 | 雜支 | 800 | 1 | 式 | 800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 14,300 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：14,300元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 28,600 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 28,600 |  |  |

十～1、第一期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 詩仙李白-教育桌遊 | 400 | 2 | 盒 | 800 |  |
| 鬼話連篇-小說教育桌遊 | 450 | 8 | 盒 | 3600 |  |
| 不是你喜歡，就什麼都可以：兩位律師給孩子的32堂生活法律課 | 300 | 2 | 本 | 600 |  |
| 總計 |  |  | 5,000 |  |  |

十～2、第二期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好 | 316 | 1 | 本 | 316 |  |
| 財富自由的整理鍊金術 | 238 | 1 | 本 | 238 |  |
| 孩子，我聽你說：為什麼孩子寧願問陌生人問題？ | 288 | 3 | 本 | 864 |  |
| 對白的解剖（二版） | 468 | 2 | 本 | 936 |  |
| 清朝的皇帝（五）日落西山 | 196 | 1 | 本 | 196 |  |
| 紅花卡1 | 1218 | 2 | 盒 | 2436 |  |
| 筆 | 7 | 2 | 支 | 14 |  |
| 總計 |  |  | 5,000 |  |  |

十一、國小組經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

領域召集人課程與教學研討計畫概算表

| （第一期：112年8月～113年1月） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 4 | 節 | 8,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 4 | 節 | 4,000 | 內聘講師1,000元/節 |
|  |  | 500 | 4 | 節 | 2,000 | 內聘助理講師500元/節(2節*2人) |
| 2 | 場地佈置費 | 1,000 | 2 | 場 | 2,000 |  |
| 3 | 教材教具費 | 1,000 | 2 | 式 | 2,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 交通費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
| 5 | 印刷費 | 100 | 100 | 人次 | 10,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 6 | 膳費 | 120 | 120 | 人次 | 14,400 |  |
| 7 | 雜支 | 1,800 | 1 | 式 | 1,800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 45,200 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：45,200元 |
| （第二期：113年2月～113年7月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 4 | 節 | 8,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 4 | 節 | 4,000 | 內聘講師1,000元/節 |
|  |  | 500 | 4 | 節 | 2,000 | 內聘助理講師500元/節(2節*2人) |
| 2 | 場地佈置費 | 1,000 | 2 | 場 | 2,000 |  |
| 3 | 教材教具費 | 1,000 | 2 | 式 | 2,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 交通費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
| 5 | 印刷費 | 100 | 100 | 人次 | 10,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 6 | 膳費 | 120 | 120 |  | 14,400 |  |
| 7 | 雜支 | 1,800 | 1 | 式 | 1,800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 45,200 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：45,200元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  |  |  | 90,400 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 90,400 |  |  |

十一～1、第一期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探究式閱讀：黃國珍的閱讀進階課，從自我提問到深度思考，帶你讀出跨域素養力 | 250 | 8 | 本 | 2,000 | 共讀書目 本市112學年中長發展仍以素養導向評量與命題為主，故作為共讀專書。 |
| 總計 |  |  | 2,000 |  |  |

十一～2、第二期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探究式閱讀：黃國珍的閱讀進階課，從自我提問到深度思考，帶你讀出跨域素養力 | 250 | 8 | 本 | 2,000 | 共讀書目 本市112學年中長發展仍以素養導向評量與命題為主，故作為共讀專書。 |
| 總計 |  |  | 2,000 |  |  |

### 附件三  分區、到校輔導實施計畫

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

分區、到校輔導實施計畫

一、依據

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市112學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、現況分析

- 桃園市內，國中分五大區，國小分為七大區，各區因地域之遠近産生城鄉差距，各區之校本課程、教學策目標依地區性皆不同。

- 教師專業社群為十二年國教課綱強調之共好精神的實踐，但各校對於共備社群的運作仍不熟悉，數量亦偏低。

- 分析桃園市教育會考數據，學生在文言文題目上通過率偏低，顯示教師之教學策略較無法培養學生文言文閱讀理解遷移能力。

三、目的

- 增進國語文領域國民中學及國民小學教師對十二年課綱總網及領綱之認識與理解，進而能至落實十二年課綱之精神與作法。

- 教師能理解素養導向教學與評量，並以輔導團推行之學習模組做為課程設計核心概念。

- 帶領各校教師教學研究社群運作，協助教師進行共同備課，產出在地化、智慧化的課程設計。

- 教師認同新課綱共備共好之內涵，持續於運作教師專業社群。

四、辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市龍興國民中學、桃園市立石門國民小學

- 協辦單位：桃園市立大有國民中學、桃園市立楊明國民中學、桃園市立龍興國民中學、桃園市立崙坪國民小學、桃園市立高原國民小學、桃園市立長興國民小學

五、辦理日期、時間及地點：

- 實施期程：112年8月起至113年7月止，每一場次以二至三節課為原則。

- 地　　點：於各申請到校輔導的學校

六、參加對象及人數

- 參加對象：全市申請到校輔導之國語文領域教師

- 人　　數：國中約90人/國小160人

七、國中到校輔導課程內容與辦理方式

  - 透過「輔導員帶領共備觀議課、受訪學校教師分享備觀議課心得、同區老師共同回饋」方式運作。精進教師備課、觀課、議課等專業知能。

  - 宣達十二年國教課綱總綱及國語文領綱重要精神、內涵，分享素養導向教學示例及評量示例、輔導團資源服務、實際協助學校解決課程與教學之相關問題。

  - 深入各校實際了解領域發展現況，帶動教師專業成長，並促成該區跨校之「教師學習社群」。

  - 辦理時間與場次： 112年9~12月共6場，113年3~6月共6場。

1.到校輔導時間規劃表如下:

| 場次 | 日期 | 課程內容 | 負責輔導員 | 統籌 學校 | 同區開放參加學校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112.10月 領域時間 | 跨領域彈性課程設計與課程評鑑 | 曾素珍 張淑珍 | 南崁 | 國中圈 第一 群組 |
| 2 | 112.11月 領域時間 | 跨領域彈性課程設計與課程評鑑 | 劉享旗 張淑珍 | 慈文 | 國中圈 第二 群組 |
| 3 | 112.12月 領域時間 | 跨領域彈性課程設計與課程評鑑 | 駱月女 郭椿蓉 | 大園 | 國中圈 第三 群組 |
| 4 | 113.03月 領域時間 | 跨領域彈性課程設計與課程評鑑 | 劉享旗 曾素珍 | 龍興 | 國中圈 第四 群組 |
| 5 | 113.04月 領域時間 | 跨領域彈性課程設計與課程評鑑 | 郭椿蓉 駱月女 | 平興 | 國中圈 第五 群組 |
| 6 | 113.05月 領域時間 | 跨領域彈性課程設計與課程評鑑 | 黃秋琴 黃羿寧 | 武漢 | 國中圈 第六 群組 |

於各校領域時間辦理，13:00~16:00。

2.桃園市國中工作圈架構圖

| 群組 | 區別 | 學校 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 龜山、蘆竹區 | 大竹國中、大崗國中、幸福國中、龜山國中、迴龍國中小、南崁國中、山腳國中、光明國中、新興高中國中部 |
| 二 | 桃園區 | 建國國中、桃園國中、青溪國中、文昌國中、中興國中、慈文國中、福豐國中、同德國中、會稽國中、大有國中、經國國中、振聲高中國中部、康萊爾國中小國中部 |
| 三 | 新屋、觀音、大園區 | 觀音國中、大園國中、竹圍國中、草漯國中、觀音高中國中部、新屋高中國中部、永安國中、大坡國中、清華高中國中部 |
| 四 | 中壢區 | 內壢國中、自強國中、新明國中、龍岡國中、大崙國中、興南國中、東興國中、龍興國中、過嶺國中、內壢國中、有得中小學國中部 |
| 五 | 平鎮、八德、大溪、 復興區 | 八德國中、平南國中、中壢國中、平鎮國中、平興國中、東安國中、大溪國中、仁和國中、大成國中、永豐高中國中部、介壽國中、六和高中國中部、復旦高中國中部 |
| 六 | 楊梅、龍潭區 | 龍潭國中、石門國中、楊梅國中、仁美國中、富岡國中、瑞原國中、楊明國中、楊光國中小、瑞坪國中、凌雲國中、武漢國中、大華高中國中部、治平高中國中部、漢英高中國中部 |

  - 相關流程說明：

- 到校輔導之國教輔導團員名單（屆時協商輔導團員協助訪視），請輔導員所屬之學校准予公（差）假登記，差旅費由輔導團支應。

- 同區參與學校給予跨校參與之受訪人員（包含學校校長、教務主任、組長、領域教師）公（差）假登記，並請教務處協助調課事宜，以便全程參加研習。

八、國小分區輔導課程內容與辦理方式

- 透過多文本教學專題研討、專業社群工作坊形式、行動研究及教學經驗與技巧分享等「示範」、「實作」與「諮詢」服務活動，達到教師精進教學之目標。

- 能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程與教學之相關問題。

- 深入各校實際了解領域發展現況，帶動教師專業成長，並促成該區跨校之「教師學習社群」及落實「以大帶小」的社群發展脈絡。

- 深化素養導向課程設計，配合共讀書目，以系統化、細緻化的模式帶領受訪學校共備。

- 透過公開式宣講「新課綱精神」，協作「發展學校本位課程及「實地情境學習」之規劃，精進「核心素養導向課程教學」。

- 結合新課綱精神，以「輔導員帶領備課、受訪學校教師產出、同分區教師自願參與」方式服務分區學校。

- 走入偏鄉學校服務、送愛與教育到偏鄉。

- 辦理場次：112年10~12月共3場，113年4~6月共3場。

1.到校輔導時間規劃表如下:

| 112學年度上學期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 領域別 | 場次 | 日期 |  | 統籌學校 |
| 國語文 | 1 | 112.10 | 第一區：長興國小(暫定) |  |
|  | 2 | 112.11 | 第二區：瑞豐國小(暫定) |  |
|  | 3 | 112.12 | 第三區：莊敬國小(暫定) |  |
| 112學年度下學期 |  |  |  |  |
| 領域別 | 場次 | 日期 | 統籌學校 |  |
| 國語文 | 1 | 113.04 | 第四區：龍安國小(暫定) |  |
|  | 2 | 113.05 | 第五區：新勢國小(暫定) |  |
|  | 3 | 113.06 | 第六、七區：崙坪國小(暫定) |  |

2.將國小分成七大區域，各領域/議題輔導小組依據分區範圍排定服務

學校，並洽商統籌學校。

| 區域 | 區別 | 區域 | 區別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一區 | 復興區 | 第五區 | 中壢區 平鎮區 |
| 第二區 | 大溪區 八德區 | 第六區 | 新屋區 觀音區 |
| 第三區 | 桃園區 龜山區 | 第七區 | 楊梅區 龍潭區 |
| 第四區 | 蘆竹區 大園區 |  |  |

九、預期效益：

- 教師能理解教學研究社學群運作的模式，認同新課綱共學共好的精神。

- 教師能理解跨域課程設計原則，並適當結合課程評鑑概念，產出課程設計。

- 教師能自主成立社群並實踐素養導向教學，參與優良教學示例比賽，以提昇教學品質。

十、經費來源與概算

由「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應。

十一、國中組經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

分區、到校輔導實施計畫經費概算表

| （第一期：112年8月～113年1月） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 場地布置費 | 500 | 3 | 式 | 1,500 |  |
| 2 | 差旅費 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 （市款支應） |
| 3 | 雜支 | 350 | 1 | 式 | 350 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 6,850 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：6,850元 |
| （第二期：113年2月～113年7月） |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 場地布置費 | 500 | 3 | 式 | 1,500 |  |
| 2 | 差旅費 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應 （市款支應） |
| 3 | 雜支 | 350 | 1 | 式 | 350 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 6,850 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：6,850元 |
| 教育部精進要點補助經費 合計 |  | 0 |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費 合計 |  | 13,700 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 13,700 |  |  |  |  |

十二、國小組經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

分區、到校輔導實施計畫經費概算表

（實施期程：112年8月～113年7月）

| （第一期：112年8月～113年1月） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 教材教具費 | 1,000 | 3 | 式 | 3,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 2 | 印刷費 | 80 | 60 | 人次 | 4,800 | 手冊、講義及成果印製 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 4 | 場地布置費 | 500 | 3 | 式 | 1,500 |  |
| 5 | 雜支 | 940 | 1 | 式 | 940 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 20,240 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：20,240元 |
| （第二期：113年2月～113年7月） |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 教材教具費 | 1,000 | 3 | 式 | 3,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 2 | 印刷費 | 80 | 60 | 人次 | 4,800 | 手冊、講義及成果印製 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 4 | 場地布置費 | 500 | 3 | 式 | 1,500 |  |
| 5 | 雜支 | 940 | 1 | 式 | 940 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 20,240 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：20,240元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  | 0 |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  | 40,480 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 40,480 |  |  |  |  |

十二～1、第一期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球教育課程實踐：國小課程發展與課程融入 | 300 | 10 | 本 | 3,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 3,000 |  |  |

十三～2、第二期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現代國語文教育的探索與建構 | 300 | 10 | 本 | 3,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 3,000 |  |  |

### 附件四  教學研究學習社群計畫

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

教學研究學習社群計畫

一、依據

- 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

- 桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

- 桃園市112學年度國民教育輔導團整體團務計畫。

二、目的

  - 增進國語文領域國中小社群成員對科技融入課堂實作能力，進而能落實十二年課綱之精神與作法。

  - 培養國語文領域國中小社群教師跨領域課程設計與課程評鑑之能力。

  - 推動教師專業社群，提升教師文本分析、課程設計之能力以期達到有效教學之目的。

  - 培育市內種子教師成為實踐家，帶領校內專業社群發展TPACK課程設計。

三、辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市立龍興國民中學、桃園市石門國民小學

- 協辦單位：桃園市立大有國民中學、桃園市立楊明國民中學、桃園市立內壢國民中學、桃園市立崙坪國民小學、桃園市立高原國民小學、桃園市立長興國民小學

四、辦理日期、時間及地點：參閱國中小研習內容規劃

五、參加對象與人數：參閱國中小研習內容規劃

六、研習內容：國中國語文輔導員教學研究學習社群

（一）辦理方式：

            - 整合各界資源，協助教師瞭解十二年國教精神及理念，系列規劃有關十二年國教課綱核心素養導向之教學示例、評量示例、課堂即時補救、差異化教學、分組合作學習、領域共同備課、觀課、議課工作坊之研習課程，以落實十二年國教總綱之目標。

            - 宣導有效教學的重要性，推動現場教師在課程設計、教材教法及評量方式上調整，因應學生個別需求，落實國中適性輔導機制。

            - 強化基層教師多元評量概念，提升教師高層次認知命題與多元評量能力。

            - 運用教學資源設備，進行「教學研究」、「教學演示」、「領域共同備課、觀課、議課」及經驗分享之用。

            - 針對會考評量，進行「多元學力評估」，並檢核分析學生學習難點，改變教師教學模式，以期落實有效教學、補救教學。

(二)計畫內涵：

            - 理論與實務兼顧：108學年度以輔導員帶領各校種子實踐家組成教師專業社群，運作至今成效良好，112學年度續以此形式延續深耕。透過社群共同備課，了解閱讀素養之策略運用，經過討論後修正後，以運用於實際教學情境。

            - 課程規劃主軸：面對後疫情時代，接軌教育需求，課程主題包含「線上課程製作」、「素養導向課程設計」、「課程地圖規劃」、「素養導向評量」等。

            - 提供網路平台，將教學成果、數位資料、演示教學教材、影音檔放置於輔導團網站及Facebook社群（國文3M學院），供教師參考使用。

(三)計畫內容：

- 教師專業社群運作：

(1)國中輔導小組教學研究學習社群實施計畫課程表

112學年度 上學期

| 場次 | 課程 日期 | 課程 時間 | 課程主題名稱 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112.09月 | 09:00-12:00 | 跨領域彈性課程設計 (探究策略) | 輔導員 傅美琴校長 | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-16:00 | 跨領域彈性課程設計 (概念為本的探究) | 輔導員 呂淑惠老師 | 內聘3節 |
| 2 | 112.10月 | 09:00-12:00 | 跨領域彈性課程設計 (SDGs議題) | 輔導員 呂淑惠老師 | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-16:00 | 跨領域彈性課程設計 (分組共備) | 輔導員傅美琴校長(講師) 輔導員呂淑惠老師(助教) | 內聘3節 |
| 3 | 112.11月 | 09:00-12:00 | 跨領域彈性課程設計 (分組共備) | 輔導員傅美琴校長(講師) 輔導員呂淑惠老師(助教) | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-15:00 | 輔導員的修練 | 輔導員 王瑞蓮校長 | 內聘1節 |
|  |  |  | 當責 | 輔導員 林挺世校長 | 內聘1節 |

112學年度 下學期

| 場次 | 課程 日期 | 課程 時間 | 課程主題名稱 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 113.03月 | 09:00-12:00 | 跨域彈性課程的案例分析-以龍潭國中為例 | 輔導員 黃秋琴主任 | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-16:00 | 跨域彈性課程 規劃與實作 | 輔導員 黃秋琴主任 | 內聘3節 |
| 5 | 113.06月 | 09:00-12:00 | 跨域彈性課程- 話說情緒議題 | 輔導員 呂淑惠老師 | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-16:00 | 跨域彈性課程- 古往今來的世界觀 | 輔導員 曾怡菁老師 | 內聘3節 |
| 6 | 113.06月 | 09:00-12:00 | 跨域彈性課程- 輔導員實踐與回饋 | 輔導員 黃秋琴主任 | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-16:00 | 點評與修正實作 | 輔導員 黃秋琴主任 | 內聘3節 |

(2) 參與人次：每場次約20人，一學期辦理3場次，編列60人次膳費。

(3) 地點：龍興國中、楊明國中

- 種子實踐家素養導向教學與課程設計培訓工作坊

(1)日期：112年10月21日（六）、112年12月16日（六）、
113年3月23日（六）、113年5月18日（六）

(2)地點：龍興國中、楊明國中

(3)參與對象與人次：全市各校國語文領域有意願參加培訓之教師（種子實踐家）、國中國語文輔導小組所有成員。每場次30人，共4場次。（一學期編列60人次膳費）

(4)本市所屬學校教師參加本案研習，由學校本權責核予公(差)假登記，並於研習結束後2年內覈實補休。

(5)研習內容：

場次一：112年9月5日（二）

| 時間 | 活動、課程內容 | 講師／主持人 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:30-17:30 | 會考國文科分析與建議 | 龍興國中 傅美琴校長(講師) | 內聘3節 |
| 17:30- | 晚膳 | 國文輔導團 |  |

備註：13:30-14:30召開期初團務會議

場次二：112年10月17日（二）

| 13:00-16:00 | 會考減C教學策略 | 楊明國中 蔡淑梓主任(講師) | 內聘3節 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16:00- 16:50 | 會考増A教學策略 | 大成國中 趙玉珊教師(講師) | 內聘1節 |

場次三：112年12月19日（二）

| 時間 | 活動、課程內容 | 講師／主持人 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00-16:50 | 課程地圖核心概念與回饋 | 大成國中 趙玉珊教師(講師) | 內聘2節 |
|  |  | 大成國中 曾怡菁教師(講師) | 內聘2節 |

場次四：112年12月26日（二）

| 時間 | 活動、課程內容 | 講師／主持人 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:30-16:30 | 小說學習模組結合「鬼話連篇」 桌遊之應用 | 國立臺灣師範大學 陳志洪教授(講師) | 外聘3節 |
| 16:30-17:30 | 輔導員專業對談與回饋 | 龍興國中 傅美琴校長(講師) | 內聘1節 |
| 17:30- | 晚膳 | 國文輔導團 |  |

場次三：113年3月12日（二）

| 時間 | 活動、課程內容 | 講師／主持人 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:20 | 報到、領取資料 | 國文輔導團 | 簽到 |
| 13:20-13:30 | 開幕、相見歡 | 國文輔導團 |  |
| 13:30-17:30 | 文言文模組教學 | 楊明國中 蔡淑梓教師(講師) | 內聘2節 |
|  |  | 中壢國中 劉享旗教師(講師) | 內聘2節 |
| 17:30- | 晚膳 | 國文輔導團 |  |

場次四-113年3月26日（二）

| 時間 | 活動、課程內容 | 講師／主持人 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:20 | 報到、領取資料 | 國文輔導團 | 簽到 |
| 13:20-13:30 | 開幕、相見歡 | 國文輔導團 |  |
| 13:30-16:30 | AI的教學應用 (分組實作) | 國教署 蘇淑菁老師(講師) 高樂樂(助教1) 陳妙綺(助教2) | 外聘3節 |

場次五：113年4月02日（二）

| 時間 | 活動、課程內容 | 講師／主持人 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:20 | 報到、領取資料 | 國文輔導團 | 簽到 |
| 13:20-13:30 | 開幕、相見歡 | 國文輔導團 |  |
| 13:30-17:30 | 學習地圖與有效教學策略 | 大成國中 趙玉珊主任(講師) | 內聘2節 |
|  |  | 大成國中 曾怡菁主任(講師) | 內聘2節 |
| 17:30- | 晚膳 | 國文輔導團 |  |

七、研習內容：國小國語文輔導員教學研究學習社群

- 實施方式：

1.計畫主軸：

語文能力是一切學科的基礎，在多元學習的浪潮下，語文能力的培養是提高學習成效最重要的途徑。養成學生對於國語文能有基本的「聽、說、讀、寫、作」能力是當務之急。但不可否認仍有為數不少的學生，在國語文教學能力極需要加強，也對制式的學習方式較無參與感也較被動。在110學年度執行社群計畫中，發現現今國小為包班制，唯有加強教師國語文合作學習教學能力，才有辦法提升國於文學習成效。因此為了協助提升國小教師國語文有效教學能力，本團隊於112學年度致力於以學生為主體多文本教學教材研發進行有效教學研究。因此為了協助提升國小教師國語文教學能力，本選現行課程文本及，整理相關教學技巧與多文本教學策略，設計成「教學如意包」數位教材。分心智圖、識字及句型、朗讀、課文理解、寫作等向度，完成後在線上學習之數位平台與市內教師共同研討，供全市教師教學時運用參考。

2. 因應面對後疫情時代，接軌教育需求，課程主題包含「線上課程製作」、「素養導向課程設計」、「課程地圖規劃」、「素養導向評量」等

3. 致力於EPIRLS研究，如何培養學生數位閱讀素養，提供教師學習模組。

- 研習內容：（每場次約20人次參加，一學期4場次編列80人膳費）

1.國語文輔導小組教學研究學習社群實施計畫研討課程表

112學年度 上學期

| 場次 | 課程 日期 | 課程 時間 | 課程主題名稱 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112.09月 | 09:00-12:00 | 十二年國民基本教育總綱及國語文領域綱要研修工作說明 | 召集人 陳秀惠校長 (內聘) | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-16:00 | 十二年國民基本教育總綱及國語文領域綱要研修工作說明 | 副召集人 陳志奇校長 (內聘) | 內聘3節 |
|  |  | 16:00-17:00 | 實作課程 | 輔導員 錢善盈主任 | 內聘1節 |
| 2 | 112.10月 | 09:00-12:00 | 後疫情時代-應用於課堂快速上手數位小工具(一) | 輔導員 鍾孝昇 | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-14:00 | 後疫情時代-應用於課堂快速上手數位小工具(二)國語文領域素養課程結合數位教材 | 輔導員 杜惠玲主任 | 內聘1節 |
|  |  | 14:00-15:00 | 實作課程 | 輔導員 魏慶雲 | 內聘1節 |
| 3 | 112.11月 | 09:00-12:00 | 性別平等教育融入國語文課程設計 | 輔導員 劉怡婷 | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-14:00 | 性別平等教育融入國語文課程設計/實作課程 | 輔導員 陳祈諦 | 內聘1節 |
|  |  | 14:00-15:00 | 性別平等教育 反思與回饋 | 輔導員 鍾孝昇 | 內聘1節 |

| 場次 | 課程 日期 | 課程 時間 | 課程主題名稱 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 113.01月 | 09:00-12:00 | 本學期團務運作檢討與修正討論 | 召集人 陳秀惠校長 (內聘) | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-14:00 | 下學期團務發展規劃與討論 | 召集人 陳秀惠校長 (內聘) | 內聘1節 |
|  |  | 14:00-15:00 | 教師專業社群發展與運作策略實務經驗分享 | 副召集人 林志展校長 (內聘) | 內聘1節 |

112學年度 下學期

| 場次 | 課程 日期 | 課程 時間 | 課程主題名稱 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 113.03月 | 09:00-12:00 | 教師學習社群組織與運作/如何進行共同備課 | 輔導員 林怡君主任 | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-16:00 | 如何進行公開授課/觀課 | 輔導員 王宣驊主任 | 內聘3節 |
|  |  | 16:00-17:00 | 合作學習實作討論 | 輔導員 楊辭彙 | 內聘1節 |
| 6 | 113.04月 | 09:00-12:00 | 學習模組教學設計 「備/觀/議課工作坊」 文本分析 | 輔導員 錢善盈主任 | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-14:00 | 國語文領域素養課程 結合數位教材 | 輔導員 鍾孝昇 | 內聘1節 |
|  |  | 14:00-15:00 | 國語文領域素養課程結合數位教材實作課程 | 輔導員 林怡君主任 | 內聘1節 |
| 7 | 113.05月 | 09:00-12:00 | 素養導向評量工作坊- 輔導員實踐與回饋 | 輔導員 許惠玲主任 | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-14:00 | 素養導向教案示例分享 | 輔導員 王寵銘主任 | 內聘1節 |
|  |  | 14:00-15:00 | 點評與修正建議 | 副召集人 陳志奇校長 (內聘) | 內聘1節 |
| 8 | 113.06月 | 09:00-12:00 | 本學期團務運作檢討與修正討論 | 召集人 陳秀惠校長 (內聘) | 內聘3節 |
|  |  | 12:00- 13:00 | 午膳 |  |  |
|  |  | 13:00-14:00 | 下學年團務發展規劃與討論 | 召集人 陳秀惠校長 (內聘) | 內聘1節 |
|  |  | 14:00-15:00 | 教師專業社群發展與運作策略實務經驗分享 | 副召集人 許梅珍校長 (內聘) | 內聘1節 |

(1) 參與人次：每場次約20人，一學期辦理4場次，編列80人次膳費。

(2) 地點：石門國小

八、預期效益

- 陪伴教師社群定期對話，分享成功教學經驗，形成相互支持的體系。

- 培養教師跨領域課程設計，議題融入與數位融入教學之能力。

- 網路平台：教學成果、數位資料、演示教學教材、錄影檔放置於國語文領域輔導團網站，供教師參考使用。

- 跨社群研討：完成後在數位學習平台開課，與參加合作教學研習教師或擔任攜手計畫研究之教師跨社群於網路平台研討。

九、經費來源與概算

由「教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點」補助及「桃園市政府教育局地方教育發展基金」相關預算補助支應。

十、國中組經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

教學研究學習社群計畫經費概算表

| （第一期：112年8月～113年1月） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,000 |  | 29 | 節 | 29,000 | 內聘講師1,000元/節 |
|  |  | 2,000 |  | 3 | 節 | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 500 |  | 6 | 節 | 3,000 | 內聘助理講師500元/節 |
| 2 | 膳費 | 120 |  | 120 | 人次 | 14,400 | 20人x6場次=120人次 |
| 3 | 教材教具費 | 12,000 |  | 1 | 式 | 12,000 | 詳如後附清單，以購置「單價未達一萬元之物品」為限。(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 80 |  | 100 | 人次 | 8,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 3,500 |  | 1 | 式 | 3,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 75,900 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：30,000元 2.縣市自籌：45,900元 |
| （第二期：113年2月～113年7月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 |  | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,000 |  | 26 | 節 | 26,000 | 內聘講師1,000元/節 |
|  |  | 2,000 |  | 3 | 節 | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 |  | 6 | 節 | 6,000 | 外聘助理講師1,000元/節(分組實作) |
| 2 | 膳費 | 120 |  | 120 | 人次 | 14,400 | 20人x6場次=120人次 |
| 3 | 教材教具費 | 12,000 |  | 1 | 式 | 12,000 | 詳如後附清單，以購置「單價未達一萬元之物品」為限。(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 80 |  | 100 | 人次 | 8,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 3,500 |  | 1 | 式 | 3,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 75,900 |  |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：60,000元 2.縣市自籌：15,900元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  | 90,000 |  |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  | 61,800 |  |  |  |  |
| 合計 |  |  | 151,800 |  |  |  |  |

十～1、第一期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探究策略55中學篇 | 274 | 5 | 本 | 1370 |  |
| 概念為本的探究實作：促進理解與遷移的策略寶庫 | 408 | 5 | 本 | 2040 |  |
| 京都深度私旅：在地人的私訪路線x有故事的口袋名單 | 331 | 2 | 本 | 662 |  |
| 我們想要的未來2 SDGs最實用課程設計 | 291 | 4 | 本 | 1164 |  |
| 寫小說就這樣‽：給青年作家的信 | 203 | 1 | 本 | 203 |  |
| 四季：故事之王史蒂芬．金寫作生涯最經典的代表作《四季奇譚》全新譯本 | 358 | 1 | 本 | 358 |  |
| 絕筆 | 473 | 1 | 本 | 473 |  |
| 少帥 | 270 | 2 | 本 | 540 |  |
| 妙語說書人(牌卡) | 888 | 1 | 盒 | 888 |  |
| 超高效能思辨課：多元理解經典文學，練就「讀寫論說」的素養力 | 315 | 1 | 本 | 315 |  |
| 五感之外的世界：認識動物神奇的感知系統，探見人類感官無法觸及的大自然 | 513 | 1 | 本 | 513 |  |
| 臺灣藥用植物圖鑑 | 411 | 1 | 本 | 411 |  |
| 人體結構原理與繪畫教學 | 585 | 1 | 本 | 585 |  |
| 源氏物語與日本人：女性覺醒的故事 | 280 | 1 | 本 | 280 |  |
| 故事的秘密：寫在劇本之前的關鍵練習 | 252 | 2 | 本 | 504 |  |
| 幸福了，然後呢?：你該知道的家事法律 | 360 | 1 | 本 | 360 |  |
| SAMSUNG 三星USB3.1 Type-C 256GB隨身碟 | 1299 | 1 | 個 | 1299 |  |
| 中性筆 | 10 | 1 | 支 | 10 |  |
| 利貼(抽取式) | 25 | 1 | 個 | 25 |  |
| 總計 |  |  | 12,000 |  |  |

十～2、第二期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都美學考：從建築探索京都生活細節之美 | 612 | 1 | 本 | 612 |  |
| 情緒靈敏力：哈佛心理學家教你4步驟與情緒脫鉤 | 342 | 2 | 本 | 684 |  |
| 讓感受自由 | 387 | 2 | 本 | 774 |  |
| 表達吸睛：從個人到小組，重量級講師教你的升級說話課 | 266 | 3 | 本 | 798 |  |
| 底層邏輯：看清這個世界的底牌 | 316 | 2 | 本 | 632 |  |
| 大腦喜歡這樣看書！適合任何人的洋蔥閱讀法 | 315 | 3 | 本 | 945 |  |
| 冰窟窿 | 154 | 1 | 本 | 154 |  |
| 莊子，從心開始 完結篇（上）大宗師：關於自由的人生解答之書 | 612 | 1 | 本 | 612 |  |
| 正是時候讀莊子 完結篇：莊子的遊心、養身、學愛，真自由 | 495 | 1 | 本 | 495 |  |
| 解愛：重返莊子與詩歌經典，在愛裏獲得重生 | 464 | 1 | 本 | 464 |  |
| 圖解本草綱目：百草養生治百病 | 405 | 1 | 本 | 405 |  |
| 新譯徐霞客遊記(上/中/下)(二版) | 2565 | 1 | 套 | 2565 |  |
| 乾隆韻事 | 342 | 1 | 本 | 342 |  |
| USB 3.2 A to Type-C 高速轉接頭 | 299 | 1 | 個 | 299 |  |
| 256GB Type C高速高耐用雙介面隨身碟 | 1429 | 1 | 個 | 1429 |  |
| USB低自放鎳氫充電電池組(智慧型充電器+4號8入) | 790 | 1 | 組 | 790 |  |
| 總計 |  |  | 12,000 |  |  |

十一、國小組經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組

教學研究學習社群計畫經費概算表

| （第一期：112年8月～113年1月） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,000 | 22 | 節 | 22,000 | 內聘講師1,000元/節 |
| 2 | 膳費 | 120 | 80 | 人次 | 9,600 |  |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 4 | 教材教具費 | 16,000 | 1 | 式 | 16,000 | 詳如後附清單，以購置「單價未達一萬元之物品」為限(市款支應) |
| 5 | 印刷費 | 100 | 80 | 人次 | 8,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 6 | 雜支 | 3,500 | 1 | 式 | 3,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 69,100 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：30,900元 2.縣市自籌38,200元 |
| （第二期：113年2月～113年7月） |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,000 | 22 | 節 | 22,000 | 內聘講師1,000元/節 |
| 2 | 膳費 | 120 | 80 | 人次 | 9,600 |  |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 4 | 教材教具費 | 16,000 | 1 | 式 | 16,000 | 詳如後附清單，以購置「單價未達一萬元之物品」為限。(市款支應) |
| 5 | 印刷費 | 100 | 80 | 人次 | 8,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 6 | 雜支 | 3,500 | 1 | 式 | 3,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 69,100 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：69,100元 2.縣市自籌：0元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  | 100,000 |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  | 38,200 |  |  |  |
| 合計 |  |  | 138,200 |  |  |  |

十一～1、第一期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Workspace for Educa tion: Teaching and Learning Upgrade 1年授權 | 2000 | 1 | 套 | 2,000 | 線上會議平台 |
| 打造第二大腦：多一個數位大腦，資訊超載時代的高效能知識管理術 | 250 | 28 | 本 | 7,000 | 共讀書目 |
| 線上教學的技術：快速上手的12堂必修課 | 250 | 28 | 本 | 7,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 16,000 |  |  |

十一～2、第二期教材教具費清單

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padlet專業版 | 2,000 | 1 | 套 | 2,000 |  |
| 擁抱教育新常態：線上教學和未來趨勢 | 350 | 40 | 本 | 14,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 16,000 |  |  |

## 拾貳、附表

### 附表一~1  國中第一期各項活動經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組計畫

各項活動經費概算表

執行期程：112年8月至113年1月

（召集學校：龍興國中）

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 節 | 12,000 | 外聘講師2,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 3 | 教材教具費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 50 | 60 | 人次 | 3,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 24,000 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：24,000元 |
| 二、領域召集人課程與教學研討計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,000 | 6 | 節 | 6,000 | 內聘講師1,000元/節 |
| 2 | 場地佈置費 | 1,500 | 1 | 場 | 1,500 |  |
| 3 | 交通費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
| 4 | 教材教具費 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 5 | 雜支 | 800 | 1 | 式 | 800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 14,300 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：14,300元 |
| 三、分區、到校輔導實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 場地布置費 | 500 | 3 | 式 | 1,500 |  |
| 2 | 差旅費 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 3 | 雜支 | 350 | 1 | 式 | 350 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 6,850 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：6,850元 |
| 四、教學研究學習社群計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 3 | 節 | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 29 | 節 | 29,000 | 內聘講師1,000元/節 |
|  |  | 500 | 6 | 節 | 3,000 | 內聘助理講師500元/節 |
| 2 | 膳費 | 120 | 120 | 人次 | 14,400 | 20人x6場次=120人次 |
| 3 | 教材教具費 | 12,000 | 1 | 式 | 12,000 | 詳如後附清單，以購置「單價未達一萬元之物品」為限。(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 80 | 100 | 人次 | 8,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 3,500 | 1 | 式 | 3,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 75,900 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：30,000元 2.縣市自籌：45,900元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  | 30,000 |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  | 91,050 |  |  |  |
| 合計 |  |  | 121,050 |  |  |  |

承辦人：            單位主管：            會計：            校長：

### 附表一~2、國中第一期教材教具費清單

輔導員專業成長實施計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素養導向系列叢書：中學國語文教材教法 | 250 | 3 | 本 | 750 |  |
| 線上教學的技術：快速上手的12堂必修課 | 244 | 3 | 本 | 732 |  |
| 寫給中學生看的AI課：AI生態系需要文理兼具的未來人才（增訂版） | 355 | 2 | 本 | 710 |  |
| 雕刻時光：塔可夫斯基的藝術與人生，透過電影尋找生活的答案，理解這個永遠超出我們理解的世界 | 495 | 1 | 本 | 495 |  |
| 思考101：耶魯大學改變人生的一堂思辨課 | 331 | 1 | 本 | 331 |  |
| 從下筆開始，40則突破作文難題新方法 | 212 | 4 | 本 | 848 |  |
| 剪刀 | 67 | 2 | 支 | 134 |  |
| 總計 |  |  | 4,000 |  |  |

領域召集人課程與教學研討計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 詩仙李白-教育桌遊 | 400 | 2 | 盒 | 800 |  |
| 鬼話連篇-小說教育桌遊 | 450 | 8 | 盒 | 3600 |  |
| 不是你喜歡，就什麼都可以：兩位律師給孩子的32堂生活法律課 | 300 | 2 | 本 | 600 |  |
| 總計 |  |  | 5,000 |  |  |

教學研究學習社群計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探究策略55中學篇 | 274 | 5 | 本 | 1370 |  |
| 概念為本的探究實作：促進理解與遷移的策略寶庫 | 408 | 5 | 本 | 2040 |  |
| 京都深度私旅：在地人的私訪路線x有故事的口袋名單 | 331 | 2 | 本 | 662 |  |
| 我們想要的未來2 SDGs最實用課程設計 | 291 | 4 | 本 | 1164 |  |
| 寫小說就這樣‽：給青年作家的信 | 203 | 1 | 本 | 203 |  |
| 四季：故事之王史蒂芬．金寫作生涯最經典的代表作《四季奇譚》全新譯本 | 358 | 1 | 本 | 358 |  |
| 絕筆 | 473 | 1 | 本 | 473 |  |
| 少帥 | 270 | 2 | 本 | 540 |  |
| 妙語說書人(牌卡) | 888 | 1 | 盒 | 888 |  |
| 超高效能思辨課：多元理解經典文學，練就「讀寫論說」的素養力 | 315 | 1 | 本 | 315 |  |
| 五感之外的世界：認識動物神奇的感知系統，探見人類感官無法觸及的大自然 | 513 | 1 | 本 | 513 |  |
| 臺灣藥用植物圖鑑 | 411 | 1 | 本 | 411 |  |
| 人體結構原理與繪畫教學 | 585 | 1 | 本 | 585 |  |
| 源氏物語與日本人：女性覺醒的故事 | 280 | 1 | 本 | 280 |  |
| 故事的秘密：寫在劇本之前的關鍵練習 | 252 | 2 | 本 | 504 |  |
| 幸福了，然後呢?：你該知道的家事法律 | 360 | 1 | 本 | 360 |  |
| SAMSUNG 三星USB3.1 Type-C 256GB隨身碟 | 1299 | 1 | 個 | 1299 |  |
| 中性筆 | 10 | 1 | 支 | 10 |  |
| 利貼(抽取式) | 25 | 1 | 個 | 25 |  |
| 總計 |  |  | 12,000 |  |  |

### 附表一~3  國中第二期各項活動經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組計畫

各項活動經費概算表

執行期程：113年2月至113年7月

（召集學校：龍興國中）

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 節 | 12,000 | 外聘講師2,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 3 | 教材教具費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 50 | 60 | 人次 | 3,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 24,000 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：10,000元 2.縣市自籌：14,000元 |
| 二、領域召集人課程與教學研討計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 3 | 節 | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
| 2 | 場地佈置費 | 1,500 | 1 | 場 | 1,500 |  |
| 3 | 交通費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
| 4 | 教材教具費 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 5 | 雜支 | 800 | 1 | 式 | 800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 14,300 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：14,300元 |
| 三、分區、到校輔導實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 場地布置費 | 500 | 3 | 式 | 1,500 |  |
| 2 | 差旅費 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 3 | 雜支 | 350 | 1 | 式 | 350 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 6,850 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：6,850元 |
| 四、教學研究學習社群 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 3 | 節 | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 26 | 節 | 26,000 | 內聘講師1,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 6 | 節 | 6,000 | 外聘助理講師1,000元/節(分組實作) |
| 2 | 膳費 | 120 | 120 | 人次 | 14,400 | 20人x6場次=120人次 |
| 3 | 教材教具費 | 12,000 | 1 | 式 | 12,000 | 詳如後附清單，以購置「單價未達一萬元之物品」為限。(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 80 | 100 | 人次 | 8,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 3,500 | 1 | 式 | 3,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 小計 |  | 75,900 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：60,000元 2.縣市自籌：15,900元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  | 70,000 |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  | 51,050 |  |  |  |
| 合計 |  |  | 121,050 |  |  |  |

承辦人：            單位主管：            會計：            校長：

### 附表一~4、國中第二期教材教具費清單

輔導員專業成長實施計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人我卡 | 690 | 2 | 盒 | 1380 |  |
| 極度吸睛 | 300 | 4 | 本 | 1200 |  |
| 打造第二大腦 | 300 | 3 | 本 | 900 |  |
| 靜．京都 | 331 | 1 | 本 | 331 |  |
| 旅讀 11月號/2023 第141期 | 189 | 1 | 本 | 189 |  |
| 總計 |  |  | 4,000 |  |  |

領域召集人課程與教學研討計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好 | 316 | 1 | 本 | 316 |  |
| 財富自由的整理鍊金術 | 238 | 1 | 本 | 238 |  |
| 孩子，我聽你說：為什麼孩子寧願問陌生人問題？ | 288 | 3 | 本 | 864 |  |
| 對白的解剖（二版） | 468 | 2 | 本 | 936 |  |
| 清朝的皇帝（五）日落西山 | 196 | 1 | 本 | 196 |  |
| 紅花卡1 | 1218 | 2 | 盒 | 2436 |  |
| 筆 | 7 | 2 | 支 | 14 |  |
| 總計 |  |  | 5,000 |  |  |

教學研究學習社群計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都美學考：從建築探索京都生活細節之美 | 612 | 1 | 本 | 612 |  |
| 情緒靈敏力：哈佛心理學家教你4步驟與情緒脫鉤 | 342 | 2 | 本 | 684 |  |
| 讓感受自由 | 387 | 2 | 本 | 774 |  |
| 表達吸睛：從個人到小組，重量級講師教你的升級說話課 | 266 | 3 | 本 | 798 |  |
| 底層邏輯：看清這個世界的底牌 | 316 | 2 | 本 | 632 |  |
| 大腦喜歡這樣看書！適合任何人的洋蔥閱讀法 | 315 | 3 | 本 | 945 |  |
| 冰窟窿 | 154 | 1 | 本 | 154 |  |
| 莊子，從心開始 完結篇（上）大宗師：關於自由的人生解答之書 | 612 | 1 | 本 | 612 |  |
| 正是時候讀莊子 完結篇：莊子的遊心、養身、學愛，真自由 | 495 | 1 | 本 | 495 |  |
| 解愛：重返莊子與詩歌經典，在愛裏獲得重生 | 464 | 1 | 本 | 464 |  |
| 圖解本草綱目：百草養生治百病 | 405 | 1 | 本 | 405 |  |
| 新譯徐霞客遊記(上/中/下)(二版) | 2565 | 1 | 套 | 2565 |  |
| 乾隆韻事 | 342 | 1 | 本 | 342 |  |
| USB 3.2 A to Type-C 高速轉接頭 | 299 | 1 | 個 | 299 |  |
| 256GB Type C高速高耐用雙介面隨身碟 | 1429 | 1 | 個 | 1429 |  |
| USB低自放鎳氫充電電池組(智慧型充電器+4號8入) | 790 | 1 | 組 | 790 |  |
| 總計 |  |  | 12,000 |  |  |

### 附表二~1  國小第一期各項活動經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組計畫

各項活動經費概算表

執行期程：112年8月至113年1月

（召集學校：石門國小）

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 3 | 節 | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 6 | 節 | 6,000 | 內聘講師1,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 12,000 | 1 | 式 | 12,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 3 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 50 | 80 | 人次 | 4,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 1,550 | 1 | 式 | 1,550 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 32,550 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：32,550元 |
| 二、各校領域召集人專業增能計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 4 | 節 | 8,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 4 | 節 | 4,000 | 內聘講師1,000元/節 |
|  |  | 500 | 4 | 節 | 2,000 | 內聘助理講師500元/節(2節*2人) |
| 2 | 場地佈置費 | 1,000 | 2 | 場 | 2,000 |  |
| 3 | 教材教具費 | 1,000 | 2 | 式 | 2,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 交通費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
| 5 | 印刷費 | 100 | 100 | 人次 | 10,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 6 | 膳費 | 120 | 120 | 人次 | 14,400 |  |
| 7 | 雜支 | 1,800 | 1 | 式 | 1,800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 45,200 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：45,200元 |
| 三、分區、到校輔導實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 教材教具費 | 1,000 | 3 | 式 | 3,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 2 | 印刷費 | 80 | 60 | 人次 | 4,800 | 手冊、講義及成果印製 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 4 | 場地布置費 | 500 | 3 | 式 | 1,500 |  |
| 5 | 雜支 | 940 | 1 | 式 | 940 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 20,240 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：20,240元 |
| 四、輔導員教學研究學習社群 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,000 | 22 | 節 | 22,000 | 內聘講師1,000元/節 |
| 2 | 膳費 | 120 | 80 | 人次 | 9,600 |  |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 4 | 教材教具費 | 16,000 | 1 | 式 | 16,000 | 詳如後附清單，以購置「單價未達一萬元之物品」為限。(市款支應) |
| 5 | 印刷費 | 100 | 80 | 人次 | 8,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 6 | 雜支 | 3,500 | 1 | 式 | 3,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 69,100 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：30,900元 2.縣市自籌38,200元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  | 30,900 |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  | 136,190 |  |  |  |
| 合計 |  |  | 167,090 |  |  |  |

承辦人：            單位主管：            會計：            校長：

### 附表二~2、國小第一期教材教具費清單

輔導員專業成長實施計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閱讀素養：黃國珍的閱讀理解課，從訊息到意義，帶你讀出深度思考力 | 300 | 10 | 本 | 3,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 3,000 |  |  |

領域召集人課程與教學研討計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探究式閱讀：黃國珍的閱讀進階課，從自我提問到深度思考，帶你讀出跨域素養力 | 250 | 8 | 本 | 2,000 | 共讀書目 本市112學年中長發展仍以素養導向評量與命題為主，故作為共讀專書。 |
| 總計 |  |  | 2,000 |  |  |

分區、到校輔導實施計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球教育課程實踐：國小課程發展與課程融入 | 300 | 10 | 本 | 3,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 3,000 |  |  |

教學研究學習社群計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Workspace for Educa tion: Teaching and Learning Upgrade 1年授權 | 2000 | 1 | 套 | 2,000 | 線上會議平台 |
| 打造第二大腦：多一個數位大腦，資訊超載時代的高效能知識管理術 | 250 | 28 | 本 | 7,000 | 共讀書目 |
| 線上教學的技術：快速上手的12堂必修課 | 250 | 28 | 本 | 7,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 16,000 |  |  |

### 附表二~3  國小第二期各項活動經費概算表

桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國民教育輔導團語文領域國語文輔導小組計畫

各項活動經費概算表

執行期程：113年2月至113年7月

（召集學校：石門國小）

| 一、輔導員專業成長實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 3 | 節 | 6,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 6 | 節 | 6,000 | 內聘講師1,000元/節 |
| 2 | 差旅費 | 12,000 | 1 | 式 | 12,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 3 | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 印刷費 | 50 | 80 | 人次 | 4,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 5 | 雜支 | 1,550 | 1 | 式 | 1,550 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 32,550 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：32,550元 |
| 二、各校領域召集人專業增能計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 2,000 | 4 | 節 | 8,000 | 外聘講師2,000元/節 |
|  |  | 1,000 | 4 | 節 | 4,000 | 內聘講師1,000元/節 |
|  |  | 500 | 4 | 節 | 2,000 | 內聘助理講師500元/節(2節*2人) |
| 2 | 場地佈置費 | 1,000 | 2 | 場 | 2,000 |  |
| 3 | 教材教具費 | 1,000 | 2 | 式 | 2,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 4 | 交通費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 參照「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支付 |
| 5 | 印刷費 | 100 | 100 | 人次 | 10,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 6 | 膳費 | 120 | 120 |  | 14,400 |  |
| 7 | 雜支 | 1,800 | 1 | 式 | 1,800 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 45,200 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：45,200元 |
| 三、分區、到校輔導實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 教材教具費 | 1,000 | 3 | 式 | 3,000 | 詳如後附清單(市款支應) |
| 2 | 印刷費 | 80 | 60 | 人次 | 4,800 | 手冊、講義及成果印製 |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應（市款支應） |
| 4 | 場地布置費 | 500 | 3 | 式 | 1,500 |  |
| 5 | 雜支 | 940 | 1 | 式 | 940 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 20,240 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：0元 2.縣市自籌：20,240元 |
| 四、輔導員教學研究學習社群 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,000 | 22 | 節 | 22,000 | 內聘講師1,000元/節 |
| 2 | 膳費 | 120 | 80 | 人次 | 9,600 |  |
| 3 | 差旅費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 依據「桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點」覈實支應(市款支應) |
| 4 | 教材教具費 | 16,000 | 1 | 式 | 16,000 | 詳如後附清單，以購置「單價未達一萬元之物品」為限。(市款支應) |
| 5 | 印刷費 | 100 | 80 | 人次 | 8,000 | 手冊、講義及成果印製 |
| 6 | 雜支 | 3,500 | 1 | 式 | 3,500 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |
| 合計 |  | 69,100 |  |  |  | 1.教育部精進要點補助：69,100元 2.縣市自籌：0元 |
| 教育部精進要點補助經費合計 |  |  | 69,100 |  |  |  |
| 市府預算補助經費合計 |  |  | 97,990 |  |  |  |
| 合計 |  |  | 167,090 |  |  |  |

承辦人：            單位主管：            會計：            校長：

### 附表二~4、國小第二期教材教具費清單

輔導員專業成長實施計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閱讀素養：黃國珍的閱讀理解課，從訊息到意義，帶你讀出深度思考力 | 300 | 10 | 本 | 3,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 3,000 |  |  |

領域召集人課程與教學研討計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探究式閱讀：黃國珍的閱讀進階課，從自我提問到深度思考，帶你讀出跨域素養力 | 250 | 8 | 本 | 2,000 | 共讀書目 本市112學年中長發展仍以素養導向評量與命題為主，故作為共讀專書。 |
| 總計 |  |  | 2,000 |  |  |

分區、到校輔導實施計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現代國語文教育的探索與建構 | 300 | 10 | 本 | 3,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 3,000 |  |  |

教學研究學習社群計畫

| 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padlet專業版 | 2,000 | 1 | 套 | 2,000 |  |
| 擁抱教育新常態：線上教學和未來趨勢 | 350 | 40 | 本 | 14,000 | 共讀書目 |
| 總計 |  |  | 16,000 |  |  |

附表三：國民教育輔導團領域（議題）輔導小組計畫自我檢核表

1.說明

（1）計畫自我檢核作業進行時，請根據自我檢核項目逐一檢核是否符合達成，並於說明欄說明對應行動方案/計畫名稱及所在位置（頁碼）。

（2）各領域（議題）輔導小組分別填寫自我檢核表，隨各輔導小組計畫送出。

（3）各領域（議題）輔導小組計畫（含計畫自我檢核表）應於112年3月31日前上傳CIRN，以利中央輔導團協助審查。

（4）修正後各領域(議題)輔導小組計畫及計畫修正對照表之電子檔，請於112年4月24日前上傳CIRN。

2.自我檢核向度與指標【每個領域（議題）輔導小組均須撰寫1份】

| 向度 | 指標 | 指標細項 |  |  | 檢核參考說明 | 自我檢核 (是否符合達成) |  | 中央輔導團 覆核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 組 織 運 作 與 人 員 配 當 | 1-1 組織 運作 | 1-1-1能訂定學年度推動目標及輔導策略。 |  |  | 能提出輔導小組112學年度推動目標與輔導策略等。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  | 1-1-2能檢討前一學年度計畫審查意見及執行成果，以利下一學年度計畫研擬的參考。 |  |  | 能列出110學年度計畫執行結果檢討及因應作為。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  |  |  |  | 能將110學年度審查之中長期構思及建議，納入112學年度計畫規劃。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  | 1-1-3能定期辦理領域(議題)輔導小組團務會議。 |  |  | 能列出團務定期會議的時間、場次及討論主題（含國中小團員對話機制）。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  | 1-1-4能系統化、結構性辦理領域、議題或相關之跨領域國民教育輔導團團員增能活動。 |  |  | 能提出輔導小組團員系列增能計畫。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  |  |  |  | 團員增能課程規劃以十二年國教課綱(領綱)相關增能為主。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  | 1-1-5輔導小組成員能參加國教輔導團初階、進階、領導人三階培訓。 |  |  | 能掌握並表列108-110學年度參加人員人數與培訓類別。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  | 1-1-6輔導小組成員能參加國教署十二年國教課綱培訓並通過認證 |  |  | 能提出表列成員取得國教署十二年國教課綱(總綱、領綱、主題回流等)培訓認證。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  | 1-2 人員 配當 | 1-2-1輔導小組成員能依據專長做好任務分工。 |  |  | 能提出領域(議題)小組的組織架構圖、分工表(含各成員專長領域)。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
| 2. 課 程 教 學 協 作 與 轉 化 | 2-1 政策 協作 | 2-1-1能協助或配合教育局（處）推動十二年國教課綱之領域（議題）課程與教學相關政策。 |  |  | 能說明協助或配合之具體事項。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  | 2-2 政策 轉化 | 2-2-1協助推動十二年國民基本教育課程綱要之領域（議題）素養導向教學與評量。 |  |  | 能提出研發及推廣應用核心素養導向教學與評量優良示例相關計畫。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  |  |  |  | 能提出協助推廣應用及開發有效教學策略與案例相關計畫，以協助教師落實有效教學。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
| 3. 專 業 發 展 與 教 學 實 踐 | 3-1 專業 發展 | 3-1-1能反映現場課程與教學之實況及教師專業發展之需求，並適時提供專業協助。 |  |  | 能提出輔導小組反映學校教學問題及解決之機制。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  |  |  |  | 能提出協助教師熟練線上教學進行之準備機制，並適時提供各領域（議題）教師線上多元評量的作法。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  | 3-1-2能辦理推動十二年國民基本教育課程綱要相關增能活動或研習。 |  |  | 能提出領域教師之領綱增能計畫。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  |  |  |  | 能提出具體實施計畫，以提升教師學校本位課程發展、素養導向課程設計與教學實踐、素養導向學習評量、與課程評鑑之知能。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  |  |  |  | 能提出領域召集人規劃相關增能研習（課程如帶領共備與社群之知能等）。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  |  | 3-1-3能支持學校辦理導向課堂實踐之校本進修活動或學校專業學習社群之運作（如協助規劃或帶領運作等）。 |  |  | 能提出到校輔導或專業支持計畫。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
|  | 3-2 教學 實踐 | 3-2-1能協助或鼓勵教師將增能研習所獲十二年國教育課綱素養導向課程、教學與評量相關知能，實踐於課堂教學。 |  |  | 能將教師返校應用所學知能實際納入教師增能計畫內容。 | ■是 □否 |  | □達成 □微調後達成 □需大幅度修正 |
| 4.輔導小組之特色作為 |  | 依資源條件及教師專業需求，關注領域教學研究會及社群運作等，規劃有效之輔導策略，發展具有特色之輔導作為。 |  |  | 結合桃園市整體發展目標，規劃在地化、智慧化國語文教學；其次結合本市中長程規劃，112學年續以素養導向評量與命題深耕，並融入央團學習模組之核心概念，引導學校有效修正定期評量模式，以評量檢核教學、修正教學。安排十二國教課綱相關轉化、實作課程，有效協助教師實踐新課綱之內涵與精神。 |  |  |  |
| 承辦人核章 |  |  |  | 相關承辦單位主管核章 |  |  | 直轄市、縣(市)教育局(處) 局(處)長核章 |  |
| 中央課程與教學 輔導諮詢教師團隊 領域(議題)審查意見 |  |  | 審查人員:___________ 年 月 日 |  |  |  |  |  |